## Schedule
IM | ID | Section | Direction | Line |  | Year |  | Week |  | Period from |  | Period to |  | Duration | Time of day | Reason for restriction | Traffic impact |  |  |  |  | Traffic measures |  |  |  |  | Description | International coordination |  | IM Project ID (Optional) | Last update | Classification | Weekdays |  | Interval | Affected estimated travel volume | Affected border | Deviation location | Deviation border | Status | Additional information | Automatic process
0051 PLK 0054 SZCZ 0056 ZSR 0081 OEBB-I 0079 SZ-I 0083 RFI |  |  |  | From | To | From | To | From | To | Date from | Time from | Date to | Time to |  |  |  | Total Closure | Reduced Track Availability | Speed Restrictions | Weight, Length, Profile | Diesel only | Cancellation | Rerouting | Train replacement | Delays | Other |  |  | In annual timetable |  |  |  |  | Impact on traffic
51 | 51_5_147 | Chorzew - Sosno - Katowice | < > | Chorzew Siemkowice | Biała Pajęczańska | 2023 | 2023 | 7 | 15 | 2023-01-03 | 0:00 | 2023-04-28 | 24:00 | 115 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R,, |  |  |  | renewal track, traction, facilities |  | Y |  | 2022-12-13 | major | [7 empty] | publication |  | Y
51 | 51_5_221 | Gdynia - Maksymilianowo | < > | Gołubie Kaszubskie | Samonino | 2023 | 2026 | 43 | 15 | 2023-07-09 | 0:00 | 2026-04-08 | 24:00 | 1004 | continuous | Others | T | LT | [8 empty] | track, catenary, engineering structures works |  | Y |  | 2022-12-13 | major | [7 empty] | publication |  | Y
51 | 51_5_61 | Maksymilianowo - Chorzew | < | Rusiec Łódzki | Chociw Łaski | 2023 | 2024 | 43 | 21 | 2023-09-29 | 0:00 | 2024-04-30 | 24:00 | 214 | continuous | Others |  | LT | S | [7 empty] | track, catenary, engineering structures works |  | Y |  | 2022-12-13 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
51 | 51_5_148 | Katowice - Zilina | < > | Most Wisła | Czechowice-Dziedzice | 2021 | 2023 | 42 | 51 | 2021-12-20 | 0:00 | 2023-08-15 | 24:00 | 603 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R,, |  |  |  | modernization |  | Y |  | 2021-12-13 | major | [7 empty] | publication |  | Y
51 | 51_5_146 | Chorzew - Katowice | > | Chorzów Stary | Bytom | 2023 | 2024 | 43 | 42 | 2023-04-01 | 0:00 | 2024-03-31 | 24:00 | 365 | continuous | Miscellaneous |  | LT | S | [7 empty] | modernization |  | Y |  | 2022-12-13 | unclassified | [7 empty] | planned |  | Y
51 | 51_5_153 | Czechowice Dziedzice - Ostrava | < | Zebrzydowice | granica państwa | 2024 | 2024 | 25 | 51 | 2024-06-17 | 0:00 | 2024-12-17 | 24:00 | 183 | continuous | Others |  | LT | S | [7 empty] | modernization |  | N |  | 2022-12-13 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
51 | 51_5_154 | Czechowice Dziedzice - Ostrava | > | Zebrzydowice | granica państwa | 2026 | 2027 | 46 | 17 | 2026-11-15 | 0:00 | 2027-04-26 | 24:00 | 162 | continuous | Others |  | LT | S | [7 empty] | modernization |  | N |  | 2022-12-13 | unclassified | [7 empty] | planned |  | Y
51 | 51_5_161 | Czechowice Dziedzice - Ostrava | < | Chybie | Pruchna | 2025 | 2026 | 42 | 33 | 2025-10-18 | 0:00 | 2026-08-16 | 24:00 | 302 | continuous | Others |  | LT | S | [7 empty] | modernization |  | N |  | 2022-12-13 | unclassified | [7 empty] | planned |  | Y
51 | 51_5_162 | Czechowice Dziedzice - Ostrava | > | Chybie | Pruchna | 2024 | 2025 | 51 | 42 | 2024-12-18 | 0:00 | 2025-10-17 | 24:00 | 303 | continuous | Others |  | LT | S | [7 empty] | modernization |  | N |  | 2022-12-13 | unclassified | [7 empty] | planned |  | Y
51 | 51_5_163 | Chorzew - Katowice | < | Chorzów Stary | Bytom | 2024 | 2025 | 14 | 35 | 2024-04-01 | 0:00 | 2025-03-31 | 24:00 | 364 | continuous | Others |  | LT | S | [7 empty] | track, engineering structures works |  | N |  | 2022-12-13 | unclassified | [7 empty] | planned |  | Y
51 | 51_5_164 | Gdynia - Maksymilianowo | < > | Gołubie Kaszubskie | Somonino | 2023 | 2026 | 27 | 15 | 2023-07-09 | 0:00 | 2026-04-08 | 24:00 | 1004 | continuous | Others | T | LT |  |  |  |  | R,, |  |  |  | modernization |  | Y |  | 2022-12-13 | major | [7 empty] | planned |  | Y
51 | 51_5_222 | Maksymilianowo - Chorzew | > | Szadek | Otok | 2024 | 2024 | 7 | 35 | 2024-02-12 | 0:00 | 2024-08-31 | 24:00 | 201 | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | renewal track, traction, facilities |  | N |  | 2022-07-13 | unclassified | [7 empty] | planned |  | Y
51 | 51_5_223 | Maksymilianowo - Chorzew | > | Bydgoszcz Emilianowo | Nowa Wieś Wielka | 2024 | 2025 | 43 | 12 | 2024-10-24 | 0:00 | 2025-03-22 | 24:00 | 149 | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | renewal track, traction, facilities |  | N |  | 2022-12-13 | unclassified | [7 empty] | planned |  | Y
51 | 51_5_224 | Maksymilianowo - Chorzew | < | Bydgoszcz Emilianowo | Nowa Wieś Wielka | 2025 | 2025 | 12 | 38 | 2025-03-23 | 0:00 | 2025-09-18 | 24:00 | 179 | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | renewal track, traction, facilities |  | N |  | 2022-12-13 | unclassified | [7 empty] | planned |  | Y
51 | 51_5_2301 | Czechowice Dziedzice - Ostrava | < > | Zabrzeg | Chybie | 2023 | 2024 | 51 | 51 | 2023-12-18 | 0:00 | 2024-12-17 | 24:00 | 365 | continuous | Others | T | LT | [8 empty] | modernization |  | N |  | 2022-12-13 | major | [7 empty] | planned |  | Y
51 | 51_5_2302 | Gdynia - Maksymilianowo | < > | Bąk | Gdańsk Osowa | 2024 | 2026 | 31 | 47 | 2024-07-29 | 0:00 | 2026-11-18 | 24:00 | 842 | continuous | Others | T | LT | [8 empty] | modernization |  | N |  | 2022-12-13 | major | [7 empty] | planned |  | Y
51 | 51_5_2303 | Maksymilianowo - Chorzew | < > | Mimowola | Inowrocław Rąbinek | 2025 | 2026 | 33 | 13 | 2025-08-13 | 0:00 | 2026-03-23 | 24:00 | 222 | continuous | Track & Rail | T | LT | [8 empty] | renewal track, traction, facilities |  | N |  | 2022-12-13 | major | [7 empty] | planned |  | Y
51 | 51_5_165 | Wroclaw - Katowice | > | Szobiszowice | Gliwice Łabędy | 2024 | 2024 | 3 | 31 | 2024-01-16 | 0:00 | 2024-08-03 | 24:00 | 200 | continuous | Others |  | LT | S | [7 empty] | renewal track, traction, facilities |  | N |  | 2022-12-13 | unclassified | [7 empty] | planned |  | Y
54 | V-026819/20 | Wroclaw - Breclav | < > | Ústí nad Orlicí | Ústí nad Orlicí | 2023 | 2023 | 15 | 20 | 2023-04-12 | 0:00 | 2023-05-17 | 0:00 | 35 days | All day | Track & Rail |  | ST | [5 empty] | ,X,X |  |  | záhlaví 2. TK směr Bezpráví |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-026816/20 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Bezpráví | Ústí nad Orlicí | 2023 | 2023 | 5 | 10 | 2023-02-01 | 0:00 | 2023-03-08 | 0:00 | 35 days | All day | Track & Rail |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-018903/20 | Wroclaw - Breclav | < > | Holubice | Brno hlavní nádraží | 2023 | 2023 | 15 | 15 | 2023-04-15 | 0:00 | 2023-04-17 | 0:00 | 2 days | All day | Track & Rail | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | traťová + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-026816/20 | Wroclaw - Breclav | < > | Ústí nad Orlicí | Ústí nad Orlicí | 2023 | 2023 | 5 | 10 | 2023-02-01 | 0:00 | 2023-03-08 | 0:00 | 35 days | All day | Track & Rail |  | ST | [5 empty] | ,X,X |  |  | záhlaví 1. TK směr Bezpráví |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-007856/22 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 2023 | 2023 | 8 | 49 | 2023-02-22 18:00 | 0:00 | 2023-12-09 06:00 | 0:00 | 19 x 4 hours | Night | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1,2 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-007862/22 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 2023 | 2023 | 9 | 51 | 2023-03-04 18:00 | 0:00 | 2023-12-20 06:00 | 0:00 | 25 x 4 hours | Night | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1,2 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-018243/20 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 2023 | 2023 | 13 | 14 | 2023-04-01 18:00 | 0:00 | 2023-04-06 06:00 | 0:00 | 5 x 4 hours | Night | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1,2 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-018248/20 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 2023 | 2023 | 15 | 17 | 2023-04-12 18:00 | 0:00 | 2023-04-26 06:00 | 0:00 | 14 x 4 hours | Night | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1,2 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-018262/20 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 2023 | 2023 | 17 | 20 | 2023-04-29 18:00 | 0:00 | 2023-05-15 06:00 | 0:00 | 16 x 4 hours | Night | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1,2 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-018278/20 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 2023 | 2023 | 20 | 23 | 2023-05-20 18:00 | 0:00 | 2023-06-05 06:00 | 0:00 | 16 x 4 hours | Night | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1,2 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-018294/20 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 2023 | 2023 | 23 | 24 | 2023-06-09 18:00 | 0:00 | 2023-06-12 06:00 | 0:00 | 3 x 4 hours | Night | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1,2 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-018297/20 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 2023 | 2023 | 25 | 26 | 2023-06-19 18:00 | 0:00 | 2023-06-26 06:00 | 0:00 | 7 x 4 hours | Night | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1,2 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-018304/20 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 2023 | 2023 | 26 | 28 | 2023-06-30 18:00 | 0:00 | 2023-07-12 06:00 | 0:00 | 12 x 4 hours | Night | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1,2 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-018316/20 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 2023 | 2023 | 28 | 29 | 2023-07-15 18:00 | 0:00 | 2023-07-19 06:00 | 0:00 | 4 x 4 hours | Night | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1,2 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-018541/20 | Detmarovice - Cadca | < > | Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) | Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) | 2023 | 2023 | 36 | 36 | 2023-09-06 | 0:00 | 2023-09-07 | 0:00 | 1 x 3 hours | Day | Tunnel |  | ST | [5 empty] | ,X,X |  |  | celá + TV. záhlaví a zhlaví ze směru Čadca. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-018496/20 | Ostrava - Breclav | < > | Lipník nad Bečvou | Drahotuše | 2023 | 2023 | 48 | 48 | 2023-11-27 | 0:00 | 2023-12-03 | 0:00 | 6 days | All day | Switch |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1 + TV. zab. zař. přezkoušení. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-018495/20 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 2023 | 2023 | 47 | 47 | 2023-11-21 | 0:00 | 2023-11-27 | 0:00 | 6 days | All day | Switch |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-018494/20 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 2023 | 2023 | 45 | 47 | 2023-11-11 | 0:00 | 2023-11-21 | 0:00 | 10 days | All day | Signal |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | zab. zař. aktivace MPZZ Odboček, TZZ Hranice - Drahotuše - Odb. A - Odb. B - Lipník - Prosenice. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-018428/20 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 2023 | 2023 | 42 | 45 | 2023-10-16 | 0:00 | 2023-11-11 | 0:00 | 26 x 8 hours | Day | Miscellaneous |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2 + TV. zab. a sděl. zař. příprava na aktivaci MPZZ Odboček. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-026819/20 | Wroclaw - Breclav | < > | Ústí nad Orlicí | Odb Bezpráví | 2023 | 2023 | 15 | 20 | 2023-04-12 | 0:00 | 2023-05-17 | 0:00 | 35 days | All day | Track & Rail |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-024693/19 | Opole - Bohumin | < > | Bohumín | Bohumín | 2023 | 2023 | 22 | 25 | 2023-06-04 | 0:00 | 2023-06-24 | 0:00 | 20 days | All day | Others |  | ST | [8 empty] | 1,3,5,11,13,25a,25b jen TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006891/22 | Czechowice Dziedzice - Ostrava | < > | Petrovice u Karviné | Petrovice u Karviné | 2023 | 2023 | 17 | 17 | 2023-04-24 | 0:00 | 2023-04-26 | 0:00 | 2 x 12 hours | Day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | sudá + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006890/22 | Czechowice Dziedzice - Ostrava | < > | Petrovice u Karviné st.hr. | Petrovice u Karviné | 2023 | 2023 | 16 | 16 | 2023-04-18 | 0:00 | 2023-04-24 | 0:00 | 6 x 12 hours | Day | Track & Rail |  | LT |  |  | Do | [5 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006890/22 | Czechowice Dziedzice - Ostrava | < > | Petrovice u Karviné | Petrovice u Karviné | 2023 | 2023 | 16 | 16 | 2023-04-18 | 0:00 | 2023-04-24 | 0:00 | 6 x 12 hours | Day | Track & Rail |  | ST |  |  | Do | [5 empty] | 2 bez TV, sudá jen TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-024692/19 | Opole - Bohumin | < > | Bohumín | Bohumín | 2023 | 2023 | 20 | 22 | 2023-05-15 | 0:00 | 2023-06-04 | 0:00 | 20 days | All day | Others |  | ST |  |  | Do | [5 empty] | 2,4,6,6a,6b,8 jen TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-024692/19 | Opole - Bohumin | < > | Bohumín | Bohumín st.hr. | 2023 | 2023 | 20 | 22 | 2023-05-15 | 0:00 | 2023-06-04 | 0:00 | 20 days | All day | Others |  | LT |  |  | Do | [5 empty] | traťová jen TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-024691/19 | Opole - Bohumin | < > | Bohumín | Bohumín | 2023 | 2023 | 17 | 19 | 2023-04-25 | 0:00 | 2023-05-15 | 0:00 | 20 days | All day | Others |  | ST |  |  | Do | [5 empty] | 4,6,6a,6b,8 jen TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006888/22 | Czechowice Dziedzice - Ostrava | < > | Dětmarovice | Petrovice u Karviné | 2023 | 2023 | 15 | 15 | 2023-04-11 | 0:00 | 2023-04-14 | 0:00 | 3 x 12 hours | Day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006889/22 | Czechowice Dziedzice - Ostrava | < > | Petrovice u Karviné | Petrovice u Karviné st.hr. | 2023 | 2023 | 15 | 16 | 2023-04-14 | 0:00 | 2023-04-18 | 0:00 | 4 x 12 hours | Day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006895/22 | Czechowice Dziedzice - Ostrava | < > | Dětmarovice | Závada odb. | 2023 | 2023 | 18 | 18 | 2023-05-04 | 0:00 | 2023-05-06 | 0:00 | 2 x 12 hours | Day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006888/22 | Czechowice Dziedzice - Ostrava | < > | Petrovice u Karviné | Petrovice u Karviné | 2023 | 2023 | 15 | 15 | 2023-04-11 | 0:00 | 2023-04-14 | 0:00 | 3 x 12 hours | Day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | lichá + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006889/22 | Czechowice Dziedzice - Ostrava | < > | Petrovice u Karviné | Petrovice u Karviné | 2023 | 2023 | 15 | 16 | 2023-04-14 | 0:00 | 2023-04-18 | 0:00 | 4 x 12 hours | Day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | lichá + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-024691/19 | Opole - Bohumin | < > | Bohumín | Bohumín st.hr. | 2023 | 2023 | 17 | 19 | 2023-04-25 | 0:00 | 2023-05-15 | 0:00 | 20 days | All day | Others |  | LT |  |  | Do | [5 empty] | traťová jen TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-018369/20 | Ostrava - Breclav | < > | Lipník nad Bečvou | Drahotuše | 2023 | 2023 | 29 | 37 | 2023-07-22 | 0:00 | 2023-09-16 | 0:00 | 56 x 8 hours | Day | Catenary |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006891/22 | Czechowice Dziedzice - Ostrava | < > | Petrovice u Karviné | Dětmarovice | 2023 | 2023 | 17 | 17 | 2023-04-24 | 0:00 | 2023-04-26 | 0:00 | 2 x 12 hours | Day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006893/22 | Czechowice Dziedzice - Ostrava | < > | Závada odb. | Dětmarovice | 2023 | 2023 | 18 | 18 | 2023-05-02 | 0:00 | 2023-05-04 | 0:00 | 2 x 12 hours | Day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006893/22 | Czechowice Dziedzice - Ostrava | < > | Dětmarovice | Dětmarovice | 2023 | 2023 | 18 | 18 | 2023-05-02 | 0:00 | 2023-05-04 | 0:00 | 2 x 12 hours | Day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 6,8 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006895/22 | Czechowice Dziedzice - Ostrava | < > | Dětmarovice | Dětmarovice | 2023 | 2023 | 18 | 18 | 2023-05-04 | 0:00 | 2023-05-06 | 0:00 | 2 x 12 hours | Day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 2,4 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006894/22 | Czechowice Dziedzice - Ostrava | < > | Bohumín | Dětmarovice | 2023 | 2023 | 19 | 19 | 2023-05-11 | 0:00 | 2023-05-13 | 0:00 | 2 x 12 hours | Day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006894/22 | Czechowice Dziedzice - Ostrava | < > | Dětmarovice | Dětmarovice | 2023 | 2023 | 19 | 19 | 2023-05-11 | 0:00 | 2023-05-13 | 0:00 | 2 x 12 hours | Day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 1b bez TV, lichá jen TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-009422/21 | Wroclaw - Breclav | < > | Ústí nad Orlicí | Ústí nad Orlicí | 2023 | 2023 | 19 | 19 | 2023-05-08 | 0:00 | 2023-05-11 | 0:00 | 3 x 12 hours | Day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | zhlaví SK 2 směr Bezpráví. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-007402/21 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Maloměřice stavědlo 3 | Brno-Židenice | 2023 | 2023 | 26 | 30 | 2023-07-01 | 0:00 | 2023-07-31 | 0:00 | 30 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1K + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-007401/21 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Židenice | Brno-Maloměřice stavědlo 3 | 2023 | 2023 | 31 | 35 | 2023-07-31 | 0:00 | 2023-08-31 | 0:00 | 31 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2K + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-023167/20 | Ostrava - Breclav | < > | Hodonín | Rohatec | 2023 | 2023 | 27 | 27 | 2023-07-03 | 0:00 | 2023-07-10 | 0:00 | 7 days | All day | Catenary |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-009419/21 | Wroclaw - Breclav | < > | Ústí nad Orlicí | Ústí nad Orlicí | 2023 | 2023 | 17 | 17 | 2023-04-26 | 0:00 | 2023-04-28 | 0:00 | 2 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | zhlaví SK 2 směr Bezpráví. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-009414/21 | Wroclaw - Breclav | < > | Ústí nad Orlicí | Ústí nad Orlicí | 2023 | 2023 | 15 | 15 | 2023-04-14 | 0:00 | 2023-04-16 | 0:00 | 2 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | zhlaví SK 2 směr Bezpráví. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-007262/21 | Ostrava - Breclav | < > | Břeclav přednádraží | Břeclav přednádraží | 2023 | 2023 | 19 | 20 | 2023-05-09 | 0:00 | 2023-05-17 | 0:00 | 8 days | All day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 204.,204b,206.,208.,418.,420a,420b,420c jen TV, 204a + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-007260/21 | Ostrava - Breclav | < > | Břeclav přednádraží | Břeclav přednádraží | 2023 | 2023 | 35 | 38 | 2023-09-01 | 0:00 | 2023-09-21 | 0:00 | 20 days | All day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 420,422,424,426,428,430,432,434,436,438,440,442,444 + TV, výh.: 423,424,425. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-007240/21 | Ostrava - Breclav | < > | Břeclav přednádraží | Břeclav přednádraží | 2023 | 2023 | 21 | 21 | 2023-05-22 | 0:00 | 2023-05-26 | 0:00 | 4 x 12 hours | Day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 426,428,430,432,434,436,438,440,442,444. + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-010630/21 | Ostrava - Breclav | < > | Ostrava pravé nádraží | Ostrava pravé nádraží | 2023 | 2023 | 31 | 32 | 2023-08-01 | 0:00 | 2023-08-11 | 0:00 | 10 days | All day | Signal |  | ST | [8 empty] | zab. zař. vypnutí kolejových brzd 6 a 7. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-010596/21 | Ostrava - Breclav | < > | Jistebník | Studénka | 2023 | 2023 | 19 | 20 | 2023-05-09 | 0:00 | 2023-05-16 | 0:00 | 7 days | All day | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. PZS v km 251,286 (P6505). |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-010595/21 | Ostrava - Breclav | < > | Jistebník | Studénka | 2023 | 2023 | 18 | 19 | 2023-05-02 | 0:00 | 2023-05-09 | 0:00 | 7 days | All day | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. PZS v km 250,404 (P6504). |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-010594/21 | Ostrava - Breclav | < > | Jistebník | Studénka | 2023 | 2023 | 15 | 16 | 2023-04-11 | 0:00 | 2023-04-18 | 0:00 | 7 days | All day | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. PZS v km 248,943 (P6503). |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-010593/21 | Ostrava - Breclav | < > | Jistebník | Studénka | 2023 | 2023 | 14 | 15 | 2023-04-04 | 0:00 | 2023-04-11 | 0:00 | 7 days | All day | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. PZS v km 246,669 (P6502). |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-010473/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Svitavy | Opatov | 2023 | 2023 | 52 | 26 | 2023-01-01 | 0:00 | 2023-07-01 | 0:00 | 181 days | All day | Others |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-010366/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Adamov | Brno-Maloměřice stavědlo 6 | 2023 | 2023 | 12 | 12 | 2023-03-22 | 0:00 | 2023-03-27 | 0:00 | 5 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-010365/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Maloměřice stavědlo 6 | Adamov | 2023 | 2023 | 11 | 12 | 2023-03-17 | 0:00 | 2023-03-22 | 0:00 | 5 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-010364/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Adamov | Brno-Maloměřice stavědlo 6 | 2023 | 2023 | 11 | 11 | 2023-03-15 | 0:00 | 2023-03-17 | 0:00 | 2 days | All day | Catenary |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-010363/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Adamov | Brno-Maloměřice stavědlo 6 | 2023 | 2023 | 9 | 9 | 2023-03-05 | 0:00 | 2023-03-06 | 0:00 | 1 x 6 hours | Day | Track & Rail |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-010362/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Maloměřice stavědlo 6 | Adamov | 2023 | 2023 | 10 | 10 | 2023-03-08 | 0:00 | 2023-03-10 | 0:00 | 2 days | All day | Catenary |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-010361/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Maloměřice stavědlo 6 | Adamov | 2023 | 2023 | 9 | 9 | 2023-03-05 | 0:00 | 2023-03-06 | 0:00 | 1 x 6 hours | Day | Miscellaneous |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-007142/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Rájec-Jestřebí | Blansko | 2023 | 2023 | 17 | 17 | 2023-04-25 | 0:00 | 2023-04-30 | 0:00 | 5 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-007142/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Rájec-Jestřebí | Rájec-Jestřebí | 2023 | 2023 | 17 | 17 | 2023-04-25 | 0:00 | 2023-04-30 | 0:00 | 5 days | All day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | lichá jen TV. záhlaví 1. traťové koleje směr Blansko |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-007136/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Blansko | Rájec-Jestřebí | 2023 | 2023 | 16 | 17 | 2023-04-20 | 0:00 | 2023-04-25 | 0:00 | 5 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-007136/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Blansko | Blansko | 2023 | 2023 | 16 | 17 | 2023-04-20 | 0:00 | 2023-04-25 | 0:00 | 5 days | All day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 2a bez TV, sudá jen TV. zhlaví SK 2 směr Rájec-Jestřebí, jeho část od nám. výh. č. 19 po náv. Se16. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-007136/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Rájec-Jestřebí | Rájec-Jestřebí | 2023 | 2023 | 16 | 17 | 2023-04-20 | 0:00 | 2023-04-25 | 0:00 | 5 days | All day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | sudá jen TV. záhlaví 2. traťové koleje směr Blansko |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-020900/21 | Ostrava - Breclav | < > | Břeclav přednádraží | Břeclav přednádraží | 2023 | 2023 | 44 | 48 | 2023-11-01 | 0:00 | 2023-12-01 | 0:00 | 30 days | All day | Switch |  | ST |  |  | Do | [5 empty] | 204.,204a,204b,206.,208.,210.,212.,214.,216.,218.,418.,420a,420b,420c jen TV. zhlaví severní kolejí 208,210,212,214,216,218. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-020870/21 | Ostrava - Breclav | < > | Rohatec | Rohatec | 2023 | 2023 | 27 | 30 | 2023-07-07 | 0:00 | 2023-07-27 | 0:00 | 20 days | All day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 7 bez TV, 5 + TV, výh.: 20,21. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-020869/21 | Ostrava - Breclav | < > | Břeclav přednádraží | Břeclav přednádraží | 2023 | 2023 | 23 | 24 | 2023-06-06 | 0:00 | 2023-06-16 | 0:00 | 10 days | All day | Switch |  | ST | [8 empty] | výh.: 221,226,223,228. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-020740/21 | Wroclaw - Breclav | < > | Svitavy | Březová nad Svitavou | 2023 | 2023 | 14 | 14 | 2023-04-05 | 0:00 | 2023-04-06 | 0:00 | 1 x 8 hours | Day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-020739/21 | Wroclaw - Breclav | < > | Březová nad Svitavou | Svitavy | 2023 | 2023 | 14 | 14 | 2023-04-04 | 0:00 | 2023-04-05 | 0:00 | 1 x 8 hours | Day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-020730/21 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno hlavní nádraží | Brno-Černovice odb. | 2023 | 2023 | 40 | 40 | 2023-10-07 | 0:00 | 2023-10-09 | 0:00 | 2 days | All day | Track & Rail | T | LT | [8 empty] | traťová + TV. záhlaví odb.Brno-Černovice |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-009502/21 | Wroclaw - Breclav | < > | Ústí nad Orlicí | Odb Bezpráví | 2023 | 2023 | 36 | 37 | 2023-09-10 18:00 | 0:00 | 2023-09-12 06:00 | 0:00 | 2 x 10 hours | Night | Track & Rail |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-009502/21 | Wroclaw - Breclav | < > | Ústí nad Orlicí | Ústí nad Orlicí | 2023 | 2023 | 36 | 37 | 2023-09-10 18:00 | 0:00 | 2023-09-12 06:00 | 0:00 | 2 x 10 hours | Night | Track & Rail |  | ST | [5 empty] | ,X,X |  |  | záhlaví 2. TK směr Bezpráví |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-017522/20 | Ostrava - Breclav | < > | Ostrava-Svinov | Ostrava-Svinov | 2023 | 2023 | 46 | 47 | 2023-11-15 | 0:00 | 2023-11-22 | 0:00 | 7 days | All day | Switch |  | ST | [5 empty] | ,X,X |  |  | 12.,14. bez TV, 6.,12. jen TV, výh.: 4,5,7. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-017475/20 | Ostrava - Breclav | < > | Suchdol nad Odrou | Budišov nad Budišovkou | 2023 | 2023 | 27 | 38 | 2023-07-03 | 0:00 | 2023-09-19 | 0:00 | 78 days | All day | Track & Rail | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | traťová bez TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-009492/21 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Bezpráví | Ústí nad Orlicí | 2023 | 2023 | 35 | 36 | 2023-09-03 18:00 | 0:00 | 2023-09-05 06:00 | 0:00 | 2 x 10 hours | Night | Track & Rail |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-009492/21 | Wroclaw - Breclav | < > | Ústí nad Orlicí | Ústí nad Orlicí | 2023 | 2023 | 35 | 36 | 2023-09-03 18:00 | 0:00 | 2023-09-05 06:00 | 0:00 | 2 x 10 hours | Night | Track & Rail |  | ST | [5 empty] | ,X,X |  |  | záhlaví 1. TK směr Bezpráví |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-020186/21 | Wroclaw - Breclav | < > | Ústí nad Orlicí | Odb Bezpráví | 2023 | 2023 | 52 | 51 | 2023-01-01 | 0:00 | 2023-12-22 | 0:00 | 355 days | All day | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. ETCS. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-016727/20 | Ostrava - Breclav | < > | Hranice na Moravě město | Hranice na Moravě | 2023 | 2023 | 13 | 17 | 2023-04-01 | 0:00 | 2023-05-01 | 0:00 | 30 days | All day | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-016180/20 | Detmarovice - Cadca | < > | Český Těšín | Frýdek-Místek | 2023 | 2023 | 29 | 32 | 2023-07-22 | 0:00 | 2023-08-11 | 0:00 | 20 days | All day | Track & Rail | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | traťová bez TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-016163/20 | Czechowice Dziedzice - Ostrava | < > | Petrovice u Karviné | Karviná město | 2023 | 2023 | 14 | 15 | 2023-04-04 | 0:00 | 2023-04-14 | 0:00 | 10 days | All day | Track & Rail | T | LT | [8 empty] | 90 bez TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-016149/20 | Detmarovice - Cadca | < > | Český Těšín | Albrechtice u Českého Těšína | 2023 | 2023 | 16 | 17 | 2023-04-17 | 0:00 | 2023-05-01 | 0:00 | 14 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-009470/21 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Bezpráví | Ústí nad Orlicí | 2023 | 2023 | 20 | 20 | 2023-05-16 18:00 | 0:00 | 2023-05-17 06:00 | 0:00 | 1 x 12 hours | Night | Track & Rail |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-009470/21 | Wroclaw - Breclav | < > | Ústí nad Orlicí | Ústí nad Orlicí | 2023 | 2023 | 20 | 20 | 2023-05-16 18:00 | 0:00 | 2023-05-17 06:00 | 0:00 | 1 x 12 hours | Night | Track & Rail |  | ST | [5 empty] | ,X,X |  |  | záhlaví 1. TK směr Bezpráví |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-013283/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Letovice | Březová nad Svitavou | 2023 | 2023 | 25 | 25 | 2023-06-21 | 0:00 | 2023-06-26 | 0:00 | 5 days | All day | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. PZS v km 204,614 (P6816), PZS v km 208,144 (P6818). |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-020159/21 | Wroclaw - Breclav | < > | Hrušovany u Brna | Židlochovice | 2023 | 2023 | 25 | 25 | 2023-06-24 | 0:00 | 2023-06-25 | 0:00 | 1 x 8 hours | Day | Track & Rail | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | traťová + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-020060/20 | Wroclaw - Breclav | < > | Letovice | Březová nad Svitavou | 2023 | 2023 | 17 | 17 | 2023-04-24 | 0:00 | 2023-04-29 | 0:00 | 5 days | All day | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. PZS v km 204,614 (P6816), PZS v km 208,144 (P6818), PZS v km 208,487 (P6819), PZS v km 210,738 (P6822). |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-020058/20 | Wroclaw - Breclav | < > | Březová nad Svitavou | Svitavy | 2023 | 2023 | 18 | 19 | 2023-05-07 | 0:00 | 2023-05-12 | 0:00 | 5 days | All day | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. PZS v km 214,484 (P6825). |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-009469/21 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Bezpráví | Ústí nad Orlicí | 2023 | 2023 | 15 | 15 | 2023-04-11 18:00 | 0:00 | 2023-04-12 06:00 | 0:00 | 1 x 8 hours | Night | Track & Rail |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-009469/21 | Wroclaw - Breclav | < > | Ústí nad Orlicí | Ústí nad Orlicí | 2023 | 2023 | 15 | 15 | 2023-04-11 18:00 | 0:00 | 2023-04-12 06:00 | 0:00 | 1 x 8 hours | Night | Track & Rail |  | ST | [5 empty] | ,X,X |  |  | záhlaví 1. TK směr Bezpráví |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-019671/20 | Wroclaw - Breclav | < > | Březová nad Svitavou | Březová nad Svitavou | 2023 | 2023 | 23 | 26 | 2023-06-06 | 0:00 | 2023-07-01 | 0:00 | 25 days | All day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 7 bez TV, 1 jen TV, 3,5 + TV, výh.: 7a/b, 8. zhlaví část letovického zhlaví od Se5 po S3. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-013129/22 | Ostrava - Breclav | < > | Břeclav přednádraží | Břeclav přednádraží | 2023 | 2023 | 22 | 23 | 2023-06-01 | 0:00 | 2023-06-06 | 0:00 | 5 days | All day | Switch |  | ST | [8 empty] | výh.: 224,229. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006935/22 | Czechowice Dziedzice - Ostrava | < > | Dětmarovice | Bohumín | 2023 | 2023 | 19 | 19 | 2023-05-09 | 0:00 | 2023-05-11 | 0:00 | 2 x 12 hours | Day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006935/22 | Czechowice Dziedzice - Ostrava | < > | Dětmarovice | Dětmarovice | 2023 | 2023 | 19 | 19 | 2023-05-09 | 0:00 | 2023-05-11 | 0:00 | 2 x 12 hours | Day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 2b,2 bez TV, 2,4,6,8 jen TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006892/22 | Czechowice Dziedzice - Ostrava | < > | Petrovice u Karviné | Dětmarovice | 2023 | 2023 | 17 | 17 | 2023-04-26 | 0:00 | 2023-04-30 | 0:00 | 4 x 12 hours | Day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-007014/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Maloměřice stavědlo 3 | Brno-Židenice | 2023 | 2023 | 52 | 52 | 2023-12-27 | 0:00 | 2023-12-31 | 0:00 | 4 x 12 hours | Day | Bridge |  | LT |  |  | Do |  |  | ,X,X |  |  | 1K,2K jen TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-007980/21 | Wroclaw - Breclav | < > | Adamov | Adamov | 2023 | 2023 | 15 | 15 | 2023-04-11 | 0:00 | 2023-04-13 | 0:00 | 2 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [5 empty] | ,X,X |  |  | lichá + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-007976/21 | Wroclaw - Breclav | < > | Blansko | Adamov | 2023 | 2023 | 14 | 15 | 2023-04-06 | 0:00 | 2023-04-13 | 0:00 | 7 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-007976/21 | Wroclaw - Breclav | < > | Blansko | Blansko | 2023 | 2023 | 14 | 15 | 2023-04-06 | 0:00 | 2023-04-13 | 0:00 | 7 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [5 empty] | ,X,X |  |  | lichá + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-007543/21 | Ostrava - Breclav | < > | Ostrava pravé nádraží | Ostrava pravé nádraží | 2023 | 2023 | 42 | 44 | 2023-10-18 | 0:00 | 2023-11-01 | 0:00 | 14 days | All day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 224-228,234-238 jen TV, 230.,232. + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-007541/21 | Ostrava - Breclav | < > | Ostrava pravé nádraží | Ostrava pravé nádraží | 2023 | 2023 | 40 | 42 | 2023-10-04 | 0:00 | 2023-10-18 | 0:00 | 14 days | All day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 224,230-238 jen TV, 226.,228 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-019653/20 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno hlavní nádraží | Brno-Černovice odb. | 2023 | 2023 | 12 | 13 | 2023-03-24 | 0:00 | 2023-03-31 | 0:00 | 7 days | All day | Track & Rail | T | LT | [8 empty] | traťová + TV. záhlaví Odb.Brno-Černovice od náv.BS po IS za výh.6 |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-019238/21 | Wroclaw - Breclav | < > | Česká Třebová | Parník odb. | 2023 | 2023 | 38 | 39 | 2023-09-23 | 0:00 | 2023-09-28 | 0:00 | 5 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. bez TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-019238/21 | Wroclaw - Breclav | < > | Česká Třebová | Parník odb. | 2023 | 2023 | 38 | 39 | 2023-09-23 | 0:00 | 2023-09-28 | 0:00 | 5 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. jen TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-019237/21 | Wroclaw - Breclav | < > | Česká Třebová | Parník odb. | 2023 | 2023 | 38 | 38 | 2023-09-18 | 0:00 | 2023-09-23 | 0:00 | 5 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. bez TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-019237/21 | Wroclaw - Breclav | < > | Česká Třebová | Parník odb. | 2023 | 2023 | 38 | 38 | 2023-09-18 | 0:00 | 2023-09-23 | 0:00 | 5 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. jen TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-018905/20 | Wroclaw - Breclav | < > | Holubice | Brno hlavní nádraží | 2023 | 2023 | 6 | 6 | 2023-02-06 | 0:00 | 2023-02-11 | 0:00 | 5 x 6 hours | Day | Track & Rail | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | traťová + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-009466/21 | Wroclaw - Breclav | < > | Ústí nad Orlicí | Odb Bezpráví | 2023 | 2023 | 5 | 5 | 2023-01-31 18:00 | 0:00 | 2023-02-01 06:00 | 0:00 | 1 x 8 hours | Night | Track & Rail |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-009467/21 | Wroclaw - Breclav | < > | Ústí nad Orlicí | Odb Bezpráví | 2023 | 2023 | 10 | 10 | 2023-03-07 18:00 | 0:00 | 2023-03-08 06:00 | 0:00 | 1 x 12 hours | Night | Track & Rail |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-009466/21 | Wroclaw - Breclav | < > | Ústí nad Orlicí | Ústí nad Orlicí | 2023 | 2023 | 5 | 5 | 2023-01-31 18:00 | 0:00 | 2023-02-01 06:00 | 0:00 | 1 x 8 hours | Night | Track & Rail |  | ST | [5 empty] | ,X,X |  |  | záhlaví 2. TK směr Bezpráví |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-009467/21 | Wroclaw - Breclav | < > | Ústí nad Orlicí | Ústí nad Orlicí | 2023 | 2023 | 10 | 10 | 2023-03-07 18:00 | 0:00 | 2023-03-08 06:00 | 0:00 | 1 x 12 hours | Night | Track & Rail |  | ST | [5 empty] | ,X,X |  |  | záhlaví 2. TK směr Bezpráví |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006704/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Maloměřice | Letovice | 2023 | 2023 | 16 | 16 | 2023-04-17 | 0:00 | 2023-04-21 | 0:00 | 4 x 7 hours | Day | Maintenance |  | LT | [12 empty] | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006708/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Maloměřice | Letovice | 2023 | 2023 | 19 | 38 | 2023-05-09 | 0:00 | 2023-09-22 | 0:00 | 43 x 7 hours | Day | Maintenance |  | LT | [12 empty] | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006739/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Letovice | Svitavy | 2023 | 2023 | 41 | 41 | 2023-10-09 | 0:00 | 2023-10-12 | 0:00 | 3 x 7 hours | Day | Maintenance |  | LT | [12 empty] | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-005647/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Adamov | Blansko | 2023 | 2023 | 13 | 13 | 2023-04-01 | 0:00 | 2023-04-03 | 0:00 | 2 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-005647/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Maloměřice stavědlo 6 | Adamov | 2023 | 2023 | 13 | 13 | 2023-04-01 | 0:00 | 2023-04-03 | 0:00 | 2 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-005647/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Adamov | Adamov | 2023 | 2023 | 13 | 13 | 2023-04-01 | 0:00 | 2023-04-03 | 0:00 | 2 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [5 empty] | ,X,X |  |  | sudá + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-005623/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Blansko | Adamov | 2023 | 2023 | 12 | 12 | 2023-03-25 | 0:00 | 2023-03-27 | 0:00 | 2 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-005608/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Adamov | Adamov | 2023 | 2023 | 12 | 13 | 2023-03-25 | 0:00 | 2023-04-01 | 0:00 | 7 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [5 empty] | ,X,X |  |  | lichá + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-005594/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Adamov | Adamov | 2023 | 2023 | 13 | 14 | 2023-04-01 | 0:00 | 2023-04-06 | 0:00 | 5 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [5 empty] | ,X,X |  |  | sudá + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-005572/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Adamov | Adamov | 2023 | 2023 | 12 | 12 | 2023-03-24 | 0:00 | 2023-03-27 | 0:00 | 3 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [5 empty] | ,X,X |  |  | lichá + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-005571/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Adamov | Brno-Maloměřice stavědlo 6 | 2023 | 2023 | 10 | 11 | 2023-03-10 | 0:00 | 2023-03-15 | 0:00 | 5 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-005570/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Adamov | Adamov | 2023 | 2023 | 11 | 12 | 2023-03-19 | 0:00 | 2023-03-22 | 0:00 | 3 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [5 empty] | ,X,X |  |  | sudá + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-005569/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Maloměřice stavědlo 6 | Adamov | 2023 | 2023 | 9 | 10 | 2023-03-03 | 0:00 | 2023-03-08 | 0:00 | 5 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-005568/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Adamov | Adamov | 2023 | 2023 | 16 | 16 | 2023-04-18 | 0:00 | 2023-04-20 | 0:00 | 2 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [5 empty] | ,X,X |  |  | sudá + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-005566/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Adamov | Blansko | 2023 | 2023 | 15 | 16 | 2023-04-13 | 0:00 | 2023-04-20 | 0:00 | 7 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-005566/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Blansko | Blansko | 2023 | 2023 | 15 | 16 | 2023-04-13 | 0:00 | 2023-04-20 | 0:00 | 7 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [5 empty] | ,X,X |  |  | sudá + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006970/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno hlavní nádraží | Brno-Židenice | 2023 | 2023 | 17 | 17 | 2023-04-29 | 0:00 | 2023-04-30 | 0:00 | 1 x 5 hours | Day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006970/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Židenice | Brno-Židenice | 2023 | 2023 | 17 | 17 | 2023-04-29 | 0:00 | 2023-04-30 | 0:00 | 1 x 5 hours | Day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | zhlaví severní koleje číslo 905. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006969/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Židenice | Brno hlavní nádraží | 2023 | 2023 | 17 | 17 | 2023-04-29 | 0:00 | 2023-04-30 | 0:00 | 1 x 3 hours | Day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006960/22 | Czechowice Dziedzice - Ostrava | < > | Petrovice u Karviné | Dětmarovice | 2023 | 2023 | 22 | 48 | 2023-06-02 | 0:00 | 2023-12-01 | 0:00 | 182 days | All day | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. ETCS. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006960/22 | Czechowice Dziedzice - Ostrava | < > | Petrovice u Karviné | Petrovice u Karviné | 2023 | 2023 | 22 | 48 | 2023-06-02 | 0:00 | 2023-12-01 | 0:00 | 182 days | All day | Signal |  | ST | [8 empty] | zab. zař. ETCS. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006960/22 | Czechowice Dziedzice - Ostrava | < > | Dětmarovice | Dětmarovice | 2023 | 2023 | 22 | 48 | 2023-06-02 | 0:00 | 2023-12-01 | 0:00 | 182 days | All day | Signal |  | ST | [8 empty] | zab. zař. ETCS. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006959/22 | Czechowice Dziedzice - Ostrava | < > | Petrovice u Karviné | Dětmarovice | 2023 | 2023 | 52 | 22 | 2023-01-01 | 0:00 | 2023-06-03 | 0:00 | 153 days | All day | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. ETCS. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006959/22 | Czechowice Dziedzice - Ostrava | < > | Petrovice u Karviné | Petrovice u Karviné | 2023 | 2023 | 52 | 22 | 2023-01-01 | 0:00 | 2023-06-03 | 0:00 | 153 days | All day | Signal |  | ST | [8 empty] | zab. zař. ETCS. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006959/22 | Czechowice Dziedzice - Ostrava | < > | Dětmarovice | Dětmarovice | 2023 | 2023 | 52 | 22 | 2023-01-01 | 0:00 | 2023-06-03 | 0:00 | 153 days | All day | Signal |  | ST | [8 empty] | zab. zař. ETCS. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006925/21 | Ostrava - Breclav | < > | Břeclav přednádraží | Břeclav přednádraží | 2023 | 2023 | 41 | 41 | 2023-10-11 | 0:00 | 2023-10-14 | 0:00 | 3 days | All day | Switch |  | ST | [8 empty] | 204b,206.,206a,208.,418.,420a,420b,420c jen TV, 204,204a + TV, výh.: 211. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006915/21 | Ostrava - Breclav | < > | Moravská Nová Ves | Lužice | 2023 | 2023 | 21 | 22 | 2023-05-27 | 0:00 | 2023-06-01 | 0:00 | 5 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006914/21 | Ostrava - Breclav | < > | Moravský Písek | Bzenec přívoz | 2023 | 2023 | 40 | 40 | 2023-10-02 | 0:00 | 2023-10-07 | 0:00 | 5 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006911/21 | Ostrava - Breclav | < > | Bzenec přívoz | Moravský Písek | 2023 | 2023 | 39 | 39 | 2023-09-27 | 0:00 | 2023-10-02 | 0:00 | 5 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006910/22 | Ostrava - Breclav | < > | Ostrava-Svinov | Ostrava-Svinov | 2023 | 2023 | 25 | 36 | 2023-06-24 | 0:00 | 2023-09-09 | 0:00 | 77 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | 1.,3. + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-004539/22 | Ostrava - Breclav | < > | Břeclav přednádraží | Břeclav přednádraží | 2023 | 2023 | 19 | 19 | 2023-05-09 | 0:00 | 2023-05-13 | 0:00 | 4 days | All day | Switch |  | ST | [8 empty] | výh.: 207. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-004538/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Vranovice | Pohořelice | 2023 | 2023 | 27 | 32 | 2023-07-07 | 0:00 | 2023-08-11 | 0:00 | 35 days | All day | Track & Rail | T | LT | [8 empty] | traťová bez TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-004534/22 | Ostrava - Breclav | < > | Břeclav přednádraží | Břeclav přednádraží | 2023 | 2023 | 18 | 18 | 2023-05-02 | 0:00 | 2023-05-06 | 0:00 | 4 x 10 hours | Day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 213 bez TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-004530/22 | Ostrava - Breclav | < > | Břeclav přednádraží | Břeclav přednádraží | 2023 | 2023 | 17 | 17 | 2023-04-25 | 0:00 | 2023-04-29 | 0:00 | 4 x 10 hours | Day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 211 bez TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-004513/21 | Czechowice Dziedzice - Ostrava | < > | Dětmarovice | Dětmarovice | 2023 | 2023 | 14 | 35 | 2023-04-04 | 0:00 | 2023-09-01 | 0:00 | 150 days | All day | Catenary |  | ST | [8 empty] | ost. zař.: Napájecí stanice Dětmarovice. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-004513/21 | Czechowice Dziedzice - Ostrava | < > | Louky nad Olší | Bohumín | 2023 | 2023 | 14 | 35 | 2023-04-04 | 0:00 | 2023-09-01 | 0:00 | 150 days | All day | Catenary |  | LT | [12 empty] | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-004513/21 | Czechowice Dziedzice - Ostrava | < > | Dětmarovice | Petrovice u Karviné | 2023 | 2023 | 14 | 35 | 2023-04-04 | 0:00 | 2023-09-01 | 0:00 | 150 days | All day | Catenary |  | LT | [12 empty] | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-004504/20 | Ostrava - Breclav | < > | Nedakonice | Moravský Písek | 2023 | 2023 | 38 | 39 | 2023-09-22 | 0:00 | 2023-09-27 | 0:00 | 5 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-004503/20 | Ostrava - Breclav | < > | Moravský Písek | Nedakonice | 2023 | 2023 | 37 | 38 | 2023-09-17 | 0:00 | 2023-09-22 | 0:00 | 5 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-004481/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Vranovice | Šakvice | 2023 | 2023 | 19 | 20 | 2023-05-09 | 0:00 | 2023-05-19 | 0:00 | 10 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-003941/22 | Ostrava - Breclav | < > | Hranice na Moravě | Drahotuše | 2023 | 2023 | 21 | 22 | 2023-05-27 | 0:00 | 2023-06-01 | 0:00 | 5 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 4. + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006896/22 | Detmarovice - Cadca | < > | Třinec (Trzyniec) | Třinec (Trzyniec) | 2023 | 2023 | 13 | 17 | 2023-04-01 | 0:00 | 2023-05-01 | 0:00 | 30 days | All day | Others |  | ST | [8 empty] | 6,6a jen TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006852/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Letovice | Březová nad Svitavou | 2023 | 2023 | 26 | 26 | 2023-06-26 | 0:00 | 2023-07-01 | 0:00 | 5 days | All day | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. PZS v km 208,487 (P6819), PZS v km 210,738 (P6822). |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006822/22 | Ostrava - Breclav | < > | Lužice | Moravská Nová Ves | 2023 | 2023 | 22 | 23 | 2023-06-01 | 0:00 | 2023-06-06 | 0:00 | 5 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006701/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Maloměřice | Česká Třebová | 2023 | 2023 | 52 | 9 | 2023-01-01 | 0:00 | 2023-03-01 | 0:00 | 59 days | All day | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. ETCS mezi dopravnami. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006165/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Maloměřice stavědlo 3 | Brno-Židenice | 2023 | 2023 | 8 | 8 | 2023-02-21 18:00 | 0:00 | 2023-02-22 06:00 | 0:00 | 1 x 3 hours | Night | Catenary |  | LT | [8 empty] | 1K,2K + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006165/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Maloměřice stavědlo 6 | Brno-Židenice | 2023 | 2023 | 8 | 8 | 2023-02-21 18:00 | 0:00 | 2023-02-22 06:00 | 0:00 | 1 x 3 hours | Night | Catenary |  | LT | [8 empty] | 1.,2. + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006161/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Maloměřice stavědlo 3 | Brno-Židenice | 2023 | 2023 | 7 | 7 | 2023-02-18 | 0:00 | 2023-02-19 | 0:00 | 1 x 4 hours | Day | Catenary |  | LT | [8 empty] | 1K + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006160/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Židenice | Brno-Maloměřice stavědlo 3 | 2023 | 2023 | 7 | 7 | 2023-02-18 | 0:00 | 2023-02-19 | 0:00 | 1 x 4 hours | Day | Catenary |  | LT |  |  | Do | [5 empty] | 2K + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006159/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Židenice | Brno-Maloměřice | 2023 | 2023 | 7 | 7 | 2023-02-14 | 0:00 | 2023-02-18 | 0:00 | 4 days | All day | Catenary |  | LT |  |  | Do | [5 empty] | 8. jen TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006144/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Židenice | Brno-Maloměřice stavědlo 3 | 2023 | 2023 | 5 | 6 | 2023-02-04 | 0:00 | 2023-02-08 | 0:00 | 4 days | All day | Catenary |  | LT |  |  | Do | [5 empty] | 2K + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006136/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Židenice | Brno-Maloměřice | 2023 | 2023 | 5 | 5 | 2023-01-31 | 0:00 | 2023-02-04 | 0:00 | 4 days | All day | Catenary |  | LT |  |  | Do | [5 empty] | 6. + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006133/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Maloměřice | Brno-Židenice | 2023 | 2023 | 3 | 3 | 2023-01-17 | 0:00 | 2023-01-21 | 0:00 | 4 days | All day | Catenary |  | LT |  |  | Do | [5 empty] | 4. + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006130/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Maloměřice stavědlo 3 | Brno-Židenice | 2023 | 2023 | 3 | 4 | 2023-01-21 | 0:00 | 2023-01-25 | 0:00 | 4 days | All day | Catenary |  | LT | [8 empty] | 1K + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006093/22 | Ostrava - Breclav | < > | Huštěnovice | Staré Město u Uher. Hradiště | 2023 | 2023 | 39 | 39 | 2023-09-29 18:00 | 0:00 | 2023-09-30 06:00 | 0:00 | 1 x 8 hours | Night | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2. bez TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006084/22 | Ostrava - Breclav | < > | Napajedla | Huštěnovice | 2023 | 2023 | 19 | 19 | 2023-05-11 | 0:00 | 2023-05-13 | 0:00 | 2 x 10 hours | Day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006078/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Vranovice | Hrušovany u Brna | 2023 | 2023 | 34 | 35 | 2023-08-26 | 0:00 | 2023-09-02 | 0:00 | 7 days | All day | Track & Rail |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2. + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006077/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Hrušovany u Brna | Vranovice | 2023 | 2023 | 33 | 34 | 2023-08-19 | 0:00 | 2023-08-26 | 0:00 | 7 days | All day | Track & Rail |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1. + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006076/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Vranovice | Hrušovany u Brna | 2023 | 2023 | 17 | 18 | 2023-04-25 | 0:00 | 2023-05-02 | 0:00 | 7 days | All day | Track & Rail |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2. + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006075/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Hrušovany u Brna | Vranovice | 2023 | 2023 | 16 | 17 | 2023-04-18 | 0:00 | 2023-04-25 | 0:00 | 7 days | All day | Track & Rail |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1. + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006034/22 | Ostrava - Breclav | < > | Rohatec | Hodonín | 2023 | 2023 | 28 | 28 | 2023-07-12 18:00 | 0:00 | 2023-07-15 06:00 | 0:00 | 3 x 6 hours | Night | Catenary |  | LT |  |  | Do | [5 empty] | 1. jen TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006072/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Břeclav přednádraží | Podivín | 2023 | 2023 | 31 | 31 | 2023-08-02 18:00 | 0:00 | 2023-08-05 06:00 | 0:00 | 3 x 6 hours | Night | Catenary |  | LT |  |  | Do | [5 empty] | 1. jen TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006071/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Podivín | Břeclav přednádraží | 2023 | 2023 | 31 | 31 | 2023-07-31 | 0:00 | 2023-08-07 | 0:00 | 7 days | All day | Catenary |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006070/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Břeclav přednádraží | Podivín | 2023 | 2023 | 30 | 30 | 2023-07-24 | 0:00 | 2023-07-31 | 0:00 | 7 days | All day | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006063/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Podivín | Břeclav přednádraží | 2023 | 2023 | 28 | 28 | 2023-07-10 | 0:00 | 2023-07-17 | 0:00 | 7 x 10 hours | Day | Catenary |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006069/21 | Opole - Bohumin | < > | Bohumín | Bohumín | 2023 | 2023 | 16 | 17 | 2023-04-21 | 0:00 | 2023-04-25 | 0:00 | 4 days | All day | Switch |  | ST | [8 empty] | 9b jen TV, 7.,9. + TV, výh.: 21. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006068/21 | Opole - Bohumin | < > | Bohumín | Bohumín | 2023 | 2023 | 17 | 17 | 2023-04-25 | 0:00 | 2023-04-29 | 0:00 | 4 days | All day | Switch |  | ST |  |  | Do | [5 empty] | 6b,8 jen TV, 4.,6 + TV, výh.: 17. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006068/21 | Opole - Bohumin | < > | Bohumín | Bohumín st.hr. | 2023 | 2023 | 17 | 17 | 2023-04-25 | 0:00 | 2023-04-29 | 0:00 | 4 days | All day | Switch |  | LT |  |  | Do | [5 empty] | traťová jen TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006067/21 | Opole - Bohumin | < > | Bohumín | Bohumín | 2023 | 2023 | 23 | 23 | 2023-06-05 | 0:00 | 2023-06-09 | 0:00 | 4 days | All day | Switch |  | ST | [8 empty] | 3,5,11,13 jen TV, 25a,25b + TV, výh.: 15. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006056/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Břeclav přednádraží | Podivín | 2023 | 2023 | 27 | 27 | 2023-07-03 | 0:00 | 2023-07-10 | 0:00 | 7 x 10 hours | Day | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006058/21 | Ostrava - Breclav | < > | Huštěnovice | Staré Město u Uher. Hradiště | 2023 | 2023 | 35 | 36 | 2023-08-31 18:00 | 0:00 | 2023-09-04 06:00 | 0:00 | 4 x 8 hours | Night | Track & Rail | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2. bez TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006057/21 | Ostrava - Breclav | < > | Staré Město u Uher. Hradiště | Huštěnovice | 2023 | 2023 | 32 | 43 | 2023-08-09 | 0:00 | 2023-10-28 | 0:00 | 80 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006053/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Břeclav přednádraží | Hrušky | 2023 | 2023 | 29 | 29 | 2023-07-19 18:00 | 0:00 | 2023-07-22 06:00 | 0:00 | 3 x 6 hours | Night | Catenary |  | LT |  |  | Do | [5 empty] | 1. jen TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006052/22 | Ostrava - Breclav | < > | Hrušky | Břeclav přednádraží | 2023 | 2023 | 30 | 30 | 2023-07-24 | 0:00 | 2023-07-31 | 0:00 | 7 days | All day | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006051/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Břeclav přednádraží | Hrušky | 2023 | 2023 | 29 | 29 | 2023-07-17 | 0:00 | 2023-07-24 | 0:00 | 7 days | All day | Catenary |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006051/21 | Ostrava - Breclav | < > | Huštěnovice | Napajedla | 2023 | 2023 | 32 | 32 | 2023-08-07 | 0:00 | 2023-08-09 | 0:00 | 2 days | All day | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. traťové 1.,2.TK a 6kV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006044/22 | Ostrava - Breclav | < > | Hrušky | Břeclav přednádraží | 2023 | 2023 | 26 | 26 | 2023-06-26 | 0:00 | 2023-07-03 | 0:00 | 7 x 10 hours | Day | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006048/21 | Ostrava - Breclav | < > | Huštěnovice | Napajedla | 2023 | 2023 | 31 | 31 | 2023-08-05 | 0:00 | 2023-08-07 | 0:00 | 2 x 10 hours | Day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006047/21 | Ostrava - Breclav | < > | Napajedla | Huštěnovice | 2023 | 2023 | 31 | 31 | 2023-08-03 | 0:00 | 2023-08-05 | 0:00 | 2 x 10 hours | Day | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006043/21 | Ostrava - Breclav | < > | Napajedla | Huštěnovice | 2023 | 2023 | 23 | 24 | 2023-06-10 18:00 | 0:00 | 2023-06-14 06:00 | 0:00 | 4 x 8 hours | Night | Track & Rail | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2. bez TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006037/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Břeclav přednádraží | Hrušky | 2023 | 2023 | 25 | 25 | 2023-06-19 | 0:00 | 2023-06-26 | 0:00 | 7 x 10 hours | Day | Catenary |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006040/21 | Ostrava - Breclav | < > | Napajedla | Huštěnovice | 2023 | 2023 | 23 | 23 | 2023-06-05 18:00 | 0:00 | 2023-06-08 06:00 | 0:00 | 3 x 8 hours | Night | Track & Rail | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2. bez TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006039/21 | Ostrava - Breclav | < > | Huštěnovice | Napajedla | 2023 | 2023 | 20 | 31 | 2023-05-15 | 0:00 | 2023-08-03 | 0:00 | 80 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006034/21 | Ostrava - Breclav | < > | Huštěnovice | Napajedla | 2023 | 2023 | 19 | 19 | 2023-05-08 | 0:00 | 2023-05-11 | 0:00 | 3 x 10 hours | Day | Catenary |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006030/21 | Ostrava - Breclav | < > | Huštěnovice | Napajedla | 2023 | 2023 | 11 | 11 | 2023-03-15 18:00 | 0:00 | 2023-03-19 06:00 | 0:00 | 4 x 8 hours | Night | Catenary | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1. bez TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006032/22 | Ostrava - Breclav | < > | Hodonín | Rohatec | 2023 | 2023 | 28 | 28 | 2023-07-10 | 0:00 | 2023-07-17 | 0:00 | 7 days | All day | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006029/21 | Ostrava - Breclav | < > | Napajedla | Huštěnovice | 2023 | 2023 | 8 | 18 | 2023-02-25 | 0:00 | 2023-05-08 | 0:00 | 72 days | All day | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006027/21 | Ostrava - Breclav | < > | Huštěnovice | Napajedla | 2023 | 2023 | 8 | 8 | 2023-02-23 | 0:00 | 2023-02-25 | 0:00 | 2 x 10 hours | Day | Catenary |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006024/21 | Ostrava - Breclav | < > | Napajedla | Huštěnovice | 2023 | 2023 | 8 | 8 | 2023-02-20 | 0:00 | 2023-02-23 | 0:00 | 3 x 10 hours | Day | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006012/22 | Ostrava - Breclav | < > | Rohatec | Hodonín | 2023 | 2023 | 24 | 24 | 2023-06-12 | 0:00 | 2023-06-19 | 0:00 | 7 x 10 hours | Day | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006006/22 | Ostrava - Breclav | < > | Hodonín | Zaječí | 2023 | 2023 | 32 | 33 | 2023-08-07 | 0:00 | 2023-08-17 | 0:00 | 10 days | All day | Track & Rail | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | traťová bez TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-005362/21 | Czechowice Dziedzice - Ostrava | < > | Petrovice u Karviné | Karviná město | 2023 | 2023 | 19 | 19 | 2023-05-11 | 0:00 | 2023-05-13 | 0:00 | 2 x 10 hours | Day | Track & Rail | T | LT | [8 empty] | 90. bez TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-005338/21 | Detmarovice - Cadca | < > | Český Těšín | Český Těšín | 2023 | 2023 | 23 | 23 | 2023-06-08 | 0:00 | 2023-06-10 | 0:00 | 2 x 10 hours | Day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 104.,106. bez TV, 102.-108. jen TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-005337/21 | Detmarovice - Cadca | < > | Český Těšín | Český Těšín | 2023 | 2023 | 18 | 20 | 2023-05-05 | 0:00 | 2023-05-19 | 0:00 | 14 days | All day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 104.,106. bez TV, 102.-108. jen TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-005336/21 | Detmarovice - Cadca | < > | Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) | Návsí (Nawsie) | 2023 | 2023 | 36 | 36 | 2023-09-08 | 0:00 | 2023-09-09 | 0:00 | 1 x 8 hours | Day | Maintenance |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-005335/21 | Detmarovice - Cadca | < > | Návsí (Nawsie) | Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) | 2023 | 2023 | 36 | 36 | 2023-09-07 | 0:00 | 2023-09-08 | 0:00 | 1 x 8 hours | Day | Maintenance |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-005334/21 | Detmarovice - Cadca | < > | Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) | Návsí (Nawsie) | 2023 | 2023 | 32 | 32 | 2023-08-07 | 0:00 | 2023-08-11 | 0:00 | 4 days | All day | Maintenance |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-005333/21 | Detmarovice - Cadca | < > | Návsí (Nawsie) | Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) | 2023 | 2023 | 31 | 31 | 2023-08-01 | 0:00 | 2023-08-05 | 0:00 | 4 days | All day | Maintenance |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-005332/21 | Detmarovice - Cadca | < > | Mosty u Jablunkova st.hr. | Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) | 2023 | 2023 | 37 | 38 | 2023-09-11 | 0:00 | 2023-09-21 | 0:00 | 10 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-005331/21 | Detmarovice - Cadca | < > | Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) | Mosty u Jablunkova st.hr. | 2023 | 2023 | 14 | 15 | 2023-04-03 | 0:00 | 2023-04-13 | 0:00 | 10 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-005197/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Rájec-Jestřebí | Skalice nad Svitavou | 2023 | 2023 | 21 | 22 | 2023-05-24 | 0:00 | 2023-05-31 | 0:00 | 7 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-005196/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Skalice nad Svitavou | Rájec-Jestřebí | 2023 | 2023 | 20 | 21 | 2023-05-17 | 0:00 | 2023-05-24 | 0:00 | 7 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-005195/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Letovice | Březová nad Svitavou | 2023 | 2023 | 19 | 20 | 2023-05-10 | 0:00 | 2023-05-17 | 0:00 | 7 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-005194/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Březová nad Svitavou | Letovice | 2023 | 2023 | 18 | 19 | 2023-05-03 | 0:00 | 2023-05-10 | 0:00 | 7 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-005193/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Skalice nad Svitavou | Letovice | 2023 | 2023 | 17 | 18 | 2023-04-26 | 0:00 | 2023-05-03 | 0:00 | 7 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-005193/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Skalice nad Svitavou | Skalice nad Svitavou | 2023 | 2023 | 17 | 18 | 2023-04-26 | 0:00 | 2023-05-03 | 0:00 | 7 days | All day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | sudá jen TV. záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje směr Letovice. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-005192/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Letovice | Skalice nad Svitavou | 2023 | 2023 | 16 | 17 | 2023-04-19 | 0:00 | 2023-04-26 | 0:00 | 7 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-005192/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Skalice nad Svitavou | Skalice nad Svitavou | 2023 | 2023 | 16 | 17 | 2023-04-19 | 0:00 | 2023-04-26 | 0:00 | 7 days | All day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | lichá jen TV. záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje směr Letovice. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-005110/22 | Breclav - Wien | < > | Břeclav | Břeclav st.hr. | 2023 | 2023 | 3 | 3 | 2023-01-18 | 0:00 | 2023-01-20 | 0:00 | 2 x 8 hours | Day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-005108/22 | Breclav - Wien | < > | Břeclav st.hr. | Břeclav | 2023 | 2023 | 3 | 3 | 2023-01-16 | 0:00 | 2023-01-18 | 0:00 | 2 x 8 hours | Day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-004915/22 | Breclav - Wien | < > | Břeclav | Boří les | 2023 | 2023 | 36 | 36 | 2023-09-04 | 0:00 | 2023-09-05 | 0:00 | 1 x 7 hours | Day | Track & Rail | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | traťová bez TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-004850/22 | Ostrava - Breclav | < > | Hodonín | Mutěnice | 2023 | 2023 | 20 | 21 | 2023-05-15 | 0:00 | 2023-05-26 | 0:00 | 3 x 7 hours | Day | Track & Rail | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | traťová bez TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-004711/22 | Ostrava - Breclav | < > | Břeclav přednádraží | Břeclav přednádraží | 2023 | 2023 | 26 | 29 | 2023-06-28 | 0:00 | 2023-07-18 | 0:00 | 20 days | All day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 207.,209.,211.,213.,215. jen TV, výh.: 245,242,241. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-004708/22 | Ostrava - Breclav | < > | Břeclav přednádraží | Břeclav přednádraží | 2023 | 2023 | 20 | 20 | 2023-05-15 | 0:00 | 2023-05-17 | 0:00 | 2 days | All day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | výh.: 216. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-004664/22 | Breclav - Wien | < > | Břeclav st.hr. | Břeclav | 2023 | 2023 | 41 | 42 | 2023-10-11 | 0:00 | 2023-10-21 | 0:00 | 10 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-004659/22 | Breclav - Wien | < > | Břeclav st.hr. | Břeclav | 2023 | 2023 | 40 | 41 | 2023-10-02 | 0:00 | 2023-10-12 | 0:00 | 10 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-004656/22 | Ostrava - Breclav | < > | Veselí nad Moravou | Rohatec | 2023 | 2023 | 27 | 35 | 2023-07-03 | 0:00 | 2023-09-01 | 0:00 | 60 days | All day | Track & Rail | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | traťová bez TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-025059/19 | Ostrava - Breclav | < > | Studénka | Studénka | 2024 | 2024 | 38 | 40 | 2024-09-16 | 0:00 | 2024-10-01 | 0:00 | 15 days | All day | Switch |  | ST | [5 empty] | ,X,X |  |  | 105,105b,105c,107 jen TV, výh.: 45,48,49,50,51. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-025059/19 | Ostrava - Breclav | < > | Studénka | Sedlnice | 2024 | 2024 | 38 | 40 | 2024-09-16 | 0:00 | 2024-10-01 | 0:00 | 15 days | All day | Switch | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | traťová + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-004062/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Česká Třebová | Česká Třebová | 2024 | 2024 | 35 | 36 | 2024-09-01 | 0:00 | 2024-09-08 | 0:00 | 7 days | All day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 200. + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-003719/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Česká Třebová | Česká Třebová | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 2024-05-16 | 0:00 | 2024-05-23 | 0:00 | 7 days | All day | Switch |  | ST |  |  | Do | [5 empty] | 14 bez TV, 14,16,18 jen TV, výh.: 24ab. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-003718/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Česká Třebová | Česká Třebová | 2024 | 2024 | 18 | 19 | 2024-05-01 | 0:00 | 2024-05-08 | 0:00 | 7 days | All day | Switch |  | ST | [8 empty] | 12 bez TV, 8,12 jen TV, výh.: 22ab,30. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-018140/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Letovice | Březová nad Svitavou | 2024 | 2024 | 28 | 28 | 2024-07-08 | 0:00 | 2024-07-13 | 0:00 | 5 days | All day | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. PZS v km 209,380 (P6820). |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-018131/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Maloměřice stavědlo 3 | Brno-Židenice | 2024 | 2024 | 52 | 1 | 2024-12-27 | 0:00 | 2024-12-31 | 0:00 | 4 x 12 hours | Day | Miscellaneous |  | LT |  |  | Do |  |  | ,X,X |  |  | 1K,2K jen TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-003717/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Česká Třebová odjezdová skupina | Parník odb. | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 2024-05-01 | 0:00 | 2024-05-04 | 0:00 | 3 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 4 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-020897/21 | Wroclaw - Breclav | < > | Břeclav přednádraží | Břeclav přednádraží | 2024 | 2024 | 40 | 42 | 2024-10-01 | 0:00 | 2024-10-16 | 0:00 | 15 days | All day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 204b,418.,420c jen TV, 420a,420b + TV, výh.: 426. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-020895/21 | Breclav - Wien | < > | Břeclav st.hr. | Břeclav | 2024 | 2024 | 16 | 18 | 2024-04-21 | 0:00 | 2024-05-01 | 0:00 | 10 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-020891/21 | Wroclaw - Breclav | < > | Zaječí | Zaječí | 2024 | 2024 | 27 | 35 | 2024-07-01 | 0:00 | 2024-08-30 | 0:00 | 60 days | All day | Track & Rail |  | ST | [5 empty] | ,X,X |  |  | záhlaví záhlaví traťoové koleje ze směru Velké Pavlovice |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-017758/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Letovice | Březová nad Svitavou | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-10-01 | 0:00 | 2024-10-06 | 0:00 | 5 days | All day | Maintenance |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-017691/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Břeclav přednádraží | Břeclav přednádraží | 2024 | 2024 | 35 | 40 | 2024-09-01 | 0:00 | 2024-10-01 | 0:00 | 30 days | All day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 420,422,424,426,428,430,432,434,436,438,440,442,444 + TV, výh.: 423,424,425. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-017690/22 | Ostrava - Breclav | < > | Rohatec | Rohatec | 2024 | 2024 | 27 | 30 | 2024-07-07 | 0:00 | 2024-07-27 | 0:00 | 20 days | All day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 7 bez TV, 5 + TV, výh.: 20,21. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-017689/22 | Ostrava - Breclav | < > | Moravský Písek | Bzenec přívoz | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-10-01 | 0:00 | 2024-10-07 | 0:00 | 6 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-017688/22 | Ostrava - Breclav | < > | Bzenec přívoz | Moravský Písek | 2024 | 2024 | 39 | 40 | 2024-09-27 | 0:00 | 2024-10-02 | 0:00 | 5 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-017686/22 | Ostrava - Breclav | < > | Nedakonice | Moravský Písek | 2024 | 2024 | 38 | 39 | 2024-09-21 | 0:00 | 2024-09-27 | 0:00 | 6 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-017685/22 | Ostrava - Breclav | < > | Moravský Písek | Nedakonice | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-17 | 0:00 | 2024-09-22 | 0:00 | 5 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-020882/21 | Breclav - Wien | < > | Břeclav | Břeclav st.hr. | 2024 | 2024 | 18 | 19 | 2024-05-01 | 0:00 | 2024-05-11 | 0:00 | 10 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-020867/21 | Wroclaw - Breclav | < > | Břeclav přednádraží | Břeclav přednádraží | 2024 | 2024 | 20 | 24 | 2024-05-13 | 0:00 | 2024-06-13 | 0:00 | 31 days | All day | Switch |  | ST | [8 empty] | 207.,207a jen TV, 209,211,213,215 + TV, výh.: 241,242,245. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-020866/21 | Wroclaw - Breclav | < > | Břeclav přednádraží | Břeclav přednádraží | 2024 | 2024 | 35 | 40 | 2024-08-26 | 0:00 | 2024-10-03 | 0:00 | 38 days | All day | Switch |  | ST | [8 empty] | 204b,216.,218.,418.,420a,420b,420c jen TV, 204,204a,206,208,210,212,214 + TV, výh.: 211,218,220,222,225,230. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-010071/22 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 2024 | 2024 | 48 | 50 | 2024-11-27 18:00 | 0:00 | 2024-12-09 06:00 | 0:00 | 12 x 3 hours | Night | Track & Rail | T | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-018566/20 | Detmarovice - Cadca | < > | Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) | Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-08 | 0:00 | 2024-10-09 | 0:00 | 1 x 4 hours | Day | Tunnel |  | ST | [5 empty] | ,X,X |  |  | celá + TV. záhlaví a zhlaví ze směru Čadca. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-018539/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Březová nad Svitavou | Svitavy | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-14 | 0:00 | 2024-10-20 | 0:00 | 6 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-010070/22 | Ostrava - Breclav | < > | Lipník nad Bečvou | Drahotuše | 2024 | 2024 | 31 | 52 | 2024-07-30 | 0:00 | 2024-12-24 | 0:00 | 147 days | All day | Track & Rail |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-010069/22 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 2024 | 2024 | 30 | 31 | 2024-07-24 | 0:00 | 2024-07-30 | 0:00 | 6 days | All day | Switch |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-010068/22 | Ostrava - Breclav | < > | Lipník nad Bečvou | Drahotuše | 2024 | 2024 | 29 | 30 | 2024-07-18 | 0:00 | 2024-07-24 | 0:00 | 6 days | All day | Switch |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-010052/22 | Ostrava - Breclav | < > | Lipník nad Bečvou | Drahotuše | 2024 | 2024 | 23 | 25 | 2024-06-05 18:00 | 0:00 | 2024-06-21 06:00 | 0:00 | 16 x 3 hours | Night | Track & Rail | T | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-015504/20 | Ostrava - Breclav | < > | Suchdol nad Odrou | Odry | 2024 | 2024 | 22 | 26 | 2024-06-01 | 0:00 | 2024-06-28 | 0:00 | 27 days | All day | Bridge | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | traťová bez TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-018538/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Březová nad Svitavou | Letovice | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-07 | 0:00 | 2024-10-13 | 0:00 | 6 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-018531/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Maloměřice | Brno-Židenice | 2024 | 2024 | 31 | 33 | 2024-08-01 | 0:00 | 2024-08-16 | 0:00 | 15 days | All day | Switch |  | LT |  |  | Do | [5 empty] | 4. bez TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-018531/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Maloměřice | Brno-Židenice | 2024 | 2024 | 31 | 33 | 2024-08-01 | 0:00 | 2024-08-16 | 0:00 | 15 days | All day | Switch |  | LT |  |  | Do | [5 empty] | 4. jen TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-018531/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Židenice | Brno-Židenice | 2024 | 2024 | 31 | 33 | 2024-08-01 | 0:00 | 2024-08-16 | 0:00 | 15 days | All day | Switch |  | ST |  |  | Do | [5 empty] | záhlaví a zhlaví traťové koleje směr Odb. Brno-Černovice zhlaví Táborská, její část od návěstidla 4MS po izolovaný styk mazi kolejovým křížením a výhybkou číslo 13, napěťově jeho část od km 158,290 po elektrické dělení ÚO 411. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-010051/22 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 2024 | 2024 | 7 | 29 | 2024-02-15 | 0:00 | 2024-07-18 | 0:00 | 154 days | All day | Track & Rail |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-012631/22 | Ostrava - Breclav | < > | Otrokovice | Otrokovice | 2024 | 2024 | 18 | 19 | 2024-05-01 | 0:00 | 2024-05-08 | 0:00 | 7 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [5 empty] | ,X,X |  |  | záhlaví traťové koleje ze směru Zlín-Malenovice od námezníku výh. č. 24 po náv. MS |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-010007/22 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 2024 | 2024 | 1 | 7 | 2024-01-02 18:00 | 0:00 | 2024-02-15 06:00 | 0:00 | 44 x 4 hours | Night | Track & Rail | T | LT | [8 empty] | 1,2 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-012631/22 | Ostrava - Breclav | < > | Vizovice | Otrokovice | 2024 | 2024 | 18 | 19 | 2024-05-01 | 0:00 | 2024-05-08 | 0:00 | 7 days | All day | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | traťová bez TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-012630/22 | Ostrava - Breclav | < > | Vizovice | Otrokovice | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 2024-10-28 | 0:00 | 2024-11-02 | 0:00 | 5 days | All day | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | traťová bez TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-012630/22 | Ostrava - Breclav | < > | Otrokovice | Otrokovice | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 2024-10-28 | 0:00 | 2024-11-02 | 0:00 | 5 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [5 empty] | ,X,X |  |  | záhlaví traťové koleje ze směru Zlín-Malenovice od námezníku výh. č. 24 po náv. MS |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-008723/18 | Ostrava - Breclav | < > | Ostrava-Svinov | Ostrava-Svinov | 2024 | 2024 | 22 | 35 | 2024-06-01 | 0:00 | 2024-08-30 | 0:00 | 90 days | All day | Miscellaneous |  | ST |  |  | Do | [5 empty] | 2.,4. bez TV, 2.,4a,4. jen TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-008723/18 | Ostrava - Breclav | < > | Ostrava-Svinov | Ostrava-Svinov | 2024 | 2024 | 22 | 35 | 2024-06-01 | 0:00 | 2024-08-30 | 0:00 | 90 days | All day | Miscellaneous |  | ST |  |  | Do | [5 empty] | ost. zař.: III.nástupiště. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-008002/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno dolní nádraží | Brno-Židenice | 2024 | 2024 | 27 | 30 | 2024-07-01 | 0:00 | 2024-07-26 | 0:00 | 25 days | All day | Bridge |  | LT |  |  | Do | [5 empty] | 2. jen TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-008001/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Černovice zhl.Táborská odb. | Brno dolní nádraží | 2024 | 2024 | 23 | 26 | 2024-06-06 | 0:00 | 2024-07-01 | 0:00 | 25 days | All day | Bridge |  | LT | [8 empty] | 1. bez TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-008001/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Židenice | Brno dolní nádraží | 2024 | 2024 | 23 | 26 | 2024-06-06 | 0:00 | 2024-07-01 | 0:00 | 25 days | All day | Bridge |  | LT | [8 empty] | 1. jen TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-008000/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Skalice nad Svitavou | Skalice nad Svitavou | 2024 | 2024 | 27 | 31 | 2024-07-01 | 0:00 | 2024-07-31 | 0:00 | 30 days | All day | Bridge |  | ST | [5 empty] | ,X,X |  |  | záhlaví traťové koleje směr Boskovice |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-007998/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Skalice nad Svitavou | Letovice | 2024 | 2024 | 24 | 24 | 2024-06-10 | 0:00 | 2024-06-15 | 0:00 | 5 days | All day | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. PZS v km 195,975 (P6811) a PZS v km 198,602 (P6812) . |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-007997/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Skalice nad Svitavou | Letovice | 2024 | 2024 | 20 | 20 | 2024-05-13 | 0:00 | 2024-05-18 | 0:00 | 5 days | All day | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. PZS v km 198,602 (P6812) a PZS v km 201,115 (P6814). |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006812/19 | Czechowice Dziedzice - Ostrava | < > | Bohumín-Vrbice | Bohumín-Vrbice | 2024 | 2024 | 38 | 46 | 2024-09-16 | 0:00 | 2024-11-15 | 0:00 | 60 days | All day | Switch |  | ST |  |  | Do | [5 empty] | 624. bez TV, 604.-628. jen TV, 98. + TV, výh.: 606,610. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006812/19 | Czechowice Dziedzice - Ostrava | < > | Bohumín-Vrbice st.hr. | Bohumín-Vrbice | 2024 | 2024 | 38 | 46 | 2024-09-16 | 0:00 | 2024-11-15 | 0:00 | 60 days | All day | Switch | T | LT |  |  | Do | [5 empty] | traťová bez TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006455/21 | Wroclaw - Breclav | < > | Letohrad | Lanšperk | 2024 | 2024 | 39 | 50 | 2024-09-23 | 0:00 | 2024-12-14 | 0:00 | 82 days | All day | Catenary | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | traťová + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006455/21 | Wroclaw - Breclav | < > | Lanšperk | Ústí nad Orlicí | 2024 | 2024 | 39 | 50 | 2024-09-23 | 0:00 | 2024-12-14 | 0:00 | 82 days | All day | Catenary | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | traťová + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006455/21 | Wroclaw - Breclav | < > | Lanšperk | Lanšperk | 2024 | 2024 | 39 | 50 | 2024-09-23 | 0:00 | 2024-12-14 | 0:00 | 82 days | All day | Catenary |  | ST | [5 empty] | ,X,X |  |  | celá + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006138/22 | Ostrava - Breclav | < > | Napajedla | Huštěnovice | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-16 | 0:00 | 2024-12-17 | 0:00 | 1 x 3 hours | Day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. bez TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006137/22 | Ostrava - Breclav | < > | Staré Město u Uher. Hradiště | Huštěnovice | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-16 | 0:00 | 2024-12-17 | 0:00 | 1 x 3 hours | Day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. bez TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006135/22 | Ostrava - Breclav | < > | Napajedla | Huštěnovice | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-14 | 0:00 | 2024-11-15 | 0:00 | 1 x 5 hours | Day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006134/22 | Ostrava - Breclav | < > | Staré Město u Uher. Hradiště | Huštěnovice | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-15 | 0:00 | 2024-11-16 | 0:00 | 1 x 5 hours | Day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006131/22 | Ostrava - Breclav | < > | Huštěnovice | Staré Město u Uher. Hradiště | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-16 | 0:00 | 2024-12-17 | 0:00 | 1 x 3 hours | Day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. bez TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006129/22 | Ostrava - Breclav | < > | Huštěnovice | Napajedla | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-16 | 0:00 | 2024-12-17 | 0:00 | 1 x 3 hours | Day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. bez TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006127/22 | Ostrava - Breclav | < > | Huštěnovice | Staré Město u Uher. Hradiště | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-15 | 0:00 | 2024-11-16 | 0:00 | 1 x 5 hours | Day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006125/22 | Ostrava - Breclav | < > | Huštěnovice | Napajedla | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-14 | 0:00 | 2024-11-15 | 0:00 | 1 x 5 hours | Day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006119/22 | Ostrava - Breclav | < > | Staré Město u Uher. Hradiště | Huštěnovice | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 2024-05-29 18:00 | 0:00 | 2024-05-31 06:00 | 0:00 | 2 x 8 hours | Night | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | zab. zař. 1.TK. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006119/22 | Ostrava - Breclav | < > | Huštěnovice | Staré Město u Uher. Hradiště | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 2024-05-29 18:00 | 0:00 | 2024-05-31 06:00 | 0:00 | 2 x 8 hours | Night | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | zab. zař. 2.TK. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006117/22 | Ostrava - Breclav | < > | Staré Město u Uher. Hradiště | Huštěnovice | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 2024-05-27 18:00 | 0:00 | 2024-05-29 06:00 | 0:00 | 2 x 8 hours | Night | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1. bez TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006117/22 | Ostrava - Breclav | < > | Huštěnovice | Staré Město u Uher. Hradiště | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 2024-05-27 18:00 | 0:00 | 2024-05-29 06:00 | 0:00 | 2 x 8 hours | Night | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2. bez TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006113/22 | Ostrava - Breclav | < > | Staré Město u Uher. Hradiště | Huštěnovice | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 2024-05-23 | 0:00 | 2024-05-27 | 0:00 | 4 x 10 hours | Day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006104/22 | Ostrava - Breclav | < > | Staré Město u Uher. Hradiště | Huštěnovice | 2024 | 2024 | 10 | 11 | 2024-03-09 18:00 | 0:00 | 2024-03-14 06:00 | 0:00 | 5 x 8 hours | Night | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1. bez TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006109/22 | Ostrava - Breclav | < > | Staré Město u Uher. Hradiště | Huštěnovice | 2024 | 2024 | 13 | 14 | 2024-03-29 18:00 | 0:00 | 2024-04-02 06:00 | 0:00 | 4 x 8 hours | Night | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1. bez TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006102/22 | Ostrava - Breclav | < > | Staré Město u Uher. Hradiště | Huštěnovice | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 2024-03-02 | 0:00 | 2024-03-04 | 0:00 | 2 x 10 hours | Day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006100/22 | Ostrava - Breclav | < > | Huštěnovice | Staré Město u Uher. Hradiště | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 2024-02-29 | 0:00 | 2024-03-02 | 0:00 | 2 x 10 hours | Day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006099/22 | Ostrava - Breclav | < > | Huštěnovice | Staré Město u Uher. Hradiště | 2024 | 2024 | 10 | 21 | 2024-03-04 | 0:00 | 2024-05-23 | 0:00 | 80 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-005202/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Černovice odb. | Brno hl.n. přednádraží | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-12 | 0:00 | 2024-10-14 | 0:00 | 2 days | All day | Track & Rail | T | LT | [8 empty] | traťová + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-004485/22 | Ostrava - Breclav | < > | Rohatec | Rohatec | 2024 | 2024 | 36 | 37 | 2024-09-05 | 0:00 | 2024-09-13 | 0:00 | 8 days | All day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 1,3,5a,5,7 bez TV, lichá jen TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-004484/22 | Ostrava - Breclav | < > | Rohatec | Rohatec | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-02 | 0:00 | 2024-09-06 | 0:00 | 4 days | All day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 2 bez TV, sudá jen TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-007165/20 | Ostrava - Breclav | < > | Suchdol nad Odrou | Polom | 2025 | 2025 | 39 | 46 | 2025-09-26 18:00 | 0:00 | 2025-11-10 06:00 | 0:00 | 45 x 4 hours | Night | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 2,1 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-018547/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Rájec-Jestřebí | Rájec-Jestřebí | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-14 | 0:00 | 2025-07-21 | 0:00 | 7 days | All day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | zhlaví 2.,4.,6 staniční koleje směr Skalice and Svitavou, jeho část od návěstidel L2, L4,Se12 po návěstidlo Se16. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-018542/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Židenice | Brno-Židenice | 2025 | 2025 | 27 | 29 | 2025-07-05 | 0:00 | 2025-07-17 | 0:00 | 12 days | All day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje směr Brno hlavní nádraží, od návěstidla L po návěstidla S2, S2a. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-023795/19 | Ostrava - Breclav | < > | Suchdol nad Odrou | Polom | 2025 | 2025 | 48 | 51 | 2025-11-30 | 0:00 | 2025-12-21 | 0:00 | 21 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-023794/19 | Ostrava - Breclav | < > | Polom | Suchdol nad Odrou | 2025 | 2025 | 45 | 48 | 2025-11-09 | 0:00 | 2025-11-30 | 0:00 | 21 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-018541/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Židenice | Brno-Židenice | 2025 | 2025 | 29 | 31 | 2025-07-17 | 0:00 | 2025-08-03 | 0:00 | 17 days | All day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje směr Brno hlavní nádraží, od návěstidla 1L po návěstidla S1a, S1. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-018256/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Skalice nad Svitavou | Letovice | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-09 | 0:00 | 2025-06-14 | 0:00 | 5 days | All day | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. PZS km 195,975 (P6811), PZS km 199,369 (P6813). |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-018142/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Skalice nad Svitavou | Letovice | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-02 | 0:00 | 2025-06-07 | 0:00 | 5 days | All day | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. PZS km 195,975 (P6811), PZS km 199,369 (P6813). |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-018141/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Rájec-Jestřebí | Skalice nad Svitavou | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-12 | 0:00 | 2025-05-17 | 0:00 | 5 days | All day | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. PZS v km 188,870 (p6807). |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-018067/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Vranovice | Hrušovany u Brna | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-19 | 0:00 | 2025-08-26 | 0:00 | 7 days | All day | Track & Rail |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2. + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-018066/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Hrušovany u Brna | Vranovice | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-11 | 0:00 | 2025-08-19 | 0:00 | 8 days | All day | Track & Rail |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1. + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-018065/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Vranovice | Hrušovany u Brna | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-22 | 0:00 | 2025-04-29 | 0:00 | 7 days | All day | Track & Rail |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2. + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-018064/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Hrušovany u Brna | Vranovice | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-14 | 0:00 | 2025-04-22 | 0:00 | 8 days | All day | Track & Rail |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1. + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-007789/22 | Ostrava - Breclav | < > | Polom | Suchdol nad Odrou | 2025 | 2025 | 7 | 17 | 2025-02-16 18:00 | 0:00 | 2025-04-26 06:00 | 0:00 | 69 x 4 hours | Night | Track & Rail | T | LT | [8 empty] | 1,2 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-007781/22 | Ostrava - Breclav | < > | Suchdol nad Odrou | Polom | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-11 | 0:00 | 2025-07-17 | 0:00 | 6 x 8 hours | Day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-019858/21 | Ostrava - Breclav | < > | Suchdol nad Odrou | Polom | 2025 | 2025 | 29 | 39 | 2025-07-19 | 0:00 | 2025-09-26 | 0:00 | 69 x 8 hours | Day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-007780/22 | Ostrava - Breclav | < > | Polom | Suchdol nad Odrou | 2025 | 2025 | 17 | 28 | 2025-04-25 | 0:00 | 2025-07-11 | 0:00 | 77 x 8 hours | Day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-007227/20 | Ostrava - Breclav | < > | Polom | Suchdol nad Odrou | 2025 | 2025 | 40 | 42 | 2025-10-04 | 0:00 | 2025-10-20 | 0:00 | 16 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006855/22 | Ostrava - Breclav | < > | Lužice | Moravská Nová Ves | 2025 | 2025 | 23 | 27 | 2025-06-02 | 0:00 | 2025-07-02 | 0:00 | 30 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006855/22 | Ostrava - Breclav | < > | Lužice | Lužice | 2025 | 2025 | 23 | 27 | 2025-06-02 | 0:00 | 2025-07-02 | 0:00 | 30 days | All day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | záhlaví 2. traťové koleje směr Moravská Nová Ves |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-006855/22 | Ostrava - Breclav | < > | Moravská Nová Ves | Moravská Nová Ves | 2025 | 2025 | 23 | 27 | 2025-06-02 | 0:00 | 2025-07-02 | 0:00 | 30 days | All day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | záhlaví 2. traťové koleje směr Lužice |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-004487/22 | Ostrava - Breclav | < > | Hrušky | Moravská Nová Ves | 2025 | 2025 | 40 | 44 | 2025-10-01 | 0:00 | 2025-10-31 | 0:00 | 30 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-004487/22 | Ostrava - Breclav | < > | Moravská Nová Ves | Moravská Nová Ves | 2025 | 2025 | 40 | 44 | 2025-10-01 | 0:00 | 2025-10-31 | 0:00 | 30 days | All day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 1 bez TV, lichá jen TV. záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje ze směru Hrušky. |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
54 | V-004487/22 | Ostrava - Breclav | < > | Hrušky | Hrušky | 2025 | 2025 | 40 | 44 | 2025-10-01 | 0:00 | 2025-10-31 | 0:00 | 30 days | All day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | záhlaví 1. traťové koleje ze směru Moravská Nová Ves |  |  |  | 2022-12-07 | unclassified | [7 empty] | publication |  | Y
56 | 56ZA2212007 |  | < | Žilina | Varín | 2023 | 2023 | 1 | 9 | 2023-01-01 | 0:00 | 2023-03-02 | 23:59 | 235 | continuous | Miscellaneous | [10 empty] | Modernizácia (rekonštrukcia 1 TK, rekonštrukcia koľají, výhybiek a TV Odb. Váh) |  |  | A14203 | 2022-12-07 | [10 empty] | N
56 | 56ZA2212008 |  | < > | Žilina | Žilina | 2023 | 2023 | 1 | 41 | 2023-01-01 | 0:00 | 2023-10-08 | 23:59 | 393 | continuous | Miscellaneous | [10 empty] | Modernizácia (demontáž koľajiska); koľ. č. 7c, 9c, 4a, 6, 8, 10 |  |  | A14203 | 2022-12-07 | [10 empty] | N
56 | 56ZA2212009 |  | < > | Žilina | Žilina | 2023 | 2023 | 1 | 41 | 2023-01-01 | 0:00 | 2023-10-08 | 23:59 | 542 | continuous | Others | [10 empty] | Modernizácia (budovanie nástupíšť č. 3 a 4, párnej skupiny staničných koľají) |  |  | A14203 | 2022-12-07 | [10 empty] | N
56 | 56ZA2212010 |  | < > | Žilina | Žilina | 2023 | 2023 | 1 | 41 | 2023-01-01 | 0:00 | 2023-10-08 | 23:59 | 523 | continuous | Miscellaneous | [10 empty] | Modernizácia (demontáž staničných koľají č. 4a, 6, 8, 10 a výh. č. 28 a č. 31) |  |  | A14203 | 2022-12-07 | [10 empty] | N
56 | 56ZA2212011 |  | > | Žilina | Žilina | 2023 | 2023 | 1 | 31 | 2023-01-01 | 0:00 | 2023-07-31 | 23:59 | 754 | continuous | Track & Rail | [10 empty] | Modernizácia; koľ. č. 2K |  |  | A14203 | 2022-12-07 | [10 empty] | N
56 | 56ZA2212013 |  | > | Odb. Váh | Žilina | 2023 | 2023 | 12 | 37 | 2023-03-20 | 0:00 | 2023-09-15 | 23:59 | 180 | continuous | Track & Rail | [10 empty] | Modernizácia; TK 2 (mimo Odb. Váh, KIA zjazdná do/z smer Teplička, koľ. č. j 1C2 vo výluke) |  |  | A14203 | 2022-12-07 | [10 empty] | N
56 | 56ZA2212014 |  | < > | Odb. Váh | Odb. Váh | 2023 | 2023 | 29 | 32 | 2023-07-21 | 0:00 | 2023-08-10 | 23:59 | 21 | continuous | Track & Rail | [10 empty] | Modernizácia; napojenie vlečky KIA |  |  | A14203 | 2022-12-07 | [10 empty] | N
56 | 56ZA2212016 |  | < | Žilina | Odb. Váh | 2023 | 2023 | 37 | 38 | 2023-09-15 | 0:00 | 2023-09-20 | 23:59 | 6 | continuous | Track & Rail | [10 empty] | Modernizácia; TK 1, Odb. Váh (vloženie výh. č. 14) |  |  | A14203 | 2022-12-07 | [10 empty] | N
56 | 56ZA2212019 |  | < > | Žilina zriaďovacia stanica | Žilina zriaďovacia stanica | 2023 | 2023 | 1 | 47 | 2023-01-01 | 0:00 | 2023-11-21 | 23:59 | 325 | continuous | Track & Rail | [10 empty] | Modernizácia; napojenie koľ. č. 302 cez most Rajčianka, k.j č.304 pre obsluhu RD motorová časť cez V502, V503 |  |  | A14203 | 2022-12-07 | [10 empty] | N
56 | 56ZA2212020 |  | < > | Žilina | Žilina | 2023 | 2023 | 13 | 41 | 2023-03-28 | 0:00 | 2023-10-08 | 23:59 | 195 | continuous | Track & Rail | [10 empty] | Modernizácia; dočasné napojenie PSK košické zhlavie od V15, dočasné napojenie PSK od V1XA smer koľaj 1A2 |  |  | A14203 | 2022-12-07 | [10 empty] | N
56 | 56ZA2212021 |  | < > | Žilina | Žilina | 2023 | 2023 | 13 | 53 | 2023-03-28 | 0:00 | 2023-12-31 | 23:59 | 279 | continuous | Bridge | [10 empty] | Modernizácia; PSK nástupište č.3, č.4, PSK napojenie bohuminské zhlavie koľaj č.2K -1 fáza podjazd Kysucká, most cez Váh koľaj č. 2K |  |  | A14203 | 2022-12-07 | [10 empty] | N
56 | 56ZA2212022 |  | < > | Žilina zriaďovacia stanica | Žilina | 2023 | 2023 | 26 | 53 | 2023-06-25 | 0:00 | 2023-12-31 | 23:59 | 190 | continuous | Track & Rail | [10 empty] | Modernizácia; (napojenie koľaje č. 903 cez nové teleso a nové napojenie vlečky Rail Cargo Operátor) |  |  | A14203 | 2022-12-07 | [10 empty] | N
56 | 56ZA2212030 |  | < > | Žilina-Teplička | Žilina-Teplička | 2023 | 2023 | 42 | 43 | 2023-10-16 | 0:00 | 2023-10-23 | 23:59 | 6 | continuous | Track & Rail | [10 empty] | SVP |  |  |  | 2022-12-07 | [10 empty] | N
56 | 56ZA2212032 |  | < > | Púchov | Výh. Plevník-Drienové | 2023 | 2023 | 38 | 38 | 2023-09-18 | 8:00 | 2023-09-23 | 16:00 | 6 | periodical | Track & Rail | [10 empty] | OGPK a OGPV |  |  |  | 2022-12-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [8 empty] | N
56 | 56ZA2212033 |  | < > | Púchov | Považská Bystrica | 2023 | 2023 | 41 | 41 | 2023-10-09 | 8:00 | 2023-10-13 | 16:00 | 6 | periodical | Tunnel | [10 empty] | Prečistenie odvod. systému v a vyhotovenie kamer. zázn. tunel Diel. |  |  |  | 2022-12-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [8 empty] | N
56 | 56ZA2212034 |  | < > | Považská Bystrica | Považská Bystrica | 2023 | 2023 | 29 | 29 | 2023-07-17 | 8:00 | 2023-07-21 | 16:00 | 4 | periodical | Switch | [10 empty] | Brúsenie výhybiek - 20 v.j. |  |  |  | 2022-12-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [8 empty] | N
56 | 56ZA2212035 |  | < > | Dolný Hričov | Žilina | 2023 | 2023 | 36 | 37 | 2023-09-04 | 8:00 | 2023-09-11 | 16:00 | 6 | periodical | Track & Rail | [10 empty] | OGPK a OGPV |  |  |  | 2022-12-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [8 empty] | N
56 | 56ZA2212036 |  | < > | Nové Mesto nad Váhom | Púchov | 2023 | 2023 | 36 | 37 | 2023-09-04 | 8:00 | 2023-09-16 | 16:00 | 12 | periodical | Track & Rail | [10 empty] | OGPK a OGPV |  |  |  | 2022-12-07 | Major | 1,2,3,4,5,6,7 | [8 empty] | N
56 | 56ZA2212037 |  | < > | Nové Mesto nad Váhom | Trenčianske Bohuslavice | 2023 | 2023 | 40 | 40 | 2023-10-02 | 8:00 | 2023-10-06 | 16:00 | 5 | periodical | Tunnel | [10 empty] | Prečistenie odvod. systému v a vyhotovenie kamer. zázn. Tunel T. Vrch |  |  |  | 2022-12-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [8 empty] | N
56 | 56ZA2212038 |  | < > | Trenčianske Bohuslavice | Výh. Nivy | 2023 | 2023 | 28 | 28 | 2023-07-10 | 8:00 | 2023-07-15 | 16:00 | 6 | periodical | Switch | [10 empty] | Brúsenie výhybiek - 31 v.j. |  |  |  | 2022-12-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [8 empty] | N
56 | 56ZA2212039 |  | < > | Krásno nad Kysucou | Kysucké Nové Mesto | 2023 | 2023 | 35 | 36 | 2023-08-28 | 8:00 | 2023-09-07 | 16:00 | 7 | periodical | Miscellaneous | [10 empty] | OGPK a OGPV |  |  |  | 2022-12-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [8 empty] | N
56 | 56ZA2212040 |  | < > | Čadca | Krásno nad Kysucou | 2023 | 2023 | 36 | 38 | 2023-09-08 | 8:00 | 2023-09-18 | 16:00 | 6 | periodical | Track & Rail | [10 empty] | OGPK |  |  |  | 2022-12-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [8 empty] | N
56 | 56ZA2212041 |  | < > | Čadca | Krásno nad Kysucou | 2023 | 2023 | 38 | 39 | 2023-09-19 | 8:00 | 2023-09-25 | 16:00 | 5 | periodical | Track & Rail | [10 empty] | SVP |  |  |  | 2022-12-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [8 empty] | N
56 | 56ZA2212045 |  | < > | Čadca | Skalité št. hr. | 2023 | 2023 | 40 | 40 | 2023-10-02 | 8:00 | 2023-10-06 | 16:00 | 6 | periodical | Miscellaneous | [10 empty] | OGPK a OGPV |  |  |  | 2022-12-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [8 empty] | N
56 | 56ZA2212046 |  | < > | Čadca | Čadca št. hr. | 2023 | 2023 | 1 | 25 | 2023-01-01 | 8:00 | 2023-06-18 | 16:00 | 231 | periodical | Track & Rail | [10 empty] | Stabilizácia zosuvu trate; TK2 |  |  |  | 2022-12-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [8 empty] | N
56 | 56ZA2212047 |  | < > | Čadca | Čadca št. hr. | 2023 | 2023 | 48 | 53 | 2023-12-01 | 8:00 | 2023-12-31 | 16:00 | 31 | periodical | Track & Rail | [10 empty] | Stabilizácia zosuvu trate; TK2 |  |  |  | 2022-12-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [8 empty] | N
56 | 56ZA2212048 |  | < > | Čadca | Čadca št. hr. | 2023 | 2023 | 25 | 47 | 2023-06-24 | 0:00 | 2023-11-25 | 23:59 | 155 | continuous | Track & Rail | [10 empty] | Stabilizácia zosuvu trate; TK1 |  |  |  | 2022-12-07 | [10 empty] | N
56 | 56ZA2212049 |  | < > | Čadca | Čadca št. hr. | 2023 | 2023 | 25 | 25 | 2023-06-19 | 8:00 | 2023-06-23 | 16:00 | 2 | periodical | Signal | [10 empty] | Stabilizácia zosuvu trate; TZZ |  |  |  | 2022-12-07 | Medium | 1,2,3,4,5,6,7 | [8 empty] | N
56 | 56ZA2212050 |  | < > | Čadca | Čadca št. hr. | 2023 | 2023 | 48 | 48 | 2023-11-26 | 8:00 | 2023-11-30 | 16:00 | 5 | periodical | Signal | [10 empty] | Stabilizácia zosuvu trate; TZZ |  |  |  | 2022-12-07 | Medium | 1,2,3,4,5,6,7 | [8 empty] | N
56 | 56ZA2212062 |  | < > | Čadca | Čadca št. hr. | 2024 | 2024 | 1 | 53 | 2024-01-01 | 8:00 | 2024-12-31 | 16:00 |  | periodical | Miscellaneous | [10 empty] | 106 |  |  |  | 2022-12-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [8 empty] | N
56 | 56ZA2212063 |  | < > | Žilina | Žilina | 2024 | 2024 | 1 | 35 | 2024-01-01 | 8:00 | 2024-08-31 | 16:00 | 243 | periodical | Miscellaneous | [10 empty] | 106, 114 |  |  |  | 2022-12-07 | Medium | 1,2,3,4,5,6,7 | [8 empty] | N
56 | 56TT2212001 |  | < | Bratislava hlavná stanica | Odb. Močiar | 2023 | 2023 | 13 | 18 | 2023-04-01 | 8:00 | 2023-04-30 | 16:00 | 6 | periodical | Track & Rail | [10 empty] | SVK |  |  |  | 2022-12-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [8 empty] | N
56 | 56TT2212003 |  | < > | Bratislava hlavná stanica | Bratislava hlavná stanica | 2023 | 2023 | 22 | 28 | 2023-06-02 | 8:00 | 2023-07-09 | 16:00 | 28 | periodical | Catenary | [10 empty] | Bratislava hlavná stanica - odstavné koľajisko, Skala. Výmena rizkových komponentov TV |  |  | A18092 | 2022-12-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [8 empty] | N
56 | 56TT2212013 |  | < > | Bratislava hlavná stanica | Bratislava hlavná stanica | 2023 | 2023 | 1 | 19 | 2023-01-01 | 8:00 | 2023-05-11 | 16:00 | 232 | periodical | Tunnel | [10 empty] | KR tunela č.2; koľ.č.2f |  |  | A16097 | 2022-12-07 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7 | [8 empty] | N
56 | 56TT2212014 |  | < > | Bratislava hlavná stanica | Bratislava hlavná stanica | 2023 | 2023 | 19 | 22 | 2023-05-11 | 8:00 | 2023-06-01 | 16:00 | 232 | periodical | Tunnel | [10 empty] | KR tunela č.2; koľ.č.1f |  |  | A16097 | 2022-12-07 | Medium | 1,2,3,4,5,6,7 | [8 empty] | N
56 | 56TT2212015 |  | < | Bratislava-Lamač | Devínska Nová Ves | 2023 | 2023 | 15 | 23 | 2023-04-10 | 0:00 | 2023-06-05 | 23:59 | 56 | continuous | Track & Rail | [10 empty] | TIOP č. 2 Bratislava Lamačská brána; TK1 |  |  | A14202 | 2022-12-07 | Medium | [9 empty] | N
56 | 56TT2212016 |  | > | Bratislava-Lamač | Devínska Nová Ves | 2023 | 2023 | 35 | 44 | 2023-09-01 | 0:00 | 2023-10-31 | 23:59 | 60 | continuous | Track & Rail | [10 empty] | TIOP č. 2 Bratislava Lamačská brána; TK2 |  |  | A14202 | 2022-12-07 | [10 empty] | N
56 | 56TT2212032 |  | < > | Devínska Nová Ves | Devínska Nová Ves št. hr. | 2023 | 2023 | 44 | 53 | 2023-11-01 | 0:00 | 2023-12-31 | 23:59 |  | continuous | Bridge | [10 empty] | KR mosta, MO km 37,910 a elektrifikácia trate |  |  |  | 2022-12-07 | Medium | [9 empty] | N
56 | 56TT2212034 |  | < > | Bratislava ÚNS | Bratislava ÚNS | 2023 | 2023 | 32 | 33 | 2023-08-07 | 8:00 | 2023-08-18 | 16:00 | 6 | periodical | Miscellaneous | [10 empty] | OKLV |  |  |  | 2022-12-07 | Medium | 1,2,3,4,5,6,7 | [8 empty] | N
56 | 56TT2212035 |  | < > | Bratislava-Nové Mesto | Bratislava-Nové Mesto | 2023 | 2023 | 14 | 26 | 2023-04-03 | 0:00 | 2023-06-25 | 23:59 | 43 | continuous | Miscellaneous | [10 empty] | OKLV + OKLK |  |  |  | 2022-12-07 | Medium | [9 empty] | N
56 | 56TT2212036 |  | > | Bratislava-Nové Mesto | Bratislava ÚNS | 2023 | 2023 | 31 | 53 | 2023-08-01 | 0:00 | 2023-12-31 | 23:59 | 152 | continuous | Track & Rail | [10 empty] | KRŽZ; TK2 |  |  |  | 2022-12-07 | Medium | [9 empty] | N
56 | 56TT2212038 |  | < > | Podunajské Biskupice | Bratislava-Nové Mesto | 2023 | 2023 | 24 | 28 | 2023-06-11 | 0:00 | 2023-07-11 | 23:59 | 31 | continuous | Track & Rail | [10 empty] | TIOP č. 7 Bratislava Vrakuňa |  |  | A14202 | 2022-12-07 | High | [9 empty] | N
56 | 56TT2212046 |  | < > | Devínska Nová Ves | Devínska Nová Ves št. hr. | 2024 | 2024 | 1 | 27 | 2024-01-01 | 8:00 | 2024-06-30 | 16:00 |  | periodical | Miscellaneous | [10 empty] | 126 |  |  |  | 2022-12-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [8 empty] | N
56 | 56TT2212047 |  | < > | Bratislava-Nové Mesto | Bratislava ÚNS | 2024 | 2024 | 1 | 14 | 2024-01-01 | 8:00 | 2024-03-31 | 16:00 | 90 | periodical | Miscellaneous | [10 empty] | 127 |  |  |  | 2022-12-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [8 empty] | N
ÖBB Infra | 81-61355 | Bruck - Villach | < > | Pörtschach am Wörthersee | Velden am Wörthersee | 2021 | 2023 | 47 | 26 | 26.11.2021 | 22:00 | 26.06.2023 | 04:00 | 576 days | cont. | Verschiedenes |  | LT | S | [5 empty] | 0 |  | LA80 wegen Hilfsbrücken (VzG 130km/h) (Auflassung Eisenbahnkreuzung km 141,325) |  | N |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-58888 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Meidling | W.Mat.-Oswaldgasse | 2021 | 2023 | 49 | 39 | 12.12.2021 | 00:00 | 25.09.2023 | 04:00 | 652 days | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | zweigleisiger Ausbau - Sperre Oswaldschleife |  | N |  | 06.03.2022 | Major |  | 100%
ÖBB Infra | 81-58774 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Himberg |  | 2022 | 2023 | 13 | 52 | 02.04.2022 | 00:00 | 31.12.2023 | 24:00 | 639 days | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Herstellung Barrierefreiheit |  | N |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-57571 | Wien - Wampersdorf | < > | Wampersdorf |  | 2022 | 2023 | 26 | 26 | 01.07.2022 | 08:00 | 02.07.2023 | 06:00 | 365 days + 22,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 40 |  | Bf-Umbau |  | N |  | 06.04.2022
ÖBB Infra | 81-61537 | Wien - Wampersdorf | < > | Wampersdorf |  | 2022 | 2023 | 26 | 36 | 01.07.2022 | 08:00 | 04.09.2023 | 04:30 | 430 days | cont. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 40 |  | Bf-Umbau |  | N |  | 06.04.2022
ÖBB Infra | 81-57571 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Wampersdorf |  | 2022 | 2023 | 26 | 26 | 01.07.2022 | 08:00 | 02.07.2023 | 06:00 | 365 days + 22,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 40 |  | Bf-Umbau |  | N |  | 06.04.2022
ÖBB Infra | 81-61537 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Wampersdorf |  | 2022 | 2023 | 26 | 36 | 01.07.2022 | 08:00 | 04.09.2023 | 04:30 | 430 days | cont. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 40 |  | Bf-Umbau |  | N |  | 06.04.2022
ÖBB Infra | 81-62661 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2022 | 2023 | 35 | 36 | 01.09.2022 | 08:00 | 04.09.2023 | 04:30 | 368 days | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Fahrleitungsumbau |  | N |  | 01.05.2022
ÖBB Infra | 81-62661 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2022 | 2023 | 35 | 36 | 01.09.2022 | 08:00 | 04.09.2023 | 04:30 | 368 days | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Fahrleitungsumbau |  | N |  | 01.05.2022
ÖBB Infra | 81-60887 | Wiener Neustadt - Bruck | < | Mitterdorf-Veitsch | Wartberg im Mürztal | 2022 | 2023 | 49 | 19 | 11.12.2022 | 00:00 | 14.05.2023 | 24:00 | 154 days + 23,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | S | [5 empty] | 10 |  | Bauphase 2 - Errichtung BGl 1 und 3neu - Errichtung Ersatzbauwerk EK 135,042 - Errichtung ESTW War inkl. SBL War 1 - Errichtung Inselbahnsteig neben BGl 1neu - Neubau der Brückentragwerke in km 133,945 und km 134,695 |  | N |  | 31.07.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-63578 | Wiener Neustadt - Bruck | < | Payerbach-Reichenau |  | 2023 | 2023 | 1 | 1 | 06.01.2023 | 09:00 | 08.01.2023 | 15:50 | 3x 6,8 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B | 5 |  | Holzschlägerungsarbeiten |  | N |  | 03.10.2022 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-62290 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Bad Vöslau |  | 2023 | 2023 | 2 | 2 | 09.01.2023 | 01:10 | 13.01.2023 | 04:20 | 5x 3,2 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Kabel messen |  | Y |  | 26.04.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62693 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Mödling |  | 2023 | 2023 | 2 | 2 | 09.01.2023 | 01:45 | 09.01.2023 | 04:30 | 2,8 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Kabel messen |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63457 | Bruck - Graz | < > | Graz-Vbf |  | 2023 | 2023 | 2 | 4 | 09.01.2023 | 09:00 | 29.01.2023 | 15:00 | 21x 6,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 0 |  | Errichtung Kabeltrog zwischen BGl 082 und 084 |  | N |  | 03.10.2022
ÖBB Infra | 81-62694 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Mödling | Pfaffstätten | 2023 | 2023 | 2 | 2 | 10.01.2023 | 01:10 | 13.01.2023 | 04:30 | 4x 3,3 h | period. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kabel messen |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62829 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 2 | 2 | 10.01.2023 | 07:00 | 11.01.2023 | 17:00 | 2x 10,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Fahrleitungsumbau (Querfelder auflösen) |  | N |  | 06.06.2022
ÖBB Infra | 81-62829 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 2 | 2 | 10.01.2023 | 07:00 | 11.01.2023 | 17:00 | 2x 10,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Fahrleitungsumbau (Querfelder auflösen) |  | N |  | 06.06.2022
ÖBB Infra | 81-61488 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Abzww Ne | Üst Nb 2 | 2023 | 2023 | 2 | 4 | 14.01.2023 | 08:00 | 23.01.2023 | 09:00 | 9 days + 1,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B | 15 |  | Hilfsbrückeneinbau und Vorarbeiten zur Gleisneulage mit Untergrundverstärkung, Weichenneulage W901 bis 904 und Oberleitungsneubau |  | N |  | 03.11.2022 | Minor |  | 20%
ÖBB Infra | 81-62357 | Bruck - Graz | < > | Peggau-Deutschfeistritz | Grenze ÖBB-STLB | 2023 | 2023 | 2 | 3 | 14.01.2023 | 14:00 | 22.01.2023 | 18:00 | 2x 28,0 h | period. cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Vorarbeiten zur Erneuerung der Oberleitung im Bereich STLB |  | N |  | 03.04.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61175 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mitterdorf-Veitsch | Kindberg | 2023 | 2023 | 2 | 2 | 15.01.2023 | 00:00 | 15.01.2023 | 05:30 | 5,5 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | - Umbau OL BGl 2 und 4 und danach Abtrag der Querfelder - Einbau von Bautrenner auf BGl 2 für Errichtung Mittelpfeiler bei Tragwerk in km 135,094 |  | Y |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63895 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Kapfenberg |  | 2023 | 2023 | 2 | 2 | 15.01.2023 | 00:00 | 15.01.2023 | 05:30 | 5,5 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Instandsetzungsarbeiten |  | Y |  | 04.12.2022
ÖBB Infra | 81-62830 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 2 | 3 | 15.01.2023 | 00:15 | 16.01.2023 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau (Querfelder auflösen) |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62830 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 2 | 3 | 15.01.2023 | 00:15 | 16.01.2023 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau (Querfelder auflösen) |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62546 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 700 | Neunkirchen N.Ö. | 2023 | 2023 | 2 | 2 | 15.01.2023 | 00:15 | 15.01.2023 | 05:15 | 5,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Maschineneinsatz bei Hilfsbrückeneinbau |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63849 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Meidling | W.Mat.-Altmannsdorf | 2023 | 2023 | 2 | 2 | 15.01.2023 | 00:35 | 15.01.2023 | 05:30 | 4,9 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsarbeiten |  | Y |  | 04.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63456 | Bruck - Graz | < > | Graz-Vbf |  | 2023 | 2023 | 2 | 8 | 15.01.2023 | 00:45 | 20.02.2023 | 05:00 | 12x 4,2 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Auflösen der Querfelder in der Oberleitung |  | Y |  | 03.10.2022 | High |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63317 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag-Güterbf | 2023 | 2023 | 2 | 2 | 15.01.2023 | 01:00 | 15.01.2023 | 05:15 | 4,2 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Instandsetzungsarbeiten |  | N |  | 04.09.2022
ÖBB Infra | 81-58935 | Bruck - Villach | < > | Friesach |  | 2023 | 2023 | 2 | 7 | 15.01.2023 | 07:30 | 14.02.2023 | 16:30 | 26x 9,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B | 5 |  | Vorarbeiten zur Erneuerung der Oberleitung: - Ziehen der Leitungen, Inbetriebnahme Schaltgerüst und Abtrag der alten Maste (Teil 1) |  | N |  | 03.11.2022 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-61176 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mitterdorf-Veitsch | Kindberg | 2023 | 2023 | 3 | 3 | 16.01.2023 | 00:00 | 16.01.2023 | 04:00 | 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | - Umbau OL BGl 2 und 4 und danach Abtrag der Querfelder - Einbau von Bautrenner auf BGl 2 für Errichtung Mittelpfeiler bei Tragwerk in km 135,094 |  | Y |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62547 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 700 | Neunkirchen N.Ö. | 2023 | 2023 | 3 | 3 | 16.01.2023 | 00:15 | 16.01.2023 | 04:15 | 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Maschineneinsatz bei Hilfsbrückeneinbau |  | Y |  | 27.09.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63850 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Meidling | W.Mat.-Altmannsdorf | 2023 | 2023 | 3 | 3 | 16.01.2023 | 00:35 | 16.01.2023 | 05:00 | 4,4 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsarbeiten |  | Y |  | 04.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62291 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Pfaffstätten |  | 2023 | 2023 | 3 | 3 | 16.01.2023 | 01:00 | 20.01.2023 | 04:20 | 5x 3,3 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Kabel messen |  | Y |  | 26.04.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63318 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag-Güterbf | 2023 | 2023 | 3 | 3 | 16.01.2023 | 01:00 | 16.01.2023 | 03:45 | 2,8 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Instandsetzungsarbeiten |  | N |  | 04.09.2022
ÖBB Infra | 81-63181 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Wartberg im Mürztal |  | 2023 | 2023 | 3 | 3 | 16.01.2023 | 08:00 | 20.01.2023 | 24:00 | 4 days + 16,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 0 |  | Sperre Bahnsteig 2 neben BGl 2 |  | N |  | 31.07.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62832 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 3 | 3 | 17.01.2023 | 07:00 | 19.01.2023 | 17:00 | 3x 10,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Fahrleitungsumbau (Querfelder auflösen) |  | N |  | 06.06.2022
ÖBB Infra | 81-62832 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 3 | 3 | 17.01.2023 | 07:00 | 19.01.2023 | 17:00 | 3x 10,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Fahrleitungsumbau (Querfelder auflösen) |  | N |  | 06.06.2022
ÖBB Infra | 81-61177 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mitterdorf-Veitsch | Kindberg | 2023 | 2023 | 3 | 3 | 22.01.2023 | 00:00 | 22.01.2023 | 05:30 | 5,5 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Umbau OL BGl 2 und 4 und danach Abtrag der Querfelder |  | Y |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63750 | Bruck - Villach | < > | St.Michael | St.Michael-West | 2023 | 2023 | 3 | 3 | 22.01.2023 | 00:00 | 22.01.2023 | 02:30 | 2,5 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Instandhaltungsarbeiten (Weichen-Speno) |  | N |  | 06.11.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62831 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 3 | 4 | 22.01.2023 | 00:15 | 23.01.2023 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau (Querfelder auflösen) |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62831 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 3 | 4 | 22.01.2023 | 00:15 | 23.01.2023 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau (Querfelder auflösen) |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62548 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 700 | Neunkirchen N.Ö. | 2023 | 2023 | 3 | 3 | 22.01.2023 | 00:15 | 22.01.2023 | 05:15 | 5,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Maschineneinsatz bei Hilfsbrückeneinbau |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63751 | Bruck - Villach | < > | St.Michael | St.Michael-Ost | 2023 | 2023 | 3 | 3 | 22.01.2023 | 02:30 | 22.01.2023 | 04:30 | 2,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Instandhaltungsarbeiten (Weichenspeno) |  | N |  | 06.11.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61178 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mitterdorf-Veitsch | Kindberg | 2023 | 2023 | 4 | 4 | 23.01.2023 | 00:00 | 23.01.2023 | 04:00 | 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Umbau OL BGl 2 und 4 und danach Abtrag der Querfelder |  | Y |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63230 | Graz - Maribor | < | Graz Puntigam |  | 2023 | 2023 | 4 | 14 | 23.01.2023 | 08:00 | 07.04.2023 | 16:00 | 74 days + 7,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Neubau der Oberleitung BGl 4 (südlich), BGl 6 und BGl 8 |  | N |  | 06.11.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-60704 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Abzww Ne | Üst Nb 2 | 2023 | 2023 | 4 | 20 | 23.01.2023 | 09:00 | 20.05.2023 | 17:00 | 117 days + 7,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | S |  |  | C |  | B | 15 |  | Gleisneulage mit Untergrundverstärkung, Weichenneulage W901 bis 904 und Oberleitungsneubau |  | N |  | 03.11.2022 | Minor |  | 20%
ÖBB Infra | 81-63704 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Meidling | W.Mat.-Altmannsdorf | 2023 | 2023 | 4 | 4 | 24.01.2023 | 00:35 | 27.01.2023 | 05:00 | 4x 4,4 h | period. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Verkabelungsarbeiten |  | Y |  | 06.11.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62833 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 4 | 4 | 24.01.2023 | 07:00 | 26.01.2023 | 17:00 | 3x 10,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Fahrleitungsumbau (Querfelder auflösen) |  | N |  | 06.06.2022
ÖBB Infra | 81-62833 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 4 | 4 | 24.01.2023 | 07:00 | 26.01.2023 | 17:00 | 3x 10,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Fahrleitungsumbau (Querfelder auflösen) |  | N |  | 06.06.2022
ÖBB Infra | 81-61179 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mitterdorf-Veitsch | Kindberg | 2023 | 2023 | 4 | 4 | 29.01.2023 | 00:00 | 29.01.2023 | 05:30 | 5,5 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Umbau OL BGl 2 und 4 und danach Abtrag der Querfelder |  | Y |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62834 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 4 | 5 | 29.01.2023 | 00:15 | 30.01.2023 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau (Querfelder auflösen) |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62834 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 4 | 5 | 29.01.2023 | 00:15 | 30.01.2023 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau (Querfelder auflösen) |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62549 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 700 | Neunkirchen N.Ö. | 2023 | 2023 | 4 | 4 | 29.01.2023 | 00:15 | 29.01.2023 | 05:15 | 5,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Abtrag der OL-Kette Weichenverbindung W701/W702 |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61180 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mitterdorf-Veitsch | Kindberg | 2023 | 2023 | 5 | 5 | 30.01.2023 | 00:00 | 30.01.2023 | 04:00 | 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Umbau OL BGl 2 und 4 und danach Abtrag der Querfelder |  | Y |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63640 | Břeclav - Wien | < > | Gänserndorf | Strasshof | 2023 | 2023 | 5 | 5 | 30.01.2023 | 00:40 | 30.01.2023 | 03:30 | 2,8 h | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Leitungsabtrag einer EVN 110KV Leitung zwischen Strasshof und Gänserndorf |  | N |  | 11.10.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62262 | Břeclav - Wien | < > | Wien Erdbergerlände |  | 2023 | 2023 | 5 | 5 | 30.01.2023 | 07:00 | 03.02.2023 | 18:00 | 4 days + 11,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Gleisaltlage |  | Y |  | 06.03.2022
ÖBB Infra | 81-63705 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Meidling | W.Mat.-Altmannsdorf | 2023 | 2023 | 5 | 5 | 31.01.2023 | 00:35 | 03.02.2023 | 05:00 | 4x 4,4 h | period. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Verkabelungsarbeiten |  | Y |  | 06.11.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62835 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 5 | 5 | 31.01.2023 | 07:00 | 02.02.2023 | 17:00 | 3x 10,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Fahrleitungsumbau (Querfelder auflösen) |  | N |  | 06.06.2022
ÖBB Infra | 81-62835 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 5 | 5 | 31.01.2023 | 07:00 | 02.02.2023 | 17:00 | 3x 10,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Fahrleitungsumbau (Querfelder auflösen) |  | N |  | 06.06.2022
ÖBB Infra | 81-62544 | Bruck - Villach | < > | Friesach |  | 2023 | 2023 | 5 | 5 | 31.01.2023 | 19:30 | 04.02.2023 | 04:30 | 4x 9,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Vorarbeiten zur Erneuerung der Oberleitung: - Abtrag alte OL-Maste (Teil 1) |  | N |  | 04.12.2022
ÖBB Infra | 81-62662 | Bratislava - Kittsee - Wien | > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 5 | 9 | 03.02.2023 | 00:00 | 05.03.2023 | 24:00 | 31 days | cont. | Verschiedenes |  | ST | S | [5 empty] | 10 |  | Abtrag Personensteg und Bahnsteigneubau [Bauphase 6a - Bahnhofumbau Gramatneusiedl] |  | N |  | 01.05.2022
ÖBB Infra | 81-62662 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 5 | 9 | 03.02.2023 | 00:00 | 05.03.2023 | 24:00 | 31 days | cont. | Verschiedenes |  | ST | S | [5 empty] | 10 |  | Abtrag Personensteg und Bahnsteigneubau [Bauphase 6a - Bahnhofumbau Gramatneusiedl] |  | N |  | 01.05.2022
ÖBB Infra | 81-60462 | Břeclav - Wien | < | Strasshof Haltestelle | Deutsch Wagram | 2023 | 2023 | 5 | 6 | 04.02.2023 | 00:20 | 12.02.2023 | 04:30 | 8 days + 4,2 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | S |  |  | C |  | B | 1 |  | Bauphase 01: Neubau Eisenbahnbrücken km 17,235; Oberleitungsarbeiten Gl 1; Hst. helmahof Verlängerung Bstg 1 |  | Y |  | 03.11.2022
ÖBB Infra | 81-63129 | Břeclav - Wien | < > | Deutsch Wagram | Gänserndorf | 2023 | 2023 | 7 | 11 | 13.02.2023 | 00:20 | 19.03.2023 | 05:00 | 34 days + 4,7 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 1 |  | Bauphase 01a: Errichten der neuen AS H011 und H012; Errichten neue Schutzsignale Sch201H-Sch204H; SWT am 18.03.2023 00:40 - 04:20 Uhr in der BFZ Zelle6 (Deutsch Wagram - Drösing) |  | N |  | 07.09.2022
ÖBB Infra | 81-63904 | Břeclav - Wien | < > | Strasshof Haltestelle | Sbl Str 1 | 2023 | 2023 | 11 | 11 | 19.03.2023 | 01:10 | 19.03.2023 | 03:10 | 2,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Aufstellen neue Sch-Signale nach SWT |  | N |  | 04.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-60463 | Břeclav - Wien | < > | Deutsch Wagram | Strasshof Haltestelle | 2023 | 2023 | 13 | 15 | 01.04.2023 | 00:20 | 12.04.2023 | 04:20 | 11 days + 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | S |  |  | C |  | B | 1 |  | Bauphase 02: Neubau Eisenbahnbrücken km 17,235,; km 15,285; Dauer bis 04/2023 Oberleitungsarbeiten Gl 2 bis W12 Oberbausanierung im Bf. Strasshof Gl 2 km 23,100 - 23,320 |  | Y |  | 03.11.2022
ÖBB Infra | 81-63905 | Břeclav - Wien | < > | Strasshof Haltestelle | Sbl Str 1 | 2023 | 2023 | 13 | 13 | 01.04.2023 | 00:40 | 01.04.2023 | 01:40 | 1,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Umlegen der Signale für AHM Einsatz |  | N |  | 04.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-60465 | Břeclav - Wien | < > | Strasshof Haltestelle | Strasshof | 2023 | 2023 | 15 | 17 | 12.04.2023 | 04:20 | 30.04.2023 | 23:40 | 18 days + 19,3 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | S |  |  | C |  | B | 1 |  | Bauphase 03a: Neubau/Fertigstellung Eisenbahnbrücken km 17,235,; km 15,285; Dauer bis 04/2023 Gl 202+204: AHM/UGV + OB W 28+29: UB+OB |  | Y |  | 03.11.2022
ÖBB Infra | 81-61987 | Břeclav - Wien | > | Strasshof |  | 2023 | 2023 | 17 | 19 | 30.04.2023 | 23:40 | 13.05.2023 | 00:20 | 12 days + 0,7 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | S |  |  | C |  | B | 1 |  | Bauphase 03b: Gl 202+204: AHM/UGV + OB W 67: UB+OB |  | Y |  | 03.11.2022
ÖBB Infra | 81-60466 | Břeclav - Wien | > | Strasshof |  | 2023 | 2023 | 19 | 21 | 13.05.2023 | 00:20 | 22.05.2023 | 04:20 | 9 days + 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | S |  |  | C |  | B | 1 |  | Bauphase 03c, 03d: Neubau/Fertigstellung Eisenbahnbrücken km 17,235,; km 15,285; Gl 202+204: AHM/UGV + OB W 67,69,70: UB+OB+OL Anpassen der OL, Signal versetzen, |  | Y |  | 03.11.2022
ÖBB Infra | 81-63602 | Břeclav - Wien | < > | Strasshof |  | 2023 | 2023 | 20 | 21 | 20.05.2023 | 00:40 | 22.05.2023 | 04:20 | 3x 3,7 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Sotwaretausch, Einhub Tragwerk Erhartsteg, Anpassen Fahrleitung Weichenverbindung neu, |  | N |  | 07.10.2022
ÖBB Infra | 81-61988 | Břeclav - Wien | < | Strasshof | Sbl Str 1 | 2023 | 2023 | 21 | 22 | 25.05.2023 | 04:20 | 31.05.2023 | 04:20 | 6 days | cont. | Verschiedenes |  | LT | S |  |  | C |  | B | 1 |  | Bauphase 04a: Neubau/Fertigstellung Eisenbahnbrücken km 17,235,; km 15,285; Gl 201+203: AHM/UGV + OB; Abtrag W 71,58,54,53 Anpassen der OL, Signal versetzen, |  | Y |  | 03.11.2022
ÖBB Infra | 81-63604 | Břeclav - Wien | < > | Strasshof |  | 2023 | 2023 | 21 | 22 | 27.05.2023 | 00:40 | 29.05.2023 | 04:20 | 3x 3,7 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fertigstellung Eisenbahnbrücken; Arbeiten Mit AHM; Abtrag W 53,54,58, Einbau W71 |  | N |  | 07.10.2022
ÖBB Infra | 81-60469 | Břeclav - Wien | < > | Strasshof |  | 2023 | 2023 | 22 | 23 | 31.05.2023 | 04:20 | 08.06.2023 | 04:20 | 8 days | cont. | Verschiedenes |  | ST | S |  |  | C |  | B | 1 |  | Bauphase 04b: Neubau/Fertigstellung Eisenbahnbrücken km 17,235,; km 15,285; Gl 201+203: AHM/UGV + OB W 53+54+58: UB+OB nWeiche 71 fertig |  | Y |  | 03.11.2022
ÖBB Infra | 81-63603 | Břeclav - Wien | < > | Strasshof |  | 2023 | 2023 | 22 | 23 | 03.06.2023 | 00:40 | 08.06.2023 | 04:20 | 3x 3,7 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Aufstellen Signale, Oberleitungsanpassungen Ostkopf |  | N |  | 07.10.2022
ÖBB Infra | 81-61990 | Břeclav - Wien | < | Strasshof Haltestelle | Strasshof | 2023 | 2023 | 23 | 26 | 08.06.2023 | 04:50 | 01.07.2023 | 01:00 | 22 days + 20,2 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | S |  |  | C |  | B | 1 |  | Bauphase 04c: Neubau/Fertigstellung Eisenbahnbrücken km 17,235,; km 15,285; Gl 201+203: AHM/UGV + OB; W32,33,34,35 UB+OB Anpassen der OL, Signal versetzen |  | Y |  | 03.11.2022
ÖBB Infra | 81-60471 | Břeclav - Wien | > | Deutsch Wagram | Strasshof Haltestelle | 2023 | 2023 | 26 | 29 | 01.07.2023 | 00:20 | 23.07.2023 | 04:00 | 22 days + 3,7 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B | 1 |  | Bauphase 05: Neubau/Fertigstellung Eisenbahnbrücken km 17,235,; km 15,285; Gl 2 Wg-Str: Oberleitungsarbeiten, Kabeltrog Hst. Helmahof: Bstg 2 Verlängerung + Errichtung Barrierefreiheit/Stand der Technik |  | Y |  | 03.11.2022
ÖBB Infra | 81-60472 | Břeclav - Wien | < > | Strasshof Haltestelle | Deutsch Wagram | 2023 | 2023 | 29 | 33 | 23.07.2023 | 04:00 | 14.08.2023 | 04:00 | 22 days | cont. | Verschiedenes |  | LT | S |  |  | C |  | B | 1 |  | Bauphase 06: Neubau/Fertigstellung Eisenbahnbrücken km 17,235,; km 15,285; Gl 1Wg-Str: UB+OB Sanierung; Hst. Helmahof: Verlängerung + Errichtung Barrierefreiheit/Stand der Technik |  | Y |  | 03.11.2022
ÖBB Infra | 81-60473 | Břeclav - Wien | < > | Strasshof Haltestelle | Deutsch Wagram | 2023 | 2023 | 33 | 36 | 14.08.2023 | 04:00 | 06.09.2023 | 04:00 | 23 days | cont. | Verschiedenes |  | LT | S |  |  | C |  | B | 1 |  | Bauphase 07: Neubau/Fertigstellung Eisenbahnbrücken km 17,235,; km 15,285; Gl 1 Wg-Str: OL-Erneuerung Hst. Helmahof: Verlängerung + Errichtung Barrierefreiheit/Stand der Technik |  | Y |  | 03.11.2022
ÖBB Infra | 81-63124 | Břeclav - Wien | < | Strasshof Haltestelle | Deutsch Wagram | 2023 | 2023 | 36 | 38 | 07.09.2023 | 00:20 | 21.09.2023 | 04:20 | 15x 4,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT | S | [5 empty] | 1 |  | Bauphase 08: Gl 1: Oberleitungsarbeiten Hst. Helmahof: Bstg 1 Verlängerung + Errichtung Barrierefreiheit/Stand der Technik |  | Y |  | 12.09.2022
ÖBB Infra | 81-63130 | Břeclav - Wien | < | Strasshof Haltestelle | Deutsch Wagram | 2023 | 2023 | 38 | 49 | 22.09.2023 | 00:20 | 08.12.2023 | 04:20 | 78x 4,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT | S | [5 empty] | 1 |  | Bauphase 09: Gl 1: Oberleitungsarbeiten Hst. Helmahof: Bstg 1 Verlängerung + Errichtung Barrierefreiheit/Stand der Technik Errichten, Einheben von Brückenteilen unter Doppelgleissperren: km 21,420 |  | Y |  | 12.09.2022
ÖBB Infra | 81-61181 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mitterdorf-Veitsch | Kindberg | 2023 | 2023 | 5 | 5 | 05.02.2023 | 00:00 | 05.02.2023 | 05:30 | 5,5 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Umbau OL BGl 2 und 4 und danach Abtrag der Querfelder |  | Y |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62836 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 5 | 6 | 05.02.2023 | 00:15 | 06.02.2023 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau (Querfelder auflösen) |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62836 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 5 | 6 | 05.02.2023 | 00:15 | 06.02.2023 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau (Querfelder auflösen) |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62185 | Bruck - Villach | > | Treibach-Althofen | Sbl Tr 1 | 2023 | 2023 | 5 | 5 | 05.02.2023 | 08:00 | 05.02.2023 | 16:00 | 8,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Vorarbeiten zur Erneuerung der Haltestelle Kappel am Krappfeld: - Fundierung und Stellen der neuen OL-Maste (2 Maste je Gleis) |  | N |  | 06.11.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-61182 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mitterdorf-Veitsch | Kindberg | 2023 | 2023 | 6 | 6 | 06.02.2023 | 00:00 | 06.02.2023 | 04:00 | 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Umbau OL BGl 2 und 4 und danach Abtrag der Querfelder |  | Y |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63903 | Břeclav - Wien | < > | Gänserndorf | Strasshof | 2023 | 2023 | 6 | 6 | 06.02.2023 | 00:40 | 06.02.2023 | 03:30 | 2,8 h | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Leitungsabtrag einer EVN 110KV Leitung zwischen Strasshof und Gänserndorf |  | N |  | 01.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62187 | Bruck - Villach | > | Treibach-Althofen | Sbl Tr 1 | 2023 | 2023 | 6 | 6 | 06.02.2023 | 20:00 | 10.02.2023 | 05:00 | 4x 9,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Vorarbeiten zur Erneuerung der Haltestelle Kappel am Krappfeld: - Umbau der Oberleitung |  | N |  | 06.11.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62837 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 6 | 6 | 07.02.2023 | 07:00 | 08.02.2023 | 17:00 | 2x 10,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Fahrleitungsumbau (Querfelder auflösen) |  | N |  | 06.06.2022
ÖBB Infra | 81-62837 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 6 | 6 | 07.02.2023 | 07:00 | 08.02.2023 | 17:00 | 2x 10,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Fahrleitungsumbau (Querfelder auflösen) |  | N |  | 06.06.2022
ÖBB Infra | 81-62838 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 6 | 6 | 09.02.2023 | 23:30 | 10.02.2023 | 04:30 | 5,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Fahrleitungsumbau (Querfelder auflösen) |  | N |  | 06.06.2022
ÖBB Infra | 81-62838 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 6 | 6 | 09.02.2023 | 23:30 | 10.02.2023 | 04:30 | 5,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Fahrleitungsumbau (Querfelder auflösen) |  | N |  | 06.06.2022
ÖBB Infra | 81-63896 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2023 | 2023 | 6 | 6 | 11.02.2023 | 22:30 | 12.02.2023 | 04:30 | 6,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Instandsetzungsarbeiten |  | N |  | 04.12.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-63896 | Bruck - Graz | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2023 | 2023 | 6 | 6 | 11.02.2023 | 22:30 | 12.02.2023 | 04:30 | 6,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Instandsetzungsarbeiten |  | N |  | 04.12.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-63896 | Bruck - Villach | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2023 | 2023 | 6 | 6 | 11.02.2023 | 22:30 | 12.02.2023 | 04:30 | 6,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Instandsetzungsarbeiten |  | N |  | 04.12.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-61183 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mitterdorf-Veitsch | Kindberg | 2023 | 2023 | 6 | 6 | 12.02.2023 | 00:00 | 12.02.2023 | 05:30 | 5,5 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Umbau OL BGl 2 und 4 und danach Abtrag der Querfelder |  | Y |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62839 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 6 | 7 | 12.02.2023 | 00:15 | 13.02.2023 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau (Querfelder auflösen) |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62839 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 6 | 7 | 12.02.2023 | 00:15 | 13.02.2023 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau (Querfelder auflösen) |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63320 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag-Güterbf | 2023 | 2023 | 6 | 6 | 12.02.2023 | 01:00 | 12.02.2023 | 05:15 | 4,2 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Instandsetzungsarbeiten |  | N |  | 04.09.2022
ÖBB Infra | 81-62186 | Bruck - Villach | > | Treibach-Althofen | Sbl Tr 1 | 2023 | 2023 | 6 | 6 | 12.02.2023 | 08:00 | 12.02.2023 | 16:00 | 8,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Vorarbeiten zur Erneuerung der Haltestelle Kappel am Krappfeld: - Abtrag der alten OL-Maste (2 Maste je Gleis) |  | N |  | 06.11.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-61184 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mitterdorf-Veitsch | Kindberg | 2023 | 2023 | 7 | 7 | 13.02.2023 | 00:00 | 13.02.2023 | 04:00 | 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Umbau OL BGl 2 und 4 und danach Abtrag der Querfelder |  | Y |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63319 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag-Güterbf | 2023 | 2023 | 7 | 7 | 13.02.2023 | 01:00 | 13.02.2023 | 03:45 | 2,8 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Instandsetzungsarbeiten |  | N |  | 04.09.2022
ÖBB Infra | 81-60700 | Bruck - Graz | < | Mixnitz-Bärenschützklamm | Üst Mx 2 | 2023 | 2023 | 7 | 12 | 13.02.2023 | 20:30 | 25.03.2023 | 04:30 | 30x 8,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Erneuerung der Oberleitung: Fundierung und Maststellen |  | Y |  | 24.10.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62840 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 7 | 7 | 14.02.2023 | 07:00 | 15.02.2023 | 17:00 | 2x 10,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Fahrleitungsumbau (Querfelder auflösen) |  | N |  | 06.06.2022
ÖBB Infra | 81-62840 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 7 | 7 | 14.02.2023 | 07:00 | 15.02.2023 | 17:00 | 2x 10,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Fahrleitungsumbau (Querfelder auflösen) |  | N |  | 06.06.2022
ÖBB Infra | 81-62841 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 7 | 7 | 16.02.2023 | 23:30 | 17.02.2023 | 04:30 | 5,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Fahrleitungsumbau (Querfelder auflösen) |  | N |  | 06.06.2022
ÖBB Infra | 81-62841 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 7 | 7 | 16.02.2023 | 23:30 | 17.02.2023 | 04:30 | 5,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Fahrleitungsumbau (Querfelder auflösen) |  | N |  | 06.06.2022
ÖBB Infra | 81-63659 | Břeclav - Wien | < > | Wien Erdbergerlände | Wien Donaukaibf | 2023 | 2023 | 7 | 7 | 18.02.2023 | 08:00 | 18.02.2023 | 16:00 | 8,0 h | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Montage von Warnkugeln für den Luftverkehr |  | Y |  | 06.11.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63460 | Bruck - Graz | < > | Graz-Vbf |  | 2023 | 2023 | 7 | 9 | 18.02.2023 | 14:00 | 05.03.2023 | 17:00 | 3x 27,0 h | period. cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Fundierung und Maststellen in den Weichenbereichen |  | N |  | 03.10.2022
ÖBB Infra | 81-61185 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mitterdorf-Veitsch | Kindberg | 2023 | 2023 | 7 | 7 | 19.02.2023 | 00:00 | 19.02.2023 | 05:30 | 5,5 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Umbau OL BGl 2 und 4 und danach Abtrag der Querfelder |  | Y |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62842 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 7 | 8 | 19.02.2023 | 00:15 | 20.02.2023 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau (Querfelder auflösen) |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62842 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 7 | 8 | 19.02.2023 | 00:15 | 20.02.2023 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau (Querfelder auflösen) |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62550 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 700 | Neunkirchen N.Ö. | 2023 | 2023 | 7 | 7 | 19.02.2023 | 00:15 | 19.02.2023 | 05:15 | 5,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kraneinsatz im Bereich der ÜST Nb U2 |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61186 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mitterdorf-Veitsch | Kindberg | 2023 | 2023 | 8 | 8 | 20.02.2023 | 00:00 | 20.02.2023 | 04:00 | 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Umbau OL BGl 2 und 4 und danach Abtrag der Querfelder |  | Y |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62551 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 700 | Neunkirchen N.Ö. | 2023 | 2023 | 8 | 8 | 20.02.2023 | 00:15 | 20.02.2023 | 04:15 | 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kraneinsatz im Bereich der ÜST Nb U2 |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63459 | Bruck - Graz | < > | Graz-Vbf |  | 2023 | 2023 | 8 | 10 | 20.02.2023 | 07:00 | 09.03.2023 | 17:00 | 10x 10,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 0 |  | Rammen der Fundamente und Stellen der OL-Maste neben BGl 118 |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-63141 | Graz - Maribor | < > | Graz Puntigam | Leibnitz | 2023 | 2023 | 8 | 8 | 20.02.2023 | 08:00 | 24.02.2023 | 13:00 | 5x 5,0 h | period. | Instandhaltung |  | LT |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Diverse Instandhaltungsarbeiten im Streckenverlauf |  | N |  | 06.06.2022 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-52982 | Bruck - Villach | > | Launsdorf-Hochosterwitz | St.Veit a.d.Glan | 2023 | 2023 | 8 | 14 | 20.02.2023 | 08:00 | 08.04.2023 | 16:00 | 47 days + 7,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 30 |  | Abtrag der bestehenden und Einschub der neuen Eisenbahnbrücke in km 326,441 (ASFINAG) |  | Y |  | 17.08.2022
ÖBB Infra | 81-62688 | Bruck - Villach | < > | Thalheim-Pöls |  | 2023 | 2023 | 8 | 8 | 20.02.2023 | 08:00 | 25.02.2023 | 16:00 | 6x 8,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Errichtung ESTW Thalheim-Pöls: - Rammen der Signalfundamente |  | N |  | 04.12.2022 |  |  | 5%
ÖBB Infra | 81-62474 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Wampersdorf | Gramatneusiedl | 2023 | 2023 | 8 | 8 | 20.02.2023 | 09:00 | 20.02.2023 | 15:00 | 6,0 h | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau (Umlegen der Spitzenleitung) |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62474 | Wien - Wampersdorf | < > | Wampersdorf | Gramatneusiedl | 2023 | 2023 | 8 | 8 | 20.02.2023 | 09:00 | 20.02.2023 | 15:00 | 6,0 h | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau (Umlegen der Spitzenleitung) |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62474 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Wampersdorf | Gramatneusiedl | 2023 | 2023 | 8 | 8 | 20.02.2023 | 09:00 | 20.02.2023 | 15:00 | 6,0 h | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau (Umlegen der Spitzenleitung) |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63706 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Meidling | W.Mat.-Altmannsdorf | 2023 | 2023 | 8 | 8 | 21.02.2023 | 00:35 | 25.02.2023 | 05:00 | 5x 4,4 h | period. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsarbeiten |  | Y |  | 06.11.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62843 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 8 | 8 | 21.02.2023 | 07:00 | 22.02.2023 | 17:00 | 2x 10,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Fahrleitungsumbau (Querfelder auflösen) |  | N |  | 06.06.2022
ÖBB Infra | 81-62843 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 8 | 8 | 21.02.2023 | 07:00 | 22.02.2023 | 17:00 | 2x 10,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Fahrleitungsumbau (Querfelder auflösen) |  | N |  | 06.06.2022
ÖBB Infra | 81-62663 | Bratislava - Kittsee - Wien | > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 8 | 9 | 24.02.2023 | 22:30 | 27.02.2023 | 04:50 | 2 days + 6,3 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | S |  |  | C |  | B | 10 |  | Einbau Weiche 60 [neu] (Bauphase 6a - Bahnhofumbau Gramatneusiedl) |  | Y |  | 03.11.2022
ÖBB Infra | 81-63744 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 8 | 8 | 24.02.2023 | 22:30 | 25.02.2023 | 04:30 | 6,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Errichten einer Sickerpackung im Bereich W 60 [neu] |  | Y |  | 06.11.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62663 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 8 | 9 | 24.02.2023 | 22:30 | 27.02.2023 | 04:50 | 2 days + 6,3 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | S |  |  | C |  | B | 10 |  | Einbau Weiche 60 [neu] (Bauphase 6a - Bahnhofumbau Gramatneusiedl) |  | Y |  | 03.11.2022
ÖBB Infra | 81-63744 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 8 | 8 | 24.02.2023 | 22:30 | 25.02.2023 | 04:30 | 6,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Errichten einer Sickerpackung im Bereich W 60 [neu] |  | Y |  | 06.11.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63745 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 8 | 8 | 25.02.2023 | 23:00 | 26.02.2023 | 00:15 | 1,2 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Errichten einer Sickerpackung im Bereich W 60 [neu] |  | Y |  | 06.11.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63745 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 8 | 8 | 25.02.2023 | 23:00 | 26.02.2023 | 00:15 | 1,2 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Errichten einer Sickerpackung im Bereich W 60 [neu] |  | Y |  | 06.11.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63838 | Bruck - Villach | < > | Launsdorf-Hochosterwitz | St.Veit a.d.Glan | 2023 | 2023 | 8 | 8 | 25.02.2023 | 23:40 | 26.02.2023 | 04:45 | 5,1 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Einheben Träger für Tragwerk in km 326,441 (ASFINAG) |  | N |  | 04.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63838 | St. Veit - Villach | < > | Launsdorf-Hochosterwitz | St.Veit a.d.Glan | 2023 | 2023 | 8 | 8 | 25.02.2023 | 23:40 | 26.02.2023 | 04:45 | 5,1 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Einheben Träger für Tragwerk in km 326,441 (ASFINAG) |  | N |  | 04.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62844 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 8 | 9 | 26.02.2023 | 00:15 | 27.02.2023 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau (Querfelder auflösen) |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62844 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 8 | 9 | 26.02.2023 | 00:15 | 27.02.2023 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau (Querfelder auflösen) |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62845 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 9 | 9 | 28.02.2023 | 07:00 | 01.03.2023 | 17:00 | 2x 10,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Fahrleitungsumbau (Querfelder auflösen) |  | N |  | 06.06.2022
ÖBB Infra | 81-62845 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 9 | 9 | 28.02.2023 | 07:00 | 01.03.2023 | 17:00 | 2x 10,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Fahrleitungsumbau (Querfelder auflösen) |  | N |  | 06.06.2022
ÖBB Infra | 81-62846 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 9 | 9 | 02.03.2023 | 23:30 | 03.03.2023 | 04:30 | 5,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Fahrleitungsumbau (Querfelder auflösen) |  | N |  | 06.06.2022
ÖBB Infra | 81-62846 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 9 | 9 | 02.03.2023 | 23:30 | 03.03.2023 | 04:30 | 5,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Fahrleitungsumbau (Querfelder auflösen) |  | N |  | 06.06.2022
ÖBB Infra | 81-62500 | Bruck - Villach | < > | Leoben Hbf | Leoben Donawitz | 2023 | 2023 | 9 | 9 | 04.03.2023 | 08:00 | 04.03.2023 | 16:00 | 8,0 h | cont. | Instandhaltung | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Wartungsfenster |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62475 | Wien - Wampersdorf | < | Wampersdorf |  | 2023 | 2023 | 9 | 9 | 04.03.2023 | 23:10 | 05.03.2023 | 04:50 | 5,7 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Einbau Weiche 53+54 im Bf. Wampersdorf |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62475 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < | Wampersdorf |  | 2023 | 2023 | 9 | 9 | 04.03.2023 | 23:10 | 05.03.2023 | 04:50 | 5,7 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Einbau Weiche 53+54 im Bf. Wampersdorf |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63839 | Bruck - Villach | < > | Launsdorf-Hochosterwitz | St.Veit a.d.Glan | 2023 | 2023 | 9 | 9 | 04.03.2023 | 23:40 | 05.03.2023 | 04:45 | 5,1 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Einheben Träger für Tragwerk in km 326,441 (ASFINAG) |  | N |  | 04.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63839 | St. Veit - Villach | < > | Launsdorf-Hochosterwitz | St.Veit a.d.Glan | 2023 | 2023 | 9 | 9 | 04.03.2023 | 23:40 | 05.03.2023 | 04:45 | 5,1 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Einheben Träger für Tragwerk in km 326,441 (ASFINAG) |  | N |  | 04.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62847 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 9 | 10 | 05.03.2023 | 00:15 | 06.03.2023 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau (Querfelder auflösen) |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62847 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 9 | 10 | 05.03.2023 | 00:15 | 06.03.2023 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau (Querfelder auflösen) |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62552 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 700 | Neunkirchen N.Ö. | 2023 | 2023 | 9 | 9 | 05.03.2023 | 00:15 | 05.03.2023 | 05:15 | 5,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Abtrag Brücke in km 52,950 |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63458 | Bruck - Graz | < > | Graz-Vbf |  | 2023 | 2023 | 9 | 13 | 05.03.2023 | 00:45 | 27.03.2023 | 05:00 | 8x 4,2 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Umlegen und Spleissen der LS Gruppenkabel im Bereich Ibererstraße |  | Y |  | 03.10.2022 | High |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62553 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 700 | Neunkirchen N.Ö. | 2023 | 2023 | 10 | 10 | 06.03.2023 | 00:15 | 06.03.2023 | 04:15 | 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kraneinsatz im Bereich der ÜST Nb U2 |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-60695 | Bruck - Villach | < > | Unzmarkt |  | 2023 | 2023 | 10 | 13 | 06.03.2023 | 07:30 | 01.04.2023 | 16:30 | 24x 9,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B | 5 |  | Erneuerung der Oberleitung: Fundierung und Maststellen |  | N |  | 03.04.2022 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-62685 | Bruck - Villach | > | Thalheim-Pöls | Unzmarkt | 2023 | 2023 | 10 | 14 | 06.03.2023 | 07:30 | 07.04.2023 | 17:30 | 25x 10,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Errichtung ESTW Thalheim-Pöls: - Herstellen der Kabelwege - Verkabelungsarbeiten |  | Y |  | 04.12.2022 |  |  | 5%
ÖBB Infra | 81-63462 | Bruck - Graz | < > | Graz-Vbf |  | 2023 | 2023 | 10 | 10 | 06.03.2023 | 21:00 | 09.03.2023 | 04:30 | 3x 7,5 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Herstellen Pfähle für Hilfsbrückenfundament |  | N |  | 03.10.2022
ÖBB Infra | 81-62664 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 10 | 23 | 07.03.2023 | 00:00 | 07.06.2023 | 24:00 | 92 days + 23,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Neuerrichtung Bgl 4+6 (Bauphase 6b - Bahnhofumbau Gramatneusiedl) |  | N |  | 01.05.2022
ÖBB Infra | 81-62664 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 10 | 23 | 07.03.2023 | 00:00 | 07.06.2023 | 24:00 | 92 days + 23,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Neuerrichtung Bgl 4+6 (Bauphase 6b - Bahnhofumbau Gramatneusiedl) |  | N |  | 01.05.2022
ÖBB Infra | 81-63137 | Bruck - Villach | < > | Zeltweg | Pöls | 2023 | 2023 | 10 | 10 | 08.03.2023 | 07:30 | 08.03.2023 | 13:30 | 6,0 h | cont. | Instandhaltung | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Instandhaltungsfenster |  | N |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62848 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 10 | 10 | 09.03.2023 | 00:00 | 09.03.2023 | 04:00 | 4,0 h | cont. | Verschiedenes | T | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau (Abtrag Gleis 4) |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62848 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 10 | 10 | 09.03.2023 | 00:00 | 09.03.2023 | 04:00 | 4,0 h | cont. | Verschiedenes | T | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau (Abtrag Gleis 4) |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61999 | Bratislava - Marchegg - Wien | < > | Wien Aspern Nord | Siebenbrunn-Leopoldsdorf | 2023 | 2023 | 10 | 13 | 10.03.2023 | 01:00 | 31.03.2023 | 04:00 | 21 days + 2,0 h | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Bauphase: Strecke: Errichten 2gleisigkeit und Elektrifizierung zwischen Wien Aspern Nord - Siebenbrunn.Leopoldsdorf; Raasdorf: Weichen 3,4,6,10,50, 52,56+Reinvest Gl4; GLN Strl 2 Raasdorf-SBL |  | N |  | 03.11.2022
ÖBB Infra | 81-63109 | St. Veit - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan-West | Feldkirchen in Kärnten | 2023 | 2023 | 10 | 10 | 10.03.2023 | 07:50 | 11.03.2023 | 15:45 | 2x 7,9 h | period. | Instandhaltung | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Wartungsarbeiten |  | Y |  | 17.08.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61296 | Bruck - Graz | < > | Graz-Fbf |  | 2023 | 2023 | 10 | 10 | 10.03.2023 | 20:00 | 12.03.2023 | 17:00 | 1 day + 21,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Weichenneulage W300 |  | N |  | 28.10.2022
ÖBB Infra | 81-61187 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mitterdorf-Veitsch | Kindberg | 2023 | 2023 | 10 | 10 | 12.03.2023 | 00:00 | 12.03.2023 | 05:30 | 5,5 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Umbau Schaltgerüst und U-Leitungen |  | Y |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62849 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 10 | 11 | 12.03.2023 | 00:15 | 13.03.2023 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau (Querfelder auflösen) |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62849 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 10 | 11 | 12.03.2023 | 00:15 | 13.03.2023 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau (Querfelder auflösen) |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63321 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag-Güterbf | 2023 | 2023 | 10 | 10 | 12.03.2023 | 01:00 | 12.03.2023 | 05:15 | 4,2 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Instandsetzungsarbeiten |  | N |  | 04.09.2022
ÖBB Infra | 81-61188 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mitterdorf-Veitsch | Kindberg | 2023 | 2023 | 11 | 11 | 13.03.2023 | 00:00 | 13.03.2023 | 04:00 | 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Umbau Schaltgerüst und U-Leitungen |  | Y |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63322 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag-Güterbf | 2023 | 2023 | 11 | 11 | 13.03.2023 | 01:00 | 13.03.2023 | 03:45 | 2,8 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Instandsetzungsarbeiten |  | N |  | 04.09.2022
ÖBB Infra | 81-62654 | Břeclav - Wien | > | Wien Simmering | Hasenleiten | 2023 | 2023 | 11 | 13 | 13.03.2023 | 06:00 | 28.03.2023 | 04:00 | 14 days + 21,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | S |  |  | C |  | B | 30 |  | Gleis- und Weichenneulage (Weiche 5) mit Bahnsteigneuerrichtung Hst Wien Simmering |  | Y |  | 03.11.2022 | Minor |  | 30%
ÖBB Infra | 81-60440 | Graz - Maribor | < > | Werndorf |  | 2023 | 2023 | 11 | 12 | 13.03.2023 | 22:00 | 24.03.2023 | 04:00 | 8x 6,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Vorarbeiten und Nacharbeiten zur Errichtung Verbindungsgleis Nord |  | N |  | 14.12.2021 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-63148 | Bratislava - Marchegg - Wien | < > | Wien Hirschstetten | Wien Aspern Nord | 2023 | 2023 | 11 | 11 | 17.03.2023 | 23:00 | 19.03.2023 | 04:20 | 2x 5,3 h | period. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Bauarbeiten für die Stadtstrasse Stadt Wien: Hausfeldstrasse und Emichgasse |  | N |  | 03.11.2022
ÖBB Infra | 81-63104 | Villach - Udine | < > | Arnoldstein | Hermagor | 2023 | 2023 | 11 | 11 | 18.03.2023 | 06:30 | 18.03.2023 | 16:40 | 10,2 h | cont. | Instandhaltung | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Instandhaltungsarbeiten im Streckenverlauf |  | N |  | 17.08.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-60311 | Graz - Maribor | < > | Werndorf |  | 2023 | 2023 | 11 | 12 | 18.03.2023 | 13:00 | 20.03.2023 | 04:00 | 1 day + 15,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B | 5 |  | Verlegen Verbindungsgleis Nord |  | N |  | 23.09.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-63463 | Bruck - Graz | < > | Graz-Vbf |  | 2023 | 2023 | 11 | 11 | 18.03.2023 | 14:00 | 19.03.2023 | 17:00 | 1 day + 3,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Abtrag OL BGl 104 |  | N |  | 03.10.2022
ÖBB Infra | 81-62888 | Bruck - Graz | < > | Peggau-Deutschfeistritz | Üst Pg 2 | 2023 | 2023 | 11 | 12 | 18.03.2023 | 20:30 | 20.03.2023 | 04:30 | 2x 8,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT | S | [5 empty] | 1 |  | ASFINAG: Sanierung Bauwerk in km 193,456: - Arbeiten AWS - Aufbau GPE - Demontage Rückleiter |  | Y |  | 06.06.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-61189 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mitterdorf-Veitsch | Kindberg | 2023 | 2023 | 11 | 11 | 19.03.2023 | 00:00 | 19.03.2023 | 05:30 | 5,5 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Umbau Schaltgerüst und U-Leitungen |  | Y |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62850 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 11 | 12 | 19.03.2023 | 00:15 | 20.03.2023 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau (Querfelder auflösen) |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62850 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 11 | 12 | 19.03.2023 | 00:15 | 20.03.2023 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau (Querfelder auflösen) |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61279 | Bruck - Graz | < > | Peggau-Deutschfeistritz |  | 2023 | 2023 | 11 | 13 | 19.03.2023 | 00:30 | 02.04.2023 | 05:00 | 3x 4,5 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Vorarbeiten für die Stromschiene im Kugelsteintunnel |  | Y |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61191 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mitterdorf-Veitsch | Kindberg | 2023 | 2023 | 12 | 12 | 20.03.2023 | 00:00 | 20.03.2023 | 04:00 | 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Umbau Schaltgerüst und U-Leitungen |  | Y |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61280 | Bruck - Graz | < > | Peggau-Deutschfeistritz |  | 2023 | 2023 | 12 | 14 | 20.03.2023 | 00:30 | 03.04.2023 | 04:00 | 2x 3,5 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Vorarbeiten für die Stromschiene im Kugelsteintunnel |  | Y |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63647 | Wien - Wampersdorf | > | Oberlaa |  | 2023 | 2023 | 12 | 12 | 20.03.2023 | 07:00 | 24.03.2023 | 19:00 | 5x 12,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Errichtung Lärmschutzwand |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-63143 | Bruck - Villach | > | Üst Bm 2L | Niklasdorf | 2023 | 2023 | 12 | 12 | 20.03.2023 | 08:30 | 23.03.2023 | 13:30 | 4x 5,0 h | period. | Instandhaltung |  | LT |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Diverse Instandhaltungsarbeiten im Streckenverlauf |  | N |  | 06.06.2022
ÖBB Infra | 81-63105 | Villach - Udine | < > | Arnoldstein | Hermagor | 2023 | 2023 | 12 | 12 | 25.03.2023 | 06:30 | 25.03.2023 | 16:40 | 10,2 h | cont. | Instandhaltung | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Instandhaltungsarbeiten im Streckenverlauf |  | N |  | 17.08.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63464 | Bruck - Graz | < > | Graz-Vbf |  | 2023 | 2023 | 12 | 12 | 25.03.2023 | 14:00 | 26.03.2023 | 17:00 | 1 day + 2,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Abtrag Oberbau BGl 104 und Weichen 116 und 243 |  | N |  | 03.10.2022
ÖBB Infra | 81-62889 | Bruck - Graz | < > | Peggau-Deutschfeistritz | Üst Pg 2 | 2023 | 2023 | 12 | 13 | 25.03.2023 | 20:30 | 27.03.2023 | 04:30 | 2x 8,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT | S | [5 empty] | 1 |  | ASFINAG: Sanierung Bauwerk in km 193,456: - Arbeiten AWS - Aufbau GPE - Demontage Rückleiter |  | Y |  | 06.06.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-61190 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mitterdorf-Veitsch | Kindberg | 2023 | 2023 | 12 | 12 | 26.03.2023 | 00:00 | 26.03.2023 | 05:30 | 4,5 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Umbau Schaltgerüst und U-Leitungen |  | Y |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62851 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 12 | 13 | 26.03.2023 | 00:15 | 27.03.2023 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau (Querfelder auflösen) |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62851 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 12 | 13 | 26.03.2023 | 00:15 | 27.03.2023 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau (Querfelder auflösen) |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61192 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mitterdorf-Veitsch | Kindberg | 2023 | 2023 | 13 | 13 | 27.03.2023 | 00:00 | 27.03.2023 | 04:00 | 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Umbau Schaltgerüst und U-Leitungen |  | Y |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62476 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Wampersdorf | Gramatneusiedl | 2023 | 2023 | 13 | 13 | 27.03.2023 | 09:00 | 27.03.2023 | 15:00 | 6,0 h | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau (Herstellung der Querjoche) |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62476 | Wien - Wampersdorf | < > | Wampersdorf | Gramatneusiedl | 2023 | 2023 | 13 | 13 | 27.03.2023 | 09:00 | 27.03.2023 | 15:00 | 6,0 h | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau (Herstellung der Querjoche) |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62476 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Wampersdorf | Gramatneusiedl | 2023 | 2023 | 13 | 13 | 27.03.2023 | 09:00 | 27.03.2023 | 15:00 | 6,0 h | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau (Herstellung der Querjoche) |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62890 | Bruck - Graz | > | Peggau-Deutschfeistritz | Üst Pg 2 | 2023 | 2023 | 13 | 14 | 27.03.2023 | 20:30 | 06.04.2023 | 04:30 | 10x 8,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT | S | [5 empty] | 1 |  | ASFINAG: Sanierung Bauwerk in km 193,456: - Betonsanierung SGl 1 |  | Y |  | 06.06.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62655 | Břeclav - Wien | > | Wien Simmering | Hasenleiten | 2023 | 2023 | 13 | 15 | 28.03.2023 | 04:00 | 11.04.2023 | 04:00 | 14 days | cont. | Verschiedenes |  | LT | S |  |  | C |  | B | 30 |  | Gleisneulage mit Bahnsteigneuerrichtung Hst Wien Simmering |  | Y |  | 03.11.2022 | Minor |  | 30%
ÖBB Infra | 81-62887 | Bruck - Graz | < > | Graz-Vbf |  | 2023 | 2023 | 13 | 14 | 31.03.2023 | 20:30 | 03.04.2023 | 04:00 | 2 days + 7,5 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Abtrag Brücke Ibererstraße und Einbau HIB auf BGl 181 (Phase 1) Ausbau Weiche 109 (bis November 2023) |  | N |  | 18.08.2022
ÖBB Infra | 81-61376 | Wien - Wiener Neustadt | < | Mödling |  | 2023 | 2023 | 13 | 15 | 01.04.2023 | 00:00 | 11.04.2023 | 04:30 | 10 days + 4,5 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B | 0 |  | Weichenneulage mit Untergrundsanierung Weiche 41,42,43 |  | Y |  | 03.11.2022
ÖBB Infra | 81-61328 | Villach - Udine | < > | Arnoldstein | Hermagor | 2023 | 2023 | 13 | 14 | 01.04.2023 | 00:00 | 08.04.2023 | 17:00 | 7 days + 17,0 h | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Erneuerungsarbeiten im Streckenverlauf |  | N |  | 03.07.2022 | High |  | 100%
ÖBB Infra | 81-60263 | Graz - Maribor | < > | Werndorf | Wettmannstätten | 2023 | 2023 | 13 | 15 | 01.04.2023 | 07:00 | 10.04.2023 | 22:00 | 9 days + 15,0 h | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Maßnahmen für Errichtung Koralmbahn: - OL-Arbeiten in den Tunnelbereichen - Einbau Weiche 100 und 101 - BFZ-MIgration Werndorf (e) - Wettmannstätten (e) in die BFZ Villach |  | Y |  | 14.12.2021 | High |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61193 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mitterdorf-Veitsch | Kindberg | 2023 | 2023 | 13 | 13 | 02.04.2023 | 00:00 | 02.04.2023 | 05:30 | 5,5 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Einheben Tragwerk km 135,094 |  | Y |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-60312 | Graz - Maribor | < > | Werndorf |  | 2023 | 2023 | 13 | 13 | 02.04.2023 | 00:30 | 02.04.2023 | 04:00 | 3,5 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | BFZ Migration Wr, Wif, Hen und Wtt |  | N |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61194 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mitterdorf-Veitsch | Kindberg | 2023 | 2023 | 14 | 14 | 03.04.2023 | 00:00 | 03.04.2023 | 04:00 | 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Einheben Tragwerk km 135,094 |  | Y |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61233 | Bruck - Graz | < | Graz-Vbf |  | 2023 | 2023 | 14 | 47 | 03.04.2023 | 04:00 | 23.11.2023 | 17:00 | 234 days + 14,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 0 |  | Errichtung Brücke über die Ibererstraße |  | N |  | 06.06.2022
ÖBB Infra | 81-63108 | Bruck - Villach | < > | Feldkirchen in Kärnten | Villach Hbf-Ostbf | 2023 | 2023 | 14 | 14 | 03.04.2023 | 08:10 | 07.04.2023 | 13:30 | 4 days + 5,3 h | cont. | Instandhaltung | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Wartungsarbeiten |  | Y |  | 17.08.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63108 | St. Veit - Villach | < > | Feldkirchen in Kärnten | Villach Hbf-Ostbf | 2023 | 2023 | 14 | 14 | 03.04.2023 | 08:10 | 07.04.2023 | 13:30 | 4 days + 5,3 h | cont. | Instandhaltung | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Wartungsarbeiten |  | Y |  | 17.08.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62554 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 700 | Abzww Ne | 2023 | 2023 | 14 | 15 | 07.04.2023 | 20:00 | 14.04.2023 | 04:00 | 7x 8,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  |  |  |  | Maschineneinsatz im Bereich Nbs (Öffnen Sperrschuh in Nbs) |  | Y |  | 01.05.2022 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-61211 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Bruck a.d.Mur | Bruck a.d.Mur-Übelstein | 2023 | 2023 | 14 | 15 | 08.04.2023 | 00:00 | 10.04.2023 | 04:00 | 3x 4,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Herstellen der Fundierung für die Hilfsbrücken bei Tragwerk in km 158,531 sowie Einbau von Bautrennern |  | N |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61211 | Bruck - Graz | < > | Bruck a.d.Mur | Bruck a.d.Mur-Übelstein | 2023 | 2023 | 14 | 15 | 08.04.2023 | 00:00 | 10.04.2023 | 04:00 | 3x 4,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Herstellen der Fundierung für die Hilfsbrücken bei Tragwerk in km 158,531 sowie Einbau von Bautrennern |  | N |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61211 | Bruck - Villach | < > | Bruck a.d.Mur | Bruck a.d.Mur-Übelstein | 2023 | 2023 | 14 | 15 | 08.04.2023 | 00:00 | 10.04.2023 | 04:00 | 3x 4,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Herstellen der Fundierung für die Hilfsbrücken bei Tragwerk in km 158,531 sowie Einbau von Bautrennern |  | N |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63869 | Bruck - Graz | < > | Bruck a.d.Mur-Übelstein | Bruck a.d.Mur-Stadtwald | 2023 | 2023 | 14 | 15 | 08.04.2023 | 07:00 | 10.04.2023 | 17:00 | 3x 10,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Schienentausch |  | N |  | 04.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63869 | Bruck - Villach | < > | Bruck a.d.Mur-Übelstein | Bruck a.d.Mur-Stadtwald | 2023 | 2023 | 14 | 15 | 08.04.2023 | 07:00 | 10.04.2023 | 17:00 | 3x 10,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Schienentausch |  | N |  | 04.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-60261 | Bruck - Graz | < > | Frohnleiten Süd | Graz-Vbf | 2023 | 2023 | 14 | 15 | 08.04.2023 | 08:00 | 11.04.2023 | 04:00 | 2 days + 20,0 h | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Ausbaumaßnahmen im Streckenverlauf: - Abtrag Brücke Ibererstraße und Einbau HIB (Phase 2) - Errichtung Oberleitung im Kugelsteintunnel |  | Y |  | 28.11.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61071 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Kledering |  | 2023 | 2023 | 14 | 15 | 08.04.2023 | 09:00 | 11.04.2023 | 05:00 | 2 days + 20,0 h | cont. | Verschiedenes | T | ST | [8 empty] | Weichenneulage DKW 453/454 und DKW 455/456 |  | N |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-61071 | Břeclav - Wien | < > | Kledering |  | 2023 | 2023 | 14 | 15 | 08.04.2023 | 09:00 | 11.04.2023 | 05:00 | 2 days + 20,0 h | cont. | Verschiedenes | T | ST | [8 empty] | Weichenneulage DKW 453/454 und DKW 455/456 |  | N |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-61071 | Wien - Wampersdorf | < > | Kledering |  | 2023 | 2023 | 14 | 15 | 08.04.2023 | 09:00 | 11.04.2023 | 05:00 | 2 days + 20,0 h | cont. | Verschiedenes | T | ST | [8 empty] | Weichenneulage DKW 453/454 und DKW 455/456 |  | N |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-61071 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Kledering |  | 2023 | 2023 | 14 | 15 | 08.04.2023 | 09:00 | 11.04.2023 | 05:00 | 2 days + 20,0 h | cont. | Verschiedenes | T | ST | [8 empty] | Weichenneulage DKW 453/454 und DKW 455/456 |  | N |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-61209 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Bruck a.d.Mur | Bruck a.d.Mur-Übelstein | 2023 | 2023 | 14 | 15 | 08.04.2023 | 10:00 | 11.04.2023 | 04:00 | 2 days + 18,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 0 |  | Herstellen der Fundierung für die Hilfsbrücken bei Tragwerk in km 158,531 sowie Einbau von Bautrennern |  | N |  | 28.03.2022
ÖBB Infra | 81-61209 | Bruck - Graz | < > | Bruck a.d.Mur | Bruck a.d.Mur-Übelstein | 2023 | 2023 | 14 | 15 | 08.04.2023 | 10:00 | 11.04.2023 | 04:00 | 2 days + 18,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 0 |  | Herstellen der Fundierung für die Hilfsbrücken bei Tragwerk in km 158,531 sowie Einbau von Bautrennern |  | N |  | 28.03.2022
ÖBB Infra | 81-61209 | Bruck - Villach | < > | Bruck a.d.Mur | Bruck a.d.Mur-Übelstein | 2023 | 2023 | 14 | 15 | 08.04.2023 | 10:00 | 11.04.2023 | 04:00 | 2 days + 18,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 0 |  | Herstellen der Fundierung für die Hilfsbrücken bei Tragwerk in km 158,531 sowie Einbau von Bautrennern |  | N |  | 28.03.2022
ÖBB Infra | 81-60788 | Wien - Wampersdorf | < > | Wampersdorf |  | 2023 | 2023 | 14 | 14 | 08.04.2023 | 23:10 | 09.04.2023 | 05:45 | 6,6 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Einbau Überfahrtsbrücke |  | Y |  | 01.05.2022
ÖBB Infra | 81-60788 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Wampersdorf |  | 2023 | 2023 | 14 | 14 | 08.04.2023 | 23:10 | 09.04.2023 | 05:45 | 6,6 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Einbau Überfahrtsbrücke |  | Y |  | 01.05.2022
ÖBB Infra | 81-59831 | Bratislava - Kittsee - Wien | > | Himberg |  | 2023 | 2023 | 14 | 14 | 09.04.2023 | 00:00 | 09.04.2023 | 06:00 | 6,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Imbetriebnahme ESTW neu |  | Y |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-60792 | Wien - Wampersdorf | < > | Wampersdorf |  | 2023 | 2023 | 14 | 15 | 09.04.2023 | 23:10 | 10.04.2023 | 05:45 | 6,6 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Einbau Überfahrtsbrücke |  | Y |  | 01.05.2022
ÖBB Infra | 81-60792 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Wampersdorf |  | 2023 | 2023 | 14 | 15 | 09.04.2023 | 23:10 | 10.04.2023 | 05:45 | 6,6 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Einbau Überfahrtsbrücke |  | Y |  | 01.05.2022
ÖBB Infra | 81-61708A | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl | Wampersdorf | 2023 | 2023 | 14 | 15 | 09.04.2023 | 23:10 | 10.04.2023 | 05:45 | 6,6 h | cont. | RES |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Einbau Überfahrtsbrücke |  | Y |  | 01.05.2022
ÖBB Infra | 81-62656 | Břeclav - Wien | < | Wien Simmering | Hasenleiten | 2023 | 2023 | 15 | 17 | 11.04.2023 | 04:00 | 30.04.2023 | 24:00 | 19 days + 20,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Bahnsteigneuerrichtung Hst Wien Simmering |  | N |  | 03.11.2022
ÖBB Infra | 81-63231 | Graz - Maribor | < | Graz-Süd | Graz Puntigam | 2023 | 2023 | 15 | 15 | 11.04.2023 | 08:00 | 14.04.2023 | 16:00 | 3 days + 8,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Tragseiltausch Oberleitung |  | N |  | 31.07.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62892 | Bruck - Graz | > | Peggau-Deutschfeistritz | Üst Pg 2 | 2023 | 2023 | 15 | 16 | 11.04.2023 | 20:30 | 21.04.2023 | 04:30 | 10x 8,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT | S | [5 empty] | 1 |  | ASFINAG: Sanierung Bauwerk in km 193,456: - Betonsanierung SGl 2 |  | Y |  | 06.06.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-61164 | Bruck - Villach | > | Villach Hbf |  | 2023 | 2023 | 15 | 15 | 12.04.2023 | 07:00 | 16.04.2023 | 07:00 | 4 days | cont. | Verschiedenes |  | ST | S | [5 empty] | 0 |  | Weichenneulage Westkopf - Bauphase 1_2023: - Abtrag der Weichen 135 und 138 - Gründliche Durcharbeitung |  | N |  | 30.11.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-61164 | St. Veit - Villach | > | Villach Hbf |  | 2023 | 2023 | 15 | 15 | 12.04.2023 | 07:00 | 16.04.2023 | 07:00 | 4 days | cont. | Verschiedenes |  | ST | S | [5 empty] | 0 |  | Weichenneulage Westkopf - Bauphase 1_2023: - Abtrag der Weichen 135 und 138 - Gründliche Durcharbeitung |  | N |  | 30.11.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-63707 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Meidling | W.Mat.-Altmannsdorf | 2023 | 2023 | 15 | 16 | 14.04.2023 | 00:35 | 21.04.2023 | 05:00 | 8x 4,4 h | period. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Leergerüsteinbau Brücke Oswaldschleife |  | Y |  | 06.11.2022 | High |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62196 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Breitenstein | Semmering | 2023 | 2023 | 15 | 19 | 14.04.2023 | 21:00 | 10.05.2023 | 05:00 | 18x 8,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Demontage Brüstungsmauer |  | N |  | 06.11.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62556 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 700 | Neunkirchen N.Ö. | 2023 | 2023 | 15 | 15 | 16.04.2023 | 00:15 | 16.04.2023 | 05:15 | 5,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kraneinsatz bei Einbau W702neu |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63323 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag-Güterbf | 2023 | 2023 | 15 | 15 | 16.04.2023 | 01:00 | 16.04.2023 | 05:15 | 4,2 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Instandsetzungsarbeiten |  | N |  | 04.09.2022
ÖBB Infra | 81-63757 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag-Güterbf | 2023 | 2023 | 15 | 21 | 16.04.2023 | 01:00 | 28.05.2023 | 05:15 | 7x 4,2 h | period. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kalte Rinne: Einbau Schotterbettsicherung bzw. Abtrag Oberbau |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-61165 | Bruck - Villach | < | Villach Hbf | Abzw Gu 2 | 2023 | 2023 | 15 | 19 | 16.04.2023 | 07:00 | 11.05.2023 | 07:00 | 25 days | cont. | Verschiedenes |  | LT | S | [5 empty] | 0 |  | Weichenneulage Westkopf - Bauphase 2_2023 - Weichenneulage W133, 134,136 und 137 - Gleisneulage Vb - Gu2 |  | N |  | 30.11.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-61165 | St. Veit - Villach | < | Villach Hbf | Abzw Gu 2 | 2023 | 2023 | 15 | 19 | 16.04.2023 | 07:00 | 11.05.2023 | 07:00 | 25 days | cont. | Verschiedenes |  | LT | S | [5 empty] | 0 |  | Weichenneulage Westkopf - Bauphase 2_2023 - Weichenneulage W133, 134,136 und 137 - Gleisneulage Vb - Gu2 |  | N |  | 30.11.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-63232 | Graz - Maribor | < | Graz-Süd | Graz Puntigam | 2023 | 2023 | 15 | 16 | 16.04.2023 | 08:00 | 21.04.2023 | 16:00 | 5 days + 8,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Tragseiltausch Oberleitung |  | N |  | 31.07.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62555 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 700 | Neunkirchen N.Ö. | 2023 | 2023 | 16 | 16 | 17.04.2023 | 00:15 | 17.04.2023 | 04:15 | 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Oberleitungsarbeiten im Bereich der ÜST Nb U2 |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63324 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag-Güterbf | 2023 | 2023 | 16 | 16 | 17.04.2023 | 01:00 | 17.04.2023 | 03:45 | 2,8 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Instandsetzungsarbeiten |  | N |  | 04.09.2022
ÖBB Infra | 81-63758 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag-Güterbf | 2023 | 2023 | 16 | 22 | 17.04.2023 | 01:00 | 29.05.2023 | 03:45 | 7x 2,8 h | period. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kalte Rinne: Einbau Schotterbettsicherung bzw. Abtrag Oberbau |  | N |  | 06.11.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61059 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2023 | 2023 | 16 | 17 | 17.04.2023 | 07:00 | 30.04.2023 | 17:00 | 13 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 323 |  | N |  | 28.11.2022
ÖBB Infra | 81-63887 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2023 | 2023 | 16 | 17 | 17.04.2023 | 07:00 | 30.04.2023 | 17:00 | 13 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 324 |  | N |  | 04.12.2022
ÖBB Infra | 81-61059 | Břeclav - Wien | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2023 | 2023 | 16 | 17 | 17.04.2023 | 07:00 | 30.04.2023 | 17:00 | 13 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 323 |  | N |  | 28.11.2022
ÖBB Infra | 81-63887 | Břeclav - Wien | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2023 | 2023 | 16 | 17 | 17.04.2023 | 07:00 | 30.04.2023 | 17:00 | 13 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 324 |  | N |  | 04.12.2022
ÖBB Infra | 81-61059 | Wien - Wampersdorf | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2023 | 2023 | 16 | 17 | 17.04.2023 | 07:00 | 30.04.2023 | 17:00 | 13 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 323 |  | N |  | 28.11.2022
ÖBB Infra | 81-63887 | Wien - Wampersdorf | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2023 | 2023 | 16 | 17 | 17.04.2023 | 07:00 | 30.04.2023 | 17:00 | 13 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 324 |  | N |  | 04.12.2022
ÖBB Infra | 81-61059 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2023 | 2023 | 16 | 17 | 17.04.2023 | 07:00 | 30.04.2023 | 17:00 | 13 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 323 |  | N |  | 28.11.2022
ÖBB Infra | 81-63887 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2023 | 2023 | 16 | 17 | 17.04.2023 | 07:00 | 30.04.2023 | 17:00 | 13 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 324 |  | N |  | 04.12.2022
ÖBB Infra | 81-61308 | Graz - Maribor | < > | Spielfeld-Straß | Bad Radkersburg | 2023 | 2023 | 16 | 20 | 17.04.2023 | 08:00 | 21.05.2023 | 22:00 | 34 days + 14,0 h | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Diverse Erneuerungs- und Instandhaltungsarbeiten im Streckenverlauf - Gleisaltlage km 1,6 bis km 2,5 - Unterbausanierung km 26,9 bis km27,4 |  | N |  | 01.05.2022 | Major |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62477 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Wampersdorf | Gramatneusiedl | 2023 | 2023 | 16 | 16 | 17.04.2023 | 09:00 | 17.04.2023 | 15:00 | 6,0 h | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau (Montage der Spitzenleitung) |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62477 | Wien - Wampersdorf | < > | Wampersdorf | Gramatneusiedl | 2023 | 2023 | 16 | 16 | 17.04.2023 | 09:00 | 17.04.2023 | 15:00 | 6,0 h | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau (Montage der Spitzenleitung) |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62477 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Wampersdorf | Gramatneusiedl | 2023 | 2023 | 16 | 16 | 17.04.2023 | 09:00 | 17.04.2023 | 15:00 | 6,0 h | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau (Montage der Spitzenleitung) |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62545 | Bruck - Villach | < > | Villach Hbf |  | 2023 | 2023 | 16 | 16 | 18.04.2023 | 00:10 | 20.04.2023 | 04:45 | 3x 4,6 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Weichenneulage Westkopf - Bauphase 2: - Arbeiten an den Weichenverbindungen 135/136 bzw. 137/138 |  | N |  | 04.12.2022
ÖBB Infra | 81-62545 | St. Veit - Villach | < > | Villach Hbf |  | 2023 | 2023 | 16 | 16 | 18.04.2023 | 00:10 | 20.04.2023 | 04:45 | 3x 4,6 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Weichenneulage Westkopf - Bauphase 2: - Arbeiten an den Weichenverbindungen 135/136 bzw. 137/138 |  | N |  | 04.12.2022
ÖBB Infra | 81-61285 | Bruck - Villach | < > | Zeltweg | Pöls | 2023 | 2023 | 16 | 16 | 22.04.2023 | 00:00 | 23.04.2023 | 22:00 | 1 day + 22,0 h | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Sanierung Brücke in km 6,281 |  | N |  | 03.04.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62558 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 700 | Neunkirchen N.Ö. | 2023 | 2023 | 16 | 16 | 23.04.2023 | 00:15 | 23.04.2023 | 05:15 | 5,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Oberleitungsarbeiten im Bereich der ÜST Nb U2 |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62557 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 700 | Neunkirchen N.Ö. | 2023 | 2023 | 17 | 17 | 24.04.2023 | 00:15 | 24.04.2023 | 04:15 | 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Oberleitungsarbeiten im Bereich der ÜST Nb U2 |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63708 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Meidling | W.Mat.-Altmannsdorf | 2023 | 2023 | 17 | 17 | 24.04.2023 | 00:35 | 28.04.2023 | 05:00 | 5x 4,4 h | period. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Leergerüsteinbau Brücke Oswaldschleife |  | Y |  | 06.11.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62601 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Parndorf | Kittsee | 2023 | 2023 | 17 | 17 | 24.04.2023 | 07:50 | 28.04.2023 | 12:30 | 5x 4,7 h | period. | Instandhaltung | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Instandhaltungsarbeiten |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63233 | Graz - Maribor | > | Graz-Süd | Graz Puntigam | 2023 | 2023 | 17 | 17 | 24.04.2023 | 08:00 | 29.04.2023 | 16:00 | 5 days + 8,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Tragseiltausch Oberleitung |  | N |  | 31.07.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62478 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Wampersdorf | Gramatneusiedl | 2023 | 2023 | 17 | 17 | 24.04.2023 | 09:00 | 24.04.2023 | 15:00 | 6,0 h | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau (Montage der Spitzenleitung) |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62478 | Wien - Wampersdorf | < > | Wampersdorf | Gramatneusiedl | 2023 | 2023 | 17 | 17 | 24.04.2023 | 09:00 | 24.04.2023 | 15:00 | 6,0 h | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau (Montage der Spitzenleitung) |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62478 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Wampersdorf | Gramatneusiedl | 2023 | 2023 | 17 | 17 | 24.04.2023 | 09:00 | 24.04.2023 | 15:00 | 6,0 h | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau (Montage der Spitzenleitung) |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62893 | Bruck - Graz | > | Peggau-Deutschfeistritz | Üst Pg 2 | 2023 | 2023 | 17 | 17 | 24.04.2023 | 20:30 | 28.04.2023 | 04:30 | 4x 8,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT | S | [5 empty] | 1 |  | ASFINAG: Sanierung Bauwerk in km 193,456: - Betonsanierung SGl 1 oder 2 |  | Y |  | 06.06.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-61026 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2023 | 2023 | 17 | 17 | 26.04.2023 | 20:30 | 29.04.2023 | 05:00 | 3x 8,5 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Vorarbeiten Gleisneulage BGl 606-616 und Weichenneulage W134 |  | N |  | 14.12.2021 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-61026 | Bruck - Graz | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2023 | 2023 | 17 | 17 | 26.04.2023 | 20:30 | 29.04.2023 | 05:00 | 3x 8,5 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Vorarbeiten Gleisneulage BGl 606-616 und Weichenneulage W134 |  | N |  | 14.12.2021 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-61026 | Bruck - Villach | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2023 | 2023 | 17 | 17 | 26.04.2023 | 20:30 | 29.04.2023 | 05:00 | 3x 8,5 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Vorarbeiten Gleisneulage BGl 606-616 und Weichenneulage W134 |  | N |  | 14.12.2021 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-61286 | Bruck - Villach | < > | Zeltweg | Pöls | 2023 | 2023 | 17 | 18 | 29.04.2023 | 00:00 | 01.05.2023 | 22:00 | 2 days + 22,0 h | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Sanierung Brücke in km 6,281 |  | N |  | 03.04.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61025 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2023 | 2023 | 17 | 19 | 29.04.2023 | 08:00 | 12.05.2023 | 15:00 | 13 days + 7,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Gleisneulage BGl 606-616 und Weichenneulage W134 |  | Y |  | 22.04.2022 | Minor |  | 15%
ÖBB Infra | 81-61025 | Bruck - Graz | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2023 | 2023 | 17 | 19 | 29.04.2023 | 08:00 | 12.05.2023 | 15:00 | 13 days + 7,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Gleisneulage BGl 606-616 und Weichenneulage W134 |  | Y |  | 22.04.2022 | Minor |  | 15%
ÖBB Infra | 81-61025 | Bruck - Villach | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2023 | 2023 | 17 | 19 | 29.04.2023 | 08:00 | 12.05.2023 | 15:00 | 13 days + 7,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Gleisneulage BGl 606-616 und Weichenneulage W134 |  | Y |  | 22.04.2022 | Minor |  | 15%
ÖBB Infra | 81-62852 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 17 | 18 | 30.04.2023 | 00:15 | 01.05.2023 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau (Querfelder auflösen) |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62852 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 17 | 18 | 30.04.2023 | 00:15 | 01.05.2023 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau (Querfelder auflösen) |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62559 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 700 | Neunkirchen N.Ö. | 2023 | 2023 | 17 | 17 | 30.04.2023 | 00:15 | 30.04.2023 | 05:15 | 5,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Oberleitungsarbeiten im Bereich der ÜST Nb U2 |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62561 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 700 | Neunkirchen N.Ö. | 2023 | 2023 | 18 | 18 | 01.05.2023 | 00:15 | 01.05.2023 | 05:15 | 5,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Oberleitungsarbeiten im Bereich der ÜST Nb U2 |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63760 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag-Güterbf | 2023 | 2023 | 18 | 18 | 02.05.2023 | 01:00 | 02.05.2023 | 03:45 | 2,8 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kalte Rinne: Schotterbettsicherung |  | N |  | 06.11.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62820 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Grillgasse |  | 2023 | 2023 | 18 | 22 | 02.05.2023 | 07:00 | 31.05.2023 | 17:00 | 29 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Errichten einer Stützmauer |  | N |  | 06.06.2022
ÖBB Infra | 81-61287 | Bruck - Villach | < > | Zeltweg | Pöls | 2023 | 2023 | 18 | 18 | 06.05.2023 | 00:00 | 07.05.2023 | 22:00 | 1 day + 22,0 h | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Sanierung Brücke in km 6,281 |  | N |  | 03.04.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61054 | Břeclav - Wien | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2023 | 2023 | 18 | 19 | 06.05.2023 | 07:00 | 11.05.2023 | 17:00 | 5 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 207 |  | N |  | 28.11.2022
ÖBB Infra | 81-63883 | Břeclav - Wien | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2023 | 2023 | 18 | 19 | 06.05.2023 | 07:00 | 11.05.2023 | 17:00 | 5 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 208 |  | N |  | 04.12.2022
ÖBB Infra | 81-61054 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2023 | 2023 | 18 | 19 | 06.05.2023 | 07:00 | 11.05.2023 | 17:00 | 5 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 207 |  | N |  | 28.11.2022
ÖBB Infra | 81-63883 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2023 | 2023 | 18 | 19 | 06.05.2023 | 07:00 | 11.05.2023 | 17:00 | 5 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 208 |  | N |  | 04.12.2022
ÖBB Infra | 81-62501 | Bruck - Villach | < > | Leoben Hbf | Leoben Donawitz | 2023 | 2023 | 18 | 18 | 06.05.2023 | 08:00 | 06.05.2023 | 16:00 | 8,0 h | cont. | Instandhaltung | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Wartungsfenster |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62853 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 18 | 19 | 07.05.2023 | 00:15 | 08.05.2023 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau (Querfelder auflösen) |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62853 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 18 | 19 | 07.05.2023 | 00:15 | 08.05.2023 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau (Querfelder auflösen) |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61375 | Wien - Wiener Neustadt | < > | W.Mat.-Wienerbergbrücke |  | 2023 | 2023 | 19 | 19 | 08.05.2023 | 07:00 | 14.05.2023 | 17:00 | 6 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Gleisaltlage |  | N |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-61166 | Bruck - Villach | > | Villach Hbf |  | 2023 | 2023 | 19 | 20 | 11.05.2023 | 07:00 | 17.05.2023 | 17:00 | 6 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | S | [5 empty] | 0 |  | Weichenneulage Westkopf - Bauphase 3_2023: - Verlegen der Weichen 135 und 138 |  | N |  | 14.12.2021 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-61166 | St. Veit - Villach | > | Villach Hbf |  | 2023 | 2023 | 19 | 20 | 11.05.2023 | 07:00 | 17.05.2023 | 17:00 | 6 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | S | [5 empty] | 0 |  | Weichenneulage Westkopf - Bauphase 3_2023: - Verlegen der Weichen 135 und 138 |  | N |  | 14.12.2021 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-63754 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Semmering |  | 2023 | 2023 | 19 | 20 | 11.05.2023 | 21:00 | 20.05.2023 | 05:00 | 9x 8,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Vorarbeiten Weichenneulage 2024 |  | N |  | 06.11.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-61168 | Bruck - Villach | < > | Villach Hbf |  | 2023 | 2023 | 19 | 20 | 12.05.2023 | 00:10 | 17.05.2023 | 04:50 | 4x 4,7 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Weichenneulage Westkopf - Bauphase 3: - Arbeiten an den Weichenverbindungen 135/136 bzw. 137/138 |  | N |  | 01.12.2022
ÖBB Infra | 81-61168 | St. Veit - Villach | < > | Villach Hbf |  | 2023 | 2023 | 19 | 20 | 12.05.2023 | 00:10 | 17.05.2023 | 04:50 | 4x 4,7 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Weichenneulage Westkopf - Bauphase 3: - Arbeiten an den Weichenverbindungen 135/136 bzw. 137/138 |  | N |  | 01.12.2022
ÖBB Infra | 81-62658 | Břeclav - Wien | < | Hasenleiten |  | 2023 | 2023 | 19 | 20 | 12.05.2023 | 07:00 | 17.05.2023 | 05:00 | 4 days + 22,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | S | [5 empty] | 30 |  | Gleis- und Weichenneulage (Weiche 1+4) |  | Y |  | 01.05.2022
ÖBB Infra | 81-61213 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Bruck a.d.Mur | Bruck a.d.Mur-Übelstein | 2023 | 2023 | 19 | 20 | 12.05.2023 | 20:00 | 15.05.2023 | 04:00 | 2 days + 8,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Einbau der Hilfsbrücke bei Tragwerk in km 158,531 |  | Y |  | 06.03.2022
ÖBB Infra | 81-61213 | Bruck - Graz | > | Bruck a.d.Mur | Bruck a.d.Mur-Übelstein | 2023 | 2023 | 19 | 20 | 12.05.2023 | 20:00 | 15.05.2023 | 04:00 | 2 days + 8,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Einbau der Hilfsbrücke bei Tragwerk in km 158,531 |  | Y |  | 06.03.2022
ÖBB Infra | 81-61213 | Bruck - Villach | > | Bruck a.d.Mur | Bruck a.d.Mur-Übelstein | 2023 | 2023 | 19 | 20 | 12.05.2023 | 20:00 | 15.05.2023 | 04:00 | 2 days + 8,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Einbau der Hilfsbrücke bei Tragwerk in km 158,531 |  | Y |  | 06.03.2022
ÖBB Infra | 81-61027 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2023 | 2023 | 19 | 20 | 12.05.2023 | 20:30 | 15.05.2023 | 05:00 | 3x 8,5 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Nacharbeiten Gleisneulage BGl 606-616 und Weichenneulage W134 |  | N |  | 14.12.2021 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-61027 | Bruck - Graz | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2023 | 2023 | 19 | 20 | 12.05.2023 | 20:30 | 15.05.2023 | 05:00 | 3x 8,5 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Nacharbeiten Gleisneulage BGl 606-616 und Weichenneulage W134 |  | N |  | 14.12.2021 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-61027 | Bruck - Villach | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2023 | 2023 | 19 | 20 | 12.05.2023 | 20:30 | 15.05.2023 | 05:00 | 3x 8,5 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Nacharbeiten Gleisneulage BGl 606-616 und Weichenneulage W134 |  | N |  | 14.12.2021 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-61214 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Bruck a.d.Mur | Bruck a.d.Mur-Übelstein | 2023 | 2023 | 19 | 20 | 13.05.2023 | 00:00 | 15.05.2023 | 04:00 | 3x 4,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Maschineneinsatz beim HIB-Einbau |  | N |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61214 | Bruck - Graz | < > | Bruck a.d.Mur | Bruck a.d.Mur-Übelstein | 2023 | 2023 | 19 | 20 | 13.05.2023 | 00:00 | 15.05.2023 | 04:00 | 3x 4,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Maschineneinsatz beim HIB-Einbau |  | N |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61214 | Bruck - Villach | < > | Bruck a.d.Mur | Bruck a.d.Mur-Übelstein | 2023 | 2023 | 19 | 20 | 13.05.2023 | 00:00 | 15.05.2023 | 04:00 | 3x 4,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Maschineneinsatz beim HIB-Einbau |  | N |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61288 | Bruck - Villach | < > | Zeltweg | Pöls | 2023 | 2023 | 19 | 19 | 13.05.2023 | 00:00 | 14.05.2023 | 22:00 | 1 day + 22,0 h | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Sanierung Brücke in km 6,281 |  | N |  | 03.04.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63579 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Payerbach-Reichenau | Semmering | 2023 | 2023 | 19 | 20 | 13.05.2023 | 08:00 | 19.05.2023 | 16:00 | 7x 8,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B | 5 |  | Instandhaltungsarbeiten im Streckenverlauf |  | N |  | 03.10.2022 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-62562 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 700 | Neunkirchen N.Ö. | 2023 | 2023 | 19 | 19 | 14.05.2023 | 00:15 | 14.05.2023 | 05:15 | 5,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Oberleitungsarbeiten im Bereich der ÜST Nb U2 |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63325 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag-Güterbf | 2023 | 2023 | 19 | 19 | 14.05.2023 | 01:00 | 14.05.2023 | 05:15 | 4,2 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Instandsetzungsarbeiten |  | N |  | 04.09.2022
ÖBB Infra | 81-60824 | Wiener Neustadt - Bruck | < | Mitterdorf-Veitsch | Wartberg im Mürztal | 2023 | 2023 | 20 | 28 | 15.05.2023 | 00:00 | 15.07.2023 | 24:00 | 62 days | cont. | Verschiedenes |  | LT | S |  |  | C |  | B | 10 |  | Bauphase 3: - Errichtung BGl 1 und 3neu - Errichtung ESTW War inkl. SBL War 1 - Errichtung Inselbahnsteig neben BGl 1neu |  | N |  | 14.12.2021 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62560 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 700 | Neunkirchen N.Ö. | 2023 | 2023 | 20 | 20 | 15.05.2023 | 00:15 | 15.05.2023 | 04:15 | 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Oberleitungsarbeiten im Bereich der ÜST Nb U2 |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63326 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag-Güterbf | 2023 | 2023 | 20 | 20 | 15.05.2023 | 01:00 | 15.05.2023 | 03:45 | 2,8 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Instandsetzungsarbeiten |  | N |  | 04.09.2022
ÖBB Infra | 81-61196 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mitterdorf-Veitsch | Kindberg | 2023 | 2023 | 20 | 20 | 18.05.2023 | 00:00 | 18.05.2023 | 05:30 | 5,5 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Oberbauarbeiten BGl 1 (Einsatz von Gleisbaumaschinen) |  | Y |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61289 | Bruck - Villach | < > | Zeltweg | Pöls | 2023 | 2023 | 20 | 20 | 18.05.2023 | 00:00 | 21.05.2023 | 22:00 | 3 days + 22,0 h | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Sanierung Brücke in km 6,281 |  | N |  | 03.04.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61195 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mitterdorf-Veitsch | Kindberg | 2023 | 2023 | 20 | 20 | 19.05.2023 | 00:00 | 19.05.2023 | 04:00 | 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Oberbauarbeiten BGl 1 (Einsatz von Gleisbaumaschinen) |  | Y |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-60968 | Graz - Maribor | < > | Werndorf | Spielfeld-Straß | 2023 | 2023 | 20 | 21 | 19.05.2023 | 14:30 | 22.05.2023 | 02:30 | 2 days + 12,0 h | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Instandhaltungs- und Erneuerungsarbeiten im Streckenverlauf: - Sanierung EK 232,262 (B64) zwischen Bf. Werndorf und Wildon |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61215 | Wiener Neustadt - Bruck | < | Bruck a.d.Mur | Bruck a.d.Mur-Übelstein | 2023 | 2023 | 20 | 21 | 19.05.2023 | 20:00 | 22.05.2023 | 04:00 | 2 days + 8,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Einbau der Hilfsbrücke bei Tragwerk in km 158,531 |  | Y |  | 06.03.2022
ÖBB Infra | 81-61215 | Bruck - Graz | < | Bruck a.d.Mur | Bruck a.d.Mur-Übelstein | 2023 | 2023 | 20 | 21 | 19.05.2023 | 20:00 | 22.05.2023 | 04:00 | 2 days + 8,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Einbau der Hilfsbrücke bei Tragwerk in km 158,531 |  | Y |  | 06.03.2022
ÖBB Infra | 81-61215 | Bruck - Villach | < | Bruck a.d.Mur | Bruck a.d.Mur-Übelstein | 2023 | 2023 | 20 | 21 | 19.05.2023 | 20:00 | 22.05.2023 | 04:00 | 2 days + 8,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Einbau der Hilfsbrücke bei Tragwerk in km 158,531 |  | Y |  | 06.03.2022
ÖBB Infra | 81-61216 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Bruck a.d.Mur | Bruck a.d.Mur-Übelstein | 2023 | 2023 | 20 | 21 | 20.05.2023 | 00:00 | 22.05.2023 | 04:00 | 3x 4,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Maschineneinsatz beim HIB-Einbau |  | N |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61216 | Bruck - Graz | < > | Bruck a.d.Mur | Bruck a.d.Mur-Übelstein | 2023 | 2023 | 20 | 21 | 20.05.2023 | 00:00 | 22.05.2023 | 04:00 | 3x 4,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Maschineneinsatz beim HIB-Einbau |  | N |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61216 | Bruck - Villach | < > | Bruck a.d.Mur | Bruck a.d.Mur-Übelstein | 2023 | 2023 | 20 | 21 | 20.05.2023 | 00:00 | 22.05.2023 | 04:00 | 3x 4,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Maschineneinsatz beim HIB-Einbau |  | N |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62462 | Bruck - Villach | < > | Zeltweg | Pöls | 2023 | 2023 | 20 | 22 | 20.05.2023 | 07:00 | 04.06.2023 | 17:30 | 3x 34,5 h | period. cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Vorarbeiten zur Gleisaltlage in Teilabschnitte (LA-Beseitugung) |  | N |  | 03.04.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62198 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Breitenstein | Semmering | 2023 | 2023 | 20 | 31 | 20.05.2023 | 22:00 | 04.08.2023 | 04:00 | 75 days + 6,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Herstellen Bodenplatte |  | N |  | 28.10.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-61197 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mitterdorf-Veitsch | Kindberg | 2023 | 2023 | 20 | 20 | 21.05.2023 | 00:00 | 21.05.2023 | 05:30 | 5,5 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Oberbauarbeiten BGl 1 (Einsatz von Gleisbaumaschinen) |  | Y |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61198 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mitterdorf-Veitsch | Kindberg | 2023 | 2023 | 21 | 21 | 22.05.2023 | 00:00 | 22.05.2023 | 04:00 | 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Oberbauarbeiten BGl 1 (Einsatz von Gleisbaumaschinen) |  | Y |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62489 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Payerbach-Reichenau |  | 2023 | 2023 | 21 | 23 | 22.05.2023 | 07:00 | 11.06.2023 | 17:00 | 20 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 0 |  | Neubau Bahnsteig 1 |  | N |  | 01.05.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-61317 | Bruck - Villach | > | St.Veit a.d.Glan-Süd | Maria Saal | 2023 | 2023 | 21 | 22 | 22.05.2023 | 07:00 | 01.06.2023 | 17:00 | 10 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B | 10 |  | - Tragseiltausch SGl 2 (km 1,732 - km 5,325) - Sanierung Brückentragwerk in km 8,093 |  | Y |  | 11.04.2022 | Minor |  | 20%
ÖBB Infra | 81-61329 | Villach - Udine | < > | Fürnitz |  | 2023 | 2023 | 21 | 22 | 22.05.2023 | 07:00 | 29.05.2023 | 17:00 | 7 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Gleisneulage BGl 326 und 336 |  | Y |  | 14.12.2021 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62891 | Bruck - Graz | < > | Peggau-Deutschfeistritz | Üst Pg 2 | 2023 | 2023 | 21 | 24 | 22.05.2023 | 20:30 | 16.06.2023 | 04:30 | 16x 8,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT | S | [5 empty] | 1 |  | ASFINAG: Sanierung Bauwerk in km 193,456: - Abbau AWS - Abbau GPE - Montage Rückleiter - Errichtung beleuchteter Handlauf |  | Y |  | 04.09.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62659 | Břeclav - Wien | > | Hasenleiten |  | 2023 | 2023 | 21 | 22 | 23.05.2023 | 07:00 | 29.05.2023 | 05:00 | 5 days + 22,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | S | [5 empty] | 30 |  | Gleis- und Weichenneulage (Weiche 2+3) |  | Y |  | 01.05.2022
ÖBB Infra | 81-61290 | Bruck - Villach | < > | Zeltweg | Pöls | 2023 | 2023 | 21 | 22 | 27.05.2023 | 00:00 | 29.05.2023 | 22:00 | 2 days + 22,0 h | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Sanierung Brücke in km 6,281 |  | N |  | 03.04.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61310 | Bruck - Villach | > | St.Veit a.d.Glan-Süd |  | 2023 | 2023 | 21 | 22 | 27.05.2023 | 07:00 | 01.06.2023 | 17:00 | 5 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | S | L |  | C |  | B | 10 |  | Weichenneulage St. Veit an der Glan-Süd - Weichenneulage W202 und W203 |  | Y |  | 14.12.2021 | Minor |  | 20%
ÖBB Infra | 81-62660 | Břeclav - Wien | < > | Hasenleiten |  | 2023 | 2023 | 21 | 22 | 28.05.2023 | 00:00 | 29.05.2023 | 05:00 | 2x 5,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  |  |  |  | Stopfen und Schweißen der Weichenverbindungen nach Neulage |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63759 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag-Güterbf | 2023 | 2023 | 22 | 22 | 30.05.2023 | 01:00 | 30.05.2023 | 03:45 | 2,8 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kalte Rinne: Stromschiene Tunnelbereiche |  | N |  | 06.11.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63234 | Graz - Maribor | < | Graz-Süd | Graz Puntigam | 2023 | 2023 | 22 | 22 | 30.05.2023 | 08:00 | 01.06.2023 | 16:00 | 3x 8,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Vormontage Oberleitung |  | N |  | 31.07.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-61311 | Bruck - Villach | < | St.Veit a.d.Glan-Süd |  | 2023 | 2023 | 22 | 23 | 02.06.2023 | 07:00 | 08.06.2023 | 07:00 | 6 days | cont. | Verschiedenes |  | ST | S | L |  | C |  | B | 10 |  | Weichenneulage St. Veit an der Glan-Süd - Weichenneulage W201 und Ausbau W1U - Gleisneulage in Teilbereichen (km2,358 bis km.3,158 und km 3,270 bis km 3,390 |  | Y |  | 06.11.2022 | Minor |  | 20%
ÖBB Infra | 81-61330 | Villach - Udine | < > | Fürnitz |  | 2023 | 2023 | 22 | 23 | 02.06.2023 | 07:00 | 06.06.2023 | 17:00 | 4 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Gleisneulage BGl 306 |  | Y |  | 14.12.2021 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-61291 | Bruck - Villach | < > | Zeltweg | Pöls | 2023 | 2023 | 22 | 22 | 03.06.2023 | 00:00 | 04.06.2023 | 22:00 | 1 day + 22,0 h | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Sanierung Brücke in km 6,281 |  | N |  | 03.04.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61295 | Bruck - Villach | < > | Niklasdorf |  | 2023 | 2023 | 22 | 24 | 03.06.2023 | 07:00 | 12.06.2023 | 04:00 | 8 days + 21,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  |  | 30 |  | Weichenneulage W55, 56 und 57 |  | Y |  | 01.05.2022
ÖBB Infra | 81-61312 | Bruck - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan-Süd |  | 2023 | 2023 | 23 | 23 | 05.06.2023 | 00:50 | 07.06.2023 | 04:00 | 3x 3,2 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Weichenneulage St. Veit an der Glan-Süd - Arbeiten an der Weichenverbindung W202-W203 |  | Y |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63235 | Graz - Maribor | < | Graz-Süd | Graz Puntigam | 2023 | 2023 | 23 | 23 | 05.06.2023 | 08:00 | 09.06.2023 | 16:00 | 5x 8,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Vormontage Oberleitung |  | N |  | 31.07.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-63805 | Bruck - Villach | < > | Kraubath | Fentsch-St.Lorenzen | 2023 | 2023 | 23 | 23 | 07.06.2023 | 08:00 | 09.06.2023 | 16:30 | 2 days + 8,5 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Brücke in km 212,533: Einbau Schutzgerüst |  | N |  | 06.11.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62667 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 23 | 26 | 08.06.2023 | 00:00 | 02.07.2023 | 06:00 | 24 days + 6,0 h | cont. | Verschiedenes | T | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Einbau Weiche 91,92 [neu], sowie Inbetriebnahme Gleis 4,6 [neu] (Bauphase 7a - Bahnhofumbau Gramatneusiedl) |  | Y |  | 01.05.2022
ÖBB Infra | 81-62667 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 23 | 26 | 08.06.2023 | 00:00 | 02.07.2023 | 06:00 | 24 days + 6,0 h | cont. | Verschiedenes | T | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Einbau Weiche 91,92 [neu], sowie Inbetriebnahme Gleis 4,6 [neu] (Bauphase 7a - Bahnhofumbau Gramatneusiedl) |  | Y |  | 01.05.2022
ÖBB Infra | 81-61292 | Bruck - Villach | < > | Zeltweg | Pöls | 2023 | 2023 | 23 | 23 | 08.06.2023 | 00:00 | 11.06.2023 | 22:00 | 3 days + 22,0 h | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Sanierung Brücke in km 6,281 |  | N |  | 03.04.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62634 | St. Veit - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan-West | Feldkirchen in Kärnten | 2023 | 2023 | 23 | 23 | 08.06.2023 | 06:00 | 11.06.2023 | 18:00 | 3 days + 12,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Diverse Instandhaltungs- und Erneuerungsarbeiten im Streckenverlauf - EK km 341,718, EK km 343,857 und EK km 349,044 |  | N |  | 17.08.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62461 | Bruck - Villach | < > | Zeltweg | Pöls | 2023 | 2023 | 23 | 24 | 08.06.2023 | 07:00 | 18.06.2023 | 17:30 | 10 days + 10,5 h | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Gleisaltlage in Teilabschnitte (LA-Beseitigung) |  | N |  | 03.04.2022 | High |  | 100%
ÖBB Infra | 81-58195 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl | Wampersdorf | 2023 | 2023 | 23 | 26 | 08.06.2023 | 09:00 | 02.07.2023 | 06:00 | 23 days + 21,0 h | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Verlegung neue Trasse und Anschwenken an Gleis 3 in Wampersdorf, Umbau Weichenkopf in Gramatneusiedl |  | Y |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-63798 | Bruck - Villach | < > | St.Michael-West | Kraubath | 2023 | 2023 | 23 | 23 | 10.06.2023 | 08:00 | 11.06.2023 | 16:00 | 2x 8,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Brücke in km 208,112: Einbau Schutzgerüst |  | N |  | 06.11.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62854 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 23 | 24 | 11.06.2023 | 00:15 | 12.06.2023 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau (Querfelder auflösen) |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62854 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 23 | 24 | 11.06.2023 | 00:15 | 12.06.2023 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau (Querfelder auflösen) |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63800 | Bruck - Villach | < > | St.Michael | Kraubath | 2023 | 2023 | 23 | 23 | 11.06.2023 | 00:30 | 11.06.2023 | 04:30 | 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Brücke in km 208,112: Einbau Schutzgerüst |  | N |  | 06.11.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63327 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag-Güterbf | 2023 | 2023 | 23 | 23 | 11.06.2023 | 01:00 | 11.06.2023 | 05:15 | 4,2 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Instandsetzungsarbeiten |  | N |  | 04.09.2022
ÖBB Infra | 81-62490 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Payerbach-Reichenau |  | 2023 | 2023 | 23 | 27 | 11.06.2023 | 17:00 | 05.07.2023 | 17:00 | 24 days | cont. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 0 |  | Sperre Bahnsteig 1 |  | N |  | 01.05.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-63328 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag-Güterbf | 2023 | 2023 | 24 | 24 | 12.06.2023 | 01:00 | 12.06.2023 | 03:45 | 2,8 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Instandsetzungsarbeiten |  | N |  | 04.09.2022
ÖBB Infra | 81-62487 | Villach - Udine | < > | Neuhaus a.d.Gail | Villach Süd Gvbf-Einfgr | 2023 | 2023 | 24 | 24 | 12.06.2023 | 07:00 | 18.06.2023 | 17:00 | 6 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Schienenaltlage und Einzelschwellentausch |  | Y |  | 21.04.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-60696 | Bruck - Villach | < > | Unzmarkt |  | 2023 | 2023 | 24 | 27 | 12.06.2023 | 07:30 | 08.07.2023 | 16:30 | 24x 9,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B | 5 |  | Erneuerung der Oberleitung: Vormontage |  | N |  | 03.04.2022 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-62683 | Bruck - Villach | > | Judenburg | Thalheim-Pöls | 2023 | 2023 | 24 | 27 | 12.06.2023 | 07:30 | 07.07.2023 | 17:30 | 20x 10,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Errichtung ESTW Thalheim-Pöls: - Herstellen der Kabelwege - Verkabelungsarbeiten |  | Y |  | 01.05.2022 |  |  | 5%
ÖBB Infra | 81-62827 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | St.Marein-St.Lorenzen |  | 2023 | 2023 | 24 | 25 | 12.06.2023 | 08:00 | 22.06.2023 | 16:00 | 8x 8,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Herstellen der Kabelweg, Aufstellen der Ve-Signale und ZUML, |  | N |  | 06.06.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-63236 | Graz - Maribor | < | Graz-Süd | Graz Puntigam | 2023 | 2023 | 24 | 24 | 12.06.2023 | 08:00 | 16.06.2023 | 16:00 | 5x 8,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Spitzenleitung aufziehen |  | N |  | 31.07.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-61331 | Bruck - Villach | > | Pörtschach am Wörthersee | Töschling | 2023 | 2023 | 24 | 25 | 16.06.2023 | 22:00 | 19.06.2023 | 04:00 | 2 days + 6,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  | L |  | C |  |  | 10 |  | Ausbau Hilfsbrücken in km 141,325 |  | Y |  | 14.12.2021 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-61293 | Bruck - Villach | < > | Zeltweg | Pöls | 2023 | 2023 | 24 | 24 | 17.06.2023 | 00:00 | 18.06.2023 | 22:00 | 1 day + 22,0 h | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Sanierung Brücke in km 6,281 |  | N |  | 03.04.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61334 | Bruck - Villach | < > | Pörtschach am Wörthersee | Velden am Wörthersee | 2023 | 2023 | 24 | 24 | 17.06.2023 | 00:35 | 17.06.2023 | 03:55 | 3,3 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Ausbau Hilfsbrücken in km 141,325 - Kraneinsatz |  | Y |  | 20.04.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61057 | Břeclav - Wien | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2023 | 2023 | 24 | 25 | 17.06.2023 | 07:00 | 22.06.2023 | 17:00 | 5 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 209 |  | N |  | 28.11.2022
ÖBB Infra | 81-63885 | Břeclav - Wien | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2023 | 2023 | 24 | 25 | 17.06.2023 | 07:00 | 22.06.2023 | 17:00 | 5 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 210 |  | N |  | 04.12.2022
ÖBB Infra | 81-61057 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2023 | 2023 | 24 | 25 | 17.06.2023 | 07:00 | 22.06.2023 | 17:00 | 5 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 209 |  | N |  | 28.11.2022
ÖBB Infra | 81-63885 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2023 | 2023 | 24 | 25 | 17.06.2023 | 07:00 | 22.06.2023 | 17:00 | 5 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 210 |  | N |  | 04.12.2022
ÖBB Infra | 81-63873 | Bruck - Graz | < | Üst Pg 2 |  | 2023 | 2023 | 24 | 25 | 17.06.2023 | 20:30 | 19.06.2023 | 04:30 | 2x 8,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Sanierung Mauer r.d.B. |  | N |  | 04.12.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62953 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Wiener Neustadt Hbf-Schleppbf |  | 2023 | 2023 | 24 | 24 | 18.06.2023 | 00:10 | 18.06.2023 | 05:30 | 5,3 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Vorarbeiten für Weichenneulage |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62855 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 24 | 25 | 18.06.2023 | 00:15 | 19.06.2023 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau (Querfelder auflösen) |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62855 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 24 | 25 | 18.06.2023 | 00:15 | 19.06.2023 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau (Querfelder auflösen) |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63747 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Lanzendorf-Rannersdorf | Parndorf | 2023 | 2023 | 24 | 24 | 18.06.2023 | 02:10 | 18.06.2023 | 04:20 | 2,2 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Softwaretausch in der BFZ Wien |  | Y |  | 06.11.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63747 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Lanzendorf-Rannersdorf | Parndorf | 2023 | 2023 | 24 | 24 | 18.06.2023 | 02:10 | 18.06.2023 | 04:20 | 2,2 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Softwaretausch in der BFZ Wien |  | Y |  | 06.11.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62610 | Graz - Maribor | < > | Leibnitz |  | 2023 | 2023 | 25 | 26 | 19.06.2023 | 00:00 | 30.06.2023 | 24:00 | 10x 24,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Errichtung 500 HZ (9 Stk) |  | N |  | 01.05.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-63237 | Graz - Maribor | < | Graz-Süd | Graz Puntigam | 2023 | 2023 | 25 | 25 | 19.06.2023 | 08:00 | 23.06.2023 | 16:00 | 5x 8,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Spitzenleitung aufziehen |  | N |  | 31.07.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62488 | Bruck - Villach | < > | Villach Hbf-Ostbf |  | 2023 | 2023 | 25 | 26 | 22.06.2023 | 07:00 | 30.06.2023 | 17:00 | 8 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Weichenneulage W268 und 269 |  | N |  | 01.05.2022
ÖBB Infra | 81-62488 | St. Veit - Villach | < > | Villach Hbf-Ostbf |  | 2023 | 2023 | 25 | 26 | 22.06.2023 | 07:00 | 30.06.2023 | 17:00 | 8 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Weichenneulage W268 und 269 |  | N |  | 01.05.2022
ÖBB Infra | 81-62954 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Obereggendorf | Wiener Neustadt Hbf-Schleppbf | 2023 | 2023 | 25 | 28 | 23.06.2023 | 06:00 | 10.07.2023 | 08:00 | 17 days + 2,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | S | [5 empty] | 30 |  | Ausbau Weiche 661 (alt), sowie Einbau Weiche 602+605 (neu) |  | N |  | 03.11.2022
ÖBB Infra | 81-61332 | Bruck - Villach | < | Pörtschach am Wörthersee | Töschling | 2023 | 2023 | 25 | 26 | 23.06.2023 | 22:00 | 26.06.2023 | 04:00 | 2 days + 6,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  |  | 10 |  | Ausbau Hilfsbrücken in km 141,325 |  | Y |  | 14.12.2021 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-61333 | Bruck - Villach | < > | Pörtschach am Wörthersee | Velden am Wörthersee | 2023 | 2023 | 25 | 25 | 24.06.2023 | 00:35 | 24.06.2023 | 03:55 | 3,3 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Ausbau Hilfsbrücken in km 141,325 - Kraneinsatz |  | Y |  | 20.04.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62479 | Wien - Wampersdorf | < > | Wampersdorf |  | 2023 | 2023 | 25 | 25 | 24.06.2023 | 23:10 | 25.06.2023 | 04:50 | 5,7 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsabtrag |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62479 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Wampersdorf |  | 2023 | 2023 | 25 | 25 | 24.06.2023 | 23:10 | 25.06.2023 | 04:50 | 5,7 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsabtrag |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64608A | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl | Wampersdorf | 2023 | 2023 | 25 | 25 | 24.06.2023 | 23:10 | 25.06.2023 | 04:50 | 5,7 h | cont. | RES |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsabtrag |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62856 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 25 | 26 | 25.06.2023 | 00:15 | 26.06.2023 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau (Querfelder auflösen) |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62856 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 25 | 26 | 25.06.2023 | 00:15 | 26.06.2023 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau (Querfelder auflösen) |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62563 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 700 | Neunkirchen N.Ö. | 2023 | 2023 | 25 | 25 | 25.06.2023 | 00:15 | 25.06.2023 | 05:15 | 5,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kabelspleissen (LWL / 36er) |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62883 | Wien - Wampersdorf | < > | Wampersdorf |  | 2023 | 2023 | 25 | 26 | 25.06.2023 | 23:10 | 26.06.2023 | 04:45 | 5,6 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsabtrag |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62883 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Wampersdorf |  | 2023 | 2023 | 25 | 26 | 25.06.2023 | 23:10 | 26.06.2023 | 04:45 | 5,6 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsabtrag |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65310A | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl | Wampersdorf | 2023 | 2023 | 25 | 26 | 25.06.2023 | 23:10 | 26.06.2023 | 04:45 | 5,6 h | cont. | RES |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsabtrag |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63238 | Graz - Maribor | > | Graz-Süd | Graz Puntigam | 2023 | 2023 | 26 | 26 | 26.06.2023 | 08:00 | 30.06.2023 | 16:00 | 4 days + 8,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Tragseiltausch Oberleitung und Aufziehen Spitzenleitungen |  | N |  | 31.07.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62643 | Villach - Udine | > | Fürnitz | Arnoldstein | 2023 | 2023 | 26 | 27 | 26.06.2023 | 08:00 | 09.07.2023 | 17:00 | 13 days + 9,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | S | [5 empty] | 10 |  | Einbau von Schleppplatten bei Tragwerk in km 388,225 |  | Y |  | 17.08.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-61171 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < | Obereggendorf | Wiener Neustadt Hbf-Schleppbf | 2023 | 2023 | 26 | 35 | 01.07.2023 | 08:00 | 03.09.2023 | 04:30 | 63 days + 20,5 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Herstellung Barrierefreiheit Hst. Civitas Nova (Abtrag Übergangssteg, Neubau Bahnsteige, Errichtung Fuß- und Radwegunterführung) |  | Y |  | 06.06.2022
ÖBB Infra | 81-63874 | Bruck - Graz | < | Üst Pg 2 |  | 2023 | 2023 | 26 | 27 | 01.07.2023 | 20:30 | 03.07.2023 | 04:30 | 2x 8,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Sanierung Mauer r.d.B. |  | N |  | 04.12.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-61520 | Wien - Wampersdorf | < > | Wampersdorf | Pottendorf-Landegg | 2023 | 2023 | 26 | 26 | 01.07.2023 | 23:10 | 02.07.2023 | 05:45 | 6,6 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Sanierung und Umbau Überfahrtsbrücke, Softwaretausch im ESTW Wampersdorf |  | Y |  | 06.04.2022
ÖBB Infra | 81-61520 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Wampersdorf | Pottendorf-Landegg | 2023 | 2023 | 26 | 26 | 01.07.2023 | 23:10 | 02.07.2023 | 05:45 | 6,6 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Sanierung und Umbau Überfahrtsbrücke, Softwaretausch im ESTW Wampersdorf |  | Y |  | 06.04.2022
ÖBB Infra | 81-62902A | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl | Wampersdorf | 2023 | 2023 | 26 | 26 | 01.07.2023 | 23:10 | 02.07.2023 | 05:45 | 6,6 h | cont. | RES |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Sanierung und Umbau Überfahrtsbrücke, Softwaretausch im ESTW Wampersdorf |  | Y |  | 06.06.2021
ÖBB Infra | 81-58206 | Wien - Wampersdorf | < > | Münchendorf | Wampersdorf | 2023 | 2023 | 26 | 36 | 01.07.2023 | 23:20 | 04.09.2023 | 04:30 | 64 days + 5,2 h | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Anbindung Bf Ebreichdorf neu an Münchendorf und Wampersdorf |  | Y |  | 03.11.2022 | Major |  | 100%
ÖBB Infra | 81-58206 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Münchendorf | Wampersdorf | 2023 | 2023 | 26 | 36 | 01.07.2023 | 23:20 | 04.09.2023 | 04:30 | 64 days + 5,2 h | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Anbindung Bf Ebreichdorf neu an Münchendorf und Wampersdorf |  | Y |  | 03.11.2022 | Major |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62857 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 26 | 27 | 02.07.2023 | 00:15 | 03.07.2023 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau (Querfelder auflösen) |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62857 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 26 | 27 | 02.07.2023 | 00:15 | 03.07.2023 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau (Querfelder auflösen) |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62564 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 700 | Neunkirchen N.Ö. | 2023 | 2023 | 26 | 26 | 02.07.2023 | 00:15 | 02.07.2023 | 05:15 | 5,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kabelspleissen (LWL / 36er) |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62480 | Wien - Wampersdorf | < > | Hennersdorf | Wiener Neustadt Hbf-Schleppbf | 2023 | 2023 | 26 | 26 | 02.07.2023 | 01:30 | 02.07.2023 | 04:30 | 3,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Softwaretausch in der BFZ Wien und im Bf. Münchendorf |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62480 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Hennersdorf | Wiener Neustadt Hbf-Schleppbf | 2023 | 2023 | 26 | 26 | 02.07.2023 | 01:30 | 02.07.2023 | 04:30 | 3,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Softwaretausch in der BFZ Wien und im Bf. Münchendorf |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62668 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 26 | 27 | 02.07.2023 | 06:00 | 09.07.2023 | 06:00 | 7 days | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Neuerrichtung Bypassgleis zwischen W63 und W92 (Bauphase 7b - Bahnhofumbau Gramatneusiedl) |  | N |  | 01.05.2022
ÖBB Infra | 81-61538 | Wien - Wampersdorf | > | Wampersdorf |  | 2023 | 2023 | 26 | 50 | 02.07.2023 | 06:00 | 11.12.2023 | 04:30 | 161 days + 23,5 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 40 |  | Bf-Umbau |  | N |  | 01.05.2022
ÖBB Infra | 81-61540 | Wien - Wampersdorf | < > | Wampersdorf |  | 2023 | 2024 | 26 | 36 | 02.07.2023 | 06:00 | 02.09.2024 | 04:30 | 428 days | cont. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 40 |  | Bf-Umbau |  | N |  | 01.05.2022
ÖBB Infra | 81-62481 | Wien - Wampersdorf | > | Wampersdorf | Sbl Wp 1 | 2023 | 2023 | 26 | 32 | 02.07.2023 | 06:00 | 07.08.2023 | 06:00 | 36 days | cont. | Verschiedenes |  | LT | S |  |  | C |  | B | 30 |  | Planumsverbesserung mit UGV, sowie Einbau der Weichen 2+3 in der Hst Pottendorf-L. |  | Y |  | 03.11.2022 | High |  | 50%
ÖBB Infra | 81-61538 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | > | Wampersdorf |  | 2023 | 2023 | 26 | 50 | 02.07.2023 | 06:00 | 11.12.2023 | 04:30 | 161 days + 23,5 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 40 |  | Bf-Umbau |  | N |  | 01.05.2022
ÖBB Infra | 81-61540 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Wampersdorf |  | 2023 | 2024 | 26 | 36 | 02.07.2023 | 06:00 | 02.09.2024 | 04:30 | 428 days | cont. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 40 |  | Bf-Umbau |  | N |  | 01.05.2022
ÖBB Infra | 81-62481 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | > | Wampersdorf | Sbl Wp 1 | 2023 | 2023 | 26 | 32 | 02.07.2023 | 06:00 | 07.08.2023 | 06:00 | 36 days | cont. | Verschiedenes |  | LT | S |  |  | C |  | B | 30 |  | Planumsverbesserung mit UGV, sowie Einbau der Weichen 2+3 in der Hst Pottendorf-L. |  | Y |  | 03.11.2022 | High |  | 50%
ÖBB Infra | 81-62668 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 26 | 27 | 02.07.2023 | 06:00 | 09.07.2023 | 06:00 | 7 days | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Neuerrichtung Bypassgleis zwischen W63 und W92 (Bauphase 7b - Bahnhofumbau Gramatneusiedl) |  | N |  | 01.05.2022
ÖBB Infra | 81-61522 | Wien - Wampersdorf | < > | Wampersdorf | Pottendorf-Landegg | 2023 | 2023 | 26 | 27 | 02.07.2023 | 23:10 | 03.07.2023 | 04:45 | 5,6 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Sanierung und Umbau Überfahrtsbrücke |  | Y |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-61522 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Wampersdorf | Pottendorf-Landegg | 2023 | 2023 | 26 | 27 | 02.07.2023 | 23:10 | 03.07.2023 | 04:45 | 5,6 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Sanierung und Umbau Überfahrtsbrücke |  | Y |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-62908A | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl | Wampersdorf | 2023 | 2023 | 26 | 27 | 02.07.2023 | 23:10 | 03.07.2023 | 04:45 | 5,6 h | cont. | RES |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Sanierung und Umbau Überfahrtsbrücke |  | Y |  | 06.06.2021
ÖBB Infra | 81-63136 | Bruck - Villach | < > | Scheifling | Mariahof-St.Lambrecht | 2023 | 2023 | 27 | 28 | 03.07.2023 | 07:30 | 14.07.2023 | 16:30 | 10x 9,0 h | period. | Instandhaltung |  | LT |  |  |  | C |  | B | 5 |  | Instandhaltungsarbeiten zwischen Scheifling und Mariahof-St.L. |  | N |  | 06.06.2022 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-61486 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Breitenstein |  | 2023 | 2023 | 27 | 31 | 03.07.2023 | 08:00 | 31.07.2023 | 04:30 | 27 days + 20,5 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B | 5 |  | Bahnsteigerneuerung und Drainageerrichtung |  | N |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-62648 | Bruck - Villach | > | Maria Saal | Klagenfurt Hbf | 2023 | 2023 | 27 | 27 | 03.07.2023 | 08:00 | 09.07.2023 | 17:00 | 6 days + 9,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Einbau Schleppplatte bei Tragwerk in km 9,943 |  | Y |  | 06.06.2022
ÖBB Infra | 81-63709 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Meidling | W.Mat.-Altmannsdorf | 2023 | 2023 | 27 | 27 | 04.07.2023 | 00:35 | 07.07.2023 | 05:00 | 4x 4,4 h | period. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Leergerüstausbau Brücke Oswaldschleife |  | Y |  | 06.11.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62491 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Payerbach-Reichenau |  | 2023 | 2023 | 27 | 28 | 06.07.2023 | 07:00 | 11.07.2023 | 17:00 | 5 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 0 |  | Verlängerung Bahnsteig 2 und 3 |  | N |  | 01.05.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62958 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Wiener Neustadt Hbf-Schleppbf |  | 2023 | 2023 | 27 | 27 | 09.07.2023 | 00:10 | 09.07.2023 | 05:30 | 5,3 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62858 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 27 | 28 | 09.07.2023 | 00:15 | 10.07.2023 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau (Querfelder auflösen) |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62858 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 27 | 28 | 09.07.2023 | 00:15 | 10.07.2023 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau (Querfelder auflösen) |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63329 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag-Güterbf | 2023 | 2023 | 27 | 27 | 09.07.2023 | 01:00 | 09.07.2023 | 05:15 | 4,2 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Instandsetzungsarbeiten |  | N |  | 04.09.2022
ÖBB Infra | 81-58249 | Bruck - Villach | < > | Klagenfurt Hbf | Weizelsdorf | 2023 | 2023 | 28 | 36 | 10.07.2023 | 00:00 | 10.09.2023 | 24:00 | 63 days | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Elektrifizierung der Strecke |  | N |  | 14.12.2021 | Major |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62959 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Wiener Neustadt Hbf-Schleppbf |  | 2023 | 2023 | 28 | 28 | 10.07.2023 | 00:10 | 10.07.2023 | 04:30 | 4,3 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63330 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag-Güterbf | 2023 | 2023 | 28 | 28 | 10.07.2023 | 01:00 | 10.07.2023 | 03:45 | 2,8 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Instandsetzungsarbeiten |  | N |  | 04.09.2022
ÖBB Infra | 81-62073 | Bruck - Villach | < | Treibach-Althofen | Launsdorf-Hochosterwitz | 2023 | 2023 | 28 | 29 | 10.07.2023 | 07:00 | 23.07.2023 | 18:00 | 13 days + 11,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Neubau Bahnsteig Haltestelle Kappel im Krappfeld |  | Y |  | 06.06.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62686 | Bruck - Villach | < > | Thalheim-Pöls |  | 2023 | 2023 | 28 | 33 | 10.07.2023 | 07:30 | 18.08.2023 | 17:30 | 30x 10,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Errichtung ESTW Thalheim-Pöls: - Herstellen der Kabelwege im Bahnhof - Verkabelungsarbeiten im Bahnhof - Herstellen der Querungen |  | N |  | 04.12.2022 |  |  | 5%
ÖBB Infra | 81-62955 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Obereggendorf | Wiener Neustadt Hbf-Schleppbf | 2023 | 2023 | 28 | 31 | 10.07.2023 | 08:00 | 05.08.2023 | 23:20 | 26 days + 15,3 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | S | [5 empty] | 30 |  | Ausbau Weiche 662+663 (alt), sowie Einbau Weiche 601,603,604 (neu) |  | N |  | 03.11.2022
ÖBB Infra | 81-63710 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Meidling | W.Mat.-Altmannsdorf | 2023 | 2023 | 28 | 28 | 11.07.2023 | 00:35 | 14.07.2023 | 05:00 | 4x 4,4 h | period. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Leergerüstausbau Brücke Oswaldschleife |  | Y |  | 06.11.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62492 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Payerbach-Reichenau |  | 2023 | 2023 | 28 | 30 | 11.07.2023 | 17:00 | 25.07.2023 | 17:00 | 14 days | cont. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 0 |  | Verlängerung Bahnsteig 2 und 3 |  | N |  | 01.05.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-63875 | Bruck - Graz | < | Üst Pg 2 |  | 2023 | 2023 | 28 | 29 | 15.07.2023 | 20:30 | 17.07.2023 | 04:30 | 2x 8,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Sanierung Mauer r.d.B. |  | N |  | 04.12.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-60888 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mitterdorf-Veitsch | Kindberg | 2023 | 2023 | 28 | 28 | 16.07.2023 | 00:00 | 16.07.2023 | 05:30 | 5,5 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Inbetriebnahme ESTW Wartberg und SBL War 1 |  | Y |  | 18.08.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-60889 | Wiener Neustadt - Bruck | < | Mitterdorf-Veitsch | Wartberg im Mürztal | 2023 | 2023 | 28 | 30 | 16.07.2023 | 00:00 | 30.07.2023 | 24:00 | 15 days | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B | 15 |  | Bauphase 4: - Fertigstellung BGl 3neu nach Abtrag des alten Stellwerks |  | Y |  | 17.08.2022 | Minor |  | 15%
ÖBB Infra | 81-62956 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | > | Wiener Neustadt Hbf-Schleppbf |  | 2023 | 2023 | 28 | 28 | 16.07.2023 | 00:10 | 16.07.2023 | 05:30 | 5,3 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Vorarbeiten für Weichenneulage und Fahrleitungsumbau |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-60851 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Üst Mz 2 | Kapfenberg | 2023 | 2023 | 28 | 28 | 16.07.2023 | 01:00 | 16.07.2023 | 04:00 | 3,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Softwaretausch in der BFZ Villach (Zelle 09) Softwaretausch im ESTW Ki und Ke |  | N |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-62957 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | > | Wiener Neustadt Hbf-Schleppbf |  | 2023 | 2023 | 29 | 29 | 17.07.2023 | 00:10 | 17.07.2023 | 04:30 | 4,3 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63711 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Meidling | W.Mat.-Altmannsdorf | 2023 | 2023 | 29 | 29 | 18.07.2023 | 00:35 | 21.07.2023 | 05:00 | 4x 4,4 h | period. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Leergerüstausbau Brücke Oswaldschleife |  | Y |  | 06.11.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61523 | Wien - Wampersdorf | < > | Wampersdorf | Pottendorf-Landegg | 2023 | 2023 | 29 | 29 | 22.07.2023 | 23:10 | 23.07.2023 | 05:45 | 6,6 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Sanierung und Umbau Überfahrtsbrücke |  | Y |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-61523 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Wampersdorf | Pottendorf-Landegg | 2023 | 2023 | 29 | 29 | 22.07.2023 | 23:10 | 23.07.2023 | 05:45 | 6,6 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Sanierung und Umbau Überfahrtsbrücke |  | Y |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-62911A | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl | Wampersdorf | 2023 | 2023 | 29 | 29 | 22.07.2023 | 23:10 | 23.07.2023 | 05:45 | 6,6 h | cont. | RES |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Sanierung und Umbau Überfahrtsbrücke |  | Y |  | 06.06.2021
ÖBB Infra | 81-63761 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag-Güterbf | 2023 | 2023 | 29 | 30 | 23.07.2023 | 01:00 | 30.07.2023 | 05:15 | 2x 4,2 h | period. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kalte Rinne: Einbau Oberbau und Aufziehen Oberleitung |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-60848 | Bruck - Villach | < > | Üst Nes 1 | Krumpendorf | 2023 | 2023 | 29 | 29 | 23.07.2023 | 02:55 | 23.07.2023 | 03:55 | 1,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Softwaretausch in der BFZ Villach (Zelle 03) Softwaretausch im ESTW Fi |  | N |  | 31.07.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-60848 | St. Veit - Villach | < > | Üst Nes 1 | Krumpendorf | 2023 | 2023 | 29 | 29 | 23.07.2023 | 02:55 | 23.07.2023 | 03:55 | 1,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Softwaretausch in der BFZ Villach (Zelle 03) Softwaretausch im ESTW Fi |  | N |  | 31.07.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61524 | Wien - Wampersdorf | < > | Wampersdorf | Pottendorf-Landegg | 2023 | 2023 | 29 | 30 | 23.07.2023 | 23:10 | 24.07.2023 | 04:45 | 5,6 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Sanierung und Umbau Überfahrtsbrücke |  | Y |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-61524 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Wampersdorf | Pottendorf-Landegg | 2023 | 2023 | 29 | 30 | 23.07.2023 | 23:10 | 24.07.2023 | 04:45 | 5,6 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Sanierung und Umbau Überfahrtsbrücke |  | Y |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-62914A | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl | Wampersdorf | 2023 | 2023 | 29 | 30 | 23.07.2023 | 23:10 | 24.07.2023 | 04:45 | 5,6 h | cont. | RES |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Sanierung und Umbau Überfahrtsbrücke |  | Y |  | 06.06.2021
ÖBB Infra | 81-63762 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag-Güterbf | 2023 | 2023 | 30 | 31 | 24.07.2023 | 01:00 | 31.07.2023 | 03:45 | 2x 2,8 h | period. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kalte Rinne: Einbau Schotterbettsicherung bzw. Abtrag Oberbau |  | N |  | 06.11.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62074 | Bruck - Villach | > | Treibach-Althofen | Launsdorf-Hochosterwitz | 2023 | 2023 | 30 | 31 | 24.07.2023 | 07:00 | 06.08.2023 | 18:00 | 13 days + 11,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Neubau Bahnsteig Haltestelle Kappel im Krappfeld |  | Y |  | 06.06.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-63712 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Meidling | W.Mat.-Altmannsdorf | 2023 | 2023 | 30 | 30 | 25.07.2023 | 00:35 | 28.07.2023 | 05:00 | 4x 4,4 h | period. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Leergerüstausbau Brücke Oswaldschleife |  | Y |  | 06.11.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63271 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Gloggnitz |  | 2023 | 2023 | 30 | 30 | 28.07.2023 | 22:00 | 30.07.2023 | 24:00 | 2 days + 2,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Weichenneulage W61 (Zufahrt ASC-Stützpunjt) |  | N |  | 31.07.2022
ÖBB Infra | 81-63876 | Bruck - Graz | < | Üst Pg 2 |  | 2023 | 2023 | 30 | 31 | 29.07.2023 | 20:30 | 31.07.2023 | 04:30 | 2x 8,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Sanierung Mauer r.d.B. |  | N |  | 04.12.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-61525 | Wien - Wampersdorf | < > | Wampersdorf | Pottendorf-Landegg | 2023 | 2023 | 30 | 30 | 29.07.2023 | 23:10 | 30.07.2023 | 05:45 | 6,6 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Sanierung und Umbau Überfahrtsbrücke |  | Y |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-61525 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Wampersdorf | Pottendorf-Landegg | 2023 | 2023 | 30 | 30 | 29.07.2023 | 23:10 | 30.07.2023 | 05:45 | 6,6 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Sanierung und Umbau Überfahrtsbrücke |  | Y |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-62917A | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl | Wampersdorf | 2023 | 2023 | 30 | 30 | 29.07.2023 | 23:10 | 30.07.2023 | 05:45 | 6,6 h | cont. | RES |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Sanierung und Umbau Überfahrtsbrücke |  | Y |  | 06.06.2021
ÖBB Infra | 81-62960 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | > | Wiener Neustadt Hbf-Schleppbf |  | 2023 | 2023 | 30 | 30 | 30.07.2023 | 00:10 | 30.07.2023 | 05:30 | 5,3 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Stopfen der Weichenverbindungen und Fahrleitungsumbau |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61283 | Bruck - Villach | < > | Bruck a.d.Mur-Stadtwald | Niklasdorf | 2023 | 2023 | 30 | 31 | 30.07.2023 | 00:30 | 06.08.2023 | 05:00 | 2x 4,5 h | period. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Einheben Tragwerk Überfahrtsbrücke in km 9.182 |  | Y |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61526 | Wien - Wampersdorf | < > | Wampersdorf | Pottendorf-Landegg | 2023 | 2023 | 30 | 31 | 30.07.2023 | 23:10 | 31.07.2023 | 04:45 | 5,6 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Sanierung und Umbau Überfahrtsbrücke |  | Y |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-61526 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Wampersdorf | Pottendorf-Landegg | 2023 | 2023 | 30 | 31 | 30.07.2023 | 23:10 | 31.07.2023 | 04:45 | 5,6 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Sanierung und Umbau Überfahrtsbrücke |  | Y |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-62920A | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl | Wampersdorf | 2023 | 2023 | 30 | 31 | 30.07.2023 | 23:10 | 31.07.2023 | 04:45 | 5,6 h | cont. | RES |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Sanierung und Umbau Überfahrtsbrücke |  | Y |  | 06.06.2021
ÖBB Infra | 81-63802 | Bruck - Villach | < > | St.Michael | Kraubath | 2023 | 2023 | 30 | 31 | 30.07.2023 | 23:30 | 31.07.2023 | 03:30 | 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Brücke in km 208,112: Sanierung |  | N |  | 06.11.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-60890 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Mitterdorf-Veitsch | Wartberg im Mürztal | 2023 | 2023 | 31 | 36 | 31.07.2023 | 00:00 | 10.09.2023 | 24:00 | 42 days | cont. | Verschiedenes |  | LT | S |  |  | C |  |  | 10 |  | Bauphase 5: - Errichtung BGl 2 inkl. der neuen Weichen 2 und 3 - Ausbau der HIB km 133,945 - Errichtung der Brücke in km 134,695 (Scheibsbach) |  | Y |  | 14.12.2021 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62961 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | > | Wiener Neustadt Hbf-Schleppbf |  | 2023 | 2023 | 31 | 31 | 31.07.2023 | 00:10 | 31.07.2023 | 04:30 | 4,3 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Schweißen der Weichenverbindungen und Fahrleitungsumbau |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61284 | Bruck - Villach | < > | Bruck a.d.Mur-Stadtwald | Niklasdorf | 2023 | 2023 | 31 | 32 | 31.07.2023 | 00:30 | 07.08.2023 | 04:00 | 2x 3,5 h | period. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Einheben Tragwerk Überfahrtsbrücke in km 9.182 |  | Y |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63135 | Bruck - Villach | > | Üst Nes 1 | Friesach | 2023 | 2023 | 31 | 34 | 31.07.2023 | 08:00 | 25.08.2023 | 15:00 | 25 days + 7,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Neubau Olsabachbrücke - SGl 2 |  | N |  | 06.06.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-61281 | Bruck - Graz | < | Üst Pg 2 |  | 2023 | 2023 | 31 | 33 | 31.07.2023 | 21:00 | 19.08.2023 | 04:30 | 19x 7,5 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Erneuerung Futtermauer inkl OL Sicherheitsgitter, km195,765-196,180 |  | Y |  | 06.11.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-61302 | Graz - Maribor | < > | Spielfeld-Straß |  | 2023 | 2023 | 31 | 31 | 31.07.2023 | 21:00 | 05.08.2023 | 04:00 | 5x 7,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 30 |  | Vorarbeiten Sanierung Mauer (km 258,096 - 258,256): - Kabelarbeiten |  | Y |  | 01.05.2022
ÖBB Infra | 81-63713 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Meidling | W.Mat.-Altmannsdorf | 2023 | 2023 | 31 | 31 | 01.08.2023 | 00:35 | 04.08.2023 | 05:00 | 4x 4,4 h | period. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Leergerüstausbau Brücke Oswaldschleife |  | Y |  | 06.11.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63809 | Bruck - Villach | < > | Kraubath | Fentsch-St.Lorenzen | 2023 | 2023 | 31 | 31 | 04.08.2023 | 08:00 | 06.08.2023 | 16:30 | 3x 8,5 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Brücke in km 212,533: Sanierung |  | N |  | 06.11.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-61305 | Graz - Maribor | < > | Spielfeld-Straß |  | 2023 | 2023 | 31 | 34 | 05.08.2023 | 08:00 | 21.08.2023 | 04:00 | 15 days + 20,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 30 |  | Hauptarbeiten Sanierung Mauer (km 258,096 - 258,256): |  | Y |  | 01.05.2022
ÖBB Infra | 81-62997 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Wiener Neustadt Hbf-Schleppbf |  | 2023 | 2023 | 31 | 31 | 05.08.2023 | 23:20 | 06.08.2023 | 06:30 | 7,2 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Sotwaretausch im ESTW Wr. Neustadt Hbf für die Inbetriebnahme der Weichen 601-605 |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63804 | Bruck - Villach | < > | St.Michael | Kraubath | 2023 | 2023 | 31 | 31 | 05.08.2023 | 23:30 | 06.08.2023 | 04:30 | 5,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Brücke in km 208,112: Sanierung |  | N |  | 06.11.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61199 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mitterdorf-Veitsch | Kindberg | 2023 | 2023 | 31 | 31 | 06.08.2023 | 00:00 | 06.08.2023 | 05:30 | 5,5 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Oberbauarbeiten BGl 2 (Einsatz von Gleisbaumaschinen) |  | Y |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61021 | Bruck - Villach | < > | Niklasdorf | Leoben Hbf | 2023 | 2023 | 31 | 31 | 06.08.2023 | 00:00 | 06.08.2023 | 05:00 | 5,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Einbau Schotterbettsicherung Brücke in km 13,318 |  | Y |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62565 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 700 | Neunkirchen N.Ö. | 2023 | 2023 | 31 | 31 | 06.08.2023 | 00:15 | 06.08.2023 | 05:15 | 5,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Softwaretausch NB U2 - Inbetriebnahme der neuen Weichen W701 und W702 (mit beweglichem Herz) - Umbenennung W701alt in W703neu und W702alt in W704neu - Außerbetriebnahme der alten Weichen W703 und W704 - Blockverdichtung Nb - Nb U2 - Nek |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63001 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Üst Fld 2 | Abzww Ne | 2023 | 2023 | 31 | 31 | 06.08.2023 | 00:30 | 06.08.2023 | 05:15 | 4,8 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Softwaretausch im ESTW Wr. Neustadt Hbf |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63001 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Üst Fld 2 | Abzww Ne | 2023 | 2023 | 31 | 31 | 06.08.2023 | 00:30 | 06.08.2023 | 05:15 | 4,8 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Softwaretausch im ESTW Wr. Neustadt Hbf |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63001 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Üst Fld 2 | Abzww Ne | 2023 | 2023 | 31 | 31 | 06.08.2023 | 00:30 | 06.08.2023 | 05:15 | 4,8 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Softwaretausch im ESTW Wr. Neustadt Hbf |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-60705 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Abzww Ne | Üst Nb 2 | 2023 | 2023 | 31 | 48 | 06.08.2023 | 05:15 | 02.12.2023 | 14:00 | 118 days + 9,8 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | S |  |  | C |  | B | 15 |  | Gleisneulage mit Untergrundverstärkung, Weichenneulage W901 bis 904 und Oberleitungsneubau |  | N |  | 03.11.2022 | Minor |  | 20%
ÖBB Infra | 81-63010 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Wiener Neustadt Hbf-Schleppbf |  | 2023 | 2023 | 31 | 36 | 06.08.2023 | 06:30 | 10.09.2023 | 17:00 | 35 days + 10,5 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  |  |  |  | Umbau Wr. Neustadt Schleppbf |  | Y |  | 06.06.2022
ÖBB Infra | 81-62075 | Bruck - Villach | < > | Treibach-Althofen | Launsdorf-Hochosterwitz | 2023 | 2023 | 31 | 36 | 06.08.2023 | 18:00 | 10.09.2023 | 18:00 | 35 days | cont. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Neubau Bahnsteig Haltestelle Kappel im Krappfeld |  | Y |  | 06.06.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-63803 | Bruck - Villach | < > | St.Michael | Kraubath | 2023 | 2023 | 31 | 32 | 06.08.2023 | 23:30 | 07.08.2023 | 03:30 | 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Brücke in km 208,112: Sanierung |  | N |  | 06.11.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61200 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mitterdorf-Veitsch | Kindberg | 2023 | 2023 | 32 | 32 | 07.08.2023 | 00:00 | 07.08.2023 | 04:00 | 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Oberbauarbeiten BGl 2 (Einsatz von Gleisbaumaschinen) |  | Y |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61022 | Bruck - Villach | < > | Niklasdorf | Leoben Hbf | 2023 | 2023 | 32 | 32 | 07.08.2023 | 00:00 | 07.08.2023 | 04:00 | 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Einbau Schotterbettsicherung Brücke in km 13,318 |  | Y |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62482 | Wien - Wampersdorf | < | Wampersdorf | Sbl Wp 1 | 2023 | 2023 | 32 | 36 | 07.08.2023 | 06:00 | 04.09.2023 | 04:30 | 27 days + 22,5 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | S |  |  | C |  | B | 30 |  | Planumsverbesserung mit UGV, sowie Einbau der Weichen 1+4 in der Hst Pottendorf-L. |  | Y |  | 03.11.2022 | High |  | 50%
ÖBB Infra | 81-62482 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < | Wampersdorf | Sbl Wp 1 | 2023 | 2023 | 32 | 36 | 07.08.2023 | 06:00 | 04.09.2023 | 04:30 | 27 days + 22,5 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | S |  |  | C |  | B | 30 |  | Planumsverbesserung mit UGV, sowie Einbau der Weichen 1+4 in der Hst Pottendorf-L. |  | Y |  | 03.11.2022 | High |  | 50%
ÖBB Infra | 81-62859 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 32 | 35 | 07.08.2023 | 07:00 | 01.09.2023 | 17:00 | 20x 10,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Fahrleitungsumbau (Querfelder auflösen) |  | N |  | 06.06.2022
ÖBB Infra | 81-62859 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 32 | 35 | 07.08.2023 | 07:00 | 01.09.2023 | 17:00 | 20x 10,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Fahrleitungsumbau (Querfelder auflösen) |  | N |  | 06.06.2022
ÖBB Infra | 81-63580 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Payerbach-Reichenau | Semmering | 2023 | 2023 | 32 | 32 | 07.08.2023 | 08:00 | 11.08.2023 | 16:00 | 5x 8,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B | 5 |  | Instandhaltungsarbeiten im Streckenverlauf |  | N |  | 03.10.2022 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-61020 | Bruck - Villach | > | Niklasdorf | Leoben Hbf | 2023 | 2023 | 32 | 37 | 07.08.2023 | 08:00 | 16.09.2023 | 04:00 | 39 days + 20,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | S |  |  | C |  | B | 10 |  | Sanierung Brücke in km 13,318 |  | N |  | 01.05.2022 | Minor |  | 15%
ÖBB Infra | 81-63714 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Meidling | W.Mat.-Altmannsdorf | 2023 | 2023 | 32 | 32 | 08.08.2023 | 00:35 | 11.08.2023 | 05:00 | 4x 4,4 h | period. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Leergerüstausbau Brücke Oswaldschleife |  | Y |  | 06.11.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63877 | Bruck - Graz | < | Üst Pg 2 |  | 2023 | 2023 | 32 | 33 | 12.08.2023 | 20:30 | 14.08.2023 | 04:30 | 2x 8,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Sanierung Mauer r.d.B. |  | N |  | 04.12.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-61201 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mitterdorf-Veitsch | Kindberg | 2023 | 2023 | 32 | 32 | 13.08.2023 | 00:00 | 13.08.2023 | 05:30 | 5,5 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Errichtung Oberleitung bei den neuen Weichenverbindung 1-2 und 3-4 |  | Y |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63331 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag-Güterbf | 2023 | 2023 | 32 | 32 | 13.08.2023 | 01:00 | 13.08.2023 | 05:15 | 4,2 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Instandsetzungsarbeiten |  | N |  | 04.09.2022
ÖBB Infra | 81-61203 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mitterdorf-Veitsch | Kindberg | 2023 | 2023 | 33 | 33 | 14.08.2023 | 00:00 | 14.08.2023 | 04:00 | 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Errichtung Oberleitung bei den neuen Weichenverbindung 1-2 und 3-4 |  | Y |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63332 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag-Güterbf | 2023 | 2023 | 33 | 33 | 14.08.2023 | 01:00 | 14.08.2023 | 03:45 | 2,8 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Instandsetzungsarbeiten |  | N |  | 04.09.2022
ÖBB Infra | 81-61202 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mitterdorf-Veitsch | Kindberg | 2023 | 2023 | 33 | 33 | 15.08.2023 | 00:00 | 15.08.2023 | 05:30 | 5,5 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Errichtung Oberleitung bei den neuen Weichenverbindung 1-2 und 3-4 |  | Y |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63715 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Meidling | W.Mat.-Altmannsdorf | 2023 | 2023 | 33 | 33 | 15.08.2023 | 00:35 | 18.08.2023 | 05:00 | 4x 4,4 h | period. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Leergerüstausbau Brücke Oswaldschleife |  | Y |  | 06.11.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61204 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mitterdorf-Veitsch | Kindberg | 2023 | 2023 | 33 | 33 | 16.08.2023 | 00:00 | 16.08.2023 | 04:00 | 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Errichtung Oberleitung bei den neuen Weichenverbindung 1-2 und 3-4 |  | Y |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61527 | Wien - Wampersdorf | < > | Wampersdorf | Pottendorf-Landegg | 2023 | 2023 | 33 | 33 | 19.08.2023 | 23:10 | 20.08.2023 | 05:45 | 6,6 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Sanierung und Umbau Überfahrtsbrücke |  | Y |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-61527 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Wampersdorf | Pottendorf-Landegg | 2023 | 2023 | 33 | 33 | 19.08.2023 | 23:10 | 20.08.2023 | 05:45 | 6,6 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Sanierung und Umbau Überfahrtsbrücke |  | Y |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-62923A | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl | Wampersdorf | 2023 | 2023 | 33 | 33 | 19.08.2023 | 23:10 | 20.08.2023 | 05:45 | 6,6 h | cont. | RES |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Sanierung und Umbau Überfahrtsbrücke |  | Y |  | 06.06.2021
ÖBB Infra | 81-62566 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 700 | Neunkirchen N.Ö. | 2023 | 2023 | 33 | 33 | 20.08.2023 | 00:15 | 20.08.2023 | 05:15 | 5,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Oberleitungsarbeiten im Bereich der ÜST Nb U2 |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62201 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Breitenstein | Semmering | 2023 | 2023 | 33 | 39 | 20.08.2023 | 21:00 | 30.09.2023 | 05:00 | 35x 8,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Montage Brüstungsmauer |  | N |  | 06.11.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-61528 | Wien - Wampersdorf | < > | Wampersdorf | Pottendorf-Landegg | 2023 | 2023 | 33 | 34 | 20.08.2023 | 23:10 | 21.08.2023 | 04:45 | 5,6 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Sanierung und Umbau Überfahrtsbrücke |  | Y |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-61528 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Wampersdorf | Pottendorf-Landegg | 2023 | 2023 | 33 | 34 | 20.08.2023 | 23:10 | 21.08.2023 | 04:45 | 5,6 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Sanierung und Umbau Überfahrtsbrücke |  | Y |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-62926A | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl | Wampersdorf | 2023 | 2023 | 33 | 34 | 20.08.2023 | 23:10 | 21.08.2023 | 04:45 | 5,6 h | cont. | RES |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Sanierung und Umbau Überfahrtsbrücke |  | Y |  | 06.06.2021
ÖBB Infra | 81-62568 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 700 | Neunkirchen N.Ö. | 2023 | 2023 | 34 | 34 | 21.08.2023 | 00:15 | 21.08.2023 | 04:15 | 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Oberleitungsarbeiten im Bereich der ÜST Nb U2 |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62684 | Bruck - Villach | > | Thalheim-Pöls | Unzmarkt | 2023 | 2023 | 34 | 39 | 21.08.2023 | 07:30 | 29.09.2023 | 17:30 | 30x 10,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Errichtung ESTW Thalheim-Pöls: - Herstellen der Kabelwege - Verkabelungsarbeiten |  | Y |  | 04.12.2022 |  |  | 5%
ÖBB Infra | 81-62611 | Graz - Maribor | < > | Kalsdorf |  | 2023 | 2023 | 34 | 34 | 21.08.2023 | 08:00 | 25.08.2023 | 16:00 | 5x 8,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Errichtung 400V Anschluss (inkl. Kabelweg neben BGl 310) |  | N |  | 01.05.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-63239 | Graz - Maribor | > | Graz-Süd | Graz Puntigam | 2023 | 2023 | 34 | 35 | 21.08.2023 | 08:00 | 02.09.2023 | 05:00 | 11 days + 21,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Tragseiltausch Oberleitung und Aufziehen Spitzenleitungen |  | N |  | 31.07.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-60909 | Graz - Maribor | < > | Graz Puntigam |  | 2023 | 2023 | 34 | 35 | 21.08.2023 | 20:00 | 02.09.2023 | 05:00 | 12x 9,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Errichtung Oberleitung Bf. Puntigam (BGl 4 nördlich) |  | N |  | 06.11.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-61303 | Graz - Maribor | < > | Spielfeld-Straß |  | 2023 | 2023 | 34 | 34 | 21.08.2023 | 21:00 | 24.08.2023 | 04:00 | 3x 7,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 30 |  | Nacharbeiten Sanierung Mauer (km 258,096 - 258,256): - Kabelarbeiten |  | Y |  | 01.05.2022
ÖBB Infra | 81-63716 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Meidling | W.Mat.-Altmannsdorf | 2023 | 2023 | 34 | 34 | 22.08.2023 | 00:35 | 25.08.2023 | 05:00 | 4x 4,4 h | period. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Leergerüstausbau Brücke Oswaldschleife |  | Y |  | 06.11.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62569 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 700 | Abzww Ne | 2023 | 2023 | 34 | 35 | 26.08.2023 | 20:00 | 30.08.2023 | 04:00 | 4x 8,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Maschineneinsatz im Bereich Nbs (Öffnen Sperrschuh in Nbs) |  | N |  | 06.11.2022 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-63878 | Bruck - Graz | < | Üst Pg 2 |  | 2023 | 2023 | 34 | 35 | 26.08.2023 | 20:30 | 28.08.2023 | 04:30 | 2x 8,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Sanierung Mauer r.d.B. |  | N |  | 04.12.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-61529 | Wien - Wampersdorf | < > | Wampersdorf | Pottendorf-Landegg | 2023 | 2023 | 34 | 34 | 26.08.2023 | 23:10 | 27.08.2023 | 05:45 | 6,6 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Sanierung und Umbau Überfahrtsbrücke |  | Y |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-61529 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Wampersdorf | Pottendorf-Landegg | 2023 | 2023 | 34 | 34 | 26.08.2023 | 23:10 | 27.08.2023 | 05:45 | 6,6 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Sanierung und Umbau Überfahrtsbrücke |  | Y |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-62929A | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl | Wampersdorf | 2023 | 2023 | 34 | 34 | 26.08.2023 | 23:10 | 27.08.2023 | 05:45 | 6,6 h | cont. | RES |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Sanierung und Umbau Überfahrtsbrücke |  | Y |  | 06.06.2021
ÖBB Infra | 81-61530 | Wien - Wampersdorf | < > | Wampersdorf | Pottendorf-Landegg | 2023 | 2023 | 34 | 35 | 27.08.2023 | 23:10 | 28.08.2023 | 04:45 | 5,6 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Sanierung und Umbau Überfahrtsbrücke |  | Y |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-61530 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Wampersdorf | Pottendorf-Landegg | 2023 | 2023 | 34 | 35 | 27.08.2023 | 23:10 | 28.08.2023 | 04:45 | 5,6 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Sanierung und Umbau Überfahrtsbrücke |  | Y |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-62932A | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl | Wampersdorf | 2023 | 2023 | 34 | 35 | 27.08.2023 | 23:10 | 28.08.2023 | 04:45 | 5,6 h | cont. | RES |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Sanierung und Umbau Überfahrtsbrücke |  | Y |  | 06.06.2021
ÖBB Infra | 81-61316 | Bruck - Villach | < | Üst Nes 1 | Friesach | 2023 | 2023 | 35 | 38 | 28.08.2023 | 08:00 | 22.09.2023 | 15:00 | 25 days + 7,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Neubau Olsabachbrücke - SGl 1 |  | N |  | 06.06.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-63717 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Meidling | W.Mat.-Altmannsdorf | 2023 | 2023 | 35 | 35 | 29.08.2023 | 00:35 | 01.09.2023 | 05:00 | 4x 4,4 h | period. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Leergerüstausbau Brücke Oswaldschleife |  | Y |  | 06.11.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63140 | Bruck - Villach | < > | Zeltweg | Pöls | 2023 | 2023 | 35 | 35 | 30.08.2023 | 07:30 | 30.08.2023 | 13:30 | 6,0 h | cont. | Instandhaltung | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Instandhaltungsfenster |  | N |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63012 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | > | Obereggendorf | Wiener Neustadt Hbf-Schleppbf | 2023 | 2023 | 35 | 36 | 01.09.2023 | 22:00 | 04.09.2023 | 04:00 | 2 days + 6,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | S | [5 empty] | 20 |  | Hilfsbrückeneinbau in der Hst Civitas Nova |  | N |  | 06.06.2022
ÖBB Infra | 81-61531 | Wien - Wampersdorf | < > | Wampersdorf | Pottendorf-Landegg | 2023 | 2023 | 35 | 35 | 02.09.2023 | 23:10 | 03.09.2023 | 05:45 | 6,6 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Sanierung und Umbau Überfahrtsbrücke |  | Y |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-61531 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Wampersdorf | Pottendorf-Landegg | 2023 | 2023 | 35 | 35 | 02.09.2023 | 23:10 | 03.09.2023 | 05:45 | 6,6 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Sanierung und Umbau Überfahrtsbrücke |  | Y |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-62935A | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl | Wampersdorf | 2023 | 2023 | 35 | 35 | 02.09.2023 | 23:10 | 03.09.2023 | 05:45 | 6,6 h | cont. | RES |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Sanierung und Umbau Überfahrtsbrücke |  | Y |  | 06.06.2021
ÖBB Infra | 81-62570 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 700 | Neunkirchen N.Ö. | 2023 | 2023 | 35 | 35 | 03.09.2023 | 00:15 | 03.09.2023 | 05:15 | 5,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kraneinsatz für Abtrag Hilfsbrücke |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61532 | Wien - Wampersdorf | < > | Wampersdorf | Pottendorf-Landegg | 2023 | 2023 | 35 | 36 | 03.09.2023 | 23:10 | 04.09.2023 | 04:45 | 5,6 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Sanierung und Umbau Überfahrtsbrücke |  | Y |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-61532 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Wampersdorf | Pottendorf-Landegg | 2023 | 2023 | 35 | 36 | 03.09.2023 | 23:10 | 04.09.2023 | 04:45 | 5,6 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Sanierung und Umbau Überfahrtsbrücke |  | Y |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-62938A | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl | Wampersdorf | 2023 | 2023 | 35 | 36 | 03.09.2023 | 23:10 | 04.09.2023 | 04:45 | 5,6 h | cont. | RES |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Sanierung und Umbau Überfahrtsbrücke |  | Y |  | 06.06.2021
ÖBB Infra | 81-62567 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 700 | Neunkirchen N.Ö. | 2023 | 2023 | 36 | 36 | 04.09.2023 | 00:15 | 04.09.2023 | 04:15 | 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kraneinsatz für Abtrag Hilfsbrücke |  | Y |  | 27.09.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62670 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 36 | 41 | 04.09.2023 | 04:30 | 15.10.2023 | 24:00 | 41 days + 19,5 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Abtrag Bgl 5+7, sowie der Weichen 52-55 [alt], Einbau Weichen 51-54 [neu] (Bauphase 8 - Bahnhofumbau Gramatneusiedl) |  | N |  | 22.05.2022
ÖBB Infra | 81-62670 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 36 | 41 | 04.09.2023 | 04:30 | 15.10.2023 | 24:00 | 41 days + 19,5 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Abtrag Bgl 5+7, sowie der Weichen 52-55 [alt], Einbau Weichen 51-54 [neu] (Bauphase 8 - Bahnhofumbau Gramatneusiedl) |  | N |  | 22.05.2022
ÖBB Infra | 81-62860 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 36 | 36 | 04.09.2023 | 07:00 | 05.09.2023 | 17:00 | 2x 10,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Fahrleitungsumbau (Querfelder auflösen) |  | N |  | 06.06.2022
ÖBB Infra | 81-62860 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 36 | 36 | 04.09.2023 | 07:00 | 05.09.2023 | 17:00 | 2x 10,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Fahrleitungsumbau (Querfelder auflösen) |  | N |  | 06.06.2022
ÖBB Infra | 81-60697 | Bruck - Villach | < > | Unzmarkt |  | 2023 | 2023 | 36 | 39 | 04.09.2023 | 07:30 | 29.09.2023 | 16:30 | 23x 9,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B | 5 |  | Erneuerung der Oberleitung: Ziehen der Leitungen und Inbetriebnahme Schaltgerüst |  | N |  | 03.04.2022 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-62636 | Villach - Udine | > | Villach Süd Gvbf |  | 2023 | 2023 | 36 | 37 | 04.09.2023 | 08:00 | 15.09.2023 | 17:00 | 11 days + 9,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Erneuerung der Brückenhölzer Gailbrücke |  | Y |  | 17.08.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-63110 | St. Veit - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan-West | Feldkirchen in Kärnten | 2023 | 2023 | 36 | 36 | 08.09.2023 | 07:50 | 09.09.2023 | 15:45 | 2x 7,9 h | period. | Instandhaltung | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Wartungsarbeiten |  | Y |  | 17.08.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62605 | Bruck - Villach | < > | Zeltweg | Pöls | 2023 | 2023 | 36 | 41 | 08.09.2023 | 20:00 | 09.10.2023 | 05:00 | 5x 57,0 h | period. cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Sanierung Brücke in km 6,281 (Lagertausch) |  | N |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-59833 | Bratislava - Kittsee - Wien | > | Himberg |  | 2023 | 2023 | 36 | 41 | 09.09.2023 | 07:00 | 13.10.2023 | 22:00 | 34 days + 15,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B | 30 |  | Unterbausanierung |  | N |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-61070 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Wien Zvbf | Kledering | 2023 | 2023 | 36 | 37 | 09.09.2023 | 10:00 | 15.09.2023 | 17:00 | 6 days + 7,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage |  | N |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-61070 | Břeclav - Wien | < > | Wien Zvbf | Kledering | 2023 | 2023 | 36 | 37 | 09.09.2023 | 10:00 | 15.09.2023 | 17:00 | 6 days + 7,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage |  | N |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-61070 | Wien - Wampersdorf | < > | Wien Zvbf | Kledering | 2023 | 2023 | 36 | 37 | 09.09.2023 | 10:00 | 15.09.2023 | 17:00 | 6 days + 7,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage |  | N |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-61070 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Zvbf | Kledering | 2023 | 2023 | 36 | 37 | 09.09.2023 | 10:00 | 15.09.2023 | 17:00 | 6 days + 7,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage |  | N |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-63879 | Bruck - Graz | < | Üst Pg 2 |  | 2023 | 2023 | 36 | 37 | 09.09.2023 | 20:30 | 11.09.2023 | 04:30 | 2x 8,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Sanierung Mauer r.d.B. |  | N |  | 04.12.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-63386 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mitterdorf-Veitsch | Kindberg | 2023 | 2023 | 36 | 36 | 10.09.2023 | 00:00 | 10.09.2023 | 05:30 | 5,5 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Einheben der Träger Scheibbsbachgrabenbrücke |  | Y |  | 04.09.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63333 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag-Güterbf | 2023 | 2023 | 36 | 36 | 10.09.2023 | 01:00 | 10.09.2023 | 05:15 | 4,2 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Instandsetzungsarbeiten |  | N |  | 04.09.2022
ÖBB Infra | 81-60478 | Břeclav - Wien | < > | Gänserndorf | Marchegg | 2023 | 2023 | 37 | 49 | 11.09.2023 | 00:00 | 09.12.2023 | 24:00 | 90 days + 1,0 h | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | UGV+Oberbau geschobene Arbeiten, sollten ursprünglich 2020 stattfinden Dauer 3 Monate. Der Zeitpunkt wird noch in Abstimmung mit Bauarbeiten auf den Strecken 114+117 festgelegt. |  | N |  | 03.11.2022
ÖBB Infra | 81-60478 | Bratislava - Marchegg - Wien | < > | Gänserndorf | Marchegg | 2023 | 2023 | 37 | 49 | 11.09.2023 | 00:00 | 09.12.2023 | 24:00 | 90 days + 1,0 h | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | UGV+Oberbau geschobene Arbeiten, sollten ursprünglich 2020 stattfinden Dauer 3 Monate. Der Zeitpunkt wird noch in Abstimmung mit Bauarbeiten auf den Strecken 114+117 festgelegt. |  | N |  | 03.11.2022
ÖBB Infra | 81-60891 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Wartberg im Mürztal |  | 2023 | 2023 | 37 | 48 | 11.09.2023 | 00:00 | 02.12.2023 | 08:00 | 82 days + 9,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | S | [5 empty] | 5 |  | Bauphase 6: - Errichtung BGl 2 und 4 - Errichtung der Brücke in km 134,695 (Scheibsbach) |  | N |  | 17.08.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-63387 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mitterdorf-Veitsch | Kindberg | 2023 | 2023 | 37 | 37 | 11.09.2023 | 00:00 | 11.09.2023 | 04:00 | 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Einheben der Träger Scheibbsbachgrabenbrücke |  | Y |  | 04.09.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62571 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 700 | Neunkirchen N.Ö. | 2023 | 2023 | 37 | 37 | 11.09.2023 | 00:15 | 11.09.2023 | 04:15 | 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Oberleitungsarbeiten im Bereich der ÜST Nb U2 |  | Y |  | 27.09.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63334 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag-Güterbf | 2023 | 2023 | 37 | 37 | 11.09.2023 | 01:00 | 11.09.2023 | 03:45 | 2,8 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Instandsetzungsarbeiten |  | N |  | 04.09.2022
ÖBB Infra | 81-63694A | Wien - Wampersdorf | < > | Abzw Knoten Hetzendorf | Oberlaa | 2023 | 2023 | 37 | 37 | 11.09.2023 | 01:30 | 11.09.2023 | 03:55 | 2,4 h | cont. | RES |  | LT |  |  | Do | C |  | B |  |  | Tausch von 15 KV Kabel |  | N |  | 02.11.2021
ÖBB Infra | 81-61957 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Meidling |  | 2023 | 2023 | 37 | 37 | 11.09.2023 | 01:30 | 11.09.2023 | 03:55 | 2,4 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  | Do | C |  | B |  |  | Tausch von 15 KV Kabel |  | N |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-63718 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Meidling | W.Mat.-Altmannsdorf | 2023 | 2023 | 37 | 37 | 13.09.2023 | 00:35 | 13.09.2023 | 05:00 | 4,4 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Gleisverlegung Oswaldschleife |  | Y |  | 06.11.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63013 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < | Obereggendorf | Wiener Neustadt Hbf-Schleppbf | 2023 | 2023 | 37 | 38 | 15.09.2023 | 22:00 | 18.09.2023 | 04:00 | 2 days + 6,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | S | [5 empty] | 20 |  | Hilfsbrückeneinbau in der Hst Civitas Nova |  | N |  | 06.06.2022
ÖBB Infra | 81-60701 | Bruck - Graz | < | Mixnitz-Bärenschützklamm | Üst Mx 2 | 2023 | 2023 | 37 | 41 | 16.09.2023 | 08:00 | 15.10.2023 | 17:00 | 29 days + 9,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Erneuerung der Oberleitung: Kettentausch |  | Y |  | 24.10.2022 | Minor |  | 15%
ÖBB Infra | 81-61015 | Bruck - Villach | < | Föderlach | Villach Hbf | 2023 | 2023 | 37 | 39 | 16.09.2023 | 08:00 | 29.09.2023 | 16:00 | 14x 8,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT | S |  |  | C |  | B | 10 |  | Vorarbeiten zur Gleisneulage mit Planumsverbesserung (Baubereich: km 157,087 bis km 162,230) - Aufbau AWS auf SGl 2 - Unterbauarbeiten auf SGl 1 |  | Y |  | 17.08.2022 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-62502 | Bruck - Villach | < > | Leoben Hbf | Leoben Donawitz | 2023 | 2023 | 37 | 37 | 16.09.2023 | 08:00 | 16.09.2023 | 16:00 | 8,0 h | cont. | Instandhaltung | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Wartungsfenster |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61024 | Bruck - Villach | < > | Niklasdorf | Leoben Hbf | 2023 | 2023 | 37 | 37 | 17.09.2023 | 00:00 | 17.09.2023 | 05:00 | 5,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Ausbau Schotterbettsicherung Brücke in km 13,318 |  | Y |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61023 | Bruck - Villach | < > | Niklasdorf | Leoben Hbf | 2023 | 2023 | 38 | 38 | 18.09.2023 | 00:00 | 18.09.2023 | 04:00 | 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Ausbau Schotterbettsicherung Brücke in km 13,318 |  | Y |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63703A | Wien - Wampersdorf | < > | Abzw Knoten Hetzendorf | Oberlaa | 2023 | 2023 | 38 | 38 | 18.09.2023 | 01:30 | 18.09.2023 | 03:55 | 2,4 h | cont. | RES |  | LT |  |  | Do | C |  | B |  |  | Tausch von 15 KV Kabel |  | N |  | 02.11.2021
ÖBB Infra | 81-61960 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Meidling |  | 2023 | 2023 | 38 | 38 | 18.09.2023 | 01:30 | 18.09.2023 | 03:55 | 2,4 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  | Do | C |  | B |  |  | Tausch von 15 KV Kabel |  | N |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-62806 | Bruck - Villach | < > | Judenburg |  | 2023 | 2023 | 38 | 39 | 18.09.2023 | 07:00 | 29.09.2023 | 17:00 | 11 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Erneuerung der Oberleitung: - Fundierung und Maststellen |  | N |  | 06.06.2022
ÖBB Infra | 81-62602 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Parndorf | Kittsee | 2023 | 2023 | 38 | 38 | 18.09.2023 | 07:50 | 22.09.2023 | 12:30 | 5x 4,7 h | period. | Instandhaltung | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Instandhaltungsarbeiten |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61282 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Krieglach |  | 2023 | 2023 | 38 | 41 | 18.09.2023 | 20:30 | 15.10.2023 | 04:30 | 27x 8,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Erneuerung WHZ und Gleisfeldbeleuchtung |  | N |  | 19.04.2022
ÖBB Infra | 81-62635 | Bruck - Villach | < > | Maria Saal |  | 2023 | 2023 | 38 | 39 | 18.09.2023 | 20:30 | 30.09.2023 | 04:30 | 10x 8,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Instandsetzung Gleisfeldbeleuchtung |  | N |  | 01.05.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-61271 | Bruck - Villach | > | Leoben West | Sbl Leb 2 | 2023 | 2023 | 38 | 50 | 18.09.2023 | 22:00 | 11.12.2023 | 04:00 | 84x 6,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Sanierung Handlauf und Tunnelfunk |  | N |  | 06.06.2022
ÖBB Infra | 81-62671 | Bratislava - Kittsee - Wien | < | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 38 | 39 | 22.09.2023 | 22:30 | 25.09.2023 | 04:30 | 2 days + 6,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | S |  |  | C |  | B | 10 |  | Abtrag der Weichen 56+57 [alt], Einbau Weichen 55+57 [neu] (Bauphase 8 - Bahnhofumbau Gramatneusiedl) |  | Y |  | 03.11.2022
ÖBB Infra | 81-62671 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 38 | 39 | 22.09.2023 | 22:30 | 25.09.2023 | 04:30 | 2 days + 6,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | S |  |  | C |  | B | 10 |  | Abtrag der Weichen 56+57 [alt], Einbau Weichen 55+57 [neu] (Bauphase 8 - Bahnhofumbau Gramatneusiedl) |  | Y |  | 03.11.2022
ÖBB Infra | 81-63712A | Wien - Wampersdorf | < > | Abzw Knoten Hetzendorf | Oberlaa | 2023 | 2023 | 39 | 39 | 25.09.2023 | 01:30 | 25.09.2023 | 03:55 | 2,4 h | cont. | RES |  | LT |  |  | Do | C |  | B |  |  | Tausch von 15 KV Kabel |  | N |  | 02.11.2021
ÖBB Infra | 81-61961 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Meidling |  | 2023 | 2023 | 39 | 39 | 25.09.2023 | 01:30 | 25.09.2023 | 03:55 | 2,4 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  | Do | C |  | B |  |  | Tausch von 15 KV Kabel |  | N |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-61374 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Matzleinsdorf |  | 2023 | 2023 | 39 | 43 | 25.09.2023 | 07:00 | 25.10.2023 | 12:00 | 30 days + 5,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Gleisneulage mit Untergrundstabilisierung |  | N |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-62861 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 39 | 39 | 28.09.2023 | 23:30 | 30.09.2023 | 04:30 | 2x 5,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Fahrleitungsumbau |  | N |  | 06.06.2022
ÖBB Infra | 81-62861 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 39 | 39 | 28.09.2023 | 23:30 | 30.09.2023 | 04:30 | 2x 5,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Fahrleitungsumbau |  | N |  | 06.06.2022
ÖBB Infra | 81-62862 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 39 | 40 | 01.10.2023 | 00:15 | 02.10.2023 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62862 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 39 | 40 | 01.10.2023 | 00:15 | 02.10.2023 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63721A | Wien - Wampersdorf | < > | Abzw Knoten Hetzendorf | Oberlaa | 2023 | 2023 | 40 | 40 | 02.10.2023 | 01:30 | 02.10.2023 | 03:55 | 2,4 h | cont. | RES |  | LT |  |  | Do | C |  | B |  |  | Tausch von 15 KV Kabel |  | N |  | 02.11.2021
ÖBB Infra | 81-61962 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Meidling |  | 2023 | 2023 | 40 | 40 | 02.10.2023 | 01:30 | 02.10.2023 | 03:55 | 2,4 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  | Do | C |  | B |  |  | Tausch von 15 KV Kabel |  | N |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-62863 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 40 | 40 | 03.10.2023 | 07:00 | 06.10.2023 | 17:00 | 4x 10,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Fahrleitungsumbau |  | N |  | 06.06.2022
ÖBB Infra | 81-62863 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 40 | 40 | 03.10.2023 | 07:00 | 06.10.2023 | 17:00 | 4x 10,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Fahrleitungsumbau |  | N |  | 06.06.2022
ÖBB Infra | 81-61013 | Bruck - Villach | < | Föderlach | Villach Hbf | 2023 | 2023 | 40 | 44 | 03.10.2023 | 08:00 | 05.11.2023 | 18:00 | 33 days + 11,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | S |  |  | C |  | B | 10 |  | Gleisneulage mit Planumsverbesserung (Baubereich km 157,087 - km 162,230) |  | Y |  | 28.03.2022 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-62807 | Bruck - Villach | > | Judenburg |  | 2023 | 2023 | 40 | 40 | 03.10.2023 | 08:00 | 06.10.2023 | 21:00 | 3 days + 13,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Erneuerung der Oberleitung: - Fundierung und Maststellen |  | N |  | 18.08.2022
ÖBB Infra | 81-61016 | Bruck - Villach | < > | Föderlach | Villach Hbf-Ostbf | 2023 | 2023 | 40 | 41 | 06.10.2023 | 00:00 | 15.10.2023 | 05:00 | 10x 5,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Gleisneulage mit Planumsverbesserung (Baubereich km 157,087 - km 162,230) - Arbeiten im Bereich der Drauschleifen-Brücke |  | Y |  | 20.04.2022 | High |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61016 | St. Veit - Villach | < > | Föderlach | Villach Hbf-Ostbf | 2023 | 2023 | 40 | 41 | 06.10.2023 | 00:00 | 15.10.2023 | 05:00 | 10x 5,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Gleisneulage mit Planumsverbesserung (Baubereich km 157,087 - km 162,230) - Arbeiten im Bereich der Drauschleifen-Brücke |  | Y |  | 20.04.2022 | High |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62808 | Bruck - Villach | > | Judenburg |  | 2023 | 2023 | 40 | 41 | 06.10.2023 | 21:00 | 09.10.2023 | 06:00 | 2 days + 9,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Erneuerung der Oberleitung: - Fundierung und Maststellen |  | Y |  | 18.08.2022
ÖBB Infra | 81-62864 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 40 | 41 | 08.10.2023 | 00:15 | 09.10.2023 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62864 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 40 | 41 | 08.10.2023 | 00:15 | 09.10.2023 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-60849 | Bruck - Villach | > | Knittelfeld | Unzmarkt | 2023 | 2023 | 40 | 40 | 08.10.2023 | 01:00 | 08.10.2023 | 03:00 | 2,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Softwaretausch in der BFZ Villach (Zelle06) Softwaretausch im ESTW Zg |  | N |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62320 | Bratislava - Marchegg - Wien | < > | Marchegg | Schönfeld-Lassee | 2023 | 2023 | 41 | 46 | 09.10.2023 | 01:30 | 15.11.2023 | 02:00 | 37 days + 1,5 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Anschwenken Streckengleis zwischen Schönfeld-Lassee - Bf. Marchegg. Umbau Westkopf Marchegg, ergänzen der notwendigen Weichenverbindungen inkl. Fahrleitung. |  | N |  | 03.11.2022
ÖBB Infra | 81-63730A | Wien - Wampersdorf | < > | Abzw Knoten Hetzendorf | Oberlaa | 2023 | 2023 | 41 | 41 | 09.10.2023 | 01:30 | 09.10.2023 | 03:55 | 2,4 h | cont. | RES |  | LT |  |  | Do | C |  | B |  |  | Tausch von 15 KV Kabel |  | N |  | 02.11.2021
ÖBB Infra | 81-61963 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Meidling |  | 2023 | 2023 | 41 | 41 | 09.10.2023 | 01:30 | 09.10.2023 | 03:55 | 2,4 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  | Do | C |  | B |  |  | Tausch von 15 KV Kabel |  | N |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-62865 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 41 | 41 | 09.10.2023 | 07:00 | 15.10.2023 | 17:00 | 7x 10,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Fahrleitungsumbau |  | N |  | 06.06.2022
ÖBB Infra | 81-62865 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 41 | 41 | 09.10.2023 | 07:00 | 15.10.2023 | 17:00 | 7x 10,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Fahrleitungsumbau |  | N |  | 06.06.2022
ÖBB Infra | 81-62809 | Bruck - Villach | > | Judenburg |  | 2023 | 2023 | 41 | 41 | 09.10.2023 | 07:30 | 12.10.2023 | 16:30 | 4x 9,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Erneuerung der Oberleitung: - Fundierung und Maststellen |  | N |  | 08.06.2022
ÖBB Infra | 81-58244 | Wiener Neustadt - Bruck | < | Mürzzuschlag |  | 2023 | 2023 | 41 | 42 | 09.10.2023 | 08:00 | 20.10.2023 | 16:00 | 12x 8,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Arbeiten für Umbau Bf Mürzzuschlag - SBT |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-63756 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Breitenstein | Semmering | 2023 | 2023 | 41 | 44 | 13.10.2023 | 21:00 | 04.11.2023 | 05:00 | 19x 8,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Montage Brüstungsmauer |  | N |  | 06.11.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-59834 | Bratislava - Kittsee - Wien | > | Himberg | Gramatneusiedl | 2023 | 2023 | 41 | 43 | 13.10.2023 | 22:00 | 25.10.2023 | 22:00 | 12 days | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B | 30 |  | Anschwenkungen |  | N |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-63106 | Villach - Udine | < > | Arnoldstein | Hermagor | 2023 | 2023 | 41 | 41 | 14.10.2023 | 06:30 | 14.10.2023 | 16:40 | 10,2 h | cont. | Instandhaltung | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Instandhaltungsarbeiten im Streckenverlauf |  | N |  | 17.08.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61533 | Wien - Wampersdorf | < > | Wampersdorf | Pottendorf-Landegg | 2023 | 2023 | 41 | 41 | 14.10.2023 | 23:10 | 15.10.2023 | 05:45 | 6,6 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Sanierung und Umbau Überfahrtsbrücke |  | Y |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-61533 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Wampersdorf | Pottendorf-Landegg | 2023 | 2023 | 41 | 41 | 14.10.2023 | 23:10 | 15.10.2023 | 05:45 | 6,6 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Sanierung und Umbau Überfahrtsbrücke |  | Y |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-62941A | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl | Wampersdorf | 2023 | 2023 | 41 | 41 | 14.10.2023 | 23:10 | 15.10.2023 | 05:45 | 6,6 h | cont. | RES |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Sanierung und Umbau Überfahrtsbrücke |  | Y |  | 06.06.2021
ÖBB Infra | 81-63339 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag-Güterbf | 2023 | 2023 | 41 | 41 | 15.10.2023 | 01:00 | 15.10.2023 | 05:15 | 4,2 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Instandsetzungsarbeiten |  | N |  | 04.09.2022
ÖBB Infra | 81-61534 | Wien - Wampersdorf | < > | Wampersdorf | Pottendorf-Landegg | 2023 | 2023 | 41 | 42 | 15.10.2023 | 23:10 | 16.10.2023 | 04:45 | 5,6 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Sanierung und Umbau Überfahrtsbrücke |  | Y |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-61534 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Wampersdorf | Pottendorf-Landegg | 2023 | 2023 | 41 | 42 | 15.10.2023 | 23:10 | 16.10.2023 | 04:45 | 5,6 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Sanierung und Umbau Überfahrtsbrücke |  | Y |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-62944A | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl | Wampersdorf | 2023 | 2023 | 41 | 42 | 15.10.2023 | 23:10 | 16.10.2023 | 04:45 | 5,6 h | cont. | RES |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Sanierung und Umbau Überfahrtsbrücke |  | Y |  | 06.06.2021
ÖBB Infra | 81-62673 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 42 | 42 | 16.10.2023 | 00:00 | 22.10.2023 | 24:00 | 7 days | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Abtrag Bgl 11, sowie der Weiche 51 [alt], Einbau Weichen 31 [neu] (Bauphase 9 - Bahnhofumbau Gramatneusiedl) |  | N |  | 01.05.2022
ÖBB Infra | 81-62673 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 42 | 42 | 16.10.2023 | 00:00 | 22.10.2023 | 24:00 | 7 days | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Abtrag Bgl 11, sowie der Weiche 51 [alt], Einbau Weichen 31 [neu] (Bauphase 9 - Bahnhofumbau Gramatneusiedl) |  | N |  | 01.05.2022
ÖBB Infra | 81-63340 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag-Güterbf | 2023 | 2023 | 42 | 42 | 16.10.2023 | 01:00 | 16.10.2023 | 03:45 | 2,8 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Instandsetzungsarbeiten |  | N |  | 04.09.2022
ÖBB Infra | 81-63739A | Wien - Wampersdorf | < > | Abzw Knoten Hetzendorf | Oberlaa | 2023 | 2023 | 42 | 42 | 16.10.2023 | 01:30 | 16.10.2023 | 03:55 | 2,4 h | cont. | RES |  | LT |  |  | Do | C |  | B |  |  | Tausch von 15 KV Kabel |  | N |  | 02.11.2021
ÖBB Infra | 81-61964 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Meidling |  | 2023 | 2023 | 42 | 42 | 16.10.2023 | 01:30 | 16.10.2023 | 03:55 | 2,4 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  | Do | C |  | B |  |  | Tausch von 15 KV Kabel |  | N |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-62810 | Bruck - Villach | < | Judenburg |  | 2023 | 2023 | 42 | 42 | 16.10.2023 | 07:30 | 20.10.2023 | 16:30 | 5x 9,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Erneuerung der Oberleitung: - Fundierung und Maststellen |  | Y |  | 08.06.2022
ÖBB Infra | 81-63142 | Bruck - Villach | > | Üst Bm 2L | Niklasdorf | 2023 | 2023 | 42 | 42 | 16.10.2023 | 08:30 | 19.10.2023 | 13:30 | 4x 5,0 h | period. | Instandhaltung |  | LT |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Diverse Instandhaltungsarbeiten im Streckenverlauf |  | N |  | 06.06.2022
ÖBB Infra | 81-62825 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | St.Marein-St.Lorenzen | Kapfenberg | 2023 | 2023 | 42 | 42 | 16.10.2023 | 20:30 | 20.10.2023 | 04:30 | 4x 8,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Stellen der Signale |  | N |  | 06.06.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-61017 | Bruck - Villach | < > | Föderlach | Villach Hbf | 2023 | 2023 | 42 | 42 | 19.10.2023 | 00:20 | 19.10.2023 | 04:15 | 3,9 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Gleisneulage mit Planumsverbesserung (Baubereich km 157,087 - km 162,230) - Arbeiten im Bereich der Unterführung A11 |  | Y |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61017 | St. Veit - Villach | < > | Föderlach | Villach Hbf | 2023 | 2023 | 42 | 42 | 19.10.2023 | 00:20 | 19.10.2023 | 04:15 | 3,9 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Gleisneulage mit Planumsverbesserung (Baubereich km 157,087 - km 162,230) - Arbeiten im Bereich der Unterführung A11 |  | Y |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62811 | Bruck - Villach | < | Judenburg |  | 2023 | 2023 | 42 | 43 | 20.10.2023 | 16:30 | 26.10.2023 | 07:30 | 5 days + 15,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Erneuerung der Oberleitung: - Fundierung und Maststellen |  | Y |  | 08.06.2022
ÖBB Infra | 81-61219 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Bruck a.d.Mur | Bruck a.d.Mur-Übelstein | 2023 | 2023 | 42 | 43 | 20.10.2023 | 20:00 | 23.10.2023 | 04:00 | 2 days + 8,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Ausbau der Hilfsbrücke bei Tragwerk in km 158,531 |  | Y |  | 06.03.2022
ÖBB Infra | 81-61219 | Bruck - Graz | > | Bruck a.d.Mur | Bruck a.d.Mur-Übelstein | 2023 | 2023 | 42 | 43 | 20.10.2023 | 20:00 | 23.10.2023 | 04:00 | 2 days + 8,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Ausbau der Hilfsbrücke bei Tragwerk in km 158,531 |  | Y |  | 06.03.2022
ÖBB Infra | 81-61219 | Bruck - Villach | > | Bruck a.d.Mur | Bruck a.d.Mur-Übelstein | 2023 | 2023 | 42 | 43 | 20.10.2023 | 20:00 | 23.10.2023 | 04:00 | 2 days + 8,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Ausbau der Hilfsbrücke bei Tragwerk in km 158,531 |  | Y |  | 06.03.2022
ÖBB Infra | 81-61221 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Bruck a.d.Mur | Bruck a.d.Mur-Übelstein | 2023 | 2023 | 42 | 43 | 21.10.2023 | 00:00 | 23.10.2023 | 04:00 | 3x 4,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Maschineneinsatz beim HIB-Ausbau |  | N |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61221 | Bruck - Graz | < > | Bruck a.d.Mur | Bruck a.d.Mur-Übelstein | 2023 | 2023 | 42 | 43 | 21.10.2023 | 00:00 | 23.10.2023 | 04:00 | 3x 4,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Maschineneinsatz beim HIB-Ausbau |  | N |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61221 | Bruck - Villach | < > | Bruck a.d.Mur | Bruck a.d.Mur-Übelstein | 2023 | 2023 | 42 | 43 | 21.10.2023 | 00:00 | 23.10.2023 | 04:00 | 3x 4,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Maschineneinsatz beim HIB-Ausbau |  | N |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63107 | Villach - Udine | < > | Arnoldstein | Hermagor | 2023 | 2023 | 42 | 42 | 21.10.2023 | 06:30 | 21.10.2023 | 16:40 | 10,2 h | cont. | Instandhaltung | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Instandhaltungsarbeiten im Streckenverlauf |  | N |  | 17.08.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61535 | Wien - Wampersdorf | < > | Wampersdorf | Pottendorf-Landegg | 2023 | 2023 | 42 | 42 | 21.10.2023 | 23:10 | 22.10.2023 | 05:45 | 6,6 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Sanierung und Umbau Überfahrtsbrücke |  | Y |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-61535 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Wampersdorf | Pottendorf-Landegg | 2023 | 2023 | 42 | 42 | 21.10.2023 | 23:10 | 22.10.2023 | 05:45 | 6,6 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Sanierung und Umbau Überfahrtsbrücke |  | Y |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-62947A | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl | Wampersdorf | 2023 | 2023 | 42 | 42 | 21.10.2023 | 23:10 | 22.10.2023 | 05:45 | 6,6 h | cont. | RES |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Sanierung und Umbau Überfahrtsbrücke |  | Y |  | 06.06.2021
ÖBB Infra | 81-62572 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 700 | Neunkirchen N.Ö. | 2023 | 2023 | 42 | 42 | 22.10.2023 | 00:15 | 22.10.2023 | 05:15 | 5,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Oberleitungsarbeiten im Bereich der ÜST Nb U2 |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61536 | Wien - Wampersdorf | < > | Wampersdorf | Pottendorf-Landegg | 2023 | 2023 | 42 | 43 | 22.10.2023 | 23:10 | 23.10.2023 | 04:45 | 5,6 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Sanierung und Umbau Überfahrtsbrücke |  | Y |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-61536 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Wampersdorf | Pottendorf-Landegg | 2023 | 2023 | 42 | 43 | 22.10.2023 | 23:10 | 23.10.2023 | 04:45 | 5,6 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Sanierung und Umbau Überfahrtsbrücke |  | Y |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-62950A | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl | Wampersdorf | 2023 | 2023 | 42 | 43 | 22.10.2023 | 23:10 | 23.10.2023 | 04:45 | 5,6 h | cont. | RES |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Sanierung und Umbau Überfahrtsbrücke |  | Y |  | 06.06.2021
ÖBB Infra | 81-62675 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 43 | 45 | 23.10.2023 | 00:00 | 12.11.2023 | 24:00 | 21 days + 1,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Neuerrichtung Bgl 5-11 (Bauphase 10a - Bahnhofumbau Gramatneusiedl) |  | N |  | 01.05.2022
ÖBB Infra | 81-62676 | Bratislava - Kittsee - Wien | < | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 43 | 45 | 23.10.2023 | 00:00 | 12.11.2023 | 24:00 | 21 days + 1,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | S | [5 empty] | 10 |  | Bahnsteigneubau (Bauphase 10a - Bahnhofumbau Gramatneusiedl) |  | N |  | 01.05.2022
ÖBB Infra | 81-62675 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 43 | 45 | 23.10.2023 | 00:00 | 12.11.2023 | 24:00 | 21 days + 1,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Neuerrichtung Bgl 5-11 (Bauphase 10a - Bahnhofumbau Gramatneusiedl) |  | N |  | 01.05.2022
ÖBB Infra | 81-62676 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 43 | 45 | 23.10.2023 | 00:00 | 12.11.2023 | 24:00 | 21 days + 1,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | S | [5 empty] | 10 |  | Bahnsteigneubau (Bauphase 10a - Bahnhofumbau Gramatneusiedl) |  | N |  | 01.05.2022
ÖBB Infra | 81-62573 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 700 | Neunkirchen N.Ö. | 2023 | 2023 | 43 | 43 | 23.10.2023 | 00:15 | 23.10.2023 | 04:15 | 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Oberleitungsarbeiten im Bereich der ÜST Nb U2 |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-59835 | Bratislava - Kittsee - Wien | > | Lanzendorf-Rannersdorf | Gramatneusiedl | 2023 | 2023 | 43 | 44 | 25.10.2023 | 22:00 | 01.11.2023 | 01:00 | 6 days + 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B | 30 |  | Anschwenkungen Sgl 2 an Gleis 4-neu |  | N |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-62812 | Bruck - Villach | < | Judenburg |  | 2023 | 2023 | 43 | 43 | 26.10.2023 | 07:30 | 29.10.2023 | 16:30 | 4x 9,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Erneuerung der Oberleitung: - Fundierung und Maststellen |  | Y |  | 18.08.2022
ÖBB Infra | 81-61220 | Wiener Neustadt - Bruck | < | Bruck a.d.Mur | Bruck a.d.Mur-Übelstein | 2023 | 2023 | 43 | 44 | 27.10.2023 | 20:00 | 30.10.2023 | 04:00 | 2 days + 9,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Ausbau der Hilfsbrücke bei Tragwerk in km 158,531 |  | Y |  | 06.03.2022
ÖBB Infra | 81-61220 | Bruck - Graz | < | Bruck a.d.Mur | Bruck a.d.Mur-Übelstein | 2023 | 2023 | 43 | 44 | 27.10.2023 | 20:00 | 30.10.2023 | 04:00 | 2 days + 9,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Ausbau der Hilfsbrücke bei Tragwerk in km 158,531 |  | Y |  | 06.03.2022
ÖBB Infra | 81-61220 | Bruck - Villach | < | Bruck a.d.Mur | Bruck a.d.Mur-Übelstein | 2023 | 2023 | 43 | 44 | 27.10.2023 | 20:00 | 30.10.2023 | 04:00 | 2 days + 9,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Ausbau der Hilfsbrücke bei Tragwerk in km 158,531 |  | Y |  | 06.03.2022
ÖBB Infra | 81-61222 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Bruck a.d.Mur | Bruck a.d.Mur-Übelstein | 2023 | 2023 | 43 | 44 | 28.10.2023 | 00:00 | 30.10.2023 | 04:00 | 3x 4,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Maschineneinsatz beim HIB-Ausbau |  | N |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61222 | Bruck - Graz | < > | Bruck a.d.Mur | Bruck a.d.Mur-Übelstein | 2023 | 2023 | 43 | 44 | 28.10.2023 | 00:00 | 30.10.2023 | 04:00 | 3x 4,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Maschineneinsatz beim HIB-Ausbau |  | N |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61222 | Bruck - Villach | < > | Bruck a.d.Mur | Bruck a.d.Mur-Übelstein | 2023 | 2023 | 43 | 44 | 28.10.2023 | 00:00 | 30.10.2023 | 04:00 | 3x 4,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Maschineneinsatz beim HIB-Ausbau |  | N |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62006 | Wien - Wampersdorf | < > | Wampersdorf | Pottendorf-Landegg | 2023 | 2023 | 43 | 43 | 28.10.2023 | 23:10 | 29.10.2023 | 05:45 | 7,6 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Sanierung und Umbau Überfahrtsbrücke |  | Y |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-62006 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Wampersdorf | Pottendorf-Landegg | 2023 | 2023 | 43 | 43 | 28.10.2023 | 23:10 | 29.10.2023 | 05:45 | 7,6 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Sanierung und Umbau Überfahrtsbrücke |  | Y |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-63822A | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl | Wampersdorf | 2023 | 2023 | 43 | 43 | 28.10.2023 | 23:10 | 29.10.2023 | 05:45 | 7,6 h | cont. | RES |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Sanierung und Umbau Überfahrtsbrücke |  | Y |  | 05.12.2021
ÖBB Infra | 81-60847 | Bruck - Villach | < > | Pörtschach am Wörthersee | Sbl Rn 2 | 2023 | 2023 | 43 | 43 | 29.10.2023 | 01:45 | 29.10.2023 | 02:15 | 1,5 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Softwaretausch in der BFZ Villach (Zelle 02) Softwaretausch im ESTWs Foe und Vel |  | N |  | 31.07.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-60847 | Villach - Udine | < > | Pörtschach am Wörthersee | Sbl Rn 2 | 2023 | 2023 | 43 | 43 | 29.10.2023 | 01:45 | 29.10.2023 | 02:15 | 1,5 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Softwaretausch in der BFZ Villach (Zelle 02) Softwaretausch im ESTWs Foe und Vel |  | N |  | 31.07.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-60847 | St. Veit - Villach | < > | Pörtschach am Wörthersee | Sbl Rn 2 | 2023 | 2023 | 43 | 43 | 29.10.2023 | 01:45 | 29.10.2023 | 02:15 | 1,5 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Softwaretausch in der BFZ Villach (Zelle 02) Softwaretausch im ESTWs Foe und Vel |  | N |  | 31.07.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62007 | Wien - Wampersdorf | < > | Wampersdorf | Pottendorf-Landegg | 2023 | 2023 | 43 | 44 | 29.10.2023 | 23:10 | 30.10.2023 | 04:45 | 5,6 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Sanierung und Umbau Überfahrtsbrücke |  | Y |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-62007 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Wampersdorf | Pottendorf-Landegg | 2023 | 2023 | 43 | 44 | 29.10.2023 | 23:10 | 30.10.2023 | 04:45 | 5,6 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Sanierung und Umbau Überfahrtsbrücke |  | Y |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-63825A | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl | Wampersdorf | 2023 | 2023 | 43 | 44 | 29.10.2023 | 23:10 | 30.10.2023 | 04:45 | 5,6 h | cont. | RES |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Sanierung und Umbau Überfahrtsbrücke |  | Y |  | 05.12.2021
ÖBB Infra | 81-62813 | Bruck - Villach | > | Judenburg |  | 2023 | 2023 | 44 | 44 | 30.10.2023 | 07:30 | 02.11.2023 | 16:30 | 4x 9,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Erneuerung der Oberleitung: - Fundierung und Maststellen |  | Y |  | 08.06.2022 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-59832 | Bratislava - Kittsee - Wien | > | Himberg |  | 2023 | 2023 | 44 | 44 | 01.11.2023 | 00:00 | 01.11.2023 | 06:00 | 6,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Imbetriebnahme ESTW neu |  | Y |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-59836 | Bratislava - Kittsee - Wien | < | Lanzendorf-Rannersdorf | Gramatneusiedl | 2023 | 2023 | 44 | 44 | 01.11.2023 | 06:00 | 03.11.2023 | 05:00 | 1 day + 23,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B | 30 |  | Einbau W 1-neu und anbinden an Bgl 2 |  | N |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-59837 | Bratislava - Kittsee - Wien | < | Himberg | Gramatneusiedl | 2023 | 2023 | 44 | 45 | 01.11.2023 | 06:00 | 06.11.2023 | 05:00 | 4 days + 23,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B | 30 |  | Anschwenken Bgl 2 an Sgl 1 Ri Gn |  | N |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-61205 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mitterdorf-Veitsch | Kindberg | 2023 | 2023 | 44 | 44 | 02.11.2023 | 00:00 | 02.11.2023 | 04:00 | 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Oberbauarbeiten W6 (Maschineneinsatz) |  | Y |  | 04.09.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61223 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Bruck a.d.Mur |  | 2023 | 2023 | 44 | 45 | 03.11.2023 | 20:00 | 06.11.2023 | 04:00 | 2 days + 8,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Ausbau der Weiche 232 und Einbau Hilfsbrücke bei Tragwerk in km 158,276 |  | Y |  | 06.03.2022
ÖBB Infra | 81-61223 | Bruck - Graz | > | Bruck a.d.Mur |  | 2023 | 2023 | 44 | 45 | 03.11.2023 | 20:00 | 06.11.2023 | 04:00 | 2 days + 8,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Ausbau der Weiche 232 und Einbau Hilfsbrücke bei Tragwerk in km 158,276 |  | Y |  | 06.03.2022
ÖBB Infra | 81-61223 | Bruck - Villach | > | Bruck a.d.Mur |  | 2023 | 2023 | 44 | 45 | 03.11.2023 | 20:00 | 06.11.2023 | 04:00 | 2 days + 8,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Ausbau der Weiche 232 und Einbau Hilfsbrücke bei Tragwerk in km 158,276 |  | Y |  | 06.03.2022
ÖBB Infra | 81-61224 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2023 | 2023 | 44 | 45 | 04.11.2023 | 00:00 | 06.11.2023 | 04:00 | 3x 4,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Maschineneinsatz beim Weichenausbau und HIB-Einbau |  | N |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61224 | Bruck - Graz | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2023 | 2023 | 44 | 45 | 04.11.2023 | 00:00 | 06.11.2023 | 04:00 | 3x 4,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Maschineneinsatz beim Weichenausbau und HIB-Einbau |  | N |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61224 | Bruck - Villach | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2023 | 2023 | 44 | 45 | 04.11.2023 | 00:00 | 06.11.2023 | 04:00 | 3x 4,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Maschineneinsatz beim Weichenausbau und HIB-Einbau |  | N |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-60694 | Bruck - Villach | < > | Friesach |  | 2023 | 2023 | 44 | 49 | 04.11.2023 | 07:30 | 04.12.2023 | 16:30 | 30 days + 9,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B | 5 |  | Hauptarbeiten zur Erneuerung der Oberleitung: - Tausch der Oberleitungsketten und Abtrag der alten Maste (Teil 2) |  | N |  | 17.08.2022 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-62866 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 44 | 45 | 05.11.2023 | 00:15 | 06.11.2023 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62866 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 44 | 45 | 05.11.2023 | 00:15 | 06.11.2023 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62574 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 700 | Neunkirchen N.Ö. | 2023 | 2023 | 44 | 44 | 05.11.2023 | 00:15 | 05.11.2023 | 05:15 | 5,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kraneinsatz bei Einbau W701neu |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62575 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 700 | Neunkirchen N.Ö. | 2023 | 2023 | 45 | 45 | 06.11.2023 | 00:15 | 06.11.2023 | 04:15 | 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kraneinsatz bei Einbau W701neu |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-59838 | Bratislava - Kittsee - Wien | < | Himberg | Gramatneusiedl | 2023 | 2023 | 45 | 46 | 06.11.2023 | 05:00 | 18.11.2023 | 17:30 | 12 days + 12,5 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B | 30 |  | Hauptverkabelung |  | N |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-59431 | Bruck - Villach | > | Friesach | Treibach-Althofen | 2023 | 2023 | 45 | 45 | 06.11.2023 | 07:00 | 10.11.2023 | 17:00 | 4 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Gründliche Durcharbeitung ca. km 299,700 bis ca.km 300,200 |  | N |  | 03.07.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62687 | Bruck - Villach | < > | Thalheim-Pöls |  | 2023 | 2023 | 45 | 50 | 06.11.2023 | 07:30 | 15.12.2023 | 17:30 | 30x 10,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Errichtung ESTW Thalheim-Pöls: - Herstellen der Kabelwege im Bahnhof - Verkabelungsarbeiten im Bahnhof - Herstellen der Querungen |  | N |  | 04.12.2022 |  |  | 5%
ÖBB Infra | 81-61014 | Bruck - Villach | < | Föderlach | Villach Hbf | 2023 | 2023 | 45 | 46 | 06.11.2023 | 08:00 | 15.11.2023 | 16:00 | 8x 8,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Nacharbeiten zur Gleisneulage mit Planumsverbesserung (Baubereich: km 157,087 - km 162,230) - Abbau AWS auf SGl 2 - Nacharbeiten Unterbau |  | Y |  | 17.08.2022 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-62824 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Kindberg | St.Marein-St.Lorenzen | 2023 | 2023 | 45 | 45 | 06.11.2023 | 20:30 | 10.11.2023 | 04:30 | 4x 8,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Stellen der neuen Signale |  | N |  | 06.06.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-61225 | Wiener Neustadt - Bruck | < | Bruck a.d.Mur |  | 2023 | 2023 | 45 | 46 | 10.11.2023 | 20:00 | 13.11.2023 | 04:00 | 2 days + 8,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Ausbau der Weiche 231 und Einbau Hilfsbrücke bei Tragwerk in km 158,276 |  | Y |  | 06.03.2022
ÖBB Infra | 81-61225 | Bruck - Graz | < | Bruck a.d.Mur |  | 2023 | 2023 | 45 | 46 | 10.11.2023 | 20:00 | 13.11.2023 | 04:00 | 2 days + 8,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Ausbau der Weiche 231 und Einbau Hilfsbrücke bei Tragwerk in km 158,276 |  | Y |  | 06.03.2022
ÖBB Infra | 81-61225 | Bruck - Villach | < | Bruck a.d.Mur |  | 2023 | 2023 | 45 | 46 | 10.11.2023 | 20:00 | 13.11.2023 | 04:00 | 2 days + 8,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Ausbau der Weiche 231 und Einbau Hilfsbrücke bei Tragwerk in km 158,276 |  | Y |  | 06.03.2022
ÖBB Infra | 81-61226 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2023 | 2023 | 45 | 46 | 11.11.2023 | 00:00 | 13.11.2023 | 04:00 | 3x 4,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Maschineneinsatz beim Weichenausbau und HIB-Einbau |  | N |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61226 | Bruck - Graz | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2023 | 2023 | 45 | 46 | 11.11.2023 | 00:00 | 13.11.2023 | 04:00 | 3x 4,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Maschineneinsatz beim Weichenausbau und HIB-Einbau |  | N |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61226 | Bruck - Villach | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2023 | 2023 | 45 | 46 | 11.11.2023 | 00:00 | 13.11.2023 | 04:00 | 3x 4,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Maschineneinsatz beim Weichenausbau und HIB-Einbau |  | N |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62867 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 45 | 46 | 12.11.2023 | 00:15 | 13.11.2023 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62867 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 45 | 46 | 12.11.2023 | 00:15 | 13.11.2023 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62576 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 700 | Neunkirchen N.Ö. | 2023 | 2023 | 45 | 45 | 12.11.2023 | 00:15 | 12.11.2023 | 05:15 | 5,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Oberleitungsarbeiten im Bereich der ÜST Nb U2 |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62677 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2024 | 46 | 22 | 13.11.2023 | 00:00 | 31.05.2024 | 04:50 | 200 days + 3,8 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Abtrag der Weichen 7-11 [alt], Einbau Weichen 4,7,8,10,11,13 [neu], Neuerrichtung Bgl 3-11 inkl. Einhub Personensteg (Bauphase 10b - Bahnhofumbau Gramatneusiedl) |  | N |  | 01.05.2022
ÖBB Infra | 81-62677 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2024 | 46 | 22 | 13.11.2023 | 00:00 | 31.05.2024 | 04:50 | 200 days + 3,8 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Abtrag der Weichen 7-11 [alt], Einbau Weichen 4,7,8,10,11,13 [neu], Neuerrichtung Bgl 3-11 inkl. Einhub Personensteg (Bauphase 10b - Bahnhofumbau Gramatneusiedl) |  | N |  | 01.05.2022
ÖBB Infra | 81-62577 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 700 | Neunkirchen N.Ö. | 2023 | 2023 | 46 | 46 | 13.11.2023 | 00:15 | 13.11.2023 | 04:15 | 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Oberleitungsarbeiten im Bereich der ÜST Nb U2 |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62826 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | St.Marein-St.Lorenzen |  | 2023 | 2023 | 46 | 46 | 13.11.2023 | 20:30 | 17.11.2023 | 04:30 | 4x 8,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Stellen der Signale |  | N |  | 06.06.2022
ÖBB Infra | 81-63138 | Bruck - Villach | < > | Zeltweg | Pöls | 2023 | 2023 | 46 | 46 | 15.11.2023 | 07:30 | 15.11.2023 | 15:30 | 8,0 h | cont. | Instandhaltung | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Instandhaltungsfenster |  | N |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62588 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 700 | Neunkirchen N.Ö. | 2023 | 2023 | 46 | 46 | 17.11.2023 | 00:15 | 17.11.2023 | 04:15 | 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kraneinsatz für Ausbau W704alt |  | Y |  | 06.11.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61313 | Bruck - Villach | < | Krumpendorf |  | 2023 | 2023 | 46 | 47 | 17.11.2023 | 07:00 | 24.11.2023 | 07:00 | 7 days | cont. | Verschiedenes |  | ST | S | L |  | C |  | B | 10 |  | Gründliche Durcharbeitung Weichen 51, 52 und 55 und Sanierung von 3 Eisenbahnkreuzungen |  | Y |  | 29.06.2022 | Minor |  | 20%
ÖBB Infra | 81-61229 | Wiener Neustadt - Bruck | < | Bruck a.d.Mur-Fbf | Bruck a.d.Mur | 2023 | 2023 | 46 | 47 | 18.11.2023 | 20:30 | 20.11.2023 | 04:30 | 2x 8,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Abtrag der OL-Kette bei der Weichenverbindung W76 - Kr 77 - EKW 74/75 und Einbau Arbeitstrenner auf Höhe V502H |  | N |  | 18.08.2022
ÖBB Infra | 81-61229 | Bruck - Graz | < | Bruck a.d.Mur-Fbf | Bruck a.d.Mur | 2023 | 2023 | 46 | 47 | 18.11.2023 | 20:30 | 20.11.2023 | 04:30 | 2x 8,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Abtrag der OL-Kette bei der Weichenverbindung W76 - Kr 77 - EKW 74/75 und Einbau Arbeitstrenner auf Höhe V502H |  | N |  | 18.08.2022
ÖBB Infra | 81-61229 | Bruck - Villach | < | Bruck a.d.Mur-Fbf | Bruck a.d.Mur | 2023 | 2023 | 46 | 47 | 18.11.2023 | 20:30 | 20.11.2023 | 04:30 | 2x 8,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Abtrag der OL-Kette bei der Weichenverbindung W76 - Kr 77 - EKW 74/75 und Einbau Arbeitstrenner auf Höhe V502H |  | N |  | 18.08.2022
ÖBB Infra | 81-62578 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 700 | Neunkirchen N.Ö. | 2023 | 2023 | 46 | 46 | 19.11.2023 | 00:15 | 19.11.2023 | 05:15 | 5,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Oberleitungsarbeiten im Bereich der ÜST Nb U2 |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63338 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag-Güterbf | 2023 | 2023 | 46 | 46 | 19.11.2023 | 01:00 | 19.11.2023 | 05:15 | 4,2 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Instandsetzungsarbeiten |  | N |  | 04.09.2022
ÖBB Infra | 81-60850 | Bruck - Villach | < > | Leoben Hbf | Üst Was 2 | 2023 | 2023 | 46 | 46 | 19.11.2023 | 01:00 | 19.11.2023 | 03:00 | 2,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Softwaretausch in der BFZ Villach (Zelle 07) Softwaretausch im ESTW Dv |  | N |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62580 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 700 | Neunkirchen N.Ö. | 2023 | 2023 | 47 | 47 | 20.11.2023 | 00:15 | 20.11.2023 | 04:15 | 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Oberleitungsarbeiten im Bereich der ÜST Nb U2 |  | Y |  | 27.09.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63337 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag-Güterbf | 2023 | 2023 | 47 | 47 | 20.11.2023 | 01:00 | 20.11.2023 | 03:45 | 2,8 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Instandsetzungsarbeiten |  | N |  | 04.09.2022
ÖBB Infra | 81-61314 | Bruck - Villach | > | Krumpendorf |  | 2023 | 2023 | 47 | 48 | 24.11.2023 | 07:00 | 02.12.2023 | 17:00 | 8 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | S |  |  | C |  | B | 10 |  | Gründliche Durcharbeitung Weichen 53 und 54 sowie Sanierung von 3 Eisenbahnkreuzung |  | Y |  | 29.06.2022 | Minor |  | 20%
ÖBB Infra | 81-61230 | Wiener Neustadt - Bruck | < | Bruck a.d.Mur-Fbf | Bruck a.d.Mur | 2023 | 2023 | 47 | 48 | 24.11.2023 | 20:30 | 27.11.2023 | 04:30 | 2 days + 8,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Abtrag W76 und Kr 77 |  | Y |  | 18.08.2022
ÖBB Infra | 81-61230 | Bruck - Graz | < | Bruck a.d.Mur-Fbf | Bruck a.d.Mur | 2023 | 2023 | 47 | 48 | 24.11.2023 | 20:30 | 27.11.2023 | 04:30 | 2 days + 8,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Abtrag W76 und Kr 77 |  | Y |  | 18.08.2022
ÖBB Infra | 81-61230 | Bruck - Villach | < | Bruck a.d.Mur-Fbf | Bruck a.d.Mur | 2023 | 2023 | 47 | 48 | 24.11.2023 | 20:30 | 27.11.2023 | 04:30 | 2 days + 8,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Abtrag W76 und Kr 77 |  | Y |  | 18.08.2022
ÖBB Infra | 81-62579 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 700 | Neunkirchen N.Ö. | 2023 | 2023 | 47 | 47 | 26.11.2023 | 00:15 | 26.11.2023 | 05:15 | 5,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Oberleitungsarbeiten im Bereich der ÜST Nb U2 |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62581 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 700 | Neunkirchen N.Ö. | 2023 | 2023 | 48 | 48 | 27.11.2023 | 00:15 | 27.11.2023 | 04:15 | 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Oberleitungsarbeiten im Bereich der ÜST Nb U2 |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62884 | Wien - Wampersdorf | < > | Wampersdorf |  | 2023 | 2023 | 48 | 48 | 28.11.2023 | 01:20 | 28.11.2023 | 03:00 | 1,7 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62884 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Wampersdorf |  | 2023 | 2023 | 48 | 48 | 28.11.2023 | 01:20 | 28.11.2023 | 03:00 | 1,7 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61315 | Bruck - Villach | < > | Krumpendorf |  | 2023 | 2023 | 48 | 48 | 29.11.2023 | 00:30 | 29.11.2023 | 04:00 | 3,5 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Gründliche Durcharbeitung Weichen 51, 52 und 55 - Arbeiten an der Weichenverbindung (GW-MDZ) |  | Y |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62931 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 48 | 48 | 01.12.2023 | 19:00 | 03.12.2023 | 06:00 | 1 day + 11,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  |  |  |  | ESTW - Inbetriebnahme |  | Y |  | 03.11.2022 | Minor |  | 30%
ÖBB Infra | 81-62931 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 48 | 48 | 01.12.2023 | 19:00 | 03.12.2023 | 06:00 | 1 day + 11,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  |  |  |  | ESTW - Inbetriebnahme |  | Y |  | 03.11.2022 | Minor |  | 30%
ÖBB Infra | 81-61231 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Bruck a.d.Mur-Fbf |  | 2023 | 2023 | 48 | 49 | 01.12.2023 | 20:30 | 04.12.2023 | 04:30 | 2 days + 8,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Ausbau EKW 74/75 und Einbau EW |  | Y |  | 18.08.2022
ÖBB Infra | 81-63211 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Mitterdorf-Veitsch | Wartberg im Mürztal | 2023 | 2023 | 48 | 50 | 02.12.2023 | 08:00 | 11.12.2023 | 04:00 | 8 days + 20,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  |  | 10 |  | Bauphase 7-1: - Errichtung der Oberleitung im Bereich ES A bis AS R202 |  | Y |  | 17.08.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62503 | Bruck - Villach | < > | Leoben Hbf | Leoben Donawitz | 2023 | 2023 | 48 | 48 | 02.12.2023 | 08:00 | 02.12.2023 | 16:00 | 8,0 h | cont. | Instandhaltung | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Wartungsfenster |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62267 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Üst Nb 2 |  | 2023 | 2023 | 48 | 50 | 02.12.2023 | 14:00 | 11.12.2023 | 04:15 | 8 days + 14,2 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | S |  |  | C |  | B | 15 |  | ÜST Nb U2: Ausbau W703 alt, Unterbausanierung und Schließen der Gleislücke |  | N |  | 03.11.2022 | Minor |  | 20%
ÖBB Infra | 81-62934 | Bratislava - Kittsee - Wien | > | Himberg | Gramatneusiedl | 2023 | 2023 | 48 | 48 | 02.12.2023 | 22:35 | 02.12.2023 | 23:40 | 1,1 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 30 |  | ESTW - Inbetriebnahme |  | N |  | 06.06.2022 | Minor |  | 30%
ÖBB Infra | 81-62934 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | > | Himberg | Gramatneusiedl | 2023 | 2023 | 48 | 48 | 02.12.2023 | 22:35 | 02.12.2023 | 23:40 | 1,1 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 30 |  | ESTW - Inbetriebnahme |  | N |  | 06.06.2022 | Minor |  | 30%
ÖBB Infra | 81-62935 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 48 | 48 | 02.12.2023 | 23:40 | 03.12.2023 | 06:00 | 6,3 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | ESTW - Inbetriebnahme |  | Y |  | 03.11.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62935 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 48 | 48 | 02.12.2023 | 23:40 | 03.12.2023 | 06:00 | 6,3 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | ESTW - Inbetriebnahme |  | Y |  | 03.11.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62582 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 700 | Neunkirchen N.Ö. | 2023 | 2023 | 48 | 48 | 03.12.2023 | 00:15 | 03.12.2023 | 05:15 | 5,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kraneinsatz für Ausbau W703alt |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61232 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Bruck a.d.Mur | Bruck a.d.Mur-Fbf | 2023 | 2023 | 48 | 48 | 03.12.2023 | 00:30 | 03.12.2023 | 02:00 | 1,5 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Softwaretausch ESTW Bruck an der Mur (Ausbau der Weichenverbindung EW 76 - Kr 77 - EKW 74/75) |  | Y |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61232 | Bruck - Graz | < > | Bruck a.d.Mur | Bruck a.d.Mur-Fbf | 2023 | 2023 | 48 | 48 | 03.12.2023 | 00:30 | 03.12.2023 | 02:00 | 1,5 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Softwaretausch ESTW Bruck an der Mur (Ausbau der Weichenverbindung EW 76 - Kr 77 - EKW 74/75) |  | Y |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61232 | Bruck - Villach | < > | Bruck a.d.Mur | Bruck a.d.Mur-Fbf | 2023 | 2023 | 48 | 48 | 03.12.2023 | 00:30 | 03.12.2023 | 02:00 | 1,5 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Softwaretausch ESTW Bruck an der Mur (Ausbau der Weichenverbindung EW 76 - Kr 77 - EKW 74/75) |  | Y |  | 14.12.2021 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62885 | Wien - Wampersdorf | < > | Wampersdorf |  | 2023 | 2023 | 48 | 48 | 03.12.2023 | 01:00 | 03.12.2023 | 04:45 | 3,8 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62885 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Wampersdorf |  | 2023 | 2023 | 48 | 48 | 03.12.2023 | 01:00 | 03.12.2023 | 04:45 | 3,8 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65317A | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl | Wampersdorf | 2023 | 2023 | 48 | 48 | 03.12.2023 | 01:00 | 03.12.2023 | 04:45 | 3,8 h | cont. | RES |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-60852 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Üst Mz 2 | Peggau-Deutschfeistritz | 2023 | 2023 | 48 | 48 | 03.12.2023 | 01:00 | 03.12.2023 | 04:00 | 3,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Softwaretausch in der BFZ Villach (Zelle 08 und 09) Softwaretausch im ESTW Bm, Pn, Fro und Pg |  | N |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-60852 | Bruck - Graz | < > | Üst Mz 2 | Peggau-Deutschfeistritz | 2023 | 2023 | 48 | 48 | 03.12.2023 | 01:00 | 03.12.2023 | 04:00 | 3,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Softwaretausch in der BFZ Villach (Zelle 08 und 09) Softwaretausch im ESTW Bm, Pn, Fro und Pg |  | N |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-60852 | Bruck - Villach | < > | Üst Mz 2 | Peggau-Deutschfeistritz | 2023 | 2023 | 48 | 48 | 03.12.2023 | 01:00 | 03.12.2023 | 04:00 | 3,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Softwaretausch in der BFZ Villach (Zelle 08 und 09) Softwaretausch im ESTW Bm, Pn, Fro und Pg |  | N |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-62937 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl | Mitterndorf-Moosbrunn | 2023 | 2023 | 48 | 49 | 03.12.2023 | 06:00 | 04.12.2023 | 05:00 | 23,0 h | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | ESTW - Inbetriebnahme |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62939 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 48 | 49 | 03.12.2023 | 06:00 | 04.12.2023 | 04:30 | 22,5 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | S | [5 empty] | 5 |  | ESTW - Inbetriebnahme |  | N |  | 03.11.2022
ÖBB Infra | 81-62937 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl | Mitterndorf-Moosbrunn | 2023 | 2023 | 48 | 49 | 03.12.2023 | 06:00 | 04.12.2023 | 05:00 | 23,0 h | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | ESTW - Inbetriebnahme |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62939 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2023 | 48 | 49 | 03.12.2023 | 06:00 | 04.12.2023 | 04:30 | 22,5 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | S | [5 empty] | 5 |  | ESTW - Inbetriebnahme |  | N |  | 03.11.2022
ÖBB Infra | 81-62583 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 700 | Neunkirchen N.Ö. | 2023 | 2023 | 49 | 49 | 04.12.2023 | 00:15 | 04.12.2023 | 04:15 | 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kraneinsatz bei Ausbau W703alt |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62938 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl | Mitterndorf-Moosbrunn | 2023 | 2023 | 49 | 49 | 04.12.2023 | 09:00 | 04.12.2023 | 15:00 | 6,0 h | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | ESTW - Inbetriebnahme |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62938 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl | Mitterndorf-Moosbrunn | 2023 | 2023 | 49 | 49 | 04.12.2023 | 09:00 | 04.12.2023 | 15:00 | 6,0 h | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | ESTW - Inbetriebnahme |  | Y |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63808 | Bruck - Villach | < > | Kraubath | Fentsch-St.Lorenzen | 2023 | 2023 | 49 | 49 | 05.12.2023 | 08:00 | 07.12.2023 | 16:30 | 3x 8,5 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Brücke in km 212,533: Ausbau Schutzgerüst |  | N |  | 06.11.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62816 | Bruck - Villach | < > | Friesach |  | 2023 | 2023 | 49 | 50 | 08.12.2023 | 00:00 | 11.12.2023 | 05:00 | 4x 5,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Aufziehen der Oberleitung bei den Weichenverbindungen |  | N |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62584 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 700 | Neunkirchen N.Ö. | 2023 | 2023 | 49 | 49 | 08.12.2023 | 00:15 | 08.12.2023 | 05:15 | 5,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kraneinsatz bei Ausbau W703alt |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61234 | Bruck - Graz | < > | Graz-Vbf |  | 2023 | 2023 | 49 | 50 | 08.12.2023 | 06:00 | 11.12.2023 | 14:00 | 3 days + 8,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  |  |  |  | Ausbau der Hilfsbrücken auf BGl 194 und 196 beim Tragwerk Ibererstraße und Wiedereinbau der Weichen 108 und 111 |  | Y |  | 14.12.2021 | Minor |  | 15%
ÖBB Infra | 81-62430A | Graz - Maribor | < > | Szentgotthard | Graz Hbf | 2023 | 2023 | 49 | 50 | 08.12.2023 | 06:00 | 11.12.2023 | 14:00 | 3 days + 8,0 h | cont. | RES |  | LT |  |  |  | C |  |  |  |  | Ausbau der Hilfsbrücken auf BGl 194 und 196 beim Tragwerk Ibererstraße und Wiedereinbau der Weichen 108 und 111 |  | Y |  | 06.06.2021 | Minor |  | 15%
ÖBB Infra | 81-63799 | Bruck - Villach | < > | St.Michael-West | Kraubath | 2023 | 2023 | 49 | 49 | 09.12.2023 | 08:00 | 10.12.2023 | 16:00 | 2x 8,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Brücke in km 208,112: Ausbau Schutzgerüst |  | N |  | 06.11.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-63216 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mitterdorf-Veitsch | Kindberg | 2023 | 2023 | 49 | 49 | 10.12.2023 | 00:00 | 10.12.2023 | 05:30 | 5,5 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Regulieren der Oberleitung Weichenverbindungen1/2 und 3/4 |  | Y |  | 31.07.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62587 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 700 | Neunkirchen N.Ö. | 2023 | 2023 | 49 | 49 | 10.12.2023 | 00:15 | 10.12.2023 | 05:15 | 5,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kraneinsatz für Ausbau W703alt |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63801 | Bruck - Villach | < > | St.Michael | Kraubath | 2023 | 2023 | 49 | 49 | 10.12.2023 | 00:30 | 10.12.2023 | 04:30 | 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Brücke in km 208,112: Ausbau Schutzgerüst |  | N |  | 06.11.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63217 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mitterdorf-Veitsch | Kindberg | 2023 | 2023 | 50 | 50 | 11.12.2023 | 00:00 | 11.12.2023 | 04:00 | 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Regulieren der Oberleitung Weichenverbindungen 1/2 und 3/4 |  | Y |  | 31.07.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62585 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 700 | Neunkirchen N.Ö. | 2023 | 2023 | 50 | 50 | 11.12.2023 | 00:15 | 11.12.2023 | 04:15 | 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Maschineneinsatz Üst Nb U2 |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63212 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Wartberg im Mürztal |  | 2023 | 2024 | 50 | 2 | 11.12.2023 | 04:00 | 13.01.2024 | 08:00 | 33 days + 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Bauphase 7-2: Winterpause |  | N |  | 17.08.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62586 | Wiener Neustadt - Bruck | < | Üst Nb 2 |  | 2023 | 2023 | 50 | 50 | 11.12.2023 | 04:15 | 17.12.2023 | 05:15 | 6 days + 1,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | S |  |  | C |  | B | 15 |  | ÜST Nb U2: Ausbau W704 alt, Unterbausanierung und Schließen der Gleislücke |  | Y |  | 18.10.2022 | Minor |  | 20%
ÖBB Infra | 81-62819 | Bruck - Villach | < > | Friesach |  | 2023 | 2023 | 50 | 51 | 11.12.2023 | 07:30 | 21.12.2023 | 16:30 | 8x 9,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B | 5 |  | Nacharbeiten zur Erneuerung der Oberleitung: - Abtrag alte OL-Maste |  | N |  | 17.08.2022 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-63240 | Graz - Maribor | < | Graz-Süd | Graz Puntigam | 2023 | 2023 | 50 | 50 | 11.12.2023 | 08:00 | 15.12.2023 | 16:00 | 5x 8,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Abtrag der alten Maste |  | N |  | 31.07.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62817 | Bruck - Villach | < > | Friesach |  | 2023 | 2023 | 50 | 51 | 17.12.2023 | 00:00 | 18.12.2023 | 05:00 | 2x 5,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Aufziehen der Oberleitung bei den Weichenverbindungen |  | N |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63335 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag-Güterbf | 2023 | 2023 | 50 | 50 | 17.12.2023 | 01:00 | 17.12.2023 | 05:15 | 4,2 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Instandsetzungsarbeiten |  | N |  | 04.09.2022
ÖBB Infra | 81-63336 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag-Güterbf | 2023 | 2023 | 51 | 51 | 18.12.2023 | 01:00 | 18.12.2023 | 03:45 | 2,8 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Instandsetzungsarbeiten |  | N |  | 04.09.2022
ÖBB Infra | 81-62753 | Břeclav - Wien | > | Abzww Süßenbrunn-Ost | Deutsch Wagram | 2024 | 2024 | 1 | 1 | 01.01.2024 | 00:00 | 31.12.2024 | 24:00 | 366 days | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Ausbau Nordbahn: Umbau Deutsch Wagram halbseitig, Mindestanforderung 2 Bahnsteigkanten und 2 Gleise; Rübenplatz Bedienung muss im Herbst möglich sein; |  | N |  | 06.06.2022
ÖBB Infra | 81-61622 | Bratislava - Marchegg - Wien | < > | Marchegg | Devinska Nova Ves | 2024 | 2024 | 1 | 49 | 01.01.2024 | 00:00 | 08.12.2024 | 24:00 | 343 days | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Elektrifizierung und Optimierung für elektrischen Betrieb! Derzeit noch kein genauer Umsetzungszeitraum bekannt! |  | Y |  | 06.03.2022 | Major |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63214 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Wartberg im Mürztal |  | 2024 | 2024 | 2 | 5 | 13.01.2024 | 08:00 | 30.01.2024 | 17:00 | 17 days + 9,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Bauphase 7-3: - Aufziehen der Oberleitung von AS H202 bis ES Y |  | Y |  | 31.07.2022 | Minor |  | 15%
ÖBB Infra | 81-62900 | Bruck - Graz | > | Graz-Vbf |  | 2024 | 2024 | 2 | 27 | 13.01.2024 | 08:00 | 05.07.2024 | 17:00 | 174 days + 8,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 10 |  | - Neubau der Brücke Peter-Tunner-Gasse (Phase 1) - Gleisneulga BGl 181 - Errichtung BGl 183neu (seitenrichtiges Überholgleis) |  | N |  | 06.06.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-63241 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Üst Nb 2 | St.Egyden | 2024 | 2024 | 2 | 5 | 13.01.2024 | 22:00 | 31.01.2024 | 04:00 | 12x 6,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Vorarbeiten für den Neubau der Oberleitung im Bereich der ÜST Wr. Neustadt |  | N |  | 17.08.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-61593 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mitterdorf-Veitsch | Kindberg | 2024 | 2024 | 2 | 2 | 14.01.2024 | 00:00 | 14.01.2024 | 05:30 | 5,5 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Aufziehen der Oberleitung Weichenverbindungen 55/56 und 57/58 |  | Y |  | 31.07.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61596 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mitterdorf-Veitsch | Kindberg | 2024 | 2024 | 3 | 3 | 15.01.2024 | 00:00 | 15.01.2024 | 04:00 | 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Aufziehen der Oberleitung Weichenverbindungen 55/56 und 57/58 |  | Y |  | 31.07.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61594 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mitterdorf-Veitsch | Kindberg | 2024 | 2024 | 3 | 3 | 21.01.2024 | 00:00 | 21.01.2024 | 05:30 | 5,5 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Aufziehen der Oberleitung Weichenverbindungen 55/56 und 57/58 |  | Y |  | 31.07.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61597 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mitterdorf-Veitsch | Kindberg | 2024 | 2024 | 4 | 4 | 22.01.2024 | 00:00 | 22.01.2024 | 04:00 | 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Aufziehen der Oberleitung Weichenverbindungen 55/56 und 57/58 |  | Y |  | 31.07.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63190 | Graz - Maribor | < > | Werndorf | Wettmannstätten | 2024 | 2024 | 4 | 7 | 22.01.2024 | 07:30 | 16.02.2024 | 16:30 | 20x 9,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Montage der ETCS Balisen |  | N |  | 31.07.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-63213 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Wartberg im Mürztal |  | 2024 | 2024 | 5 | 6 | 30.01.2024 | 17:00 | 05.02.2024 | 08:00 | 5 days + 15,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Bauphase 7-4: - Errichtung Oberleitung BGl 4 |  | N |  | 17.08.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62975 | Bruck - Villach | < > | Villach Hbf |  | 2024 | 2024 | 5 | 18 | 01.02.2024 | 07:00 | 30.04.2024 | 17:00 | 89 days + 9,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Errichtung provisorischer Bahnsteig zwischen BGl 212 und 216 mit einer Länge von 160m |  | N |  | 06.06.2022
ÖBB Infra | 81-62975 | St. Veit - Villach | < > | Villach Hbf |  | 2024 | 2024 | 5 | 18 | 01.02.2024 | 07:00 | 30.04.2024 | 17:00 | 89 days + 9,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Errichtung provisorischer Bahnsteig zwischen BGl 212 und 216 mit einer Länge von 160m |  | N |  | 06.06.2022
ÖBB Infra | 81-62181 | Bratislava - Marchegg - Wien | < > | Wien Hirschstetten | Wien Aspern Nord | 2024 | 2024 | 5 | 7 | 03.02.2024 | 01:00 | 12.02.2024 | 04:00 | 9 days + 3,0 h | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Hilfsbrückenausbau für die Stadtstrasse Stadt Wien: Hausfeldstrasse und Emichgasse REX Umleitung über Gänserndorf PNV ab Erzherzog Karl Straße bis Raasdorf |  | N |  | 06.02.2022
ÖBB Infra | 81-63215 | Wiener Neustadt - Bruck | < | Wartberg im Mürztal |  | 2024 | 2024 | 6 | 7 | 05.02.2024 | 08:00 | 17.02.2024 | 04:00 | 11 days + 20,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Bauphase 7-5: - Aufziehen der Oberleitung von AS R201 bis ES Z |  | Y |  | 31.07.2022 | Minor |  | 15%
ÖBB Infra | 81-63383 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Üst Nb 2 | St.Egyden | 2024 | 2024 | 6 | 9 | 10.02.2024 | 22:00 | 28.02.2024 | 04:00 | 12x 6,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Vorarbeiten für den Neubau der Oberleitung im Bereich der ÜST Wr. Neustadt |  | N |  | 04.09.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-61595 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mitterdorf-Veitsch | Kindberg | 2024 | 2024 | 6 | 6 | 11.02.2024 | 00:00 | 11.02.2024 | 05:30 | 5,5 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Aufziehen der Oberleitung Weichenverbindungen 55/56 und 57/58 |  | Y |  | 31.07.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61598 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mitterdorf-Veitsch | Kindberg | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 12.02.2024 | 00:00 | 12.02.2024 | 04:00 | 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Aufziehen der Oberleitung Weichenverbindungen 55/56 und 57/58 |  | Y |  | 31.07.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63734 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 15.02.2024 | 07:00 | 16.02.2024 | 15:30 | 2x 8,5 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Vorarbeiten für Gleisneulage Bgl 325+326 |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-63734 | Břeclav - Wien | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 15.02.2024 | 07:00 | 16.02.2024 | 15:30 | 2x 8,5 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Vorarbeiten für Gleisneulage Bgl 325+326 |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-63734 | Wien - Wampersdorf | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 15.02.2024 | 07:00 | 16.02.2024 | 15:30 | 2x 8,5 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Vorarbeiten für Gleisneulage Bgl 325+326 |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-63734 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 15.02.2024 | 07:00 | 16.02.2024 | 15:30 | 2x 8,5 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Vorarbeiten für Gleisneulage Bgl 325+326 |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-63771 | Wiener Neustadt - Bruck | < | Payerbach-Reichenau | Eichberg | 2024 | 2024 | 7 | 9 | 17.02.2024 | 22:00 | 03.03.2024 | 17:00 | 14 days + 19,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Vorarbeiten zur Gleisneulage (begleitender Unterbau,...) |  | N |  | 06.11.2022 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-61061 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 8 | 10 | 19.02.2024 | 07:00 | 10.03.2024 | 17:00 | 20 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-63735 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 8 | 10 | 19.02.2024 | 07:00 | 10.03.2024 | 17:00 | 20 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 325+326 |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-61061 | Břeclav - Wien | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 8 | 10 | 19.02.2024 | 07:00 | 10.03.2024 | 17:00 | 20 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-63735 | Břeclav - Wien | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 8 | 10 | 19.02.2024 | 07:00 | 10.03.2024 | 17:00 | 20 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 325+326 |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-61061 | Wien - Wampersdorf | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 8 | 10 | 19.02.2024 | 07:00 | 10.03.2024 | 17:00 | 20 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-63735 | Wien - Wampersdorf | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 8 | 10 | 19.02.2024 | 07:00 | 10.03.2024 | 17:00 | 20 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 325+326 |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-61061 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 8 | 10 | 19.02.2024 | 07:00 | 10.03.2024 | 17:00 | 20 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-63735 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 8 | 10 | 19.02.2024 | 07:00 | 10.03.2024 | 17:00 | 20 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 325+326 |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-63191 | Graz - Maribor | < > | Graz Puntigam | Wildon | 2024 | 2024 | 8 | 16 | 19.02.2024 | 20:30 | 19.04.2024 | 04:30 | 36x 8,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Montage der ETCS Balisen |  | N |  | 31.07.2022
ÖBB Infra | 81-63087 | Břeclav - Wien | < > | Stadlau Fbf |  | 2024 | 2024 | 8 | 9 | 23.02.2024 | 23:00 | 26.02.2024 | 05:00 | 2 days + 6,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Weichentausch mit GDA DKW 120/121 |  | N |  | 06.06.2022
ÖBB Infra | 81-63087 | Bratislava - Marchegg - Wien | < > | Stadlau Fbf |  | 2024 | 2024 | 8 | 9 | 23.02.2024 | 23:00 | 26.02.2024 | 05:00 | 2 days + 6,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Weichentausch mit GDA DKW 120/121 |  | N |  | 06.06.2022
ÖBB Infra | 81-63385 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mitterdorf-Veitsch | Kindberg | 2024 | 2024 | 8 | 8 | 25.02.2024 | 00:00 | 25.02.2024 | 05:30 | 5,5 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Abnahme OL |  | Y |  | 04.09.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63384 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mitterdorf-Veitsch | Kindberg | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 26.02.2024 | 00:00 | 26.02.2024 | 04:00 | 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Abnahme Oberleitung |  | Y |  | 04.09.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63157 | Villach - Udine | < > | Arnoldstein |  | 2024 | 2024 | 9 | 17 | 26.02.2024 | 07:00 | 26.04.2024 | 17:00 | 60 days + 9,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | S | [7 empty] | Gleisneulage mit UGV BGl 3 und 7a Abtrag Hausbahnsteig Umbau Personendurchgang |  | N |  | 03.07.2022
ÖBB Infra | 81-63158 | Villach - Udine | < | Arnoldstein |  | 2024 | 2024 | 9 | 36 | 26.02.2024 | 07:00 | 08.09.2024 | 17:00 | 195 days + 9,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 0 |  | Sperre Inselbahnsteig (Bahnsteig 2/3) wegen Bauarbeiten am Zugang |  | N |  | 03.07.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62906 | Wiener Neustadt - Bruck | < | Bruck a.d.Mur-Fbf | Bruck a.d.Mur | 2024 | 2024 | 9 | 10 | 01.03.2024 | 20:00 | 04.03.2024 | 04:00 | 2 days + 8,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Einbau Hilfsbrücke Tragwerk Gustav Kramer Weg in km 156,928 |  | N |  | 06.06.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62906 | Bruck - Graz | < | Bruck a.d.Mur-Fbf | Bruck a.d.Mur | 2024 | 2024 | 9 | 10 | 01.03.2024 | 20:00 | 04.03.2024 | 04:00 | 2 days + 8,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Einbau Hilfsbrücke Tragwerk Gustav Kramer Weg in km 156,928 |  | N |  | 06.06.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62906 | Bruck - Villach | < | Bruck a.d.Mur-Fbf | Bruck a.d.Mur | 2024 | 2024 | 9 | 10 | 01.03.2024 | 20:00 | 04.03.2024 | 04:00 | 2 days + 8,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Einbau Hilfsbrücke Tragwerk Gustav Kramer Weg in km 156,928 |  | N |  | 06.06.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62909 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Bruck a.d.Mur-Fbf | Bruck a.d.Mur | 2024 | 2024 | 9 | 10 | 01.03.2024 | 22:30 | 04.03.2024 | 04:30 | 3x 6,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 2 |  | Kraneinsatz beim Einbau der Hilfbrücke |  | N |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62909 | Bruck - Graz | > | Bruck a.d.Mur-Fbf | Bruck a.d.Mur | 2024 | 2024 | 9 | 10 | 01.03.2024 | 22:30 | 04.03.2024 | 04:30 | 3x 6,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 2 |  | Kraneinsatz beim Einbau der Hilfbrücke |  | N |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62909 | Bruck - Villach | > | Bruck a.d.Mur-Fbf | Bruck a.d.Mur | 2024 | 2024 | 9 | 10 | 01.03.2024 | 22:30 | 04.03.2024 | 04:30 | 3x 6,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 2 |  | Kraneinsatz beim Einbau der Hilfbrücke |  | N |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62354 | Wiener Neustadt - Bruck | < | Mürzzuschlag |  | 2024 | 2024 | 9 | 12 | 02.03.2024 | 20:00 | 22.03.2024 | 07:00 | 19 days + 11,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Arbeiten für Umbau Bf Mürzzuschlag - SBT - Unterbauarbeiten im Bereich W 81 und Ausbau W 72 |  | N |  | 28.10.2022
ÖBB Infra | 81-62755 | Bratislava - Marchegg - Wien | < > | Wien Aspern Nord |  | 2024 | 2024 | 10 | 27 | 04.03.2024 | 01:00 | 01.07.2024 | 03:00 | 119 days + 1,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Errichten einer Zugwendeanlage; Zeitraum März-Juni 2024; 1 gleisiger Betrieb Aspern Nord-Raasdorf muss möglich sein |  | N |  | 30.06.2022
ÖBB Infra | 81-62911 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Bruck a.d.Mur-Fbf |  | 2024 | 2024 | 10 | 23 | 04.03.2024 | 04:00 | 03.06.2024 | 04:00 | 90 days + 23,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Neubau Tragwerk Gustav Kramer Weg (km 156,928) |  | N |  | 06.06.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-63770 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Payerbach-Reichenau | Eichberg | 2024 | 2024 | 10 | 14 | 04.03.2024 | 08:00 | 06.04.2024 | 06:00 | 32 days + 21,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Vorarbeiten zur Gleisneulage (begleitender Unterbau,...) |  | N |  | 06.11.2022 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-62985 | Bruck - Villach | < > | Villach Hbf-Ostbf |  | 2024 | 2024 | 11 | 12 | 11.03.2024 | 07:00 | 24.03.2024 | 17:00 | 13 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Gleisaltlage 312 und 313 |  | N |  | 06.06.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62985 | St. Veit - Villach | < > | Villach Hbf-Ostbf |  | 2024 | 2024 | 11 | 12 | 11.03.2024 | 07:00 | 24.03.2024 | 17:00 | 13 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Gleisaltlage 312 und 313 |  | N |  | 06.06.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-63736 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 13.03.2024 | 07:00 | 14.03.2024 | 15:30 | 2x 8,5 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Vorarbeiten für Gleisneulage Bgl 327+328 |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-63736 | Břeclav - Wien | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 13.03.2024 | 07:00 | 14.03.2024 | 15:30 | 2x 8,5 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Vorarbeiten für Gleisneulage Bgl 327+328 |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-63736 | Wien - Wampersdorf | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 13.03.2024 | 07:00 | 14.03.2024 | 15:30 | 2x 8,5 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Vorarbeiten für Gleisneulage Bgl 327+328 |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-63736 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 13.03.2024 | 07:00 | 14.03.2024 | 15:30 | 2x 8,5 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Vorarbeiten für Gleisneulage Bgl 327+328 |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-62988 | Villach - Udine | < > | Fürnitz |  | 2024 | 2024 | 11 | 12 | 16.03.2024 | 07:00 | 24.03.2024 | 17:00 | 8 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | GUZ Villach Süd: Gleisneulage BGl 21 und WN W6 |  | N |  | 06.06.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-61063 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 12 | 14 | 18.03.2024 | 07:00 | 07.04.2024 | 17:00 | 20 days + 9,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-63737 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 12 | 14 | 18.03.2024 | 07:00 | 07.04.2024 | 17:00 | 20 days + 9,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 327+328 |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-61063 | Břeclav - Wien | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 12 | 14 | 18.03.2024 | 07:00 | 07.04.2024 | 17:00 | 20 days + 9,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-63737 | Břeclav - Wien | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 12 | 14 | 18.03.2024 | 07:00 | 07.04.2024 | 17:00 | 20 days + 9,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 327+328 |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-61063 | Wien - Wampersdorf | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 12 | 14 | 18.03.2024 | 07:00 | 07.04.2024 | 17:00 | 20 days + 9,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-63737 | Wien - Wampersdorf | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 12 | 14 | 18.03.2024 | 07:00 | 07.04.2024 | 17:00 | 20 days + 9,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 327+328 |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-61063 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 12 | 14 | 18.03.2024 | 07:00 | 07.04.2024 | 17:00 | 20 days + 9,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-63737 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 12 | 14 | 18.03.2024 | 07:00 | 07.04.2024 | 17:00 | 20 days + 9,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 327+328 |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-62989 | Bruck - Villach | < > | Launsdorf-Hochosterwitz | AB (Awanst) | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 22.03.2024 | 16:00 | 24.03.2024 | 20:00 | 2 days + 4,0 h | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Diverse Instandhaltungs- und Erneuerungsmaßnahmen im Streckenverlauf |  | N |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-59333 | Wiener Neustadt - Bruck | < | Mürzzuschlag | Mürzzuschlag Süd | 2024 | 2024 | 12 | 14 | 22.03.2024 | 22:00 | 02.04.2024 | 04:30 | 10 days + 5,5 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Arbeiten für Umbau Bf Mürzzuschlag - SBT - Errichtung Gleis 1 mit Einbau W 81 und Ausbau W 72 incl Unterbauarbeiten |  | N |  | 28.10.2022
ÖBB Infra | 81-59335 | Wiener Neustadt - Bruck | < | Mürzzuschlag Süd |  | 2024 | 2024 | 12 | 13 | 22.03.2024 | 23:40 | 25.03.2024 | 04:30 | 2 days + 4,8 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Arbeiten für Umbau Bf Mürzzuschlag - SBT - Arbeiten RU von AB Böhler bis AS R 731 |  | N |  | 22.04.2022
ÖBB Infra | 81-62979 | Bruck - Villach | < > | Feldkirchen in Kärnten | Villach Hbf-Ostbf | 2024 | 2024 | 12 | 14 | 24.03.2024 | 23:00 | 01.04.2024 | 04:00 | 7 days + 4,0 h | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Diverse Instandhaltungs- und Erneuerungsarbeiten im Streckenverlauf: - Neubau von Durchlässen |  | Y |  | 06.06.2022 | High |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62979 | St. Veit - Villach | < > | Feldkirchen in Kärnten | Villach Hbf-Ostbf | 2024 | 2024 | 12 | 14 | 24.03.2024 | 23:00 | 01.04.2024 | 04:00 | 7 days + 4,0 h | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Diverse Instandhaltungs- und Erneuerungsarbeiten im Streckenverlauf: - Neubau von Durchlässen |  | Y |  | 06.06.2022 | High |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62929 | Bruck - Villach | < > | Zeltweg | Obdach | 2024 | 2024 | 13 | 17 | 25.03.2024 | 07:00 | 28.04.2024 | 17:00 | 34 days + 9,0 h | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Diverse Erneuerungs- und Instandhaltungsarbeiten im Streckenverlauf |  | N |  | 06.06.2022 | Major |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62976 | Bruck - Villach | < > | Villach Hbf | Villach Hbf-Ostbf | 2024 | 2024 | 14 | 36 | 01.04.2024 | 07:00 | 08.09.2024 | 17:00 | 160 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Bauphasae 1: - Neubau Bahnsteig 2 und 3 - Gleisneulage BGl 203 und 205 - Weichenneulagen östlich und westlich der Bahnsteige |  | Y |  | 06.06.2022
ÖBB Infra | 81-62976 | St. Veit - Villach | < > | Villach Hbf | Villach Hbf-Ostbf | 2024 | 2024 | 14 | 36 | 01.04.2024 | 07:00 | 08.09.2024 | 17:00 | 160 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Bauphasae 1: - Neubau Bahnsteig 2 und 3 - Gleisneulage BGl 203 und 205 - Weichenneulagen östlich und westlich der Bahnsteige |  | Y |  | 06.06.2022
ÖBB Infra | 81-62463 | Bruck - Villach | < > | Judenburg |  | 2024 | 2024 | 14 | 17 | 02.04.2024 | 21:15 | 27.04.2024 | 05:00 | 22x 7,8 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Vorarbeiten zur Erneuerung der Oberleitung: - Vormontage |  | N |  | 03.04.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-63768 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Schlöglmühl |  | 2024 | 2024 | 14 | 17 | 06.04.2024 | 06:00 | 28.04.2024 | 16:00 | 22 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Verlängerung Bahnsteig 1 und 2 auf 220m |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-63769 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Gloggnitz |  | 2024 | 2024 | 14 | 17 | 06.04.2024 | 06:00 | 28.04.2024 | 16:00 | 22 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Weichenneulage Gloggnitz W1, 2, 3, 4, 5 und 9 |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-63773 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Payerbach-Reichenau | Eichberg | 2024 | 2024 | 14 | 17 | 06.04.2024 | 06:00 | 28.04.2024 | 16:00 | 22 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage SGl 2 Pr - Eib km 82,500 - bis 83,047 und km 83,200 bis km 87,077 |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-63774 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Payerbach-Reichenau | Eichberg | 2024 | 2024 | 14 | 17 | 06.04.2024 | 06:00 | 28.04.2024 | 16:00 | 22 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage SGl 1 Pr - Eib km 82,460 - bis 83,047 und km 83,238 bis km 87,797 |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-63775 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Semmering |  | 2024 | 2024 | 14 | 17 | 06.04.2024 | 06:00 | 28.04.2024 | 16:00 | 22 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Bf. Semmering; Weichenneulage W101, W103-105, W151-154, W157 und Kr 01 |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-63763 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Neunkirchen N.Ö. | Ternitz | 2024 | 2024 | 14 | 15 | 06.04.2024 | 08:00 | 08.04.2024 | 20:00 | 2 days + 12,0 h | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Fundierung Hilfsbrücke für Auflassung EK in km 63,249 |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-63764 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Neunkirchen N.Ö. | Ternitz | 2024 | 2024 | 15 | 17 | 08.04.2024 | 20:00 | 22.04.2024 | 17:00 | 13 days + 21,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Fundierung Hilfsbrücke für Auflassung EK in km 63,249 und Einbau der Hilfsbrücken |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-62526 | Wiener Neustadt - Bruck | < | Üst Nb 2 |  | 2024 | 2024 | 14 | 17 | 06.04.2024 | 07:00 | 28.04.2024 | 17:00 | 22 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 0 |  | Aufziehen der neuen Oberleitungskette im Bereich der ÜST Nb U2 |  | N |  | 01.05.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62912 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Bruck a.d.Mur-Fbf | Bruck a.d.Mur | 2024 | 2024 | 14 | 17 | 06.04.2024 | 08:00 | 28.04.2024 | 17:00 | 22 days + 9,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  |  | 30 |  | Neubau Tragwerk Gustav Kramer Weg (km 156,928) |  | Y |  | 06.06.2022 | Minor |  | 20%
ÖBB Infra | 81-62912 | Bruck - Graz | > | Bruck a.d.Mur-Fbf | Bruck a.d.Mur | 2024 | 2024 | 14 | 17 | 06.04.2024 | 08:00 | 28.04.2024 | 17:00 | 22 days + 9,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  |  | 30 |  | Neubau Tragwerk Gustav Kramer Weg (km 156,928) |  | Y |  | 06.06.2022 | Minor |  | 20%
ÖBB Infra | 81-62912 | Bruck - Villach | > | Bruck a.d.Mur-Fbf | Bruck a.d.Mur | 2024 | 2024 | 14 | 17 | 06.04.2024 | 08:00 | 28.04.2024 | 17:00 | 22 days + 9,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  |  | 30 |  | Neubau Tragwerk Gustav Kramer Weg (km 156,928) |  | Y |  | 06.06.2022 | Minor |  | 20%
ÖBB Infra | 81-63765 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Neunkirchen N.Ö. | Ternitz | 2024 | 2024 | 15 | 36 | 08.04.2024 | 20:00 | 05.09.2024 | 17:00 | 149 days + 21,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | S | [5 empty] | 1 |  | SCHUTZ-LA Hilfsbrücke für Auflassung EK in km 63,249 |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-63741 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 24.04.2024 | 07:00 | 27.04.2024 | 15:30 | 4x 8,5 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Vorarbeiten für Gleisneulage Bgl 361+362 |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-63741 | Břeclav - Wien | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 24.04.2024 | 07:00 | 27.04.2024 | 15:30 | 4x 8,5 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Vorarbeiten für Gleisneulage Bgl 361+362 |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-63741 | Wien - Wampersdorf | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 24.04.2024 | 07:00 | 27.04.2024 | 15:30 | 4x 8,5 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Vorarbeiten für Gleisneulage Bgl 361+362 |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-63741 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 24.04.2024 | 07:00 | 27.04.2024 | 15:30 | 4x 8,5 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Vorarbeiten für Gleisneulage Bgl 361+362 |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-62689 | Bruck - Villach | < > | Thalheim-Pöls |  | 2024 | 2024 | 17 | 21 | 27.04.2024 | 07:00 | 21.05.2024 | 17:00 | 24 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Gleisneulage BGl 4 und 6 |  | N |  | 06.06.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-63772 | Wiener Neustadt - Bruck | < | Payerbach-Reichenau | Eichberg | 2024 | 2024 | 17 | 21 | 28.04.2024 | 16:00 | 21.05.2024 | 04:00 | 22 days + 12,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Nacharbeiten zur Gleisneulage (begleitender Unterbau,...) |  | N |  | 06.11.2022 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-63743 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 18 | 20 | 29.04.2024 | 07:00 | 19.05.2024 | 17:00 | 20 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 361+362 |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-63743 | Břeclav - Wien | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 18 | 20 | 29.04.2024 | 07:00 | 19.05.2024 | 17:00 | 20 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 361+362 |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-63743 | Wien - Wampersdorf | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 18 | 20 | 29.04.2024 | 07:00 | 19.05.2024 | 17:00 | 20 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 361+362 |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-63743 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 18 | 20 | 29.04.2024 | 07:00 | 19.05.2024 | 17:00 | 20 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 361+362 |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-62705 | Villach - Udine | > | Thörl-Maglern | Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern | 2024 | 2024 | 18 | 19 | 29.04.2024 | 07:00 | 09.05.2024 | 17:00 | 10 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | S | [5 empty] | 10 |  | Bauphase 1 zur Weichenneulage W51 bis W56 |  | N |  | 29.06.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62542 | Bruck - Villach | < | Villach Hbf | Abzw Gu 2 | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 29.04.2024 | 20:10 | 04.05.2024 | 05:10 | 5x 9,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Vorarbeiten zur Gleisneulage mit Untergrundverbesserung km 164,985 - km 166,487: - Aufbau AWS - Einbau Schotterbettsicherung |  | N |  | 01.05.2022
ÖBB Infra | 81-62542 | St. Veit - Villach | < | Villach Hbf | Abzw Gu 2 | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 29.04.2024 | 20:10 | 04.05.2024 | 05:10 | 5x 9,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Vorarbeiten zur Gleisneulage mit Untergrundverbesserung km 164,985 - km 166,487: - Aufbau AWS - Einbau Schotterbettsicherung |  | N |  | 01.05.2022
ÖBB Infra | 81-62708 | Villach - Udine | < > | Thörl-Maglern | Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 01.05.2024 | 05:15 | 01.05.2024 | 11:00 | 5,8 h | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kraneinsatz bei Weichenneulage W51 bis W56 |  | N |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62922 | Bruck - Villach | < > | Niklasdorf |  | 2024 | 2024 | 18 | 20 | 04.05.2024 | 06:00 | 13.05.2024 | 04:00 | 8 days + 22,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  |  | 30 |  | Weichenneulage W55, 56 und 57 |  | Y |  | 06.06.2022
ÖBB Infra | 81-62941 | Bruck - Villach | < > | Leoben West | Leoben Göss | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 04.05.2024 | 07:00 | 05.05.2024 | 17:00 | 1 day + 10,0 h | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Inbetriebnahme ESTW Leg |  | N |  | 09.11.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62942 | Bruck - Villach | < > | Leoben Hbf | Leoben West | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 05.05.2024 | 01:00 | 05.05.2024 | 02:30 | 1,5 h | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Inbetriebnahme ESTW Leg (Softwaretausch ESTW Leb) |  | N |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62709 | Villach - Udine | < > | Thörl-Maglern | Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern | 2024 | 2024 | 19 | 19 | 06.05.2024 | 05:15 | 06.05.2024 | 11:00 | 5,8 h | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kraneinsatz bei Weichenneulage W51 bis W56 |  | N |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62540 | Bruck - Villach | > | Villach Hbf | Abzw Gu 2 | 2024 | 2024 | 19 | 20 | 06.05.2024 | 08:00 | 16.05.2024 | 16:00 | 11x 8,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Vorarbeiten zur Gleisneulage mit Untergrundverbesserung km 164,985 - km 166,487: - Kabelarbeiten - Begleitende Unterbauarbeiten |  | N |  | 01.05.2022
ÖBB Infra | 81-62540 | St. Veit - Villach | > | Villach Hbf | Abzw Gu 2 | 2024 | 2024 | 19 | 20 | 06.05.2024 | 08:00 | 16.05.2024 | 16:00 | 11x 8,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Vorarbeiten zur Gleisneulage mit Untergrundverbesserung km 164,985 - km 166,487: - Kabelarbeiten - Begleitende Unterbauarbeiten |  | N |  | 01.05.2022
ÖBB Infra | 81-62707 | Villach - Udine | < | Thörl-Maglern | Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern | 2024 | 2024 | 19 | 22 | 10.05.2024 | 07:00 | 29.05.2024 | 17:00 | 19 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | S | [5 empty] | 10 |  | Bauphase 2 zur Weichenneulage W51 bis W56 |  | N |  | 01.05.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62710 | Villach - Udine | < > | Thörl-Maglern | Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern | 2024 | 2024 | 19 | 19 | 12.05.2024 | 05:15 | 12.05.2024 | 11:00 | 5,8 h | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kraneinsatz bei Weichenneulage W51 bis W56 |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63218 | Bruck - Graz | > | Bruck a.d.Mur-Übelstein | Pernegg | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 13.05.2024 | 22:00 | 25.05.2024 | 04:00 | 10x 6,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Herstellen der Fundamente für die Hilfsbrücken in km 165,808 |  | N |  | 31.07.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62539 | Bruck - Villach | > | Villach Hbf | Abzw Gu 2 | 2024 | 2024 | 20 | 23 | 17.05.2024 | 07:00 | 03.06.2024 | 17:00 | 17 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | S |  |  | C |  | B | 10 |  | Gleisneulage mit Untergrundverbesserung km 164,985 - km 166,487 |  | Y |  | 01.05.2022 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-62539 | St. Veit - Villach | > | Villach Hbf | Abzw Gu 2 | 2024 | 2024 | 20 | 23 | 17.05.2024 | 07:00 | 03.06.2024 | 17:00 | 17 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | S |  |  | C |  | B | 10 |  | Gleisneulage mit Untergrundverbesserung km 164,985 - km 166,487 |  | Y |  | 01.05.2022 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-62711 | Villach - Udine | < > | Thörl-Maglern | Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern | 2024 | 2024 | 20 | 20 | 19.05.2024 | 05:15 | 19.05.2024 | 11:00 | 5,8 h | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kraneinsatz bei Weichenneulage W51 bis W56 |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62712 | Villach - Udine | < > | Thörl-Maglern | Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 20.05.2024 | 05:15 | 20.05.2024 | 11:00 | 5,8 h | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kraneinsatz bei Weichenneulage W51 bis W56 |  | N |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63739 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 22.05.2024 | 07:00 | 24.05.2024 | 15:30 | 3x 8,5 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Vorarbeiten für Gleisneulage Bgl 363+364 |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-63739 | Břeclav - Wien | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 22.05.2024 | 07:00 | 24.05.2024 | 15:30 | 3x 8,5 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Vorarbeiten für Gleisneulage Bgl 363+364 |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-63739 | Wien - Wampersdorf | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 22.05.2024 | 07:00 | 24.05.2024 | 15:30 | 3x 8,5 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Vorarbeiten für Gleisneulage Bgl 363+364 |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-63739 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 22.05.2024 | 07:00 | 24.05.2024 | 15:30 | 3x 8,5 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Vorarbeiten für Gleisneulage Bgl 363+364 |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-59839 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Himberg |  | 2024 | 2024 | 21 | 23 | 24.05.2024 | 07:00 | 03.06.2024 | 05:00 | 9 days + 22,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  |  |  |  | Umbau AB |  | N |  | 14.12.2021
ÖBB Infra | 81-62690 | Bruck - Villach | < > | Thalheim-Pöls |  | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 25.05.2024 | 22:30 | 26.05.2024 | 05:30 | 7,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Inbetriebnahme ESTW Tel |  | Y |  | 04.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62940 | Bruck - Villach | < > | Sbl Leb 2 | St.Michael-Ost | 2024 | 2024 | 21 | 23 | 25.05.2024 | 23:00 | 03.06.2024 | 05:00 | 9x 6,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 10 |  | WHZ St. Michael Ost - Herstellen der Querungen - Verkabelung |  | N |  | 06.06.2022
ÖBB Infra | 81-63219 | Bruck - Graz | < > | Bruck a.d.Mur-Übelstein | Pernegg | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 26.05.2024 | 00:30 | 26.05.2024 | 05:00 | 4,5 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Herstellen der Fundamente für die Hilfsbrücken in km 165,808 |  | N |  | 31.07.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63220 | Bruck - Graz | < > | Bruck a.d.Mur-Übelstein | Pernegg | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 27.05.2024 | 00:30 | 27.05.2024 | 04:00 | 3,5 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Herstellen der Fundamente für die Hilfsbrücken in km 165,808 |  | N |  | 31.07.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63740 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 22 | 24 | 27.05.2024 | 07:00 | 16.06.2024 | 17:00 | 20 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 363+364 |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-63740 | Břeclav - Wien | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 22 | 24 | 27.05.2024 | 07:00 | 16.06.2024 | 17:00 | 20 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 363+364 |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-63740 | Wien - Wampersdorf | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 22 | 24 | 27.05.2024 | 07:00 | 16.06.2024 | 17:00 | 20 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 363+364 |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-63740 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 22 | 24 | 27.05.2024 | 07:00 | 16.06.2024 | 17:00 | 20 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 363+364 |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-62465 | Bruck - Villach | < > | Judenburg |  | 2024 | 2024 | 22 | 27 | 27.05.2024 | 21:15 | 05.07.2024 | 05:00 | 34x 7,8 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Vorarbeiten zur Erneuerung der Oberleitung: - Ziehen der Leitungen - Montage der Querjoche |  | N |  | 03.04.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62907 | Wiener Neustadt - Bruck | < | Bruck a.d.Mur-Fbf | Bruck a.d.Mur | 2024 | 2024 | 22 | 23 | 29.05.2024 | 20:00 | 03.06.2024 | 04:00 | 4 days + 8,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B | 5 |  | Ausbau Hilfsbrücke Tragwerk Gustav Kramer Weg in km 156,928 |  | N |  | 06.06.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62907 | Bruck - Graz | < | Bruck a.d.Mur-Fbf | Bruck a.d.Mur | 2024 | 2024 | 22 | 23 | 29.05.2024 | 20:00 | 03.06.2024 | 04:00 | 4 days + 8,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B | 5 |  | Ausbau Hilfsbrücke Tragwerk Gustav Kramer Weg in km 156,928 |  | N |  | 06.06.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62907 | Bruck - Villach | < | Bruck a.d.Mur-Fbf | Bruck a.d.Mur | 2024 | 2024 | 22 | 23 | 29.05.2024 | 20:00 | 03.06.2024 | 04:00 | 4 days + 8,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B | 5 |  | Ausbau Hilfsbrücke Tragwerk Gustav Kramer Weg in km 156,928 |  | N |  | 06.06.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62910 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Bruck a.d.Mur-Fbf | Bruck a.d.Mur | 2024 | 2024 | 22 | 23 | 29.05.2024 | 23:00 | 03.06.2024 | 04:30 | 5x 5,5 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 2 |  | Kraneinsatz beim Ausbau der Hilfbrücke |  | N |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62910 | Bruck - Graz | > | Bruck a.d.Mur-Fbf | Bruck a.d.Mur | 2024 | 2024 | 22 | 23 | 29.05.2024 | 23:00 | 03.06.2024 | 04:30 | 5x 5,5 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 2 |  | Kraneinsatz beim Ausbau der Hilfbrücke |  | N |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62910 | Bruck - Villach | > | Bruck a.d.Mur-Fbf | Bruck a.d.Mur | 2024 | 2024 | 22 | 23 | 29.05.2024 | 23:00 | 03.06.2024 | 04:30 | 5x 5,5 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 2 |  | Kraneinsatz beim Ausbau der Hilfbrücke |  | N |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62706 | Villach - Udine | > | Thörl-Maglern | Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern | 2024 | 2024 | 22 | 24 | 30.05.2024 | 07:00 | 11.06.2024 | 17:00 | 12 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | S | [5 empty] | 10 |  | Bauphase 3 zur Weichenneulage W51 bis W56 |  | N |  | 29.06.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62678 | Bratislava - Kittsee - Wien | < | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 22 | 24 | 31.05.2024 | 04:50 | 14.06.2024 | 04:30 | 13 days + 23,7 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | S | [5 empty] | 10 |  | Neuerrichtung Bgl 1, sowie Abtrag Personendurchgang [alt] (Bauphase 11a - Bahnhofumbau Gramatneusiedl) |  | N |  | 01.05.2022
ÖBB Infra | 81-62678 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 22 | 24 | 31.05.2024 | 04:50 | 14.06.2024 | 04:30 | 13 days + 23,7 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | S | [5 empty] | 10 |  | Neuerrichtung Bgl 1, sowie Abtrag Personendurchgang [alt] (Bauphase 11a - Bahnhofumbau Gramatneusiedl) |  | N |  | 01.05.2022
ÖBB Infra | 81-62713 | Villach - Udine | < > | Thörl-Maglern | Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 01.06.2024 | 05:15 | 01.06.2024 | 11:00 | 5,8 h | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kraneinsatz bei Weichenneulage W51 bis W56 |  | N |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62714 | Villach - Udine | < > | Thörl-Maglern | Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 02.06.2024 | 05:15 | 02.06.2024 | 11:00 | 5,8 h | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kraneinsatz bei Weichenneulage W51 bis W56 |  | N |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62757 | Wiener Neustadt - Bruck | < | Mürzzuschlag Süd | Üst Mz 2 | 2024 | 2024 | 23 | 23 | 03.06.2024 | 22:30 | 07.06.2024 | 04:30 | 4x 6,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Vorarbeiten zur Gleisneulage mit Untergrundverstärkung km 118,405 - 122,949: - Aufbau AWS - Tragseiltausch SGl 1 |  | N |  | 01.05.2022
ÖBB Infra | 81-62541 | Bruck - Villach | > | Villach Hbf | Abzw Gu 2 | 2024 | 2024 | 23 | 24 | 04.06.2024 | 08:00 | 15.06.2024 | 16:00 | 12x 8,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Nacharbeiten zur Gleisneulage mit Untergrundverbesserung km 164,985 - km 166,487: - Kabelarbeiten - Begleitende Unterbauarbeiten |  | N |  | 01.05.2022
ÖBB Infra | 81-62541 | St. Veit - Villach | > | Villach Hbf | Abzw Gu 2 | 2024 | 2024 | 23 | 24 | 04.06.2024 | 08:00 | 15.06.2024 | 16:00 | 12x 8,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Nacharbeiten zur Gleisneulage mit Untergrundverbesserung km 164,985 - km 166,487: - Kabelarbeiten - Begleitende Unterbauarbeiten |  | N |  | 01.05.2022
ÖBB Infra | 81-62715 | Villach - Udine | < > | Thörl-Maglern | Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern | 2024 | 2024 | 23 | 23 | 04.06.2024 | 08:45 | 04.06.2024 | 10:15 | 1,5 h | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Arbeiten bei den Weichenverbindungen Kraneinsatz bei Weichenneulage W51 bis W56 |  | N |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62716 | Villach - Udine | < > | Thörl-Maglern | Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern | 2024 | 2024 | 23 | 23 | 06.06.2024 | 08:45 | 06.06.2024 | 10:15 | 1,5 h | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Arbeiten bei den Weichenverbindungen bei Weichenneulage W51 bis W56 |  | N |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63221 | Bruck - Graz | > | Bruck a.d.Mur-Übelstein | Pernegg | 2024 | 2024 | 23 | 24 | 07.06.2024 | 20:00 | 10.06.2024 | 04:00 | 2 days + 8,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B | 5 |  | Einbau der Hilfsbrücke in km 165,808 |  | Y |  | 31.07.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-63229 | Bruck - Graz | < > | Bruck a.d.Mur-Übelstein | Pernegg | 2024 | 2024 | 23 | 38 | 07.06.2024 | 20:00 | 16.09.2024 | 04:00 | 100 days + 8,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | S | [5 empty] | 1 |  | Schutz-LA80 bei den Hilfsbrücke in km 165,808 |  | N |  | 13.09.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62759 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Mürzzuschlag Süd | Üst Mz 2 | 2024 | 2024 | 23 | 25 | 07.06.2024 | 22:30 | 22.06.2024 | 04:30 | 15x 6,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Vorarbeiten Gleisneulage mit Untergrundverstärkung km 118,405 - 122,949 |  | N |  | 01.05.2022
ÖBB Infra | 81-63222 | Bruck - Graz | < > | Bruck a.d.Mur-Übelstein | Pernegg | 2024 | 2024 | 23 | 23 | 09.06.2024 | 00:30 | 09.06.2024 | 05:00 | 4,5 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kraneinsatz beim Einbau der Hilfsbrücken |  | N |  | 31.07.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62717 | Villach - Udine | < > | Thörl-Maglern | Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern | 2024 | 2024 | 24 | 24 | 10.06.2024 | 08:45 | 10.06.2024 | 10:15 | 1,5 h | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Bügelfahrt bei den Weichenverbindungen bei Weichenneulage W51 bis W56 |  | N |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63160 | Villach - Udine | < > | Arnoldstein |  | 2024 | 2024 | 24 | 36 | 12.06.2024 | 07:00 | 08.09.2024 | 17:00 | 88 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Gleis- und Weichenneulagen BGl 70 bis 75 |  | N |  | 03.07.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62679 | Bratislava - Kittsee - Wien | > | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 24 | 26 | 14.06.2024 | 04:30 | 28.06.2024 | 24:00 | 14 days + 19,5 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Neuerrichtung Bgl 2, sowie Abtrag Personendurchgang [alt] (Bauphase 11b - Bahnhofumbau Gramatneusiedl) |  | N |  | 01.05.2022
ÖBB Infra | 81-62679 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | > | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 24 | 26 | 14.06.2024 | 04:30 | 28.06.2024 | 24:00 | 14 days + 19,5 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Neuerrichtung Bgl 2, sowie Abtrag Personendurchgang [alt] (Bauphase 11b - Bahnhofumbau Gramatneusiedl) |  | N |  | 01.05.2022
ÖBB Infra | 81-63223 | Bruck - Graz | < | Bruck a.d.Mur-Übelstein | Pernegg | 2024 | 2024 | 24 | 25 | 14.06.2024 | 20:00 | 17.06.2024 | 04:00 | 2 days + 8,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B | 5 |  | Einbau der Hilfsbrücke in km 165,808 |  | Y |  | 31.07.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-63224 | Bruck - Graz | < > | Bruck a.d.Mur-Übelstein | Pernegg | 2024 | 2024 | 24 | 24 | 16.06.2024 | 00:30 | 16.06.2024 | 05:00 | 4,5 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kraneinsatz beim Einbau der Hilfsbrücken |  | N |  | 31.07.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62543 | Bruck - Villach | < | Villach Hbf | Abzw Gu 2 | 2024 | 2024 | 25 | 25 | 17.06.2024 | 20:10 | 22.06.2024 | 05:10 | 5x 9,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Nacharbeiten zur Gleisneulage mit Untergrundverbesserung km 164,985 - km 166,487: - Abbau AWS - Ausbau Schotterbettsicherung |  | N |  | 01.05.2022
ÖBB Infra | 81-62543 | St. Veit - Villach | < | Villach Hbf | Abzw Gu 2 | 2024 | 2024 | 25 | 25 | 17.06.2024 | 20:10 | 22.06.2024 | 05:10 | 5x 9,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Nacharbeiten zur Gleisneulage mit Untergrundverbesserung km 164,985 - km 166,487: - Abbau AWS - Ausbau Schotterbettsicherung |  | N |  | 01.05.2022
ÖBB Infra | 81-62756 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Mürzzuschlag Süd | Üst Mz 2 | 2024 | 2024 | 25 | 30 | 22.06.2024 | 08:00 | 26.07.2024 | 17:00 | 34 days + 9,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | S |  |  | C |  | B | 10 |  | Gleisneulage mit Untergrundverstärkung km 118,405 - 122,949 Tragseiltausch SGl 2 |  | Y |  | 28.10.2022 | Minor |  | 20%
ÖBB Infra | 81-62625 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 26 | 26 | 24.06.2024 | 20:30 | 28.06.2024 | 04:30 | 4x 8,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Vorarbeiten zur Weichenneulage W204, 207, 208, 221, 222, 223, 224, 231, 232, 233 und 234: - Abtrag Kabeltrog - Herstellen Kabelprovisorien - Vorbereitende Unterbauarbeiten |  | N |  | 03.10.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62625 | Bruck - Graz | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 26 | 26 | 24.06.2024 | 20:30 | 28.06.2024 | 04:30 | 4x 8,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Vorarbeiten zur Weichenneulage W204, 207, 208, 221, 222, 223, 224, 231, 232, 233 und 234: - Abtrag Kabeltrog - Herstellen Kabelprovisorien - Vorbereitende Unterbauarbeiten |  | N |  | 03.10.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62625 | Bruck - Villach | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 26 | 26 | 24.06.2024 | 20:30 | 28.06.2024 | 04:30 | 4x 8,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Vorarbeiten zur Weichenneulage W204, 207, 208, 221, 222, 223, 224, 231, 232, 233 und 234: - Abtrag Kabeltrog - Herstellen Kabelprovisorien - Vorbereitende Unterbauarbeiten |  | N |  | 03.10.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62614 | Wiener Neustadt - Bruck | < | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 26 | 27 | 28.06.2024 | 20:00 | 01.07.2024 | 04:00 | 2 days + 8,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Ausbau der Weiche 234 und Ausbau Hilfsbrücke bei Tragwerk in km 158,276 |  | Y |  | 01.05.2022
ÖBB Infra | 81-62614 | Bruck - Graz | < | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 26 | 27 | 28.06.2024 | 20:00 | 01.07.2024 | 04:00 | 2 days + 8,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Ausbau der Weiche 234 und Ausbau Hilfsbrücke bei Tragwerk in km 158,276 |  | Y |  | 01.05.2022
ÖBB Infra | 81-62614 | Bruck - Villach | < | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 26 | 27 | 28.06.2024 | 20:00 | 01.07.2024 | 04:00 | 2 days + 8,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Ausbau der Weiche 234 und Ausbau Hilfsbrücke bei Tragwerk in km 158,276 |  | Y |  | 01.05.2022
ÖBB Infra | 81-62193A | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf) | Gramatneusiedl | 2024 | 2024 | 26 | 36 | 29.06.2024 | 00:00 | 02.09.2024 | 04:00 | 65 days + 4,0 h | cont. | RES |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Reinvestitionsarbeiten in verschiedenen Abschnitten |  | Y |  | 13.05.2022 | Major |  | 80%
ÖBB Infra | 81-62193A | Břeclav - Wien | < > | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf) | Gramatneusiedl | 2024 | 2024 | 26 | 36 | 29.06.2024 | 00:00 | 02.09.2024 | 04:00 | 65 days + 4,0 h | cont. | RES |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Reinvestitionsarbeiten in verschiedenen Abschnitten |  | Y |  | 13.05.2022 | Major |  | 80%
ÖBB Infra | 81-62191A | Wien - Wampersdorf | < > | Wien Meidling | Wiener Neustadt Hbf | 2024 | 2024 | 26 | 36 | 29.06.2024 | 00:00 | 02.09.2024 | 04:00 | 65 days + 4,0 h | cont. | RES |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Reinvestitionsarbeiten in verschiedenen Abschnitten |  | Y |  | 13.05.2022 | Major |  | 80%
ÖBB Infra | 81-62193A | Wien - Wampersdorf | < > | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf) | Gramatneusiedl | 2024 | 2024 | 26 | 36 | 29.06.2024 | 00:00 | 02.09.2024 | 04:00 | 65 days + 4,0 h | cont. | RES |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Reinvestitionsarbeiten in verschiedenen Abschnitten |  | Y |  | 13.05.2022 | Major |  | 80%
ÖBB Infra | 81-60881 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Bad Vöslau | Leobersdorf | 2024 | 2024 | 26 | 36 | 29.06.2024 | 00:00 | 02.09.2024 | 04:00 | 65 days + 4,0 h | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Weichenneulage Südkopf Bad Vöslau und Gleisneulage mit Untergrundverstärkung Gleis 1 und 2 |  | Y |  | 13.05.2022 | Major |  | 100%
ÖBB Infra | 81-60882 | Wien - Wiener Neustadt | > | Liesing | Bad Vöslau | 2024 | 2024 | 26 | 36 | 29.06.2024 | 00:00 | 02.09.2024 | 04:00 | 65 days + 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Reinvestitionsarbeiten in verschiedenen Abschnitten |  | Y |  | 13.05.2022 | Major |  | 80%
ÖBB Infra | 81-60883 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Leobersdorf | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 200 | 2024 | 2024 | 26 | 36 | 29.06.2024 | 00:00 | 02.09.2024 | 04:00 | 65 days + 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Reinvestitionsarbeiten in verschiedenen Abschnitten |  | Y |  | 13.05.2022 | Major |  | 80%
ÖBB Infra | 81-62191A | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Meidling | Wiener Neustadt Hbf | 2024 | 2024 | 26 | 36 | 29.06.2024 | 00:00 | 02.09.2024 | 04:00 | 65 days + 4,0 h | cont. | RES |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Reinvestitionsarbeiten in verschiedenen Abschnitten |  | Y |  | 13.05.2022 | Major |  | 80%
ÖBB Infra | 81-62193A | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf) | Gramatneusiedl | 2024 | 2024 | 26 | 36 | 29.06.2024 | 00:00 | 02.09.2024 | 04:00 | 65 days + 4,0 h | cont. | RES |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Reinvestitionsarbeiten in verschiedenen Abschnitten |  | Y |  | 13.05.2022 | Major |  | 80%
ÖBB Infra | 81-63826 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Liesing | Bad Vöslau | 2024 | 2024 | 26 | 36 | 29.06.2024 | 00:00 | 02.09.2024 | 04:30 | 66x 4,5 h | period. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Reinvestitionsarbeiten in verschiedenen Abschnitten (Baustellenlogistik) |  | Y |  | 06.11.2022 | Major |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63827 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Leobersdorf | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 200 | 2024 | 2024 | 26 | 36 | 29.06.2024 | 00:00 | 02.09.2024 | 04:30 | 66x 4,5 h | period. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Reinvestitionsarbeiten in verschiedenen Abschnitten (Baustellenlogistik) |  | Y |  | 06.11.2022 | Major |  | 100%
ÖBB Infra | 81-60883 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Leobersdorf | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 200 | 2024 | 2024 | 26 | 36 | 29.06.2024 | 00:00 | 02.09.2024 | 04:00 | 65 days + 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Reinvestitionsarbeiten in verschiedenen Abschnitten |  | Y |  | 13.05.2022 | Major |  | 80%
ÖBB Infra | 81-62191A | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Wien Meidling | Wiener Neustadt Hbf | 2024 | 2024 | 26 | 36 | 29.06.2024 | 00:00 | 02.09.2024 | 04:00 | 65 days + 4,0 h | cont. | RES |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Reinvestitionsarbeiten in verschiedenen Abschnitten |  | Y |  | 13.05.2022 | Major |  | 80%
ÖBB Infra | 81-62192A | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl | Wampersdorf | 2024 | 2024 | 26 | 36 | 29.06.2024 | 00:00 | 02.09.2024 | 04:00 | 65 days + 4,0 h | cont. | RES |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Reinvestitionsarbeiten in verschiedenen Abschnitten |  | Y |  | 13.05.2022 | Major |  | 80%
ÖBB Infra | 81-63827 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Leobersdorf | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 200 | 2024 | 2024 | 26 | 36 | 29.06.2024 | 00:00 | 02.09.2024 | 04:30 | 66x 4,5 h | period. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Reinvestitionsarbeiten in verschiedenen Abschnitten (Baustellenlogistik) |  | Y |  | 06.11.2022 | Major |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62615 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 26 | 26 | 29.06.2024 | 00:00 | 30.06.2024 | 04:00 | 2x 4,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Maschineneinsatz (Kran) beim Ausbau W234 und Ausbau der Hilfsbrücke |  | N |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62615 | Bruck - Graz | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 26 | 26 | 29.06.2024 | 00:00 | 30.06.2024 | 04:00 | 2x 4,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Maschineneinsatz (Kran) beim Ausbau W234 und Ausbau der Hilfsbrücke |  | N |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62615 | Bruck - Villach | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 26 | 26 | 29.06.2024 | 00:00 | 30.06.2024 | 04:00 | 2x 4,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Maschineneinsatz (Kran) beim Ausbau W234 und Ausbau der Hilfsbrücke |  | N |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62627 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 27 | 27 | 01.07.2024 | 20:30 | 05.07.2024 | 04:30 | 4x 8,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Vorarbeiten zur Weichenneulage W204, 207, 208, 221, 222, 223, 224, 231, 232, 233 und 234: - Abtrag Kabeltrog - Herstellen Kabelprovisorien - Vorbereitende Unterbauarbeiten |  | N |  | 01.05.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62627 | Bruck - Graz | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 27 | 27 | 01.07.2024 | 20:30 | 05.07.2024 | 04:30 | 4x 8,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Vorarbeiten zur Weichenneulage W204, 207, 208, 221, 222, 223, 224, 231, 232, 233 und 234: - Abtrag Kabeltrog - Herstellen Kabelprovisorien - Vorbereitende Unterbauarbeiten |  | N |  | 01.05.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62627 | Bruck - Villach | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 27 | 27 | 01.07.2024 | 20:30 | 05.07.2024 | 04:30 | 4x 8,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Vorarbeiten zur Weichenneulage W204, 207, 208, 221, 222, 223, 224, 231, 232, 233 und 234: - Abtrag Kabeltrog - Herstellen Kabelprovisorien - Vorbereitende Unterbauarbeiten |  | N |  | 01.05.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62497 | Bruck - Graz | < > | Judendorf-Straßengel |  | 2024 | 2024 | 27 | 36 | 06.07.2024 | 04:00 | 02.09.2024 | 04:00 | 58x 24,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | S | [7 empty] | Sanierung Hst Judendorf-Straßengel: Sperre beider Randbahnsteige |  | N |  | 01.05.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62616 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 27 | 30 | 06.07.2024 | 08:00 | 23.07.2024 | 04:00 | 16 days + 20,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B | 10 |  | - Ausbau der Weiche 233 und Ausbau Hilfsbrücke bei Tragwerk in km 158,276 - Weichenneulage W221, W222, W223 und W224 inkl. Unterbausanierung |  | Y |  | 03.10.2022 | Minor |  | 20%
ÖBB Infra | 81-60702 | Bruck - Graz | > | Gratwein-Gratkorn | Graz-Vbf | 2024 | 2024 | 27 | 31 | 06.07.2024 | 08:00 | 03.08.2024 | 24:00 | 28 days + 16,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Erneuerung der Oberleitung: Tausch der OL-Kette |  | Y |  | 19.04.2022
ÖBB Infra | 81-62616 | Bruck - Graz | > | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 27 | 30 | 06.07.2024 | 08:00 | 23.07.2024 | 04:00 | 16 days + 20,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B | 10 |  | - Ausbau der Weiche 233 und Ausbau Hilfsbrücke bei Tragwerk in km 158,276 - Weichenneulage W221, W222, W223 und W224 inkl. Unterbausanierung |  | Y |  | 03.10.2022 | Minor |  | 20%
ÖBB Infra | 81-62616 | Bruck - Villach | > | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 27 | 30 | 06.07.2024 | 08:00 | 23.07.2024 | 04:00 | 16 days + 20,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B | 10 |  | - Ausbau der Weiche 233 und Ausbau Hilfsbrücke bei Tragwerk in km 158,276 - Weichenneulage W221, W222, W223 und W224 inkl. Unterbausanierung |  | Y |  | 03.10.2022 | Minor |  | 20%
ÖBB Infra | 81-62617 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 27 | 27 | 07.07.2024 | 00:00 | 07.07.2024 | 04:00 | 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Maschineneinsatz (Kran) beim Ausbau W233 und Ausbau der Hilfsbrücke |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62617 | Bruck - Graz | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 27 | 27 | 07.07.2024 | 00:00 | 07.07.2024 | 04:00 | 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Maschineneinsatz (Kran) beim Ausbau W233 und Ausbau der Hilfsbrücke |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62617 | Bruck - Villach | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 27 | 27 | 07.07.2024 | 00:00 | 07.07.2024 | 04:00 | 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Maschineneinsatz (Kran) beim Ausbau W233 und Ausbau der Hilfsbrücke |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63049 | Graz - Maribor | < > | Werndorf | Wettmannstätten | 2024 | 2024 | 28 | 29 | 08.07.2024 | 07:00 | 21.07.2024 | 14:00 | 13 days + 7,0 h | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Einbau von Weichen auf BGl 3, 4, 6 sowie auf der Schleife |  | N |  | 04.09.2022 | High |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62498 | Bruck - Graz | > | Judendorf-Straßengel |  | 2024 | 2024 | 28 | 31 | 09.07.2024 | 07:00 | 03.08.2024 | 17:00 | 25 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | S | [7 empty] | Erneuerung Bahnsteig 1 - Setzen neuer Bahnsteigkanten - Neubau Bahnsteigdach |  | N |  | 01.05.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62516 | Bruck - Graz | < > | Graz-Fbf |  | 2024 | 2024 | 29 | 30 | 19.07.2024 | 07:00 | 22.07.2024 | 17:00 | 4x 10,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | WHZ-Station - Bodenplatte |  | N |  | 01.05.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62618 | Wiener Neustadt - Bruck | < | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 30 | 31 | 23.07.2024 | 08:00 | 31.07.2024 | 17:00 | 8 days + 9,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B | 10 |  | - Weichenneulage W204, 207 und 208 inkl. GDA im Weichenbereich |  | Y |  | 13.09.2022 | Minor |  | 20%
ÖBB Infra | 81-62618 | Bruck - Graz | < | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 30 | 31 | 23.07.2024 | 08:00 | 31.07.2024 | 17:00 | 8 days + 9,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B | 10 |  | - Weichenneulage W204, 207 und 208 inkl. GDA im Weichenbereich |  | Y |  | 13.09.2022 | Minor |  | 20%
ÖBB Infra | 81-62618 | Bruck - Villach | < | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 30 | 31 | 23.07.2024 | 08:00 | 31.07.2024 | 17:00 | 8 days + 9,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B | 10 |  | - Weichenneulage W204, 207 und 208 inkl. GDA im Weichenbereich |  | Y |  | 13.09.2022 | Minor |  | 20%
ÖBB Infra | 81-62517 | Bruck - Graz | < > | Graz-Fbf |  | 2024 | 2024 | 30 | 31 | 26.07.2024 | 07:00 | 04.08.2024 | 17:00 | 10x 10,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | WHZ-Station - Aufstellen der Station |  | N |  | 06.06.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62758 | Wiener Neustadt - Bruck | < | Mürzzuschlag Süd | Üst Mz 2 | 2024 | 2024 | 30 | 31 | 26.07.2024 | 22:30 | 29.07.2024 | 04:30 | 3x 6,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Vorarbeiten zur Gleisneulage mit Untergrundverstärkung km 118,405 - 122,949: - Abbau AWS |  | N |  | 01.05.2022
ÖBB Infra | 81-62619 | Wiener Neustadt - Bruck | < | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 31 | 33 | 03.08.2024 | 08:00 | 17.08.2024 | 04:00 | 13 days + 20,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B | 10 |  | - Weichenneulage W216, 231 und 234 inkl. Unterbausanierung |  | Y |  | 13.09.2022 | Minor |  | 20%
ÖBB Infra | 81-62619 | Bruck - Graz | < | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 31 | 33 | 03.08.2024 | 08:00 | 17.08.2024 | 04:00 | 13 days + 20,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B | 10 |  | - Weichenneulage W216, 231 und 234 inkl. Unterbausanierung |  | Y |  | 13.09.2022 | Minor |  | 20%
ÖBB Infra | 81-62619 | Bruck - Villach | < | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 31 | 33 | 03.08.2024 | 08:00 | 17.08.2024 | 04:00 | 13 days + 20,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B | 10 |  | - Weichenneulage W216, 231 und 234 inkl. Unterbausanierung |  | Y |  | 13.09.2022 | Minor |  | 20%
ÖBB Infra | 81-60703 | Bruck - Graz | < | Gratwein-Gratkorn | Graz-Vbf | 2024 | 2024 | 31 | 35 | 04.08.2024 | 00:00 | 01.09.2024 | 17:00 | 28 days + 17,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Erneuerung der Oberleitung: Tausch der OL-Kette |  | Y |  | 19.04.2022
ÖBB Infra | 81-62621 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 32 | 33 | 11.08.2024 | 00:00 | 12.08.2024 | 04:00 | 2x 4,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Maschineneinsatz (Kran) beim Einbau W231 und 234 |  | N |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62621 | Bruck - Graz | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 32 | 33 | 11.08.2024 | 00:00 | 12.08.2024 | 04:00 | 2x 4,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Maschineneinsatz (Kran) beim Einbau W231 und 234 |  | N |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62621 | Bruck - Villach | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 32 | 33 | 11.08.2024 | 00:00 | 12.08.2024 | 04:00 | 2x 4,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Maschineneinsatz (Kran) beim Einbau W231 und 234 |  | N |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62917 | Bruck - Graz | < > | Graz-Vbf |  | 2024 | 2024 | 32 | 33 | 11.08.2024 | 08:00 | 18.08.2024 | 18:00 | 7 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Weichenneulage W120, 249, 253 |  | N |  | 06.06.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-63871 | Břeclav - Wien | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2024 | 2024 | 33 | 34 | 14.08.2024 | 08:00 | 19.08.2024 | 17:00 | 5 days + 9,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 235 |  | N |  | 04.12.2022
ÖBB Infra | 81-63871 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2024 | 2024 | 33 | 34 | 14.08.2024 | 08:00 | 19.08.2024 | 17:00 | 5 days + 9,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 235 |  | N |  | 04.12.2022
ÖBB Infra | 81-62623 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 33 | 34 | 17.08.2024 | 08:00 | 25.08.2024 | 04:30 | 7 days + 20,5 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B | 10 |  | - Weichenneulage W232 und W233 |  | Y |  | 13.09.2022 | Minor |  | 20%
ÖBB Infra | 81-62623 | Bruck - Graz | > | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 33 | 34 | 17.08.2024 | 08:00 | 25.08.2024 | 04:30 | 7 days + 20,5 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B | 10 |  | - Weichenneulage W232 und W233 |  | Y |  | 13.09.2022 | Minor |  | 20%
ÖBB Infra | 81-62623 | Bruck - Villach | > | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 33 | 34 | 17.08.2024 | 08:00 | 25.08.2024 | 04:30 | 7 days + 20,5 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B | 10 |  | - Weichenneulage W232 und W233 |  | Y |  | 13.09.2022 | Minor |  | 20%
ÖBB Infra | 81-62624 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 33 | 34 | 18.08.2024 | 00:00 | 19.08.2024 | 04:00 | 2x 4,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Maschineneinsatz (Kran) beim Einbau W232 und 233 |  | N |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62624 | Bruck - Graz | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 33 | 34 | 18.08.2024 | 00:00 | 19.08.2024 | 04:00 | 2x 4,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Maschineneinsatz (Kran) beim Einbau W232 und 233 |  | N |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62624 | Bruck - Villach | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 33 | 34 | 18.08.2024 | 00:00 | 19.08.2024 | 04:00 | 2x 4,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Maschineneinsatz (Kran) beim Einbau W232 und 233 |  | N |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63767 | Wiener Neustadt - Bruck | < | Neunkirchen N.Ö. | Ternitz | 2024 | 2024 | 34 | 35 | 24.08.2024 | 22:00 | 29.08.2024 | 17:00 | 4 days + 19,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Ausbau der Hilfsbrücke und Einschub/Einhub |  | Y |  | 06.11.2022 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-62628 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 34 | 35 | 25.08.2024 | 00:00 | 26.08.2024 | 04:00 | 1 day + 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Maschineneinsatz beim Weicheneinbau (Neuschienenschleifen) |  | N |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62628 | Bruck - Graz | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 34 | 35 | 25.08.2024 | 00:00 | 26.08.2024 | 04:00 | 1 day + 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Maschineneinsatz beim Weicheneinbau (Neuschienenschleifen) |  | N |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62628 | Bruck - Villach | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 34 | 35 | 25.08.2024 | 00:00 | 26.08.2024 | 04:00 | 1 day + 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Maschineneinsatz beim Weicheneinbau (Neuschienenschleifen) |  | N |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62626 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 35 | 36 | 26.08.2024 | 20:30 | 02.09.2024 | 04:30 | 7x 8,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Nacharbeiten zur Weichenneulage |  | N |  | 13.09.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62626 | Bruck - Graz | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 35 | 36 | 26.08.2024 | 20:30 | 02.09.2024 | 04:30 | 7x 8,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Nacharbeiten zur Weichenneulage |  | N |  | 13.09.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62626 | Bruck - Villach | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 35 | 36 | 26.08.2024 | 20:30 | 02.09.2024 | 04:30 | 7x 8,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Nacharbeiten zur Weichenneulage |  | N |  | 13.09.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-63766 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Neunkirchen N.Ö. | Ternitz | 2024 | 2024 | 35 | 36 | 30.08.2024 | 22:00 | 05.09.2024 | 17:00 | 5 days + 19,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Ausbau der Hilfsbrücke und Einschub/Einhub |  | Y |  | 06.11.2022 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-62680 | Bratislava - Kittsee - Wien | < | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 36 | 38 | 02.09.2024 | 06:00 | 16.09.2024 | 24:00 | 14 days + 18,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | S |  |  | C |  | B | 30 |  | Abtrag der Weichen 61+66 [alt], Einbau Weichen 59+64 [neu] (Bauphase 12 - Bahnhofumbau Gramatneusiedl) |  | Y |  | 01.05.2022
ÖBB Infra | 81-62680 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 36 | 38 | 02.09.2024 | 06:00 | 16.09.2024 | 24:00 | 14 days + 18,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | S |  |  | C |  | B | 30 |  | Abtrag der Weichen 61+66 [alt], Einbau Weichen 59+64 [neu] (Bauphase 12 - Bahnhofumbau Gramatneusiedl) |  | Y |  | 01.05.2022
ÖBB Infra | 81-62901 | Bruck - Graz | < | Graz-Vbf | Graz-Fbf | 2024 | 2025 | 36 | 14 | 02.09.2024 | 08:00 | 31.03.2025 | 17:00 | 210 days + 9,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Neubau der Brücke Peter-Tunner-Gasse (Phase 2) |  | N |  | 06.06.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-63291 | Bruck - Graz | > | Pernegg | Mixnitz-Bärenschützklamm | 2024 | 2024 | 36 | 37 | 02.09.2024 | 20:30 | 13.09.2024 | 04:30 | 8x 8,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Umbau Bf. Mixnitz-B.: Bauphase 1: - Fundierung und Stelle der OL-Maste |  | Y |  | 04.09.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62499 | Bruck - Graz | > | Gratwein-Gratkorn | Graz-Vbf | 2024 | 2024 | 36 | 37 | 02.09.2024 | 22:45 | 14.09.2024 | 04:30 | 10x 5,8 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Erneuerung Bahnsteig 1 in der Haltestelle Judendorf-St. - Restarbeiten Neubau Bahnsteigdach |  | N |  | 01.05.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62926 | Bruck - Villach | > | St.Michael-West | Kraubath | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 04.09.2024 | 08:00 | 06.09.2024 | 16:00 | 3x 8,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT | S | [5 empty] | 10 |  | Vorarbeiten Weichenneulage W1G (AB Kaisersberg) |  | N |  | 06.06.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-63728 | Břeclav - Wien | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 05.09.2024 | 07:00 | 06.09.2024 | 15:30 | 2x 8,5 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Vorarbeiten für Gleisneulage Bgl 217+218 |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-63728 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 05.09.2024 | 07:00 | 06.09.2024 | 15:30 | 2x 8,5 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Vorarbeiten für Gleisneulage Bgl 217+218 |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-63225 | Bruck - Graz | > | Bruck a.d.Mur-Übelstein | Pernegg | 2024 | 2024 | 36 | 37 | 06.09.2024 | 20:00 | 09.09.2024 | 04:00 | 2 days + 8,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B | 5 |  | Ausbau der Hilfsbrücke in km 165,808 |  | Y |  | 31.07.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62923 | Bruck - Villach | > | St.Michael-West | Kraubath | 2024 | 2024 | 36 | 37 | 06.09.2024 | 20:00 | 10.09.2024 | 17:00 | 3 days + 21,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | S | [5 empty] | 10 |  | Weichenneulage W1G (AB Kaisersberg) |  | N |  | 06.06.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-63729 | Břeclav - Wien | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2024 | 2024 | 36 | 37 | 07.09.2024 | 07:00 | 12.09.2024 | 16:00 | 5 days + 9,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 217+218 |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-63729 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2024 | 2024 | 36 | 37 | 07.09.2024 | 07:00 | 12.09.2024 | 16:00 | 5 days + 9,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 217+218 |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-62928 | Bruck - Villach | < > | St.Michael-West | Kraubath | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 08.09.2024 | 00:00 | 08.09.2024 | 05:00 | 5,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | S | [5 empty] | 10 |  | Kraneinsatz bei der Weichenneulage W1G (AB Kaisersberg) |  | N |  | 06.06.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-63226 | Bruck - Graz | < > | Bruck a.d.Mur-Übelstein | Pernegg | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 08.09.2024 | 00:30 | 08.09.2024 | 05:00 | 4,5 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kraneinsatz beim Ausbau der Hilfsbrücken |  | N |  | 31.07.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62977 | Bruck - Villach | < > | Villach Hbf |  | 2024 | 2024 | 37 | 48 | 09.09.2024 | 07:00 | 30.11.2024 | 17:00 | 82 days + 11,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Bauphase 1: - Errichtung Bahnsteigdach Bahnsteig 2/3 |  | Y |  | 06.06.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62977 | St. Veit - Villach | < > | Villach Hbf |  | 2024 | 2024 | 37 | 48 | 09.09.2024 | 07:00 | 30.11.2024 | 17:00 | 82 days + 11,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Bauphase 1: - Errichtung Bahnsteigdach Bahnsteig 2/3 |  | Y |  | 06.06.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-59432 | Villach - Udine | < > | Arnoldstein |  | 2024 | 2024 | 37 | 38 | 09.09.2024 | 07:30 | 20.09.2024 | 16:30 | 12x 9,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 15 |  | Abtrag prov. Bahnsteig |  | N |  | 03.07.2022
ÖBB Infra | 81-62927 | Bruck - Villach | > | St.Michael-West | Kraubath | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 11.09.2024 | 08:00 | 12.09.2024 | 16:00 | 2x 8,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT | S | [5 empty] | 10 |  | Nacharbeiten Weichenneulage W1G (AB Kaisersberg) |  | N |  | 06.06.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-63730 | Břeclav - Wien | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2024 | 2024 | 37 | 38 | 13.09.2024 | 07:00 | 20.09.2024 | 15:30 | 6x 8,5 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Nacharbeiten nach Gleisneulage Bgl 217+218 |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-63730 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2024 | 2024 | 37 | 38 | 13.09.2024 | 07:00 | 20.09.2024 | 15:30 | 6x 8,5 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Nacharbeiten nach Gleisneulage Bgl 217+218 |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-63227 | Bruck - Graz | < | Bruck a.d.Mur-Übelstein | Pernegg | 2024 | 2024 | 37 | 38 | 13.09.2024 | 20:00 | 16.09.2024 | 04:00 | 2 days + 8,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B | 5 |  | Ausbau der Hilfsbrücke in km 165,808 |  | Y |  | 31.07.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-63228 | Bruck - Graz | < > | Bruck a.d.Mur-Übelstein | Pernegg | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 15.09.2024 | 00:30 | 15.09.2024 | 05:00 | 4,5 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kraneinsatz beim Ausbau der Hilfsbrücken |  | N |  | 31.07.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62464 | Bruck - Villach | < > | Judenburg |  | 2024 | 2024 | 38 | 41 | 16.09.2024 | 21:15 | 12.10.2024 | 05:00 | 23x 7,8 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Vorarbeiten zur Erneuerung der Oberleitung: - 50Hz-Anlagen und Inbetriebnahme Schaltposten |  | N |  | 03.04.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62681 | Bratislava - Kittsee - Wien | > | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 38 | 39 | 17.09.2024 | 00:00 | 24.09.2024 | 04:30 | 7 days + 4,5 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B | 30 |  | Abtrag der Weichen 62,63,65 [alt], Einbau Weichen 61-63 [neu] (Bauphase 13 - Bahnhofumbau Gramatneusiedl) |  | Y |  | 01.05.2022
ÖBB Infra | 81-62681 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | > | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 38 | 39 | 17.09.2024 | 00:00 | 24.09.2024 | 04:30 | 7 days + 4,5 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B | 30 |  | Abtrag der Weichen 62,63,65 [alt], Einbau Weichen 61-63 [neu] (Bauphase 13 - Bahnhofumbau Gramatneusiedl) |  | Y |  | 01.05.2022
ÖBB Infra | 81-62725 | Bruck - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan | St.Veit a.d.Glan-Süd | 2024 | 2024 | 38 | 41 | 19.09.2024 | 07:00 | 12.10.2024 | 04:00 | 22 days + 21,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | S |  |  | C |  | B | 10 |  | Weichenneulage Südkopf: - Bauphase W 101,102,103,104,105,110,114 |  | Y |  | 06.06.2022
ÖBB Infra | 81-62725 | St. Veit - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan | St.Veit a.d.Glan-Süd | 2024 | 2024 | 38 | 41 | 19.09.2024 | 07:00 | 12.10.2024 | 04:00 | 22 days + 21,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | S |  |  | C |  | B | 10 |  | Weichenneulage Südkopf: - Bauphase W 101,102,103,104,105,110,114 |  | Y |  | 06.06.2022
ÖBB Infra | 81-62895 | Bruck - Graz | > | Pernegg | Mixnitz-Bärenschützklamm | 2024 | 2024 | 38 | 41 | 20.09.2024 | 08:00 | 11.10.2024 | 17:00 | 21 days + 9,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Umbau Bf. Mixnitz-B.: Bauphase 1: - Neubau der Oberleitung Pn - Mx - Einbau der neuen Weichen 4 und 6 - Begleitende Unterbau- und Kabelarbeiten |  | Y |  | 04.09.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62921 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | St.Marein-St.Lorenzen |  | 2024 | 2024 | 38 | 39 | 21.09.2024 | 07:00 | 29.09.2024 | 24:00 | 8 days + 17,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Gleisaltlage und Weichenneulage W1M (146,417 bis 146,800) |  | N |  | 06.06.2022
ÖBB Infra | 81-63159 | Villach - Udine | < > | Arnoldstein |  | 2024 | 2024 | 38 | 40 | 21.09.2024 | 07:00 | 04.10.2024 | 17:00 | 13 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | S | [5 empty] | 10 |  | Gleisneulage mit Unterbausanierung BGl 4 |  | Y |  | 03.07.2022
ÖBB Infra | 81-63161 | Villach - Udine | < > | Arnoldstein | Hermagor | 2024 | 2024 | 38 | 42 | 21.09.2024 | 07:00 | 18.10.2024 | 17:00 | 27 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Erneuerungsarbeiten im Streckenverlauf - Gleisneulagen km 12.629 - 12,868, km 15,467 - 16.339 und km 22,304 - km 23,530 - Neubau von Durchlässen im gesamten Streckenverlauf |  | N |  | 03.07.2022 | High |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62724 | Bruck - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan | St.Veit a.d.Glan-Süd | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 22.09.2024 | 00:00 | 22.09.2024 | 05:00 | 5,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Weichenneulage Südkopf: - Gesamtsperre für Arbeiten an den Weichenverbindungen zwischen Gleis 1 und 2 |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62980 | Bruck - Villach | < > | Friesach | Treibach-Althofen | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 22.09.2024 | 00:00 | 22.09.2024 | 05:00 | 5,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Erneuerung Überfahrtsbrücke in km 301,522 - Aushub altes Tragwerk |  | N |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62724 | St. Veit - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan | St.Veit a.d.Glan-Süd | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 22.09.2024 | 00:00 | 22.09.2024 | 05:00 | 5,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Weichenneulage Südkopf: - Gesamtsperre für Arbeiten an den Weichenverbindungen zwischen Gleis 1 und 2 |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63292 | Bruck - Graz | < > | Pernegg | Mixnitz-Bärenschützklamm | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 22.09.2024 | 00:30 | 22.09.2024 | 05:00 | 4,5 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Umbau Bf. Mixnitz-B.: Bauphase 1: - Maschineneinsatz |  | Y |  | 04.09.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62515 | Bruck - Villach | < > | Villach Westbf |  | 2024 | 2024 | 38 | 41 | 22.09.2024 | 07:00 | 07.10.2024 | 17:00 | 15 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Weichenneulage W435, 439, DKW450-451 |  | N |  | 01.05.2022
ÖBB Infra | 81-62726 | Bruck - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan | St.Veit a.d.Glan-Süd | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 23.09.2024 | 00:00 | 23.09.2024 | 04:00 | 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Weichenneulage Südkopf: - Gesamtsperre für Arbeiten an den Weichenverbindungen zwischen Gleis 1 und 2 |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62981 | Bruck - Villach | < > | Friesach | Treibach-Althofen | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 23.09.2024 | 00:00 | 23.09.2024 | 04:00 | 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Erneuerung Überfahrtsbrücke in km 301,522 - Aushub altes Tragwerk |  | N |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62726 | St. Veit - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan | St.Veit a.d.Glan-Süd | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 23.09.2024 | 00:00 | 23.09.2024 | 04:00 | 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Weichenneulage Südkopf: - Gesamtsperre für Arbeiten an den Weichenverbindungen zwischen Gleis 1 und 2 |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63293 | Bruck - Graz | < > | Pernegg | Mixnitz-Bärenschützklamm | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 23.09.2024 | 00:30 | 23.09.2024 | 04:00 | 3,5 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Umbau Bf. Mixnitz-B.: Bauphase 1: - Maschineneinsatz |  | Y |  | 04.09.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62682 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 24.09.2024 | 04:30 | 29.09.2024 | 24:00 | 5 days + 19,5 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Abtrag Personendurchgang [alt] (Bauphase 14 - Bahnhofumbau Gramatneusiedl) |  | N |  | 01.05.2022
ÖBB Infra | 81-62682 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 24.09.2024 | 04:30 | 29.09.2024 | 24:00 | 5 days + 19,5 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Abtrag Personendurchgang [alt] (Bauphase 14 - Bahnhofumbau Gramatneusiedl) |  | N |  | 01.05.2022
ÖBB Infra | 81-63722 | Břeclav - Wien | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 26.09.2024 | 07:00 | 27.09.2024 | 15:30 | 2x 8,5 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Vorarbeiten für Gleisneulage Bgl 211+212 |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-63722 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 26.09.2024 | 07:00 | 27.09.2024 | 15:30 | 2x 8,5 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Vorarbeiten für Gleisneulage Bgl 211+212 |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-63723 | Břeclav - Wien | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2024 | 2024 | 39 | 40 | 28.09.2024 | 07:00 | 03.10.2024 | 16:00 | 5 days + 9,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 211+212 |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-63723 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2024 | 2024 | 39 | 40 | 28.09.2024 | 07:00 | 03.10.2024 | 16:00 | 5 days + 9,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 211+212 |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-62727 | Bruck - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan | St.Veit a.d.Glan-Süd | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 29.09.2024 | 00:00 | 29.09.2024 | 05:00 | 5,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Weichenneulage Südkopf: - Gesamtsperre für Arbeiten an den Weichenverbindungen zwischen Gleis 1 und 2 |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62982 | Bruck - Villach | < > | Friesach | Treibach-Althofen | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 29.09.2024 | 00:00 | 29.09.2024 | 05:00 | 5,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Erneuerung Überfahrtsbrücke in km 301,522 - Einhub Schutzgerüst |  | N |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62727 | St. Veit - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan | St.Veit a.d.Glan-Süd | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 29.09.2024 | 00:00 | 29.09.2024 | 05:00 | 5,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Weichenneulage Südkopf: - Gesamtsperre für Arbeiten an den Weichenverbindungen zwischen Gleis 1 und 2 |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62728 | Bruck - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan | St.Veit a.d.Glan-Süd | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 30.09.2024 | 00:00 | 30.09.2024 | 04:00 | 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Weichenneulage Südkopf: - Gesamtsperre für Arbeiten an den Weichenverbindungen zwischen Gleis 1 und 2 |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62983 | Bruck - Villach | < > | Friesach | Treibach-Althofen | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 30.09.2024 | 00:00 | 30.09.2024 | 04:00 | 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Erneuerung Überfahrtsbrücke in km 301,522 - Einhub Schutzgerüst |  | N |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62728 | St. Veit - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan | St.Veit a.d.Glan-Süd | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 30.09.2024 | 00:00 | 30.09.2024 | 04:00 | 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Weichenneulage Südkopf: - Gesamtsperre für Arbeiten an den Weichenverbindungen zwischen Gleis 1 und 2 |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63493 | Graz - Maribor | < > | Ehrenhausen | Spielfeld-Straß | 2024 | 2024 | 40 | 42 | 30.09.2024 | 07:00 | 20.10.2024 | 17:00 | 21x 10,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Sanierung Stützmauer km 254,205-254,277 |  | N |  | 03.10.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62936 | Wiener Neustadt - Bruck | > | St.Marein-St.Lorenzen | Kapfenberg | 2024 | 2024 | 40 | 42 | 30.09.2024 | 20:30 | 14.10.2024 | 04:00 | 14x 7,5 h | period. | Verschiedenes |  | LT | S | [5 empty] | 10 |  | Kapfenberg FH; Bahnsteig 2: Sanierung Oberfläche und Verkürzung auf 160m |  | N |  | 06.06.2022
ÖBB Infra | 81-63724 | Břeclav - Wien | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 04.10.2024 | 07:00 | 11.10.2024 | 15:30 | 6x 8,5 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Nacharbeiten nach Gleisneulage Bgl 211+212 |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-63724 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 04.10.2024 | 07:00 | 11.10.2024 | 15:30 | 6x 8,5 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Nacharbeiten nach Gleisneulage Bgl 211+212 |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-62722 | Bruck - Villach | < > | Niklasdorf | Leoben Hbf | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 06.10.2024 | 00:00 | 06.10.2024 | 05:00 | 5,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Einbau Schotterbettsicherung Brücke in km 13,318 |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62723 | Bruck - Villach | < > | Niklasdorf | Leoben Hbf | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 07.10.2024 | 00:00 | 07.10.2024 | 04:00 | 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Einbau Schotterbettsicherung Brücke in km 13,318 |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62691 | Bruck - Villach | < | Niklasdorf | Leoben Hbf | 2024 | 2024 | 41 | 46 | 07.10.2024 | 07:30 | 15.11.2024 | 17:00 | 39 days + 10,5 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | S |  |  | C |  | B | 10 |  | Sanierung Brücke in km 13,318 |  | N |  | 01.05.2022 | Minor |  | 15%
ÖBB Infra | 81-63294 | Bruck - Graz | > | Pernegg | Mixnitz-Bärenschützklamm | 2024 | 2024 | 41 | 43 | 12.10.2024 | 08:00 | 27.10.2024 | 17:00 | 16x 9,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Umbau Bf. Mixnitz-B.: Bauphase 1: - Unterbauarbeiten und Kabelarbeiten |  | Y |  | 04.09.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-63295 | Bruck - Graz | < | Pernegg | Mixnitz-Bärenschützklamm | 2024 | 2024 | 41 | 44 | 12.10.2024 | 20:30 | 28.10.2024 | 04:30 | 16x 8,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Umbau Bf. Mixnitz-B.: Bauphase 1: - Fundierung und Stellen der Oberleitungsmaste |  | Y |  | 04.09.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62184 | St. Veit - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan-West |  | 2024 | 2024 | 42 | 44 | 14.10.2024 | 07:00 | 01.11.2024 | 17:00 | 19x 10,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Vorarbeiten zur Errichtung der Oberleitung - Fundierung und Maststellen |  | N |  | 06.06.2022 | Minor |  | 20%
ÖBB Infra | 81-62905 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mitterdorf-Veitsch |  | 2024 | 2024 | 42 | 44 | 18.10.2024 | 07:00 | 28.10.2024 | 17:00 | 10 days + 11,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Mitterdorf-Veitsch; GAleisaltlage BGl 506, km 131,970-132,506 |  | N |  | 06.06.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62718 | Bruck - Villach | < > | Villach Westbf | Villach Süd Gvbf-Auen | 2024 | 2024 | 42 | 45 | 18.10.2024 | 07:00 | 09.11.2024 | 04:00 | 21 days + 22,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | S | [5 empty] | 10 |  | Gleisneulage und Weichenneulage W101, 106 und 107 |  | N |  | 01.05.2022 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-62729 | Bruck - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan | St.Veit a.d.Glan-Süd | 2024 | 2024 | 42 | 45 | 18.10.2024 | 07:00 | 10.11.2024 | 05:00 | 22 days + 23,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | S |  |  | C |  | B | 10 |  | Weichenneulage Südkopf: - Bauphase W 106,107,108,109,111,112,113 |  | Y |  | 01.05.2022
ÖBB Infra | 81-62718 | Villach - Udine | < > | Villach Westbf | Villach Süd Gvbf-Auen | 2024 | 2024 | 42 | 45 | 18.10.2024 | 07:00 | 09.11.2024 | 04:00 | 21 days + 22,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | S | [5 empty] | 10 |  | Gleisneulage und Weichenneulage W101, 106 und 107 |  | N |  | 01.05.2022 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-62729 | St. Veit - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan | St.Veit a.d.Glan-Süd | 2024 | 2024 | 42 | 45 | 18.10.2024 | 07:00 | 10.11.2024 | 05:00 | 22 days + 23,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | S |  |  | C |  | B | 10 |  | Weichenneulage Südkopf: - Bauphase W 106,107,108,109,111,112,113 |  | Y |  | 01.05.2022
ÖBB Infra | 81-62730 | Bruck - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan | St.Veit a.d.Glan-Süd | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 20.10.2024 | 00:00 | 20.10.2024 | 05:00 | 5,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Weichenneulage Südkopf: - Gesamtsperre für Arbeiten an den Weichenverbindungen zwischen Gleis 1 und 2 |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62730 | St. Veit - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan | St.Veit a.d.Glan-Süd | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 20.10.2024 | 00:00 | 20.10.2024 | 05:00 | 5,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Weichenneulage Südkopf: - Gesamtsperre für Arbeiten an den Weichenverbindungen zwischen Gleis 1 und 2 |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62731 | Bruck - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan | St.Veit a.d.Glan-Süd | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 21.10.2024 | 00:00 | 21.10.2024 | 05:00 | 5,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Weichenneulage Südkopf: - Gesamtsperre für Arbeiten an den Weichenverbindungen zwischen Gleis 1 und 2 |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62731 | St. Veit - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan | St.Veit a.d.Glan-Süd | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 21.10.2024 | 00:00 | 21.10.2024 | 05:00 | 5,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Weichenneulage Südkopf: - Gesamtsperre für Arbeiten an den Weichenverbindungen zwischen Gleis 1 und 2 |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62183 | Bruck - Villach | < > | Unzmarkt |  | 2024 | 2024 | 43 | 51 | 21.10.2024 | 07:00 | 20.12.2024 | 17:00 | 60 days + 11,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Hauptarbeiten zur Erneuerung der Oberleitung |  | Y |  | 03.10.2022 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-62978 | St. Veit - Villach | < > | Feldkirchen in Kärnten | St.Veit a.d.Glan | 2024 | 2024 | 43 | 45 | 25.10.2024 | 22:00 | 04.11.2024 | 04:00 | 9 days + 7,0 h | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Diverse Erneuerung- und Instandhaltungsarbeiten im Streckenverlauf: - Neubau von Durchlässen - Neubau EK-Bedielungen |  | Y |  | 06.06.2022 | High |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62732 | Bruck - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan | St.Veit a.d.Glan-Süd | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 26.10.2024 | 00:00 | 26.10.2024 | 05:00 | 5,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Weichenneulage Südkopf: - Gesamtsperre für Arbeiten an den Weichenverbindungen zwischen Gleis 1 und 2 |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62732 | St. Veit - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan | St.Veit a.d.Glan-Süd | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 26.10.2024 | 00:00 | 26.10.2024 | 05:00 | 5,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Weichenneulage Südkopf: - Gesamtsperre für Arbeiten an den Weichenverbindungen zwischen Gleis 1 und 2 |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62733 | Bruck - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan | St.Veit a.d.Glan-Süd | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 27.10.2024 | 00:00 | 27.10.2024 | 04:00 | 5,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Weichenneulage Südkopf: - Gesamtsperre für Arbeiten an den Weichenverbindungen zwischen Gleis 1 und 2 |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62733 | St. Veit - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan | St.Veit a.d.Glan-Süd | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 27.10.2024 | 00:00 | 27.10.2024 | 04:00 | 5,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Weichenneulage Südkopf: - Gesamtsperre für Arbeiten an den Weichenverbindungen zwischen Gleis 1 und 2 |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62896 | Bruck - Graz | < | Pernegg | Mixnitz-Bärenschützklamm | 2024 | 2024 | 44 | 48 | 28.10.2024 | 08:00 | 29.11.2024 | 17:00 | 32 days + 9,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Umbau Bf. Mixnitz-B.: Bauphase 2: - Neubau der Oberleitung Pn - Mx - Einbau der neuen Weichen 2,3 und 5 - Begleitende Unterbau- und Kabelarbeiten |  | Y |  | 04.09.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62356 | Bruck - Villach | < > | Unzmarkt |  | 2024 | 2024 | 44 | 46 | 28.10.2024 | 08:00 | 16.11.2024 | 16:00 | 19 days + 8,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B | 5 |  | Erneuerung der Oberleitung: Fundierung und Maststellen |  | N |  | 03.04.2022 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-63082 | Břeclav - Wien | < > | Wien Stadlau | Wien Lobau Hafen | 2024 | 2024 | 44 | 45 | 30.10.2024 | 00:00 | 04.11.2024 | 03:00 | 5 days + 3,0 h | cont. | Verschiedenes | T | LT |  |  |  | C |  |  |  |  | Wien Stadlau - Wien Lobau Hafen; Gleisneulage mit Schotterbettreinigung Gl1 km 2,320-3,245 |  | N |  | 31.07.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62904 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mitterdorf-Veitsch |  | 2024 | 2024 | 44 | 45 | 30.10.2024 | 07:00 | 09.11.2024 | 17:00 | 10 days + 10,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | S | [5 empty] | 5 |  | Mitterdorf-Veitsch; Weichenaltlage W208 u. W232 inkl. Gleisaltlage Zwischengleis W208-W231 inkl WHZ, km 132,025-132,343 |  | N |  | 06.06.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62734 | Bruck - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan | St.Veit a.d.Glan-Süd | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 01.11.2024 | 00:00 | 01.11.2024 | 05:00 | 5,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Weichenneulage Südkopf: - Gesamtsperre für Arbeiten an den Weichenverbindungen zwischen Gleis 1 und 2 |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62734 | St. Veit - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan | St.Veit a.d.Glan-Süd | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 01.11.2024 | 00:00 | 01.11.2024 | 05:00 | 5,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Weichenneulage Südkopf: - Gesamtsperre für Arbeiten an den Weichenverbindungen zwischen Gleis 1 und 2 |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63297 | Bruck - Graz | < > | Pernegg | Mixnitz-Bärenschützklamm | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 01.11.2024 | 00:30 | 01.11.2024 | 05:00 | 4,5 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Umbau Bf. Mixnitz-B.: Bauphase 2: - Maschineneinsatz |  | Y |  | 04.09.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62736 | Bruck - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan | St.Veit a.d.Glan-Süd | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 03.11.2024 | 00:00 | 03.11.2024 | 05:00 | 5,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Weichenneulage Südkopf: - Gesamtsperre für Arbeiten an den Weichenverbindungen zwischen Gleis 1 und 2 |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62736 | St. Veit - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan | St.Veit a.d.Glan-Süd | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 03.11.2024 | 00:00 | 03.11.2024 | 05:00 | 5,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Weichenneulage Südkopf: - Gesamtsperre für Arbeiten an den Weichenverbindungen zwischen Gleis 1 und 2 |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63298 | Bruck - Graz | < > | Pernegg | Mixnitz-Bärenschützklamm | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 03.11.2024 | 00:30 | 03.11.2024 | 05:00 | 4,5 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Umbau Bf. Mixnitz-B.: Bauphase 2: - Maschineneinsatz |  | Y |  | 04.09.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63299 | Bruck - Graz | < > | Pernegg | Mixnitz-Bärenschützklamm | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 04.11.2024 | 00:30 | 04.11.2024 | 04:00 | 3,5 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Umbau Bf. Mixnitz-B.: Bauphase 2: - Maschineneinsatz |  | Y |  | 04.09.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63086 | Břeclav - Wien | < > | Wien Stadlau | Stadlau-Nord | 2024 | 2024 | 45 | 1 | 04.11.2024 | 01:00 | 31.12.2024 | 04:00 | 17x 3,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Erneuerung Oberleitung Gl 1,2 im Bf. Stadlauf von km 8,873 - 12,682 |  | Y |  | 06.06.2022
ÖBB Infra | 81-63086 | Bratislava - Marchegg - Wien | < > | Wien Stadlau | Stadlau-Nord | 2024 | 2024 | 45 | 1 | 04.11.2024 | 01:00 | 31.12.2024 | 04:00 | 17x 3,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [8 empty] | Erneuerung Oberleitung Gl 1,2 im Bf. Stadlauf von km 8,873 - 12,682 |  | Y |  | 06.06.2022
ÖBB Infra | 81-63725 | Břeclav - Wien | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 07.11.2024 | 07:00 | 08.11.2024 | 15:30 | 2x 8,5 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Vorarbeiten für Gleisneulage Bgl 213+214 |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-63725 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 07.11.2024 | 07:00 | 08.11.2024 | 15:30 | 2x 8,5 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Vorarbeiten für Gleisneulage Bgl 213+214 |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-63726 | Břeclav - Wien | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2024 | 2024 | 45 | 46 | 09.11.2024 | 07:00 | 14.11.2024 | 16:00 | 5 days + 9,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 213+214 |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-63726 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2024 | 2024 | 45 | 46 | 09.11.2024 | 07:00 | 14.11.2024 | 16:00 | 5 days + 9,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 213+214 |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-62932 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | St.Marein-St.Lorenzen |  | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 09.11.2024 | 07:00 | 10.11.2024 | 19:00 | 1 day + 12,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Inbetriebnahme ESTW Mas und Migration in die BFZ Villach |  | N |  | 06.06.2022 | Minor |  | 20%
ÖBB Infra | 81-62987 | Bruck - Villach | < > | Villach Westbf | Villach Warmbad | 2024 | 2024 | 45 | 47 | 09.11.2024 | 20:30 | 18.11.2024 | 04:30 | 9x 8,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Erneuerung Lärmschutzwandelemente km 380,867 - 381,488 |  | N |  | 06.06.2022
ÖBB Infra | 81-62933 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | St.Marein-St.Lorenzen |  | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 10.11.2024 | 00:00 | 10.11.2024 | 05:00 | 5,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Inbetriebnahme ESTW Mas und Migration in die BFZ Villach |  | N |  | 19.08.2022 | Minor |  | 20%
ÖBB Infra | 81-62737 | Bruck - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan | St.Veit a.d.Glan-Süd | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 10.11.2024 | 00:00 | 10.11.2024 | 05:00 | 5,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Weichenneulage Südkopf: - Gesamtsperre für Arbeiten an den Weichenverbindungen zwischen Gleis 1 und 2 |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62984 | Bruck - Villach | < > | Friesach | Treibach-Althofen | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 10.11.2024 | 00:00 | 10.11.2024 | 05:00 | 5,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Erneuerung Überfahrtsbrücke in km 301,522 - Aushub Schutzgerüst |  | N |  | 06.06.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62737 | St. Veit - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan | St.Veit a.d.Glan-Süd | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 10.11.2024 | 00:00 | 10.11.2024 | 05:00 | 5,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Weichenneulage Südkopf: - Gesamtsperre für Arbeiten an den Weichenverbindungen zwischen Gleis 1 und 2 |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63727 | Břeclav - Wien | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2024 | 2024 | 46 | 47 | 15.11.2024 | 07:00 | 22.11.2024 | 15:30 | 6x 8,5 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Nacharbeiten nach Gleisneulage Bgl 213+214 |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-63727 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2024 | 2024 | 46 | 47 | 15.11.2024 | 07:00 | 22.11.2024 | 15:30 | 6x 8,5 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Nacharbeiten nach Gleisneulage Bgl 213+214 |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-62720 | Bruck - Villach | < > | Niklasdorf | Leoben Hbf | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 17.11.2024 | 00:00 | 17.11.2024 | 05:00 | 5,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Ausbau Schotterbettsicherung Brücke in km 13,318 |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63870 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 200 | Üst Nb 2 | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 17.11.2024 | 02:30 | 17.11.2024 | 04:30 | 2,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Softwaretausch im ESTW Wr. Neustadt Hbf für Inbetriebnahme neuer Weichen und Signale Wr. Neustadt Glgr. 500 |  | Y |  | 04.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63870 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 200 | Üst Nb 2 | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 17.11.2024 | 02:30 | 17.11.2024 | 04:30 | 2,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Softwaretausch im ESTW Wr. Neustadt Hbf für Inbetriebnahme neuer Weichen und Signale Wr. Neustadt Glgr. 500 |  | Y |  | 04.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63870 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 200 | Üst Nb 2 | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 17.11.2024 | 02:30 | 17.11.2024 | 04:30 | 2,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Softwaretausch im ESTW Wr. Neustadt Hbf für Inbetriebnahme neuer Weichen und Signale Wr. Neustadt Glgr. 500 |  | Y |  | 04.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62721 | Bruck - Villach | < > | Niklasdorf | Leoben Hbf | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 18.11.2024 | 00:00 | 18.11.2024 | 04:00 | 4,0 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Ausbau Schotterbettsicherung Brücke in km 13,318 |  | Y |  | 01.05.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62986 | Bruck - Villach | < | Villach Westbf | Villach Warmbad | 2024 | 2024 | 47 | 49 | 18.11.2024 | 20:30 | 08.12.2024 | 04:30 | 20x 8,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Villach Westbf - Villach Warmbad; Erneuerung Lärmschutzwandelemente km 380,291 - 380,938 |  | N |  | 06.06.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-63731 | Břeclav - Wien | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2024 | 2024 | 48 | 48 | 28.11.2024 | 07:00 | 29.11.2024 | 15:30 | 2x 8,5 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Vorarbeiten für Gleisneulage Bgl 215+216 |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-63731 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2024 | 2024 | 48 | 48 | 28.11.2024 | 07:00 | 29.11.2024 | 15:30 | 2x 8,5 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Vorarbeiten für Gleisneulage Bgl 215+216 |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-63732 | Břeclav - Wien | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2024 | 2024 | 48 | 49 | 30.11.2024 | 07:00 | 05.12.2024 | 16:00 | 5 days + 9,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 215+216 |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-63732 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2024 | 2024 | 48 | 49 | 30.11.2024 | 07:00 | 05.12.2024 | 16:00 | 5 days + 9,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 215+216 |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-63733 | Břeclav - Wien | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2024 | 2024 | 49 | 50 | 06.12.2024 | 07:00 | 13.12.2024 | 15:30 | 6x 8,5 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Nacharbeiten nach Gleisneulage Bgl 215+216 |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-63733 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2024 | 2024 | 49 | 50 | 06.12.2024 | 07:00 | 13.12.2024 | 15:30 | 6x 8,5 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Nacharbeiten nach Gleisneulage Bgl 215+216 |  | N |  | 06.11.2022
ÖBB Infra | 81-63300 | Bruck - Graz | > | Pernegg | Mixnitz-Bärenschützklamm | 2024 | 2024 | 49 | 50 | 07.12.2024 | 20:30 | 12.12.2024 | 04:30 | 5x 8,0 h | period. | Verschiedenes |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Umbau Bf. Mixnitz-B.: Bauphase 2b: - Abtrag der alten OL-Maste |  | Y |  | 04.09.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-63304 | Bruck - Graz | < | Mixnitz-Bärenschützklamm |  | 2025 | 2025 | 6 | 9 | 08.02.2025 | 08:00 | 28.02.2025 | 17:00 | 21x 9,0 h | period. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Umbau Bf. Mixnitz-B.: Bauphase 3a: - Errichtung prov. Bahnsteig neben BGl 2 (L=160m; H=55cm) - Abtrag BGl 5 - Fundierung und Maststellen OL (Mastgasse Bereich BGl 4alt) |  | N |  | 04.09.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-63307 | Bruck - Graz | < > | Mixnitz-Bärenschützklamm |  | 2025 | 2025 | 6 | 36 | 08.02.2025 | 08:00 | 07.09.2025 | 00:30 | 210 days + 15,5 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [8 empty] | Umbau Bf. Mixnitz-B.: Bauphase 3a und 3b: - Sperre BGl 4 von WE W9 bis WE W51 |  | N |  | 04.09.2022
ÖBB Infra | 81-63305 | Bruck - Graz | < | Mixnitz-Bärenschützklamm |  | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 16.02.2025 | 00:30 | 23.02.2025 | 05:00 | 2x 4,5 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Umbau Bf. Mixnitz-B.: Bauphase 3a: - Herstellen der OL-Querungen und U-Leitungen |  | Y |  | 04.09.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63306 | Bruck - Graz | < | Mixnitz-Bärenschützklamm |  | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 17.02.2025 | 00:30 | 24.02.2025 | 04:00 | 2x 3,5 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Umbau Bf. Mixnitz-B.: Bauphase 3a: - Rückbau und Abtrag der Querfelder |  | Y |  | 04.09.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62897 | Bruck - Graz | > | Mixnitz-Bärenschützklamm |  | 2025 | 2025 | 9 | 22 | 01.03.2025 | 00:30 | 01.06.2025 | 20:00 | 92 days + 18,5 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Umbau Bf. Mixnitz-B.: Bauphase 3b |  | Y |  | 27.09.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-63301 | Bruck - Graz | < | Mixnitz-Bärenschützklamm |  | 2025 | 2025 | 10 | 13 | 09.03.2025 | 00:30 | 30.03.2025 | 05:00 | 4x 4,5 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Umbau Bf. Mixnitz-B.: Bauphase 3b: - Rückbau und Abtrag der Querfelder |  | Y |  | 04.09.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63302 | Bruck - Graz | < | Mixnitz-Bärenschützklamm |  | 2025 | 2025 | 11 | 14 | 10.03.2025 | 00:30 | 31.03.2025 | 04:00 | 4x 3,5 h | period. | Verschiedenes |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Umbau Bf. Mixnitz-B.: Bauphase 3b: - Rückbau und Abtrag der Querfelder |  | Y |  | 04.09.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62898 | Bruck - Graz | > | Pernegg | Mixnitz-Bärenschützklamm | 2025 | 2025 | 22 | 36 | 01.06.2025 | 00:30 | 07.09.2025 | 04:00 | 98 days + 3,5 h | cont. | Verschiedenes |  | LT |  |  |  | C |  | B | 5 |  | Umbau Bf. Mixnitz-B.: Bauphase 4 |  | Y |  | 27.09.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62899 | Bruck - Graz | < | Mixnitz-Bärenschützklamm |  | 2025 | 2025 | 36 | 51 | 07.09.2025 | 04:00 | 19.12.2025 | 17:00 | 103 days + 14,0 h | cont. | Verschiedenes |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Umbau Bf. Mixnitz-B.: Bauphase 5 |  | Y |  | 06.06.2022 |  |  | 0%
79 | 79502301 | Ljubljana - Udine | < > | Brezovica | Borovnica | 2023 | 2023 | 1 | 8 | 2023-01-01 | 7:00 | 2023-02-19 | 19:00 | 49 days + 12 h 59 min | continuous | Track & Rail |  | ST | [6 empty] | 120 |  | right track closed
79 | 79502301 | Ljubljana - Udine | < > | Brezovica | Borovnica | 2023 | 2023 | 19 | 36 | 2023-05-05 | 8:00 | 2023-09-03 | 20:00 | 121 days + 12 h 0 min | continuous | Track & Rail |  | ST | [6 empty] | 121 |  | right track closed
79 | 79502301 | Ljubljana - Udine | < > | Brezovica | Borovnica | 2023 | 2023 | 41 | 53 | 2023-10-02 | 9:00 | 2023-12-31 | 24:00 | 90 days + 15 h 0 min | continuous | Track & Rail |  | LT | [6 empty] | 122 |  | right track closed
79 | 79502302 | Ljubljana - Udine | < > | Logatec | Rakek | 2023 | 2023 | 37 | 38 | 2023-09-08 | 7:00 | 2023-09-13 | 19:00 | 5 days + 12 h 59 min | continuous | Maintenance |  | LT | [6 empty] | 30 |  | left track closed
79 | 79502303 | Ljubljana - Udine | < > | Logatec | Rakek | 2023 | 2023 | 38 | 38 | 2023-09-13 | 7:00 | 2023-09-17 | 19:00 | 4 days + 12 h 59 min | continuous | Maintenance |  | LT | [6 empty] | 30 |  | right track closed
79 | 79502304 | Ljubljana - Udine | < > | Rakek | Postojna | 2023 | 2023 | 39 | 40 | 2023-09-23 | 7:00 | 2023-09-27 | 19:00 | 4 days + 12 h 59 min | continuous | Maintenance |  | ST | [6 empty] | 30 |  | right track closed
79 | 79502305 | Ljubljana - Udine | < > | Rakek | Postojna | 2023 | 2023 | 38 | 39 | 2023-09-16 | 7:00 | 2023-09-20 | 19:00 | 4 days + 12 h 59 min | continuous | Maintenance |  | LT | [6 empty] | 30 |  | left track closed
79 | 79502306 | Ljubljana - Udine | < > | Logatec | Postojna | 2023 | 2023 | 33 | 34 | 2023-08-12 | 7:00 | 2023-08-15 | 19:00 | 3 days + 12 h 59 min | continuous | Maintenance |  | ST | [6 empty] | 30 |  | right track closed
79 | 79502307 | Ljubljana - Udine | < > | Logatec | Postojna | 2023 | 2023 | 35 | 36 | 2023-08-26 | 7:00 | 2023-08-29 | 19:00 | 3 days + 12 h 59 min | continuous | Maintenance |  | LT | [6 empty] | 30 |  | left track closed
79 | 79502308 | Ljubljana - Udine | < > | Postojna | Prestranek | 2023 | 2023 | 13 | 13 | 2023-03-20 | 7:00 | 2023-03-23 | 19:00 | 3 days + 12 h 59 min | continuous | Maintenance |  | LT | [6 empty] | 30 |  | left track closed
79 | 79502309 | Ljubljana - Udine | < > | Postojna | Prestranek | 2023 | 2023 | 21 | 22 | 2023-05-20 | 7:00 | 2023-05-25 | 19:00 | 5 days + 12 h 59 min | continuous | Maintenance |  | ST | [6 empty] | 30 |  | right track closed
79 | 79502310 | Ljubljana - Udine | < > | Prestranek | Pivka | 2023 | 2023 | 18 | 19 | 2023-04-29 | 7:00 | 2023-05-02 | 19:00 | 3 days + 12 h 59 min | continuous | Maintenance |  | LT | [6 empty] | 30 |  | left track closed
79 | 79502311 | Ljubljana - Udine | < > | Prestranek | Pivka | 2023 | 2023 | 19 | 20 | 2023-05-06 | 7:00 | 2023-05-09 | 19:00 | 3 days + 12 h 59 min | continuous | Maintenance |  | ST | [6 empty] | 30 |  | right track closed
79 | 79502311 | Ljubljana - Maribor | < > | Slovenska Bistrica | Pragersko | 2023 | 2023 | 14 | 16 | 2023-03-29 | 8:00 | 2023-04-12 | 20:00 | 14 days + 12 h 0 min | continuous | Maintenance |  | ST | [6 empty] | 31 |  | right track closed
79 | 79502311 | Ljubljana - Maribor | < > | Slovenska Bistrica | Pragersko | 2023 | 2023 | 15 | 16 | 2023-04-08 | 9:00 | 2023-04-12 | 21:00 | 4 days + 12 h 0 min | continuous | Maintenance |  | ST | [6 empty] | 32 |  | total closure
79 | 79502311 | Ljubljana - Maribor | < > | Hoče | Maribor Tezno | 2023 | 2023 | 45 | 47 | 2023-11-05 | 10:00 | 2023-11-18 | 22:00 | 13 days + 12 h 59 min | continuous | Maintenance |  | LT | [6 empty] | 33
79 | 79502311 | Ljubljana - Maribor | < > | Hoče | Maribor Tezno | 2023 | 2023 | 47 | 53 | 2023-11-19 | 11:00 | 2023-12-31 | 23:00 | 42 days + 12 h 0 min | continuous | Maintenance |  | LT | [6 empty] | 34
79 | 79602312 | Koper-Ljubljana | < > | Divača | Koper | 2023 | 2023 | 1 | 53 | 2023-01-01 | 8:00 | 2023-12-31 | 18:00 | 364 days + 10 h 0 min | periodical | Maintenance | T | [9 empty] | 2x every month
79 | 79602313 | Koper-Ljubljana | < > | Divača | Koper | 2023 | 2023 | 18 | 19 | 2023-04-29 | 7:00 | 2023-05-02 | 15:00 | 3 days + 8 h 0 min | periodical | Maintenance | T
79 | 79602314 | Koper-Ljubljana | < > | Divača | Koper | 2023 | 2023 | 26 | 27 | 2023-06-24 | 7:00 | 2023-06-26 | 15:00 | 2 days + 8 h 0 min | periodical | Maintenance | T
79 | 79602315 | Koper-Ljubljana | < > | Divača | Koper | 2023 | 2023 | 35 | 36 | 2023-08-26 | 7:00 | 2023-08-29 | 15:00 | 3 days + 8 h 0 min | periodical | Maintenance | T
79 | 79302316 | Ljubljana - Maribor | < > | Šentjur | Grobelno | 2023 | 2023 | 41 | 42 | 2023-10-07 | 7:00 | 2023-10-09 | 19:00 | 2 days + 12 h 59 min | periodical | Maintenance |  | LT | [8 empty] | left track closed
79 | 79302317 | Ljubljana - Maribor | < > | Šentjur | Ponikva | 2023 | 2023 | 42 | 43 | 2023-10-14 | 7:00 | 2023-10-16 | 19:00 | 2 days + 12 h 59 min | periodical | Maintenance |  | ST | [8 empty] | right track closed
79 | 79302318 | Ljubljana - Maribor | < > | Šentjur | Ponikva | 2023 | 2023 | 43 | 44 | 2023-10-21 | 7:00 | 2023-10-23 | 19:00 | 2 days + 12 h 59 min | periodical | Maintenance |  | ST | [8 empty] | right track closed
83 | 1 | Udine - Treviso | < > | Udine | Basiliano | 2023 | 2023 | 1 | 53 | 2023-01-01 | 0:00 | 2023-12-31 | 4:00 | 240' | periodical | Others | T | [5 empty] | R |  | 60 |  | single track Mon/Tue to Fri/Sat total closure of 240' Mon/Tue to Fri/Sat from May to Aug; LDP, LDF re-routing via Gorizia
83 | 2 | Villach - Udine | < > | Tarvisio | Carnia | 2023 | 2023 | 1 | 52 | 2023-01-01 | 8:00 | 2023-12-31 | 11:00 | 180' | periodical continuous | Track & Rail | T |  | S | [5 empty] | 30 |  | single closure of 240' + total closure of 180' Mon - Fri; LDP, LDF pre/post timetable | 80, 81 |  |  | 2020-10-14
83 | 3 | Ljubljana - Udine | < > | Villa Opicina | Villa Opicina | 2023 | 2023 | 1 | 50 | 2023-01-01 | 0:00 | 2023-12-09 | 4:00 | 240' | periodical | Others | T | [7 empty] | 120 |  | total closure of 240' Fri/Sat to Tue/Wed; station renewal | 79 |  |  | 2020-10-14
83 | 4 | Trieste - Bivio d'Aurisina | < > | Trieste Campo Marzio | Trieste Campo Marzio | 2023 | 2023 | 1 | 50 | 2023-01-01 | 23:30 | 2023-12-12 | 5:30 | 240´-360´ | periodical | Others | T | ST | [6 empty] | 180 |  | always night closures 240´and punctual of 360' LDF pre / post timetable station renewal |  |  |  | 2022-12-05
83 | 5 | Villach - Udine | < > | Carnia | Ugovizza | 2023 | 2023 | 9 | 10 | 2023-02-18 | 8:00 | 2023-03-20 | 11:00 | 2 x 51 hours | periodical continuous | Track & Rail | T | LT | S | [5 empty] | 60 |  | 2 weekends ; LDP, LDF second step in november | 80, 81 |  |  | 2022-12-05
83 | 6 | Villach - Udine | < > | Ugovizza V. | Ugovizza V. | 2023 | 2023 | 36 | 49 | 2023-09-04 | 8:20 | 2023-12-09 | 13:30 | 30 x 300 | periodical | Switch | T |  | S |  |  |  | R |  | 120 |  | Mon-Fri total closure 270; | 80, 81 |  |  | 2020-10-14
83 | 7 | Udine - Treviso | < > | Udine | Pordenone | 2023 | 2023 | 20 | 23 | 2023-05-18 | 23:10 | 2023-06-09 | 4:10 | 40 x 240' | periodical continuous | Switch | T | LT | S | [5 empty] | 45 |  | 300' track interruption with 240´ total closure in nighttime Mo/Tue - Fr/Sat re-routing via Gorizia |  |  |  | 2022-12-05
83 | 8 | Udine - Treviso | < > | Udine | Udine | 2023 | 2023 | 18 | 34 | 2023-05-01 | 23:10 | 2023-08-26 | 23:10 | 3 x 48 hours | periodical continuous | Switch |  | ST |  |  |  | C |  |  |  |  | 3 interruptions of 2 tracks in the station of Udine |  |  |  | 2022-12-05
83 | 9 | Udine - Treviso | < > | Udine | Udine | 2023 | 2023 | 18 | 34 | 2023-05-01 | 23:30 | 2023-08-26 | 4:30 | 20 x 240' | periodical continuous | Switch | T | LT+ST |  |  |  | C |  |  | 120 |  | 240´ total closure in nighttime Mo/Tue - Fr/Sat LDP, LDF re-routing via Gorizia |  |  |  | 2020-10-14
83 | 10 | Udine - Treviso | < > | Basiliano | Casarsa | 2023 | 2023 | 35 | 49 | 2023-09-03 | 23:00 | 2023-12-09 | 7:00 | 4x480´ 6x300' | periodical | Bridge | T |  | S | [5 empty] | 45 |  | Sat/Sun and Sun/Mon night closure LDP, LDF re-routing via Gorizia |  | N |  | 2022-12-05
83 | 11 | Villach - Udine | < > | Tarvisio | Ugovizza V. | 2023 | 2023 | 18 | 22 | 2023-05-10 | 8:40 | 2023-05-30 | 13:40 | 1 x 300' | periodical | Others | T |  |  |  |  | C |  |  | 180 |  | Safety checks in galleries Camporosso | 80, 81 |  |  | 2020-10-14
83 | 831221_38 | Villach - Udine | < > | Carnia | Pontebba | 2023 | 2023 | 20 | 32 | 2023-05-18 | 8:00 | 2023-08-06 | 11:00 | 80 days | continuous | Track & Rail |  |  | S | [5 empty] | 60 |  | IPA track renewal 40 + 40 days part of traffic (ca. 15-20 trains per day) has to be re-routed via Brennero
83 | 831221_39 | Villach - Udine | < > | Carnia | Pontebba | 2023 | 2023 | 20 | 32 | 2023-05-18 | 8:00 | 2023-08-06 | 11:00 | 60 80 x 180´ | continuous | Track & Rail | T |  | S | [7 empty] | IPA track renewal |  |  |  | 2020-10-14
83 | NEW | Udine - Treviso | < > | Carnia | Pontebba | 2023 | 2023 | 2 | 19 | 2023-01-09 |  | 2023-04-30 |  | 180' | periodical continuous | Switch | T |  | S | [7 empty] | works for PC AUPA activation in day time from Mon to Fri | 80, 81
83 | 12 | Udine - Treviso | < > | P.M. Vat | P.M. Vat | 2023 | 2023 | 2 | 41 | 2023-01-09 | 07.30 | 2023-10-06 | 12.30 | 30 x 240' | periodical continuous | Switch | T | ST | S | [5 empty] | 120 |  | 300' of track interruption with 240´ total closure in Mon - Sun LDP, LDF |  |  |  | 2022-12-05
83 | 13 | Villach - Udine | < > | P.M. Vat | Udine Parco | 2023 | 2023 | 2 | 52 | 2023-01-09 | 07.30 | 2023-12-09 | 12.30 | 120'-180' | periodical continuous | Track & Rail | T | LT | [6 empty] | 120 |  | Line interruption for 120' - 180 ' and punctual interruptions of 240' from Monday to Friday |  |  |  | 2022-12-05
83 | 14 | Villach - Udine | < > | Ugovizza V. | Ugovizza V. | 2023 | 2023 | 13 | 18 | 2023-04-03 | 8:20 | 2023-05-05 | 13:30 | 10 x 300 | periodical | Switch | T |  | S |  |  |  | R |  | 120 |  | Mon-Fri total closure 270; | 80, 81 |  |  | 2020-10-14
83 | NEW | Udine - Treviso | < > | Udine | Udine | 2023 | 2023 | 18 | 35 | 2023-05-01 | 23:00 | 31.08.2023 01.09.2023 | 7:00 | 4 x weekend, 480´ night closure | periodical | Bridge | T |  | S | [5 empty] | 45 |  | Sat night closure LDP, LDF re-routing via Gorizia | 80, 81 | N |  | 2020-10-14
83 | 15 | Udine - Treviso | < > | Udine | Udine | 2023 | 2023 | 18 | 35 | 2023-05-01 | 23:30 | 31.08.2023 01.09.2023 | 4:30 | 6 x 300´ | periodical continuous | Bridge | T |  | S |  |  |  | R |  | 45 |  | Fri night closure; LDP, LDF re-routing via Gorizia |  | N |  | 2020-10-14
83 | 16 | Villach - Udine | < > | Tarvisio | Carnia | 2023 | 2023 | 18 | 32 | 2023-05-10 | 8:40 | 2023-08-07 | 13:40 | 1 x 300' | periodical | Others | T |  |  |  |  | C |  |  | 180 |  | Safety checks in galleries Zuc dal Bor | 80, 81 |  |  | 2020-10-14
83 | 17 | Udine - Treviso | < > | Sacile | Sacile | 2023 | 2023 | 18 | 35 | 2023-05-02 | 23:10 | 2023-09-01 | 4:10 | 40 x 300' | periodical continuous | Others | T |  | S | [5 empty] | 45 |  | 300´ total closure in nighttime Mo/Tue - Fr/Sat LDP, LDF re-routing via Gorizia
83 | 18 | Udine - Treviso | < > | Casarsa | Pordenone | 2023 | 2023 | 20 | 35 | 2023-05-15 | 23:10 | 2023-09-03 | 4:10 | 40 x 300' | periodical continuous | Switch | T |  | S | [5 empty] | 45 |  | 240´ total closure in nighttime Mo/Tue - Fr/Sat LDP, LDF re-routing via Gorizia
83 | 19 | Trieste - Bivio d'Aurisina | < > | Trieste Campo Marzio | Trieste Campo Marzio | 2023 | 2023 | 33 | 33 | 2023-08-14 |  | 2023-08-15 |  | 1 x 72h | periodical continuous | Others | T | ST |  |  |  | C |  |  |  |  | 1 total closure 72 h |  | N |  | 2022-12-05
83 | 20 | Trieste - Venezia | < > | Cervignano A.G. | Cervignano A.G. | 2023 | 2023 | 18 | 48 | 2023-05-02 |  | 2023-12-09 |  | 50x360' 120 days of track V | periodical | Others |  | ST | [8 empty] | 50 interruptions of 360' of the track IV and V + 120 days of interruption of the track V |  |  |  | 2022-12-05
83 | 21 | Trieste - Venezia | < > | Cervignano A.G. | Torviscosa | 2023 | 2023 | 36 | 48 | 2023-09-04 |  | 2023-12-09 |  | 96 days | periodical continuous | Bridge | T | LT | S |  |  |  | R |  |  |  | PHASE 1: From 04/09/2023 to 16/09/2023 there are nightime interruption of 240'. PHASE 2: from 16/09/2023 to 15/10/2023 interruption of the line with single track between Torviscosa and Cervignano with 240' of nigthtime interruption of the odd track. PHASE 3: From 15/10/2023 to 09/12/2023 with 57 days interruption of the odd track and 240' nightme interruption of the line with single track. |  |  |  | 2022-12-05
83 | 22 | Trieste - Venezia | < > | Cervignano A.G. | Torviscosa | 2023 | 2024 | 49 | 3 | 2023-12-10 |  | 2024-01-22 |  | 43 days | periodical continuous | Bridge | T | LT | S | [7 empty] | PHASE 4: from 10/12/2022 to 08/01/2024 interruption of the even track for 30 days and 240' of interruption in nightime of the odd track PHASE 5: from 08/01/2024 to 22/01/2024 240' of interruption of all the tracks on the bridge (line with single track, even and odd track of the line with double track). |  |  |  | 2022-12-05
83 | 23 | Villach - Udine | < > | Carnia | Ugovizza | 2023 | 2023 | 44 | 47 | 2023-11-03 | 8:00 | 2023-11-26 | 11:00 | 2 x 51 hours | periodical continuous | Track & Rail |  | LT | S | [5 empty] | 60 |  | 2 weekends; first step in February | 80, 81 |  |  | 2022-12-05
83 | 24 | Trieste - Bivio d'Aurisina | < > | Trieste Campo Marzio | Trieste Campo Marzio | 2023 | 2024 | 51 | 1 | 2023-12-31 |  | 2024-01-01 |  | 1 x 72h | periodical continuous | Others | T | ST |  |  |  | C |  |  |  |  | 1 total closure 72 h |  | N |  | 2022-12-05
83 | 25 | Villach - Udine | < > | Tarvisio | Carnia | 2024 | 2024 | 1 | 52 | 2024-01-01 | 8:00 | 2024-12-31 | 11:00 | 180' | periodical continuous | Track & Rail | T |  | S | [5 empty] | 30 |  | single closure of 240' + total closure of 180' Mon - Fri; LDP, LDF pre/post timetable | 80, 81
83 | 26 | Ljubljana - Udine | < > | Gorizia C.le | Gorizia C.le | 2023 | 2023 | 2 | 50 | 2023-01-16 | 0:00 | 2023-12-09 | 23:59 | 600' | periodical | Others |  | ST | [8 empty] | Different phases of 600' - 660' of interruption of the Gorizia C.le station track |  |  |  | 2022-12-05
83 | 27 | Ljubljana - Udine | < > | Bivio d´Aurisina | Monfalcone | 2023 | 2023 | 1 | 50 | 2023-01-10 | 0:00 | 2023-05-13 | 23:59 | 90 x 240' | periodical | Track & Rail | T | LT | [8 empty] | Nightime interruption | 79 |  |  | 2022-12-05
83 | 28 | Bologna - Padova | < > | Rovigo | Poggio Renatico | 2023 | 2023 | 1 | 17 | 2023-01-01 | 0:00 | 2023-04-30 | 23:59 | 150x240' | periodical | Track & Rail | T | LT | S | [7 empty] | Track renewal in nightime |  |  |  | 2022-12-05
83 | 29 | Castel Bolognese - Ravenna | < > | Russi | Ravenna | 2023 | 2023 | 10 | 10 | 2023-03-10 | 0:00 | 2023-03-12 | 23:59 | 3 days | continuous | Bridge | T | LT |  |  |  | C | [8 empty] | 2022-12-05
83 | 30 | Trieste - Bivio d'Aurisina | < > | Trieste Campo Marzio | Trieste C.le | 2024 | 2024 | 1 | 52 | 2024-01-01 |  | 2024-12-13 |  | 1 x 300' | periodical | Others | T |  |  |  |  | C |  |  | 180 |  | Safety checks in galleries
83 | 31 | Ljubljana - Udine | < > | Villa Opicina | Villa Opicina | 2024 | 2024 | 1 | 52 | 2024-01-01 | 0:00 | 2024-12-31 | 4:00 | 240' - 300' | periodical | Others |  | ST | [6 empty] | 120 |  | total closure of 240' - 300' Fri/Sat to Tue/Wed; station renewal | 79 |  |  | 2022-12-05
83 |  | Ljubljana - Udine | < > | Villa Opicina | Aurisina | 2024 | 2024 | 14 | 52 | 2024-04-01 |  | 2024-12-31 |  | 60x240' | periodical | Others | T | LT | S | [7 empty] | 300' track interruption with 240' line interruption | 79 |  |  | 2022-12-05
83 | 32 | Ljubljana - Udine | < > | Villa Opicina | Villa Opicina | 2024 | 2024 | 42 | 52 | 2024-10-14 |  | 2024-12-31 |  | 1 x 22 days | continuous | Bridge |  |  | S | [5 empty] | 40 |  | 22 days single track with 240' total closure | 79 |  |  | 2022-12-05
83 | 33 | Udine - Treviso | < > | Udine | Basiliano | 2024 | 2024 | 1 |  | 2024-01-01 | 0:00 | 2024-12-31 | 4:00 | 240' | periodical | Others | T | [5 empty] | R |  | 60 |  | single track Mon/Tue to Fri/Sat total closure of 240' Mon/Tue to Fri/Sat from May to Aug; LDP, LDF re-routing via Gorizia
83 | 34 | Trieste - Bivio d'Aurisina | < > | Trieste Campo Marzio | Trieste Campo Marzio | 2024 | 2024 | 1 |  | 2024-01-01 | 23:30 | 2024-12-31 | 5:30 | 240´-360´ | periodical | Others | T | LT | [6 empty] | 180 |  | always night closures 240´and punctual of 360' LDF pre / post timetable station renewal
83 | 35 | Villach - Udine | < > | Carnia | Ugovizza | 2024 | 2024 | 24 | 37 | 2024-06-10 | 8:00 | 2024-09-10 | 11:00 | 90 days | continuous | Track & Rail |  |  | S | [5 empty] | 60 |  | IPA track renewal 45 + 45 days
83 | 36 | Villach - Udine | < > | Carnia | Ugovizza | 2024 | 2024 | 24 | 37 | 2024-06-12 | 8:00 | 2024-09-10 | 11:00 | 90 x 180´ | continuous | Track & Rail | T |  | S | [7 empty] | IPA track renewal |  |  |  | 2020-10-14
83 | 35 | Villach - Udine | < > | Carnia | Ugovizza | 2024 | 2024 | 27 | 35 | 2024-07-01 | 8:00 | 2024-08-31 | 11:00 | 15 days | continuous | Others | T | LT | [8 empty] | Activation of PC Aupa: 15 days of line interruption waiting for harmonization with neighbouring IMs | 80, 81 |  |  | 2022-12-05
83 | 36 | Villach - Udine | < > | Carnia | Ugovizza | 2024 | 2024 | 27 | 48 | 2024-07-01 | 8:00 | 2024-11-30 | 12:00 | 60x180' | periodical | Others | T | LT | [8 empty] | Activation of PC Aupa: 60 daytime track interruption of 240' with 180' of line interruption | 80, 81 |  |  | 2022-12-05
83 | 37 | Villach - Udine | < > | Carnia | Ugovizza | 2024 | 2024 | 27 | 48 | 2024-07-01 | 8:00 | 2024-11-30 | 14:00 | 20x300' | periodical | Others | T | LT | [8 empty] | Activation of PC Aupa: 20 daytime track interruption of 360' with 300' of line interruption | 80, 81 |  |  | 2022-12-05
83 | 38 | Villach - Udine | < > | Pontebba | Ugovizza | 2024 | 2024 | 1 | 52 | 2024-03-02 | 8:00 | 2024-04-22 | 11:00 | 6 x 51 hours | periodical continuous | Track & Rail |  | LT | S | [5 empty] | 60 |  | 12 weekends; LDP, LDF | 80, 81
83 | 39 | Udine - Treviso | < > | Basiliano | Casarsa | 2024 | 2024 | 1 | 22 | 2024-01-01 | 23:00 | 2024-05-30 | 7:00 | 2x480´ 3x300' | periodical | Bridge | T |  | S | [5 empty] | 45 |  | Sat/Sun and Sun/Mon night closure LDP, LDF re-routing via Gorizia |  | N |  | 2022-12-05
83 | 40 | Ljubljana - Udine | < > | Bivio d´Aurisina | Monfalcone | 2024 | 2024 | 1 | 50 | 2024-01-08 | 23:30 | 2024-05-31 | 4:30 | 40 x 300' | periodical | Track & Rail | T |  | S | [7 empty] | total closure of 240' Mon/Tue to Fri/Sat | 79
83 | 41 | Villach - Udine | < > | Carnia | Carnia | 2024 | 2024 | 2 | 34 | 2024-01-08 | 7:00 | 2024-08-25 | 12:00 | 25 x 300' | periodical continuous | Switch | T |  | S | [5 empty] | 120 |  | single closure of 300' + total closure of 240' Mon - Fri | 80, 81
83 | 42 | Villach - Udine | < > | Ugovizza | Ugovizza | 2024 | 2024 | 13 | 35 | 2024-04-01 | 7:00 | 2024-09-01 | 12:00 | 50 x 270' | periodical | Track & Rail | T | ST | S | [5 empty] | 120 |  | single closure of 300' + total closure of 270' Mon - Fri | 80, 81 |  |  | 2022-12-05
83 | 43 | Villach - Udine | < > | P.M. Vat | Udine Parco | 2024 | 2024 | 2 | 52 | 2024-01-09 | 07.30 | 2024-12-14 | 12.30 | 120'-180' | periodical continuous | Track & Rail | T | LT | [6 empty] | 120 |  | Line interruption for 120' - 180 ' and punctual interruptions of 240' from Monday to Friday |  |  |  | 2022-12-05
83 | 44 | Villach - Udine | < > | Udine Parco | Udine Parco | 2024 | 2024 | 13 | 18 | 2024-04-01 | 8:00 | 2024-04-30 | 11:00 | 4 days | continuous | Switch | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Renewal switches of Udine Parco - Bv Pradamano - 4 days of interruption of the train path Trieste - Tarvisio via Udine Parco for the even train (direction Sud- Nord) - re-routing via Palmanova |  |  |  | 2022-12-05
83 | 45 | Udine - Treviso | < > | Gemona del Friuli | Gemona del Friuli | 2024 | 2024 | 15 | 36 | 2024-04-07 | 07.30 | 2024-09-10 | 12.30 | 25 x 270' | periodical continuous | Switch | T | ST | S | [5 empty] | 120 |  | 300 track interruption with 270´ total closure in Mon - Sun LDP, LDF |  |  |  | 2022-12-05
83 | 46 | Trieste - Venezia | < > | Cervignano A.G. | Torviscosa | 2024 | 2024 | 13 | 35 | 2024-03-25 |  | 2024-08-31 |  | 159 days | continuous | Bridge |  | LT | S |  |  |  | R |  | 180 |  | PHASE 1: from 25/03/2024 to 13/04/2024 there are 240' line interruption PHASE 2: 14/04/2024 to 10/06/2024 60 days of interruption of even track with 240' of line closure in nightime PHASE 3: from 11/06/2024 to 11/08/2024 60 day of interruption of odd track with 240' of line closure nightime PHASE 4: from 12/08/2024 to 31/08/2024 with 240' of line interruption in nightime |  |  |  | 2022-12-05
83 | 47 | Trieste - Bivio d'Aurisina | < > | Trieste Campo Marzio | Trieste Campo Marzio | 2024 | 2024 | 33 | 33 | 2024-08-14 |  | 2024-08-15 |  | 1 x 72h | continuous | Others | T | ST |  |  |  | C |  |  |  |  | 1 total closure 72 h |  | N |  | 2022-12-05
83 | 48 | Udine - Treviso | < > | Sacile | Sacile | 2024 | 2024 | 40 | 50 | 2024-10-02 | 23:10 | 2024-12-10 | 4:10 | 45 x 270' | periodical continuous | Switch | T | ST | S | [5 empty] | 45 |  | 45x 300' of track interruption with 270´ total closure in nighttime Mo/Tue - Fr/Sat LDP, LDF re-routing via Gorizia |  |  |  | 2022-12-05
83 | 49 | Udine - Treviso | < > | Pordenone | Pordenone | 2024 | 2024 | 37 | 46 | 2024-09-11 | 23:10 | 2024-11-15 | 4:10 | 30 x 270' | periodical continuous | Switch | T | ST | S | [5 empty] | 45 |  | 30x 300' of track interruption with 270´ total closure in nighttime Mo/Tue - Fr/Sat LDP, LDF re-routing via Gorizia |  |  |  | 2022-12-05
83 | 50 | Udine - Treviso | < > | Casarsa | Casarsa | 2024 | 2024 | 38 | 43 | 2024-09-16 | 23:10 | 2024-10-30 | 4:10 | 40 x 270' | periodical continuous | Switch | T | ST | S | [5 empty] | 45 |  | 40x 300' of track interruption with 270´ total closure in nighttime Mo/Tue - Fr/Sat LDP, LDF re-routing via Gorizia |  |  |  | 2022-12-05
83 | 51 | Trieste - Bivio d'Aurisina | < > | Trieste Campo Marzio | Trieste Campo Marzio | 2024 | 2025 | 51 | 1 | 2024-12-31 |  | 2025-01-01 |  | 1 x 72h | continuous | Others | T | ST |  |  |  | C |  |  |  |  | 1 total closure 72 h |  | N |  | 2022-12-05
83 | 52 | Bologna - Padova | < > | Rovigo | Occhiobello | 2024 | 2024 | 1 | 51 | 2024-01-01 |  | 2024-12-31 |  | 240' | periodical | Others | T | LT | [8 empty] | 300' of track interruption with 240' line interruption |  |  |  | 2022-12-05
83 | 53 | Padova - Castelfranco | < > | Vigodarzere | Camposampiero | 2024 | 2024 | 27 | 35 | 2024-07-01 |  | 2024-08-31 |  | 5 days | continuous | Bridge | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | 5 days of line interruption |  |  |  | 2022-12-05
83 | 54 | Ferrara - Rimini | < > | Portomaggiore | Argenta | 2024 | 2024 | 35 | 39 | 2024-09-01 |  | 2024-09-30 |  | 1x48h | continuous | Bridge | T | LT |  |  |  | C | R | [7 empty] | 2022-12-05
83 | 55 | Ljubljana - Udine | < > | Villa Opicina | Villa Opicina | 2025 | 2025 | 1 | 52 | 2025-01-01 | 0:00 | 2025-12-31 | 4:00 | 240' - 300' | periodical | Others |  | ST | [6 empty] | 120 |  | total closure of 240' - 300' Fri/Sat to Tue/Wed; station renewal | 79 |  |  | 2022-12-05
83 | 56 | Trieste - Bivio d'Aurisina | < > | Trieste Campo Marzio | Trieste Campo Marzio | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-14 |  | 2025-08-15 |  | 1 x 72h | continuous | Others | T | ST |  |  |  | C |  |  |  |  | 1 total closure 72 h |  | N |  | 2022-12-05
83 | 57 | Trieste - Bivio d'Aurisina | < > | Trieste Campo Marzio | Trieste Campo Marzio | 2025 | 2026 | 51 | 1 | 2025-12-31 |  | 2026-01-01 |  | 1 x 72h | continuous | Others | T | ST |  |  |  | C |  |  |  |  | 1 total closure 72 h |  | N |  | 2022-12-05
83 | 58 | Trieste - Bivio d'Aurisina | < > | Trieste Campo Marzio | Trieste Campo Marzio | 2025 | 2025 | 1 | 51 | 2025-01-01 | 23:30 | 2025-12-31 | 5:30 | 240´-360´ | periodical | Others | T | LT | [6 empty] | 180 |  | always night closures 240´and punctual of 360' LDF pre / post timetable station renewal |  |  |  | 2022-12-05
83 | 59 | Trieste - Venezia | < > | Trieste C.le | Trieste C.le | 2025 | 2025 | 1 | 51 | 2025-01-01 |  | 2025-12-31 |  | 240´-300´ | periodical | Others | T | ST |  |  |  | C |  |  |  |  | Nightime interruption in Triste C.le Station |  |  |  | 2022-12-05
83 | 60 | Trieste - Venezia | < > | Cervignano A.G. | Torviscosa | 2025 | 2025 | 19 | 43 | 2025-05-05 |  | 2025-10-23 |  | 171 days | periodical continuous | Bridge |  | LT | [8 empty] | PHASE 1: from 05/05/2025 to 23/05/2025 there are 240' line interruption PHASE 2: 26/05/2025 to 25/07/2025 60 days of interruption of even track with 240' of line closure in nightime PHASE 3: from 26/07/2025 to 24/09/2025 60 day of interruption of odd track with 240' of line closure nightime PHASE 4: from 25/09/2025 to 23/10/2025 with 240' of line interruption in nightime |  |  |  | 2022-12-05
83 | 61 | Villach - Udine | < > | Carnia | Ugovizza | 2025 | 2025 | 23 | 36 | 2025-06-08 |  | 2025-09-07 |  | 90 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 90 days track interruptio waiting for harmonization with neighbour IMs | 80, 81 |  |  | 2022-12-05
83 | 62 | Villach - Udine | < > | Carnia | Ugovizza | 2025 | 2025 | 1 | 52 | 2025-01-01 |  | 2025-12-31 |  | 180' | periodical | Others | T | LT | [8 empty] | 180' of line interruption | 80, 81 |  |  | 2022-12-05
83 | 63 | Villach - Udine | < > | P.M. Vat | Udine Parco | 2025 | 2025 | 2 | 52 | 2025-01-09 | 07.30 | 2025-12-31 | 12.30 | 120'-180' | periodical continuous | Track & Rail | T | LT | [6 empty] | 120 |  | Line interruption for 120' - 180 ' and punctual interruptions of 240' from Monday to Friday |  |  |  | 2022-12-05
83 | 64 | Trieste - Venezia | < > | Quarto d'Altino | San Donà di Piave | 2025 | 2025 | 9 | 40 | 2025-03-01 |  | 2025-10-01 |  | 2x36 h | continuous | Track & Rail | T | LT | [8 empty] | 2 x 36 of line interruption from Aprile to June + 300' of track interruption in nightime with 270' of line interruption |  |  |  | 2022-12-05
Formulas:
Week = WEEKNUM([Period from])
Week = WEEKNUM([Period from],2)
To = WEEKNUM([Period to])
To = WEEKNUM([Period to],2)
Map
Show all
New
Changed/Modified
Deleted/ will not be implemented
already done or not implemented
Published in e-PIR for RFI
Capacity restrictions due to rerouting from other TCRs
Note on T3: ST = Station Track LT = Line Track