## Schedule
IM | ID | Section | Direction | Line |  | Year |  | Week |  | Period from |  | Period to |  | Duration | Time of day | Reason for restriction | Traffic impact |  |  |  |  | Traffic measures |  |  |  |  | Description | International coordination |  | IM Project ID (Optional) | Last update | Classification | Weekdays |  | Interval | Affected estimated travel volume | Affected border | Deviation location | Deviation border | Status | Additional information | Automatic process
0051 PLK 0054 SZCZ 0056 ZSR 0081 OEBB-I 0079 SZ-I 0083 RFI |  |  |  | From | To | From | To | From | To | Date from | Time from | Date to | Time to |  |  |  | Total Closure | Reduced Track Availability | Speed Restrictions | Weight, Length, Profile | Diesel only | Cancellation | Rerouting | Train replacement | Delays | Other |  |  | In annual timetable |  |  |  |  | Impact on traffic
51 | 51_5_221 | Gdynia - Maksymilianowo | < > | Gołubie Kaszubskie | Samonino | 2024 | 2026 | 43 | 15 | 2024-01-31 | 0:00 | 2026-11-01 | 24:00 | 1005 | continuous | Others | T | LT | [8 empty] | track, catenary, engineering structures works |  | Y |  | 2023-12-17 | major | [7 empty] | publication | Y
51 | 51_5_61 | Maksymilianowo - Chorzew | < | Rusiec Łódzki | Chociw Łaski | 2023 | 2024 | 43 | 21 | 2023-10-16 | 0:00 | 2024-06-20 | 24:00 | 248 | continuous | Others |  | LT | S | [7 empty] | track, catenary, engineering structures works |  | Y |  | 2023-12-17 | unclassified | [7 empty] | publication | Y
51 | 51_5_146 | Chorzew - Katowice | > | Chorzów Stary | Bytom | 2023 | 2024 | 43 | 42 | 2023-04-01 | 0:00 | 2024-05-31 | 24:00 | 426 | continuous | Miscellaneous |  | LT | S | [7 empty] | modernization |  | Y |  | 2023-12-17 | unclassified | [7 empty] | publication | Y
51 | 51_5_153 | Czechowice Dziedzice - Ostrava | < | Zebrzydowice | granica państwa | 2024 | 2025 | 25 | 51 | 2024-10-20 | 0:00 | 2025-04-21 | 24:00 | 183 | continuous | Others |  | LT | S | [7 empty] | modernization |  | Y |  | 2023-07-17 | unclassified | [7 empty] | publication | Y
51 | 51_5_161 | Czechowice Dziedzice - Ostrava | < | Chybie | Pruchna | 2026 | 2026 | 42 | 33 | 2026-02-20 | 0:00 | 2026-12-19 | 24:00 | 302 | continuous | Others |  | LT | S | [7 empty] | modernization |  | N |  | 2023-07-17 | unclassified | [7 empty] | planned | Y
51 | 51_5_162 | Czechowice Dziedzice - Ostrava | > | Chybie | Pruchna | 2025 | 2026 | 51 | 42 | 2025-04-22 | 0:00 | 2026-02-19 | 24:00 | 303 | continuous | Others |  | LT | S | [7 empty] | modernization |  | N |  | 2023-07-17 | unclassified | [7 empty] | planned | Y
51 | 51_5_163 | Chorzew - Katowice | < | Chorzów Stary | Bytom | 2024 | 2025 | 14 | 35 | 2024-06-01 | 0:00 | 2025-04-30 | 24:00 | 333 | continuous | Others |  | LT | S | [7 empty] | track, engineering structures works |  | Y |  | 2023-12-17 | unclassified | [7 empty] | publication | Y
51 | 51_5_222 | Maksymilianowo - Chorzew | > | Szadek | Otok | 2025 | 2026 | 7 | 35 | 2025-06-22 | 0:00 | 2026-01-09 | 24:00 | 201 | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | renewal track, traction, facilities |  | N |  | 2023-07-17 | unclassified | [7 empty] | planned | Y
51 | 51_5_223 | Maksymilianowo - Chorzew | > | Bydgoszcz Emilianowo | Nowa Wieś Wielka | 2025 | 2025 | 43 | 12 | 2025-07-31 | 0:00 | 2025-12-27 | 24:00 | 149 | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | renewal track, traction, facilities |  | N |  | 2023-12-17 | unclassified | [7 empty] | planned | Y
51 | 51_5_224 | Maksymilianowo - Chorzew | < | Bydgoszcz Emilianowo | Nowa Wieś Wielka | 2025 | 2026 | 12 | 38 | 2025-12-28 | 0:00 | 2026-06-25 | 24:00 | 179 | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | renewal track, traction, facilities |  | N |  | 2023-12-17 | unclassified | [7 empty] | planned | Y
51 | 51_5_2301 | Czechowice Dziedzice - Ostrava | < > | Zabrzeg | Bronów | 2024 | 2025 | 51 | 51 | 2024-04-21 | 0:00 | 2025-04-21 | 24:00 | 365 | continuous | Others | T | LT | [8 empty] | modernization |  | N |  | 2023-12-17 | major | [7 empty] | planned | Y
51 | 51_5_2302 | Gdynia - Maksymilianowo | < > | Wierzchucin | Lipowa Tucholska | 2026 | 2027 | 31 | 47 | 2026-06-20 | 0:00 | 2027-02-14 | 24:00 | 239 | continuous | Others | T | LT | [8 empty] | modernization |  | N |  | 2023-12-17 | major | [7 empty] | planned | Y
51 | 51_5_165 | Wroclaw - Katowice | > | Szobiszowice | Gliwice Łabędy | 2024 | 2025 | 3 | 31 | 2024-10-17 | 0:00 | 2025-03-16 | 24:00 | 150 | continuous | Others |  | LT | S | [7 empty] | renewal track, traction, facilities |  | Y |  | 2023-12-17 | unclassified | [7 empty] | publication | Y
0054 | V-006895/20 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 2024 | 2024 | 42 | 43 | 2024-10-15 | 18:00 | 2024-10-21 | 6:00 | 6 x 3 hours | periodical | Others | T | LT | [8 empty] | 2 bez TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-006899/20 | Ostrava - Breclav | < > | Lipník nad Bečvou | Drahotuše | 2024 | 2024 | 22 | 25 | 2024-05-30 | 18:00 | 2024-06-21 | 6:00 | 22 x 6 hours | periodical | Track & Rail | T | LT |  |  | X | [5 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-006896/20 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 2024 | 2024 | 32 | 48 | 2024-08-07 | 18:00 | 2024-11-25 | 6:00 | 37 x 6 hours | periodical | Others | T | LT |  |  | X | [5 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-024130/19 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 2024 | 2024 | 42 | 47 | 2024-10-20 | 18:00 | 2024-11-20 | 6:00 | 31 x 6 hours | periodical | Others | T | LT |  |  | X | [5 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-024156/19 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 2024-11-20 | 18:00 | 2024-11-24 | 6:00 | 4 x 6 hours | periodical | Others | T | LT |  |  | X | [5 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 3,4,5,6,7
0054 | V-010052/22 | Ostrava - Breclav | < > | Lipník nad Bečvou | Drahotuše | 2024 | 2024 | 23 | 25 | 2024-06-05 | 18:00 | 2024-06-21 | 6:00 | 16 x 3 hours | periodical | Track & Rail | T | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-010051/22 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 2024 | 2024 | 7 | 29 | 2024-02-15 | 0:00 | 2024-07-17 | 23:59 | 154 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-010007/22 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 2024 | 2024 | 1 | 7 | 2024-01-02 | 18:00 | 2024-02-15 | 6:00 | 44 x 4 hours | periodical | Track & Rail | T | LT | [8 empty] | 1,2 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-006900/20 | Ostrava - Breclav | < > | Lipník nad Bečvou | Drahotuše | 2024 | 2024 | 8 | 11 | 2024-02-22 | 18:00 | 2024-03-16 | 6:00 | 7 x 6 hours | periodical | Bridge | T | LT |  |  | X | [5 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 1,2,4,5,6,7
0054 | V-024047/19 | Ostrava - Breclav | < > | Lipník nad Bečvou | Drahotuše | 2024 | 2024 | 9 | 10 | 2024-02-27 | 18:00 | 2024-03-05 | 6:00 | 7 x 6 hours | periodical | Bridge | T | LT |  |  | X | [5 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-024057/19 | Ostrava - Breclav | < > | Lipník nad Bečvou | Drahotuše | 2024 | 2024 | 10 | 11 | 2024-03-05 | 18:00 | 2024-03-14 | 6:00 | 9 x 6 hours | periodical | Bridge | T | LT |  |  | X | [5 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-006932/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb B.-Čern.zhl.Táb. | Odb B.-Čern.zhl.Táb. | 2024 | 2024 | 18 | 19 | 2024-05-02 | 0:00 | 2024-05-08 | 23:59 | 7 x 6 hours | periodical | Bridge |  | ST |  |  | X | [5 empty] | 1.,2. jen TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-006932/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno dolní n. | Odb B.-Čern.zhl.Táb. | 2024 | 2024 | 18 | 19 | 2024-05-02 | 0:00 | 2024-05-08 | 23:59 | 7 x 6 hours | periodical | Bridge | T | LT |  |  | X | [5 empty] | 2. jen TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-006932/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno dolní n. | Odb B.-Čern.zhl.Táb. | 2024 | 2024 | 18 | 19 | 2024-05-02 | 0:00 | 2024-05-08 | 23:59 | 7 x 6 hours | periodical | Bridge | T | LT |  |  | X | [5 empty] | 2. bez TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-006929/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb B.-Čern.zhl.Táb. | Odb B.-Čern.zhl.Táb. | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 2024-04-29 | 0:00 | 2024-05-01 | 23:59 | 3 x 6 hours | periodical | Bridge |  | ST |  |  | X | [5 empty] | 1.,2. jen TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 1,2,3
0054 | V-006929/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb B.-Čern.zhl.Táb. | Brno dolní n. | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 2024-04-29 | 0:00 | 2024-05-01 | 23:59 | 3 x 6 hours | periodical | Bridge | T | LT |  |  | X | [5 empty] | 1.,2. bez TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 1,2,3
0054 | V-006929/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Brno-Židenice z | Brno dolní n. | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 2024-04-29 | 0:00 | 2024-05-01 | 23:59 | 3 x 6 hours | periodical | Bridge | T | LT |  |  | X | [5 empty] | 1.,2. jen TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 1,2,3
0054 | V-006898/20 | Ostrava - Breclav | < > | Lipník nad Bečvou | Drahotuše | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 2024-05-16 | 18:00 | 2024-05-22 | 6:00 | 6 x 3 hours | periodical | Catenary | T | LT | [8 empty] | 1 bez TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-024044/19 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 2024 | 2024 | 7 | 29 | 2024-02-15 | 0:00 | 2024-07-18 | 23:59 | 155 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-006854/22 | Ostrava - Breclav | < > | Bzenec přívoz | Rohatec | 2024 | 2024 | 31 | 35 | 2024-08-01 | 0:00 | 2024-08-31 | 23:59 | 31 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-006853/22 | Ostrava - Breclav | < > | Rohatec | Bzenec přívoz | 2024 | 2024 | 27 | 31 | 2024-07-01 | 0:00 | 2024-07-31 | 23:59 | 31 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-024094/19 | Ostrava - Breclav | < > | Lipník nad Bečvou | Drahotuše | 2024 | 2024 | 31 | 49 | 2024-07-31 | 0:00 | 2024-12-03 | 23:59 | 126 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-024093/19 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 2024 | 2024 | 30 | 31 | 2024-07-25 | 0:00 | 2024-07-30 | 23:59 | 6 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-024092/19 | Ostrava - Breclav | < > | Lipník nad Bečvou | Drahotuše | 2024 | 2024 | 29 | 30 | 2024-07-19 | 0:00 | 2024-07-24 | 23:59 | 6 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-004688/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Maloměřice | Letovice | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 2024-03-15 | 0:00 | 2024-03-15 | 23:59 | 1 x 7 hours | periodical | Maintenance |  | LT | [12 empty] | 2023-12-04 08:13 |  | 5
0054 | V-004689/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Maloměřice | Letovice | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 2024-03-22 | 0:00 | 2024-03-22 | 23:59 | 1 x 7 hours | periodical | Maintenance |  | LT | [12 empty] | 2023-12-04 08:13 |  | 5
0054 | V-004690/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Maloměřice | Letovice | 2024 | 2024 | 16 | 16 | 2024-04-18 | 0:00 | 2024-04-18 | 23:59 | 1 x 7 hours | periodical | Maintenance |  | LT | [12 empty] | 2023-12-04 08:13 |  | 4
0054 | V-004691/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Maloměřice | Letovice | 2024 | 2024 | 20 | 20 | 2024-05-16 | 0:00 | 2024-05-16 | 23:59 | 1 x 7 hours | periodical | Maintenance |  | LT | [12 empty] | 2023-12-04 08:13 |  | 4
0054 | V-004692/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Maloměřice | Letovice | 2024 | 2024 | 24 | 24 | 2024-06-13 | 0:00 | 2024-06-13 | 23:59 | 1 x 7 hours | periodical | Maintenance |  | LT | [12 empty] | 2023-12-04 08:13 |  | 4
0054 | V-004679/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Maloměřice | Letovice | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 2024-03-15 | 0:00 | 2024-03-15 | 23:59 | 1 x 7 hours | periodical | Others |  | LT | [12 empty] | 2023-12-04 08:13 |  | 5
0054 | V-004681/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Maloměřice | Letovice | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 2024-03-22 | 0:00 | 2024-03-22 | 23:59 | 1 x 7 hours | periodical | Others |  | LT | [12 empty] | 2023-12-04 08:13 |  | 5
0054 | V-004683/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Maloměřice | Letovice | 2024 | 2024 | 16 | 16 | 2024-04-18 | 0:00 | 2024-04-18 | 23:59 | 1 x 7 hours | periodical | Others |  | LT | [12 empty] | 2023-12-04 08:13 |  | 4
0054 | V-004684/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Maloměřice | Letovice | 2024 | 2024 | 20 | 20 | 2024-05-16 | 0:00 | 2024-05-16 | 23:59 | 1 x 7 hours | periodical | Others |  | LT | [12 empty] | 2023-12-04 08:13 |  | 4
0054 | V-004685/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Maloměřice | Letovice | 2024 | 2024 | 24 | 24 | 2024-06-13 | 0:00 | 2024-06-13 | 23:59 | 1 x 7 hours | periodical | Others |  | LT | [12 empty] | 2023-12-04 08:13 |  | 4
0054 | V-020895/21 | Breclav - Wien | < > | Břeclav st.hr. | Břeclav os.n. | 2024 | 2024 | 16 | 18 | 2024-04-21 | 0:00 | 2024-04-30 | 23:59 | 10 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-020891/21 | Wroclaw - Breclav | < > | Zaječí | Zaječí | 2024 | 2024 | 27 | 35 | 2024-07-02 | 0:00 | 2024-08-30 | 23:59 | 60 days | continuous | Track & Rail |  | ST | [5 empty] | ,X,X |  |  | záhlaví záhlaví traťoové koleje ze směru Velké Pavlovice |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-020882/21 | Breclav - Wien | < > | Břeclav os.n. | Břeclav st.hr. | 2024 | 2024 | 18 | 19 | 2024-05-01 | 0:00 | 2024-05-10 | 23:59 | 10 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-020880/21 | Breclav - Wien | < > | Lanžhot | Břeclav os.n. | 2024 | 2024 | 37 | 38 | 2024-09-12 | 0:00 | 2024-09-21 | 23:59 | 10 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-020879/21 | Breclav - Wien | < > | Břeclav os.n. | Lanžhot | 2024 | 2024 | 36 | 37 | 2024-09-02 | 0:00 | 2024-09-11 | 23:59 | 10 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-020877/21 | Ostrava - Breclav | < > | Nedakonice | Moravský Písek | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 2024-11-05 | 0:00 | 2024-11-09 | 23:59 | 5 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-020876/21 | Ostrava - Breclav | < > | Moravský Písek | Nedakonice | 2024 | 2024 | 44 | 45 | 2024-11-01 | 0:00 | 2024-11-05 | 23:59 | 5 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-020875/21 | Ostrava - Breclav | < > | Moravská Nová Ves | Lužice | 2024 | 2024 | 23 | 24 | 2024-06-07 | 0:00 | 2024-06-11 | 23:59 | 5 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-020874/21 | Ostrava - Breclav | < > | Lužice | Moravská Nová Ves | 2024 | 2024 | 23 | 23 | 2024-06-03 | 0:00 | 2024-06-07 | 23:59 | 5 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-020873/21 | Ostrava - Breclav | < > | Lužice | Hodonín | 2024 | 2024 | 35 | 40 | 2024-09-01 | 0:00 | 2024-09-30 | 23:59 | 30 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-004258/23 | Detmarovice - Cadca | < > | Mosty u Jablunkova | Návsí | 2024 | 2024 | 19 | 19 | 2024-05-06 | 0:00 | 2024-05-09 | 23:59 | 4 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-004257/23 | Detmarovice - Cadca | < > | Návsí | Mosty u Jablunkova | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 2024-05-02 | 0:00 | 2024-05-05 | 23:59 | 4 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-004251/23 | Detmarovice - Cadca | < > | Návsí | Mosty u Jablunkova | 2024 | 2024 | 23 | 23 | 2024-06-06 | 0:00 | 2024-06-06 | 23:59 | 1 x 8 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 4
0054 | V-004250/23 | Detmarovice - Cadca | < > | Mosty u Jablunkova | Návsí | 2024 | 2024 | 23 | 23 | 2024-06-05 | 0:00 | 2024-06-05 | 23:59 | 1 x 8 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 3
0054 | V-004249/23 | Detmarovice - Cadca | < > | Mosty u Jabl.st.hr. | Mosty u Jablunkova | 2024 | 2024 | 43 | 44 | 2024-10-21 | 0:00 | 2024-10-30 | 23:59 | 10 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-008700/23 | Opole - Bohumin | < > | Bohumín st.hr. | Bohumín os.n. | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-07 | 0:00 | 2024-09-08 | 23:59 | 2 x 10 hours | periodical | Catenary | T | LT |  |  | X | [5 empty] | traťová + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 6,7
0054 | V-008700/23 | Opole - Bohumin | < > | Bohumín-Vrbice st.hr | Bohumín-Vrbice | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-07 | 0:00 | 2024-09-08 | 23:59 | 2 x 10 hours | periodical | Catenary | T | LT |  |  | X | [5 empty] | traťová jen TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 6,7
0054 | V-019392/21 | Wroclaw - Breclav | < > | Lichkov | Lichkov | 2024 | 2024 | 23 | 24 | 2024-06-03 | 0:00 | 2024-06-12 | 23:59 | 10 days | continuous | Track & Rail |  | ST | [5 empty] | ,X,X |  |  | záhlaví TK směr Dolní Lipka |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-019392/21 | Wroclaw - Breclav | < > | Lichkov | Dolní Lipka | 2024 | 2024 | 23 | 24 | 2024-06-03 | 0:00 | 2024-06-12 | 23:59 | 10 days | continuous | Track & Rail | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | traťová bez TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-004242/23 | Detmarovice - Cadca | < > | Mosty u Jablunkova | Mosty u Jabl.st.hr. | 2024 | 2024 | 14 | 15 | 2024-04-02 | 0:00 | 2024-04-11 | 23:59 | 10 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-004112/23 | Detmarovice - Cadca | < > | Odb Karviná-Darkov z | Karviná hl.n. | 2024 | 2024 | 11 | 12 | 2024-03-16 | 0:00 | 2024-03-20 | 23:59 | 10 x 10 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 1,2,3,6,7
0054 | V-004117/23 | Detmarovice - Cadca | < > | Louky nad Olší | Odb Karviná-Darkov z | 2024 | 2024 | 41 | 42 | 2024-10-11 | 0:00 | 2024-10-15 | 23:59 | 10 x 10 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 1,2,5,6,7
0054 | V-008667/23 | Opole - Bohumin | < > | Bohumín-Vrbice st.hr | Bohumín-Vrbice | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-10 | 0:00 | 2024-09-15 | 23:59 | 6 x 10 hours | periodical | Catenary | T | LT | [8 empty] | traťová bez TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 2,3,4,5,6,7
0054 | V-008680/23 | Opole - Bohumin | < > | Bohumín st.hr. | Bohumín os.n. | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-10 | 0:00 | 2024-09-12 | 23:59 | 3 days | continuous | Catenary |  | LT |  |  | X | [5 empty] | traťová jen TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-008673/23 | Opole - Bohumin | < > | Bohumín-Vrbice st.hr | Bohumín-Vrbice | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-13 | 0:00 | 2024-09-15 | 23:59 | 3 days | continuous | Catenary |  | LT |  |  | X | [5 empty] | traťová jen TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-006932/23 | Detmarovice - Cadca | < > | Odb Karviná-Darkov z | Louky nad Olší | 2024 | 2024 | 12 | 13 | 2024-03-21 | 0:00 | 2024-03-25 | 23:59 | 5 x 10 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 0 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 1,4,5,6,7
0054 | V-006932/23 | Detmarovice - Cadca | < > | Odb Karviná-Darkov z | Louky nad Olší | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 2024-10-06 | 0:00 | 2024-10-10 | 23:59 | 5 x 10 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 0 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 1,2,3,4,7
0054 | V-006932/23 | Detmarovice - Cadca | < > | Karviná hl.n. | Odb Karviná-Darkov z | 2024 | 2024 | 12 | 13 | 2024-03-21 | 0:00 | 2024-03-25 | 23:59 | 5 x 10 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 1,4,5,6,7
0054 | V-006929/23 | Detmarovice - Cadca | < > | Karviná hl.n. | Odb Karviná-Darkov z | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 2024-10-06 | 0:00 | 2024-10-10 | 23:59 | 5 x 10 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 1,2,3,4,7
0054 | V-018566/20 | Detmarovice - Cadca | < > | Mosty u Jablunkova | Mosty u Jablunkova | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-08 | 0:00 | 2024-10-08 | 23:59 | 1 x 3 hours | periodical | Tunnel |  | ST | [5 empty] | ,X,X |  |  | celá + TV. záhlaví a zhlaví ze směru Čadca. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 2
0054 | V-018539/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Březová nad Svitavou | Svitavy | 2024 | 2024 | 43 | 44 | 2024-10-25 | 0:00 | 2024-10-30 | 23:59 | 6 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-018538/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Březová nad Svitavou | Letovice | 2024 | 2024 | 42 | 43 | 2024-10-19 | 0:00 | 2024-10-24 | 23:59 | 6 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-018531/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Brno-Židenice z | Odb Brno-Židenice z | 2024 | 2024 | 15 | 17 | 2024-04-10 | 0:00 | 2024-04-24 | 23:59 | 15 days | continuous | Switch |  | ST |  |  | X | [5 empty] | záhlaví a zhlaví traťové koleje směr Odb. Brno-Černovice zhlaví Táborská, její část od návěstidla 4MS po izolovaný styk mazi kolejovým křížením a výhybkou číslo 13, napěťově jeho část od km 158,290 po elektrické dělení ÚO 411. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-018531/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Maloměřice | Odb Brno-Židenice z | 2024 | 2024 | 15 | 17 | 2024-04-10 | 0:00 | 2024-04-24 | 23:59 | 15 days | continuous | Switch |  | LT |  |  | X | [5 empty] | 4. jen TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-007226/20 | Ostrava - Breclav | < > | Suchdol nad Odrou | Polom | 2024 | 2024 | 13 | 13 | 2024-03-25 | 0:00 | 2024-03-26 | 23:59 | 2 days | continuous | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. a sděl. zař. TZZ. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-007223/20 | Ostrava - Breclav | < > | Suchdol nad Odrou | Polom | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 2024-03-04 | 0:00 | 2024-03-05 | 23:59 | 2 x 2 hours | periodical | Catenary | T | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 1,2
0054 | V-018531/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Maloměřice | Odb Brno-Židenice z | 2024 | 2024 | 15 | 17 | 2024-04-10 | 0:00 | 2024-04-24 | 23:59 | 15 days | continuous | Switch |  | LT |  |  | X | [5 empty] | 4. bez TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-005187/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb B.-Čern.zhl.Táb. | Odb Brno-Židenice z | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-12 | 0:00 | 2024-11-14 | 23:59 | 3 x 8 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 2,3,4
0054 | V-005184/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Brno-Židenice z | Odb B.-Čern.zhl.Táb. | 2024 | 2024 | 45 | 46 | 2024-11-09 | 0:00 | 2024-11-11 | 23:59 | 3 x 8 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 1,6,7
0054 | V-005176/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb B.-Čern.zhl.Táb. | Odb Brno-Židenice z | 2024 | 2024 | 27 | 27 | 2024-07-06 | 0:00 | 2024-07-07 | 23:59 | 2 x 12 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 2,1 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 6,7
0054 | V-005178/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb B.-Čern.zhl.Táb. | Odb Brno-Židenice z | 2024 | 2024 | 28 | 28 | 2024-07-13 | 0:00 | 2024-07-14 | 23:59 | 2 x 12 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 2,1 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 6,7
0054 | V-005180/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb B.-Čern.zhl.Táb. | Odb Brno-Židenice z | 2024 | 2024 | 29 | 29 | 2024-07-20 | 0:00 | 2024-07-21 | 23:59 | 2 x 12 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 2,1 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 6,7
0054 | V-005182/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb B.-Čern.zhl.Táb. | Odb Brno-Židenice z | 2024 | 2024 | 30 | 30 | 2024-07-27 | 0:00 | 2024-07-28 | 23:59 | 2 x 12 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 2,1 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 6,7
0054 | V-006138/22 | Ostrava - Breclav | < > | Napajedla | Huštěnovice | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-16 | 0:00 | 2024-12-16 | 23:59 | 1 x 3 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. bez TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 1
0054 | V-006137/22 | Ostrava - Breclav | < > | Staré Město u U.H. | Huštěnovice | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-16 | 0:00 | 2024-12-16 | 23:59 | 1 x 3 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. bez TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 1
0054 | V-006135/22 | Ostrava - Breclav | < > | Napajedla | Huštěnovice | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-14 | 0:00 | 2024-11-14 | 23:59 | 1 x 5 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 4
0054 | V-006134/22 | Ostrava - Breclav | < > | Staré Město u U.H. | Huštěnovice | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-15 | 0:00 | 2024-11-15 | 23:59 | 1 x 5 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 5
0054 | V-006131/22 | Ostrava - Breclav | < > | Huštěnovice | Staré Město u U.H. | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-16 | 0:00 | 2024-12-16 | 23:59 | 1 x 3 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. bez TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 1
0054 | V-006129/22 | Ostrava - Breclav | < > | Huštěnovice | Napajedla | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-16 | 0:00 | 2024-12-16 | 23:59 | 1 x 3 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. bez TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 1
0054 | V-006127/22 | Ostrava - Breclav | < > | Huštěnovice | Staré Město u U.H. | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-15 | 0:00 | 2024-11-15 | 23:59 | 1 x 5 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 5
0054 | V-006125/22 | Ostrava - Breclav | < > | Huštěnovice | Napajedla | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-14 | 0:00 | 2024-11-14 | 23:59 | 1 x 5 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 4
0054 | V-006119/22 | Ostrava - Breclav | < > | Staré Město u U.H. | Huštěnovice | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 2024-05-29 | 18:00 | 2024-05-31 | 6:00 | 2 x 8 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | zab. zař. 1.TK. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 3,4,5
0054 | V-006119/22 | Ostrava - Breclav | < > | Huštěnovice | Staré Město u U.H. | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 2024-05-29 | 18:00 | 2024-05-31 | 6:00 | 2 x 8 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | zab. zař. 2.TK. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 3,4,5
0054 | V-006117/22 | Ostrava - Breclav | < > | Staré Město u U.H. | Huštěnovice | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 2024-05-27 | 18:00 | 2024-05-29 | 6:00 | 2 x 5 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 1,2,3
0054 | V-006117/22 | Ostrava - Breclav | < > | Huštěnovice | Staré Město u U.H. | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 2024-05-27 | 18:00 | 2024-05-29 | 6:00 | 2 x 5 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 1,2,3
0054 | V-006113/22 | Ostrava - Breclav | < > | Staré Město u U.H. | Huštěnovice | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 2024-05-23 | 0:00 | 2024-05-26 | 23:59 | 4 x 10 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 4,5,6,7
0054 | V-003802/23 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 2024 | 2024 | 17 | 25 | 2024-04-26 | 0:00 | 2024-06-20 | 23:59 | 56 x 8 hours | periodical | Catenary |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-006104/22 | Ostrava - Breclav | < > | Staré Město u U.H. | Huštěnovice | 2024 | 2024 | 10 | 11 | 2024-03-09 | 18:00 | 2024-03-14 | 6:00 | 5 x 10 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1. bez TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 1,2,3,4,6,7
0054 | V-006109/22 | Ostrava - Breclav | < > | Staré Město u U.H. | Huštěnovice | 2024 | 2024 | 13 | 14 | 2024-03-29 | 18:00 | 2024-04-02 | 6:00 | 4 x 10 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1. bez TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 1,2,5,6,7
0054 | V-008430/23 | Ostrava - Breclav | < > | Otrokovice | Otrokovice | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 2024-11-09 | 0:00 | 2024-11-10 | 23:59 | 2 days | continuous | Track & Rail |  | ST | [5 empty] | ,X,X |  |  | záhlaví traťové koleje ze směru Zlín-Malenovice od námezníku výh. č. 24 po náv. MS |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-006102/22 | Ostrava - Breclav | < > | Staré Město u U.H. | Huštěnovice | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 2024-03-02 | 0:00 | 2024-03-03 | 23:59 | 2 x 10 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 6,7
0054 | V-006100/22 | Ostrava - Breclav | < > | Huštěnovice | Staré Město u U.H. | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 2024-02-29 | 0:00 | 2024-03-01 | 23:59 | 2 x 10 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 4,5
0054 | V-003746/23 | Ostrava - Breclav | < > | Lipník nad Bečvou | Drahotuše | 2024 | 2024 | 9 | 17 | 2024-03-01 | 0:00 | 2024-04-25 | 23:59 | 56 x 8 hours | periodical | Catenary |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-008369/23 | Detmarovice - Cadca | < > | Odb Karviná-Darkov z | Louky nad Olší | 2024 | 2024 | 1 | 40 | 2024-01-01 | 0:00 | 2024-10-06 | 23:59 | 280 days | continuous | Others |  | LT | [8 empty] | 1. bez TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-006099/22 | Ostrava - Breclav | < > | Huštěnovice | Staré Město u U.H. | 2024 | 2024 | 10 | 21 | 2024-03-04 | 0:00 | 2024-05-22 | 23:59 | 80 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-006095/23 | Ostrava - Breclav | < > | Moravský Písek | Nedakonice | 2024 | 2024 | 35 | 36 | 2024-08-26 | 0:00 | 2024-09-06 | 23:59 | 12 days | continuous | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. PZS v km 126,305 (P8157) a PZS v km 126,755 (P8158). |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-006094/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Letovice | Březová nad Svitavou | 2024 | 2024 | 29 | 30 | 2024-07-16 | 0:00 | 2024-07-23 | 23:59 | 8 days | continuous | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. PZS v km 209,734 (P6821). |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-006093/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Skalice nad Svitavou | Letovice | 2024 | 2024 | 45 | 46 | 2024-11-09 | 0:00 | 2024-11-16 | 23:59 | 8 days | continuous | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. PZS v km 201,115 (P6812) . |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-006091/23 | Ostrava - Breclav | < > | Moravský Písek | Moravský Písek | 2024 | 2024 | 27 | 30 | 2024-07-01 | 0:00 | 2024-07-25 | 23:59 | 25 days | continuous | Bridge |  | ST | [5 empty] | ,X,X |  |  | záhlaví a zhlaví traťové koleje směr Bzenec. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-006091/23 | Ostrava - Breclav | < > | Moravský Písek | Moravský Písek | 2024 | 2024 | 27 | 30 | 2024-07-01 | 0:00 | 2024-07-25 | 23:59 | 25 days | continuous | Bridge |  | ST | [5 empty] | ,X,X |  |  | 4a bez TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-006088/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Vranovice | Hrušovany u Brna | 2024 | 2024 | 36 | 37 | 2024-09-07 | 0:00 | 2024-09-13 | 23:59 | 7 days | continuous | Others |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-006087/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Hrušovany u Brna | Vranovice | 2024 | 2024 | 35 | 36 | 2024-08-31 | 0:00 | 2024-09-06 | 23:59 | 7 days | continuous | Others |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-006086/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Vranovice | Hrušovany u Brna | 2024 | 2024 | 15 | 16 | 2024-04-13 | 0:00 | 2024-04-19 | 23:59 | 7 days | continuous | Others |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-006085/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Hrušovany u Brna | Vranovice | 2024 | 2024 | 14 | 15 | 2024-04-06 | 0:00 | 2024-04-12 | 23:59 | 7 days | continuous | Others |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-006079/23 | Ostrava - Breclav | < > | Rohatec | Hodonín | 2024 | 2024 | 33 | 34 | 2024-08-17 | 18:00 | 2024-08-23 | 6:00 | 6 x 6 hours | periodical | Catenary |  | LT |  |  | X | [5 empty] | 1. jen TV, 2. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-006078/23 | Ostrava - Breclav | < > | Rohatec | Hodonín | 2024 | 2024 | 31 | 33 | 2024-08-03 | 0:00 | 2024-08-16 | 23:59 | 14 days | continuous | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-006077/23 | Ostrava - Breclav | < > | Hodonín | Rohatec | 2024 | 2024 | 29 | 31 | 2024-07-20 | 0:00 | 2024-08-02 | 23:59 | 14 days | continuous | Catenary |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-006063/23 | Ostrava - Breclav | < > | Rohatec | Hodonín | 2024 | 2024 | 24 | 26 | 2024-06-15 | 0:00 | 2024-06-28 | 23:59 | 14 x 10 hours | periodical | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-006986/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Letovice | Březová nad Svitavou | 2024 | 2024 | 32 | 33 | 2024-08-06 | 0:00 | 2024-08-13 | 23:59 | 8 days | continuous | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. PZS v km 209,380 (P6820). |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-006981/23 | Ostrava - Breclav | < > | Moravská Nová Ves | Výh Hrušky | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 2024-05-22 | 0:00 | 2024-05-22 | 23:59 | 1 x 10 hours | periodical | Signal |  | LT | [8 empty] | 2. bez TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 3
0054 | V-006980/23 | Ostrava - Breclav | < > | Výh Hrušky | Moravská Nová Ves | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 2024-05-21 | 0:00 | 2024-05-21 | 23:59 | 1 x 10 hours | periodical | Signal |  | LT | [8 empty] | 1. bez TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 2
0054 | V-006979/23 | Ostrava - Breclav | < > | Výh Hrušky | Moravská Nová Ves | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 2024-05-13 | 0:00 | 2024-05-22 | 23:59 | 10 days | continuous | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. TZZ 1. a 2. traťové koleje. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-006049/23 | Ostrava - Breclav | < > | Hodonín | Rohatec | 2024 | 2024 | 22 | 24 | 2024-06-01 | 0:00 | 2024-06-14 | 23:59 | 14 x 10 hours | periodical | Catenary |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-008002/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno dolní n. | Odb Brno-Židenice z | 2024 | 2024 | 22 | 26 | 2024-06-01 | 0:00 | 2024-06-30 | 23:59 | 30 days | continuous | Bridge |  | LT | [8 empty] | 2. jen TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-008002/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno dolní n. | Odb B.-Čern.zhl.Táb. | 2024 | 2024 | 22 | 26 | 2024-06-01 | 0:00 | 2024-06-30 | 23:59 | 30 days | continuous | Bridge |  | LT | [8 empty] | 2. bez TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-008001/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb B.-Čern.zhl.Táb. | Brno dolní n. | 2024 | 2024 | 18 | 22 | 2024-05-02 | 0:00 | 2024-05-31 | 23:59 | 30 days | continuous | Bridge |  | LT | [8 empty] | 1. bez TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-008001/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Brno-Židenice z | Brno dolní n. | 2024 | 2024 | 18 | 22 | 2024-05-02 | 0:00 | 2024-05-31 | 23:59 | 30 days | continuous | Bridge |  | LT | [8 empty] | 1. jen TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-008000/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Skalice nad Svitavou | Skalice nad Svitavou | 2024 | 2024 | 27 | 31 | 2024-07-01 | 0:00 | 2024-07-30 | 23:59 | 30 days | continuous | Bridge |  | ST | [5 empty] | ,X,X |  |  | záhlaví traťové koleje směr Boskovice |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-007998/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Skalice nad Svitavou | Letovice | 2024 | 2024 | 24 | 24 | 2024-06-10 | 0:00 | 2024-06-14 | 23:59 | 5 days | continuous | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. PZS v km 195,975 (P6811) a PZS v km 198,602 (P6812) . |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-007997/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Skalice nad Svitavou | Letovice | 2024 | 2024 | 44 | 45 | 2024-11-01 | 0:00 | 2024-11-08 | 23:59 | 8 days | continuous | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. PZS v km 198,602 (P6812) . |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-007996/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Rájec-Jestřebí | Skalice nad Svitavou | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 2024-04-08 | 0:00 | 2024-04-12 | 23:59 | 5 days | continuous | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. PZS v km 188,870 (P6807). |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-018140/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Letovice | Březová nad Svitavou | 2024 | 2024 | 28 | 29 | 2024-07-08 | 0:00 | 2024-07-15 | 23:59 | 8 days | continuous | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. PZS v km 209,380 (P6820). |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-018131/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Maloměřice St.3 | Odb Brno-Židenice z | 2024 | 2024 | 52 | 1 | 2024-12-27 | 0:00 | 2024-12-30 | 23:59 | 4 x 12 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  | X |  |  | ,X,X |  |  | 1K,2K jen TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 1,5,6,7
0054 | V-003717/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Č.Třebová odj.sk. | Odb Parník | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 2024-05-01 | 0:00 | 2024-05-03 | 23:59 | 3 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 4 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-004068/23 | Ostrava - Breclav | < > | Výh Polanka n.Odrou | Jistebník | 2024 | 2024 | 17 | 19 | 2024-04-22 | 0:00 | 2024-05-11 | 23:59 | 20 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-004067/23 | Ostrava - Breclav | < > | Jistebník | Výh Polanka n.Odrou | 2024 | 2024 | 14 | 16 | 2024-04-02 | 0:00 | 2024-04-21 | 23:59 | 20 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-003367/23 | Breclav - Wien | < > | Břeclav os.n. | Boří les | 2024 | 2024 | 20 | 20 | 2024-05-13 | 0:00 | 2024-05-13 | 23:59 | 1 x 7 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | traťová bez TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 1
0054 | V-003319/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Česká Třebová | Česká Třebová | 2024 | 2024 | 14 | 26 | 2024-04-01 | 0:00 | 2024-06-30 | 23:59 | 91 days | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  | X | [5 empty] | 231,232,233 bez TV, 231-234 jen TV, výh.: 250 -257. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-004065/23 | Ostrava - Breclav | < > | Ostrava hl.n. | Ostrava-Svinov | 2024 | 2024 | 44 | 45 | 2024-11-01 | 0:00 | 2024-11-05 | 23:59 | 5 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-004008/23 | Detmarovice - Cadca | < > | Louky nad Olší | Bohumín os.n. | 2024 | 2024 | 22 | 44 | 2024-06-01 | 0:00 | 2024-10-31 | 23:59 | 153 days | continuous | Catenary |  | LT | [12 empty] | 2023-12-04 08:13
0054 | V-003210/23 | Ostrava - Breclav | < > | Hranice na Moravě | Hranice na Moravě | 2024 | 2024 | 19 | 21 | 2024-05-12 | 0:00 | 2024-05-21 | 23:59 | 10 days | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  | X | [5 empty] | 21.-27.,21b jen TV, 41. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-004824/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Letovice | Svitavy | 2024 | 2024 | 25 | 25 | 2024-06-18 | 0:00 | 2024-06-20 | 23:59 | 3 x 7 hours | periodical | Catenary |  | LT | [12 empty] | 2023-12-04 08:13 |  | 2,3,4
0054 | V-004827/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Letovice | Svitavy | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 2024-11-05 | 0:00 | 2024-11-07 | 23:59 | 3 x 7 hours | periodical | Catenary |  | LT | [12 empty] | 2023-12-04 08:13 |  | 2,3,4
0054 | V-003206/23 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Hranice na Moravě | 2024 | 2024 | 31 | 32 | 2024-08-01 | 0:00 | 2024-08-05 | 23:59 | 5 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 4. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-003204/23 | Ostrava - Breclav | < > | Hulín | Hulín | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 2024-04-22 | 0:00 | 2024-04-26 | 23:59 | 5 days | continuous | Track & Rail |  | ST | [5 empty] | ,X,X |  |  | záhlaví a zhlaví směr Kroměříž. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-003204/23 | Ostrava - Breclav | < > | Hulín | Hulín | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 2024-04-22 | 0:00 | 2024-04-26 | 23:59 | 5 days | continuous | Track & Rail |  | ST | [5 empty] | ,X,X |  |  | 15a bez TV, 5.,7.,7a,7b,13a,15.,15a,15b,17. jen TV, výh.: 2,10,13,15. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-003204/23 | Ostrava - Breclav | < > | Hulín | Hulín | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 2024-04-22 | 0:00 | 2024-04-26 | 23:59 | 5 days | continuous | Track & Rail |  | ST | [5 empty] | ,X,X |  |  | 17. bez TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-003204/23 | Ostrava - Breclav | < > | Hulín | Hulín | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 2024-04-22 | 0:00 | 2024-04-26 | 23:59 | 5 days | continuous | Track & Rail |  | ST | [5 empty] | ,X,X |  |  | 15. bez TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-003204/23 | Ostrava - Breclav | < > | Hulín | Hulín | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 2024-04-22 | 0:00 | 2024-04-26 | 23:59 | 5 days | continuous | Track & Rail |  | ST | [5 empty] | ,X,X |  |  | 13a bez TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-004791/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Maloměřice | Letovice | 2024 | 2024 | 20 | 20 | 2024-05-13 | 0:00 | 2024-05-16 | 23:59 | 4 x 7 hours | periodical | Catenary |  | LT | [12 empty] | 2023-12-04 08:13 |  | 1,2,3,4
0054 | V-004795/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Maloměřice | Letovice | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-23 | 0:00 | 2024-09-26 | 23:59 | 4 x 7 hours | periodical | Catenary |  | LT | [12 empty] | 2023-12-04 08:13 |  | 1,2,3,4
0054 | V-004765/23 | Breclav - Wien | < > | Lanžhot st.hr. | Břeclav os.n. | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 2024-04-22 | 0:00 | 2024-04-25 | 23:59 | 16 x 7 hours | periodical | Catenary |  | LT | [12 empty] | 2023-12-04 08:13 |  | 1,2,3,4
0054 | V-004769/23 | Breclav - Wien | < > | Lanžhot st.hr. | Břeclav os.n. | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-09 | 0:00 | 2024-09-12 | 23:59 | 16 x 7 hours | periodical | Catenary |  | LT | [12 empty] | 2023-12-04 08:13 |  | 1,2,3,4
0054 | V-004737/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Modřice | Křenovice horní n. | 2024 | 2024 | 16 | 16 | 2024-04-17 | 0:00 | 2024-04-18 | 23:59 | 10 x 7 hours | periodical | Catenary |  | LT | [12 empty] | 2023-12-04 08:13 |  | 3,4
0054 | V-004739/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Modřice | Křenovice horní n. | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 2024-05-20 | 0:00 | 2024-05-23 | 23:59 | 20 x 7 hours | periodical | Catenary |  | LT | [12 empty] | 2023-12-04 08:13 |  | 1,2,3,4
0054 | V-004743/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Modřice | Křenovice horní n. | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-02 | 0:00 | 2024-09-03 | 23:59 | 10 x 7 hours | periodical | Catenary |  | LT | [12 empty] | 2023-12-04 08:13 |  | 1,2
0054 | V-004745/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Modřice | Křenovice horní n. | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-09-30 | 0:00 | 2024-10-03 | 23:59 | 20 x 7 hours | periodical | Catenary |  | LT | [12 empty] | 2023-12-04 08:13 |  | 1,2,3,4
0054 | V-017993/22 | Ostrava - Breclav | < > | Hranice na Moravě | Hranice na M. město | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 2024-04-22 | 0:00 | 2024-04-26 | 23:59 | 5 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-017758/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Letovice | Březová nad Svitavou | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-14 | 0:00 | 2024-10-18 | 23:59 | 5 days | continuous | Maintenance |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-017757/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Brno-Židenice z | Brno-Maloměřice | 2024 | 2024 | 29 | 31 | 2024-07-15 | 0:00 | 2024-07-29 | 23:59 | 15 days | continuous | Switch |  | LT | [8 empty] | 4. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-017689/22 | Ostrava - Breclav | < > | Moravský Písek | Bzenec přívoz | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-10-01 | 0:00 | 2024-10-06 | 23:59 | 6 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-017688/22 | Ostrava - Breclav | < > | Bzenec přívoz | Moravský Písek | 2024 | 2024 | 39 | 40 | 2024-09-27 | 0:00 | 2024-10-01 | 23:59 | 5 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-017686/22 | Ostrava - Breclav | < > | Nedakonice | Moravský Písek | 2024 | 2024 | 38 | 39 | 2024-09-21 | 0:00 | 2024-09-26 | 23:59 | 6 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-017685/22 | Ostrava - Breclav | < > | Moravský Písek | Nedakonice | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-17 | 0:00 | 2024-09-21 | 23:59 | 5 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-016673/20 | Ostrava - Breclav | < > | Studénka | Studénka | 2024 | 2024 | 47 | 48 | 2024-11-18 | 18:00 | 2024-11-25 | 6:00 | 7 x 6 hours | periodical | Bridge |  | ST |  |  | X | [5 empty] | lichá jen TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-016672/20 | Ostrava - Breclav | < > | Jistebník | Studénka | 2024 | 2024 | 30 | 31 | 2024-07-26 | 0:00 | 2024-07-31 | 23:59 | 6 days | continuous | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. TZZ TK 1 a 2. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-016665/20 | Ostrava - Breclav | < > | Studénka | Studénka | 2024 | 2024 | 11 | 12 | 2024-03-17 | 18:00 | 2024-03-24 | 6:00 | 7 x 6 hours | periodical | Bridge |  | ST |  |  | X | [5 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-016665/20 | Ostrava - Breclav | < > | Studénka | Studénka | 2024 | 2024 | 11 | 12 | 2024-03-17 | 18:00 | 2024-03-24 | 6:00 | 7 x 6 hours | periodical | Bridge |  | ST |  |  | X | [5 empty] | sudá jen TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-016664/20 | Ostrava - Breclav | < > | Jistebník | Studénka | 2024 | 2024 | 10 | 11 | 2024-03-09 | 0:00 | 2024-03-16 | 23:59 | 8 days | continuous | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. TZZ TK 1 a 2. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-003937/23 | Ostrava - Breclav | < > | Hulín | Kroměříž | 2024 | 2024 | 23 | 24 | 2024-06-03 | 0:00 | 2024-06-16 | 23:59 | 14 days | continuous | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. přejezdové v km 13,608 (P7247), v km 13,945 (P7248), v km 14,560 (P7249) a traťové. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-012631/22 | Ostrava - Breclav | < > | Otrokovice | Otrokovice | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 2024-05-01 | 0:00 | 2024-05-05 | 23:59 | 5 days | continuous | Miscellaneous |  | ST | [5 empty] | ,X,X |  |  | záhlaví traťové koleje ze směru Zlín-Malenovice od námezníku výh. č. 24 po náv. MS |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-012630/22 | Ostrava - Breclav | < > | Otrokovice | Otrokovice | 2024 | 2024 | 43 | 44 | 2024-10-26 | 0:00 | 2024-10-30 | 23:59 | 5 days | continuous | Miscellaneous |  | ST | [5 empty] | ,X,X |  |  | záhlaví traťové koleje ze směru Zlín-Malenovice od námezníku výh. č. 24 po náv. MS |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-011326/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Česká Třebová | Česká Třebová | 2024 | 2024 | 24 | 26 | 2024-06-10 | 0:00 | 2024-06-24 | 23:59 | 15 days | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  | X | [5 empty] | výh.: 146. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-011321/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Česká Třebová | Česká Třebová | 2024 | 2024 | 20 | 20 | 2024-05-13 | 0:00 | 2024-05-17 | 23:59 | 5 x 12 hours | periodical | Catenary |  | ST |  |  | X | [5 empty] | výh.: 146. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 1,2,3,4,5
0054 | V-011316/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Česká Třebová | Česká Třebová | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 2024-03-18 | 0:00 | 2024-03-22 | 23:59 | 5 x 8 hours | periodical | Catenary |  | ST |  |  | X | [5 empty] | výh.: 146. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 1,2,3,4,5
0054 | V-011314/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Česká Třebová | Česká Třebová | 2024 | 2024 | 11 | 26 | 2024-03-11 | 0:00 | 2024-06-28 | 23:59 | 110 days | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  | X | [5 empty] | 207.,208.,209.,210.,211. bez TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-011314/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Česká Třebová | Česká Třebová | 2024 | 2024 | 11 | 26 | 2024-03-11 | 0:00 | 2024-06-28 | 23:59 | 110 days | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  | X | [5 empty] | zhlaví střední, jeho část od námezníků výhybek číslo 261 a 263 po návěstidlo Se250. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-011314/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Česká Třebová | Česká Třebová | 2024 | 2024 | 11 | 26 | 2024-03-11 | 0:00 | 2024-06-28 | 23:59 | 110 days | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  | X | [5 empty] | zhlaví střední, jeho část od hrotů výhybky číslo 220 po námezníky výhybek číslo 223 a 224. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-011314/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Česká Třebová | Česká Třebová | 2024 | 2024 | 11 | 26 | 2024-03-11 | 0:00 | 2024-06-28 | 23:59 | 110 days | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  | X | [5 empty] | zhlaví zhlaví střední, včetně části staničních kolejí 201.,202.,203.,204.,205.,206. od návěstidla Se179 a námezníku výhybky 205 po KB v kolejíích 201.,202.,203.,204.,205.,206.. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-011314/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Česká Třebová | Česká Třebová | 2024 | 2024 | 11 | 26 | 2024-03-11 | 0:00 | 2024-06-28 | 23:59 | 110 days | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  | X | [5 empty] | 201-222 jen TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-010071/22 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 2024 | 2024 | 48 | 50 | 2024-11-27 | 18:00 | 2024-12-09 | 6:00 | 12 x 3 hours | periodical | Track & Rail | T | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-010070/22 | Ostrava - Breclav | < > | Lipník nad Bečvou | Drahotuše | 2024 | 2024 | 31 | 52 | 2024-07-30 | 0:00 | 2024-12-23 | 23:59 | 147 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-010069/22 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 2024 | 2024 | 30 | 31 | 2024-07-24 | 0:00 | 2024-07-29 | 23:59 | 6 days | continuous | Switch |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-010068/22 | Ostrava - Breclav | < > | Lipník nad Bečvou | Drahotuše | 2024 | 2024 | 29 | 30 | 2024-07-18 | 0:00 | 2024-07-23 | 23:59 | 6 days | continuous | Switch |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:13
0054 | V-007165/20 | Ostrava - Breclav | < > | Suchdol nad Odrou | Polom | 2025 | 2025 | 39 | 46 | 2025-09-26 | 18:00 | 2025-11-10 | 6:00 | 45 x 4 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 2,1 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-007780/22 | Ostrava - Breclav | < > | Polom | Suchdol nad Odrou | 2025 | 2025 | 17 | 28 | 2025-04-25 | 0:00 | 2025-07-10 | 23:59 | 77 x 8 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-018256/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Skalice nad Svitavou | Letovice | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-09-29 | 0:00 | 2025-10-06 | 23:59 | 8 days | continuous | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. PZS km 195,975 (P6811), PZS km 199,369 (P6813). |  |  |  | 2023-12-04 08:15
0054 | V-023795/19 | Ostrava - Breclav | < > | Suchdol nad Odrou | Polom | 2025 | 2025 | 48 | 51 | 2025-11-30 | 0:00 | 2025-12-20 | 23:59 | 21 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15
0054 | V-023794/19 | Ostrava - Breclav | < > | Polom | Suchdol nad Odrou | 2025 | 2025 | 45 | 48 | 2025-11-09 | 0:00 | 2025-11-29 | 23:59 | 21 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15
0054 | V-018142/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Skalice nad Svitavou | Letovice | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-15 | 0:00 | 2025-09-22 | 23:59 | 8 days | continuous | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. PZS km 195,975 (P6811), PZS km 199,369 (P6813). |  |  |  | 2023-12-04 08:15
0054 | V-018141/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Rájec-Jestřebí | Skalice nad Svitavou | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-01 | 0:00 | 2025-09-08 | 23:59 | 8 days | continuous | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. PZS v km 188,870 (P6807). |  |  |  | 2023-12-04 08:15
0054 | V-018067/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Vranovice | Hrušovany u Brna | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-19 | 0:00 | 2025-08-25 | 23:59 | 7 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15
0054 | V-018066/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Hrušovany u Brna | Vranovice | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-11 | 0:00 | 2025-08-18 | 23:59 | 8 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15
0054 | V-018065/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Vranovice | Hrušovany u Brna | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-22 | 0:00 | 2025-04-28 | 23:59 | 7 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15
0054 | V-018064/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Hrušovany u Brna | Vranovice | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-14 | 0:00 | 2025-04-21 | 23:59 | 8 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15
0054 | V-008723/18 | Ostrava - Breclav | < > | Ostrava-Svinov | Ostrava-Svinov | 2025 | 2025 | 22 | 35 | 2025-06-01 | 0:00 | 2025-08-29 | 23:59 | 90 days | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  | X | [5 empty] | 2.,4. bez TV, 2.,4a,4. jen TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15
0054 | V-008723/18 | Ostrava - Breclav | < > | Ostrava-Svinov | Ostrava-Svinov | 2025 | 2025 | 22 | 35 | 2025-06-01 | 0:00 | 2025-08-29 | 23:59 | 90 days | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  | X | [5 empty] | ost. zař.: III.nástupiště. |  |  |  | 2023-12-04 08:15
0054 | V-007789/22 | Ostrava - Breclav | < > | Polom | Suchdol nad Odrou | 2025 | 2025 | 7 | 17 | 2025-02-16 | 18:00 | 2025-04-26 | 6:00 | 69 x 4 hours | periodical | Track & Rail | T | LT | [8 empty] | 1,2 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-017551/22 | Breclav - Wien | < > | Lanžhot | Břeclav os.n. | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 2025-09-10 | 0:00 | 2025-09-19 | 23:59 | 10 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15
0054 | V-017550/22 | Breclav - Wien | < > | Břeclav os.n. | Lanžhot | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-01 | 0:00 | 2025-09-10 | 23:59 | 10 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15
0054 | V-007781/22 | Ostrava - Breclav | < > | Suchdol nad Odrou | Polom | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-11 | 0:00 | 2025-07-16 | 23:59 | 6 x 8 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15 |  | 1,2,3,5,6,7
0054 | V-019858/21 | Ostrava - Breclav | < > | Suchdol nad Odrou | Polom | 2025 | 2025 | 29 | 39 | 2025-07-19 | 0:00 | 2025-09-25 | 23:59 | 69 x 8 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-016494/23 | Ostrava - Breclav | < > | Otrokovice | Otrokovice | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-25 | 0:00 | 2025-10-29 | 23:59 | 5 days | continuous | Track & Rail |  | ST | [5 empty] | ,X,X |  |  | záhlaví traťové koleje ze směru Zlín-Malenovice od námezníku výh. č. 24 po náv. MS |  |  |  | 2023-12-04 08:15
0054 | V-016493/23 | Ostrava - Breclav | < > | Otrokovice | Otrokovice | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-01 | 0:00 | 2025-05-05 | 23:59 | 5 days | continuous | Track & Rail |  | ST | [5 empty] | ,X,X |  |  | záhlaví traťové koleje ze směru Zlín-Malenovice od námezníku výh. č. 24 po náv. MS |  |  |  | 2023-12-04 08:15
0054 | V-016491/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Skalice nad Svitavou | Letovice | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-07-30 | 0:00 | 2025-08-04 | 23:59 | 6 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15
0054 | V-016490/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Brno-Židenice z | Brno-Maloměřice St.3 | 2025 | 2025 | 34 | 36 | 2025-08-18 | 0:00 | 2025-09-06 | 23:59 | 20 days | continuous | Switch |  | LT |  |  | X | [5 empty] | 2K + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15
0054 | V-016488/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Brno-Židenice z | Brno-Maloměřice St.3 | 2025 | 2025 | 23 | 25 | 2025-06-02 | 0:00 | 2025-06-21 | 23:59 | 20 days | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  | X | [5 empty] | 2K jen TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15
0054 | V-018821/23 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 2025-11-13 | 0:00 | 2025-11-18 | 23:59 | 6 x 4 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15 |  | 1,2,4,5,6,7
0054 | V-018827/23 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-18 | 0:00 | 2025-12-19 | 23:59 | 2 x 4 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15 |  | 4,5
0054 | V-016483/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Brno-Židenice z | Brno-Maloměřice St.3 | 2025 | 2025 | 20 | 23 | 2025-05-14 | 0:00 | 2025-06-02 | 23:59 | 20 days | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  | X | [5 empty] | 2K jen TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15
0054 | V-016482/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Maloměřice St.3 | Odb Brno-Židenice z | 2025 | 2025 | 14 | 18 | 2025-04-01 | 0:00 | 2025-04-30 | 23:59 | 30 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1K + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15
0054 | V-016440/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Letovice | Březová nad Svitavou | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-10 | 0:00 | 2025-07-16 | 23:59 | 7 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. bez TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15
0054 | V-016439/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Březová nad Svitavou | Letovice | 2025 | 2025 | 27 | 28 | 2025-07-05 | 0:00 | 2025-07-10 | 23:59 | 6 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. bez TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15
0054 | V-016058/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno dolní n. | Brno dolní n. | 2025 | 2025 | 27 | 31 | 2025-07-02 | 0:00 | 2025-07-31 | 23:59 | 30 days | continuous | Bridge |  | ST |  |  | X | [5 empty] | sudá jen TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15
0054 | V-016058/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno dolní n. | Brno dolní n. | 2025 | 2025 | 27 | 31 | 2025-07-02 | 0:00 | 2025-07-31 | 23:59 | 30 days | continuous | Bridge |  | ST |  |  | X | [5 empty] | 3a bez TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15
0054 | V-016058/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno dolní n. | Brno dolní n. | 2025 | 2025 | 27 | 31 | 2025-07-02 | 0:00 | 2025-07-31 | 23:59 | 30 days | continuous | Bridge |  | ST |  |  | X | [5 empty] | 2a bez TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15
0054 | V-016058/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno dolní n. | Brno dolní n. | 2025 | 2025 | 27 | 31 | 2025-07-02 | 0:00 | 2025-07-31 | 23:59 | 30 days | continuous | Bridge |  | ST |  |  | X | [5 empty] | zhlaví severní kolejí 20a,22a,30a, jeho část od námezníku výhybek č. 22, 26 a od návěstidla Se206 po námezníky výhybek č. 27, 28, 32. |  |  |  | 2023-12-04 08:15
0054 | V-018817/23 | Ostrava - Breclav | < > | Lipník nad Bečvou | Drahotuše | 2025 | 2025 | 30 | 30 | 2025-07-24 | 0:00 | 2025-07-24 | 23:59 | 1 x 4 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15 |  | 4
0054 | V-018815/23 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-19 | 0:00 | 2025-07-19 | 23:59 | 1 x 3 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15 |  | 6
0054 | V-018803/23 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-18 | 0:00 | 2025-07-18 | 23:59 | 1 x 4 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15 |  | 5
0054 | V-018797/23 | Ostrava - Breclav | < > | Lipník nad Bečvou | Drahotuše | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-05 | 0:00 | 2025-06-10 | 23:59 | 6 x 4 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15 |  | 1,2,4,5,6,7
0054 | V-015939/23 | Ostrava - Breclav | < > | Přerov přednádraží | Přerov přednádraží | 2025 | 2025 | 14 | 18 | 2025-04-01 | 0:00 | 2025-04-30 | 23:59 | 30 days | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  | X | [5 empty] | 216 bez TV, 20,212-224 jen TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15
0054 | V-004783/23 | Breclav - Wien | < > | Lanžhot st.hr. | Břeclav os.n. | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-22 | 0:00 | 2025-04-25 | 23:59 | 16 x 7 hours | periodical | Catenary |  | LT | [12 empty] | 2023-12-04 08:15 |  | 2,3,4,5
0054 | V-004787/23 | Breclav - Wien | < > | Lanžhot st.hr. | Břeclav os.n. | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-08 | 0:00 | 2025-09-11 | 23:59 | 16 x 7 hours | periodical | Catenary |  | LT | [12 empty] | 2023-12-04 08:15 |  | 1,2,3,4
0054 | V-015891/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Brno-Židenice z | Odb B.-Čern.zhl.Táb. | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-06 | 0:00 | 2025-12-07 | 23:59 | 4 x 10 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15 |  | 6,7
0054 | V-015890/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno dolní n. | Odb B.-Čern.zhl.Táb. | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-03-01 | 0:00 | 2025-03-01 | 23:59 | 2 x 6 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15 |  | 6
0054 | V-004749/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Modřice | Křenovice horní n. | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-16 | 0:00 | 2025-04-17 | 23:59 | 10 x 7 hours | periodical | Catenary |  | LT | [12 empty] | 2023-12-04 08:15 |  | 3,4
0054 | V-004752/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Modřice | Křenovice horní n. | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-19 | 0:00 | 2025-05-22 | 23:59 | 20 x 7 hours | periodical | Catenary |  | LT | [12 empty] | 2023-12-04 08:15 |  | 1,2,3,4
0054 | V-004756/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Modřice | Křenovice horní n. | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-01 | 0:00 | 2025-09-02 | 23:59 | 10 x 7 hours | periodical | Catenary |  | LT | [12 empty] | 2023-12-04 08:15 |  | 1,2
0054 | V-004758/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Modřice | Křenovice horní n. | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-09-29 | 0:00 | 2025-10-02 | 23:59 | 20 x 7 hours | periodical | Catenary |  | LT | [12 empty] | 2023-12-04 08:15 |  | 1,2,3,4
0054 | V-018422/23 | Ostrava - Breclav | < > | Lipník nad Bečvou | Drahotuše | 2025 | 2025 | 30 | 51 | 2025-07-26 | 0:00 | 2025-12-19 | 23:59 | 147 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15
0054 | V-018421/23 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 2025-07-20 | 0:00 | 2025-07-25 | 23:59 | 6 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15
0054 | V-018420/23 | Ostrava - Breclav | < > | Lipník nad Bečvou | Drahotuše | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-14 | 0:00 | 2025-07-19 | 23:59 | 6 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15
0054 | V-018419/23 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 2025 | 2025 | 7 | 28 | 2025-02-15 | 0:00 | 2025-07-13 | 23:59 | 149 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15
0054 | V-018371/23 | Ostrava - Breclav | < > | Lipník nad Bečvou | Drahotuše | 2025 | 2025 | 3 | 7 | 2025-01-16 | 0:00 | 2025-02-14 | 23:59 | 30 x 4 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 1,2 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-018401/23 | Ostrava - Breclav | < > | Lipník nad Bečvou | Drahotuše | 2025 | 2025 | 51 | 52 | 2025-12-20 | 0:00 | 2025-12-22 | 23:59 | 3 x 4 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 1,2 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15 |  | 1,6,7
0054 | V-004580/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Svitavy | Svitavy | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-07 | 0:00 | 2025-08-12 | 23:59 | 6 days | continuous | Switch |  | ST | [5 empty] | ,X,X |  |  | 5,7 + TV, výh.: 20,21. |  |  |  | 2023-12-04 08:15
0054 | V-004553/23 | Breclav - Wien | < > | Břeclav st.hr. | Břeclav os.n. | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-01 | 0:00 | 2025-05-09 | 23:59 | 9 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15
0054 | V-004552/23 | Breclav - Wien | < > | Břeclav os.n. | Břeclav st.hr. | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-23 | 0:00 | 2025-04-30 | 23:59 | 8 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15
0054 | V-004551/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Vranovice | Šakvice | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-07 | 0:00 | 2025-04-16 | 23:59 | 10 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15
0054 | V-004487/22 | Ostrava - Breclav | < > | Výh Hrušky | Moravská Nová Ves | 2025 | 2025 | 40 | 44 | 2025-10-01 | 0:00 | 2025-10-30 | 23:59 | 30 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15
0054 | V-007227/20 | Ostrava - Breclav | < > | Polom | Suchdol nad Odrou | 2025 | 2025 | 40 | 42 | 2025-10-04 | 0:00 | 2025-10-19 | 23:59 | 16 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15
0054 | V-007133/22 | Ostrava - Breclav | < > | Ostrava-Svinov | Opava východ | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-04 | 0:00 | 2025-06-13 | 23:59 | 10 days | continuous | Others |  | LT | [8 empty] | zab. zař. vypnutí počítačů náprav po úsecích. |  |  |  | 2023-12-04 08:15
0054 | V-006855/22 | Ostrava - Breclav | < > | Lužice | Moravská Nová Ves | 2025 | 2025 | 23 | 27 | 2025-06-02 | 0:00 | 2025-07-01 | 23:59 | 30 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15
0054 | V-005238/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Svitavy | Březová nad Svitavou | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 2025-08-05 | 0:00 | 2025-08-10 | 23:59 | 6 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15
0054 | V-005228/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Skalice nad Svitavou | Letovice | 2025 | 2025 | 25 | 35 | 2025-06-16 | 0:00 | 2025-08-31 | 23:59 | 77 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15
0054 | V-005227/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Letovice | Skalice nad Svitavou | 2025 | 2025 | 14 | 25 | 2025-04-01 | 0:00 | 2025-06-16 | 23:59 | 77 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15
0054 | V-005190/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb B.-Čern.zhl.Táb. | Odb Brno-Židenice z | 2025 | 2025 | 9 | 50 | 2025-03-01 | 0:00 | 2025-12-08 | 23:59 | 283 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15
0054 | V-005190/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno dolní n. | Odb B.-Čern.zhl.Táb. | 2025 | 2025 | 9 | 50 | 2025-03-01 | 0:00 | 2025-12-08 | 23:59 | 283 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15
0054 | V-004836/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Letovice | Svitavy | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-17 | 0:00 | 2025-06-19 | 23:59 | 3 x 7 hours | periodical | Catenary |  | LT | [12 empty] | 2023-12-04 08:15 |  | 2,3,4
0054 | V-004839/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Letovice | Svitavy | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-21 | 0:00 | 2025-10-23 | 23:59 | 3 x 7 hours | periodical | Catenary |  | LT | [12 empty] | 2023-12-04 08:15 |  | 2,3,4
0054 | V-004799/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Maloměřice | Letovice | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-12 | 0:00 | 2025-05-15 | 23:59 | 4 x 7 hours | periodical | Catenary |  | LT | [12 empty] | 2023-12-04 08:15 |  | 1,2,3,4
0054 | V-004803/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Maloměřice | Letovice | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-22 | 0:00 | 2025-09-25 | 23:59 | 4 x 7 hours | periodical | Catenary |  | LT | [12 empty] | 2023-12-04 08:15 |  | 1,2,3,4
0054 | V-023891/19 | Ostrava - Breclav | < > | Polom | Suchdol nad Odrou | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-03 | 0:00 | 2026-03-04 | 23:59 | 2 x 2 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:19 |  | 2,3
0054 | V-007193/20 | Ostrava - Breclav | < > | Polom | Suchdol nad Odrou | 2026 | 2026 | 15 | 17 | 2026-04-12 | 18:00 | 2026-04-26 | 6:00 | 14 x 3 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 1 bez TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:19 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-007198/20 | Ostrava - Breclav | < > | Suchdol nad Odrou | Polom | 2026 | 2026 | 43 | 48 | 2026-10-20 | 18:00 | 2026-11-27 | 6:00 | 38 x 6 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT |  |  | X | [5 empty] | 1,2 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:19 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-023857/19 | Ostrava - Breclav | < > | Suchdol nad Odrou | Polom | 2026 | 2026 | 10 | 25 | 2026-03-08 | 0:00 | 2026-06-20 | 23:59 | 105 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:19
0054 | V-007192/20 | Ostrava - Breclav | < > | Suchdol nad Odrou | Polom | 2026 | 2026 | 30 | 33 | 2026-07-26 | 18:00 | 2026-08-10 | 6:00 | 15 x 3 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 2 bez TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:19 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-023797/19 | Ostrava - Breclav | < > | Polom | Suchdol nad Odrou | 2026 | 2026 | 10 | 25 | 2026-03-08 | 0:00 | 2026-06-20 | 23:59 | 105 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:19
0054 | V-018473/23 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 2026 | 2026 | 50 | 52 | 2026-12-07 | 0:00 | 2026-12-23 | 23:59 | 17 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:19
0054 | V-018472/23 | Ostrava - Breclav | < > | Lipník nad Bečvou | Drahotuše | 2026 | 2026 | 47 | 49 | 2026-11-19 | 0:00 | 2026-12-06 | 23:59 | 18 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:19
0054 | V-018471/23 | Ostrava - Breclav | < > | Lipník nad Bečvou | Drahotuše | 2026 | 2026 | 28 | 47 | 2026-07-10 | 0:00 | 2026-11-18 | 23:59 | 132 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:19
0054 | V-018470/23 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 2026 | 2026 | 9 | 28 | 2026-02-27 | 0:00 | 2026-07-09 | 23:59 | 133 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:19
0054 | V-018468/23 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 2026 | 2026 | 8 | 8 | 2026-02-20 | 18:00 | 2026-02-22 | 6:00 | 2 x 6 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:19 |  | 5,6,7
0054 | V-018467/23 | Ostrava - Breclav | < > | Lipník nad Bečvou | Drahotuše | 2026 | 2026 | 7 | 9 | 2026-02-15 | 0:00 | 2026-02-26 | 23:59 | 12 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:19
0054 | V-018423/23 | Ostrava - Breclav | < > | Lipník nad Bečvou | Drahotuše | 2026 | 2026 | 1 | 7 | 2026-01-02 | 18:00 | 2026-02-15 | 6:00 | 44 x 4 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 1,2 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:19 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-016322/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Blansko | Rájec-Jestřebí | 2026 | 2026 | 45 | 46 | 2026-11-06 | 0:00 | 2026-11-10 | 23:59 | 5 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:19
0054 | V-016321/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Rájec-Jestřebí | Blansko | 2026 | 2026 | 45 | 45 | 2026-11-02 | 0:00 | 2026-11-06 | 23:59 | 5 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:19
0054 | V-016320/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Blansko | Adamov | 2026 | 2026 | 8 | 8 | 2026-02-18 | 0:00 | 2026-02-19 | 23:59 | 2 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:19
0054 | V-016319/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Adamov | Blansko | 2026 | 2026 | 8 | 8 | 2026-02-16 | 0:00 | 2026-02-17 | 23:59 | 2 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:19
0054 | V-016318/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Adamov | Odb Svitava | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 2026-02-12 | 0:00 | 2026-02-13 | 23:59 | 2 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:19
0054 | V-016317/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Svitava | Adamov | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-05 | 0:00 | 2026-02-06 | 23:59 | 2 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:19
0054 | V-016316/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Svitava | Brno-Maloměřice St.6 | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 2026-02-09 | 0:00 | 2026-02-11 | 23:59 | 3 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:19
0054 | V-016315/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Maloměřice St.6 | Odb Svitava | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-02 | 0:00 | 2026-02-04 | 23:59 | 3 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:19
0054 | V-007228/20 | Ostrava - Breclav | < > | Suchdol nad Odrou | Polom | 2026 | 2026 | 9 | 10 | 2026-03-01 | 0:00 | 2026-03-07 | 23:59 | 7 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:19
0054 | V-016312/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno jih | Brno jih | 2026 | 2026 | 38 | 42 | 2026-09-14 | 0:00 | 2026-10-13 | 23:59 | 30 days | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  | X | [5 empty] | 108a bez TV, 104.,106.,108.,110a jen TV, 110b,110c + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:19
0054 | V-006455/21 | Wroclaw - Breclav | < > | Letohrad | Lanšperk | 2026 | 2026 | 39 | 50 | 2026-09-22 | 0:00 | 2026-12-12 | 23:59 | 82 days | continuous | Catenary | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | traťová + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:19
0054 | V-006455/21 | Wroclaw - Breclav | < > | Lanšperk | Ústí nad Orlicí | 2026 | 2026 | 39 | 50 | 2026-09-22 | 0:00 | 2026-12-12 | 23:59 | 82 days | continuous | Catenary | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | traťová + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:19
0054 | V-006455/21 | Wroclaw - Breclav | < > | Lanšperk | Lanšperk | 2026 | 2026 | 39 | 50 | 2026-09-22 | 0:00 | 2026-12-12 | 23:59 | 82 days | continuous | Catenary |  | ST | [5 empty] | ,X,X |  |  | celá + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:19
0054 | V-004550/23 | Ostrava - Breclav | < > | Hodonín | Hodonín | 2026 | 2026 | 19 | 23 | 2026-05-04 | 0:00 | 2026-06-02 | 23:59 | 30 days | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  | X | [5 empty] | výh.: 49,52,53,55,57 + přípoje. zhlaví kolejí číslo 5,7,9,11,13 směr Lužice. |  |  |  | 2023-12-04 08:19
0054 | V-004550/23 | Ostrava - Breclav | < > | Hodonín | Hodonín | 2026 | 2026 | 19 | 23 | 2026-05-04 | 0:00 | 2026-06-02 | 23:59 | 30 days | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  | X | [5 empty] | 3.,3a,5.,5a,5b,5c,5d,7.,7a,9.,11.,13. jen TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:19
0054 | V-003655/23 | Ostrava - Breclav | < > | Studénka | Studénka | 2026 | 2026 | 30 | 31 | 2026-07-26 | 0:00 | 2026-07-30 | 23:59 | 5 days | continuous | Signal |  | ST | [5 empty] | ,X,X |  |  | zab. zař. SZZ část. |  |  |  | 2023-12-04 08:19
0054 | V-003655/23 | Ostrava - Breclav | < > | Jistebník | Studénka | 2026 | 2026 | 30 | 31 | 2026-07-26 | 0:00 | 2026-07-30 | 23:59 | 5 days | continuous | Signal |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | zab. zař. TZZ TK 1 a 2. |  |  |  | 2023-12-04 08:19
0054 | V-003641/23 | Ostrava - Breclav | < > | Studénka | Studénka | 2026 | 2026 | 9 | 11 | 2026-02-23 | 18:00 | 2026-03-09 | 6:00 | 14 x 6 hours | periodical | Bridge |  | ST |  |  | X | [5 empty] | celá jen TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:19 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-003641/23 | Ostrava - Breclav | < > | Studénka | Studénka | 2026 | 2026 | 9 | 11 | 2026-02-23 | 18:00 | 2026-03-09 | 6:00 | 14 x 6 hours | periodical | Bridge |  | ST |  |  | X | [9 empty] | 2023-12-04 08:19 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-015942/23 | Ostrava - Breclav | < > | Přerov přednádraží | Přerov přednádraží | 2026 | 2026 | 14 | 18 | 2026-04-01 | 0:00 | 2026-04-30 | 23:59 | 30 days | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  | X | [5 empty] | 218 bez TV, 20,212-224 jen TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:19
0054 | V-015894/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb B.-Čern.zhl.Táb. | Odb Brno-Židenice z | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-21 | 0:00 | 2026-11-22 | 23:59 | 4 x 12 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:19 |  | 6,7
0054 | V-015893/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb B.-Čern.zhl.Táb. | Brno dolní n. | 2026 | 2026 | 9 | 49 | 2026-02-28 | 0:00 | 2026-12-04 | 23:59 | 280 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:19
0054 | V-015893/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Brno-Židenice z | Odb B.-Čern.zhl.Táb. | 2026 | 2026 | 9 | 49 | 2026-02-28 | 0:00 | 2026-12-04 | 23:59 | 280 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:19
0054 | V-003640/23 | Ostrava - Breclav | < > | Studénka | Studénka | 2026 | 2026 | 11 | 12 | 2026-03-09 | 0:00 | 2026-03-16 | 23:59 | 8 days | continuous | Signal |  | ST | [5 empty] | ,X,X |  |  | zab. zař. SZZ část. |  |  |  | 2023-12-04 08:19
0054 | V-003640/23 | Ostrava - Breclav | < > | Jistebník | Studénka | 2026 | 2026 | 11 | 12 | 2026-03-09 | 0:00 | 2026-03-16 | 23:59 | 8 days | continuous | Signal |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | zab. zař. TZZ TK 1 a 2. |  |  |  | 2023-12-04 08:19
56 | 56TT2311002 |  | < > | Bratislava-Nové Mesto | Bratislava ÚNS | 2025 | 2025 | 1 | 53 | 2025-01-01 | 8:00 | 2025-12-31 | 17:00 |  | periodical | Track & Rail | [10 empty] | KRŽZ koľ. č. 1, 2 |  |  |  | 2023-11-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [8 empty] | N
56 | 56TT2311003 |  | < > | Bratislava ÚNS | Bratislava-Petržalka | 2025 | 2025 | 1 | 53 | 2025-01-01 | 8:00 | 2025-12-31 | 17:00 |  | periodical | Bridge | [10 empty] | Komplexná rekonštrukcia diaľnično-železničného mosta |  |  |  | 2023-11-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [8 empty] | N
56 | 56TT2311009 |  | < > | Bratislava-Nové Mesto | Bratislava ÚNS | 2026 | 2026 | 1 | 53 | 2026-01-01 | 8:00 | 2026-12-31 | 17:00 |  | periodical | Track & Rail | [10 empty] | KRŽZ koľ. č. 1, 2 |  |  |  | 2023-11-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [8 empty] | N
56 | 56TT2311011b |  | < > | Bratislava-Rača | Trnava | 2026 | 2026 | 1 | 53 | 2026-01-01 | 8:00 | 2026-12-31 | 17:00 |  | periodical | Signal | [10 empty] | CRD Trnava + zvýšenie počtu oddielov AH v úseku Rača - Trnava |  |  |  | 2023-11-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [8 empty] | N
56 | 56TT2311013 |  | < > | Bratislava ÚNS | Bratislava-Petržalka | 2026 | 2026 | 1 | 53 | 2026-01-01 | 8:00 | 2026-12-31 | 17:00 |  | periodical | Track & Rail | [10 empty] | Rekonštrukcia koľají č. 1, 2 (mimo DŽM) |  |  |  | 2023-11-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [8 empty] | N
56 | 56ZA2312020 |  | < > | Žilina-Teplička | Žilina-Teplička | 2024 | 2024 | 31 | 33 | 2024-07-29 | 8:00 | 2024-08-16 | 18:00 | 18 | periodical | Track & Rail | [10 empty] | OKLK s výmenou koľajového roštu mat. užitým koľ. č. 101; koľ. č. 101; OR |  |  |  | 2023-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [8 empty] | N
56 | 56ZA2312021 |  | < > | Žilina | Žilina | 2024 | 2024 | 1 | 22 | 2024-01-01 | 8:00 | 2024-05-31 | 18:00 | 151 | periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Modernizácia ; koľ. č. 2 (rekonštrukcia nástupišťa č. 3, vybudovanie nástupišťa č. 4 a dočasného nástupišťa U pri koľ. č. 28, napojenie novej koľ. č. 802, montáž nového TV); O220 |  |  | A12084 | 2023-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [8 empty] | N
56 | 56ZA2312022 |  | < > | Žilina zriaďovacia stanica | Žilina | 2024 | 2024 | 22 | 29 | 2024-06-01 | 8:00 | 2024-07-15 | 18:00 | 44 | periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Modernizácia ; koľ. č. RK, (výstavba koľaje č. 904 a jej napojenie do RD); O220 |  |  | A12084 | 2023-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [8 empty] | N
56 | 56ZA2312023 |  | < > | Žilina zriaďovacia stanica | Žilina | 2024 | 2024 | 22 | 40 | 2024-06-01 | 8:00 | 2024-09-30 | 18:00 | 121 | periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Modernizácia ; Budatínska spojka a koľ. č. 801; O220 |  |  | A12084 | 2023-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [8 empty] | N
56 | 56ZA2312024 |  | < > | Výh. Váh | Žilina | 2024 | 2024 | 22 | 42 | 2024-06-01 | 8:00 | 2024-10-15 | 18:00 | 136 | periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Modernizácia ; TK 2, Výh. Váh (napojenie od MO cet Váh po výh. č. 8 v ŽST Žilina); O220 |  |  | A12084 | 2023-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [8 empty] | N
56 | 56ZA2312025 |  | < > | Žilina | Žilina | 2024 | 2024 | 22 | 42 | 2024-06-01 | 8:00 | 2024-10-15 | 18:00 | 136 | periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Modernizácia ; stredová časť podchodu, výstavba časti koľ. č. 303, 302, 301, 901, 902; O220 |  |  | A12084 | 2023-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [8 empty] | N
56 | 56ZA2312026 |  | < > | Žilina zriaďovacia stanica | Žilina zriaďovacia stanica | 2024 | 2024 | 42 | 46 | 2024-10-16 | 8:00 | 2024-11-17 | 18:00 | 32 | periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Modernizácia ; demontáž koľ. č. 4 a úprava stávajúcej koľ. Č. 2; O220 |  |  | A12084 | 2023-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [8 empty] | N
56 | 56ZA2312027 |  | < > | Žilina | Žilina | 2024 | 2024 | 42 | 46 | 2024-10-16 | 8:00 | 2024-11-17 | 18:00 | 32 | periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Modernizácia ; demonáž výh. č.15A a časti vloženej koľaje č. 29 N; O220 |  |  | A12084 | 2023-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [8 empty] | N
56 | 56ZA2312028 |  | < > | Žilina | Žilina | 2024 | 2024 | 42 | 46 | 2024-10-16 | 8:00 | 2024-11-17 | 18:00 | 32 | periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Modernizácia ; demontáž koľajovej váhy na koľ. č. 13A; O220 |  |  | A12084 | 2023-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [8 empty] | N
56 | 56ZA2312029 |  | < > | Žilina | Žilina | 2024 | 2024 | 42 | 51 | 2024-10-16 | 8:00 | 2024-12-18 | 18:00 | 63 | periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Modernizácia ; demontáž koľ. č. 12, výh. č. 220AB, 226, 136, 137, 139, 140, demontáž časti koľ. č. RK a budovanie koľ. Č.904 časť; O220 |  |  | A12084 | 2023-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [8 empty] | N
56 | 56ZA2312030 |  | < > | Žilina | Žilina | 2024 | 2024 | 42 | 51 | 2024-10-16 | 8:00 | 2024-12-18 | 18:00 | 63 | periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Modernizácia ; demontáž koľ. č. 903 (dočasný stav), ťasť koľaje rajec, most Kysucká DC 6, 7; O220 |  |  | A12084 | 2023-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [8 empty] | N
56 | 56ZA2312031 |  | < > | Žilina | Žilina | 2024 | 2024 | 47 | 53 | 2024-11-18 | 8:00 | 2024-12-31 | 18:00 | 43 | periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Modernizácia ; demontáž nsk, budovanie nástupišťa č. 2, 1 a koľají, zásielkové koľajisko s nástupišťami; O220 |  |  | A12084 | 2023-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [8 empty] | N
56 | 56ZA2312032 |  | < > | Žilina | Výh. Váh | 2024 | 2024 | 47 | 53 | 2024-11-18 | 8:00 | 2024-12-31 | 18:00 | 43 | periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Modernizácia ; TK 1, Žilina osobná stanica koľ. č. 1 s výh. č. 5, 8, 10, 11, 12, 13 bez EOV; O220 |  |  | A12084 | 2023-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [8 empty] | N
56 | 56ZA2312033 |  | < > | Žilina | Výh. Váh | 2024 | 2024 | 47 | 53 | 2024-11-18 | 8:00 | 2024-12-31 | 18:00 | 43 | periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Modernizácia ; TK 1, Žilina osobná stanica výh. č. 3, 14, 15, 17, 19, 21; O220 |  |  | A12084 | 2023-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [8 empty] | N
56 | 56ZA2312034 |  | < > | Čadca št. hr. | Čadca | 2024 | 2024 | 1 | 40 | 2024-01-01 | 8:00 | 2024-09-30 | 18:00 | 273 | periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Modernizácia ; TK 1 + TV; O220 |  |  | A10084 | 2023-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [8 empty] | N
56 | 56ZA2312035 |  | < > | Čadca | Čadca št. hr. | 2024 | 2024 | 40 | 53 | 2024-10-01 | 8:00 | 2024-12-31 | 18:00 | 91 | periodical | Miscellaneous | [10 empty] | Modernizácia ; TK 2 + TV; O220 |  |  | A10084 | 2023-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [8 empty] | N
56 | 56TT2312010 |  | < > | Bratislava-Lamač | Bratislava hlavná stanica | 2024 | 2024 | 31 | 35 | 2024-08-01 | 8:00 | 2024-08-31 | 18:00 | 30 | periodical | Bridge | [10 empty] | TK 1; Oprava OK MO km 51,368 (Červený most); MO |  |  |  | 2023-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [8 empty] | N
56 | 56TT2312011 |  | < > | Bratislava hlavná stanica | Bratislava-Lamač | 2024 | 2024 | 35 | 40 | 2024-09-01 | 8:00 | 2024-09-30 | 18:00 | 29 | periodical | Bridge | [10 empty] | TK 2; Oprava OK MO km 51,368 (Červený most); MO |  |  |  | 2023-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [8 empty] | N
56 | 56TT2312012 |  | < > | Devínska Nová Ves | Bratislava-Lamač | 2024 | 2024 | 9 | 22 | 2024-03-01 | 8:00 | 2024-05-31 | 18:00 | 91 | periodical | Others | [10 empty] | TK 1 + TV; TIOP č. 2 Bory ; O220 |  |  | A14202 | 2023-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [8 empty] | N
56 | 56TT2312013 |  | < > | Bratislava-Lamač | Devínska Nová Ves | 2024 | 2024 | 22 | 31 | 2024-06-01 | 8:00 | 2024-07-31 | 18:00 | 60 | periodical | Others | [10 empty] | TK 2 + TV; TIOP č. 2 Bory ; O220 |  |  | A14202 | 2023-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [8 empty] | N
56 | 56TT2312014 |  | < > | Devínska Nová Ves | Bratislava-Lamač | 2024 | 2024 | 21 | 22 | 2024-05-20 | 8:00 | 2024-06-02 | 18:00 | 13 | periodical | Track & Rail | [10 empty] | TK 1; SVK, R65 za 60E1 tvrdosť 350 (4 000m); OR |  |  |  | 2023-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [8 empty] | N
56 | 56TT2312015 |  | < > | Bratislava-Lamač | Devínska Nová Ves | 2024 | 2024 | 27 | 28 | 2024-07-01 | 8:00 | 2024-07-14 | 18:00 | 13 | periodical | Track & Rail | [10 empty] | TK 2; SVK, R65 za 60E1 tvrdosť 350 (4 000m); OR |  |  |  | 2023-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [8 empty] | N
56 | 56TT2312024 |  | < > | Devínska Nová Ves št. hr. | Devínska Nová Ves | 2024 | 2024 | 9 | 52 | 2024-03-01 | 8:00 | 2024-12-25 | 18:00 | 299 | periodical | Others | [7 empty] | ,,X |  |  | TK; KR a elektrifikácia trate; O220 |  |  |  | 2023-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [8 empty] | N
56 | 56TT2312026 |  | < > | Bratislava-Rača | Leopoldov | 2024 | 2024 | 40 | 53 | 2024-10-01 | 8:00 | 2024-12-31 | 18:00 | 91 | periodical | Others | [10 empty] | ; Zvýšenie počtu AH ; O220 |  |  |  | 2023-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [8 empty] | N
56 | 56TT2312027 |  | < > | Bratislava-Nové Mesto | Bratislava-Nové Mesto | 2024 | 2024 | 41 | 44 | 2024-10-10 | 8:00 | 2024-10-29 | 18:00 | 19 | periodical | Track & Rail | [10 empty] | výh. č. 9, 10, 12, 14, koľ. č. 3 - 7; OKLV výh. č. 9, 10, 12, 14 a OKLK prípojných polí (3. etapa opráv zhlavia); OR |  |  |  | 2023-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [8 empty] | N
56 | 56TT2312028 |  | < > | Bratislava-Nové Mesto | Bratislava predmestie | 2024 | 2024 | 22 | 26 | 2024-05-30 | 8:00 | 2024-06-30 | 18:00 | 31 | periodical | Track & Rail | [10 empty] | ŽST Bratislava Nové Mesto výh. č. 3, 4, 5 ,6, 13 koľ. č. 1; TK 1; OKLV výh. č. 3, 4, 5, 6, 13 a OKLK prípojných polí (2. etapa opráv zhlavia); OR |  |  |  | 2023-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [8 empty] | N
56 | 56TT2312029 |  | < > | Bratislava-Petržalka | Bratislava ÚNS | 2024 | 2024 | 27 | 31 | 2024-07-01 | 8:00 | 2024-07-31 | 18:00 | 30 | periodical | Track & Rail | [10 empty] | TK 1 ; Oprava držebnosti upevňovadiel v km 13,000 - 13,600 výmenou drevených podvalov; OR |  |  |  | 2023-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [8 empty] | N
56 | 56TT2312030 |  | < > | Bratislava ÚNS | Bratislava-Petržalka | 2024 | 2024 | 31 | 35 | 2024-08-01 | 8:00 | 2024-08-31 | 18:00 | 30 | periodical | Track & Rail | [10 empty] | TK 2 ; Oprava držebnosti upevňovadiel 1 v km 13,000 - 13,600 výmenou drevených podvalov; OR |  |  |  | 2023-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [8 empty] | N
ÖBB Infra | 81-56749 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2025 | 23 | 27 | 08.06.2023 | 00:00 | 30.06.2025 | 24:00 | 754 days | cont. | BFUM |  | ST | [8 empty] | Bf-Umbau |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-56749 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2025 | 23 | 27 | 08.06.2023 | 00:00 | 30.06.2025 | 24:00 | 754 days | cont. | BFUM |  | ST | [8 empty] | Bf-Umbau |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-56750 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Götzendorf | Abzww Str 11815 | 2023 | 2025 | 26 | 27 | 01.07.2023 | 00:00 | 30.06.2025 | 24:00 | 731 days | cont. | BFUM |  | LT | [8 empty] | Bf-Umbau |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-61540 | Wien - Wampersdorf | < > | Wampersdorf |  | 2023 | 2024 | 26 | 36 | 02.07.2023 | 06:00 | 02.09.2024 | 04:30 | 428 days | cont. | BFUM |  | ST | [6 empty] | 40 |  | Bf-Umbau |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-61540 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Wampersdorf |  | 2023 | 2024 | 26 | 36 | 02.07.2023 | 06:00 | 02.09.2024 | 04:30 | 428 days | cont. | BFUM |  | ST | [6 empty] | 40 |  | Bf-Umbau |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-62677 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2024 | 46 | 21 | 13.11.2023 | 00:00 | 24.05.2024 | 04:50 | 193 days + 3,8 h | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Abtrag der Weichen 7-11 [alt], Einbau Weichen 4,7,8,10,11,13 [neu], Neuerrichtung Bgl 3-11 inkl. Einhub Personensteg (Bauphase 10b - Bahnhofumbau Gramatneusiedl) |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-62677 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2023 | 2024 | 46 | 21 | 13.11.2023 | 00:00 | 24.05.2024 | 04:50 | 193 days + 3,8 h | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Abtrag der Weichen 7-11 [alt], Einbau Weichen 4,7,8,10,11,13 [neu], Neuerrichtung Bgl 3-11 inkl. Einhub Personensteg (Bauphase 10b - Bahnhofumbau Gramatneusiedl) |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-64948 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Obereggendorf | Wiener Neustadt Hbf-Schleppbf | 2023 | 2024 | 49 | 4 | 09.12.2023 | 08:00 | 27.01.2024 | 08:00 | 49 days | cont. | SP |  | LT | S | [5 empty] | 30 |  | Neuerrichtung der Hst Civitas Nova |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-63212 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Wartberg im Mürztal |  | 2023 | 2024 | 50 | 2 | 11.12.2023 | 04:00 | 13.01.2024 | 08:00 | 33 days + 4,0 h | cont. | SP |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Bauphase 7-2: Winterpause |  | N |  | 12.12.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62753 | Břeclav - Wien | > | Abzww Süßenbrunn-Ost | Deutsch Wagram | 2024 | 2024 | 1 | 1 | 01.01.2024 | 00:00 | 31.12.2024 | 24:00 | 366 days | cont. | BFUM |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Ausbau Nordbahn: Umbau Deutsch Wagram halbseitig, Mindestanforderung 2 Bahnsteigkanten und 2 Gleise; Rübenplatz Bedienung muss im Herbst möglich sein; |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-62975 | Bruck - Villach | < > | Villach Hbf |  | 2024 | 2024 | 2 | 13 | 08.01.2024 | 07:00 | 31.03.2024 | 01:00 | 82 days + 18,0 h | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Bauphase 1.1 und 1.2 Errichtung provisorischer Bahnsteig zwischen BGl 212 und 216 mit einer Länge von 160m |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-62975 | St. Veit - Villach | < > | Villach Hbf |  | 2024 | 2024 | 2 | 13 | 08.01.2024 | 07:00 | 31.03.2024 | 01:00 | 82 days + 18,0 h | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Bauphase 1.1 und 1.2 Errichtung provisorischer Bahnsteig zwischen BGl 212 und 216 mit einer Länge von 160m |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-64653 | Wien - Wiener Neustadt | > | Wien Hetzendorf | Wien Atzgersdorf | 2024 | 2024 | 2 | 2 | 09.01.2024 | 23:10 | 10.01.2024 | 04:10 | 5,0 h | cont. | WF |  | LT |  |  |  | C |  |  | 20 |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | Y |  | 01.05.2023 | Minor |  | 30%
ÖBB Infra | 81-64654 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Meidling | Wien Matzleinsdorfer Platz | 2024 | 2024 | 2 | 2 | 09.01.2024 | 23:20 | 10.01.2024 | 04:20 | 5,0 h | cont. | WF |  | LT |  |  |  | C |  | B | 0 |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | N |  | 01.05.2023 | Minor |  | 30%
ÖBB Infra | 81-64655 | Wien - Wiener Neustadt | < | W.Mat.-Laxenburg | Wien Hauptbahnhof Südtiroler Platz | 2024 | 2024 | 2 | 2 | 10.01.2024 | 01:20 | 10.01.2024 | 01:45 | 0,4 h | cont. | WF |  | LT | [6 empty] | 0 |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | N |  | 01.05.2023 | Minor |  | 30%
ÖBB Infra | 81-64657 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Matzleinsdorf | Üst Wwb 1 | 2024 | 2024 | 2 | 2 | 10.01.2024 | 01:45 | 10.01.2024 | 03:55 | 2,2 h | cont. | WF |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | Y |  | 01.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63214 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Wartberg im Mürztal |  | 2024 | 2024 | 2 | 5 | 13.01.2024 | 08:00 | 30.01.2024 | 17:00 | 17 days + 9,0 h | cont. | SP |  | ST |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Bauphase 7-3: - Aufziehen der Oberleitung von AS H202 bis ES Y |  | Y |  | 02.05.2023 | Minor |  | 15%
ÖBB Infra | 81-63241 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Üst Nb 2 | St.Egyden | 2024 | 2024 | 2 | 5 | 13.01.2024 | 22:00 | 31.01.2024 | 04:00 | 12x 6,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Vorarbeiten für den Neubau der Oberleitung im Bereich der ÜST Wr. Neustadt |  | N |  | 12.12.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-61593 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mitterdorf-Veitsch | Kindberg | 2024 | 2024 | 2 | 2 | 14.01.2024 | 00:00 | 14.01.2024 | 05:30 | 5,5 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Aufziehen der Oberleitung Weichenverbindungen 55/56 und 57/58 |  | Y |  | 02.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64586 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag-Güterbf | 2024 | 2024 | 2 | 2 | 14.01.2024 | 01:00 | 14.01.2024 | 05:15 | 4,2 h | cont. | WF |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten |  | N |  | 01.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61596 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mitterdorf-Veitsch | Kindberg | 2024 | 2024 | 3 | 3 | 15.01.2024 | 00:00 | 15.01.2024 | 04:00 | 4,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Aufziehen der Oberleitung Weichenverbindungen 55/56 und 57/58 |  | Y |  | 12.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64327 | Břeclav - Wien | < > | Abzww Süßenbrunn-Ost | Deutsch Wagram | 2024 | 2024 | 3 | 3 | 20.01.2024 | 00:20 | 21.01.2024 | 04:20 | 2x 4,0 h | period. | GES-N |  | LT | [8 empty] | Neubau Bf. Deutsch Wagram Bauphase 1b Einhub Fertigteilträger und Schutzgerüst für Überführung km15,285 und Überprüfung Weiche 4neu 21.01.2024 00:40 - 04:00: SWT BFZ06 RBC Sue1 - Drg; Gae - Mac |  | Y |  | 01.05.2023
ÖBB Infra | 81-64207 | Bruck - Graz | < > | Graz-Fbf | Graz-Vbf | 2024 | 2024 | 3 | 5 | 20.01.2024 | 14:00 | 04.02.2024 | 17:00 | 3x 27,0 h | period. cont. | SP |  | LT | [8 empty] | Einbau DSV Säulen für Bauphase 2 |  | N |  | 13.06.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-61594 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mitterdorf-Veitsch | Kindberg | 2024 | 2024 | 3 | 3 | 21.01.2024 | 00:00 | 21.01.2024 | 05:30 | 5,5 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Aufziehen der Oberleitung Weichenverbindungen 55/56 und 57/58 |  | Y |  | 02.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64212 | Bruck - Graz | < > | Gratwein-Gratkorn | Graz-Fbf | 2024 | 2024 | 3 | 5 | 21.01.2024 | 00:45 | 04.02.2024 | 05:00 | 3x 4,2 h | period. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | - Vorarbeiten (Umbau Oberleitung,...) |  | Y |  | 02.04.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65561 | Břeclav - Wien | < > | AB (Awanst) | Sbl El 2 | 2024 | 2024 | 3 | 3 | 21.01.2024 | 00:50 | 21.01.2024 | 05:00 | 4,2 h | cont. | GES |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Umbau Stromversorgung Stellbbereich Stadlau (SpDrL+Estw) |  | N |  | 07.08.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65561 | Bratislava - Marchegg - Wien | < > | AB (Awanst) | Sbl El 2 | 2024 | 2024 | 3 | 3 | 21.01.2024 | 00:50 | 21.01.2024 | 05:00 | 4,2 h | cont. | GES |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Umbau Stromversorgung Stellbbereich Stadlau (SpDrL+Estw) |  | N |  | 07.08.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61597 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mitterdorf-Veitsch | Kindberg | 2024 | 2024 | 4 | 4 | 22.01.2024 | 00:00 | 22.01.2024 | 04:00 | 4,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Aufziehen der Oberleitung Weichenverbindungen 55/56 und 57/58 |  | Y |  | 12.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64213 | Bruck - Graz | < > | Gratwein-Gratkorn | Graz-Fbf | 2024 | 2024 | 4 | 6 | 22.01.2024 | 00:45 | 05.02.2024 | 04:00 | 3x 3,2 h | period. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | - Vorarbeiten (Umbau Oberleitung,...) |  | Y |  | 02.04.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63190 | Graz - Maribor | < > | Werndorf | Wettmannstätten | 2024 | 2024 | 4 | 5 | 22.01.2024 | 07:30 | 29.01.2024 | 16:30 | 6x 9,0 h | period. | SP |  | LT | [8 empty] | Montage der ETCS Balisen |  | N |  | 06.03.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64111 | Graz - Maribor | < > | Werndorf | Wettmannstätten | 2024 | 2024 | 4 | 7 | 22.01.2024 | 07:30 | 16.02.2024 | 16:30 | 20x 9,0 h | period. | SP |  | LT | [8 empty] | Montage der ETCS Balisen Werndorf (a) - Wettmannstätten (e) |  | N |  | 06.03.2023
ÖBB Infra | 81-64328 | Břeclav - Wien | < > | Abzww Süßenbrunn-Ost | Deutsch Wagram | 2024 | 2024 | 4 | 4 | 27.01.2024 | 00:20 | 27.01.2024 | 04:20 | 4,0 h | cont. | GES-N |  | LT | [8 empty] | Neubau Bf. Deutsch Wagram Bauphase 1b Einhub Fertigteilträger und Schutzgerüst für Überführung km15,285 Anpassung Achszähler- und Gleisfreimeldeverbindung |  | Y |  | 02.04.2023
ÖBB Infra | 81-64949 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Obereggendorf | Wiener Neustadt Hbf-Schleppbf | 2024 | 2024 | 4 | 10 | 27.01.2024 | 08:00 | 04.03.2024 | 05:00 | 36 days + 21,0 h | cont. | SP |  | LT | S | [5 empty] | 30 |  | Neuerrichtung der Hst Civitas Nova |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-65470 | Bruck - Graz | > | Graz-Vbf Nord | Graz-Vbf | 2024 | 2024 | 4 | 5 | 27.01.2024 | 14:00 | 03.02.2024 | 22:00 | 2x 8,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Fundierung und Maststellen |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-64863 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 4 | 5 | 28.01.2024 | 00:15 | 29.01.2024 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau und Baumeisterarbeiten |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64863 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 4 | 5 | 28.01.2024 | 00:15 | 29.01.2024 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau und Baumeisterarbeiten |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64329 | Břeclav - Wien | < > | Abzww Süßenbrunn-Ost | Deutsch Wagram | 2024 | 2024 | 4 | 4 | 28.01.2024 | 00:20 | 28.01.2024 | 04:20 | 4,0 h | cont. | GES-N |  | LT | [8 empty] | Neubau Bf. Deutsch Wagram Bauphase 1b Einhub Fertigteilträger und Schutzgerüst für Überführung km15,285 Anpassung Achszähler- und Gleisfreimeldeverbindung für die Dauer von 2 Stunden |  | Y |  | 02.04.2023
ÖBB Infra | 81-64951 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | > | Obereggendorf | Wiener Neustadt Hbf-Schleppbf | 2024 | 2024 | 4 | 4 | 28.01.2024 | 00:25 | 28.01.2024 | 05:30 | 5,1 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Hilfsbrückenausbau (Neuerrichtung der Hst Civitas Nova) |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65490 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mitterdorf-Veitsch | Kindberg | 2024 | 2024 | 4 | 4 | 28.01.2024 | 01:30 | 28.01.2024 | 05:30 | 4,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | - Umbau OL BGl 2 und 4 und danach Abtrag der Querfelder - Einbau von Bautrenner auf BGl 2 für Errichtung Mittelpfeiler bei Tragwerk in km 135,094 |  | Y |  | 01.07.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65469 | Bruck - Graz | > | Graz-Vbf Nord | Graz-Vbf | 2024 | 2024 | 4 | 5 | 28.01.2024 | 07:00 | 04.02.2024 | 17:00 | 2x 10,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Fundierung und Maststellen |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-65491 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mitterdorf-Veitsch | Kindberg | 2024 | 2024 | 5 | 5 | 29.01.2024 | 00:00 | 29.01.2024 | 04:00 | 4,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Aufziehen der Oberleitung Weichenverbindungen 55/56 und 57/58 |  | Y |  | 01.07.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65577 | Břeclav - Wien | < > | Wien Hbf-Südosttangente | Wien Stadlau | 2024 | 2024 | 5 | 5 | 29.01.2024 | 01:00 | 29.01.2024 | 03:30 | 2,5 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Implementierung (Softwaretausch) der ARAMIS Zuglenkung Wien Hbf in die BFZ Wien |  | Y |  | 03.09.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65577 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Hbf-Südosttangente | Wien Stadlau | 2024 | 2024 | 5 | 5 | 29.01.2024 | 01:00 | 29.01.2024 | 03:30 | 2,5 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Implementierung (Softwaretausch) der ARAMIS Zuglenkung Wien Hbf in die BFZ Wien |  | Y |  | 03.09.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65582 | Wien - Wampersdorf | < > | Abzw Knoten Hetzendorf | Achau | 2024 | 2024 | 5 | 5 | 29.01.2024 | 01:30 | 29.01.2024 | 04:00 | 2,5 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Implementierung (Softwaretausch) der ARAMIS Zuglenkung Wien Hbf in die BFZ Wien |  | Y |  | 03.09.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65579 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Hetzendorf | Felixdorf | 2024 | 2024 | 5 | 5 | 29.01.2024 | 01:30 | 29.01.2024 | 04:00 | 2,5 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Implementierung (Softwaretausch) der ARAMIS Zuglenkung Wien Hbf in die BFZ Wien |  | Y |  | 03.09.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65578 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Atzgersdorf | Wien Hbf-Südosttangente | 2024 | 2024 | 5 | 5 | 29.01.2024 | 01:50 | 29.01.2024 | 03:30 | 1,7 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Implementierung (Softwaretausch) der ARAMIS Zuglenkung Wien Hbf in die BFZ Wien |  | Y |  | 03.09.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64864 | Bratislava - Kittsee - Wien | < | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 5 | 5 | 29.01.2024 | 23:00 | 02.02.2024 | 04:40 | 4x 5,7 h | period. | SP |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Fahrleitungsumbau und Baumeisterarbeiten |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-64864 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 5 | 5 | 29.01.2024 | 23:00 | 02.02.2024 | 04:40 | 4x 5,7 h | period. | SP |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Fahrleitungsumbau und Baumeisterarbeiten |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-63213 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Wartberg im Mürztal |  | 2024 | 2024 | 5 | 5 | 30.01.2024 | 17:00 | 04.02.2024 | 05:00 | 4 days + 12,0 h | cont. | SP |  | ST |  |  |  | C |  | B | 5 |  | Bauphase 7-4: - Errichtung Oberleitung BGl 4 |  | Y |  | 01.07.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64346 | Břeclav - Wien | < | Deutsch Wagram | Sbl Wg 1 | 2024 | 2024 | 5 | 9 | 01.02.2024 | 22:40 | 02.03.2024 | 06:00 | 29 days + 7,3 h | cont. | SP |  | LT | [6 empty] | 2 |  | Neubau Bf. Deutsch Wagram Bauphase 02a Ausbau SUZ, Altschienen aufziehen, Abtrag W57,60 |  | N |  | 02.04.2023
ÖBB Infra | 81-62181 | Bratislava - Marchegg - Wien | < > | Wien Hirschstetten | Wien Aspern Nord | 2024 | 2024 | 5 | 7 | 03.02.2024 | 01:00 | 12.02.2024 | 04:00 | 9 days + 3,0 h | cont. | GES | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Hilfsbrückenausbau für die Stadtstrasse Stadt Wien: Hausfeldstrasse und Emichgasse REX Umleitung über Gänserndorf PNV ab Erzherzog Karl Straße bis Raasdorf |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-64865 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 5 | 6 | 04.02.2024 | 00:15 | 05.02.2024 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau und Baumeisterarbeiten |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64865 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 5 | 6 | 04.02.2024 | 00:15 | 05.02.2024 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau und Baumeisterarbeiten |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65202 | Wien - Wampersdorf | < > | Ebreichsdorf | Abzww Ebenfurth Nord | 2024 | 2024 | 5 | 5 | 04.02.2024 | 01:10 | 04.02.2024 | 05:00 | 3,8 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kabelspleißen im Bf. Wampersdorf |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65202 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Ebreichsdorf | Abzww Ebenfurth Nord | 2024 | 2024 | 5 | 5 | 04.02.2024 | 01:10 | 04.02.2024 | 05:00 | 3,8 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kabelspleißen im Bf. Wampersdorf |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63215 | Wiener Neustadt - Bruck | < | Wartberg im Mürztal |  | 2024 | 2024 | 5 | 7 | 04.02.2024 | 05:00 | 17.02.2024 | 04:00 | 12 days + 23,0 h | cont. | SP |  | ST |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Bauphase 7-5: - Aufziehen der Oberleitung von AS R201 bis ES Z |  | Y |  | 27.06.2023 | Minor |  | 15%
ÖBB Infra | 81-65206 | Wien - Wampersdorf | < > | Ebreichsdorf | Abzww Ebenfurth Nord | 2024 | 2024 | 6 | 6 | 05.02.2024 | 00:10 | 05.02.2024 | 04:45 | 4,6 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kabelspleißen im Bf. Wampersdorf |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65206 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Ebreichsdorf | Abzww Ebenfurth Nord | 2024 | 2024 | 6 | 6 | 05.02.2024 | 00:10 | 05.02.2024 | 04:45 | 4,6 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kabelspleißen im Bf. Wampersdorf |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64561 | Graz - Maribor | > | Kalsdorf-Süd | Werndorf | 2024 | 2024 | 6 | 7 | 05.02.2024 | 08:30 | 14.02.2024 | 15:00 | 6x 6,5 h | period. | WF |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Schlägerungsarbeiten |  | N |  | 01.05.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64866 | Bratislava - Kittsee - Wien | < | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 6 | 6 | 05.02.2024 | 23:00 | 09.02.2024 | 04:40 | 4x 5,7 h | period. | SP |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Fahrleitungsumbau und Baumeisterarbeiten |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-64866 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 6 | 6 | 05.02.2024 | 23:00 | 09.02.2024 | 04:40 | 4x 5,7 h | period. | SP |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Fahrleitungsumbau und Baumeisterarbeiten |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-64658 | Wien - Wiener Neustadt | > | Wien Hetzendorf | Wien Atzgersdorf | 2024 | 2024 | 6 | 6 | 06.02.2024 | 23:10 | 07.02.2024 | 04:10 | 5,0 h | cont. | WF |  | LT |  |  |  | C |  |  | 20 |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | Y |  | 01.05.2023 | Minor |  | 30%
ÖBB Infra | 81-64682 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Meidling | Wien Matzleinsdorfer Platz | 2024 | 2024 | 6 | 6 | 06.02.2024 | 23:20 | 07.02.2024 | 04:20 | 5,0 h | cont. | WF |  | LT |  |  |  | C |  | B | 0 |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | N |  | 01.05.2023 | Minor |  | 30%
ÖBB Infra | 81-64704 | Wien - Wiener Neustadt | < | W.Mat.-Laxenburg | Wien Hauptbahnhof Südtiroler Platz | 2024 | 2024 | 6 | 6 | 07.02.2024 | 01:20 | 07.02.2024 | 01:45 | 0,4 h | cont. | WF |  | LT | [6 empty] | 0 |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | N |  | 01.05.2023 | Minor |  | 30%
ÖBB Infra | 81-64693 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Matzleinsdorf | Üst Wwb 1 | 2024 | 2024 | 6 | 6 | 07.02.2024 | 01:45 | 07.02.2024 | 03:55 | 2,2 h | cont. | WF |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | Y |  | 01.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64334 | Břeclav - Wien | < > | Deutsch Wagram |  | 2024 | 2024 | 6 | 7 | 09.02.2024 | 07:00 | 15.02.2024 | 04:20 | 5 days + 21,3 h | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Neubau Bf. Deutsch Wagram Bauphase 1c aufstellen Signal R204neu; Aushub Tragwerk Gl2+Straßenbrücke L13 Gl4; Ausrüstung Estwneu; |  | N |  | 02.04.2023
ÖBB Infra | 81-64331 | Břeclav - Wien | < > | Deutsch Wagram |  | 2024 | 2024 | 6 | 7 | 09.02.2024 | 22:00 | 12.02.2024 | 04:20 | 2 days + 6,3 h | cont. | SP |  | ST | [6 empty] | 2 |  | Neubau Bf. Deutsch Wagram Bauphase 1c versetzen W53neu; aufstellen Signale R202neu, R204neu; Aushub Tragwerk Gl2+Straßenbrücke L13 Gl4; Ausrüstung Estwneu; Anpassung Oberleitung |  | N |  | 02.04.2023
ÖBB Infra | 81-62900 | Bruck - Graz | > | Graz-Vbf | Graz Hbf | 2024 | 2024 | 6 | 27 | 10.02.2024 | 08:00 | 05.07.2024 | 17:00 | 146 days + 8,0 h | cont. | SP |  | LT | [6 empty] | 10 |  | - Neubau der Brücke Peter-Tunner-Gasse (Phase 1) - Gleisneulage mit Unterbausanierung BGl 181 - Errichtung BGl 183neu (seitenrichtiges Überholgleis) |  | N |  | 03.05.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64206 | Bruck - Graz | < > | Graz-Vbf |  | 2024 | 2024 | 6 | 30 | 10.02.2024 | 08:00 | 22.07.2024 | 17:00 | 163 days + 8,0 h | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | - Abtrag BGl 641 und Einkürzung BGl 643 - Neubau der Oberleitung |  | N |  | 02.04.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-63383 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Üst Nb 2 | St.Egyden | 2024 | 2024 | 6 | 9 | 10.02.2024 | 22:00 | 28.02.2024 | 04:00 | 12x 6,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Vorarbeiten für den Neubau der Oberleitung im Bereich der ÜST Wr. Neustadt |  | N |  | 12.12.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-61595 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mitterdorf-Veitsch | Kindberg | 2024 | 2024 | 6 | 6 | 11.02.2024 | 00:00 | 11.02.2024 | 05:30 | 5,5 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Aufziehen der Oberleitung Weichenverbindungen 55/56 und 57/58 |  | Y |  | 02.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64867 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 6 | 7 | 11.02.2024 | 00:15 | 12.02.2024 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau und Baumeisterarbeiten |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64867 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 6 | 7 | 11.02.2024 | 00:15 | 12.02.2024 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau und Baumeisterarbeiten |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64335 | Břeclav - Wien | < > | Deutsch Wagram |  | 2024 | 2024 | 6 | 6 | 11.02.2024 | 00:20 | 11.02.2024 | 04:20 | 4,0 h | cont. | SP |  | ST | [6 empty] | 2 |  | Neubau Bf. Deutsch Wagram Bauphase 1c Einheben W 53 |  | N |  | 02.04.2023
ÖBB Infra | 81-64587 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag-Güterbf | 2024 | 2024 | 6 | 6 | 11.02.2024 | 01:00 | 11.02.2024 | 05:15 | 4,2 h | cont. | WF |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten |  | N |  | 01.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65203 | Wien - Wampersdorf | < > | Ebreichsdorf | Abzww Ebenfurth Nord | 2024 | 2024 | 6 | 6 | 11.02.2024 | 01:10 | 11.02.2024 | 05:00 | 3,8 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kabelspleißen im Bf. Wampersdorf |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65203 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Ebreichsdorf | Abzww Ebenfurth Nord | 2024 | 2024 | 6 | 6 | 11.02.2024 | 01:10 | 11.02.2024 | 05:00 | 3,8 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kabelspleißen im Bf. Wampersdorf |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61598 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mitterdorf-Veitsch | Kindberg | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 12.02.2024 | 00:00 | 12.02.2024 | 04:00 | 4,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Aufziehen der Oberleitung Weichenverbindungen 55/56 und 57/58 |  | Y |  | 12.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65207 | Wien - Wampersdorf | < > | Ebreichsdorf | Abzww Ebenfurth Nord | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 12.02.2024 | 00:10 | 12.02.2024 | 04:45 | 4,6 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kabelspleißen im Bf. Wampersdorf |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65207 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Ebreichsdorf | Abzww Ebenfurth Nord | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 12.02.2024 | 00:10 | 12.02.2024 | 04:45 | 4,6 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kabelspleißen im Bf. Wampersdorf |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64621 | Břeclav - Wien | < > | Stadlau Fbf |  | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 12.02.2024 | 20:00 | 16.02.2024 | 04:20 | 4x 8,3 h | period. | SP |  | ST | [8 empty] | Vorarbeiten: Verschieberbstg. abziehen, Gleisbügel montieren, |  | N | SAV99914 | 01.05.2023
ÖBB Infra | 81-64621 | Bratislava - Marchegg - Wien | < > | Stadlau Fbf |  | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 12.02.2024 | 20:00 | 16.02.2024 | 04:20 | 4x 8,3 h | period. | SP |  | ST | [8 empty] | Vorarbeiten: Verschieberbstg. abziehen, Gleisbügel montieren, |  | N | SAV99914 | 01.05.2023
ÖBB Infra | 81-64868 | Bratislava - Kittsee - Wien | < | Gramatneusiedl | Götzendorf | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 12.02.2024 | 23:10 | 16.02.2024 | 04:40 | 4x 5,5 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Fahrleitungsumbau (Rammen und Maststellen) |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-64868 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < | Gramatneusiedl | Götzendorf | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 12.02.2024 | 23:10 | 16.02.2024 | 04:40 | 4x 5,5 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Fahrleitungsumbau (Rammen und Maststellen) |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-64619 | Břeclav - Wien | < > | Stadlau Fbf |  | 2024 | 2024 | 7 | 8 | 16.02.2024 | 20:00 | 22.02.2024 | 17:00 | 5 days + 21,0 h | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Hauptarbeiten: Durcharbeiten Gl 503 mit SUZ, GW-MDZ Sperre Gl 505 für Logistik, Bügelmontag Ri Gl 501; |  | N | SAV99914 | 01.05.2023
ÖBB Infra | 81-64619 | Bratislava - Marchegg - Wien | < > | Stadlau Fbf |  | 2024 | 2024 | 7 | 8 | 16.02.2024 | 20:00 | 22.02.2024 | 17:00 | 5 days + 21,0 h | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Hauptarbeiten: Durcharbeiten Gl 503 mit SUZ, GW-MDZ Sperre Gl 505 für Logistik, Bügelmontag Ri Gl 501; |  | N | SAV99914 | 01.05.2023
ÖBB Infra | 81-65702 | Bruck - Graz | < > | Bruck a.d.Mur-Übelstein | Pernegg | 2024 | 2024 | 7 | 8 | 17.02.2024 | 08:00 | 25.02.2024 | 15:30 | 4x 7,5 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Schlägerungsarbeiten |  | Y |  | 05.11.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64511 | Bruck - Villach | < | Klagenfurt Hbf | Krumpendorf | 2024 | 2024 | 7 | 8 | 17.02.2024 | 08:00 | 19.02.2024 | 04:30 | 1 day + 20,5 h | cont. | SP |  | LT |  |  |  | C |  |  | 10 |  | Herstellen der DS.Körper |  | Y |  | 01.10.2023 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-64529 | Bruck - Villach | < > | Leoben Hbf | Leoben Donawitz | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 17.02.2024 | 08:00 | 17.02.2024 | 16:00 | 8,0 h | cont. | WF | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Wartungsfenster |  | Y |  | 01.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63771 | Wiener Neustadt - Bruck | < | Payerbach-Reichenau | Eichberg | 2024 | 2024 | 7 | 9 | 17.02.2024 | 22:00 | 03.03.2024 | 17:00 | 14 days + 19,0 h | cont. | SP |  | LT |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Vorarbeiten zur Gleisneulage (begleitender Unterbau,...) |  | N |  | 20.09.2023 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-64513 | Bruck - Villach | < > | Klagenfurt Hbf | Krumpendorf | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 18.02.2024 | 00:35 | 18.02.2024 | 04:30 | 3,9 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Herstellen der DS.Körper (zwischen den Gleisen |  | Y |  | 01.10.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64214 | Bruck - Graz | < > | Gratwein-Gratkorn | Graz-Fbf | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 18.02.2024 | 00:45 | 18.02.2024 | 05:00 | 4,2 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kraneinsatz beim Ausbau der Hilfsbrücke bei der Ibererstraße auf BGl 181 |  | Y |  | 02.04.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65204 | Wien - Wampersdorf | < > | Ebreichsdorf | Abzww Ebenfurth Nord | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 18.02.2024 | 01:10 | 18.02.2024 | 05:00 | 3,8 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kabelspleißen im Bf. Wampersdorf |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65204 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Ebreichsdorf | Abzww Ebenfurth Nord | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 18.02.2024 | 01:10 | 18.02.2024 | 05:00 | 3,8 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kabelspleißen im Bf. Wampersdorf |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65208 | Wien - Wampersdorf | < > | Ebreichsdorf | Abzww Ebenfurth Nord | 2024 | 2024 | 8 | 8 | 19.02.2024 | 00:10 | 19.02.2024 | 04:45 | 4,6 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kabelspleißen im Bf. Wampersdorf |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65208 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Ebreichsdorf | Abzww Ebenfurth Nord | 2024 | 2024 | 8 | 8 | 19.02.2024 | 00:10 | 19.02.2024 | 04:45 | 4,6 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kabelspleißen im Bf. Wampersdorf |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64208 | Bruck - Graz | < | Graz-Vbf | Graz-Fbf | 2024 | 2024 | 8 | 9 | 19.02.2024 | 00:15 | 26.02.2024 | 04:00 | 8x 3,8 h | period. | SP |  | LT | [8 empty] | Einbau DSV Säulen für Bauphase 1 |  | N |  | 13.06.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64337 | Břeclav - Wien | < > | Deutsch Wagram |  | 2024 | 2024 | 8 | 9 | 19.02.2024 | 00:20 | 26.02.2024 | 00:20 | 7 days | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Neubau Bf. Deutsch Wagram Bauphase 02a Unterbau Gl3,3b neu; Abtrag W6,55; Sperre Gl5b; Tausch W56,58 |  | N |  | 02.04.2023
ÖBB Infra | 81-64514 | Bruck - Villach | < > | Klagenfurt Hbf | Krumpendorf | 2024 | 2024 | 8 | 8 | 19.02.2024 | 00:35 | 19.02.2024 | 04:30 | 3,9 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Herstellen der DS.Körper (zwischen den Gleisen |  | Y |  | 01.10.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61061 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 8 | 10 | 19.02.2024 | 07:00 | 10.03.2024 | 17:00 | 20 days + 10,0 h | cont. | SP |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-61061 | Břeclav - Wien | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 8 | 10 | 19.02.2024 | 07:00 | 10.03.2024 | 17:00 | 20 days + 10,0 h | cont. | SP |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-61061 | Wien - Wampersdorf | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 8 | 10 | 19.02.2024 | 07:00 | 10.03.2024 | 17:00 | 20 days + 10,0 h | cont. | SP |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-61061 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 8 | 10 | 19.02.2024 | 07:00 | 10.03.2024 | 17:00 | 20 days + 10,0 h | cont. | SP |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-64534 | Graz - Maribor | < > | Graz Puntigam | Leibnitz | 2024 | 2024 | 8 | 8 | 19.02.2024 | 08:00 | 23.02.2024 | 13:30 | 5x 5,5 h | period. | WF |  | LT |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Diverse Instandhaltungsarbeiten im Streckenverlauf |  | N |  | 04.09.2023 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-63191 | Graz - Maribor | < > | Graz Puntigam | Wildon | 2024 | 2024 | 8 | 16 | 19.02.2024 | 20:30 | 19.04.2024 | 04:30 | 36x 8,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Montage der ETCS Balisen |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-64112 | Graz - Maribor | < > | Graz Don Bosco | Werndorf | 2024 | 2024 | 8 | 16 | 19.02.2024 | 20:30 | 19.04.2024 | 04:30 | 36x 8,0 h | period. | SP |  | LT | [8 empty] | Montage der ETCS Balisen Graz-Don Bosco (a) - Werndorf (e) |  | N |  | 06.03.2023
ÖBB Infra | 81-64870 | Bratislava - Kittsee - Wien | > | Gramatneusiedl | Götzendorf | 2024 | 2024 | 8 | 8 | 20.02.2024 | 00:10 | 23.02.2024 | 04:40 | 4x 4,5 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Fahrleitungsumbau (Rammen und Maststellen) |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-64870 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | > | Gramatneusiedl | Götzendorf | 2024 | 2024 | 8 | 8 | 20.02.2024 | 00:10 | 23.02.2024 | 04:40 | 4x 4,5 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Fahrleitungsumbau (Rammen und Maststellen) |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-64340 | Břeclav - Wien | < > | Deutsch Wagram |  | 2024 | 2024 | 8 | 8 | 23.02.2024 | 22:40 | 24.02.2024 | 06:00 | 7,3 h | cont. | SP |  | ST | [6 empty] | 2 |  | Neubau Bf. Deutsch Wagram Bauphase 02a Ausbau SUZ |  | N |  | 02.04.2023
ÖBB Infra | 81-63087 | Břeclav - Wien | < > | Stadlau Fbf |  | 2024 | 2024 | 8 | 9 | 23.02.2024 | 23:00 | 26.02.2024 | 05:00 | 2 days + 6,0 h | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Weichentausch mit GDA DKW 120/121 |  | N |  | 20.04.2023
ÖBB Infra | 81-63087 | Bratislava - Marchegg - Wien | < > | Stadlau Fbf |  | 2024 | 2024 | 8 | 9 | 23.02.2024 | 23:00 | 26.02.2024 | 05:00 | 2 days + 6,0 h | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Weichentausch mit GDA DKW 120/121 |  | N |  | 20.04.2023
ÖBB Infra | 81-64341 | Břeclav - Wien | < > | Deutsch Wagram | Abzww Süßenbrunn-Ost | 2024 | 2024 | 8 | 8 | 24.02.2024 | 00:20 | 24.02.2024 | 04:20 | 4,0 h | cont. | GES-N |  | LT | [8 empty] | Neubau Bf. Deutsch Wagram Bauphase 02a LS, Umbau Gleisfreimeldeanlage |  | N |  | 02.04.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64154 | Bratislava - Marchegg - Wien | < > | Wien Hirschstetten | Raasdorf | 2024 | 2024 | 8 | 8 | 24.02.2024 | 01:00 | 24.02.2024 | 05:00 | 4,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Arbeiten und Aufziehen der Fahrleitungsketten in den Weichenverbindungen |  | N |  | 06.03.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64512 | Bruck - Villach | > | Klagenfurt Hbf | Krumpendorf | 2024 | 2024 | 8 | 9 | 24.02.2024 | 08:00 | 26.02.2024 | 04:30 | 1 day + 20,5 h | cont. | SP |  | LT |  |  |  | C |  |  | 10 |  | Herstellen der DS.Körper |  | Y |  | 01.10.2023 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-63385 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mitterdorf-Veitsch | Kindberg | 2024 | 2024 | 8 | 8 | 25.02.2024 | 00:00 | 25.02.2024 | 05:30 | 5,5 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Abnahme OL |  | Y |  | 02.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64515 | Bruck - Villach | < > | Klagenfurt Hbf | Krumpendorf | 2024 | 2024 | 8 | 8 | 25.02.2024 | 00:50 | 25.02.2024 | 04:30 | 3,7 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Herstellen der DS.Körper (zwischen den Gleisen |  | Y |  | 01.10.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64155 | Bratislava - Marchegg - Wien | < > | Wien Hirschstetten | Raasdorf | 2024 | 2024 | 8 | 8 | 25.02.2024 | 01:00 | 25.02.2024 | 05:00 | 4,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Arbeiten und Aufziehen der Fahrleitungsketten in den Weichenverbindungen |  | N |  | 06.03.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64975 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag-Güterbf | 2024 | 2024 | 8 | 8 | 25.02.2024 | 01:00 | 25.02.2024 | 05:15 | 4,2 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Vorbereitungsarbeiten für die Semmeringsperre |  | N |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65205 | Wien - Wampersdorf | < > | Ebreichsdorf | Abzww Ebenfurth Nord | 2024 | 2024 | 8 | 8 | 25.02.2024 | 01:10 | 25.02.2024 | 05:00 | 3,8 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kabelspleißen im Bf. Wampersdorf |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65205 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Ebreichsdorf | Abzww Ebenfurth Nord | 2024 | 2024 | 8 | 8 | 25.02.2024 | 01:10 | 25.02.2024 | 05:00 | 3,8 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kabelspleißen im Bf. Wampersdorf |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63384 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mitterdorf-Veitsch | Kindberg | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 26.02.2024 | 00:00 | 26.02.2024 | 04:00 | 4,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Abnahme Oberleitung |  | Y |  | 12.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65209 | Wien - Wampersdorf | < > | Ebreichsdorf | Abzww Ebenfurth Nord | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 26.02.2024 | 00:10 | 26.02.2024 | 04:45 | 4,6 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kabelspleißen im Bf. Wampersdorf |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65209 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Ebreichsdorf | Abzww Ebenfurth Nord | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 26.02.2024 | 00:10 | 26.02.2024 | 04:45 | 4,6 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kabelspleißen im Bf. Wampersdorf |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64344 | Břeclav - Wien | < > | Deutsch Wagram |  | 2024 | 2024 | 9 | 17 | 26.02.2024 | 00:20 | 27.04.2024 | 00:20 | 60 days + 23,0 h | cont. | SP |  | ST | [6 empty] | 2 |  | Neubau Bf. Deutsch Wagram Bauphase 02b: Unterbau Gl3,1; Bahnsteigkant 1neu; Kabelwege, Querungen, Drainagen, Signalfundierungen, Hilfskonsturktion L13; Aushub Teilfeld Gl1,3 |  | N |  | 02.04.2023
ÖBB Infra | 81-64516 | Bruck - Villach | < > | Klagenfurt Hbf | Krumpendorf | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 26.02.2024 | 00:35 | 26.02.2024 | 04:30 | 3,9 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Herstellen der DS.Körper (zwischen den Gleisen |  | Y |  | 01.10.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64156 | Bratislava - Marchegg - Wien | < > | Wien Hirschstetten | Raasdorf | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 26.02.2024 | 01:00 | 26.02.2024 | 04:00 | 3,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Arbeiten und Aufziehen der Fahrleitungsketten in den Weichenverbindungen |  | N |  | 06.03.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64983 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag-Güterbf | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 26.02.2024 | 01:00 | 26.02.2024 | 03:45 | 2,8 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Vorbereitungsarbeiten für die Semmeringsperre |  | N |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63157 | Villach - Udine | < | Arnoldstein |  | 2024 | 2024 | 9 | 17 | 26.02.2024 | 07:00 | 26.04.2024 | 17:00 | 60 days + 9,0 h | cont. | SP |  | ST | S | [7 empty] | Bauphase: - Gleisneulage mit UGV BGl 3 und 7a - Neubau Hausbahnsteig - Umbau Personendurchgang - Vorarbeiten ESTW (im Baufeld) |  | N |  | 07.08.2023
ÖBB Infra | 81-63158 | Villach - Udine | < | Arnoldstein |  | 2024 | 2024 | 9 | 36 | 26.02.2024 | 07:00 | 08.09.2024 | 17:00 | 195 days + 9,0 h | cont. | SP |  | ST | [6 empty] | 0 |  | Sperre Inselbahnsteig (Bahnsteig 2/3) wegen Bauarbeiten am Zugang |  | N |  | 12.12.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64869 | Bratislava - Kittsee - Wien | < | Gramatneusiedl | Götzendorf | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 26.02.2024 | 23:10 | 01.03.2024 | 04:40 | 4x 5,5 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Fahrleitungsumbau (Vormontage) |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-64869 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < | Gramatneusiedl | Götzendorf | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 26.02.2024 | 23:10 | 01.03.2024 | 04:40 | 4x 5,5 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Fahrleitungsumbau (Vormontage) |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-61622 | Bratislava - Marchegg - Wien | < > | Marchegg | Devinska Nova Ves | 2024 | 2024 | 9 | 49 | 01.03.2024 | 00:00 | 08.12.2024 | 24:00 | 283 days | cont. | GES | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Elektrifizierung und Optimierung für elektrischen Betrieb! Derzeit noch kein genauer Umsetzungszeitraum bekannt! |  | Y |  | 05.11.2023 | Major |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65073 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Kittsee |  | 2024 | 2024 | 9 | 12 | 01.03.2024 | 20:00 | 22.03.2024 | 20:00 | 21 days | cont. | SP |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Bahnsteigneuerrichtung neben Gleis 2 |  | Y |  | 13.06.2023 | Minor |  | 30%
ÖBB Infra | 81-65074 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Kittsee |  | 2024 | 2024 | 9 | 15 | 01.03.2024 | 20:00 | 12.04.2024 | 15:00 | 41 days + 18,0 h | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Bahnsteigneuerrichtung neben Gleis 2 |  | Y |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-62906 | Wiener Neustadt - Bruck | < | Bruck a.d.Mur-Fbf | Bruck a.d.Mur | 2024 | 2024 | 9 | 10 | 01.03.2024 | 20:00 | 04.03.2024 | 04:00 | 2 days + 8,0 h | cont. | SP |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Einbau Hilfsbrücke Tragwerk Gustav Kramer Weg in km 156,928 |  | Y |  | 03.05.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62906 | Bruck - Graz | < | Bruck a.d.Mur-Fbf | Bruck a.d.Mur | 2024 | 2024 | 9 | 10 | 01.03.2024 | 20:00 | 04.03.2024 | 04:00 | 2 days + 8,0 h | cont. | SP |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Einbau Hilfsbrücke Tragwerk Gustav Kramer Weg in km 156,928 |  | Y |  | 03.05.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62906 | Bruck - Villach | < | Bruck a.d.Mur-Fbf | Bruck a.d.Mur | 2024 | 2024 | 9 | 10 | 01.03.2024 | 20:00 | 04.03.2024 | 04:00 | 2 days + 8,0 h | cont. | SP |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Einbau Hilfsbrücke Tragwerk Gustav Kramer Weg in km 156,928 |  | Y |  | 03.05.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62909 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Bruck a.d.Mur-Fbf | Bruck a.d.Mur | 2024 | 2024 | 9 | 10 | 01.03.2024 | 22:30 | 04.03.2024 | 04:30 | 3x 6,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 2 |  | Kraneinsatz beim Einbau der Hilfbrücke |  | N |  | 03.05.2023
ÖBB Infra | 81-62909 | Bruck - Graz | > | Bruck a.d.Mur-Fbf | Bruck a.d.Mur | 2024 | 2024 | 9 | 10 | 01.03.2024 | 22:30 | 04.03.2024 | 04:30 | 3x 6,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 2 |  | Kraneinsatz beim Einbau der Hilfbrücke |  | N |  | 03.05.2023
ÖBB Infra | 81-62909 | Bruck - Villach | > | Bruck a.d.Mur-Fbf | Bruck a.d.Mur | 2024 | 2024 | 9 | 10 | 01.03.2024 | 22:30 | 04.03.2024 | 04:30 | 3x 6,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 2 |  | Kraneinsatz beim Einbau der Hilfbrücke |  | N |  | 03.05.2023
ÖBB Infra | 81-62354 | Wiener Neustadt - Bruck | < | Mürzzuschlag |  | 2024 | 2024 | 9 | 12 | 02.03.2024 | 20:00 | 22.03.2024 | 22:00 | 20 days + 2,0 h | cont. | BFUM |  | ST |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Arbeiten für Umbau Bf Mürzzuschlag - SBT - Unterbauarbeiten im Bereich W 81 und Ausbau W 72 |  | Y |  | 31.07.2023
ÖBB Infra | 81-64348 | Břeclav - Wien | < | Deutsch Wagram | Sbl Wg 1 | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 02.03.2024 | 22:40 | 03.03.2024 | 06:00 | 7,3 h | cont. | SP |  | LT | [6 empty] | 2 |  | Neubau Bf. Deutsch Wagram Bauphase 02a Ausbau SUZ, Altschienen aufziehen, Abtrag W57,60 |  | N |  | 02.04.2023
ÖBB Infra | 81-64861 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mürzzuschlag-Güterbf | Mürzzuschlag Süd | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 03.03.2024 | 00:00 | 03.03.2024 | 05:00 | 5,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Abtrag der Oberleitung |  | N |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64952 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | > | Obereggendorf | Wiener Neustadt Hbf-Schleppbf | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 03.03.2024 | 00:25 | 03.03.2024 | 05:30 | 5,1 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Spundwände ziehen (Neuerrichtung der Hst Civitas Nova) |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64976 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag-Güterbf | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 03.03.2024 | 01:00 | 03.03.2024 | 05:15 | 4,2 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Vorbereitungsarbeiten für die Semmeringsperre |  | N |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65674 | Bruck - Graz | < > | Gratwein-Gratkorn | Leibnitz | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 03.03.2024 | 01:00 | 03.03.2024 | 04:00 | 3,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Softwaretausch ESTW Graz (Schnittstelle ETCS) |  | Y |  | 01.10.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65674 | Graz - Maribor | < > | Gratwein-Gratkorn | Leibnitz | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 03.03.2024 | 01:00 | 03.03.2024 | 04:00 | 3,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Softwaretausch ESTW Graz (Schnittstelle ETCS) |  | Y |  | 01.10.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64862 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mürzzuschlag-Güterbf | Mürzzuschlag Süd | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 04.03.2024 | 00:00 | 04.03.2024 | 03:30 | 3,5 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Abtrag der Oberleitung |  | N |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62755 | Bratislava - Marchegg - Wien | < > | Wien Aspern Nord |  | 2024 | 2024 | 10 | 27 | 04.03.2024 | 01:00 | 01.07.2024 | 03:00 | 119 days + 1,0 h | cont. | SP |  | ST | S | [7 empty] | Errichten einer Zugwendeanlage; Zeitraum März-Juni 2024; 1 gleisiger Betrieb Aspern Nord-Raasdorf muss möglich sein Errichten für Leergerüst Straßenbahnlinie 27 au dem jeweilig gesperrten Gleis |  | N |  | 08.11.2023
ÖBB Infra | 81-64157 | Bratislava - Marchegg - Wien | < > | Wien Hirschstetten | Raasdorf | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 04.03.2024 | 01:00 | 04.03.2024 | 04:30 | 3,5 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Arbeiten und Aufziehen der Fahrleitungsketten in den Weichenverbindungen |  | N |  | 06.03.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64982 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag-Güterbf | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 04.03.2024 | 01:00 | 04.03.2024 | 03:45 | 2,8 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Vorbereitungsarbeiten für die Semmeringsperre |  | N |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62911 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Bruck a.d.Mur-Fbf |  | 2024 | 2024 | 10 | 23 | 04.03.2024 | 04:00 | 03.06.2024 | 04:00 | 90 days + 23,0 h | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Neubau Tragwerk Gustav Kramer Weg (km 156,928) |  | N |  | 21.04.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-63252 | Břeclav - Wien | < | Wien Erdbergerlände | Wien Stadlau | 2024 | 2024 | 10 | 18 | 04.03.2024 | 07:00 | 30.04.2024 | 17:00 | 57 days + 9,0 h | cont. | SP |  | LT | S | P |  | C |  | B | 20 |  | Gleisneulage mit PLV, div. Brückenarbeiten an den Donaubrücken, sowie Sanierung der Hst Praterkai |  | Y |  | 23.11.2023 | Minor |  | 30%
ÖBB Infra | 81-63770 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Payerbach-Reichenau | Eichberg | 2024 | 2024 | 10 | 14 | 04.03.2024 | 08:00 | 06.04.2024 | 06:00 | 32 days + 21,0 h | cont. | SP |  | LT |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Vorarbeiten zur Gleisneulage (begleitender Unterbau,...) |  | N |  | 20.09.2023 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-65489 | Bruck - Villach | < > | Judenburg |  | 2024 | 2024 | 10 | 12 | 04.03.2024 | 21:15 | 22.03.2024 | 04:00 | 14x 6,8 h | period. | SP |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Vorarbeiten zur Erneuerung der Oberleitung: - Vormontage |  | N |  | 01.07.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64871 | Bratislava - Kittsee - Wien | > | Gramatneusiedl | Götzendorf | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 05.03.2024 | 00:10 | 08.03.2024 | 04:40 | 4x 4,5 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Fahrleitungsumbau (Vormontage) |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-64871 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | > | Gramatneusiedl | Götzendorf | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 05.03.2024 | 00:10 | 08.03.2024 | 04:40 | 4x 4,5 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Fahrleitungsumbau (Vormontage) |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-65343 | Wien - Wiener Neustadt | > | Wiener Neustadt Hbf-Schleppbf | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 200 | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 05.03.2024 | 08:00 | 08.03.2024 | 16:00 | 4x 8,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 15 |  | Fahrleitungsumbau (Rammen und Maststellen) |  | N |  | 01.10.2023
ÖBB Infra | 81-65343 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | > | Wiener Neustadt Hbf-Schleppbf | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 200 | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 05.03.2024 | 08:00 | 08.03.2024 | 16:00 | 4x 8,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 15 |  | Fahrleitungsumbau (Rammen und Maststellen) |  | N |  | 01.10.2023
ÖBB Infra | 81-64659 | Wien - Wiener Neustadt | > | Wien Hetzendorf | Wien Atzgersdorf | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 05.03.2024 | 23:10 | 06.03.2024 | 04:10 | 5,0 h | cont. | WF |  | LT |  |  |  | C |  |  | 20 |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | Y |  | 01.05.2023 | Minor |  | 30%
ÖBB Infra | 81-64683 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Meidling | Wien Matzleinsdorfer Platz | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 05.03.2024 | 23:20 | 06.03.2024 | 04:20 | 5,0 h | cont. | WF |  | LT |  |  |  | C |  | B | 0 |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | N |  | 01.05.2023 | Minor |  | 30%
ÖBB Infra | 81-64705 | Wien - Wiener Neustadt | < | W.Mat.-Laxenburg | Wien Hauptbahnhof Südtiroler Platz | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 06.03.2024 | 01:20 | 06.03.2024 | 01:45 | 0,4 h | cont. | WF |  | LT | [6 empty] | 0 |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | N |  | 01.05.2023 | Minor |  | 30%
ÖBB Infra | 81-64694 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Matzleinsdorf | Üst Wwb 1 | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 06.03.2024 | 01:45 | 06.03.2024 | 03:55 | 2,2 h | cont. | WF |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | Y |  | 01.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65717 | Břeclav - Wien | > | Wien Erdbergerlände | Wien Stadlau | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 08.03.2024 | 00:40 | 08.03.2024 | 03:30 | 2,8 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Gleisneulage mit PLV, div. Brückenarbeiten an den Donaubrücken, Sanierung Hst. Praterkai |  | N |  | 08.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64488 | Bruck - Villach | < | Krumpendorf |  | 2024 | 2024 | 10 | 11 | 08.03.2024 | 08:00 | 11.03.2024 | 17:00 | 3 days + 9,0 h | cont. | SP |  | ST | S |  |  | C |  | B | 10 |  | GDA W 1, 4 und 5 |  | Y |  | 01.10.2023 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-64495 | Bruck - Villach | < | Klagenfurt Hbf | Krumpendorf | 2024 | 2024 | 10 | 11 | 08.03.2024 | 08:00 | 11.03.2024 | 17:00 | 3 days + 9,0 h | cont. | SP |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Einbau der HIB |  | Y |  | 01.05.2023 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-64347 | Břeclav - Wien | < | Deutsch Wagram | Sbl Wg 1 | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 08.03.2024 | 22:40 | 10.03.2024 | 06:00 | 2x 7,3 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 2 |  | Neubau Bf. Deutsch Wagram Bauphase 02a Ausbau SUZ, Altschienen aufziehen, Abtrag W57,60 |  | N |  | 02.04.2023
ÖBB Infra | 81-65732 | Břeclav - Wien | > | Wien Erdbergerlände | Wien Stadlau | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 09.03.2024 | 00:40 | 09.03.2024 | 04:30 | 3,8 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Gleisneulage mit PLV, div. Brückenarbeiten an den Donaubrücken, Sanierung Hst. Praterkai |  | N |  | 08.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65345 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Obereggendorf | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 200 | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 09.03.2024 | 08:30 | 09.03.2024 | 17:00 | 8,5 h | cont. | SP |  | LT | [6 empty] | 30 |  | Fahrleitungsumbau (Rammen und Maststellen) |  | N |  | 01.10.2023
ÖBB Infra | 81-65675 | Wien - Wiener Neustadt | > | Wiener Neustadt Hbf-Schleppbf | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 200 | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 09.03.2024 | 08:30 | 09.03.2024 | 17:00 | 8,5 h | cont. | SP |  | LT | [6 empty] | 15 |  | Fahrleitungsumbau (Rammen und Maststellen) |  | N |  | 01.10.2023
ÖBB Infra | 81-65345 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Obereggendorf | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 200 | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 09.03.2024 | 08:30 | 09.03.2024 | 17:00 | 8,5 h | cont. | SP |  | LT | [6 empty] | 30 |  | Fahrleitungsumbau (Rammen und Maststellen) |  | N |  | 01.10.2023
ÖBB Infra | 81-65675 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | > | Wiener Neustadt Hbf-Schleppbf | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 200 | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 09.03.2024 | 08:30 | 09.03.2024 | 17:00 | 8,5 h | cont. | SP |  | LT | [6 empty] | 15 |  | Fahrleitungsumbau (Rammen und Maststellen) |  | N |  | 01.10.2023
ÖBB Infra | 81-64872 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 10 | 11 | 10.03.2024 | 00:15 | 11.03.2024 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau und Baumeisterarbeiten |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64872 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 10 | 11 | 10.03.2024 | 00:15 | 11.03.2024 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau und Baumeisterarbeiten |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64497 | Bruck - Villach | < > | Klagenfurt Hbf | Krumpendorf | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 10.03.2024 | 00:35 | 10.03.2024 | 04:30 | 3,9 h | cont. | GES-N | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kraneinsatz Einbau der HIB |  | Y |  | 01.10.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65735 | Břeclav - Wien | > | Wien Erdbergerlände | Wien Stadlau | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 10.03.2024 | 00:40 | 10.03.2024 | 03:30 | 2,8 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Gleisneulage mit PLV, div. Brückenarbeiten an den Donaubrücken, Sanierung Hst. Praterkai |  | N |  | 08.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64588 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag-Güterbf | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 10.03.2024 | 01:00 | 10.03.2024 | 05:15 | 4,2 h | cont. | WF |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten |  | N |  | 10.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64343 | Břeclav - Wien | < | Deutsch Wagram | Sbl Wg 1 | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 11.03.2024 | 00:20 | 12.03.2024 | 04:20 | 2x 4,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 2 |  | Neubau Bf. Deutsch Wagram Bauphase 02a Verladen Altweichen |  | N |  | 02.04.2023
ÖBB Infra | 81-65718 | Břeclav - Wien | > | Wien Erdbergerlände | Wien Stadlau | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 11.03.2024 | 00:40 | 11.03.2024 | 03:30 | 2,8 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Gleisneulage mit PLV, div. Brückenarbeiten an den Donaubrücken, Sanierung Hst. Praterkai |  | N |  | 08.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64981 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag-Güterbf | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 11.03.2024 | 01:00 | 11.03.2024 | 03:45 | 2,8 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Vorbereitungsarbeiten für die Semmeringsperre |  | N |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65683 | Bruck - Villach | < > | Klagenfurt Hbf | Krumpendorf | 2024 | 2025 | 11 | 34 | 11.03.2024 | 04:30 | 18.08.2025 | 04:00 | 525 days | cont. | SP |  | LT | S | [5 empty] | 0.5 |  | SCHUTZ LA 80 bei Hilfsbrücke |  | N |  | 01.10.2023
ÖBB Infra | 81-64490 | Bruck - Villach | < > | Krumpendorf |  | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 11.03.2024 | 17:00 | 15.03.2024 | 08:00 | 3 days + 15,0 h | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Weichenverbindnung W1-W2 und W3-W4 nicht befahrbar |  | N |  | 11.09.2023
ÖBB Infra | 81-65346 | Wien - Wiener Neustadt | > | Wiener Neustadt Hbf-Schleppbf | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 200 | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 12.03.2024 | 08:00 | 14.03.2024 | 16:00 | 3x 8,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 15 |  | Fahrleitungsumbau (Rammen und Maststellen) |  | N |  | 01.10.2023
ÖBB Infra | 81-65344 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < | Wiener Neustadt Hbf-Schleppbf |  | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 12.03.2024 | 08:00 | 15.03.2024 | 16:00 | 4x 8,0 h | period. | SP |  | ST | [6 empty] | 15 |  | Fahrleitungsumbau (Rammen und Maststellen) |  | N |  | 01.10.2023
ÖBB Infra | 81-65346 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | > | Wiener Neustadt Hbf-Schleppbf | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 200 | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 12.03.2024 | 08:00 | 14.03.2024 | 16:00 | 3x 8,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 15 |  | Fahrleitungsumbau (Rammen und Maststellen) |  | N |  | 01.10.2023
ÖBB Infra | 81-63736 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 13.03.2024 | 07:00 | 14.03.2024 | 15:30 | 2x 8,5 h | period. | SP |  | LT | [8 empty] | Vorarbeiten für Gleisneulage Bgl 327+328 |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-63736 | Břeclav - Wien | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 13.03.2024 | 07:00 | 14.03.2024 | 15:30 | 2x 8,5 h | period. | SP |  | LT | [8 empty] | Vorarbeiten für Gleisneulage Bgl 327+328 |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-63736 | Wien - Wampersdorf | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 13.03.2024 | 07:00 | 14.03.2024 | 15:30 | 2x 8,5 h | period. | SP |  | LT | [8 empty] | Vorarbeiten für Gleisneulage Bgl 327+328 |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-63736 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 13.03.2024 | 07:00 | 14.03.2024 | 15:30 | 2x 8,5 h | period. | SP |  | LT | [8 empty] | Vorarbeiten für Gleisneulage Bgl 327+328 |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-64524 | Bruck - Villach | < > | Zeltweg | Pöls | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 13.03.2024 | 07:30 | 13.03.2024 | 13:30 | 6,0 h | cont. | WF | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Instandhaltungsfenster |  | N |  | 01.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64873 | Bratislava - Kittsee - Wien | < | Gramatneusiedl | Götzendorf | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 13.03.2024 | 23:10 | 16.03.2024 | 04:40 | 3x 5,5 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Fahrleitungsumbau (Kettentausch) |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-64873 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < | Gramatneusiedl | Götzendorf | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 13.03.2024 | 23:10 | 16.03.2024 | 04:40 | 3x 5,5 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Fahrleitungsumbau (Kettentausch) |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-64489 | Bruck - Villach | > | Krumpendorf |  | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 15.03.2024 | 08:00 | 17.03.2024 | 21:00 | 2 days + 13,0 h | cont. | SP |  | ST | S |  |  | C |  | B | 10 |  | GDA W 2 und 3 |  | Y |  | 01.10.2023 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-64496 | Bruck - Villach | > | Klagenfurt Hbf | Krumpendorf | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 15.03.2024 | 08:00 | 17.03.2024 | 21:00 | 2 days + 13,0 h | cont. | SP |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Einbau der HIB |  | Y |  | 01.10.2023 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-64541 | Villach - Udine | < > | Arnoldstein | Hermagor | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 16.03.2024 | 06:30 | 16.03.2024 | 16:40 | 10,2 h | cont. | WF | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Instandhaltungsarbeiten im Streckenverlauf |  | N |  | 01.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62988 | Villach - Udine | < > | Fürnitz |  | 2024 | 2024 | 11 | 12 | 16.03.2024 | 07:00 | 24.03.2024 | 17:00 | 8 days + 10,0 h | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | GUZ Villach Süd: Gleisneulage BGl 21 und WN W6 |  | N |  | 01.05.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-65676 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wiener Neustadt Hbf-Schleppbf | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 200 | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 16.03.2024 | 08:30 | 16.03.2024 | 17:00 | 8,5 h | cont. | SP |  | LT | [6 empty] | 30 |  | Fahrleitungsumbau (Rammen und Maststellen) |  | N |  | 01.10.2023
ÖBB Infra | 81-65676 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Wiener Neustadt Hbf-Schleppbf | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 200 | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 16.03.2024 | 08:30 | 16.03.2024 | 17:00 | 8,5 h | cont. | SP |  | LT | [6 empty] | 30 |  | Fahrleitungsumbau (Rammen und Maststellen) |  | N |  | 01.10.2023
ÖBB Infra | 81-64874 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 11 | 12 | 17.03.2024 | 00:15 | 18.03.2024 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau und Baumeisterarbeiten |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64874 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 11 | 12 | 17.03.2024 | 00:15 | 18.03.2024 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau und Baumeisterarbeiten |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64498 | Bruck - Villach | < > | Klagenfurt Hbf | Krumpendorf | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 17.03.2024 | 00:35 | 17.03.2024 | 04:30 | 3,9 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kraneinsatz Einbau der HIB |  | Y |  | 01.10.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64510 | Bruck - Villach | < > | Krumpendorf |  | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 17.03.2024 | 00:35 | 17.03.2024 | 04:30 | 3,9 h | cont. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Arbeiten in der Weichenverbindnung (Stopfen und Schweißen) |  | Y |  | 01.10.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64977 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag-Güterbf | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 17.03.2024 | 01:00 | 17.03.2024 | 05:15 | 4,2 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Vorbereitungsarbeiten für die Semmeringsperre |  | N |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65348 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Obereggendorf | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 200 | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 17.03.2024 | 08:30 | 17.03.2024 | 17:00 | 8,5 h | cont. | SP |  | LT | [6 empty] | 30 |  | Fahrleitungsumbau (Rammen und Maststellen) |  | N |  | 01.10.2023
ÖBB Infra | 81-65348 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Obereggendorf | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 200 | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 17.03.2024 | 08:30 | 17.03.2024 | 17:00 | 8,5 h | cont. | SP |  | LT | [6 empty] | 30 |  | Fahrleitungsumbau (Rammen und Maststellen) |  | N |  | 01.10.2023
ÖBB Infra | 81-64980 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag-Güterbf | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 18.03.2024 | 01:00 | 18.03.2024 | 03:45 | 2,8 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Vorbereitungsarbeiten für die Semmeringsperre |  | N |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-61063 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 12 | 14 | 18.03.2024 | 07:00 | 07.04.2024 | 17:00 | 20 days + 9,0 h | cont. | SP |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-63737 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 12 | 14 | 18.03.2024 | 07:00 | 07.04.2024 | 17:00 | 20 days + 9,0 h | cont. | SP |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 327+328 |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-61063 | Břeclav - Wien | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 12 | 14 | 18.03.2024 | 07:00 | 07.04.2024 | 17:00 | 20 days + 9,0 h | cont. | SP |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-63737 | Břeclav - Wien | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 12 | 14 | 18.03.2024 | 07:00 | 07.04.2024 | 17:00 | 20 days + 9,0 h | cont. | SP |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 327+328 |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-61063 | Wien - Wampersdorf | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 12 | 14 | 18.03.2024 | 07:00 | 07.04.2024 | 17:00 | 20 days + 9,0 h | cont. | SP |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-63737 | Wien - Wampersdorf | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 12 | 14 | 18.03.2024 | 07:00 | 07.04.2024 | 17:00 | 20 days + 9,0 h | cont. | SP |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 327+328 |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-61063 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 12 | 14 | 18.03.2024 | 07:00 | 07.04.2024 | 17:00 | 20 days + 9,0 h | cont. | SP |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-63737 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 12 | 14 | 18.03.2024 | 07:00 | 07.04.2024 | 17:00 | 20 days + 9,0 h | cont. | SP |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 327+328 |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-64535 | Bruck - Villach | > | Bruck a.d.Mur-Stadtwald | Leoben Hbf | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 18.03.2024 | 08:30 | 21.03.2024 | 13:30 | 4x 5,0 h | period. | WF |  | LT |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Diverse Instandhaltungsarbeiten im Streckenverlauf |  | N |  | 01.05.2023
ÖBB Infra | 81-65794 | Bratislava - Kittsee - Wien | < | Gramatneusiedl | Götzendorf | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 18.03.2024 | 23:10 | 23.03.2024 | 04:40 | 5x 5,5 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Gleisverlegung Gleis 3-11 (SUZ - Einsatz) |  | N |  | 23.11.2023
ÖBB Infra | 81-65794 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < | Gramatneusiedl | Götzendorf | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 18.03.2024 | 23:10 | 23.03.2024 | 04:40 | 5x 5,5 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Gleisverlegung Gleis 3-11 (SUZ - Einsatz) |  | N |  | 23.11.2023
ÖBB Infra | 81-65349 | Wien - Wiener Neustadt | > | Wiener Neustadt Hbf-Schleppbf | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 200 | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 20.03.2024 | 08:00 | 21.03.2024 | 16:00 | 2x 8,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 15 |  | Fahrleitungsumbau (Rammen und Maststellen) |  | N |  | 01.10.2023
ÖBB Infra | 81-65349 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | > | Wiener Neustadt Hbf-Schleppbf | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 200 | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 20.03.2024 | 08:00 | 21.03.2024 | 16:00 | 2x 8,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 15 |  | Fahrleitungsumbau (Rammen und Maststellen) |  | N |  | 01.10.2023
ÖBB Infra | 81-64875 | Bratislava - Kittsee - Wien | > | Gramatneusiedl | Götzendorf | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 21.03.2024 | 00:10 | 23.03.2024 | 04:40 | 3x 4,5 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Fahrleitungsumbau (Kettentausch) |  | N |  | 23.11.2023
ÖBB Infra | 81-64875 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | > | Gramatneusiedl | Götzendorf | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 21.03.2024 | 00:10 | 23.03.2024 | 04:40 | 3x 4,5 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Fahrleitungsumbau (Kettentausch) |  | N |  | 23.11.2023
ÖBB Infra | 81-65347 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < | Wiener Neustadt Hbf-Schleppbf |  | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 21.03.2024 | 08:00 | 21.03.2024 | 16:00 | 8,0 h | cont. | SP |  | ST | [6 empty] | 15 |  | Fahrleitungsumbau (Rammen und Maststellen) |  | N |  | 01.10.2023
ÖBB Infra | 81-65350 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < | Wiener Neustadt Hbf-Schleppbf |  | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 21.03.2024 | 08:00 | 22.03.2024 | 16:00 | 2x 8,0 h | period. | SP |  | ST | [6 empty] | 15 |  | Fahrleitungsumbau (Rammen und Maststellen) |  | N |  | 01.10.2023
ÖBB Infra | 81-64543 | St. Veit - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan-West | Feldkirchen in Kärnten | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 22.03.2024 | 07:50 | 23.03.2024 | 15:45 | 2x 7,9 h | period. | WF | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Wartungsarbeiten |  | Y |  | 20.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64851 | Wiener Neustadt - Bruck | < | Mürzzuschlag | Mürzzuschlag Süd | 2024 | 2024 | 12 | 13 | 22.03.2024 | 22:00 | 25.03.2024 | 04:30 | 2 days + 6,5 h | cont. | BFUM |  | LT |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Arbeiten für Umbau Bf Mürzzuschlag - SBT - GDA und SUZ EInsatz Gleis 1 |  | Y |  | 31.07.2023
ÖBB Infra | 81-65739 | Břeclav - Wien | < > | Wien Erdbergerlände | Wien Haidestraße | 2024 | 2024 | 12 | 13 | 23.03.2024 | 00:10 | 25.03.2024 | 02:00 | 2 days + 1,8 h | cont. | GES | T | LT | S | [7 empty] | Arbeiten zur Gleissanierung Einsatz Großbaumaschinen |  | N |  | 08.11.2023
ÖBB Infra | 81-64542 | Villach - Udine | < > | Arnoldstein | Hermagor | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 23.03.2024 | 06:30 | 23.03.2024 | 16:40 | 10,2 h | cont. | WF | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Instandhaltungsarbeiten im Streckenverlauf |  | N |  | 01.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65677 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wiener Neustadt Hbf-Schleppbf | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 200 | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 23.03.2024 | 08:30 | 23.03.2024 | 17:00 | 8,5 h | cont. | SP |  | LT | [6 empty] | 30 |  | Fahrleitungsumbau (Rammen und Maststellen) |  | N |  | 01.10.2023
ÖBB Infra | 81-65677 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Wiener Neustadt Hbf-Schleppbf | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 200 | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 23.03.2024 | 08:30 | 23.03.2024 | 17:00 | 8,5 h | cont. | SP |  | LT | [6 empty] | 30 |  | Fahrleitungsumbau (Rammen und Maststellen) |  | N |  | 01.10.2023
ÖBB Infra | 81-62931 | Bratislava - Kittsee - Wien | < | Himberg | Götzendorf | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 23.03.2024 | 23:10 | 24.03.2024 | 00:20 | 1,2 h | cont. | SP |  | LT |  |  |  | C |  |  | 20 |  | ESTW - Inbetriebnahme Gramatneusiedl |  | Y |  | 23.11.2023 | Minor |  | 30%
ÖBB Infra | 81-62931 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < | Himberg | Götzendorf | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 23.03.2024 | 23:10 | 24.03.2024 | 00:20 | 1,2 h | cont. | SP |  | LT |  |  |  | C |  |  | 20 |  | ESTW - Inbetriebnahme Gramatneusiedl |  | Y |  | 23.11.2023 | Minor |  | 30%
ÖBB Infra | 81-62935 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 24.03.2024 | 00:20 | 24.03.2024 | 06:00 | 5,7 h | cont. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | ESTW - Inbetriebnahme |  | Y |  | 23.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62935 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 24.03.2024 | 00:20 | 24.03.2024 | 06:00 | 5,7 h | cont. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | ESTW - Inbetriebnahme |  | Y |  | 23.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65603 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Lanzendorf-Rannersdorf | Neusiedl am See | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 24.03.2024 | 00:35 | 24.03.2024 | 04:00 | 3,4 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Softwaretausch in der BFZ Wien (Zelle 02 Ostbahn) |  | Y |  | 23.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65603 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Lanzendorf-Rannersdorf | Neusiedl am See | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 24.03.2024 | 00:35 | 24.03.2024 | 04:00 | 3,4 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Softwaretausch in der BFZ Wien (Zelle 02 Ostbahn) |  | Y |  | 23.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64978 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag-Güterbf | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 24.03.2024 | 01:00 | 24.03.2024 | 05:15 | 4,2 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Vorbereitungsarbeiten für die Semmeringsperre |  | N |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65606 | Wien - Wampersdorf | < > | Hennersdorf | Wiener Neustadt Hbf-Schleppbf | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 24.03.2024 | 02:10 | 24.03.2024 | 04:10 | 2,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Softwaretausch in der BFZ Wien (Zelle 17 Pottendorferlinie) |  | Y |  | 03.09.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65606 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Hennersdorf | Wiener Neustadt Hbf-Schleppbf | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 24.03.2024 | 02:10 | 24.03.2024 | 04:10 | 2,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Softwaretausch in der BFZ Wien (Zelle 17 Pottendorferlinie) |  | Y |  | 03.09.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62937 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl | Mitterndorf-Moosbrunn | 2024 | 2024 | 12 | 13 | 24.03.2024 | 06:00 | 25.03.2024 | 15:00 | 1 day + 9,0 h | cont. | GES | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | ESTW - Inbetriebnahme |  | Y |  | 23.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62938 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl | Mitterndorf-Moosbrunn | 2024 | 2024 | 12 | 13 | 24.03.2024 | 06:00 | 25.03.2024 | 15:00 | 1 day + 9,0 h | cont. | GES | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | ESTW - Inbetriebnahme |  | Y |  | 23.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62939 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 12 | 13 | 24.03.2024 | 06:00 | 25.03.2024 | 04:30 | 22,5 h | cont. | SP |  | ST | S | [5 empty] | 5 |  | ESTW - Inbetriebnahme |  | N |  | 23.11.2023
ÖBB Infra | 81-62937 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl | Mitterndorf-Moosbrunn | 2024 | 2024 | 12 | 13 | 24.03.2024 | 06:00 | 25.03.2024 | 15:00 | 1 day + 9,0 h | cont. | GES | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | ESTW - Inbetriebnahme |  | Y |  | 23.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62938 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl | Mitterndorf-Moosbrunn | 2024 | 2024 | 12 | 13 | 24.03.2024 | 06:00 | 25.03.2024 | 15:00 | 1 day + 9,0 h | cont. | GES | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | ESTW - Inbetriebnahme |  | Y |  | 23.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62939 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 12 | 13 | 24.03.2024 | 06:00 | 25.03.2024 | 04:30 | 22,5 h | cont. | SP |  | ST | S | [5 empty] | 5 |  | ESTW - Inbetriebnahme |  | N |  | 23.11.2023
ÖBB Infra | 81-65351 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Obereggendorf | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 200 | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 24.03.2024 | 08:30 | 24.03.2024 | 17:00 | 8,5 h | cont. | SP |  | LT | [6 empty] | 30 |  | Fahrleitungsumbau (Rammen und Maststellen) |  | N |  | 01.10.2023
ÖBB Infra | 81-65351 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Obereggendorf | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 200 | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 24.03.2024 | 08:30 | 24.03.2024 | 17:00 | 8,5 h | cont. | SP |  | LT | [6 empty] | 30 |  | Fahrleitungsumbau (Rammen und Maststellen) |  | N |  | 01.10.2023
ÖBB Infra | 81-62979 | Bruck - Villach | < > | Feldkirchen in Kärnten | Villach Hbf-Ostbf | 2024 | 2024 | 12 | 14 | 24.03.2024 | 23:00 | 03.04.2024 | 04:00 | 9 days + 4,0 h | cont. | GES | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Diverse Instandhaltungs- und Erneuerungsarbeiten im Streckenverlauf: - Neubau von Durchlässen |  | Y |  | 11.09.2023 | High |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62979 | St. Veit - Villach | < > | Feldkirchen in Kärnten | Villach Hbf-Ostbf | 2024 | 2024 | 12 | 14 | 24.03.2024 | 23:00 | 03.04.2024 | 04:00 | 9 days + 4,0 h | cont. | GES | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Diverse Instandhaltungs- und Erneuerungsarbeiten im Streckenverlauf: - Neubau von Durchlässen |  | Y |  | 11.09.2023 | High |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64979 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag-Güterbf | 2024 | 2024 | 13 | 13 | 25.03.2024 | 01:00 | 25.03.2024 | 03:45 | 2,8 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Vorbereitungsarbeiten für die Semmeringsperre |  | N |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-59333 | Wiener Neustadt - Bruck | < | Mürzzuschlag | Mürzzuschlag Süd | 2024 | 2024 | 13 | 14 | 25.03.2024 | 04:30 | 02.04.2024 | 04:30 | 7 days + 23,0 h | cont. | BFUM |  | LT |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Arbeiten für Umbau Bf Mürzzuschlag - SBT - Errichtung Gleis 1 mit Einbau W 81 und Ausbau W 72 incl Unterbauarbeiten |  | Y |  | 31.07.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62929 | Bruck - Villach | < > | Zeltweg | Obdach | 2024 | 2024 | 13 | 17 | 25.03.2024 | 07:00 | 28.04.2024 | 17:00 | 34 days + 9,0 h | cont. | GES | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Diverse Erneuerungs- und Instandhaltungsarbeiten im Streckenverlauf |  | N |  | 12.12.2022 | Major |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64607 | Bruck - Villach | > | Unzmarkt | Scheifling | 2024 | 2024 | 13 | 13 | 25.03.2024 | 07:30 | 26.03.2024 | 17:30 | 2x 10,0 h | period. | SP |  | LT |  |  |  | C |  |  | 5 |  | Herstellen der Kabelwege, Querungen, Verkabelungen,... |  | N |  | 01.05.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-65352 | Wien - Wiener Neustadt | > | Wiener Neustadt Hbf-Schleppbf | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 200 | 2024 | 2024 | 13 | 13 | 27.03.2024 | 08:00 | 29.03.2024 | 16:00 | 3x 8,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 15 |  | Fahrleitungsumbau (Rammen und Maststellen) |  | N |  | 01.10.2023
ÖBB Infra | 81-65352 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | > | Wiener Neustadt Hbf-Schleppbf | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 200 | 2024 | 2024 | 13 | 13 | 27.03.2024 | 08:00 | 29.03.2024 | 16:00 | 3x 8,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 15 |  | Fahrleitungsumbau (Rammen und Maststellen) |  | N |  | 01.10.2023
ÖBB Infra | 81-64877 | Bratislava - Kittsee - Wien | > | Himberg | Gramatneusiedl | 2024 | 2024 | 13 | 13 | 28.03.2024 | 00:15 | 30.03.2024 | 04:40 | 2 days + 4,4 h | cont. | SP |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Fahrleitungsumbau (Kettentausch) |  | Y |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-64877 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | > | Himberg | Gramatneusiedl | 2024 | 2024 | 13 | 13 | 28.03.2024 | 00:15 | 30.03.2024 | 04:40 | 2 days + 4,4 h | cont. | SP |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Fahrleitungsumbau (Kettentausch) |  | Y |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-65302 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Felixdorf |  | 2024 | 2024 | 13 | 16 | 28.03.2024 | 23:50 | 15.04.2024 | 04:30 | 18x 4,7 h | period. | SP |  | ST | S | [5 empty] | 5 |  | Schaltarbeiten im VGS 80 für ETCS Implementierung |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-65353 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < | Wiener Neustadt Hbf-Schleppbf |  | 2024 | 2024 | 13 | 13 | 29.03.2024 | 08:00 | 29.03.2024 | 16:00 | 8,0 h | cont. | SP |  | ST | [6 empty] | 15 |  | Fahrleitungsumbau (Rammen und Maststellen) |  | N |  | 01.10.2023
ÖBB Infra | 81-65354 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Obereggendorf | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 200 | 2024 | 2024 | 13 | 13 | 30.03.2024 | 08:30 | 30.03.2024 | 17:00 | 8,5 h | cont. | SP |  | LT | [6 empty] | 30 |  | Fahrleitungsumbau (Rammen und Maststellen) |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-65354 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Obereggendorf | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 200 | 2024 | 2024 | 13 | 13 | 30.03.2024 | 08:30 | 30.03.2024 | 17:00 | 8,5 h | cont. | SP |  | LT | [6 empty] | 30 |  | Fahrleitungsumbau (Rammen und Maststellen) |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-64880 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 13 | 14 | 31.03.2024 | 00:15 | 01.04.2024 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau und Baumeisterarbeiten |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64880 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 13 | 14 | 31.03.2024 | 00:15 | 01.04.2024 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau und Baumeisterarbeiten |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64345 | Břeclav - Wien | < > | Deutsch Wagram | Abzww Süßenbrunn-Ost | 2024 | 2024 | 13 | 13 | 31.03.2024 | 00:20 | 31.03.2024 | 04:20 | 3,0 h | cont. | GES-N |  | LT | [8 empty] | Neubau Bf. Deutsch Wagram Bauphase 02a Ausbau Schutzgerüst Überführung km 15,285 |  | N |  | 02.04.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65660 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Semmering Unterwerk | Krieglach | 2024 | 2024 | 13 | 13 | 31.03.2024 | 01:00 | 31.03.2024 | 05:15 | 3,2 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Softwaretausch ESTW Mz (Bf.-Umbau) |  | N |  | 01.10.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64671 | Bruck - Villach | < > | Villach Hbf-Ostbf | Villach Westbf | 2024 | 2024 | 13 | 13 | 31.03.2024 | 01:05 | 31.03.2024 | 04:05 | 2,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Softwaretausch ESTW Vb |  | Y |  | 11.09.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64671 | St. Veit - Villach | < > | Villach Hbf-Ostbf | Villach Westbf | 2024 | 2024 | 13 | 13 | 31.03.2024 | 01:05 | 31.03.2024 | 04:05 | 2,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Softwaretausch ESTW Vb |  | Y |  | 11.09.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65678 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wiener Neustadt Hbf-Schleppbf | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 200 | 2024 | 2024 | 13 | 13 | 31.03.2024 | 08:30 | 31.03.2024 | 17:00 | 8,5 h | cont. | SP |  | LT | [6 empty] | 30 |  | Fahrleitungsumbau (Rammen und Maststellen) |  | N |  | 01.10.2023
ÖBB Infra | 81-65678 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Wiener Neustadt Hbf-Schleppbf | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 200 | 2024 | 2024 | 13 | 13 | 31.03.2024 | 08:30 | 31.03.2024 | 17:00 | 8,5 h | cont. | SP |  | LT | [6 empty] | 30 |  | Fahrleitungsumbau (Rammen und Maststellen) |  | N |  | 01.10.2023
ÖBB Infra | 81-64669 | Bruck - Villach | < > | Villach Hbf | Villach Hbf-Draubrücke | 2024 | 2024 | 13 | 14 | 31.03.2024 | 21:20 | 04.04.2024 | 03:20 | 4x 6,0 h | period. | SP |  | LT | [8 empty] | Abtrag der Oberleitung BGl 201, 203, 205 und 207 |  | Y |  | 11.09.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64669 | St. Veit - Villach | < > | Villach Hbf | Villach Hbf-Draubrücke | 2024 | 2024 | 13 | 14 | 31.03.2024 | 21:20 | 04.04.2024 | 03:20 | 4x 6,0 h | period. | SP |  | LT | [8 empty] | Abtrag der Oberleitung BGl 201, 203, 205 und 207 |  | Y |  | 11.09.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62976 | Bruck - Villach | < > | Villach Hbf | Villach Hbf-Ostbf | 2024 | 2024 | 14 | 36 | 01.04.2024 | 07:00 | 08.09.2024 | 17:00 | 160 days + 10,0 h | cont. | BFUM |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Bauphasae 2.1: - Neubau Bahnsteig 2 und 3 - Gleisneulage BGl 203 und 205 - Weichenneulagen östlich und westlich der Bahnsteige |  | Y |  | 16.05.2023
ÖBB Infra | 81-62976 | St. Veit - Villach | < > | Villach Hbf | Villach Hbf-Ostbf | 2024 | 2024 | 14 | 36 | 01.04.2024 | 07:00 | 08.09.2024 | 17:00 | 160 days + 10,0 h | cont. | BFUM |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Bauphasae 2.1: - Neubau Bahnsteig 2 und 3 - Gleisneulage BGl 203 und 205 - Weichenneulagen östlich und westlich der Bahnsteige |  | Y |  | 16.05.2023
ÖBB Infra | 81-64881 | Bratislava - Kittsee - Wien | < | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 01.04.2024 | 23:10 | 05.04.2024 | 04:40 | 4x 5,5 h | period. | SP |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Fahrleitungsumbau und Baumeisterarbeiten |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-64881 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 01.04.2024 | 23:10 | 05.04.2024 | 04:40 | 4x 5,5 h | period. | SP |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Fahrleitungsumbau und Baumeisterarbeiten |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-62463 | Bruck - Villach | < > | Judenburg |  | 2024 | 2024 | 14 | 17 | 02.04.2024 | 21:15 | 27.04.2024 | 04:00 | 20x 6,8 h | period. | SP |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Vorarbeiten zur Erneuerung der Oberleitung: - Vormontage |  | N |  | 13.06.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64660 | Wien - Wiener Neustadt | > | Wien Hetzendorf | Wien Atzgersdorf | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 02.04.2024 | 23:10 | 03.04.2024 | 04:10 | 5,0 h | cont. | WF |  | LT |  |  |  | C |  |  | 20 |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | Y |  | 01.05.2023 | Minor |  | 30%
ÖBB Infra | 81-64684 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Meidling | Wien Matzleinsdorfer Platz | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 02.04.2024 | 23:20 | 03.04.2024 | 04:20 | 5,0 h | cont. | WF |  | LT |  |  |  | C |  | B | 0 |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | N |  | 01.05.2023 | Minor |  | 30%
ÖBB Infra | 81-65719 | Břeclav - Wien | > | Wien Erdbergerlände | Wien Stadlau | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 03.04.2024 | 00:40 | 03.04.2024 | 03:30 | 2,8 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Gleisneulage mit PLV, div. Brückenarbeiten an den Donaubrücken, Sanierung Hst. Praterkai |  | N |  | 08.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64706 | Wien - Wiener Neustadt | < | W.Mat.-Laxenburg | Wien Hauptbahnhof Südtiroler Platz | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 03.04.2024 | 01:20 | 03.04.2024 | 01:45 | 0,4 h | cont. | WF |  | LT | [6 empty] | 0 |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | N |  | 01.05.2023 | Minor |  | 30%
ÖBB Infra | 81-64695 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Matzleinsdorf | Üst Wwb 1 | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 03.04.2024 | 01:45 | 03.04.2024 | 03:55 | 2,2 h | cont. | WF |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | Y |  | 01.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65796 | Bratislava - Kittsee - Wien | < | Gramatneusiedl | Götzendorf | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 03.04.2024 | 23:10 | 06.04.2024 | 04:40 | 3x 5,5 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Fahrleitungsumbau (Kettentausch) |  | N |  | 23.11.2023
ÖBB Infra | 81-65796 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < | Gramatneusiedl | Götzendorf | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 03.04.2024 | 23:10 | 06.04.2024 | 04:40 | 3x 5,5 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Fahrleitungsumbau (Kettentausch) |  | N |  | 23.11.2023
ÖBB Infra | 81-62989 | Bruck - Villach | < > | Launsdorf-Hochosterwitz | AB (Awanst) | 2024 | 2024 | 14 | 15 | 05.04.2024 | 16:00 | 08.04.2024 | 04:00 | 2 days + 12,0 h | cont. | GES | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Diverse Instandhaltungs- und Erneuerungsmaßnahmen im Streckenverlauf |  | N |  | 01.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65355 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Obereggendorf | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 200 | 2024 | 2024 | 14 | 15 | 05.04.2024 | 23:10 | 14.04.2024 | 23:00 | 8 days + 23,8 h | cont. | SP |  | LT | [6 empty] | 30 |  | Maschinelle Gleiskorrektur (Vorarbeiten für Umbau Wr. Neustadt Nordkopf) |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-65355 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Obereggendorf | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 200 | 2024 | 2024 | 14 | 15 | 05.04.2024 | 23:10 | 14.04.2024 | 23:00 | 8 days + 23,8 h | cont. | SP |  | LT | [6 empty] | 30 |  | Maschinelle Gleiskorrektur (Vorarbeiten für Umbau Wr. Neustadt Nordkopf) |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-63768 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Schlöglmühl |  | 2024 | 2024 | 14 | 17 | 06.04.2024 | 06:00 | 28.04.2024 | 18:00 | 22 days + 12,0 h | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Verlängerung Bahnsteig 1 und 2 auf 220m |  | N |  | 06.06.2023
ÖBB Infra | 81-63769 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Gloggnitz |  | 2024 | 2024 | 14 | 17 | 06.04.2024 | 06:00 | 28.04.2024 | 18:00 | 22 days + 12,0 h | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Weichenneulage Gloggnitz W1, 2, 3, 4, 5 und 9 |  | N |  | 06.06.2023
ÖBB Infra | 81-63773 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Payerbach-Reichenau | Eichberg | 2024 | 2024 | 14 | 17 | 06.04.2024 | 06:00 | 28.04.2024 | 18:00 | 22 days + 12,0 h | cont. | SP |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage SGl 2 Pr - Eib km 82,500 - bis 83,047 und km 83,200 bis km 87,077 |  | N |  | 06.06.2023
ÖBB Infra | 81-63774 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Payerbach-Reichenau | Eichberg | 2024 | 2024 | 14 | 17 | 06.04.2024 | 06:00 | 28.04.2024 | 18:00 | 22 days + 12,0 h | cont. | SP |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage SGl 1 Pr - Eib km 82,460 - bis 83,047 und km 83,238 bis km 87,797 |  | N |  | 06.06.2023
ÖBB Infra | 81-63775 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Semmering |  | 2024 | 2024 | 14 | 17 | 06.04.2024 | 06:00 | 28.04.2024 | 18:00 | 22 days + 12,0 h | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Bf. Semmering; Weichenneulage W101, W103-105, W151-154, W157 und Kr 01 |  | N |  | 06.06.2023
ÖBB Infra | 81-63763 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Neunkirchen N.Ö. | Ternitz | 2024 | 2024 | 14 | 15 | 06.04.2024 | 08:00 | 08.04.2024 | 20:00 | 2 days + 12,0 h | cont. | GES | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Fundierung Hilfsbrücke für Auflassung EK in km 63,249 |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-63764 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Neunkirchen N.Ö. | Ternitz | 2024 | 2024 | 15 | 17 | 08.04.2024 | 20:00 | 22.04.2024 | 17:00 | 13 days + 21,0 h | cont. | SP |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Fundierung Hilfsbrücke für Auflassung EK in km 63,249 und Einbau der Hilfsbrücken |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-62526 | Wiener Neustadt - Bruck | < | Üst Nb 2 |  | 2024 | 2024 | 14 | 17 | 06.04.2024 | 07:00 | 28.04.2024 | 17:00 | 22 days + 10,0 h | cont. | SP |  | ST | [6 empty] | 0 |  | Aufziehen der neuen Oberleitungskette im Bereich der ÜST Nb U2 |  | N |  | 12.12.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62912 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Bruck a.d.Mur-Fbf | Bruck a.d.Mur | 2024 | 2024 | 14 | 17 | 06.04.2024 | 08:00 | 28.04.2024 | 17:00 | 22 days + 9,0 h | cont. | SP |  | LT |  |  |  | C |  |  | 30 |  | Neubau Tragwerk Gustav Kramer Weg (km 156,928) |  | Y |  | 04.05.2023 | Minor |  | 20%
ÖBB Infra | 81-62912 | Bruck - Graz | > | Bruck a.d.Mur-Fbf | Bruck a.d.Mur | 2024 | 2024 | 14 | 17 | 06.04.2024 | 08:00 | 28.04.2024 | 17:00 | 22 days + 9,0 h | cont. | SP |  | LT |  |  |  | C |  |  | 30 |  | Neubau Tragwerk Gustav Kramer Weg (km 156,928) |  | Y |  | 04.05.2023 | Minor |  | 20%
ÖBB Infra | 81-62912 | Bruck - Villach | > | Bruck a.d.Mur-Fbf | Bruck a.d.Mur | 2024 | 2024 | 14 | 17 | 06.04.2024 | 08:00 | 28.04.2024 | 17:00 | 22 days + 9,0 h | cont. | SP |  | LT |  |  |  | C |  |  | 30 |  | Neubau Tragwerk Gustav Kramer Weg (km 156,928) |  | Y |  | 04.05.2023 | Minor |  | 20%
ÖBB Infra | 81-64890 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 14 | 15 | 07.04.2024 | 00:15 | 08.04.2024 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau und Baumeisterarbeiten |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64890 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 14 | 15 | 07.04.2024 | 00:15 | 08.04.2024 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau und Baumeisterarbeiten |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63765 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Neunkirchen N.Ö. | Ternitz | 2024 | 2024 | 15 | 36 | 08.04.2024 | 20:00 | 05.09.2024 | 17:00 | 149 days + 21,0 h | cont. | SP |  | LT | S | [5 empty] | 1 |  | SCHUTZ-LA Hilfsbrücke für Auflassung EK in km 63,249 |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-64896 | Bratislava - Kittsee - Wien | < | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 08.04.2024 | 23:10 | 12.04.2024 | 04:40 | 4x 5,5 h | period. | SP |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Fahrleitungsumbau und Baumeisterarbeiten |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-64896 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 08.04.2024 | 23:10 | 12.04.2024 | 04:40 | 4x 5,5 h | period. | SP |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Fahrleitungsumbau und Baumeisterarbeiten |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-65720 | Břeclav - Wien | > | Wien Erdbergerlände | Wien Stadlau | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 11.04.2024 | 00:40 | 11.04.2024 | 03:30 | 2,8 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Gleisneulage mit PLV, div. Brückenarbeiten an den Donaubrücken, Sanierung Hst. Praterkai |  | N |  | 08.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65721 | Břeclav - Wien | > | Wien Erdbergerlände | Wien Stadlau | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 12.04.2024 | 00:40 | 12.04.2024 | 03:30 | 2,8 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Gleisneulage mit PLV, div. Brückenarbeiten an den Donaubrücken, Sanierung Hst. Praterkai |  | N |  | 08.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64891 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 15 | 16 | 14.04.2024 | 00:15 | 15.04.2024 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau und Baumeisterarbeiten |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64891 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 15 | 16 | 14.04.2024 | 00:15 | 15.04.2024 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau und Baumeisterarbeiten |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65357 | Wien - Wiener Neustadt | > | Obereggendorf | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 200 | 2024 | 2024 | 15 | 17 | 14.04.2024 | 23:00 | 25.04.2024 | 04:30 | 10 days + 5,5 h | cont. | SP |  | LT | [6 empty] | 30 |  | Maschinelle Gleiskorrektur (Vorarbeiten für Umbau Wr. Neustadt Nordkopf) |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-65357 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | > | Obereggendorf | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 200 | 2024 | 2024 | 15 | 17 | 14.04.2024 | 23:00 | 25.04.2024 | 04:30 | 10 days + 5,5 h | cont. | SP |  | LT | [6 empty] | 30 |  | Maschinelle Gleiskorrektur (Vorarbeiten für Umbau Wr. Neustadt Nordkopf) |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-64492 | Bruck - Villach | > | Klagenfurt Hbf | Krumpendorf | 2024 | 2024 | 16 | 18 | 15.04.2024 | 00:00 | 04.05.2024 | 24:00 | 15x 24,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Errichtung Drainage; km130,490 - 130,690 Errichtung Entwässerung km 131,050 - 132,600 |  | N |  | 01.05.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64220 | Graz - Maribor | < > | Spielfeld-Straß |  | 2024 | 2024 | 16 | 25 | 15.04.2024 | 07:00 | 17.06.2024 | 17:00 | 63 days + 10,0 h | cont. | SP |  | ST | [6 empty] | 0 |  | Sanierung Brücke in km 0,201 (Mühlkanal) |  | N |  | 02.04.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64842 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Parndorf | Kittsee | 2024 | 2024 | 16 | 16 | 15.04.2024 | 07:50 | 19.04.2024 | 12:30 | 5x 4,7 h | period. | WF | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Instandhaltungsarbeiten |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64902 | Bratislava - Kittsee - Wien | < | Himberg | Gramatneusiedl | 2024 | 2024 | 16 | 16 | 15.04.2024 | 23:40 | 19.04.2024 | 04:50 | 4x 5,2 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 20 |  | Vorarbeiten für Bahnhofumbau Himberg (Rammen und Maststellen) |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-64902 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < | Himberg | Gramatneusiedl | 2024 | 2024 | 16 | 16 | 15.04.2024 | 23:40 | 19.04.2024 | 04:50 | 4x 5,2 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 20 |  | Vorarbeiten für Bahnhofumbau Himberg (Rammen und Maststellen) |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-65309 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Üst Fld 2 |  | 2024 | 2024 | 16 | 16 | 15.04.2024 | 23:50 | 19.04.2024 | 04:30 | 4x 4,7 h | period. | SP |  | ST | S | [5 empty] | 5 |  | Schaltarbeiten im VGS 80 für ETCS Implementierung |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-65722 | Břeclav - Wien | > | Wien Erdbergerlände | Wien Stadlau | 2024 | 2024 | 16 | 16 | 16.04.2024 | 00:40 | 16.04.2024 | 03:30 | 2,8 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Gleisneulage mit PLV, div. Brückenarbeiten an den Donaubrücken, Sanierung Hst. Praterkai |  | N |  | 08.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64903 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 16 | 18 | 18.04.2024 | 07:00 | 05.05.2024 | 17:00 | 17 days + 10,0 h | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Fahrleitungsumbau |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-64903 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 16 | 18 | 18.04.2024 | 07:00 | 05.05.2024 | 17:00 | 17 days + 10,0 h | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Fahrleitungsumbau |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-64892 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 16 | 17 | 21.04.2024 | 00:15 | 22.04.2024 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau und Baumeisterarbeiten |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64892 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 16 | 17 | 21.04.2024 | 00:15 | 22.04.2024 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau und Baumeisterarbeiten |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64158 | Bratislava - Marchegg - Wien | < > | Wien Hirschstetten | Raasdorf | 2024 | 2024 | 16 | 16 | 21.04.2024 | 00:45 | 21.04.2024 | 05:10 | 4,4 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Arbeiten und Aufziehen der Fahrleitungsketten in den Weichenverbindungen |  | N |  | 31.07.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64162 | Bratislava - Marchegg - Wien | < > | Wien Hirschstetten | Raasdorf | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 22.04.2024 | 00:45 | 22.04.2024 | 04:50 | 4,1 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Arbeiten und Aufziehen der Fahrleitungsketten in den Weichenverbindungen |  | N |  | 06.03.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64113 | Bruck - Graz | < > | Graz-Fbf | Graz Don Bosco | 2024 | 2024 | 17 | 26 | 22.04.2024 | 20:30 | 28.06.2024 | 04:30 | 40x 8,0 h | period. | SP |  | LT | [8 empty] | Montage der ETCS Balisen Graz Hbf. (Peter-Tunner Gasse bis Graz-Don Bosco) |  | N |  | 06.03.2023
ÖBB Infra | 81-64113 | Graz - Maribor | < > | Graz-Fbf | Graz Don Bosco | 2024 | 2024 | 17 | 26 | 22.04.2024 | 20:30 | 28.06.2024 | 04:30 | 40x 8,0 h | period. | SP |  | LT | [8 empty] | Montage der ETCS Balisen Graz Hbf. (Peter-Tunner Gasse bis Graz-Don Bosco) |  | N |  | 06.03.2023
ÖBB Infra | 81-64904 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Lanzendorf-Rannersdorf | Himberg | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 23.04.2024 | 00:10 | 26.04.2024 | 04:50 | 4x 4,7 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 20 |  | Vorarbeiten für Bahnhofumbau Himberg (Rammen und Maststellen) |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-65798 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Ebenfurth |  | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 24.04.2024 | 00:15 | 26.04.2024 | 04:45 | 3x 4,5 h | period. | SP |  | ST | [8 empty] | Schienentausch |  | Y |  | 23.11.2023 | Minor |  | 30%
ÖBB Infra | 81-63741 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 24.04.2024 | 07:00 | 27.04.2024 | 15:30 | 4x 8,5 h | period. | SP |  | LT | [8 empty] | Vorarbeiten für Gleisneulage Bgl 361+362 |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-63741 | Břeclav - Wien | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 24.04.2024 | 07:00 | 27.04.2024 | 15:30 | 4x 8,5 h | period. | SP |  | LT | [8 empty] | Vorarbeiten für Gleisneulage Bgl 361+362 |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-63741 | Wien - Wampersdorf | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 24.04.2024 | 07:00 | 27.04.2024 | 15:30 | 4x 8,5 h | period. | SP |  | LT | [8 empty] | Vorarbeiten für Gleisneulage Bgl 361+362 |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-63741 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 24.04.2024 | 07:00 | 27.04.2024 | 15:30 | 4x 8,5 h | period. | SP |  | LT | [8 empty] | Vorarbeiten für Gleisneulage Bgl 361+362 |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-65789 | Bruck - Villach | < | Pörtschach am Wörthersee | Velden am Wörthersee | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 26.04.2024 | 20:00 | 27.04.2024 | 14:00 | 18,0 h | cont. | SP |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Einzelschwellenwechsel und Gründliche Durcharbeitung bei der EK km 141,325 |  | Y |  | 23.11.2023 | Minor |  | 30%
ÖBB Infra | 81-64352 | Břeclav - Wien | < > | Deutsch Wagram |  | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 27.04.2024 | 00:20 | 28.04.2024 | 04:20 | 2x 4,0 h | period. | GES-N |  | ST | [8 empty] | Neubau Bf. Deutsch Wagram Bauphase 02c Verlegen W57,60 + Gleisfelder mit EDK |  | N |  | 02.04.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62689 | Bruck - Villach | < > | Thalheim-Pöls |  | 2024 | 2024 | 17 | 22 | 27.04.2024 | 07:00 | 01.06.2024 | 17:00 | 35 days + 10,0 h | cont. | SP |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Gleisneulage BGl 4 und 6 |  | N |  | 01.05.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-65790 | Bruck - Villach | > | Pörtschach am Wörthersee | Velden am Wörthersee | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 27.04.2024 | 20:00 | 28.04.2024 | 14:00 | 18,0 h | cont. | SP |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Einzelschwellenwechsel und Gründliche Durcharbeitung bei der EK km 141,325 |  | Y |  | 23.11.2023 | Minor |  | 30%
ÖBB Infra | 81-64894 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 17 | 18 | 28.04.2024 | 00:15 | 29.04.2024 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau und Baumeisterarbeiten |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64894 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 17 | 18 | 28.04.2024 | 00:15 | 29.04.2024 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau und Baumeisterarbeiten |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65497 | Břeclav - Wien | < > | Raasdorf | Sbl El 2 | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 28.04.2024 | 00:50 | 28.04.2024 | 04:00 | 3,2 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | SWT für die Wendeanlage Wien Aspern Nord, dadurch SWT sowohl im Estw Hirschstetten als auch im SpDrL Stadlau notwendig zusätzlich SWT Halbzellenkonzept Zelle16 von 02:00 - 04:00 Uhr |  | N |  | 03.09.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65497 | Bratislava - Marchegg - Wien | < > | Raasdorf | Sbl El 2 | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 28.04.2024 | 00:50 | 28.04.2024 | 04:00 | 3,2 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | SWT für die Wendeanlage Wien Aspern Nord, dadurch SWT sowohl im Estw Hirschstetten als auch im SpDrL Stadlau notwendig zusätzlich SWT Halbzellenkonzept Zelle16 von 02:00 - 04:00 Uhr |  | N |  | 03.09.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63772 | Wiener Neustadt - Bruck | < | Payerbach-Reichenau | Eichberg | 2024 | 2024 | 17 | 20 | 28.04.2024 | 16:00 | 15.05.2024 | 17:00 | 17 days + 1,0 h | cont. | SP |  | LT |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Nacharbeiten zur Gleisneulage (begleitender Unterbau,...) |  | N |  | 24.11.2023 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-65431 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Schlöglmühl |  | 2024 | 2024 | 17 | 19 | 28.04.2024 | 18:00 | 12.05.2024 | 17:00 | 13 days + 23,0 h | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Sperre Bahnsteig 1 und 2 in der Hst Schlöglmühl |  | N |  | 13.06.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64357 | Břeclav - Wien | < > | Deutsch Wagram |  | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 29.04.2024 | 00:20 | 29.04.2024 | 03:00 | 2,7 h | cont. | GES-N |  | ST | [8 empty] | Neubau Bf. Deutsch Wagram Bauphase 02c Verlegen W57,60 + Gleisfelder mit EDK |  | N |  | 02.04.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63743 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 18 | 20 | 29.04.2024 | 07:00 | 19.05.2024 | 17:00 | 20 days + 10,0 h | cont. | SP |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 361+362 |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-63743 | Břeclav - Wien | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 18 | 20 | 29.04.2024 | 07:00 | 19.05.2024 | 17:00 | 20 days + 10,0 h | cont. | SP |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 361+362 |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-63743 | Wien - Wampersdorf | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 18 | 20 | 29.04.2024 | 07:00 | 19.05.2024 | 17:00 | 20 days + 10,0 h | cont. | SP |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 361+362 |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-63743 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 18 | 20 | 29.04.2024 | 07:00 | 19.05.2024 | 17:00 | 20 days + 10,0 h | cont. | SP |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 361+362 |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-62705 | Villach - Udine | > | Thörl-Maglern | Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern | 2024 | 2024 | 18 | 19 | 29.04.2024 | 07:00 | 09.05.2024 | 17:00 | 10 days + 10,0 h | cont. | SP |  | LT | S | [5 empty] | 10 |  | Bauphase 1 zur Weichenneulage W51 bis W56 |  | N |  | 01.05.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62542 | Bruck - Villach | < | Villach Hbf | Abzw Gu 2 | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 29.04.2024 | 20:10 | 04.05.2024 | 05:10 | 5x 9,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Vorarbeiten zur Gleisneulage mit Untergrundverbesserung km 164,985 - km 166,487: - Aufbau AWS - Einbau Schotterbettsicherung |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-62542 | St. Veit - Villach | < | Villach Hbf | Abzw Gu 2 | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 29.04.2024 | 20:10 | 04.05.2024 | 05:10 | 5x 9,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Vorarbeiten zur Gleisneulage mit Untergrundverbesserung km 164,985 - km 166,487: - Aufbau AWS - Einbau Schotterbettsicherung |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-64228 | Wiener Neustadt - Bruck | > | St.Marein-St.Lorenzen |  | 2024 | 2024 | 18 | 20 | 29.04.2024 | 20:30 | 17.05.2024 | 04:30 | 11x 8,0 h | period. | SP |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Herstellen Kabeltrog |  | N |  | 02.04.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64905 | Bratislava - Kittsee - Wien | > | Himberg | Gramatneusiedl | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 29.04.2024 | 23:40 | 03.05.2024 | 04:50 | 4x 5,2 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 20 |  | Vorarbeiten für Bahnhofumbau Himberg (Rammen und Maststellen) |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-64905 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | > | Himberg | Gramatneusiedl | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 29.04.2024 | 23:40 | 03.05.2024 | 04:50 | 4x 5,2 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 20 |  | Vorarbeiten für Bahnhofumbau Himberg (Rammen und Maststellen) |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-64356 | Břeclav - Wien | < > | Deutsch Wagram |  | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 01.05.2024 | 00:20 | 01.05.2024 | 03:00 | 2,7 h | cont. | GES-N |  | ST | [8 empty] | Neubau Bf. Deutsch Wagram Bauphase 02c Verlegen W57,60 + Gleisfelder mit EDK |  | N |  | 02.04.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62708 | Villach - Udine | < > | Thörl-Maglern | Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 01.05.2024 | 05:15 | 01.05.2024 | 11:00 | 5,8 h | cont. | SP | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kraneinsatz bei Weichenneulage W51 bis W56 |  | N |  | 01.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63258 | Břeclav - Wien | > | Wien Erdbergerlände | Wien Stadlau | 2024 | 2024 | 18 | 26 | 01.05.2024 | 07:00 | 30.06.2024 | 17:00 | 60 days + 10,0 h | cont. | SP |  | LT | S | P |  | C |  | B | 20 |  | Gleisneulage mit PLV, div. Brückenarbeiten an den Donaubrücken, sowie Sanierung der Hst Praterkai |  | Y |  | 23.11.2023 | Minor |  | 30%
ÖBB Infra | 81-63872 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Matzleinsdorf |  | 2024 | 2024 | 18 | 19 | 03.05.2024 | 20:00 | 06.05.2024 | 05:00 | 2 days + 9,0 h | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Weichenneulage DKW 129/130 und Weiche 131 |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-64906 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Lanzendorf-Rannersdorf | Himberg | 2024 | 2024 | 18 | 19 | 04.05.2024 | 00:10 | 09.05.2024 | 04:50 | 4x 4,7 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 20 |  | Vorarbeiten für Bahnhofumbau Himberg (Rammen und Maststellen) |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-64358 | Břeclav - Wien | < > | Deutsch Wagram |  | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 04.05.2024 | 00:20 | 05.05.2024 | 04:20 | 2x 4,0 h | period. | GES-N |  | ST | [8 empty] | Neubau Bf. Deutsch Wagram Bauphase 02c Verlegen W4,56,58 + Gleisfelder mit EDK |  | N |  | 02.04.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62922 | Bruck - Villach | < > | Niklasdorf |  | 2024 | 2024 | 18 | 20 | 04.05.2024 | 06:00 | 13.05.2024 | 04:00 | 8 days + 22,0 h | cont. | SP |  | ST |  |  |  | C |  |  | 30 |  | Weichenneulage W55, 56 und 57 |  | Y |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-62941 | Bruck - Villach | < > | Leoben West | Leoben Göss | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 04.05.2024 | 07:00 | 05.05.2024 | 17:00 | 1 day + 10,0 h | cont. | GES | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Inbetriebnahme ESTW Leg |  | N |  | 12.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64895 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 18 | 19 | 05.05.2024 | 00:15 | 06.05.2024 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau und Baumeisterarbeiten |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64895 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 18 | 19 | 05.05.2024 | 00:15 | 06.05.2024 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau und Baumeisterarbeiten |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64210 | Bruck - Graz | < > | Gratwein-Gratkorn | Graz-Fbf | 2024 | 2024 | 18 | 21 | 05.05.2024 | 00:45 | 26.05.2024 | 05:00 | 4x 4,2 h | period. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | - Rückbau Kabelprovisoium Brücke Ibererstraße (Gruppenkabel) - OL-Kabelziehen und Hochführen im Bereich zwischen BGl 182 und 106 |  | Y |  | 02.04.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65701 | Břeclav - Wien | < > | Wien Erzherzog Karl-Straße | Siebenbrunn-Leopoldsdorf | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 05.05.2024 | 00:50 | 05.05.2024 | 04:50 | 4,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Umbau Fahrleitung und Anspeisung NEU |  | N |  | 05.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65701 | Bratislava - Marchegg - Wien | < > | Wien Erzherzog Karl-Straße | Siebenbrunn-Leopoldsdorf | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 05.05.2024 | 00:50 | 05.05.2024 | 04:50 | 4,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Umbau Fahrleitung und Anspeisung NEU |  | N |  | 05.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62942 | Bruck - Villach | < > | Leoben Hbf | Leoben West | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 05.05.2024 | 01:00 | 05.05.2024 | 02:30 | 1,5 h | cont. | GES | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Inbetriebnahme ESTW Leg (Softwaretausch ESTW Leb) |  | N |  | 12.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64359 | Břeclav - Wien | < > | Deutsch Wagram |  | 2024 | 2024 | 19 | 19 | 06.05.2024 | 00:20 | 06.05.2024 | 03:00 | 2,7 h | cont. | GES-N |  | ST | [8 empty] | Neubau Bf. Deutsch Wagram Bauphase 02c Verlegen W57,60 + Gleisfelder mit EDK |  | N |  | 02.04.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64211 | Bruck - Graz | < > | Gratwein-Gratkorn | Graz-Fbf | 2024 | 2024 | 19 | 22 | 06.05.2024 | 00:45 | 27.05.2024 | 04:00 | 4x 3,2 h | period. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | - Rückbau Kabelprovisoium Brücke Ibererstraße (Gruppenkabel) - OL-Kabelziehen und Hochführen im Bereich zwischen BGl 182 und 106 |  | Y |  | 02.04.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62709 | Villach - Udine | < > | Thörl-Maglern | Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern | 2024 | 2024 | 19 | 19 | 06.05.2024 | 05:15 | 06.05.2024 | 11:00 | 5,8 h | cont. | SP | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kraneinsatz bei Weichenneulage W51 bis W56 |  | N |  | 01.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62540 | Bruck - Villach | > | Villach Hbf | Abzw Gu 2 | 2024 | 2024 | 19 | 20 | 06.05.2024 | 08:00 | 16.05.2024 | 16:00 | 11x 8,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Vorarbeiten zur Gleisneulage mit Untergrundverbesserung km 164,985 - km 166,487: - Kabelarbeiten - Begleitende Unterbauarbeiten |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-62540 | St. Veit - Villach | > | Villach Hbf | Abzw Gu 2 | 2024 | 2024 | 19 | 20 | 06.05.2024 | 08:00 | 16.05.2024 | 16:00 | 11x 8,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Vorarbeiten zur Gleisneulage mit Untergrundverbesserung km 164,985 - km 166,487: - Kabelarbeiten - Begleitende Unterbauarbeiten |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-64661 | Wien - Wiener Neustadt | > | Wien Hetzendorf | Wien Atzgersdorf | 2024 | 2024 | 19 | 19 | 07.05.2024 | 23:10 | 08.05.2024 | 04:10 | 5,0 h | cont. | WF |  | LT |  |  |  | C |  |  | 20 |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | Y |  | 01.05.2023 | Minor |  | 30%
ÖBB Infra | 81-64685 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Meidling | Wien Matzleinsdorfer Platz | 2024 | 2024 | 19 | 19 | 07.05.2024 | 23:20 | 08.05.2024 | 04:20 | 5,0 h | cont. | WF |  | LT |  |  |  | C |  | B | 0 |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | N |  | 01.05.2023 | Minor |  | 30%
ÖBB Infra | 81-64707 | Wien - Wiener Neustadt | < | W.Mat.-Laxenburg | Wien Hauptbahnhof Südtiroler Platz | 2024 | 2024 | 19 | 19 | 08.05.2024 | 01:20 | 08.05.2024 | 01:45 | 0,4 h | cont. | WF |  | LT | [6 empty] | 0 |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | N |  | 01.05.2023 | Minor |  | 30%
ÖBB Infra | 81-64696 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Matzleinsdorf | Üst Wwb 1 | 2024 | 2024 | 19 | 19 | 08.05.2024 | 01:45 | 08.05.2024 | 03:55 | 2,2 h | cont. | WF |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | Y |  | 01.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64627 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Bad Vöslau |  | 2024 | 2024 | 19 | 20 | 08.05.2024 | 22:00 | 13.05.2024 | 05:00 | 4 days + 7,0 h | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Weichenneulage Weiche 31+32 |  | Y |  | 29.05.2023
ÖBB Infra | 81-64170 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Matzleinsdorf |  | 2024 | 2024 | 19 | 20 | 09.05.2024 | 00:00 | 13.05.2024 | 05:00 | 4 days + 5,0 h | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Weichenneulage DKW 132/133 und DKW 140/141 |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-62707 | Villach - Udine | < | Thörl-Maglern | Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern | 2024 | 2024 | 19 | 22 | 10.05.2024 | 07:00 | 29.05.2024 | 17:00 | 19 days + 10,0 h | cont. | SP |  | LT | S | [5 empty] | 10 |  | Bauphase 2 zur Weichenneulage W51 bis W56 |  | N |  | 01.05.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64589 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag-Güterbf | 2024 | 2024 | 19 | 19 | 12.05.2024 | 01:00 | 12.05.2024 | 05:15 | 4,2 h | cont. | WF |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten |  | N |  | 01.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62710 | Villach - Udine | < > | Thörl-Maglern | Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern | 2024 | 2024 | 19 | 19 | 12.05.2024 | 05:15 | 12.05.2024 | 11:00 | 5,8 h | cont. | SP | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kraneinsatz bei Weichenneulage W51 bis W56 |  | Y |  | 01.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64628 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Bad Vöslau |  | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 13.05.2024 | 05:00 | 22.05.2024 | 18:00 | 9 days + 13,0 h | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 5+7 |  | N |  | 01.05.2023
ÖBB Infra | 81-65402 | Bruck - Villach | < > | Scheifling | Mariahof-St.Lambrecht | 2024 | 2024 | 20 | 20 | 13.05.2024 | 07:30 | 18.05.2024 | 16:30 | 6x 9,0 h | period. | WF |  | LT |  |  |  | C |  | B | 5 |  | Instandhaltungsarbeiten zwischen Scheifling und Mariahof-St.L. |  | N |  | 13.06.2023 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-63218 | Bruck - Graz | > | Bruck a.d.Mur-Übelstein | Pernegg | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 13.05.2024 | 22:00 | 25.05.2024 | 04:00 | 10x 6,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Herstellen der Fundamente für die Hilfsbrücken in km 165,808 |  | N |  | 12.12.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-65797 | Bratislava - Kittsee - Wien | > | Gramatneusiedl | Götzendorf | 2024 | 2024 | 20 | 20 | 14.05.2024 | 00:10 | 16.05.2024 | 04:30 | 3x 4,3 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Fahrleitungsumbau (Kettentausch) |  | N |  | 23.11.2023
ÖBB Infra | 81-65797 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | > | Gramatneusiedl | Götzendorf | 2024 | 2024 | 20 | 20 | 14.05.2024 | 00:10 | 16.05.2024 | 04:30 | 3x 4,3 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Fahrleitungsumbau (Kettentausch) |  | N |  | 23.11.2023
ÖBB Infra | 81-64525 | Bruck - Villach | < > | Zeltweg | Pöls | 2024 | 2024 | 20 | 20 | 15.05.2024 | 07:30 | 15.05.2024 | 13:30 | 6,0 h | cont. | WF | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Instandhaltungsfenster |  | N |  | 01.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65811 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Payerbach-Reichenau | Eichberg | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 15.05.2024 | 17:00 | 21.05.2024 | 04:00 | 5 days + 11,0 h | cont. | SP |  | LT |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Nacharbeiten zur Gleisneulage (begleitender Unterbau,...) |  | N |  | 24.11.2023 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-64171 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Meidling |  | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 16.05.2024 | 23:00 | 21.05.2024 | 04:00 | 4 days + 5,0 h | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Weichenneulage DKW 209/210 und DKW 216/217 |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-62539 | Bruck - Villach | > | Villach Hbf | Abzw Gu 2 | 2024 | 2024 | 20 | 23 | 17.05.2024 | 07:00 | 03.06.2024 | 17:00 | 17 days + 10,0 h | cont. | SP |  | LT | S |  |  | C |  | B | 10 |  | Gleisneulage mit Untergrundverbesserung km 164,985 - km 166,487 |  | Y |  | 12.12.2022 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-62539 | St. Veit - Villach | > | Villach Hbf | Abzw Gu 2 | 2024 | 2024 | 20 | 23 | 17.05.2024 | 07:00 | 03.06.2024 | 17:00 | 17 days + 10,0 h | cont. | SP |  | LT | S |  |  | C |  | B | 10 |  | Gleisneulage mit Untergrundverbesserung km 164,985 - km 166,487 |  | Y |  | 12.12.2022 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-64532 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Kapfenberg |  | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 18.05.2024 | 08:00 | 21.05.2024 | 04:00 | 2 days + 20,0 h | cont. | WF |  | ST | [6 empty] | 15 |  | Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten in Kapfenberg |  | Y |  | 01.05.2023
ÖBB Infra | 81-64907 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 19.05.2024 | 00:15 | 21.05.2024 | 04:40 | 3x 4,4 h | period. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau und Baumeisterarbeiten |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64907 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 19.05.2024 | 00:15 | 21.05.2024 | 04:40 | 3x 4,4 h | period. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau und Baumeisterarbeiten |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62711 | Villach - Udine | < > | Thörl-Maglern | Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern | 2024 | 2024 | 20 | 20 | 19.05.2024 | 05:15 | 19.05.2024 | 11:00 | 5,8 h | cont. | SP | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kraneinsatz bei Weichenneulage W51 bis W56 |  | Y |  | 01.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62712 | Villach - Udine | < > | Thörl-Maglern | Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 20.05.2024 | 05:15 | 20.05.2024 | 11:00 | 5,8 h | cont. | SP | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kraneinsatz bei Weichenneulage W51 bis W56 |  | N |  | 01.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64229 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | St.Marein-St.Lorenzen |  | 2024 | 2024 | 21 | 24 | 21.05.2024 | 08:15 | 14.06.2024 | 16:00 | 17x 7,8 h | period. | SP |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Kabelzieharbeiten und Setzen der Verschubsignale (inkl. Fundamente) |  | N |  | 02.04.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-63739 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 22.05.2024 | 07:00 | 24.05.2024 | 15:30 | 3x 8,5 h | period. | SP |  | LT | [8 empty] | Vorarbeiten für Gleisneulage Bgl 363+364 |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-63739 | Břeclav - Wien | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 22.05.2024 | 07:00 | 24.05.2024 | 15:30 | 3x 8,5 h | period. | SP |  | LT | [8 empty] | Vorarbeiten für Gleisneulage Bgl 363+364 |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-63739 | Wien - Wampersdorf | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 22.05.2024 | 07:00 | 24.05.2024 | 15:30 | 3x 8,5 h | period. | SP |  | LT | [8 empty] | Vorarbeiten für Gleisneulage Bgl 363+364 |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-63739 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 22.05.2024 | 07:00 | 24.05.2024 | 15:30 | 3x 8,5 h | period. | SP |  | LT | [8 empty] | Vorarbeiten für Gleisneulage Bgl 363+364 |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-62678 | Bratislava - Kittsee - Wien | < | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 21 | 26 | 24.05.2024 | 04:50 | 28.06.2024 | 24:00 | 35 days + 19,2 h | cont. | SP |  | ST | S | [5 empty] | 10 |  | Neuerrichtung Bgl 1 inklusive Drainage, sowie Abtrag Personendurchgang [alt] (Bauphase 11 - Bahnhofumbau Gramatneusiedl) |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-62679 | Bratislava - Kittsee - Wien | > | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 21 | 26 | 24.05.2024 | 04:50 | 28.06.2024 | 24:00 | 35 days + 19,2 h | cont. | SP |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Neuerrichtung Bgl 2 inklusive Drainage, sowie Abtrag Personendurchgang [alt] (Bauphase 11 - Bahnhofumbau Gramatneusiedl) |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-62678 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 21 | 26 | 24.05.2024 | 04:50 | 28.06.2024 | 24:00 | 35 days + 19,2 h | cont. | SP |  | ST | S | [5 empty] | 10 |  | Neuerrichtung Bgl 1 inklusive Drainage, sowie Abtrag Personendurchgang [alt] (Bauphase 11 - Bahnhofumbau Gramatneusiedl) |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-62679 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | > | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 21 | 26 | 24.05.2024 | 04:50 | 28.06.2024 | 24:00 | 35 days + 19,2 h | cont. | SP |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Neuerrichtung Bgl 2 inklusive Drainage, sowie Abtrag Personendurchgang [alt] (Bauphase 11 - Bahnhofumbau Gramatneusiedl) |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-59839 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Himberg |  | 2024 | 2024 | 21 | 23 | 24.05.2024 | 07:00 | 03.06.2024 | 05:00 | 9 days + 22,0 h | cont. | SP |  | ST |  |  |  | C |  |  |  |  | Umbau AB |  | N |  | 02.04.2023
ÖBB Infra | 81-65733 | Břeclav - Wien | > | Wien Erdbergerlände | Wien Stadlau | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 25.05.2024 | 00:40 | 25.05.2024 | 04:30 | 3,8 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Gleisneulage mit PLV, div. Brückenarbeiten an den Donaubrücken, Sanierung Hst. Praterkai |  | N |  | 08.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65085 | Bratislava - Kittsee - Wien | > | Himberg | Gramatneusiedl | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 25.05.2024 | 22:15 | 26.05.2024 | 05:45 | 7,5 h | cont. | SP |  | LT | [6 empty] | 20 |  | AHM Einsatz |  | Y |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-65085 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | > | Himberg | Gramatneusiedl | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 25.05.2024 | 22:15 | 26.05.2024 | 05:45 | 7,5 h | cont. | SP |  | LT | [6 empty] | 20 |  | AHM Einsatz |  | Y |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-62690 | Bruck - Villach | < > | Thalheim-Pöls |  | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 25.05.2024 | 22:30 | 26.05.2024 | 05:30 | 7,0 h | cont. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Inbetriebnahme ESTW Tel |  | Y |  | 12.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62940 | Bruck - Villach | < > | Sbl Leb 2 | St.Michael-Ost | 2024 | 2024 | 21 | 23 | 25.05.2024 | 23:00 | 03.06.2024 | 05:00 | 9x 6,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 10 |  | WHZ St. Michael Ost - Herstellen der Querungen - Verkabelung |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-65284 | Bruck - Villach | < > | Judenburg |  | 2024 | 2024 | 21 | 26 | 25.05.2024 | 23:15 | 29.06.2024 | 05:00 | 5x 5,8 h | period. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Vorarbeiten zur Erneuerung der Oberleitung: - Ziehen der Leitungen - Montage der Querjoche |  | N |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64876 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 21 | 22 | 26.05.2024 | 00:15 | 27.05.2024 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau und Baumeisterarbeiten |  | Y |  | 23.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64876 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 21 | 22 | 26.05.2024 | 00:15 | 27.05.2024 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau und Baumeisterarbeiten |  | Y |  | 23.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63219 | Bruck - Graz | < > | Bruck a.d.Mur-Übelstein | Pernegg | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 26.05.2024 | 00:30 | 26.05.2024 | 05:00 | 4,5 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Herstellen der Fundamente für die Hilfsbrücken in km 165,808 |  | N |  | 12.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64254 | Bruck - Graz | < > | Pernegg | Mixnitz-Bärenschützklamm | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 26.05.2024 | 00:30 | 26.05.2024 | 05:00 | 4,5 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Umbau Bf. Mixnitz-B.: Vorarbeiten - Einbau von Arbeitstrenner in die Oberleitung |  | Y |  | 02.04.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65736 | Břeclav - Wien | > | Wien Erdbergerlände | Wien Stadlau | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 26.05.2024 | 00:40 | 26.05.2024 | 03:30 | 2,8 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Gleisneulage mit PLV, div. Brückenarbeiten an den Donaubrücken, Sanierung Hst. Praterkai |  | N |  | 08.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64604 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Ternitz | Mürzzuschlag-Güterbf | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 26.05.2024 | 01:00 | 26.05.2024 | 05:15 | 4,2 h | cont. | WF |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten - Revision SG Glo |  | N |  | 01.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65285 | Bruck - Villach | < > | Judenburg |  | 2024 | 2024 | 21 | 26 | 26.05.2024 | 23:15 | 30.06.2024 | 03:30 | 5x 4,2 h | period. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Vorarbeiten zur Erneuerung der Oberleitung: - Ziehen der Leitungen - Montage der Querjoche |  | N |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63220 | Bruck - Graz | < > | Bruck a.d.Mur-Übelstein | Pernegg | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 27.05.2024 | 00:30 | 27.05.2024 | 04:00 | 3,5 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Herstellen der Fundamente für die Hilfsbrücken in km 165,808 |  | N |  | 12.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65723 | Břeclav - Wien | > | Wien Erdbergerlände | Wien Stadlau | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 27.05.2024 | 00:40 | 27.05.2024 | 03:30 | 2,8 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Gleisneulage mit PLV, div. Brückenarbeiten an den Donaubrücken, Sanierung Hst. Praterkai |  | N |  | 08.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63740 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 22 | 24 | 27.05.2024 | 07:00 | 16.06.2024 | 17:00 | 20 days + 10,0 h | cont. | SP |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 363+364 |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-63740 | Břeclav - Wien | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 22 | 24 | 27.05.2024 | 07:00 | 16.06.2024 | 17:00 | 20 days + 10,0 h | cont. | SP |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 363+364 |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-63740 | Wien - Wampersdorf | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 22 | 24 | 27.05.2024 | 07:00 | 16.06.2024 | 17:00 | 20 days + 10,0 h | cont. | SP |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 363+364 |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-63740 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 22 | 24 | 27.05.2024 | 07:00 | 16.06.2024 | 17:00 | 20 days + 10,0 h | cont. | SP |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 363+364 |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-62465 | Bruck - Villach | < > | Judenburg |  | 2024 | 2024 | 22 | 27 | 27.05.2024 | 21:15 | 04.07.2024 | 04:00 | 28x 6,8 h | period. | SP |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Vorarbeiten zur Erneuerung der Oberleitung: - Ziehen der Leitungen - Montage der Querjoche |  | N |  | 13.06.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-65724 | Břeclav - Wien | > | Wien Erdbergerlände | Wien Stadlau | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 28.05.2024 | 00:40 | 28.05.2024 | 03:30 | 2,8 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Gleisneulage mit PLV, div. Brückenarbeiten an den Donaubrücken, Sanierung Hst. Praterkai |  | N |  | 08.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64252 | Bruck - Graz | > | Pernegg | Mixnitz-Bärenschützklamm | 2024 | 2024 | 22 | 23 | 28.05.2024 | 20:30 | 04.06.2024 | 04:30 | 7x 8,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Bf. Umbau Mixnitz-B.; Vorarbeiten - Fundierung und Maststellen Oberleitung Pn - Mx und Abtrag Oberleitung BGl 3, 5 und 7 |  | N |  | 02.04.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-65086 | Bratislava - Kittsee - Wien | > | Gramatneusiedl | Götzendorf | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 28.05.2024 | 23:10 | 29.05.2024 | 04:50 | 5,7 h | cont. | SP |  | LT | [6 empty] | 20 |  | AHM Einsatz |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-65086 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | > | Gramatneusiedl | Götzendorf | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 28.05.2024 | 23:10 | 29.05.2024 | 04:50 | 5,7 h | cont. | SP |  | LT | [6 empty] | 20 |  | AHM Einsatz |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-62907 | Wiener Neustadt - Bruck | < | Bruck a.d.Mur-Fbf | Bruck a.d.Mur | 2024 | 2024 | 22 | 23 | 29.05.2024 | 20:00 | 03.06.2024 | 04:00 | 4 days + 8,0 h | cont. | SP |  | LT |  |  |  | C |  | B | 5 |  | Ausbau Hilfsbrücke Tragwerk Gustav Kramer Weg in km 156,928 |  | Y |  | 03.05.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62907 | Bruck - Graz | < | Bruck a.d.Mur-Fbf | Bruck a.d.Mur | 2024 | 2024 | 22 | 23 | 29.05.2024 | 20:00 | 03.06.2024 | 04:00 | 4 days + 8,0 h | cont. | SP |  | LT |  |  |  | C |  | B | 5 |  | Ausbau Hilfsbrücke Tragwerk Gustav Kramer Weg in km 156,928 |  | Y |  | 03.05.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62907 | Bruck - Villach | < | Bruck a.d.Mur-Fbf | Bruck a.d.Mur | 2024 | 2024 | 22 | 23 | 29.05.2024 | 20:00 | 03.06.2024 | 04:00 | 4 days + 8,0 h | cont. | SP |  | LT |  |  |  | C |  | B | 5 |  | Ausbau Hilfsbrücke Tragwerk Gustav Kramer Weg in km 156,928 |  | Y |  | 03.05.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62910 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Bruck a.d.Mur-Fbf | Bruck a.d.Mur | 2024 | 2024 | 22 | 23 | 29.05.2024 | 23:00 | 03.06.2024 | 04:30 | 5x 5,5 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 2 |  | Kraneinsatz beim Ausbau der Hilfbrücke |  | N |  | 12.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62910 | Bruck - Graz | > | Bruck a.d.Mur-Fbf | Bruck a.d.Mur | 2024 | 2024 | 22 | 23 | 29.05.2024 | 23:00 | 03.06.2024 | 04:30 | 5x 5,5 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 2 |  | Kraneinsatz beim Ausbau der Hilfbrücke |  | N |  | 12.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62910 | Bruck - Villach | > | Bruck a.d.Mur-Fbf | Bruck a.d.Mur | 2024 | 2024 | 22 | 23 | 29.05.2024 | 23:00 | 03.06.2024 | 04:30 | 5x 5,5 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 2 |  | Kraneinsatz beim Ausbau der Hilfbrücke |  | N |  | 12.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65087 | Bratislava - Kittsee - Wien | > | Gramatneusiedl | Götzendorf | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 29.05.2024 | 23:10 | 30.05.2024 | 05:30 | 6,3 h | cont. | SP |  | LT | [6 empty] | 20 |  | AHM Einsatz |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-65087 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | > | Gramatneusiedl | Götzendorf | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 29.05.2024 | 23:10 | 30.05.2024 | 05:30 | 6,3 h | cont. | SP |  | LT | [6 empty] | 20 |  | AHM Einsatz |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-64209 | Bruck - Graz | > | Graz-Vbf Nord |  | 2024 | 2024 | 22 | 23 | 30.05.2024 | 07:00 | 03.06.2024 | 17:00 | 5x 10,0 h | period. | SP |  | ST | [8 empty] | Maschineneinsatz bei Gleis- und Weichenneulage BGl 181, 183 und W605 |  | N |  | 02.04.2023
ÖBB Infra | 81-62706 | Villach - Udine | > | Thörl-Maglern | Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern | 2024 | 2024 | 22 | 24 | 30.05.2024 | 07:00 | 11.06.2024 | 17:00 | 12 days + 10,0 h | cont. | SP |  | LT | S | [5 empty] | 10 |  | Bauphase 3 zur Weichenneulage W51 bis W56 |  | N |  | 01.05.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62713 | Villach - Udine | < > | Thörl-Maglern | Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 01.06.2024 | 05:15 | 01.06.2024 | 11:00 | 5,8 h | cont. | SP | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kraneinsatz bei Weichenneulage W51 bis W56 |  | N |  | 01.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65088 | Bratislava - Kittsee - Wien | < | Gramatneusiedl | Götzendorf | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 01.06.2024 | 23:10 | 02.06.2024 | 05:30 | 6,3 h | cont. | SP |  | LT | [6 empty] | 30 |  | AHM Einsatz |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-65088 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < | Gramatneusiedl | Götzendorf | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 01.06.2024 | 23:10 | 02.06.2024 | 05:30 | 6,3 h | cont. | SP |  | LT | [6 empty] | 30 |  | AHM Einsatz |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-62714 | Villach - Udine | < > | Thörl-Maglern | Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 02.06.2024 | 05:15 | 02.06.2024 | 11:00 | 5,8 h | cont. | SP | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kraneinsatz bei Weichenneulage W51 bis W56 |  | N |  | 01.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64491 | Bruck - Villach | > | Launsdorf-Hochosterwitz | St.Veit a.d.Glan | 2024 | 2024 | 23 | 23 | 03.06.2024 | 08:15 | 07.06.2024 | 15:45 | 5x 7,5 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Erneuerung Heißläuferortungsanlage km 321,175 |  | N |  | 01.05.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64491 | St. Veit - Villach | > | Launsdorf-Hochosterwitz | St.Veit a.d.Glan | 2024 | 2024 | 23 | 23 | 03.06.2024 | 08:15 | 07.06.2024 | 15:45 | 5x 7,5 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Erneuerung Heißläuferortungsanlage km 321,175 |  | N |  | 01.05.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62757 | Wiener Neustadt - Bruck | < | Mürzzuschlag Süd | Üst Mz 2 | 2024 | 2024 | 23 | 23 | 03.06.2024 | 22:30 | 07.06.2024 | 04:30 | 4x 6,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Vorarbeiten zur Gleisneulage mit Untergrundverstärkung km 118,405 - 122,949: - Aufbau AWS - Tragseiltausch SGl 1 |  | N |  | 02.05.2023
ÖBB Infra | 81-65726 | Břeclav - Wien | > | Wien Erdbergerlände | Wien Stadlau | 2024 | 2024 | 23 | 23 | 04.06.2024 | 00:40 | 04.06.2024 | 03:30 | 2,8 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Gleisneulage mit PLV, div. Brückenarbeiten an den Donaubrücken, Sanierung Hst. Praterkai |  | N |  | 08.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62541 | Bruck - Villach | > | Villach Hbf | Abzw Gu 2 | 2024 | 2024 | 23 | 24 | 04.06.2024 | 08:00 | 15.06.2024 | 16:00 | 12x 8,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Nacharbeiten zur Gleisneulage mit Untergrundverbesserung km 164,985 - km 166,487: - Kabelarbeiten - Begleitende Unterbauarbeiten |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-62541 | St. Veit - Villach | > | Villach Hbf | Abzw Gu 2 | 2024 | 2024 | 23 | 24 | 04.06.2024 | 08:00 | 15.06.2024 | 16:00 | 12x 8,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Nacharbeiten zur Gleisneulage mit Untergrundverbesserung km 164,985 - km 166,487: - Kabelarbeiten - Begleitende Unterbauarbeiten |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-62715 | Villach - Udine | < > | Thörl-Maglern | Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern | 2024 | 2024 | 23 | 23 | 04.06.2024 | 08:45 | 04.06.2024 | 10:15 | 1,5 h | cont. | SP | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Arbeiten bei den Weichenverbindungen Kraneinsatz bei Weichenneulage W51 bis W56 |  | N |  | 01.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65089 | Bratislava - Kittsee - Wien | < | Himberg | Gramatneusiedl | 2024 | 2024 | 23 | 23 | 04.06.2024 | 22:10 | 06.06.2024 | 04:40 | 2x 6,5 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 30 |  | AHM Einsatz |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-65089 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < | Himberg | Gramatneusiedl | 2024 | 2024 | 23 | 23 | 04.06.2024 | 22:10 | 06.06.2024 | 04:40 | 2x 6,5 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 30 |  | AHM Einsatz |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-64662 | Wien - Wiener Neustadt | > | Wien Hetzendorf | Wien Atzgersdorf | 2024 | 2024 | 23 | 23 | 04.06.2024 | 23:10 | 05.06.2024 | 04:10 | 5,0 h | cont. | WF |  | LT |  |  |  | C |  |  | 20 |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | Y |  | 01.05.2023 | Minor |  | 30%
ÖBB Infra | 81-64686 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Meidling | Wien Matzleinsdorfer Platz | 2024 | 2024 | 23 | 23 | 04.06.2024 | 23:20 | 05.06.2024 | 04:20 | 5,0 h | cont. | WF |  | LT |  |  |  | C |  | B | 0 |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | N |  | 01.05.2023 | Minor |  | 30%
ÖBB Infra | 81-64708 | Wien - Wiener Neustadt | < | W.Mat.-Laxenburg | Wien Hauptbahnhof Südtiroler Platz | 2024 | 2024 | 23 | 23 | 05.06.2024 | 01:20 | 05.06.2024 | 01:45 | 0,4 h | cont. | WF |  | LT | [6 empty] | 0 |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | N |  | 01.05.2023 | Minor |  | 30%
ÖBB Infra | 81-64697 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Matzleinsdorf | Üst Wwb 1 | 2024 | 2024 | 23 | 23 | 05.06.2024 | 01:45 | 05.06.2024 | 03:55 | 2,2 h | cont. | WF |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | Y |  | 01.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64253 | Bruck - Graz | > | Mixnitz-Bärenschützklamm |  | 2024 | 2024 | 23 | 23 | 05.06.2024 | 20:30 | 08.06.2024 | 04:30 | 3x 8,0 h | period. | SP |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Bf. Umbau Mixnitz-B.; Vorarbeiten - Fundierung und Maststellen Oberleitung Pn - Mx und Abtrag Oberleitung BGl 3, 5 und 7 |  | Y |  | 02.04.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62716 | Villach - Udine | < > | Thörl-Maglern | Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern | 2024 | 2024 | 23 | 23 | 06.06.2024 | 08:45 | 06.06.2024 | 10:15 | 1,5 h | cont. | SP | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Arbeiten bei den Weichenverbindungen bei Weichenneulage W51 bis W56 |  | N |  | 01.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63229 | Bruck - Graz | < > | Bruck a.d.Mur-Übelstein | Pernegg | 2024 | 2024 | 23 | 38 | 07.06.2024 | 20:00 | 16.09.2024 | 04:00 | 100 days + 8,0 h | cont. | SP |  | LT | S | [5 empty] | 1 |  | Schutz-LA80 bei den Hilfsbrücke in km 165,808 |  | N |  | 12.12.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-63221 | Bruck - Graz | > | Bruck a.d.Mur-Übelstein | Pernegg | 2024 | 2024 | 23 | 24 | 07.06.2024 | 20:30 | 10.06.2024 | 04:00 | 2 days + 7,5 h | cont. | SP |  | LT | S |  |  | C |  | B | 5 |  | Einbau der Hilfsbrücke in km 165,808 |  | Y |  | 12.07.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62759 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Mürzzuschlag Süd | Üst Mz 2 | 2024 | 2024 | 23 | 25 | 07.06.2024 | 22:30 | 20.06.2024 | 04:30 | 13x 6,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Vorarbeiten Gleisneulage mit Untergrundverstärkung km 118,405 - 122,949 |  | N |  | 01.07.2023
ÖBB Infra | 81-64908 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 23 | 24 | 09.06.2024 | 00:15 | 10.06.2024 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau und Baumeisterarbeiten |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64908 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 23 | 24 | 09.06.2024 | 00:15 | 10.06.2024 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau und Baumeisterarbeiten |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63222 | Bruck - Graz | < > | Bruck a.d.Mur-Übelstein | Pernegg | 2024 | 2024 | 23 | 23 | 09.06.2024 | 00:30 | 09.06.2024 | 05:00 | 4,5 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kraneinsatz beim Einbau der Hilfsbrücken |  | N |  | 12.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64159 | Bratislava - Marchegg - Wien | < > | Wien Hirschstetten | Raasdorf | 2024 | 2024 | 23 | 23 | 09.06.2024 | 00:45 | 09.06.2024 | 05:10 | 4,4 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Arbeiten und Aufziehen der Fahrleitungsketten in den Weichenverbindungen |  | N |  | 31.07.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64215 | Bruck - Graz | < > | Gratwein-Gratkorn | Graz-Fbf | 2024 | 2024 | 23 | 24 | 09.06.2024 | 00:45 | 16.06.2024 | 05:00 | 2x 4,2 h | period. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kabelquerungen für Inbetriebnahme Schaltgerüst |  | Y |  | 02.04.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64590 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag-Güterbf | 2024 | 2024 | 23 | 23 | 09.06.2024 | 01:00 | 09.06.2024 | 05:15 | 4,2 h | cont. | WF |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten |  | N |  | 01.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65727 | Břeclav - Wien | > | Wien Erdbergerlände | Wien Stadlau | 2024 | 2024 | 24 | 24 | 10.06.2024 | 00:40 | 10.06.2024 | 03:30 | 2,8 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Gleisneulage mit PLV, div. Brückenarbeiten an den Donaubrücken, Sanierung Hst. Praterkai |  | N |  | 08.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64163 | Bratislava - Marchegg - Wien | < > | Wien Hirschstetten | Raasdorf | 2024 | 2024 | 24 | 24 | 10.06.2024 | 00:45 | 10.06.2024 | 04:50 | 4,1 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Arbeiten und Aufziehen der Fahrleitungsketten in den Weichenverbindungen |  | N |  | 06.03.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64216 | Bruck - Graz | < > | Gratwein-Gratkorn | Graz-Fbf | 2024 | 2024 | 24 | 25 | 10.06.2024 | 00:45 | 17.06.2024 | 04:00 | 2x 3,2 h | period. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kabelquerungen für Inbetriebnahme Schaltgerüst |  | Y |  | 02.04.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63993 | Bruck - Villach | > | Mariahof-St.Lambrecht | Neumarkt in Steiermark | 2024 | 2024 | 24 | 25 | 10.06.2024 | 07:00 | 18.06.2024 | 16:00 | 8 days + 9,0 h | cont. | SP |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Vorarbeiten zur Gleisneulage km 274,225 - km 278,254 und Erneuerung von 4 Futtermauern von km 276,860 bis km 277,000 |  | N |  | 05.02.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-65663 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Payerbach-Reichenau | Semmering | 2024 | 2024 | 24 | 24 | 10.06.2024 | 07:30 | 14.06.2024 | 16:30 | 5x 9,0 h | period. | WF |  | LT |  |  |  | C |  | B | 5 |  | Instandhaltungsarbeiten im Streckenverlauf |  | N |  | 01.10.2023 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-62717 | Villach - Udine | < > | Thörl-Maglern | Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern | 2024 | 2024 | 24 | 24 | 10.06.2024 | 08:45 | 10.06.2024 | 10:15 | 1,5 h | cont. | SP | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Bügelfahrt bei den Weichenverbindungen bei Weichenneulage W51 bis W56 |  | N |  | 01.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65728 | Břeclav - Wien | > | Wien Erdbergerlände | Wien Stadlau | 2024 | 2024 | 24 | 24 | 12.06.2024 | 00:40 | 12.06.2024 | 03:30 | 2,8 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Gleisneulage mit PLV, div. Brückenarbeiten an den Donaubrücken, Sanierung Hst. Praterkai |  | N |  | 08.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63160 | Villach - Udine | < > | Arnoldstein |  | 2024 | 2024 | 24 | 36 | 12.06.2024 | 07:00 | 08.09.2024 | 17:00 | 88 days + 10,0 h | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Gleis- und Weichenneulagen BGl 70 bis 75 |  | N |  | 12.12.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-65729 | Břeclav - Wien | > | Wien Erdbergerlände | Wien Stadlau | 2024 | 2024 | 24 | 24 | 14.06.2024 | 00:40 | 14.06.2024 | 03:30 | 2,8 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Gleisneulage mit PLV, div. Brückenarbeiten an den Donaubrücken, Sanierung Hst. Praterkai |  | N |  | 08.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64954 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Obereggendorf | Wiener Neustadt Hbf-Schleppbf | 2024 | 2024 | 24 | 24 | 14.06.2024 | 07:00 | 14.06.2024 | 17:00 | 10,0 h | cont. | SP |  | LT | S | [5 empty] | 30 |  | Abtrag Übergangssteg (Neuerrichtung der Hst Civitas Nova) |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-63223 | Bruck - Graz | < | Bruck a.d.Mur-Übelstein | Pernegg | 2024 | 2024 | 24 | 25 | 14.06.2024 | 20:30 | 17.06.2024 | 04:00 | 2 days + 7,5 h | cont. | SP |  | LT | S |  |  | C |  | B | 5 |  | Einbau der Hilfsbrücke in km 165,808 |  | Y |  | 12.07.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-65734 | Břeclav - Wien | > | Wien Erdbergerlände | Wien Stadlau | 2024 | 2024 | 24 | 24 | 15.06.2024 | 00:40 | 15.06.2024 | 04:30 | 3,8 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Gleisneulage mit PLV, div. Brückenarbeiten an den Donaubrücken, Sanierung Hst. Praterkai |  | N |  | 08.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64955 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Obereggendorf | Wiener Neustadt Hbf-Schleppbf | 2024 | 2024 | 24 | 24 | 15.06.2024 | 07:00 | 15.06.2024 | 17:00 | 10,0 h | cont. | SP |  | LT | S | [5 empty] | 30 |  | Abtrag Übergangssteg (Neuerrichtung der Hst Civitas Nova) |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-64528 | Bruck - Villach | < > | Leoben Hbf | Leoben Donawitz | 2024 | 2024 | 24 | 24 | 15.06.2024 | 08:00 | 15.06.2024 | 16:00 | 8,0 h | cont. | WF | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Wartungsfenster |  | Y |  | 03.09.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64909 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 24 | 25 | 16.06.2024 | 00:15 | 17.06.2024 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau und Baumeisterarbeiten |  | Y |  | 23.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64909 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 24 | 25 | 16.06.2024 | 00:15 | 17.06.2024 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau und Baumeisterarbeiten |  | Y |  | 23.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64956 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Obereggendorf | Wiener Neustadt Hbf-Schleppbf | 2024 | 2024 | 24 | 24 | 16.06.2024 | 00:25 | 16.06.2024 | 05:30 | 5,1 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Abtrag Übergangssteg (Neuerrichtung der Hst Civitas Nova) |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63224 | Bruck - Graz | < > | Bruck a.d.Mur-Übelstein | Pernegg | 2024 | 2024 | 24 | 24 | 16.06.2024 | 00:30 | 16.06.2024 | 05:00 | 4,5 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kraneinsatz beim Einbau der Hilfsbrücken |  | N |  | 12.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64193 | Bruck - Villach | < > | Föderlach | Villach Hbf-Ostbf | 2024 | 2024 | 24 | 25 | 16.06.2024 | 00:30 | 19.06.2024 | 04:15 | 4x 3,8 h | period. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Einbau Schutzgerüst Richtungsfahrbahn Wien |  | N |  | 06.03.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64193 | St. Veit - Villach | < > | Föderlach | Villach Hbf-Ostbf | 2024 | 2024 | 24 | 25 | 16.06.2024 | 00:30 | 19.06.2024 | 04:15 | 4x 3,8 h | period. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Einbau Schutzgerüst Richtungsfahrbahn Wien |  | N |  | 06.03.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65737 | Břeclav - Wien | > | Wien Erdbergerlände | Wien Stadlau | 2024 | 2024 | 24 | 24 | 16.06.2024 | 00:40 | 16.06.2024 | 03:30 | 2,8 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Gleisneulage mit PLV, div. Brückenarbeiten an den Donaubrücken, Sanierung Hst. Praterkai |  | N |  | 08.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64160 | Bratislava - Marchegg - Wien | < > | Wien Hirschstetten | Raasdorf | 2024 | 2024 | 24 | 24 | 16.06.2024 | 00:45 | 16.06.2024 | 05:10 | 4,4 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Arbeiten und Aufziehen der Fahrleitungsketten in den Weichenverbindungen |  | N |  | 31.07.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64597 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag-Güterbf | 2024 | 2024 | 24 | 24 | 16.06.2024 | 01:00 | 16.06.2024 | 05:15 | 4,2 h | cont. | WF |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten - Revision SG Sps ( |  | N |  | 01.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64957 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Obereggendorf | Wiener Neustadt Hbf-Schleppbf | 2024 | 2024 | 24 | 25 | 16.06.2024 | 05:30 | 21.06.2024 | 18:00 | 5 days + 12,5 h | cont. | SP |  | LT | S | [5 empty] | 30 |  | Bahnsteigherstellung (Neuerrichtung der Hst Civitas Nova) |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-64164 | Bratislava - Marchegg - Wien | < > | Wien Hirschstetten | Raasdorf | 2024 | 2024 | 25 | 25 | 17.06.2024 | 00:45 | 17.06.2024 | 04:50 | 4,1 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Arbeiten und Aufziehen der Fahrleitungsketten in den Weichenverbindungen |  | N |  | 06.03.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65634 | Břeclav - Wien | < > | Deutsch Wagram |  | 2024 | 2024 | 25 | 25 | 17.06.2024 | 01:00 | 17.06.2024 | 02:30 | 1,5 h | cont. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Signalstellen auf zwischen Gleis 1 und 2 |  | N |  | 01.10.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62543 | Bruck - Villach | < | Villach Hbf | Abzw Gu 2 | 2024 | 2024 | 25 | 25 | 17.06.2024 | 20:10 | 22.06.2024 | 05:10 | 5x 9,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Nacharbeiten zur Gleisneulage mit Untergrundverbesserung km 164,985 - km 166,487: - Abbau AWS - Ausbau Schotterbettsicherung |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-62543 | St. Veit - Villach | < | Villach Hbf | Abzw Gu 2 | 2024 | 2024 | 25 | 25 | 17.06.2024 | 20:10 | 22.06.2024 | 05:10 | 5x 9,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Nacharbeiten zur Gleisneulage mit Untergrundverbesserung km 164,985 - km 166,487: - Abbau AWS - Ausbau Schotterbettsicherung |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-63996 | Bruck - Villach | < | Mariahof-St.Lambrecht | Neumarkt in Steiermark | 2024 | 2024 | 25 | 26 | 19.06.2024 | 07:00 | 27.06.2024 | 16:00 | 8 days + 9,0 h | cont. | SP |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Vorarbeiten zur Gleisneulage km 274,225 - km 278,254 und Erneuerung von 4 Futtermauern von km 276,860 bis km 277,000 |  | N |  | 05.02.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64232 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | St.Marein-St.Lorenzen | Kapfenberg | 2024 | 2024 | 25 | 26 | 19.06.2024 | 20:30 | 25.06.2024 | 04:30 | 4x 8,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Montage Achszählpunkte |  | N |  | 02.04.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62756 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Mürzzuschlag Süd | Üst Mz 2 | 2024 | 2024 | 25 | 30 | 20.06.2024 | 08:00 | 26.07.2024 | 17:00 | 36 days + 9,0 h | cont. | SP |  | LT | S |  |  | C |  | B | 10 |  | Gleisneulage mit Untergrundverstärkung km 118,405 - 122,949 Tragseiltausch SGl 2 |  | Y |  | 01.07.2023 | Minor |  | 20%
ÖBB Infra | 81-64958 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Obereggendorf | Wiener Neustadt Hbf-Schleppbf | 2024 | 2024 | 25 | 26 | 21.06.2024 | 18:00 | 28.06.2024 | 18:00 | 7 days | cont. | SP |  | LT | S | [5 empty] | 30 |  | Bahnsteigherstellung (Neuerrichtung der Hst Civitas Nova) |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-64218 | Bruck - Graz | > | Graz-Vbf | Graz-Fbf | 2024 | 2024 | 25 | 26 | 22.06.2024 | 08:00 | 30.06.2024 | 17:00 | 4x 9,0 h | period. | SP |  | LT | [8 empty] | Rückbau der Oberleitung |  | N |  | 02.04.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64185 | Bruck - Villach | > | Krumpendorf | Pörtschach am Wörthersee | 2024 | 2024 | 25 | 25 | 22.06.2024 | 12:00 | 23.06.2024 | 18:00 | 1 day + 6,0 h | cont. | SP |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Ausbau Schutzgerüst bei Tragwerk km 138,352 |  | N |  | 06.03.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64729 | Graz - Maribor | < > | Wildon |  | 2024 | 2024 | 25 | 25 | 22.06.2024 | 19:30 | 23.06.2024 | 05:30 | 10,0 h | cont. | SP |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Umbau VGS 80 für ETCS |  | N |  | 01.05.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64910 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 25 | 26 | 23.06.2024 | 00:15 | 24.06.2024 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau und Baumeisterarbeiten |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64910 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 25 | 26 | 23.06.2024 | 00:15 | 24.06.2024 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau und Baumeisterarbeiten |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64187 | Bruck - Villach | < > | Krumpendorf | Pörtschach am Wörthersee | 2024 | 2024 | 25 | 25 | 23.06.2024 | 00:30 | 23.06.2024 | 04:30 | 4,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Ausbau Schutzgerüst bei Tragwerk km 138,352 |  | Y |  | 06.03.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64161 | Bratislava - Marchegg - Wien | < > | Wien Hirschstetten | Raasdorf | 2024 | 2024 | 25 | 25 | 23.06.2024 | 00:45 | 23.06.2024 | 05:10 | 4,4 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Arbeiten und Aufziehen der Fahrleitungsketten in den Weichenverbindungen |  | N |  | 31.07.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64165 | Bratislava - Marchegg - Wien | < > | Wien Hirschstetten | Raasdorf | 2024 | 2024 | 26 | 26 | 24.06.2024 | 00:45 | 24.06.2024 | 04:50 | 4,1 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Arbeiten und Aufziehen der Fahrleitungsketten in den Weichenverbindungen |  | N |  | 06.03.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62625 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 26 | 26 | 24.06.2024 | 20:30 | 28.06.2024 | 04:30 | 4x 8,0 h | period. | SP |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Vorarbeiten zur Weichenneulage W204, 207, 208, 221, 222, 223, 224, 231, 232, 233 und 234: - Abtrag Kabeltrog - Herstellen Kabelprovisorien - Vorbereitende Unterbauarbeiten |  | N |  | 12.12.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62625 | Bruck - Graz | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 26 | 26 | 24.06.2024 | 20:30 | 28.06.2024 | 04:30 | 4x 8,0 h | period. | SP |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Vorarbeiten zur Weichenneulage W204, 207, 208, 221, 222, 223, 224, 231, 232, 233 und 234: - Abtrag Kabeltrog - Herstellen Kabelprovisorien - Vorbereitende Unterbauarbeiten |  | N |  | 12.12.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62625 | Bruck - Villach | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 26 | 26 | 24.06.2024 | 20:30 | 28.06.2024 | 04:30 | 4x 8,0 h | period. | SP |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Vorarbeiten zur Weichenneulage W204, 207, 208, 221, 222, 223, 224, 231, 232, 233 und 234: - Abtrag Kabeltrog - Herstellen Kabelprovisorien - Vorbereitende Unterbauarbeiten |  | N |  | 12.12.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-65730 | Břeclav - Wien | > | Wien Erdbergerlände | Wien Stadlau | 2024 | 2024 | 26 | 26 | 25.06.2024 | 00:40 | 25.06.2024 | 03:30 | 2,8 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Gleisneulage mit PLV, div. Brückenarbeiten an den Donaubrücken, Sanierung Hst. Praterkai |  | N |  | 08.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64231 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Kindberg | St.Marein-St.Lorenzen | 2024 | 2024 | 26 | 26 | 25.06.2024 | 20:30 | 29.06.2024 | 04:30 | 4x 8,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Montage Achszählpunkte |  | N |  | 02.04.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-65731 | Břeclav - Wien | > | Wien Erdbergerlände | Wien Stadlau | 2024 | 2024 | 26 | 26 | 26.06.2024 | 00:40 | 26.06.2024 | 03:30 | 2,8 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Gleisneulage mit PLV, div. Brückenarbeiten an den Donaubrücken, Sanierung Hst. Praterkai |  | N |  | 08.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63995 | Bruck - Villach | > | Mariahof-St.Lambrecht | Neumarkt in Steiermark | 2024 | 2024 | 26 | 32 | 28.06.2024 | 07:00 | 05.08.2024 | 16:00 | 39x 9,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Vorarbeiten zur Gleisneulage km 274,225 - km 278,254 und Erneuerung von 4 Futtermauern von km 276,860 bis km 277,000 |  | N |  | 05.02.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62614 | Wiener Neustadt - Bruck | < | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 26 | 27 | 28.06.2024 | 20:00 | 01.07.2024 | 04:00 | 2 days + 8,0 h | cont. | SP |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Ausbau der Weiche 234 und Ausbau Hilfsbrücke bei Tragwerk in km 158,276 |  | Y |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-62614 | Bruck - Graz | < | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 26 | 27 | 28.06.2024 | 20:00 | 01.07.2024 | 04:00 | 2 days + 8,0 h | cont. | SP |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Ausbau der Weiche 234 und Ausbau Hilfsbrücke bei Tragwerk in km 158,276 |  | Y |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-62614 | Bruck - Villach | < | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 26 | 27 | 28.06.2024 | 20:00 | 01.07.2024 | 04:00 | 2 days + 8,0 h | cont. | SP |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Ausbau der Weiche 234 und Ausbau Hilfsbrücke bei Tragwerk in km 158,276 |  | Y |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-65374A | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Kledering | Gramatneusiedl | 2024 | 2024 | 26 | 36 | 29.06.2024 | 00:00 | 02.09.2024 | 04:00 | 65 days + 4,0 h | cont. | RES |  | LT |  |  |  | C |  |  |  |  | Gesamtsperre Südbahn (Süd 24) |  | N |  | 14.11.2023
ÖBB Infra | 81-65373A | Wien - Wampersdorf | < > | Wien Meidling | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 200 | 2024 | 2024 | 26 | 36 | 29.06.2024 | 00:00 | 02.09.2024 | 04:00 | 65 days + 4,0 h | cont. | RES |  | LT |  |  |  | C |  |  |  |  | Gesamtsperre Südbahn (Süd 24) |  | N |  | 14.11.2023
ÖBB Infra | 81-60881 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Bad Vöslau | Leobersdorf | 2024 | 2024 | 26 | 36 | 29.06.2024 | 00:00 | 02.09.2024 | 04:00 | 65 days + 4,0 h | cont. | GES | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Weichenneulage Südkopf Bad Vöslau und Gleisneulage mit Untergrundverstärkung Gleis 1 und 2 (Süd 24) |  | Y |  | 29.05.2023 | Major |  | 100%
ÖBB Infra | 81-60882 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Liesing | Bad Vöslau | 2024 | 2024 | 26 | 36 | 29.06.2024 | 00:00 | 02.09.2024 | 04:00 | 65 days + 4,0 h | cont. | SP |  | LT | S |  |  | C |  | B |  |  | Reinvestitionsarbeiten in verschiedenen Abschnitten (Süd 24) |  | Y |  | 09.10.2023 | Major |  | 80%
ÖBB Infra | 81-60883 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Leobersdorf | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 200 | 2024 | 2024 | 26 | 36 | 29.06.2024 | 00:00 | 02.09.2024 | 04:00 | 65 days + 4,0 h | cont. | SP |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Reinvestitionsarbeiten in verschiedenen Abschnitten (Süd 24) |  | Y |  | 30.05.2023 | Major |  | 80%
ÖBB Infra | 81-63826 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Liesing | Bad Vöslau | 2024 | 2024 | 26 | 36 | 29.06.2024 | 00:00 | 02.09.2024 | 04:30 | 66x 4,5 h | period. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Reinvestitionsarbeiten in verschiedenen Abschnitten (Baustellenlogistik Süd 24) |  | Y |  | 09.10.2023 | Major |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63827 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Leobersdorf | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 200 | 2024 | 2024 | 26 | 36 | 29.06.2024 | 00:00 | 02.09.2024 | 04:30 | 66x 4,5 h | period. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Reinvestitionsarbeiten in verschiedenen Abschnitten (Baustellenlogistik Süd 24) |  | Y |  | 29.05.2023 | Major |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65370 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Liesing-Fbf |  | 2024 | 2024 | 26 | 36 | 29.06.2024 | 00:00 | 02.09.2024 | 04:00 | 65 days + 4,0 h | cont. | SP |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Freihalten sämtlicher Gleise für Baustellenlogistik Süd 24 |  | Y |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-65371 | Wien - Wiener Neustadt | < | Guntramsdorf-Thallern |  | 2024 | 2024 | 26 | 36 | 29.06.2024 | 00:00 | 02.09.2024 | 04:00 | 65 days + 4,0 h | cont. | SP |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Bahnsteigverlängerung |  | Y |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-65372 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Pfaffstätten |  | 2024 | 2024 | 26 | 36 | 29.06.2024 | 00:00 | 02.09.2024 | 04:00 | 65 days + 4,0 h | cont. | SP |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Bahnsteigverlängerung |  | Y |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-60883 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Leobersdorf | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 200 | 2024 | 2024 | 26 | 36 | 29.06.2024 | 00:00 | 02.09.2024 | 04:00 | 65 days + 4,0 h | cont. | SP |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Reinvestitionsarbeiten in verschiedenen Abschnitten (Süd 24) |  | Y |  | 30.05.2023 | Major |  | 80%
ÖBB Infra | 81-63827 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Leobersdorf | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 200 | 2024 | 2024 | 26 | 36 | 29.06.2024 | 00:00 | 02.09.2024 | 04:30 | 66x 4,5 h | period. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Reinvestitionsarbeiten in verschiedenen Abschnitten (Baustellenlogistik Süd 24) |  | Y |  | 29.05.2023 | Major |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65373A | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Wien Meidling | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 200 | 2024 | 2024 | 26 | 36 | 29.06.2024 | 00:00 | 02.09.2024 | 04:00 | 65 days + 4,0 h | cont. | RES |  | LT |  |  |  | C |  |  |  |  | Gesamtsperre Südbahn (Süd 24) |  | N |  | 14.11.2023
ÖBB Infra | 81-65375A | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl | Wampersdorf | 2024 | 2024 | 26 | 36 | 29.06.2024 | 00:00 | 02.09.2024 | 04:00 | 65 days + 4,0 h | cont. | RES |  | LT |  |  |  | C |  |  |  |  | Gesamtsperre Südbahn (Süd 24) |  | N |  | 14.11.2023
ÖBB Infra | 81-62615 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 26 | 26 | 29.06.2024 | 00:00 | 30.06.2024 | 04:00 | 2x 4,0 h | period. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Maschineneinsatz (Kran) beim Ausbau W234 und Ausbau der Hilfsbrücke |  | N |  | 12.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62615 | Bruck - Graz | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 26 | 26 | 29.06.2024 | 00:00 | 30.06.2024 | 04:00 | 2x 4,0 h | period. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Maschineneinsatz (Kran) beim Ausbau W234 und Ausbau der Hilfsbrücke |  | N |  | 12.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62615 | Bruck - Villach | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 26 | 26 | 29.06.2024 | 00:00 | 30.06.2024 | 04:00 | 2x 4,0 h | period. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Maschineneinsatz (Kran) beim Ausbau W234 und Ausbau der Hilfsbrücke |  | N |  | 12.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62209A | Břeclav - Wien | < > | Abzww Süßenbrunn-Nord | Wien Hauptbahnhof | 2024 | 2024 | 26 | 36 | 29.06.2024 | 02:00 | 02.09.2024 | 02:00 | 65 days | cont. | RES |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Umleitungsverkehr wegen Sperre Wien Praterstern-Floridsdorf |  | N |  | 15.11.2023
ÖBB Infra | 81-62209A | Bratislava - Marchegg - Wien | < > | Abzww Süßenbrunn-Nord | Wien Hauptbahnhof | 2024 | 2024 | 26 | 36 | 29.06.2024 | 02:00 | 02.09.2024 | 02:00 | 65 days | cont. | RES |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Umleitungsverkehr wegen Sperre Wien Praterstern-Floridsdorf |  | N |  | 15.11.2023
ÖBB Infra | 81-62209A | Wien - Wiener Neustadt | < > | Abzww Süßenbrunn-Nord | Wien Hauptbahnhof | 2024 | 2024 | 26 | 36 | 29.06.2024 | 02:00 | 02.09.2024 | 02:00 | 65 days | cont. | RES |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Umleitungsverkehr wegen Sperre Wien Praterstern-Floridsdorf |  | N |  | 15.11.2023
ÖBB Infra | 81-64186 | Bruck - Villach | > | Krumpendorf | Pörtschach am Wörthersee | 2024 | 2024 | 26 | 26 | 29.06.2024 | 12:00 | 30.06.2024 | 18:00 | 1 day + 6,0 h | cont. | SP |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Ausbau Schutzgerüst bei Tragwerk km 138,352 (Ersatztermin) |  | N |  | 06.03.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64730 | Graz - Maribor | < > | Wildon |  | 2024 | 2024 | 26 | 26 | 29.06.2024 | 19:30 | 30.06.2024 | 05:30 | 10,0 h | cont. | SP |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Umbau VGS 80 für ETCS |  | N |  | 01.05.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64188 | Bruck - Villach | < > | Krumpendorf | Pörtschach am Wörthersee | 2024 | 2024 | 26 | 26 | 30.06.2024 | 00:30 | 30.06.2024 | 04:30 | 4,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Ausbau Schutzgerüst bei Tragwerk km 138,352 (Ersatztermin) |  | Y |  | 06.03.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64217 | Bruck - Graz | < > | Gratwein-Gratkorn | Graz-Fbf | 2024 | 2024 | 26 | 26 | 30.06.2024 | 00:45 | 30.06.2024 | 05:00 | 4,2 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Inbetriebnahme Schaltgerüst |  | Y |  | 02.04.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64731 | Graz - Maribor | < > | Wildon |  | 2024 | 2024 | 26 | 27 | 30.06.2024 | 19:30 | 01.07.2024 | 03:30 | 8,0 h | cont. | SP |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Umbau VGS 80 für ETCS |  | N |  | 01.05.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64114 | Bruck - Graz | < > | Graz-Vbf Nord | Graz-Fbf | 2024 | 2024 | 27 | 31 | 01.07.2024 | 07:00 | 02.08.2024 | 17:00 | 25x 10,0 h | period. | SP |  | LT | [8 empty] | Montage der ETCS Balisen Graz Vbf. (Graz Nord bis Peter Tunner Gasse) |  | N |  | 06.03.2023
ÖBB Infra | 81-64230 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | St.Marein-St.Lorenzen |  | 2024 | 2024 | 27 | 27 | 01.07.2024 | 08:15 | 04.07.2024 | 16:00 | 4x 7,8 h | period. | SP |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Montage Achszählpunkte |  | N |  | 02.04.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62627 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 27 | 27 | 01.07.2024 | 20:30 | 05.07.2024 | 04:30 | 4x 8,0 h | period. | SP |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Vorarbeiten zur Weichenneulage W204, 207, 208, 221, 222, 223, 224, 231, 232, 233 und 234: - Abtrag Kabeltrog - Herstellen Kabelprovisorien - Vorbereitende Unterbauarbeiten |  | N |  | 12.12.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62627 | Bruck - Graz | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 27 | 27 | 01.07.2024 | 20:30 | 05.07.2024 | 04:30 | 4x 8,0 h | period. | SP |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Vorarbeiten zur Weichenneulage W204, 207, 208, 221, 222, 223, 224, 231, 232, 233 und 234: - Abtrag Kabeltrog - Herstellen Kabelprovisorien - Vorbereitende Unterbauarbeiten |  | N |  | 12.12.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62627 | Bruck - Villach | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 27 | 27 | 01.07.2024 | 20:30 | 05.07.2024 | 04:30 | 4x 8,0 h | period. | SP |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Vorarbeiten zur Weichenneulage W204, 207, 208, 221, 222, 223, 224, 231, 232, 233 und 234: - Abtrag Kabeltrog - Herstellen Kabelprovisorien - Vorbereitende Unterbauarbeiten |  | N |  | 12.12.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64663 | Wien - Wiener Neustadt | > | Wien Hetzendorf | Wien Atzgersdorf | 2024 | 2024 | 27 | 27 | 02.07.2024 | 23:10 | 03.07.2024 | 04:10 | 5,0 h | cont. | WF |  | LT |  |  |  | C |  |  | 20 |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | Y |  | 01.05.2023 | Minor |  | 30%
ÖBB Infra | 81-64687 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Meidling | Wien Matzleinsdorfer Platz | 2024 | 2024 | 27 | 27 | 02.07.2024 | 23:20 | 03.07.2024 | 04:20 | 5,0 h | cont. | WF |  | LT |  |  |  | C |  | B | 0 |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | N |  | 01.05.2023 | Minor |  | 30%
ÖBB Infra | 81-64709 | Wien - Wiener Neustadt | < | W.Mat.-Laxenburg | Wien Hauptbahnhof Südtiroler Platz | 2024 | 2024 | 27 | 27 | 03.07.2024 | 01:20 | 03.07.2024 | 01:45 | 0,4 h | cont. | WF |  | LT | [6 empty] | 0 |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | N |  | 01.05.2023 | Minor |  | 30%
ÖBB Infra | 81-64698 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Matzleinsdorf | Üst Wwb 1 | 2024 | 2024 | 27 | 27 | 03.07.2024 | 01:45 | 03.07.2024 | 03:55 | 2,2 h | cont. | WF |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | Y |  | 01.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64362 | Břeclav - Wien | < | Deutsch Wagram | Sbl Wg 1 | 2024 | 2024 | 27 | 27 | 05.07.2024 | 00:20 | 05.07.2024 | 04:20 | 4,0 h | cont. | SP |  | LT | [8 empty] | Neubau Bf. Deutsch Wagram Bauphase 02d Umbau Lufttrennung Gl1 Richtung Strasshof |  | N |  | 01.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62497 | Bruck - Graz | < > | Judendorf-Straßengel |  | 2024 | 2024 | 27 | 36 | 06.07.2024 | 04:00 | 02.09.2024 | 04:00 | 58 days | cont. | BFUM |  | ST | S | [7 empty] | Sanierung Hst Judendorf-Straßengel: Sperre beider Randbahnsteige |  | N |  | 01.05.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62616 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 27 | 30 | 06.07.2024 | 08:00 | 23.07.2024 | 04:00 | 16 days + 20,0 h | cont. | SP |  | ST |  |  |  | C |  | B | 10 |  | - Ausbau der Weiche 233 und Ausbau Hilfsbrücke bei Tragwerk in km 158,276 - Weichenneulage W221, W222, W223 und W224 inkl. Unterbausanierung |  | Y |  | 12.12.2022 | Minor |  | 20%
ÖBB Infra | 81-60702 | Bruck - Graz | > | Gratwein-Gratkorn | Graz-Vbf Nord | 2024 | 2024 | 27 | 31 | 06.07.2024 | 08:00 | 02.08.2024 | 24:00 | 27 days + 16,0 h | cont. | SP |  | LT |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Erneuerung der Oberleitung: Tausch der OL-Kette |  | Y |  | 12.04.2023
ÖBB Infra | 81-62616 | Bruck - Graz | > | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 27 | 30 | 06.07.2024 | 08:00 | 23.07.2024 | 04:00 | 16 days + 20,0 h | cont. | SP |  | ST |  |  |  | C |  | B | 10 |  | - Ausbau der Weiche 233 und Ausbau Hilfsbrücke bei Tragwerk in km 158,276 - Weichenneulage W221, W222, W223 und W224 inkl. Unterbausanierung |  | Y |  | 12.12.2022 | Minor |  | 20%
ÖBB Infra | 81-62616 | Bruck - Villach | > | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 27 | 30 | 06.07.2024 | 08:00 | 23.07.2024 | 04:00 | 16 days + 20,0 h | cont. | SP |  | ST |  |  |  | C |  | B | 10 |  | - Ausbau der Weiche 233 und Ausbau Hilfsbrücke bei Tragwerk in km 158,276 - Weichenneulage W221, W222, W223 und W224 inkl. Unterbausanierung |  | Y |  | 12.12.2022 | Minor |  | 20%
ÖBB Infra | 81-64518 | Bruck - Villach | < | Fentsch-St.Lorenzen |  | 2024 | 2024 | 27 | 28 | 06.07.2024 | 22:00 | 09.07.2024 | 04:00 | 3x 6,0 h | period. | SP |  | ST | [6 empty] | 15 |  | Ausbau der Gläser Bahnsteig neben BGl 1 |  | N |  | 01.05.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62617 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 27 | 27 | 07.07.2024 | 00:00 | 07.07.2024 | 04:00 | 4,0 h | cont. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Maschineneinsatz (Kran) beim Ausbau W233 und Ausbau der Hilfsbrücke |  | Y |  | 12.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62617 | Bruck - Graz | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 27 | 27 | 07.07.2024 | 00:00 | 07.07.2024 | 04:00 | 4,0 h | cont. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Maschineneinsatz (Kran) beim Ausbau W233 und Ausbau der Hilfsbrücke |  | Y |  | 12.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62617 | Bruck - Villach | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 27 | 27 | 07.07.2024 | 00:00 | 07.07.2024 | 04:00 | 4,0 h | cont. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Maschineneinsatz (Kran) beim Ausbau W233 und Ausbau der Hilfsbrücke |  | Y |  | 12.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64366 | Břeclav - Wien | < > | Deutsch Wagram |  | 2024 | 2024 | 27 | 27 | 07.07.2024 | 00:40 | 07.07.2024 | 04:20 | 3,7 h | cont. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Neubau Bf. Deutsch Wagram Bauphase 02d Softwaretausch |  | N |  | 13.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65596 | Břeclav - Wien | < > | Abzww Süßenbrunn-Ost | Dürnkrut | 2024 | 2024 | 27 | 27 | 07.07.2024 | 00:40 | 07.07.2024 | 01:40 | 1,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | SWT Zelle 06für Halbzellenkonzept. Ca. 1 Stunde vor dem SWT kommt es auf Grund der Hardwareanpassung zu der Anzeige eines Anlagenfehlers ohne Auswirkung auf die Verfügbarkeit. |  | N |  | 03.09.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65595 | Břeclav - Wien | < > | Wien Süßenbrunn-Mitte | Frättingsdorf | 2024 | 2024 | 27 | 27 | 07.07.2024 | 01:00 | 07.07.2024 | 03:00 | 2,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | SWT Zelle 05für Halbzellenkonzept. Ca. 1 Stunde vor dem SWT kommt es auf Grund der Hardwareanpassung zu der Anzeige eines Anlagenfehlers ohne Auswirkung auf die Verfügbarkeit. |  | N |  | 03.09.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64591 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag-Güterbf | 2024 | 2024 | 27 | 27 | 07.07.2024 | 01:00 | 07.07.2024 | 05:15 | 4,2 h | cont. | WF |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten |  | N |  | 01.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64368 | Břeclav - Wien | < > | Deutsch Wagram |  | 2024 | 2024 | 27 | 28 | 07.07.2024 | 04:20 | 08.07.2024 | 04:20 | 1 day | cont. | BFUM |  | ST | S | [5 empty] | 4 |  | Neubau Bf. Deutsch Wagram Bauphase 03a Aufgehobene Signalabhängigkeit im Stellbereich Bf. Deutsch Wagram eingleisiger Betrieb zwischen Deutsch Wagram und Strasshof, Nordkopf nkeine Traversieerung möglich |  | N |  | 01.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63049 | Graz - Maribor | < > | Werndorf | Wettmannstätten | 2024 | 2024 | 28 | 29 | 08.07.2024 | 07:00 | 21.07.2024 | 14:00 | 13 days + 7,0 h | cont. | GES | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Einbau von Weichen auf BGl 3, 4, 6 sowie auf der Schleife |  | N |  | 11.09.2023 | High |  | 100%
ÖBB Infra | 81-59432 | Villach - Udine | < > | Arnoldstein |  | 2024 | 2024 | 28 | 29 | 08.07.2024 | 07:30 | 19.07.2024 | 16:30 | 12x 9,0 h | period. | SP |  | ST | [6 empty] | 15 |  | Abtrag prov. Bahnsteig |  | N |  | 07.08.2023
ÖBB Infra | 81-62498 | Bruck - Graz | > | Judendorf-Straßengel |  | 2024 | 2024 | 28 | 31 | 09.07.2024 | 07:00 | 03.08.2024 | 17:00 | 25 days + 10,0 h | cont. | SP |  | ST | S | [7 empty] | Erneuerung Bahnsteig 1 - Setzen neuer Bahnsteigkanten - Neubau Bahnsteigdach |  | N |  | 12.12.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64473 | Villach - Udine | < > | Arnoldstein | Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern | 2024 | 2024 | 28 | 30 | 12.07.2024 | 07:00 | 27.07.2024 | 17:00 | 15 days + 10,0 h | cont. | GES | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Weichenneulage W51, 52, 53, 54, 55 und 56 |  | N |  | 11.09.2023 | High |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64670 | Bruck - Villach | < > | Villach Hbf | Villach Hbf-Draubrücke | 2024 | 2024 | 28 | 30 | 12.07.2024 | 21:30 | 27.07.2024 | 04:30 | 15x 7,0 h | period. | SP |  | LT | [8 empty] | Aufziehen der Oberleitung BGl 201, 203, 205 und 207 |  | Y |  | 11.09.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64670 | St. Veit - Villach | < > | Villach Hbf | Villach Hbf-Draubrücke | 2024 | 2024 | 28 | 30 | 12.07.2024 | 21:30 | 27.07.2024 | 04:30 | 15x 7,0 h | period. | SP |  | LT | [8 empty] | Aufziehen der Oberleitung BGl 201, 203, 205 und 207 |  | Y |  | 11.09.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-65687 | Graz - Maribor | < > | Graz Puntigam | Kalsdorf-Süd | 2024 | 2024 | 28 | 28 | 14.07.2024 | 00:30 | 14.07.2024 | 04:30 | 4,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Migration der Bahnhöfe Graz Puntigam und Kalsdorf in die BFZ Villach |  | N |  | 05.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64608 | Bruck - Villach | > | Scheifling | Mariahof-St.Lambrecht | 2024 | 2024 | 29 | 41 | 15.07.2024 | 19:30 | 12.10.2024 | 05:30 | 65x 10,0 h | period. | SP |  | LT |  |  |  | C |  |  | 5 |  | Herstellen der Kabelwege, Querungen, Verkabelungen,... |  | Y |  | 01.05.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62516 | Bruck - Graz | < > | Graz-Fbf |  | 2024 | 2024 | 29 | 30 | 19.07.2024 | 07:00 | 22.07.2024 | 17:00 | 4x 10,0 h | period. | SP |  | ST | [8 empty] | WHZ-Station - Bodenplatte |  | N |  | 12.12.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64219 | Bruck - Graz | < > | Gratwein-Gratkorn | Graz-Fbf | 2024 | 2024 | 29 | 29 | 21.07.2024 | 00:45 | 21.07.2024 | 05:00 | 4,2 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Softwaretausch ESTW Graz (Inbetriebnahme BGl 183) |  | Y |  | 02.04.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65397 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Leobersdorf |  | 2024 | 2024 | 30 | 32 | 22.07.2024 | 07:00 | 09.08.2024 | 17:00 | 18 days + 10,0 h | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Gleisneulage |  | N |  | 18.10.2023
ÖBB Infra | 81-64519 | Bruck - Villach | < | Fentsch-St.Lorenzen |  | 2024 | 2024 | 30 | 31 | 22.07.2024 | 22:00 | 29.07.2024 | 04:00 | 7x 6,0 h | period. | SP |  | ST | [6 empty] | 15 |  | Einbau der Gläser Bahnsteig neben BGl 1 |  | N |  | 01.05.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62618 | Wiener Neustadt - Bruck | < | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 30 | 31 | 23.07.2024 | 08:00 | 31.07.2024 | 17:00 | 8 days + 9,0 h | cont. | SP |  | ST |  |  |  | C |  | B | 10 |  | - Weichenneulage W204, 207 und 208 inkl. GDA im Weichenbereich |  | Y |  | 12.12.2022 | Minor |  | 20%
ÖBB Infra | 81-62618 | Bruck - Graz | < | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 30 | 31 | 23.07.2024 | 08:00 | 31.07.2024 | 17:00 | 8 days + 9,0 h | cont. | SP |  | ST |  |  |  | C |  | B | 10 |  | - Weichenneulage W204, 207 und 208 inkl. GDA im Weichenbereich |  | Y |  | 12.12.2022 | Minor |  | 20%
ÖBB Infra | 81-62618 | Bruck - Villach | < | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 30 | 31 | 23.07.2024 | 08:00 | 31.07.2024 | 17:00 | 8 days + 9,0 h | cont. | SP |  | ST |  |  |  | C |  | B | 10 |  | - Weichenneulage W204, 207 und 208 inkl. GDA im Weichenbereich |  | Y |  | 12.12.2022 | Minor |  | 20%
ÖBB Infra | 81-64369 | Břeclav - Wien | < > | Deutsch Wagram |  | 2024 | 2024 | 30 | 31 | 25.07.2024 | 00:20 | 04.08.2024 | 04:20 | 3x 4,0 h | period. | GES-N |  | ST | [8 empty] | Neubau Bf. Deutsch Wagram Bauphase 03a Schottern und MDZ Weichenverbindung 60/61 + 62/63; OL-Arbeiten |  | N |  | 02.04.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62517 | Bruck - Graz | < > | Graz-Fbf |  | 2024 | 2024 | 30 | 31 | 26.07.2024 | 07:00 | 04.08.2024 | 17:00 | 10x 10,0 h | period. | SP |  | ST | [8 empty] | WHZ-Station - Aufstellen der Station |  | N |  | 12.12.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62758 | Wiener Neustadt - Bruck | < | Mürzzuschlag Süd | Üst Mz 2 | 2024 | 2024 | 30 | 31 | 26.07.2024 | 22:30 | 29.07.2024 | 04:30 | 3x 6,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Nacharbeiten zur Gleisneulage mit Untergrundverstärkung km 118,405 - 122,949: - Abbau AWS |  | N |  | 02.05.2023
ÖBB Infra | 81-64370 | Břeclav - Wien | < > | Deutsch Wagram |  | 2024 | 2024 | 31 | 31 | 29.07.2024 | 00:20 | 29.07.2024 | 03:00 | 2,7 h | cont. | GES-N |  | ST | [8 empty] | Neubau Bf. Deutsch Wagram Bauphase 03a Schweißen Weichenverbindung 60/61 |  | N |  | 02.04.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-68344A | Wien - Wampersdorf | < > | Abzw Knoten Hetzendorf | Oberlaa | 2024 | 2024 | 31 | 31 | 29.07.2024 | 01:50 | 29.07.2024 | 03:30 | 1,7 h | cont. | RES |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Softwaretausch im ESTW Wien Matzleinsdorf zur Einbindung des ASC Meidling |  | Y |  | 01.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64840 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Matzleinsdorf | Wien Hetzendorf | 2024 | 2024 | 31 | 31 | 29.07.2024 | 01:50 | 29.07.2024 | 03:30 | 1,7 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Softwaretausch im ESTW Wien Matzleinsdorf zur Einbindung des ASC Meidling |  | Y |  | 01.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65399 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Leobersdorf |  | 2024 | 2024 | 31 | 32 | 02.08.2024 | 10:30 | 05.08.2024 | 06:00 | 2 days + 19,5 h | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Weichenneulage Weiche 10+11 |  | N |  | 30.05.2023
ÖBB Infra | 81-62917 | Bruck - Graz | < > | Graz-Vbf |  | 2024 | 2024 | 31 | 32 | 03.08.2024 | 06:00 | 10.08.2024 | 18:00 | 7 days + 12,0 h | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Weichenneulage W120, 249, 253 |  | N |  | 01.05.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62619 | Wiener Neustadt - Bruck | < | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 31 | 33 | 03.08.2024 | 08:00 | 17.08.2024 | 04:00 | 13 days + 20,0 h | cont. | SP |  | ST |  |  |  | C |  | B | 10 |  | - Weichenneulage W216, 231 und 234 inkl. Unterbausanierung |  | Y |  | 12.12.2022 | Minor |  | 20%
ÖBB Infra | 81-62619 | Bruck - Graz | < | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 31 | 33 | 03.08.2024 | 08:00 | 17.08.2024 | 04:00 | 13 days + 20,0 h | cont. | SP |  | ST |  |  |  | C |  | B | 10 |  | - Weichenneulage W216, 231 und 234 inkl. Unterbausanierung |  | Y |  | 12.12.2022 | Minor |  | 20%
ÖBB Infra | 81-62619 | Bruck - Villach | < | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 31 | 33 | 03.08.2024 | 08:00 | 17.08.2024 | 04:00 | 13 days + 20,0 h | cont. | SP |  | ST |  |  |  | C |  | B | 10 |  | - Weichenneulage W216, 231 und 234 inkl. Unterbausanierung |  | Y |  | 12.12.2022 | Minor |  | 20%
ÖBB Infra | 81-64522 | Bruck - Villach | > | Fentsch-St.Lorenzen |  | 2024 | 2024 | 31 | 32 | 03.08.2024 | 22:00 | 06.08.2024 | 04:00 | 3x 6,0 h | period. | SP |  | ST | [6 empty] | 15 |  | Ausbau der Gläser Bahnsteig neben BGl 2 |  | N |  | 01.05.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64371 | Břeclav - Wien | < > | Deutsch Wagram |  | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 05.08.2024 | 00:20 | 05.08.2024 | 03:00 | 2,7 h | cont. | GES-N |  | ST | [8 empty] | Neubau Bf. Deutsch Wagram Bauphase 03a OL-Arbeiten Weichenverbindung 60/61 + 62/63 |  | N |  | 02.04.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64376 | Břeclav - Wien | < | Deutsch Wagram |  | 2024 | 2024 | 32 | 33 | 05.08.2024 | 03:00 | 15.08.2024 | 04:20 | 10 days + 1,3 h | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Neubau Bf. Deutsch Wagram Bauphase 03a Weichentausch W63; Umbau Lufttrennung Gl1; Errichtung Tragwerke L13; |  | N |  | 02.04.2023 | High |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65411 | Graz - Maribor | < > | Graz Don Bosco | Graz Liebenau-Murpark | 2024 | 2024 | 32 | 35 | 05.08.2024 | 12:00 | 01.09.2024 | 22:00 | 28x 10,0 h | period. | SP |  | LT | [8 empty] | Rammen der Fundamente und Stellen der OL-Maste |  | Y |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-60703 | Bruck - Graz | < | Gratwein-Gratkorn | Graz-Vbf Nord | 2024 | 2024 | 32 | 35 | 06.08.2024 | 07:00 | 01.09.2024 | 17:00 | 26 days + 10,0 h | cont. | SP |  | LT |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Erneuerung der Oberleitung: Tausch der OL-Kette |  | Y |  | 12.04.2023
ÖBB Infra | 81-63997 | Bruck - Villach | < | Mariahof-St.Lambrecht | Neumarkt in Steiermark | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 06.08.2024 | 07:00 | 11.08.2024 | 16:00 | 6x 9,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Vorarbeiten zur Gleisneulage km 274,225 - km 278,254 und Erneuerung von 4 Futtermauern von km 276,860 bis km 277,000 |  | N |  | 05.02.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64664 | Wien - Wiener Neustadt | > | Wien Hetzendorf | Wien Atzgersdorf | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 06.08.2024 | 23:10 | 07.08.2024 | 04:10 | 5,0 h | cont. | WF |  | LT |  |  |  | C |  |  | 20 |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | Y |  | 01.05.2023 | Minor |  | 30%
ÖBB Infra | 81-64688 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Meidling | Wien Matzleinsdorfer Platz | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 06.08.2024 | 23:20 | 07.08.2024 | 04:20 | 5,0 h | cont. | WF |  | LT |  |  |  | C |  | B | 0 |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | N |  | 01.05.2023 | Minor |  | 30%
ÖBB Infra | 81-64710 | Wien - Wiener Neustadt | < | W.Mat.-Laxenburg | Wien Hauptbahnhof Südtiroler Platz | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 07.08.2024 | 01:20 | 07.08.2024 | 01:45 | 0,4 h | cont. | WF |  | LT | [6 empty] | 0 |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | N |  | 01.05.2023 | Minor |  | 30%
ÖBB Infra | 81-64699 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Matzleinsdorf | Üst Wwb 1 | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 07.08.2024 | 01:45 | 07.08.2024 | 03:55 | 2,2 h | cont. | WF |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | Y |  | 01.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64116 | Graz - Maribor | < > | Graz Don Bosco | Messendorf | 2024 | 2024 | 32 | 33 | 07.08.2024 | 07:00 | 16.08.2024 | 17:00 | 8x 10,0 h | period. | SP |  | LT | [8 empty] | Montage der ETCS Balisen Graz-Don Bosco (a) - Messendorf (a) |  | N |  | 06.03.2023
ÖBB Infra | 81-64526 | Bruck - Villach | < > | Zeltweg | Pöls | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 07.08.2024 | 07:30 | 07.08.2024 | 13:30 | 6,0 h | cont. | WF | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Instandhaltungsfenster |  | N |  | 01.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62916 | Graz - Maribor | < > | Graz Don Bosco | Graz Ostbf-Messe | 2024 | 2024 | 32 | 33 | 09.08.2024 | 07:00 | 18.08.2024 | 24:00 | 9 days + 17,0 h | cont. | GES | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Tausch Brückenhölzer Murbrücke |  | N |  | 11.09.2023 | High |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65700 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Leobersdorf |  | 2024 | 2024 | 32 | 34 | 10.08.2024 | 07:00 | 23.08.2024 | 17:00 | 13 days + 10,0 h | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Gleisneulage |  | N |  | 05.11.2023
ÖBB Infra | 81-62621 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 32 | 33 | 11.08.2024 | 00:00 | 12.08.2024 | 04:00 | 2x 4,0 h | period. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Maschineneinsatz (Kran) beim Einbau W231 und 234 |  | N |  | 12.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62621 | Bruck - Graz | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 32 | 33 | 11.08.2024 | 00:00 | 12.08.2024 | 04:00 | 2x 4,0 h | period. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Maschineneinsatz (Kran) beim Einbau W231 und 234 |  | N |  | 12.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62621 | Bruck - Villach | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 32 | 33 | 11.08.2024 | 00:00 | 12.08.2024 | 04:00 | 2x 4,0 h | period. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Maschineneinsatz (Kran) beim Einbau W231 und 234 |  | N |  | 12.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64374 | Břeclav - Wien | < > | Deutsch Wagram |  | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 11.08.2024 | 00:20 | 11.08.2024 | 04:20 | 4,0 h | cont. | GES-N |  | ST | [8 empty] | Neubau Bf. Deutsch Wagram Bauphase 03b Schottern und PLM Weichenverbindung 62/63; OL-Arbeiten |  | N |  | 02.04.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64592 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag-Güterbf | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 11.08.2024 | 01:00 | 11.08.2024 | 05:15 | 4,2 h | cont. | WF |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten |  | N |  | 01.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63871 | Břeclav - Wien | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2024 | 2024 | 33 | 34 | 14.08.2024 | 08:00 | 19.08.2024 | 17:00 | 5 days + 9,0 h | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 230,231,235 |  | N |  | 20.04.2023
ÖBB Infra | 81-63871 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2024 | 2024 | 33 | 34 | 14.08.2024 | 08:00 | 19.08.2024 | 17:00 | 5 days + 9,0 h | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 230,231,235 |  | N |  | 20.04.2023
ÖBB Infra | 81-64379 | Břeclav - Wien | < > | Deutsch Wagram |  | 2024 | 2024 | 33 | 33 | 17.08.2024 | 00:20 | 18.08.2024 | 04:20 | 2x 4,0 h | period. | GES-N |  | ST | [8 empty] | Neubau Bf. Deutsch Wagram Bauphase 03c OL-Arbeiten W 62/63; |  | N |  | 02.04.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62623 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 33 | 34 | 17.08.2024 | 08:00 | 25.08.2024 | 04:30 | 7 days + 20,5 h | cont. | SP |  | ST |  |  |  | C |  | B | 10 |  | - Weichenneulage W232 und W233 |  | Y |  | 12.12.2022 | Minor |  | 20%
ÖBB Infra | 81-62623 | Bruck - Graz | > | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 33 | 34 | 17.08.2024 | 08:00 | 25.08.2024 | 04:30 | 7 days + 20,5 h | cont. | SP |  | ST |  |  |  | C |  | B | 10 |  | - Weichenneulage W232 und W233 |  | Y |  | 12.12.2022 | Minor |  | 20%
ÖBB Infra | 81-62623 | Bruck - Villach | > | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 33 | 34 | 17.08.2024 | 08:00 | 25.08.2024 | 04:30 | 7 days + 20,5 h | cont. | SP |  | ST |  |  |  | C |  | B | 10 |  | - Weichenneulage W232 und W233 |  | Y |  | 12.12.2022 | Minor |  | 20%
ÖBB Infra | 81-62624 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 33 | 34 | 18.08.2024 | 00:00 | 19.08.2024 | 04:00 | 2x 4,0 h | period. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Maschineneinsatz (Kran) beim Einbau W232 und 233 |  | N |  | 12.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62624 | Bruck - Graz | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 33 | 34 | 18.08.2024 | 00:00 | 19.08.2024 | 04:00 | 2x 4,0 h | period. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Maschineneinsatz (Kran) beim Einbau W232 und 233 |  | N |  | 12.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62624 | Bruck - Villach | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 33 | 34 | 18.08.2024 | 00:00 | 19.08.2024 | 04:00 | 2x 4,0 h | period. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Maschineneinsatz (Kran) beim Einbau W232 und 233 |  | N |  | 12.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64381 | Břeclav - Wien | < > | Deutsch Wagram |  | 2024 | 2024 | 34 | 34 | 19.08.2024 | 00:20 | 19.08.2024 | 03:00 | 2,7 h | cont. | GES-N |  | ST | [8 empty] | Neubau Bf. Deutsch Wagram Bauphase 03c OL-Arbeiten W 62/63; |  | N |  | 02.04.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64146 | Bruck - Villach | > | Unzmarkt | Friesach | 2024 | 2024 | 34 | 37 | 19.08.2024 | 07:30 | 13.09.2024 | 16:30 | 20x 9,0 h | period. | SP |  | LT | [8 empty] | LWL Verkabelung im Abschnitt Um - Fi |  | N |  | 06.03.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-65768A | Graz - Maribor | < > | Leibnitz | Spielfeld-Straß | 2024 | 2024 | 34 | 35 | 19.08.2024 | 11:45 | 30.08.2024 | 19:00 | 10x 7,2 h | period. | RES |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Bauarbeiten der SZ-Infra |  | N |  | 15.11.2023 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-64523 | Bruck - Villach | > | Fentsch-St.Lorenzen |  | 2024 | 2024 | 34 | 35 | 19.08.2024 | 22:00 | 26.08.2024 | 04:00 | 7x 6,0 h | period. | SP |  | ST | [6 empty] | 15 |  | Einbau der Gläser Bahnsteig neben BGl 2 |  | N |  | 01.05.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64382 | Břeclav - Wien | < > | Deutsch Wagram |  | 2024 | 2024 | 34 | 34 | 24.08.2024 | 00:20 | 24.08.2024 | 04:20 | 4,0 h | cont. | GES-N |  | ST | [8 empty] | Neubau Bf. Deutsch Wagram Bauphase 03c Verlegen W2,3,6 mit EDK |  | N |  | 02.04.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64530 | Bruck - Villach | < > | Leoben Hbf | Leoben Donawitz | 2024 | 2024 | 34 | 34 | 24.08.2024 | 08:00 | 24.08.2024 | 16:00 | 8,0 h | cont. | WF | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Wartungsfenster |  | Y |  | 01.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63767 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Neunkirchen N.Ö. | Ternitz | 2024 | 2024 | 34 | 35 | 24.08.2024 | 22:00 | 29.08.2024 | 17:00 | 4 days + 19,0 h | cont. | SP |  | LT |  |  |  | C |  | B | 10 |  | -Ausbau der Hilfsbrücke und Einschub/Einhub - Einschub Tragwerk in km 64,043 unter beiden Gleisen |  | Y |  | 12.07.2023 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-62628 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 34 | 35 | 25.08.2024 | 00:00 | 26.08.2024 | 04:00 | 1 day + 4,0 h | cont. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Maschineneinsatz beim Weicheneinbau (Neuschienenschleifen) |  | N |  | 12.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62628 | Bruck - Graz | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 34 | 35 | 25.08.2024 | 00:00 | 26.08.2024 | 04:00 | 1 day + 4,0 h | cont. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Maschineneinsatz beim Weicheneinbau (Neuschienenschleifen) |  | N |  | 12.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62628 | Bruck - Villach | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 34 | 35 | 25.08.2024 | 00:00 | 26.08.2024 | 04:00 | 1 day + 4,0 h | cont. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Maschineneinsatz beim Weicheneinbau (Neuschienenschleifen) |  | N |  | 12.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65517 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Neunkirchen N.Ö. |  | 2024 | 2024 | 34 | 34 | 25.08.2024 | 01:00 | 25.08.2024 | 05:00 | 4,0 h | cont. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Kraneinsatz beim Ausbau der HIlsbrücke |  | N |  | 07.08.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62626 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 35 | 36 | 26.08.2024 | 20:30 | 02.09.2024 | 04:30 | 7x 8,0 h | period. | SP |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Nacharbeiten zur Weichenneulage |  | N |  | 12.12.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62626 | Bruck - Graz | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 35 | 36 | 26.08.2024 | 20:30 | 02.09.2024 | 04:30 | 7x 8,0 h | period. | SP |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Nacharbeiten zur Weichenneulage |  | N |  | 12.12.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62626 | Bruck - Villach | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2024 | 2024 | 35 | 36 | 26.08.2024 | 20:30 | 02.09.2024 | 04:30 | 7x 8,0 h | period. | SP |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Nacharbeiten zur Weichenneulage |  | N |  | 12.12.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64383 | Břeclav - Wien | < > | Deutsch Wagram |  | 2024 | 2024 | 35 | 35 | 28.08.2024 | 00:20 | 29.08.2024 | 04:20 | 2x 4,0 h | period. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Neubau Bf. Deutsch Wagram Bauphase 03c Schweißen Weichenverbindung 1/2,3/4 |  | N |  | 02.04.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63766 | Wiener Neustadt - Bruck | < | Neunkirchen N.Ö. | Ternitz | 2024 | 2024 | 35 | 36 | 30.08.2024 | 22:00 | 05.09.2024 | 17:00 | 5 days + 19,0 h | cont. | SP |  | LT |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Ausbau der Hilfsbrücke und Einschub/Einhub |  | Y |  | 12.07.2023 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-64384 | Břeclav - Wien | < > | Deutsch Wagram |  | 2024 | 2024 | 35 | 35 | 31.08.2024 | 00:20 | 01.09.2024 | 04:20 | 2x 4,0 h | period. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Neubau Bf. Deutsch Wagram Bauphase 03c OL-Arbeiten Weichenverbindung 3/4 |  | N |  | 02.04.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64520 | Bruck - Villach | < | Fentsch-St.Lorenzen |  | 2024 | 2024 | 35 | 35 | 31.08.2024 | 22:00 | 01.09.2024 | 04:00 | 6,0 h | cont. | SP |  | ST | [6 empty] | 15 |  | Ausbau der Gläser Bahnsteig neben BGl 5 |  | N |  | 01.05.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-65518 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Neunkirchen N.Ö. |  | 2024 | 2024 | 35 | 35 | 01.09.2024 | 01:00 | 01.09.2024 | 05:00 | 4,0 h | cont. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Kraneinsatz beim Ausbau der HIlsbrücke |  | N |  | 07.08.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65234 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Maxing | Wien Meidling | 2024 | 2024 | 36 | 40 | 02.09.2024 | 00:50 | 04.10.2024 | 04:40 | 24x 3,8 h | period. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Verkabel LS,TK, EN50Hz und Montage Sanierung Tunnelwand Flohbergtunnel |  | N |  | 23.10.2023 | High |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62680 | Bratislava - Kittsee - Wien | < | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 36 | 38 | 02.09.2024 | 06:00 | 16.09.2024 | 24:00 | 14 days + 18,0 h | cont. | SP |  | ST | S |  |  | C |  | B | 30 |  | Abtrag der Weichen 61+66 [alt], Einbau Weichen 59+64 [neu] (Bauphase 12 - Bahnhofumbau Gramatneusiedl) |  | Y |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-62680 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 36 | 38 | 02.09.2024 | 06:00 | 16.09.2024 | 24:00 | 14 days + 18,0 h | cont. | SP |  | ST | S |  |  | C |  | B | 30 |  | Abtrag der Weichen 61+66 [alt], Einbau Weichen 59+64 [neu] (Bauphase 12 - Bahnhofumbau Gramatneusiedl) |  | Y |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-62499 | Bruck - Graz | > | Gratwein-Gratkorn | Graz-Vbf | 2024 | 2024 | 36 | 37 | 02.09.2024 | 22:45 | 14.09.2024 | 04:30 | 10x 5,8 h | period. | SP |  | LT | [8 empty] | Erneuerung Bahnsteig 1 in der Haltestelle Judendorf-St. - Restarbeiten Neubau Bahnsteigdach |  | N |  | 12.04.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64665 | Wien - Wiener Neustadt | > | Wien Hetzendorf | Wien Atzgersdorf | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 03.09.2024 | 23:10 | 04.09.2024 | 04:10 | 5,0 h | cont. | WF |  | LT |  |  |  | C |  |  | 20 |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | Y |  | 01.05.2023 | Minor |  | 30%
ÖBB Infra | 81-64689 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Meidling | Wien Matzleinsdorfer Platz | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 03.09.2024 | 23:20 | 04.09.2024 | 04:20 | 5,0 h | cont. | WF |  | LT |  |  |  | C |  | B | 0 |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | N |  | 01.05.2023 | Minor |  | 30%
ÖBB Infra | 81-64386 | Břeclav - Wien | < > | Deutsch Wagram |  | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 03.09.2024 | 23:40 | 05.09.2024 | 04:00 | 2x 4,3 h | period. | SP |  | ST | [8 empty] | Neubau Bf. Deutsch Wagram Bauphase 04a: arbeiten Mit SUZ |  | N |  | 02.04.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64711 | Wien - Wiener Neustadt | < | W.Mat.-Laxenburg | Wien Hauptbahnhof Südtiroler Platz | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 04.09.2024 | 01:20 | 04.09.2024 | 01:45 | 0,4 h | cont. | WF |  | LT | [6 empty] | 0 |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | N |  | 01.05.2023 | Minor |  | 30%
ÖBB Infra | 81-64700 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Matzleinsdorf | Üst Wwb 1 | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 04.09.2024 | 01:45 | 04.09.2024 | 03:55 | 2,2 h | cont. | WF |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | Y |  | 01.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62926 | Bruck - Villach | > | St.Michael-West | Kraubath | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 04.09.2024 | 08:00 | 06.09.2024 | 16:00 | 3x 8,0 h | period. | SP |  | LT | S | [5 empty] | 10 |  | Vorarbeiten Weichenneulage W1G (AB Kaisersberg) |  | N |  | 12.12.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-63728 | Břeclav - Wien | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 05.09.2024 | 07:00 | 06.09.2024 | 15:30 | 2x 8,5 h | period. | SP |  | ST | [8 empty] | Vorarbeiten für Gleisneulage Bgl 217+218 |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-63728 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 05.09.2024 | 07:00 | 06.09.2024 | 15:30 | 2x 8,5 h | period. | SP |  | ST | [8 empty] | Vorarbeiten für Gleisneulage Bgl 217+218 |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-62923 | Bruck - Villach | > | St.Michael-West | Kraubath | 2024 | 2024 | 36 | 37 | 06.09.2024 | 20:00 | 10.09.2024 | 17:00 | 3 days + 21,0 h | cont. | SP |  | LT | S | [5 empty] | 10 |  | Weichenneulage W1G (AB Kaisersberg) |  | N |  | 12.12.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-63225 | Bruck - Graz | > | Bruck a.d.Mur-Übelstein | Pernegg | 2024 | 2024 | 36 | 37 | 06.09.2024 | 20:30 | 09.09.2024 | 04:00 | 2 days + 7,5 h | cont. | SP |  | LT | S |  |  | C |  | B | 5 |  | Ausbau der Hilfsbrücke in km 165,808 |  | Y |  | 31.08.2023 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-63226 | Bruck - Graz | < > | Bruck a.d.Mur-Übelstein | Pernegg | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 07.09.2024 | 01:00 | 07.09.2024 | 02:30 | 1,5 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kraneinsatz beim Ausbau der Hilfsbrücken |  | N |  | 01.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63729 | Břeclav - Wien | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2024 | 2024 | 36 | 37 | 07.09.2024 | 07:00 | 12.09.2024 | 16:00 | 5 days + 9,0 h | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 217+218 |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-63729 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2024 | 2024 | 36 | 37 | 07.09.2024 | 07:00 | 12.09.2024 | 16:00 | 5 days + 9,0 h | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 217+218 |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-65494 | Bruck - Graz | < | Graz-Vbf Nord | Graz-Fbf | 2024 | 2024 | 36 | 38 | 07.09.2024 | 18:00 | 22.09.2024 | 05:00 | 3x 11,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Kabelumlegungen für Neubau Brücke Peter Tunner Gasse (Bauphase 2025) |  | N |  | 01.07.2023
ÖBB Infra | 81-64391 | Břeclav - Wien | < > | Deutsch Wagram |  | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 07.09.2024 | 23:40 | 08.09.2024 | 04:00 | 4,3 h | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Neubau Bf. Deutsch Wagram Bauphase 04a: arbeiten mit SUZ |  | N |  | 02.04.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62928 | Bruck - Villach | < > | St.Michael-West | Kraubath | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 08.09.2024 | 00:00 | 08.09.2024 | 05:00 | 5,0 h | cont. | GES-N |  | LT | S | [5 empty] | 10 |  | Kraneinsatz bei der Weichenneulage W1G (AB Kaisersberg) |  | N |  | 12.12.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64593 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag-Güterbf | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 08.09.2024 | 01:00 | 08.09.2024 | 05:15 | 4,2 h | cont. | WF |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten |  | N |  | 01.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64647 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Bruck a.d.Mur-Fbf |  | 2024 | 2024 | 37 | 51 | 09.09.2024 | 07:00 | 20.12.2024 | 17:00 | 102 days + 11,0 h | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Neubau Rampe Neubau Gleisbrückenwaage Vorarbeiten für Neubau der Oberleitung (Kabelwege,...) |  | N |  | 01.05.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62977 | Bruck - Villach | < > | Villach Hbf |  | 2024 | 2024 | 37 | 49 | 09.09.2024 | 07:00 | 08.12.2024 | 17:00 | 90 days + 11,0 h | cont. | BFUM |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Bauphase 2.2: - Errichtung Bahnsteigdach Bahnsteig 2/3 |  | Y |  | 13.06.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62977 | St. Veit - Villach | < > | Villach Hbf |  | 2024 | 2024 | 37 | 49 | 09.09.2024 | 07:00 | 08.12.2024 | 17:00 | 90 days + 11,0 h | cont. | BFUM |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Bauphase 2.2: - Errichtung Bahnsteigdach Bahnsteig 2/3 |  | Y |  | 13.06.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-65662 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Payerbach-Reichenau | Semmering | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 09.09.2024 | 07:30 | 13.09.2024 | 16:30 | 5x 9,0 h | period. | WF |  | LT |  |  |  | C |  | B | 5 |  | Instandhaltungsarbeiten im Streckenverlauf |  | N |  | 01.10.2023 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-62927 | Bruck - Villach | > | St.Michael-West | Kraubath | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 11.09.2024 | 08:00 | 12.09.2024 | 16:00 | 2x 8,0 h | period. | SP |  | LT | S | [5 empty] | 10 |  | Nacharbeiten Weichenneulage W1G (AB Kaisersberg) |  | N |  | 12.12.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64521 | Bruck - Villach | < | Fentsch-St.Lorenzen |  | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 11.09.2024 | 22:00 | 14.09.2024 | 04:00 | 3x 6,0 h | period. | SP |  | ST | [6 empty] | 15 |  | Einbau der Gläser Bahnsteig neben BGl 5 |  | N |  | 01.05.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-65560 | Villach - Udine | < > | Arnoldstein |  | 2024 | 2024 | 37 | 38 | 12.09.2024 | 07:00 | 20.09.2024 | 17:00 | 9x 10,0 h | period. | SP |  | ST | S | [5 empty] | 10 |  | Vorarbeiten Gleisneulage mit Unterbausanierung BGl 4 |  | Y |  | 07.08.2023
ÖBB Infra | 81-63730 | Břeclav - Wien | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2024 | 2024 | 37 | 38 | 13.09.2024 | 07:00 | 20.09.2024 | 15:30 | 6x 8,5 h | period. | SP |  | ST | [8 empty] | Nacharbeiten nach Gleisneulage Bgl 217+218 |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-63730 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2024 | 2024 | 37 | 38 | 13.09.2024 | 07:00 | 20.09.2024 | 15:30 | 6x 8,5 h | period. | SP |  | ST | [8 empty] | Nacharbeiten nach Gleisneulage Bgl 217+218 |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-63227 | Bruck - Graz | < | Bruck a.d.Mur-Übelstein | Pernegg | 2024 | 2024 | 37 | 38 | 13.09.2024 | 20:30 | 16.09.2024 | 04:00 | 2 days + 7,5 h | cont. | SP |  | LT | S |  |  | C |  | B | 5 |  | Ausbau der Hilfsbrücke in km 165,808 |  | Y |  | 12.07.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64390 | Břeclav - Wien | < > | Deutsch Wagram |  | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 14.09.2024 | 00:20 | 15.09.2024 | 04:20 | 2x 4,0 h | period. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Neubau Bf. Deutsch Wagram Bauphase 04a OL-Arbeiten Weichenverbindung 1/2 |  | N |  | 02.04.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63228 | Bruck - Graz | < > | Bruck a.d.Mur-Übelstein | Pernegg | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 14.09.2024 | 01:00 | 14.09.2024 | 02:30 | 1,5 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kraneinsatz beim Ausbau der Hilfsbrücken |  | N |  | 01.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64766 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Kindberg |  | 2024 | 2024 | 37 | 38 | 14.09.2024 | 21:00 | 16.09.2024 | 05:00 | 2x 8,0 h | period. | SP |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Kriegsrelikterkundung, Rammbarkeitssondierung und Bodengattungsfeststellung für OL Maste Bereich |  | N |  | 01.05.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62464 | Bruck - Villach | < > | Judenburg |  | 2024 | 2024 | 37 | 41 | 14.09.2024 | 21:15 | 12.10.2024 | 04:00 | 20x 6,8 h | period. | SP |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Vorarbeiten zur Erneuerung der Oberleitung: - Auflösen der Querfelder |  | N |  | 13.06.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64915 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 37 | 38 | 15.09.2024 | 00:15 | 16.09.2024 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau und Baumeisterarbeiten |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64915 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 37 | 38 | 15.09.2024 | 00:15 | 16.09.2024 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau und Baumeisterarbeiten |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64598 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag-Güterbf | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 15.09.2024 | 01:00 | 15.09.2024 | 05:15 | 4,2 h | cont. | WF |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten |  | N |  | 01.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65149 | Bruck - Graz | < > | Peggau-Deutschfeistritz | Graz-Vbf Nord | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 15.09.2024 | 01:00 | 15.09.2024 | 05:00 | 4,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Softwaretausch ESTW Gw |  | N |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65150 | Graz - Maribor | < > | Wildon | Leibnitz | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 15.09.2024 | 01:00 | 15.09.2024 | 05:00 | 4,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Softwaretausch ESTW Wi 2 |  | N |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64392 | Břeclav - Wien | < > | Deutsch Wagram |  | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 16.09.2024 | 00:20 | 16.09.2024 | 03:00 | 2,7 h | cont. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Neubau Bf. Deutsch Wagram Bauphase 04a OL-Arbeiten Weichenverbindung 1/2 |  | N |  | 02.04.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64145 | Bruck - Villach | < > | St.Michael-West | Unzmarkt | 2024 | 2024 | 38 | 41 | 16.09.2024 | 07:30 | 11.10.2024 | 16:30 | 20x 9,0 h | period. | SP |  | LT | [8 empty] | LWL Verkabelung im Abschnitt Mwt - Um |  | N |  | 06.03.2023
ÖBB Infra | 81-64545 | Bruck - Graz | > | Mixnitz-Bärenschützklamm | Frohnleiten | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 16.09.2024 | 08:30 | 21.09.2024 | 15:00 | 6x 6,5 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 1 |  | Schlägerungarbeiten |  | N |  | 01.05.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64115 | Bruck - Graz | < > | Mixnitz-Bärenschützklamm | Graz-Vbf Nord | 2024 | 2024 | 38 | 50 | 16.09.2024 | 20:30 | 13.12.2024 | 04:30 | 52x 8,0 h | period. | SP |  | LT | [8 empty] | Montage der ETCS Balisen Mixnitz-B.- (a) - Graz Vbf. (a) |  | N |  | 06.03.2023
ÖBB Infra | 81-62681 | Bratislava - Kittsee - Wien | > | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 38 | 39 | 17.09.2024 | 00:00 | 24.09.2024 | 04:30 | 7 days + 4,5 h | cont. | SP |  | ST |  |  |  | C |  | B | 30 |  | Abtrag der Weichen 62,63,65 [alt], Einbau Weichen 61-63 [neu] (Bauphase 13 - Bahnhofumbau Gramatneusiedl) |  | Y |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-62681 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | > | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 38 | 39 | 17.09.2024 | 00:00 | 24.09.2024 | 04:30 | 7 days + 4,5 h | cont. | SP |  | ST |  |  |  | C |  | B | 30 |  | Abtrag der Weichen 62,63,65 [alt], Einbau Weichen 61-63 [neu] (Bauphase 13 - Bahnhofumbau Gramatneusiedl) |  | Y |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-62725 | Bruck - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan | St.Veit a.d.Glan-Süd | 2024 | 2024 | 38 | 41 | 19.09.2024 | 07:00 | 12.10.2024 | 04:00 | 22 days + 21,0 h | cont. | SP |  | LT | S |  |  | C |  | B | 10 |  | Weichenneulage Südkopf: - Bauphase W 101,102,103,104,105,110,114 |  | Y |  | 11.09.2023
ÖBB Infra | 81-62725 | St. Veit - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan | St.Veit a.d.Glan-Süd | 2024 | 2024 | 38 | 41 | 19.09.2024 | 07:00 | 12.10.2024 | 04:00 | 22 days + 21,0 h | cont. | SP |  | LT | S |  |  | C |  | B | 10 |  | Weichenneulage Südkopf: - Bauphase W 101,102,103,104,105,110,114 |  | Y |  | 11.09.2023
ÖBB Infra | 81-62921 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | St.Marein-St.Lorenzen |  | 2024 | 2024 | 38 | 39 | 21.09.2024 | 07:00 | 29.09.2024 | 24:00 | 8 days + 17,0 h | cont. | SP |  | ST |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Gleisaltlage und Weichenneulage W1M (146,417 bis 146,800) |  | N |  | 01.05.2023
ÖBB Infra | 81-63159 | Villach - Udine | < > | Arnoldstein |  | 2024 | 2024 | 38 | 40 | 21.09.2024 | 07:00 | 04.10.2024 | 17:00 | 13 days + 10,0 h | cont. | SP |  | ST | S | [5 empty] | 10 |  | Gleisneulage mit Unterbausanierung BGl 4 |  | Y |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-63161 | Villach - Udine | < > | Arnoldstein | Hermagor | 2024 | 2024 | 38 | 42 | 21.09.2024 | 07:00 | 18.10.2024 | 17:00 | 27 days + 10,0 h | cont. | GES | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Erneuerungsarbeiten im Streckenverlauf - Gleisaltlagen km 12.655 - 12,850, km 15,421 - 16.344 und km 21,100 - km 23,508 - Neubau von 7 Durchlässen im gesamten Streckenverlauf |  | N |  | 11.04.2023 | High |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62724 | Bruck - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan | St.Veit a.d.Glan-Süd | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 22.09.2024 | 00:00 | 22.09.2024 | 05:00 | 5,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Weichenneulage Südkopf: - Gesamtsperre für Arbeiten an den Weichenverbindungen zwischen Gleis 1 und 2 |  | Y |  | 12.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62980 | Bruck - Villach | < > | Friesach | Treibach-Althofen | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 22.09.2024 | 00:00 | 22.09.2024 | 05:00 | 5,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Erneuerung Überfahrtsbrücke in km 301,522 - Aushub altes Tragwerk |  | N |  | 01.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65286 | Bruck - Villach | < > | Judenburg |  | 2024 | 2024 | 38 | 40 | 22.09.2024 | 00:00 | 05.10.2024 | 05:00 | 2x 5,0 h | period. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Vorarbeiten zur Erneuerung der Oberleitung: - Auflösen der Querfelder |  | N |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62724 | St. Veit - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan | St.Veit a.d.Glan-Süd | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 22.09.2024 | 00:00 | 22.09.2024 | 05:00 | 5,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Weichenneulage Südkopf: - Gesamtsperre für Arbeiten an den Weichenverbindungen zwischen Gleis 1 und 2 |  | Y |  | 12.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64916 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 38 | 39 | 22.09.2024 | 00:15 | 23.09.2024 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau und Baumeisterarbeiten |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64916 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 38 | 39 | 22.09.2024 | 00:15 | 23.09.2024 | 04:40 | 2x 4,4 h | period. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungsumbau und Baumeisterarbeiten |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65607 | Wien - Wampersdorf | < > | Abzw Knoten Hetzendorf | Achau | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 22.09.2024 | 01:40 | 22.09.2024 | 03:40 | 2,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Softwaretausch in der BFZ Wien (Zelle 19 Blumental) |  | Y |  | 03.09.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62515 | Bruck - Villach | < > | Villach Westbf |  | 2024 | 2024 | 38 | 41 | 22.09.2024 | 07:00 | 07.10.2024 | 17:00 | 15 days + 10,0 h | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Weichenneulage W435, 439, DKW450-451 |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-62726 | Bruck - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan | St.Veit a.d.Glan-Süd | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 23.09.2024 | 00:00 | 23.09.2024 | 04:00 | 4,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Weichenneulage Südkopf: - Gesamtsperre für Arbeiten an den Weichenverbindungen zwischen Gleis 1 und 2 |  | Y |  | 12.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62981 | Bruck - Villach | < > | Friesach | Treibach-Althofen | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 23.09.2024 | 00:00 | 23.09.2024 | 04:00 | 4,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Erneuerung Überfahrtsbrücke in km 301,522 - Aushub altes Tragwerk |  | N |  | 01.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65287 | Bruck - Villach | < > | Judenburg |  | 2024 | 2024 | 39 | 40 | 23.09.2024 | 00:00 | 06.10.2024 | 03:30 | 2x 3,5 h | period. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Vorarbeiten zur Erneuerung der Oberleitung: - Auflösen der Querfelder |  | N |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62726 | St. Veit - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan | St.Veit a.d.Glan-Süd | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 23.09.2024 | 00:00 | 23.09.2024 | 04:00 | 4,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Weichenneulage Südkopf: - Gesamtsperre für Arbeiten an den Weichenverbindungen zwischen Gleis 1 und 2 |  | Y |  | 12.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62682 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 24.09.2024 | 04:30 | 29.09.2024 | 24:00 | 5 days + 19,5 h | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Abtrag Personendurchgang [alt] (Bauphase 14 - Bahnhofumbau Gramatneusiedl) |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-62682 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl |  | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 24.09.2024 | 04:30 | 29.09.2024 | 24:00 | 5 days + 19,5 h | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Abtrag Personendurchgang [alt] (Bauphase 14 - Bahnhofumbau Gramatneusiedl) |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-63722 | Břeclav - Wien | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 26.09.2024 | 07:00 | 27.09.2024 | 15:30 | 2x 8,5 h | period. | SP |  | ST | [8 empty] | Vorarbeiten für Gleisneulage Bgl 211+212 |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-63722 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 26.09.2024 | 07:00 | 27.09.2024 | 15:30 | 2x 8,5 h | period. | SP |  | ST | [8 empty] | Vorarbeiten für Gleisneulage Bgl 211+212 |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-63723 | Břeclav - Wien | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2024 | 2024 | 39 | 40 | 28.09.2024 | 07:00 | 03.10.2024 | 16:00 | 5 days + 9,0 h | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 211+212 |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-63723 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2024 | 2024 | 39 | 40 | 28.09.2024 | 07:00 | 03.10.2024 | 16:00 | 5 days + 9,0 h | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 211+212 |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-62901 | Bruck - Graz | < | Graz-Vbf | Graz Hbf | 2024 | 2025 | 39 | 14 | 28.09.2024 | 08:00 | 31.03.2025 | 17:00 | 184 days + 9,0 h | cont. | SP |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Neubau der Brücke Peter-Tunner-Gasse (Phase 2) |  | N |  | 13.06.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62727 | Bruck - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan | St.Veit a.d.Glan-Süd | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 29.09.2024 | 00:00 | 29.09.2024 | 05:00 | 5,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Weichenneulage Südkopf: - Gesamtsperre für Arbeiten an den Weichenverbindungen zwischen Gleis 1 und 2 |  | Y |  | 12.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62982 | Bruck - Villach | < > | Friesach | Treibach-Althofen | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 29.09.2024 | 00:00 | 29.09.2024 | 05:00 | 5,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Erneuerung Überfahrtsbrücke in km 301,522 - Einhub Schutzgerüst |  | N |  | 01.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62727 | St. Veit - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan | St.Veit a.d.Glan-Süd | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 29.09.2024 | 00:00 | 29.09.2024 | 05:00 | 5,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Weichenneulage Südkopf: - Gesamtsperre für Arbeiten an den Weichenverbindungen zwischen Gleis 1 und 2 |  | Y |  | 12.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65492 | Bruck - Graz | > | Gratwein-Gratkorn | Graz-Fbf | 2024 | 2024 | 39 | 44 | 29.09.2024 | 00:45 | 03.11.2024 | 05:00 | 6x 4,2 h | period. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Umlegen der Kabel für Neubau Brücke Peter Tunner Gasse (Bauphase 2025) |  | N |  | 31.07.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65151 | Graz - Maribor | < > | Leibnitz | Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 29.09.2024 | 01:30 | 29.09.2024 | 05:00 | 3,5 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Softwaretausch ESTW Rzn und Sd |  | N |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62728 | Bruck - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan | St.Veit a.d.Glan-Süd | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 30.09.2024 | 00:00 | 30.09.2024 | 04:00 | 4,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Weichenneulage Südkopf: - Gesamtsperre für Arbeiten an den Weichenverbindungen zwischen Gleis 1 und 2 |  | Y |  | 12.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62983 | Bruck - Villach | < > | Friesach | Treibach-Althofen | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 30.09.2024 | 00:00 | 30.09.2024 | 04:00 | 4,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Erneuerung Überfahrtsbrücke in km 301,522 - Einhub Schutzgerüst |  | N |  | 01.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62728 | St. Veit - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan | St.Veit a.d.Glan-Süd | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 30.09.2024 | 00:00 | 30.09.2024 | 04:00 | 4,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Weichenneulage Südkopf: - Gesamtsperre für Arbeiten an den Weichenverbindungen zwischen Gleis 1 und 2 |  | Y |  | 12.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65493 | Bruck - Graz | > | Gratwein-Gratkorn | Graz-Fbf | 2024 | 2024 | 40 | 45 | 30.09.2024 | 00:45 | 04.11.2024 | 04:00 | 6x 3,2 h | period. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Umlegen der Kabel für Neubau Brücke Peter Tunner Gasse (Bauphase 2025) |  | N |  | 01.07.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63493 | Graz - Maribor | < > | Ehrenhausen | Spielfeld-Straß | 2024 | 2024 | 40 | 42 | 30.09.2024 | 07:00 | 20.10.2024 | 17:00 | 21x 10,0 h | period. | SP |  | LT | [8 empty] | Sanierung Stützmauer km 254,205-254,277 |  | N |  | 12.12.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62936 | Wiener Neustadt - Bruck | > | St.Marein-St.Lorenzen | Kapfenberg | 2024 | 2024 | 40 | 42 | 30.09.2024 | 20:30 | 14.10.2024 | 04:00 | 14x 7,5 h | period. | SP |  | LT | S | [5 empty] | 10 |  | Kapfenberg FH; Bahnsteig 2: Sanierung Oberfläche und Verkürzung auf 160m |  | N |  | 12.04.2023
ÖBB Infra | 81-64917 | Bratislava - Kittsee - Wien | < | Himberg | Götzendorf | 2024 | 2024 | 40 | 42 | 30.09.2024 | 23:10 | 16.10.2024 | 04:50 | 10x 5,7 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 30 |  | Fahrleitungsumbau (Kettentausch nach Bf-Umbau) im Bf. Gramatneusiedl |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-64917 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < | Himberg | Götzendorf | 2024 | 2024 | 40 | 42 | 30.09.2024 | 23:10 | 16.10.2024 | 04:50 | 10x 5,7 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 30 |  | Fahrleitungsumbau (Kettentausch nach Bf-Umbau) im Bf. Gramatneusiedl |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-64666 | Wien - Wiener Neustadt | > | Wien Hetzendorf | Wien Atzgersdorf | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 01.10.2024 | 23:10 | 02.10.2024 | 04:10 | 5,0 h | cont. | WF |  | LT |  |  |  | C |  |  | 20 |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | Y |  | 01.05.2023 | Minor |  | 30%
ÖBB Infra | 81-64690 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Meidling | Wien Matzleinsdorfer Platz | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 01.10.2024 | 23:20 | 02.10.2024 | 04:20 | 5,0 h | cont. | WF |  | LT |  |  |  | C |  | B | 0 |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | N |  | 01.05.2023 | Minor |  | 30%
ÖBB Infra | 81-64712 | Wien - Wiener Neustadt | < | W.Mat.-Laxenburg | Wien Hauptbahnhof Südtiroler Platz | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 02.10.2024 | 01:20 | 02.10.2024 | 01:45 | 0,4 h | cont. | WF |  | LT | [6 empty] | 0 |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | N |  | 01.05.2023 | Minor |  | 30%
ÖBB Infra | 81-64701 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Matzleinsdorf | Üst Wwb 1 | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 02.10.2024 | 01:45 | 02.10.2024 | 03:55 | 2,2 h | cont. | WF |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | Y |  | 01.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63724 | Břeclav - Wien | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 04.10.2024 | 07:00 | 11.10.2024 | 15:30 | 6x 8,5 h | period. | SP |  | ST | [8 empty] | Nacharbeiten nach Gleisneulage Bgl 211+212 |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-63724 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 04.10.2024 | 07:00 | 11.10.2024 | 15:30 | 6x 8,5 h | period. | SP |  | ST | [8 empty] | Nacharbeiten nach Gleisneulage Bgl 211+212 |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-62722 | Bruck - Villach | < > | Niklasdorf | Leoben Hbf | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 06.10.2024 | 00:00 | 06.10.2024 | 05:00 | 5,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Einbau Schotterbettsicherung Brücke in km 13,318 |  | Y |  | 12.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62723 | Bruck - Villach | < > | Niklasdorf | Leoben Hbf | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 07.10.2024 | 00:00 | 07.10.2024 | 04:00 | 4,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Einbau Schotterbettsicherung Brücke in km 13,318 |  | Y |  | 12.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63734 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 07.10.2024 | 07:00 | 08.10.2024 | 15:30 | 2x 8,5 h | period. | SP |  | LT | [8 empty] | Vorarbeiten für Gleisneulage Bgl 325+326 |  | N |  | 05.11.2023
ÖBB Infra | 81-63734 | Břeclav - Wien | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 07.10.2024 | 07:00 | 08.10.2024 | 15:30 | 2x 8,5 h | period. | SP |  | LT | [8 empty] | Vorarbeiten für Gleisneulage Bgl 325+326 |  | N |  | 05.11.2023
ÖBB Infra | 81-63734 | Wien - Wampersdorf | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 07.10.2024 | 07:00 | 08.10.2024 | 15:30 | 2x 8,5 h | period. | SP |  | LT | [8 empty] | Vorarbeiten für Gleisneulage Bgl 325+326 |  | N |  | 05.11.2023
ÖBB Infra | 81-63734 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 07.10.2024 | 07:00 | 08.10.2024 | 15:30 | 2x 8,5 h | period. | SP |  | LT | [8 empty] | Vorarbeiten für Gleisneulage Bgl 325+326 |  | N |  | 05.11.2023
ÖBB Infra | 81-64638 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Pfaffstätten |  | 2024 | 2024 | 41 | 45 | 07.10.2024 | 07:00 | 08.11.2024 | 17:00 | 32 days + 11,0 h | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 6+8 |  | N |  | 01.05.2023
ÖBB Infra | 81-62691 | Bruck - Villach | < | Niklasdorf | Leoben Hbf | 2024 | 2024 | 41 | 46 | 07.10.2024 | 07:30 | 15.11.2024 | 17:00 | 39 days + 10,5 h | cont. | SP |  | LT | S |  |  | C |  | B | 10 |  | Sanierung Brücke in km 13,318 |  | Y |  | 03.05.2023 | Minor |  | 15%
ÖBB Infra | 81-64843 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Parndorf | Kittsee | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 07.10.2024 | 07:50 | 11.10.2024 | 12:30 | 5x 4,7 h | period. | WF | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Instandhaltungsarbeiten |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64605 | Graz - Maribor | < > | Werndorf | Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 07.10.2024 | 22:00 | 11.10.2024 | 04:00 | 4x 6,0 h | period. | WF |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten |  | N |  | 01.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64594 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag-Güterbf | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 13.10.2024 | 01:00 | 13.10.2024 | 05:15 | 4,2 h | cont. | WF |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten |  | N |  | 01.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63735 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 42 | 44 | 14.10.2024 | 07:00 | 01.11.2024 | 17:00 | 18 days + 11,0 h | cont. | SP |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 325+326 |  | N |  | 05.11.2023
ÖBB Infra | 81-63735 | Břeclav - Wien | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 42 | 44 | 14.10.2024 | 07:00 | 01.11.2024 | 17:00 | 18 days + 11,0 h | cont. | SP |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 325+326 |  | N |  | 05.11.2023
ÖBB Infra | 81-63735 | Wien - Wampersdorf | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 42 | 44 | 14.10.2024 | 07:00 | 01.11.2024 | 17:00 | 18 days + 11,0 h | cont. | SP |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 325+326 |  | N |  | 05.11.2023
ÖBB Infra | 81-63735 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2024 | 2024 | 42 | 44 | 14.10.2024 | 07:00 | 01.11.2024 | 17:00 | 18 days + 11,0 h | cont. | SP |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 325+326 |  | N |  | 05.11.2023
ÖBB Infra | 81-64486 | Bruck - Villach | < > | Villach Westbf | Villach Süd Gvbf-Auen | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 14.10.2024 | 07:00 | 17.10.2024 | 17:00 | 4x 10,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Vorarbeiten zur Gleisneulage BGl 104 und Weichenneulage W101, 106 und 107 |  | N |  | 01.05.2023
ÖBB Infra | 81-64486 | Villach - Udine | < > | Villach Westbf | Villach Süd Gvbf-Auen | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 14.10.2024 | 07:00 | 17.10.2024 | 17:00 | 4x 10,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Vorarbeiten zur Gleisneulage BGl 104 und Weichenneulage W101, 106 und 107 |  | N |  | 01.05.2023
ÖBB Infra | 81-64609 | Bruck - Villach | < > | Scheifling |  | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 14.10.2024 | 07:30 | 18.10.2024 | 17:00 | 4 days + 9,5 h | cont. | SP |  | ST |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Errichtung Kabelwege, Querungen, und Fundament Signalbrücke |  | N |  | 01.05.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64918 | Bratislava - Kittsee - Wien | > | Himberg | Götzendorf | 2024 | 2024 | 42 | 44 | 16.10.2024 | 23:20 | 01.11.2024 | 04:50 | 10x 5,5 h | period. | SP |  | LT |  |  |  | C |  |  | 30 |  | Fahrleitungsumbau (Kettentausch nach Bf-Umbau) im Bf. Gramatneusiedl |  | Y |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-64918 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | > | Himberg | Götzendorf | 2024 | 2024 | 42 | 44 | 16.10.2024 | 23:20 | 01.11.2024 | 04:50 | 10x 5,5 h | period. | SP |  | LT |  |  |  | C |  |  | 30 |  | Fahrleitungsumbau (Kettentausch nach Bf-Umbau) im Bf. Gramatneusiedl |  | Y |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-62905 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mitterdorf-Veitsch |  | 2024 | 2024 | 42 | 44 | 18.10.2024 | 07:00 | 28.10.2024 | 17:00 | 10 days + 11,0 h | cont. | SP |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Mitterdorf-Veitsch; Gleisaltlage BGl 506, km 131,970-132,506 |  | Y |  | 02.05.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62718 | Bruck - Villach | < > | Villach Westbf | Villach Süd Gvbf-Auen | 2024 | 2024 | 42 | 45 | 18.10.2024 | 07:00 | 09.11.2024 | 06:00 | 22 days | cont. | SP |  | LT | S | [5 empty] | 10 |  | Gleisneulage BGl 104 und Weichenneulage W101, 106 und 107 |  | N |  | 11.04.2023 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-62729 | Bruck - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan | St.Veit a.d.Glan-Süd | 2024 | 2024 | 42 | 45 | 18.10.2024 | 07:00 | 10.11.2024 | 05:00 | 22 days + 23,0 h | cont. | SP |  | LT | S |  |  | C |  | B | 10 |  | Weichenneulage Südkopf: - Bauphase W 106,107,108,109,111,112,113 |  | Y |  | 11.09.2023
ÖBB Infra | 81-62718 | Villach - Udine | < > | Villach Westbf | Villach Süd Gvbf-Auen | 2024 | 2024 | 42 | 45 | 18.10.2024 | 07:00 | 09.11.2024 | 06:00 | 22 days | cont. | SP |  | LT | S | [5 empty] | 10 |  | Gleisneulage BGl 104 und Weichenneulage W101, 106 und 107 |  | N |  | 11.04.2023 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-62729 | St. Veit - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan | St.Veit a.d.Glan-Süd | 2024 | 2024 | 42 | 45 | 18.10.2024 | 07:00 | 10.11.2024 | 05:00 | 22 days + 23,0 h | cont. | SP |  | LT | S |  |  | C |  | B | 10 |  | Weichenneulage Südkopf: - Bauphase W 106,107,108,109,111,112,113 |  | Y |  | 11.09.2023
ÖBB Infra | 81-62730 | Bruck - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan | St.Veit a.d.Glan-Süd | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 20.10.2024 | 00:00 | 20.10.2024 | 05:00 | 5,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Weichenneulage Südkopf: - Gesamtsperre für Arbeiten an den Weichenverbindungen zwischen Gleis 1 und 2 |  | Y |  | 12.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62730 | St. Veit - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan | St.Veit a.d.Glan-Süd | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 20.10.2024 | 00:00 | 20.10.2024 | 05:00 | 5,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Weichenneulage Südkopf: - Gesamtsperre für Arbeiten an den Weichenverbindungen zwischen Gleis 1 und 2 |  | Y |  | 12.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64599 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Gloggnitz | Mürzzuschlag-Güterbf | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 20.10.2024 | 01:00 | 20.10.2024 | 05:15 | 4,2 h | cont. | WF |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten |  | N |  | 01.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62731 | Bruck - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan | St.Veit a.d.Glan-Süd | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 21.10.2024 | 00:00 | 21.10.2024 | 05:00 | 5,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Weichenneulage Südkopf: - Gesamtsperre für Arbeiten an den Weichenverbindungen zwischen Gleis 1 und 2 |  | Y |  | 12.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62731 | St. Veit - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan | St.Veit a.d.Glan-Süd | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 21.10.2024 | 00:00 | 21.10.2024 | 05:00 | 5,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Weichenneulage Südkopf: - Gesamtsperre für Arbeiten an den Weichenverbindungen zwischen Gleis 1 und 2 |  | Y |  | 12.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62183 | Bruck - Villach | < > | Unzmarkt |  | 2024 | 2024 | 43 | 51 | 21.10.2024 | 07:00 | 20.12.2024 | 17:00 | 60 days + 11,0 h | cont. | SP |  | ST |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Hauptarbeiten zur Erneuerung der Oberleitung |  | Y |  | 12.12.2022 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-64610 | Bruck - Villach | < > | Scheifling |  | 2024 | 2024 | 43 | 46 | 21.10.2024 | 07:30 | 15.11.2024 | 17:30 | 20x 10,0 h | period. | SP |  | ST |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Errichtung Kabelwege, Querungen, und Fundament Signalbrücke |  | N |  | 01.05.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64499 | Graz - Maribor | < > | Spielfeld-Straß | Bad Radkersburg | 2024 | 2024 | 43 | 44 | 21.10.2024 | 08:00 | 31.10.2024 | 14:00 | 9x 6,0 h | period. | WF | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Wartungs- und Instansetzungsarbeiten im Streckenverlauf (Schwellenwechsel, Schlägerungsarbeiten |  | N |  | 01.05.2023 | High |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62356 | Bruck - Villach | < > | Unzmarkt |  | 2024 | 2024 | 43 | 46 | 21.10.2024 | 08:00 | 16.11.2024 | 16:00 | 24x 8,0 h | period. | SP |  | ST |  |  |  | C |  | B | 5 |  | Erneuerung der Oberleitung: Fundierung und Maststellen |  | N |  | 06.03.2023 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-62978 | St. Veit - Villach | < > | Feldkirchen in Kärnten | St.Veit a.d.Glan | 2024 | 2024 | 43 | 45 | 25.10.2024 | 22:00 | 04.11.2024 | 04:00 | 9 days + 7,0 h | cont. | GES | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Diverse Erneuerung- und Instandhaltungsarbeiten im Streckenverlauf: - Neubau von Durchlässen - Neubau EK-Bedielungen - Fundierung und Stellen der OL-Maste in St. Martin-Sittich |  | Y |  | 11.09.2023 | High |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64841 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Meidling |  | 2024 | 2024 | 43 | 44 | 26.10.2024 | 00:00 | 28.10.2024 | 04:00 | 2 days + 5,0 h | cont. | SP |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Ausbau der Weichen 671 (alt) + 673 (alt) |  | Y |  | 25.09.2023 | Minor |  | 30%
ÖBB Infra | 81-62732 | Bruck - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan | St.Veit a.d.Glan-Süd | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 26.10.2024 | 00:00 | 26.10.2024 | 05:00 | 5,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Weichenneulage Südkopf: - Gesamtsperre für Arbeiten an den Weichenverbindungen zwischen Gleis 1 und 2 |  | Y |  | 12.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62732 | St. Veit - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan | St.Veit a.d.Glan-Süd | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 26.10.2024 | 00:00 | 26.10.2024 | 05:00 | 5,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Weichenneulage Südkopf: - Gesamtsperre für Arbeiten an den Weichenverbindungen zwischen Gleis 1 und 2 |  | Y |  | 12.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64397 | Břeclav - Wien | < > | Deutsch Wagram |  | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 26.10.2024 | 00:20 | 26.10.2024 | 04:20 | 4,0 h | cont. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Neubau Bf. Deutsch Wagram Bauphase 04b OL-Arbeiten Weichenverbindung 1/2 |  | N |  | 02.04.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65483 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Spital am Semmering | Mürzzuschlag Süd | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 27.10.2024 | 00:00 | 27.10.2024 | 05:00 | 6,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B | 5 |  | Migration Sps und Mz in die BFZ-W |  | N |  | 01.07.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62733 | Bruck - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan | St.Veit a.d.Glan-Süd | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 27.10.2024 | 00:00 | 27.10.2024 | 04:00 | 5,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Weichenneulage Südkopf: - Gesamtsperre für Arbeiten an den Weichenverbindungen zwischen Gleis 1 und 2 |  | Y |  | 12.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62733 | St. Veit - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan | St.Veit a.d.Glan-Süd | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 27.10.2024 | 00:00 | 27.10.2024 | 04:00 | 5,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Weichenneulage Südkopf: - Gesamtsperre für Arbeiten an den Weichenverbindungen zwischen Gleis 1 und 2 |  | Y |  | 12.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64394 | Břeclav - Wien | > | Deutsch Wagram |  | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 29.10.2024 | 23:40 | 31.10.2024 | 04:00 | 2x 4,3 h | period. | SP |  | ST | [8 empty] | Neubau Bf. Deutsch Wagram Bauphase 04b: Arbeiten mit SUZ |  | N |  | 02.04.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63082 | Břeclav - Wien | < > | Wien Stadlau | Wien Lobau Hafen | 2024 | 2024 | 44 | 45 | 30.10.2024 | 00:00 | 04.11.2024 | 03:00 | 5 days + 3,0 h | cont. | GES | T | LT |  |  |  | C |  |  |  |  | Wien Stadlau - Wien Lobau Hafen; Gleisneulage mit Schotterbettreinigung Gl1 km 2,320-3,245 |  | N |  | 01.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62904 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mitterdorf-Veitsch |  | 2024 | 2024 | 44 | 45 | 30.10.2024 | 07:00 | 09.11.2024 | 17:00 | 10 days + 10,0 h | cont. | SP |  | ST | S | [5 empty] | 5 |  | Mitterdorf-Veitsch; Weichenaltlage W208 u. W232 inkl. Gleisaltlage Zwischengleis W208-W231 inkl WHZ, km 132,025-132,343 |  | N |  | 12.12.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64639 | Wien - Wiener Neustadt | > | Pfaffstätten |  | 2024 | 2024 | 44 | 45 | 31.10.2024 | 22:00 | 04.11.2024 | 04:30 | 3 days + 6,5 h | cont. | SP |  | ST |  |  |  | C |  |  | 10 |  | Weichenneulage Weiche 51+52 |  | Y |  | 29.05.2023 | Minor |  | 50%
ÖBB Infra | 81-62734 | Bruck - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan | St.Veit a.d.Glan-Süd | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 01.11.2024 | 00:00 | 01.11.2024 | 05:00 | 5,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Weichenneulage Südkopf: - Gesamtsperre für Arbeiten an den Weichenverbindungen zwischen Gleis 1 und 2 |  | Y |  | 12.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62734 | St. Veit - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan | St.Veit a.d.Glan-Süd | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 01.11.2024 | 00:00 | 01.11.2024 | 05:00 | 5,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Weichenneulage Südkopf: - Gesamtsperre für Arbeiten an den Weichenverbindungen zwischen Gleis 1 und 2 |  | Y |  | 12.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64396 | Břeclav - Wien | > | Deutsch Wagram |  | 2024 | 2024 | 44 | 45 | 01.11.2024 | 00:20 | 04.11.2024 | 03:00 | 2x 2,7 h | period. | SP |  | ST | [8 empty] | Neubau Bf. Deutsch Wagram Bauphase 04a: arbeiten GW-MDZ, Oberleitungs-Bügelfahrt, Schienen schleifen |  | N |  | 02.04.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64082 | Bruck - Graz | < > | Graz-Vbf |  | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 01.11.2024 | 07:00 | 03.11.2024 | 17:00 | 2 days + 10,0 h | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Wartung Talbremsen |  | N |  | 05.02.2023
ÖBB Infra | 81-64395 | Břeclav - Wien | > | Deutsch Wagram |  | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 02.11.2024 | 00:20 | 02.11.2024 | 04:20 | 4,0 h | cont. | GES-N |  | ST | [8 empty] | Neubau Bf. Deutsch Wagram Bauphase 04b arbeiten GW-MDZ |  | N |  | 02.04.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64202 | St. Veit - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan-West |  | 2024 | 2024 | 44 | 46 | 02.11.2024 | 07:00 | 13.11.2024 | 17:00 | 12x 10,0 h | period. | SP |  | ST | [8 empty] | Vorarbeiten zur Erneuerung der Oberleitung (Fundierung und Maststellen,...) |  | N |  | 06.03.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62736 | Bruck - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan | St.Veit a.d.Glan-Süd | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 03.11.2024 | 00:00 | 03.11.2024 | 05:00 | 5,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Weichenneulage Südkopf: - Gesamtsperre für Arbeiten an den Weichenverbindungen zwischen Gleis 1 und 2 |  | Y |  | 12.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62736 | St. Veit - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan | St.Veit a.d.Glan-Süd | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 03.11.2024 | 00:00 | 03.11.2024 | 05:00 | 5,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Weichenneulage Südkopf: - Gesamtsperre für Arbeiten an den Weichenverbindungen zwischen Gleis 1 und 2 |  | Y |  | 12.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64919 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Himberg |  | 2024 | 2024 | 44 | 45 | 03.11.2024 | 00:10 | 04.11.2024 | 04:50 | 2x 4,7 h | period. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Vorarbeiten für Bahnhofumbau Himberg (Querfelder auflösen) |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63086 | Břeclav - Wien | < > | Wien Stadlau | Stadlau-Nord | 2024 | 2024 | 45 | 1 | 04.11.2024 | 01:00 | 31.12.2024 | 04:00 | 17x 3,0 h | period. | SP |  | LT | [8 empty] | Erneuerung Oberleitung Gl 1,2 im Bf. Stadlauf von km 8,873 - 12,682 |  | Y |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-63086 | Bratislava - Marchegg - Wien | < > | Wien Stadlau | Stadlau-Nord | 2024 | 2024 | 45 | 1 | 04.11.2024 | 01:00 | 31.12.2024 | 04:00 | 17x 3,0 h | period. | SP |  | LT | [8 empty] | Erneuerung Oberleitung Gl 1,2 im Bf. Stadlauf von km 8,873 - 12,682 |  | Y |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-64959 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Obereggendorf | Wiener Neustadt Hbf-Schleppbf | 2024 | 2024 | 45 | 47 | 04.11.2024 | 07:00 | 19.11.2024 | 18:00 | 15 days + 11,0 h | cont. | SP |  | LT | S | [5 empty] | 30 |  | Bahnsteigabtrag alt (Neuerrichtung der Hst Civitas Nova) |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-65661 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Payerbach-Reichenau | Semmering | 2024 | 2024 | 45 | 46 | 04.11.2024 | 07:30 | 14.11.2024 | 16:30 | 8x 9,0 h | period. | WF |  | LT |  |  |  | C |  | B | 5 |  | Instandhaltungsarbeiten im Streckenverlauf |  | N |  | 01.10.2023 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-65495 | Bruck - Graz | < | Gratwein-Gratkorn | Graz-Vbf Nord | 2024 | 2024 | 45 | 47 | 04.11.2024 | 23:00 | 19.11.2024 | 04:00 | 7x 5,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Umlegen der Kabel für Neubau Brücke Peter Tunner Gasse (Bauphase 2025) |  | N |  | 01.07.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64399 | Břeclav - Wien | > | Abzww Süßenbrunn-Ost | Deutsch Wagram | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 05.11.2024 | 00:20 | 09.11.2024 | 04:20 | 5x 4,0 h | period. | SP |  | LT | [8 empty] | Neubau Bf. Deutsch Wagram Bauphase 04c: Oberleitungsarbeiten |  | N |  | 02.04.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64667 | Wien - Wiener Neustadt | > | Wien Hetzendorf | Wien Atzgersdorf | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 05.11.2024 | 23:10 | 06.11.2024 | 04:10 | 5,0 h | cont. | WF |  | LT |  |  |  | C |  |  | 20 |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | Y |  | 01.05.2023 | Minor |  | 30%
ÖBB Infra | 81-64691 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Meidling | Wien Matzleinsdorfer Platz | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 05.11.2024 | 23:20 | 06.11.2024 | 04:20 | 5,0 h | cont. | WF |  | LT |  |  |  | C |  | B | 0 |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | N |  | 01.05.2023 | Minor |  | 30%
ÖBB Infra | 81-64713 | Wien - Wiener Neustadt | < | W.Mat.-Laxenburg | Wien Hauptbahnhof Südtiroler Platz | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 06.11.2024 | 01:20 | 06.11.2024 | 01:45 | 0,4 h | cont. | WF |  | LT | [6 empty] | 0 |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | N |  | 01.05.2023 | Minor |  | 30%
ÖBB Infra | 81-64702 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Matzleinsdorf | Üst Wwb 1 | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 06.11.2024 | 01:45 | 06.11.2024 | 03:55 | 2,2 h | cont. | WF |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | Y |  | 01.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64928 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Lanzendorf-Rannersdorf | Himberg | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 07.11.2024 | 00:10 | 09.11.2024 | 04:50 | 3x 4,7 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 20 |  | Vorarbeiten für Bahnhofumbau Himberg (Fahrleitung umhängen) |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-63725 | Břeclav - Wien | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 07.11.2024 | 07:00 | 08.11.2024 | 15:30 | 2x 8,5 h | period. | SP |  | ST | [8 empty] | Vorarbeiten für Gleisneulage Bgl 213+214 |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-63725 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 07.11.2024 | 07:00 | 08.11.2024 | 15:30 | 2x 8,5 h | period. | SP |  | ST | [8 empty] | Vorarbeiten für Gleisneulage Bgl 213+214 |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-63726 | Břeclav - Wien | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2024 | 2024 | 45 | 46 | 09.11.2024 | 07:00 | 14.11.2024 | 16:00 | 5 days + 9,0 h | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 213+214 |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-63726 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2024 | 2024 | 45 | 46 | 09.11.2024 | 07:00 | 14.11.2024 | 16:00 | 5 days + 9,0 h | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 213+214 |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-62932 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | St.Marein-St.Lorenzen |  | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 09.11.2024 | 07:00 | 10.11.2024 | 19:00 | 1 day + 12,0 h | cont. | SP |  | ST |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Inbetriebnahme ESTW Mas und Migration in die BFZ Villach |  | N |  | 04.09.2023 | Minor |  | 20%
ÖBB Infra | 81-62987 | Bruck - Villach | < > | Villach Westbf | Villach Warmbad | 2024 | 2024 | 45 | 47 | 09.11.2024 | 20:30 | 18.11.2024 | 04:30 | 9x 8,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Erneuerung Lärmschutzwandelemente km 380,867 - 381,488 |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-62933 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | St.Marein-St.Lorenzen |  | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 10.11.2024 | 00:00 | 10.11.2024 | 05:00 | 5,0 h | cont. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Inbetriebnahme ESTW Mas und Migration in die BFZ Villach |  | N |  | 08.03.2023 | Minor |  | 20%
ÖBB Infra | 81-62737 | Bruck - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan | St.Veit a.d.Glan-Süd | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 10.11.2024 | 00:00 | 10.11.2024 | 05:00 | 5,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Weichenneulage Südkopf: - Gesamtsperre für Arbeiten an den Weichenverbindungen zwischen Gleis 1 und 2 |  | Y |  | 12.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62984 | Bruck - Villach | < > | Friesach | Treibach-Althofen | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 10.11.2024 | 00:00 | 10.11.2024 | 05:00 | 5,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Erneuerung Überfahrtsbrücke in km 301,522 - Aushub Schutzgerüst |  | N |  | 01.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62737 | St. Veit - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan | St.Veit a.d.Glan-Süd | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 10.11.2024 | 00:00 | 10.11.2024 | 05:00 | 5,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Weichenneulage Südkopf: - Gesamtsperre für Arbeiten an den Weichenverbindungen zwischen Gleis 1 und 2 |  | Y |  | 12.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64921 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Himberg |  | 2024 | 2024 | 45 | 46 | 10.11.2024 | 00:10 | 11.11.2024 | 04:50 | 2x 4,7 h | period. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Vorarbeiten für Bahnhofumbau Himberg (Querfelder auflösen) |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64595 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag-Güterbf | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 10.11.2024 | 01:00 | 10.11.2024 | 05:15 | 4,2 h | cont. | WF |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten |  | N |  | 01.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65288 | Břeclav - Wien | > | Strasshof | Gänserndorf | 2024 | 2024 | 46 | 48 | 11.11.2024 | 02:00 | 30.11.2024 | 02:00 | 19 days | cont. | SP |  | LT |  |  |  | C |  | B | 0 |  | Bauphase 00a: Gae: Weichenneulage W2(neu); neu ES, Vorsignal, Ve-Signal, Beginn Bau Unterführung Silberwald mit Einbau HIB; Rammen und Maststellen Str-Gae sowie im Bf. Gae; Errichten Behelfsbstg. neben Gl 8 und Gl7 |  | Y |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-65290 | Břeclav - Wien | < | Strasshof | Gänserndorf | 2024 | 2024 | 48 | 51 | 01.12.2024 | 02:00 | 22.12.2024 | 02:00 | 21 days | cont. | SP |  | LT |  |  |  | C |  | B | 0 |  | Bauphase 00b: Gae: Weichenneulage W1(neu); neu ES, Vorsignal, Ve-Signal, Beginn Bau Unterführung Silberwald mit Einbau HIB; Rammen und Maststellen Str-Gae sowie im Bf. Gae; Errichten Behelfsbstg. neben Gl 8 und Gl7 |  | Y |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-65291 | Břeclav - Wien | < > | Strasshof | Gänserndorf | 2024 | 2025 | 52 | 5 | 23.12.2024 | 00:40 | 01.02.2025 | 04:10 | 41x 3,5 h | period. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Bauphase 00c: Gae: Inbetriebnahme W1+2(neu); Rammen und Maststellen Bf. Gae; Errichten Behelfsbstg. neben Gl 8 und Gl7 Umbau Hst. Silberwald; prov. Bahnsteige in Betrieb |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-65292 | Břeclav - Wien | < > | Gänserndorf |  | 2025 | 2025 | 5 | 7 | 01.02.2025 | 02:00 | 10.02.2025 | 02:00 | 9 days | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Bauphase 01a: Gae:Dauersperre Gl 3,5,7,9,9b,3c,3b; Bahnsteigverlängerung, anpassen von LS, ET,..... SWT zur Inbetriebnahme W 1(neu), 2(neu); Bfgl 1 steht zur Verfügung |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-65293 | Břeclav - Wien | < > | Gänserndorf |  | 2025 | 2025 | 7 | 15 | 10.02.2025 | 02:00 | 12.04.2025 | 02:00 | 60 days + 23,0 h | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Bauphase 01b: Gae:Dauersperre Gl 3,5,7,9,9b,3c,3b, AB Lgh, Str.18301; Bahnsteigverlängerung, anpassen von LS, ET,..... SWT zur Inbetriebnahme W 1(neu), 2(neu); Bfgl 1 steht zur Verfügung |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-65294 | Břeclav - Wien | < > | Strasshof | Gänserndorf | 2025 | 2025 | 15 | 17 | 12.04.2025 | 02:00 | 22.04.2025 | 02:00 | 10 days | cont. | SP |  | LT |  |  |  | C |  | B | 0 |  | Bauphase 01c: Gae:Dauersperre Gl 3,5,7,9,9b,3c,3b, AB Lgh, Str.18301; Bahnsteigverlängerung, anpassen von LS, ET,..... Bfgl 1 steht zur Verfügung Strgl Sperren zum Ausbau Hilfsbrücken abwechselnd Strgl1 oder 2 |  | Y |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-65295 | Břeclav - Wien | < > | Strasshof | Gänserndorf | 2025 | 2025 | 17 | 26 | 23.04.2025 | 02:00 | 27.06.2025 | 02:00 | 65 days | cont. | SP |  | LT |  |  |  | C |  | B | 0 |  | Bauphase 01d: Gae:Dauersperre Gl 3,5,7,9,9b,3c,3b, AB Lgh, Str.18301; Bahnsteigverlängerung, anpassen von LS, ET, Pressung Gl 2-8; Bfgl 1 steht zur Verfügung Strgl 2 Str - Gae rd 3 Wochen gesperrt, errichten W 3(neu) und der Unterführung+Hst. Silberwald |  | Y |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-65297 | Břeclav - Wien | < > | Gänserndorf |  | 2025 | 2025 | 26 | 31 | 27.06.2025 | 02:00 | 01.08.2025 | 02:00 | 35 days | cont. | SP |  | ST | [6 empty] | 0 |  | Bauphase 01e: Gae:Dauersperre Gl 1,3,5,7,9,9b,3c,3b, AB Lgh, Str.18301; Bahnsteigverlängerung, anpassen von LS, ET, Pressung Gl 2-8; Errichten Weiche 4(neu) errichten Hst. Silberwald in dieser Phase SWT zur Inbetriebnahme W1(neu) bis W4(neu) |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-64759 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Kindberg |  | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 11.11.2024 | 21:00 | 14.11.2024 | 05:00 | 3x 8,0 h | period. | SP |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Rammfundierung und Maststellarbeiten OL-Maste |  | N |  | 01.05.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64194 | Bruck - Villach | < > | Föderlach | Villach Hbf-Ostbf | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 12.11.2024 | 00:30 | 16.11.2024 | 04:15 | 5x 3,8 h | period. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Ausbau Schutzgerüst Richtungsfahrbahn Wien und zwischen den beiden Fahrbahnen |  | N |  | 06.03.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64194 | St. Veit - Villach | < > | Föderlach | Villach Hbf-Ostbf | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 12.11.2024 | 00:30 | 16.11.2024 | 04:15 | 5x 3,8 h | period. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Ausbau Schutzgerüst Richtungsfahrbahn Wien und zwischen den beiden Fahrbahnen |  | N |  | 06.03.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64527 | Bruck - Villach | < > | Zeltweg | Pöls | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 13.11.2024 | 07:30 | 13.11.2024 | 13:30 | 6,0 h | cont. | WF | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Instandhaltungsfenster |  | N |  | 01.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64929 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Lanzendorf-Rannersdorf | Himberg | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 14.11.2024 | 00:10 | 16.11.2024 | 04:50 | 3x 4,7 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 20 |  | Vorarbeiten für Bahnhofumbau Himberg (Fahrleitung umhängen) |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-64072 | St. Veit - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan-West |  | 2024 | 2024 | 46 | 50 | 14.11.2024 | 07:30 | 13.12.2024 | 16:30 | 26x 9,0 h | period. | SP |  | ST | [8 empty] | Vorarbeiten zur Erneuerung der Oberleitung (Vormontage,...) |  | N |  | 06.03.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-63727 | Břeclav - Wien | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2024 | 2024 | 46 | 47 | 15.11.2024 | 07:00 | 22.11.2024 | 15:30 | 6x 8,5 h | period. | SP |  | ST | [8 empty] | Nacharbeiten nach Gleisneulage Bgl 213+214 |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-63727 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2024 | 2024 | 46 | 47 | 15.11.2024 | 07:00 | 22.11.2024 | 15:30 | 6x 8,5 h | period. | SP |  | ST | [8 empty] | Nacharbeiten nach Gleisneulage Bgl 213+214 |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-64533 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Kapfenberg |  | 2024 | 2024 | 46 | 47 | 16.11.2024 | 08:00 | 18.11.2024 | 04:00 | 1 day + 20,0 h | cont. | WF |  | ST | [6 empty] | 15 |  | Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten in Kapfenberg |  | Y |  | 01.05.2023
ÖBB Infra | 81-64805 | Wiener Neustadt - Bruck | < | Kapfenberg |  | 2024 | 2024 | 46 | 47 | 16.11.2024 | 08:30 | 24.11.2024 | 15:00 | 9x 6,5 h | period. | SP |  | ST |  |  |  | C |  | B | 5 |  | Fundierung und Maststellen neben BGl 201 und neben BGl 210 |  | N |  | 07.08.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62720 | Bruck - Villach | < > | Niklasdorf | Leoben Hbf | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 17.11.2024 | 00:00 | 17.11.2024 | 05:00 | 5,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Ausbau Schotterbettsicherung Brücke in km 13,318 |  | Y |  | 12.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64922 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Himberg |  | 2024 | 2024 | 46 | 47 | 17.11.2024 | 00:10 | 18.11.2024 | 04:50 | 2x 4,7 h | period. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Vorarbeiten für Bahnhofumbau Himberg (Querfelder auflösen) |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63870 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 200 | Üst Nb 2 | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 17.11.2024 | 02:30 | 17.11.2024 | 04:30 | 2,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Softwaretausch im ESTW Wr. Neustadt Hbf für Inbetriebnahme neuer Weichen und Signale Wr. Neustadt Glgr. 500 |  | Y |  | 20.04.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63870 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 200 | Üst Nb 2 | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 17.11.2024 | 02:30 | 17.11.2024 | 04:30 | 2,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Softwaretausch im ESTW Wr. Neustadt Hbf für Inbetriebnahme neuer Weichen und Signale Wr. Neustadt Glgr. 500 |  | Y |  | 20.04.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63870 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 200 | Üst Nb 2 | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 17.11.2024 | 02:30 | 17.11.2024 | 04:30 | 2,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Softwaretausch im ESTW Wr. Neustadt Hbf für Inbetriebnahme neuer Weichen und Signale Wr. Neustadt Glgr. 500 |  | Y |  | 20.04.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62721 | Bruck - Villach | < > | Niklasdorf | Leoben Hbf | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 18.11.2024 | 00:00 | 18.11.2024 | 04:00 | 4,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Ausbau Schotterbettsicherung Brücke in km 13,318 |  | Y |  | 12.12.2022 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64900A | Bruck - Villach | < > | Villach Hbf | St.Michael-West | 2024 | 2025 | 47 | 29 | 18.11.2024 | 00:00 | 14.07.2025 | 04:00 | 238 days + 3,0 h | cont. | RES |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Tauernsperre |  | N |  | 14.11.2023 | Minor |  | 20%
ÖBB Infra | 81-64900A | St. Veit - Villach | < > | Villach Hbf | St.Michael-West | 2024 | 2025 | 47 | 29 | 18.11.2024 | 00:00 | 14.07.2025 | 04:00 | 238 days + 3,0 h | cont. | RES |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Tauernsperre |  | N |  | 14.11.2023 | Minor |  | 20%
ÖBB Infra | 81-65605 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Atzgersdorf | Wien Hbf-Südosttangente | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 18.11.2024 | 01:50 | 18.11.2024 | 03:30 | 1,7 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Softwaretausch in der BFZ Wien (Zelle 08 Wien Matzleinsdorf - Wien Erdberg) |  | Y |  | 03.09.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64493 | Bruck - Villach | < > | Villach Hbf-Draubrücke | Villach Westbf | 2024 | 2024 | 47 | 48 | 18.11.2024 | 07:00 | 25.11.2024 | 04:00 | 6 days + 21,0 h | cont. | SP |  | LT |  |  |  | C |  |  |  |  | Sanierung W421 |  | Y |  | 01.05.2023
ÖBB Infra | 81-62986 | Bruck - Villach | < | Villach Westbf | Villach Warmbad | 2024 | 2024 | 47 | 49 | 18.11.2024 | 20:30 | 08.12.2024 | 04:30 | 20x 8,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Villach Westbf - Villach Warmbad; Erneuerung Lärmschutzwandelemente km 380,291 - 380,938 |  | N |  | 12.12.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64960 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Obereggendorf | Wiener Neustadt Hbf-Schleppbf | 2024 | 2024 | 47 | 49 | 20.11.2024 | 07:00 | 06.12.2024 | 18:00 | 16 days + 11,0 h | cont. | SP |  | LT | S | [5 empty] | 30 |  | Bahnsteigabtrag alt (Neuerrichtung der Hst Civitas Nova) |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-64930 | Bratislava - Kittsee - Wien | < | Himberg | Gramatneusiedl | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 20.11.2024 | 23:40 | 23.11.2024 | 04:50 | 3x 5,2 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 20 |  | Vorarbeiten für Bahnhofumbau Himberg (Fahrleitung umhängen) |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-64930 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < | Himberg | Gramatneusiedl | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 20.11.2024 | 23:40 | 23.11.2024 | 04:50 | 3x 5,2 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 20 |  | Vorarbeiten für Bahnhofumbau Himberg (Fahrleitung umhängen) |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-64531 | Bruck - Villach | < > | Leoben Hbf | Leoben Donawitz | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 23.11.2024 | 08:00 | 23.11.2024 | 16:00 | 8,0 h | cont. | WF | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Wartungsfenster |  | Y |  | 01.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64176 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Mürzzuschlag Süd | Mürzzuschlag | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 23.11.2024 | 18:00 | 24.11.2024 | 18:00 | 1 day | cont. | SP |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Ausbau der W56 |  | N |  | 02.05.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64177 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mürzzuschlag Süd | Mürzzuschlag | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 24.11.2024 | 00:00 | 24.11.2024 | 05:00 | 5,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B | 5 |  | Maschineneinsatz beim Ausbau der W56 |  | N |  | 02.05.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64923 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Himberg |  | 2024 | 2024 | 47 | 48 | 24.11.2024 | 00:10 | 25.11.2024 | 04:50 | 2x 4,7 h | period. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Vorarbeiten für Bahnhofumbau Himberg (Querfelder auflösen) |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64536 | Bruck - Villach | > | Bruck a.d.Mur-Stadtwald | Leoben Hbf | 2024 | 2024 | 48 | 48 | 25.11.2024 | 08:30 | 28.11.2024 | 13:30 | 4x 5,0 h | period. | WF |  | LT |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Diverse Instandhaltungsarbeiten im Streckenverlauf |  | N |  | 01.05.2023
ÖBB Infra | 81-64932 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Lanzendorf-Rannersdorf | Himberg | 2024 | 2024 | 48 | 48 | 28.11.2024 | 00:10 | 30.11.2024 | 04:50 | 3x 4,7 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 20 |  | Vorarbeiten für Bahnhofumbau Himberg (Fahrleitung umhängen) |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-63731 | Břeclav - Wien | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2024 | 2024 | 48 | 48 | 28.11.2024 | 07:00 | 29.11.2024 | 15:30 | 2x 8,5 h | period. | SP |  | ST | [8 empty] | Vorarbeiten für Gleisneulage Bgl 215+216 |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-63731 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2024 | 2024 | 48 | 48 | 28.11.2024 | 07:00 | 29.11.2024 | 15:30 | 2x 8,5 h | period. | SP |  | ST | [8 empty] | Vorarbeiten für Gleisneulage Bgl 215+216 |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-63732 | Břeclav - Wien | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2024 | 2024 | 48 | 49 | 30.11.2024 | 07:00 | 05.12.2024 | 16:00 | 5 days + 9,0 h | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 215+216 |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-63732 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2024 | 2024 | 48 | 49 | 30.11.2024 | 07:00 | 05.12.2024 | 16:00 | 5 days + 9,0 h | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Gleisneulage Bgl 215+216 |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-64924 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Himberg |  | 2024 | 2024 | 48 | 49 | 01.12.2024 | 00:10 | 02.12.2024 | 04:50 | 2x 4,7 h | period. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Vorarbeiten für Bahnhofumbau Himberg (Querfelder auflösen) |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64961 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Obereggendorf | Wiener Neustadt Hbf-Schleppbf | 2024 | 2024 | 48 | 48 | 01.12.2024 | 00:25 | 01.12.2024 | 05:30 | 5,1 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kabel spleissen (Neuerrichtung der Hst Civitas Nova) |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64962 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Obereggendorf | Wiener Neustadt Hbf-Schleppbf | 2024 | 2024 | 49 | 49 | 02.12.2024 | 00:25 | 02.12.2024 | 04:30 | 4,1 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kabel spleissen (Neuerrichtung der Hst Civitas Nova) |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64668 | Wien - Wiener Neustadt | > | Wien Hetzendorf | Wien Atzgersdorf | 2024 | 2024 | 49 | 49 | 03.12.2024 | 23:10 | 04.12.2024 | 04:10 | 5,0 h | cont. | WF |  | LT |  |  |  | C |  |  | 20 |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | Y |  | 01.05.2023 | Minor |  | 30%
ÖBB Infra | 81-64692 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Meidling | Wien Matzleinsdorfer Platz | 2024 | 2024 | 49 | 49 | 03.12.2024 | 23:20 | 04.12.2024 | 04:20 | 5,0 h | cont. | WF |  | LT |  |  |  | C |  | B | 0 |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | N |  | 01.05.2023 | Minor |  | 30%
ÖBB Infra | 81-64715 | Wien - Wiener Neustadt | < | W.Mat.-Laxenburg | Wien Hauptbahnhof Südtiroler Platz | 2024 | 2024 | 49 | 49 | 04.12.2024 | 01:20 | 04.12.2024 | 01:45 | 0,4 h | cont. | WF |  | LT | [6 empty] | 0 |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | N |  | 01.05.2023 | Minor |  | 30%
ÖBB Infra | 81-64703 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Matzleinsdorf | Üst Wwb 1 | 2024 | 2024 | 49 | 49 | 04.12.2024 | 01:45 | 04.12.2024 | 03:55 | 2,2 h | cont. | WF |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | Y |  | 01.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64933 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Lanzendorf-Rannersdorf | Himberg | 2024 | 2024 | 49 | 49 | 05.12.2024 | 00:10 | 07.12.2024 | 04:50 | 3x 4,7 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 20 |  | Vorarbeiten für Bahnhofumbau Himberg (Fahrleitung umhängen) |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-63733 | Břeclav - Wien | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2024 | 2024 | 49 | 50 | 06.12.2024 | 07:00 | 13.12.2024 | 15:30 | 6x 8,5 h | period. | SP |  | ST | [8 empty] | Nacharbeiten nach Gleisneulage Bgl 215+216 |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-63733 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2024 | 2024 | 49 | 50 | 06.12.2024 | 07:00 | 13.12.2024 | 15:30 | 6x 8,5 h | period. | SP |  | ST | [8 empty] | Nacharbeiten nach Gleisneulage Bgl 215+216 |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-64925 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Himberg |  | 2024 | 2024 | 49 | 50 | 08.12.2024 | 00:10 | 09.12.2024 | 04:50 | 2x 4,7 h | period. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Vorarbeiten für Bahnhofumbau Himberg (Querfelder auflösen) |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64963 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Obereggendorf | Wiener Neustadt Hbf-Schleppbf | 2024 | 2024 | 49 | 49 | 08.12.2024 | 00:25 | 08.12.2024 | 05:30 | 5,1 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kabel spleissen (Neuerrichtung der Hst Civitas Nova) |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64596 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag-Güterbf | 2024 | 2024 | 49 | 49 | 08.12.2024 | 01:00 | 08.12.2024 | 05:15 | 4,2 h | cont. | WF |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten |  | N |  | 01.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64964 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Obereggendorf | Wiener Neustadt Hbf-Schleppbf | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 09.12.2024 | 00:25 | 09.12.2024 | 04:30 | 4,1 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kabel spleissen (Neuerrichtung der Hst Civitas Nova) |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65160 | Bruck - Villach | < > | Villach Hbf |  | 2024 | 2024 | 50 | 51 | 09.12.2024 | 07:00 | 20.12.2024 | 17:00 | 11 days + 10,0 h | cont. | BFUM |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Bauphase 3.1: - Vorarbeiten zur Erneuerung Bahnsteig 4 und 5 |  | N |  | 13.06.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-65160 | St. Veit - Villach | < > | Villach Hbf |  | 2024 | 2024 | 50 | 51 | 09.12.2024 | 07:00 | 20.12.2024 | 17:00 | 11 days + 10,0 h | cont. | BFUM |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Bauphase 3.1: - Vorarbeiten zur Erneuerung Bahnsteig 4 und 5 |  | N |  | 13.06.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64934 | Bratislava - Kittsee - Wien | > | Himberg | Gramatneusiedl | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 11.12.2024 | 23:40 | 14.12.2024 | 04:50 | 3x 5,2 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 20 |  | Vorarbeiten für Bahnhofumbau Himberg (Fahrleitung umhängen) |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-64934 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | > | Himberg | Gramatneusiedl | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 11.12.2024 | 23:40 | 14.12.2024 | 04:50 | 3x 5,2 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 20 |  | Vorarbeiten für Bahnhofumbau Himberg (Fahrleitung umhängen) |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-64615 | Břeclav - Wien | < > | Deutsch Wagram |  | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 14.12.2024 | 00:20 | 15.12.2024 | 04:20 | 2x 4,0 h | period. | GES-N |  | ST | [8 empty] | Im Bf. Deutsch-Wagram Abtrag Stütze L13 |  | Y |  | 01.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64926 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Himberg |  | 2024 | 2024 | 50 | 51 | 15.12.2024 | 00:10 | 16.12.2024 | 04:50 | 2x 4,7 h | period. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Vorarbeiten für Bahnhofumbau Himberg (Querfelder auflösen) |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64616 | Břeclav - Wien | < > | Deutsch Wagram |  | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 21.12.2024 | 00:20 | 22.12.2024 | 04:20 | 2x 4,0 h | period. | GES-N |  | ST | [8 empty] | Im Bf. Deutsch-Wagram Abtrag Stütze L13 |  | Y |  | 01.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64019 | Břeclav - Wien | > | Wien Stadlau | Wien Erdbergerlände | 2025 | 2025 | 3 | 8 | 14.01.2025 | 09:00 | 21.02.2025 | 04:30 | 28x 19,5 h | period. | SP |  | LT | S |  |  | C |  | B | 2 |  | Umsetzen Gerüst und Einhausung Donaukanal und Donaustrom -Brücken Teil1; grundsätzlich eingleisige Nachtsperren |  | N |  | 06.06.2023
ÖBB Infra | 81-64617 | Břeclav - Wien | < > | Deutsch Wagram |  | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 25.01.2025 | 00:20 | 26.01.2025 | 04:20 | 2x 4,0 h | period. | GES-N |  | ST | [8 empty] | Im Bf. Deutsch-Wagram Abtrag Stütze L13 |  | Y |  | 01.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65130 | Bruck - Villach | > | Leoben Hbf | St.Michael-Ost | 2025 | 2025 | 5 | 9 | 27.01.2025 | 22:00 | 28.02.2025 | 04:30 | 20x 6,5 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Erneuerung Handlauf und Tunnelfunk |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-65159 | Bruck - Villach | < > | Villach Hbf |  | 2025 | 2025 | 5 | 35 | 31.01.2025 | 07:00 | 31.08.2025 | 17:00 | 212 days + 9,0 h | cont. | BFUM |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Bauphase 3.2: - Erneuerung Bahnsteig 4 und 5 |  | N |  | 13.06.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-65159 | St. Veit - Villach | < > | Villach Hbf |  | 2025 | 2025 | 5 | 35 | 31.01.2025 | 07:00 | 31.08.2025 | 17:00 | 212 days + 9,0 h | cont. | BFUM |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Bauphase 3.2: - Erneuerung Bahnsteig 4 und 5 |  | N |  | 13.06.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64618 | Břeclav - Wien | < > | Deutsch Wagram |  | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 01.02.2025 | 00:20 | 02.02.2025 | 04:20 | 2x 4,0 h | period. | GES-N |  | ST | [8 empty] | Im Bf. Deutsch-Wagram Abtrag Stütze L13 |  | Y |  | 01.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64255 | Bruck - Graz | < | Pernegg | Mixnitz-Bärenschützklamm | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 08.02.2025 | 20:30 | 15.02.2025 | 04:30 | 7x 8,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Bf. Umbau Mixnitz-B.; Vorarbeiten - Fundierung und Maststellen Oberleitung Pn - Mx |  | N |  | 02.04.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-65340 | Bratislava - Kittsee - Wien | > | Himberg |  | 2025 | 2026 | 6 | 46 | 08.02.2025 | 23:00 | 14.11.2026 | 22:00 | 644 days | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Bahnhofumbau Himberg |  | N |  | 14.11.2023
ÖBB Infra | 81-64256 | Bruck - Graz | < | Mixnitz-Bärenschützklamm |  | 2025 | 2025 | 7 | 9 | 15.02.2025 | 20:30 | 24.02.2025 | 04:30 | 9x 8,0 h | period. | SP |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Bf. Umbau Mixnitz-B.; Vorarbeiten - Fundierung und Maststellen Oberleitung Pn - Mx und Abtrag Oberleitung BGl 3, 5 und 7 |  | Y |  | 02.04.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-65433 | Břeclav - Wien | < > | Stadlau Fbf |  | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 21.02.2025 | 08:00 | 28.02.2025 | 08:00 | 7 days | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Gleise gründliche Durcharbeitungt |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-65433 | Bratislava - Marchegg - Wien | < > | Stadlau Fbf |  | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 21.02.2025 | 08:00 | 28.02.2025 | 08:00 | 7 days | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Gleise gründliche Durcharbeitungt |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-64788 | Bruck - Graz | < | Üst Pg 2 | Gratwein-Gratkorn | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 24.02.2025 | 20:30 | 01.03.2025 | 04:30 | 5x 8,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Fundierung für Hilfsbrücken (Pfähle) |  | N |  | 13.06.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-65128 | Graz - Maribor | < > | Spielfeld-Straß | Bad Radkersburg | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 03.03.2025 | 08:00 | 14.03.2025 | 16:00 | 10x 8,0 h | period. | SP |  | LT | [8 empty] | Schlägerungsarbeiten |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-64772 | Wiener Neustadt - Bruck | > | St.Marein-St.Lorenzen | Kapfenberg | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 03.03.2025 | 20:30 | 08.03.2025 | 04:30 | 5x 8,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Herstellen Fundierung für Hilfsabrücken (Pfähle) |  | N |  | 01.05.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-65432 | Břeclav - Wien | < > | Stadlau Fbf |  | 2025 | 2025 | 11 | 14 | 10.03.2025 | 08:00 | 03.04.2025 | 16:00 | 24 days + 7,0 h | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | GN und Schotterbettreinigung Gl 523,525,527 Vorarbeiten 08.03.2025 - 09.03.2025 |  | N | SAB122 | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-65432 | Bratislava - Marchegg - Wien | < > | Stadlau Fbf |  | 2025 | 2025 | 11 | 14 | 10.03.2025 | 08:00 | 03.04.2025 | 16:00 | 24 days + 7,0 h | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | GN und Schotterbettreinigung Gl 523,525,527 Vorarbeiten 08.03.2025 - 09.03.2025 |  | N | SAB122 | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-64774 | Wiener Neustadt - Bruck | < | St.Marein-St.Lorenzen | Kapfenberg | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 14.03.2025 | 20:00 | 17.03.2025 | 04:00 | 2 days + 8,0 h | cont. | SP |  | LT | S |  |  | C |  | B | 10 |  | Einbau der Hilfsbrücke |  | Y |  | 01.05.2023 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-64775 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Kapfenberg |  | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 16.03.2025 | 00:00 | 16.03.2025 | 05:00 | 5,0 h | cont. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Kraneinsatz beim Einbau der HIB |  | Y |  | 18.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64781 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | St.Marein-St.Lorenzen | Kapfenberg | 2025 | 2025 | 12 | 48 | 17.03.2025 | 04:00 | 28.11.2025 | 20:00 | 256 days + 16,0 h | cont. | SP |  | LT | S | [5 empty] | 1 |  | Schutz-LA 80 für Hilfsbrücke |  | N |  | 01.05.2023
ÖBB Infra | 81-65035 | Villach - Udine | < | Thörl-Maglern |  | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 18.03.2025 | 07:00 | 27.03.2025 | 17:00 | 9 days + 10,0 h | cont. | SP |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Bauphase 1: Abtrag Weiche 1 und 4 und Weichenneulage W5 |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-64773 | Wiener Neustadt - Bruck | > | St.Marein-St.Lorenzen | Kapfenberg | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 21.03.2025 | 20:00 | 24.03.2025 | 04:00 | 2 days + 8,0 h | cont. | SP |  | LT | S |  |  | C |  | B | 10 |  | Einbau der Hilfsbrücke |  | Y |  | 01.05.2023 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-64776 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Kapfenberg |  | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 23.03.2025 | 00:00 | 23.03.2025 | 05:00 | 5,0 h | cont. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Kraneinsatz beim Einbau der HIB |  | Y |  | 18.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64799 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Kapfenberg |  | 2025 | 2025 | 13 | 24 | 30.03.2025 | 00:00 | 15.06.2025 | 24:00 | 77 days + 23,0 h | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Logistikgleise für Umbau |  | Y |  | 01.05.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64075 | Wiener Neustadt - Bruck | < | Kapfenberg |  | 2025 | 2025 | 13 | 22 | 30.03.2025 | 07:00 | 01.06.2025 | 17:00 | 63 days + 10,0 h | cont. | SP |  | ST |  |  |  | C |  | B | 5 |  | Verlängerung Bahnsteig 1 auf 420m, Gleisneulage BGl 201 und Neubau der Oberleitung BGl 201 |  | N |  | 01.05.2023 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-64984 | Bruck - Graz | < > | Graz-Vbf |  | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 31.03.2025 | 07:00 | 06.04.2025 | 17:00 | 6 days + 10,0 h | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Einbau Gleisprovisorium und Ausbau Gleisbremsen 070 |  | N |  | 13.06.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-65036 | Villach - Udine | > | Thörl-Maglern |  | 2025 | 2025 | 14 | 16 | 02.04.2025 | 07:00 | 18.04.2025 | 17:00 | 16 days + 10,0 h | cont. | SP |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Bauphase 2: Weichenneulage W2, W3 und W6 |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-64789 | Bruck - Graz | < | Üst Pg 2 | Gratwein-Gratkorn | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 04.04.2025 | 20:00 | 07.04.2025 | 04:00 | 2 days + 8,0 h | cont. | SP |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Einbau der Hilfsbrücke |  | Y |  | 13.06.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64793 | Bruck - Graz | < > | Peggau-Deutschfeistritz | Gratwein-Gratkorn | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 06.04.2025 | 00:45 | 06.04.2025 | 05:00 | 4,2 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kraneinsatz beim Einbau der Hilfsbrücke |  | Y |  | 18.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65124 | Bruck - Graz | < > | Bruck a.d.Mur-Stadtwald | Bruck a.d.Mur-Übelstein | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 10.04.2025 | 22:00 | 14.04.2025 | 05:00 | 4x 7,0 h | period. | SP |  | LT | S | [7 empty] | Vorarbeiten zum Tausch der Brückenhölzer |  | Y |  | 13.06.2023 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-65124 | Bruck - Villach | < > | Bruck a.d.Mur-Stadtwald | Bruck a.d.Mur-Übelstein | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 10.04.2025 | 22:00 | 14.04.2025 | 05:00 | 4x 7,0 h | period. | SP |  | LT | S | [7 empty] | Vorarbeiten zum Tausch der Brückenhölzer |  | Y |  | 13.06.2023 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-64790 | Bruck - Graz | > | Üst Pg 2 | Gratwein-Gratkorn | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 11.04.2025 | 20:00 | 14.04.2025 | 04:00 | 2 days + 8,0 h | cont. | SP |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Einbau der Hilfsbrücke |  | Y |  | 13.06.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64794 | Bruck - Graz | < > | Peggau-Deutschfeistritz | Gratwein-Gratkorn | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 13.04.2025 | 00:45 | 13.04.2025 | 05:00 | 4,2 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kraneinsatz beim Einbau der Hilfsbrücke |  | Y |  | 18.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65123 | Bruck - Graz | < > | Bruck a.d.Mur-Stadtwald | Bruck a.d.Mur-Übelstein | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 14.04.2025 | 07:00 | 22.04.2025 | 04:00 | 7 days + 21,0 h | cont. | GES | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Tausch der Brückenhölzer |  | Y |  | 18.11.2023 | High |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65133 | Bruck - Graz | < | Peggau-Deutschfeistritz | Üst Pg 2 | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 14.04.2025 | 07:00 | 22.04.2025 | 04:00 | 7 days + 21,0 h | cont. | SP |  | LT | S |  |  | C |  | B | 10 |  | Gründliche Durcharbeitung W53, 54 und 57 |  | Y |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-65123 | Bruck - Villach | < > | Bruck a.d.Mur-Stadtwald | Bruck a.d.Mur-Übelstein | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 14.04.2025 | 07:00 | 22.04.2025 | 04:00 | 7 days + 21,0 h | cont. | GES | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Tausch der Brückenhölzer |  | Y |  | 18.11.2023 | High |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65131 | Bruck - Villach | > | Leoben Hbf | St.Michael-Ost | 2025 | 2025 | 16 | 35 | 14.04.2025 | 22:00 | 29.08.2025 | 04:30 | 80x 6,5 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Erneuerung Handlauf und Tunnelfunk |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-64806 | Bruck - Graz | < > | Graz-Fbf | Graz-Vbf | 2025 | 2025 | 16 | 31 | 19.04.2025 | 07:00 | 31.07.2025 | 17:00 | 103 days + 10,0 h | cont. | SP |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Neubau der Brücke Peter-Tunner-Gasse (Phase 3) |  | N |  | 13.06.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-65039 | Villach - Udine | < | Thörl-Maglern |  | 2025 | 2025 | 16 | 18 | 19.04.2025 | 07:00 | 30.04.2025 | 17:00 | 11 days + 10,0 h | cont. | SP |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Bauphase 3: Verlegen Weiche 1 und 4 |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-64166 | Bruck - Graz | < > | Graz-Vbf | Graz-Fbf | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 19.04.2025 | 08:00 | 21.04.2025 | 18:00 | 2 days + 10,0 h | cont. | SP |  | LT | [8 empty] | Weichenneulage W251/252 und 247/248 (Bauphase 1) |  | N |  | 06.03.2023
ÖBB Infra | 81-65134 | Bruck - Graz | < > | Peggau-Deutschfeistritz |  | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 21.04.2025 | 01:00 | 21.04.2025 | 04:00 | 3,0 h | cont. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Maschineneinsatz bei der Gründliche Durcharbeitung W53, 54 und 57 |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-65125 | Bruck - Graz | < > | Bruck a.d.Mur-Stadtwald | Bruck a.d.Mur-Übelstein | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 22.04.2025 | 22:00 | 26.04.2025 | 05:00 | 4x 7,0 h | period. | SP |  | LT | S | [7 empty] | Nacharbeiten zum Tausch der Brückenhölzer |  | Y |  | 13.06.2023 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-65125 | Bruck - Villach | < > | Bruck a.d.Mur-Stadtwald | Bruck a.d.Mur-Übelstein | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 22.04.2025 | 22:00 | 26.04.2025 | 05:00 | 4x 7,0 h | period. | SP |  | LT | S | [7 empty] | Nacharbeiten zum Tausch der Brückenhölzer |  | Y |  | 13.06.2023 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-65705 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Maxing | Wien Meidling | 2025 | 2025 | 17 | 22 | 26.04.2025 | 01:30 | 26.05.2025 | 01:30 | 30 days | cont. | GES | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Sanierung Gleis 4 und 6 (Tunnelbereiche) Gleis4: 5,090-6,060, 6,300-6,800 Gleis6: 5,127-6,060, 6,300-6,800 |  | N |  | 05.11.2023 | Major |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65546 | Bruck - Graz | > | Üst Mx 2 | Frohnleiten | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 26.04.2025 | 08:30 | 27.04.2025 | 15:30 | 2x 7,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Aufbau von Schutzgerüsten: • DL km 182,002 • DL km 182,069 |  | N |  | 07.08.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64765 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Kindberg |  | 2025 | 2025 | 19 | 32 | 05.05.2025 | 00:00 | 08.08.2025 | 17:00 | 95 days + 17,0 h | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Abtrag BGl 8, Neubau BGl 8 und Errichtung Randbahnsteig |  | N |  | 01.05.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64856 | Villach - Udine | < > | Arnoldstein |  | 2025 | 2025 | 19 | 31 | 05.05.2025 | 07:00 | 31.07.2025 | 17:00 | 87 days + 10,0 h | cont. | SP |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Bauphase: - Gleisneulage mit UGV BGl 10, 12, 14 und 16 - Weichenneulage mit UGV W25, 26, 27, 40, 41, 51, 52 und 53 - Vorarbeiten ESTW (im Bereich BGl 10 bis 16) - Sanierung Nussalleebrücke (Pfeiler 4 - Wiederlager 5) |  | Y |  | 02.08.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64070 | St. Veit - Villach | < > | Feldkirchen in Kärnten | St.Veit a.d.Glan-West | 2025 | 2025 | 19 | 21 | 05.05.2025 | 08:00 | 24.05.2025 | 16:00 | 18x 8,0 h | period. | GES |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Vorarbeiten zur Erneuerung der Oberleitung (Fundierung, Maststellen,...) |  | N |  | 13.06.2023 | High |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64800 | Wiener Neustadt - Bruck | < | Kapfenberg | Bruck a.d.Mur | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 24.05.2025 | 07:00 | 01.06.2025 | 17:00 | 8 days + 10,0 h | cont. | SP |  | LT | [8 empty] | Aufziehen der Oberleitung BGl 1 bis zur Lufttrennung |  | Y |  | 01.05.2023
ÖBB Infra | 81-65019 | Villach - Udine | > | Fürnitz | Neuhaus a.d.Gail | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 25.05.2025 | 08:00 | 29.05.2025 | 16:00 | 5x 8,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Vorarbeiten zur Gleisneulage |  | N |  | 13.06.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-65018 | Villach - Udine | > | Fürnitz | Neuhaus a.d.Gail | 2025 | 2025 | 22 | 25 | 30.05.2025 | 07:00 | 22.06.2025 | 17:00 | 23 days + 10,0 h | cont. | SP |  | LT | S |  |  | C |  | B | 10 |  | Gleisneulage |  | Y |  | 13.06.2023 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-64767 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Kindberg |  | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 01.06.2025 | 21:00 | 07.06.2025 | 05:00 | 6x 8,0 h | period. | SP |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Vormontagen OL Maste und Demontage der Armaturen |  | N |  | 13.06.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64076 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Kapfenberg |  | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 02.06.2025 | 07:00 | 08.06.2025 | 17:00 | 6 days + 10,0 h | cont. | SP |  | ST |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Provisorische Verlängerung Bahnsteig 2 auf 260m |  | N |  | 01.05.2023 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-64167 | Bruck - Graz | < > | Graz-Vbf | Graz-Fbf | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 07.06.2025 | 08:00 | 09.06.2025 | 18:00 | 2 days + 10,0 h | cont. | SP |  | LT | [8 empty] | Weichenneulage W251/252 und 247/248 (Bauphase 2) |  | N |  | 06.03.2023
ÖBB Infra | 81-64763 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Kindberg |  | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 08.06.2025 | 00:00 | 08.06.2025 | 05:00 | 5,0 h | cont. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Einkürzen & Adaptierung OL-Kette Gl 6 + Neuabspannung Gl 6 + Querungen |  | N |  | 18.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64802 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Kapfenberg |  | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 08.06.2025 | 00:00 | 08.06.2025 | 05:00 | 5,0 h | cont. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Aufziehen der Querung für Oberleitung |  | N |  | 18.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64764 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Kindberg |  | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 09.06.2025 | 00:00 | 09.06.2025 | 05:00 | 5,0 h | cont. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Einkürzen & Adaptierung OL-Kette Gl 6 + Neuabspannung Gl 6 + Querungen |  | N |  | 18.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64803 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Kapfenberg |  | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 09.06.2025 | 00:00 | 09.06.2025 | 05:00 | 5,0 h | cont. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Aufziehen der Querung für Oberleitung |  | N |  | 18.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64801 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Kapfenberg |  | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 09.06.2025 | 07:00 | 15.06.2025 | 17:00 | 6 days + 10,0 h | cont. | SP |  | ST |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Provisorische Verlängerung Bahnsteig 3 auf 260m |  | N |  | 01.05.2023 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-64762 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Kindberg |  | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 10.06.2025 | 00:00 | 10.06.2025 | 04:00 | 4,0 h | cont. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Einkürzen & Adaptierung OL-Kette Gl 6 + Neuabspannung Gl 6 + Querungen |  | N |  | 18.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64804 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Kapfenberg |  | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 10.06.2025 | 00:00 | 10.06.2025 | 04:00 | 4,0 h | cont. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Aufziehen der Querung für Oberleitung |  | N |  | 18.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65547 | Bruck - Graz | > | Üst Mx 2 | Frohnleiten | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 14.06.2025 | 08:30 | 15.06.2025 | 15:30 | 2x 7,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Abbau von Schutzgerüsten: • DL km 182,002 • DL km 182,069 |  | N |  | 07.08.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-65135 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Bruck a.d.Mur-Fbf |  | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 16.06.2025 | 07:00 | 24.06.2025 | 24:00 | 8 days + 17,0 h | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Gleisaltlage |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-64791 | Bruck - Graz | < | Üst Pg 2 | Gratwein-Gratkorn | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 20.06.2025 | 20:00 | 23.06.2025 | 04:00 | 2 days + 8,0 h | cont. | SP |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Ausbau der Hilfsbrücke |  | Y |  | 13.06.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64795 | Bruck - Graz | < > | Peggau-Deutschfeistritz | Gratwein-Gratkorn | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 21.06.2025 | 01:30 | 21.06.2025 | 03:00 | 1,5 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kraneinsatz beim Ausbau der Hilfsbrücke |  | Y |  | 18.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65020 | Villach - Udine | > | Fürnitz | Neuhaus a.d.Gail | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 23.06.2025 | 08:00 | 27.06.2025 | 16:00 | 5x 8,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Nacharbeiten zur Gleisneulage |  | N |  | 13.06.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-65136 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Bruck a.d.Mur-Fbf |  | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 25.06.2025 | 07:00 | 01.07.2025 | 17:00 | 6 days + 10,0 h | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Gleisaltlage BGl 374 |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-64792 | Bruck - Graz | > | Üst Pg 2 | Gratwein-Gratkorn | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 27.06.2025 | 20:00 | 30.06.2025 | 04:00 | 2 days + 8,0 h | cont. | SP |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Ausbau der Hilfsbrücke |  | Y |  | 13.06.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64796 | Bruck - Graz | < > | Peggau-Deutschfeistritz | Gratwein-Gratkorn | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 28.06.2025 | 01:30 | 28.06.2025 | 03:00 | 1,5 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kraneinsatz beim Ausbau der Hilfsbrücke |  | Y |  | 18.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65414 | Wien - Wiener Neustadt | > | Üst Md 2 | Pfaffstätten | 2025 | 2025 | 26 | 31 | 28.06.2025 | 12:00 | 31.07.2025 | 22:00 | 33 days + 10,0 h | cont. | SP |  | LT | S |  |  | C |  | B | 30 |  | Gleisneulage mit UGV |  | Y |  | 01.06.2023 | Minor |  | 30%
ÖBB Infra | 81-64784 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 30.06.2025 | 20:30 | 05.07.2025 | 04:30 | 5x 8,0 h | period. | SP |  | ST | [6 empty] | 0 |  | Vorarbeiten für die Gleiseneulage |  | N |  | 25.05.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64784 | Bruck - Graz | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 30.06.2025 | 20:30 | 05.07.2025 | 04:30 | 5x 8,0 h | period. | SP |  | ST | [6 empty] | 0 |  | Vorarbeiten für die Gleiseneulage |  | N |  | 25.05.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64784 | Bruck - Villach | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 30.06.2025 | 20:30 | 05.07.2025 | 04:30 | 5x 8,0 h | period. | SP |  | ST | [6 empty] | 0 |  | Vorarbeiten für die Gleiseneulage |  | N |  | 25.05.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64749 | Wiener Neustadt - Bruck | < | Mürzzuschlag Süd | Üst Mz 2 | 2025 | 2025 | 27 | 28 | 04.07.2025 | 20:00 | 07.07.2025 | 04:00 | 2 days + 8,0 h | cont. | SP |  | LT | S |  |  | C |  | B | 10 |  | Einbau Hilfsbrücke in km 120,342 |  | Y |  | 13.06.2023 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-64751 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mürzzuschlag | Krieglach | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 06.07.2025 | 00:00 | 06.07.2025 | 05:00 | 5,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kraneinsatz beim Einbau der Hilfsbrücken |  | Y |  | 18.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64753 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mürzzuschlag Süd | Üst Mz 2 | 2025 | 2025 | 28 | 31 | 07.07.2025 | 04:00 | 28.07.2025 | 04:00 | 21 days | cont. | SP |  | LT | S | [5 empty] | 1 |  | LA80 bei Hilfsbrücke in km 120,342 |  | N |  | 13.06.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64785 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2025 | 2025 | 28 | 31 | 07.07.2025 | 07:00 | 28.07.2025 | 04:00 | 20 days + 21,0 h | cont. | SP |  | ST |  |  |  | C |  | B | 0 |  | Gleiseneulage BGl 601 |  | Y |  | 25.05.2023 | Minor |  | 20%
ÖBB Infra | 81-64785 | Bruck - Graz | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2025 | 2025 | 28 | 31 | 07.07.2025 | 07:00 | 28.07.2025 | 04:00 | 20 days + 21,0 h | cont. | SP |  | ST |  |  |  | C |  | B | 0 |  | Gleiseneulage BGl 601 |  | Y |  | 25.05.2023 | Minor |  | 20%
ÖBB Infra | 81-64785 | Bruck - Villach | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2025 | 2025 | 28 | 31 | 07.07.2025 | 07:00 | 28.07.2025 | 04:00 | 20 days + 21,0 h | cont. | SP |  | ST |  |  |  | C |  | B | 0 |  | Gleiseneulage BGl 601 |  | Y |  | 25.05.2023 | Minor |  | 20%
ÖBB Infra | 81-68250A | Bruck - Villach | < > | Bruck a.d.Mur | Leoben Hbf | 2025 | 2025 | 28 | 31 | 07.07.2025 | 07:00 | 28.07.2025 | 04:00 | 20 days + 21,0 h | cont. | RES |  | LT |  |  |  | C |  | B | 0 |  | Gleiseneulage BGl 601 |  | Y |  | 01.05.2023 | Minor |  | 20%
ÖBB Infra | 81-64750 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Mürzzuschlag Süd | Üst Mz 2 | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 11.07.2025 | 20:00 | 14.07.2025 | 04:00 | 2 days + 8,0 h | cont. | SP |  | LT | S |  |  | C |  | B | 10 |  | Einbau Hilfsbrücke in km 120,342 |  | Y |  | 13.06.2023 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-64752 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mürzzuschlag | Krieglach | 2025 | 2025 | 28 | 28 | 13.07.2025 | 00:00 | 13.07.2025 | 05:00 | 5,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kraneinsatz beim Einbau der Hilfsbrücken |  | Y |  | 18.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65126 | Bruck - Graz | > | Gratwein-Gratkorn | Graz-Vbf Nord | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 14.07.2025 | 20:30 | 20.07.2025 | 04:30 | 6x 8,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Sanierung Durchlass in km 206,497 und km 206,672 |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-65464 | St. Veit - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan | St.Veit a.d.Glan-West | 2025 | 2025 | 29 | 32 | 14.07.2025 | 22:00 | 08.08.2025 | 05:30 | 19x 7,5 h | period. | SP |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Vorarbeiten zur Erneuerung der Oberleitung (Einheben der Querjoche, Speiseleitung in Richtung Unterwerk) |  | N |  | 13.06.2023 | High |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64756 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Mürzzuschlag Süd | Üst Mz 2 | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 18.07.2025 | 20:00 | 21.07.2025 | 04:00 | 2 days + 8,0 h | cont. | SP |  | LT | S |  |  | C |  | B | 10 |  | Ausbau Hilfsbrücke in km 120,342 und Abtrag Objekt km 120,674 |  | Y |  | 13.06.2023 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-65099 | Bruck - Villach | < > | Villach Hbf-Ostbf |  | 2025 | 2025 | 29 | 32 | 19.07.2025 | 07:00 | 04.08.2025 | 17:00 | 16 days + 10,0 h | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Gleisneulage BGl 360 und Abtrag der Entseuchungsplatte |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-65099 | St. Veit - Villach | < > | Villach Hbf-Ostbf |  | 2025 | 2025 | 29 | 32 | 19.07.2025 | 07:00 | 04.08.2025 | 17:00 | 16 days + 10,0 h | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Gleisneulage BGl 360 und Abtrag der Entseuchungsplatte |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-64754 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mürzzuschlag | Krieglach | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 20.07.2025 | 00:00 | 20.07.2025 | 05:00 | 5,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kraneinsatz beim Ausbau der Hilfsbrücken |  | Y |  | 18.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64612 | Bruck - Villach | < > | Unzmarkt | Scheifling | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 20.07.2025 | 00:00 | 20.07.2025 | 05:00 | 5,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Aufstellen der Signalbrücke |  | N |  | 01.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64257 | Bruck - Graz | < > | Mixnitz-Bärenschützklamm |  | 2025 | 2025 | 30 | 31 | 21.07.2025 | 08:00 | 01.08.2025 | 17:00 | 11 days + 9,0 h | cont. | SP |  | ST | S | [5 empty] | 1 |  | Herstellen von Hauptkabelquerungen (km169,589 und km 171,067) mit Pressung LA80km/h von km 169,550 bis km 69,650 oder von km 171,000 bis km 171,100 |  | N |  | 02.04.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-65132 | Bruck - Villach | < > | St.Michael-West |  | 2025 | 2025 | 30 | 31 | 21.07.2025 | 08:00 | 03.08.2025 | 16:00 | 14x 8,0 h | period. | SP |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Erneuerung WHZ St. Michael West |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-64611 | Bruck - Villach | < > | Unzmarkt | Mariahof-St.Lambrecht | 2025 | 2025 | 30 | 31 | 21.07.2025 | 19:30 | 02.08.2025 | 05:30 | 10x 10,0 h | period. | SP |  | LT |  |  |  | C |  |  | 10 |  | Stellen der Signale |  | Y |  | 01.05.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64757 | Wiener Neustadt - Bruck | < | Mürzzuschlag Süd | Üst Mz 2 | 2025 | 2025 | 30 | 31 | 25.07.2025 | 20:00 | 28.07.2025 | 04:00 | 2 days + 8,0 h | cont. | SP |  | LT | S |  |  | C |  | B | 10 |  | Ausbau Hilfsbrücke in km 120,342 und Abtrag Objekt 120,674 |  | Y |  | 13.06.2023 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-64755 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Mürzzuschlag | Krieglach | 2025 | 2025 | 30 | 30 | 27.07.2025 | 00:00 | 27.07.2025 | 05:00 | 5,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kraneinsatz beim Ausbau der Hilfsbrücken |  | Y |  | 18.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65467 | Bruck - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan-Süd | Maria Saal | 2025 | 2025 | 30 | 30 | 27.07.2025 | 01:00 | 27.07.2025 | 05:00 | 4,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Herstellen der Querungen bzw. Umbau Schaltgerüst (für Neubau OL St. Veit an der Glan West) |  | N |  | 18.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64786 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 28.07.2025 | 20:30 | 01.08.2025 | 04:30 | 4x 8,0 h | period. | SP |  | ST | [6 empty] | 0 |  | Nachtarbeiten für die Gleiseneulage und Fertigstellung Bahnsteigverlängerung |  | N |  | 25.05.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64786 | Bruck - Graz | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 28.07.2025 | 20:30 | 01.08.2025 | 04:30 | 4x 8,0 h | period. | SP |  | ST | [6 empty] | 0 |  | Nachtarbeiten für die Gleiseneulage und Fertigstellung Bahnsteigverlängerung |  | N |  | 25.05.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64786 | Bruck - Villach | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 28.07.2025 | 20:30 | 01.08.2025 | 04:30 | 4x 8,0 h | period. | SP |  | ST | [6 empty] | 0 |  | Nachtarbeiten für die Gleiseneulage und Fertigstellung Bahnsteigverlängerung |  | N |  | 25.05.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-65006 | Bruck - Villach | > | Mariahof-St.Lambrecht | Neumarkt in Steiermark | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 29.07.2025 | 20:00 | 02.08.2025 | 05:00 | 4x 9,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Vorarbeiten zur Gleisneulage (Aufbau AWS und Schotterbettsicherung) |  | N |  | 13.06.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-65415 | Wien - Wiener Neustadt | > | Üst Md 2 | Pfaffstätten | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 31.07.2025 | 22:00 | 05.08.2025 | 02:00 | 4 days + 4,0 h | cont. | SP |  | LT | S |  |  | C |  | B | 30 |  | Brückensanierung in km 21,135 und in km 21,538 |  | Y |  | 01.06.2023 | Minor |  | 30%
ÖBB Infra | 81-64260 | Bruck - Graz | > | Mixnitz-Bärenschützklamm |  | 2025 | 2025 | 31 | 35 | 02.08.2025 | 20:30 | 25.08.2025 | 04:30 | 23x 8,0 h | period. | SP |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Umbau Bf. Mixnitz-B.: Vorarbeiten - Kabelquerungen, Umrüsten der Weichen, Signalfundamente und Ortsverkabelung |  | Y |  | 02.04.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-65788 | Graz - Maribor | < > | Werndorf | Wettmannstätten | 2025 | 2025 | 31 | 50 | 03.08.2025 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | 133 days + 1,0 h | cont. | SP |  | LT | [8 empty] | Außerbetriebnahme PZB. Nur mehr ETCS Betrieb zwischen Wr und Wtt möglich |  | N |  | 22.11.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64258 | Bruck - Graz | < | Mixnitz-Bärenschützklamm |  | 2025 | 2025 | 31 | 33 | 03.08.2025 | 00:30 | 17.08.2025 | 05:00 | 3x 4,5 h | period. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Umbau Bf. Mixnitz-B.: Vorarbeiten - Herstellen der Gleisquerungen am südlichen Weichenkopf |  | Y |  | 18.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65468 | Bruck - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan-Süd | Maria Saal | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 03.08.2025 | 01:00 | 03.08.2025 | 03:00 | 2,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Herstellen der Querungen bzw. Umbau Schaltgerüst (für Neubau OL St. Veit an der Glan West) |  | N |  | 18.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64259 | Bruck - Graz | < | Mixnitz-Bärenschützklamm |  | 2025 | 2025 | 32 | 34 | 04.08.2025 | 00:30 | 18.08.2025 | 04:00 | 3x 3,5 h | period. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Umbau Bf. Mixnitz-B.: Vorarbeiten - Herstellen der Gleisquerungen am südlichen Weichenkopf |  | Y |  | 18.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65417 | Wien - Wiener Neustadt | < | Üst Md 2 | Pfaffstätten | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 04.08.2025 | 01:10 | 04.08.2025 | 04:20 | 3,2 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Brückensanierung in km 21,135 und in km 21,538 |  | Y |  | 01.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64807 | Bruck - Graz | > | Graz-Vbf Nord |  | 2025 | 2025 | 32 | 35 | 04.08.2025 | 07:00 | 31.08.2025 | 17:00 | 27 days + 10,0 h | cont. | SP |  | ST | S | [5 empty] | 5 |  | Einbau Erschütterungsschutz |  | N |  | 01.05.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-65416 | Wien - Wiener Neustadt | < | Üst Md 2 | Pfaffstätten | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 05.08.2025 | 02:00 | 08.08.2025 | 20:00 | 3 days + 18,0 h | cont. | SP |  | LT | S |  |  | C |  | B | 30 |  | Brückensanierung in km 21,135 und in km 21,538 |  | Y |  | 01.06.2023 | Minor |  | 30%
ÖBB Infra | 81-65005 | Bruck - Villach | > | Mariahof-St.Lambrecht | Neumarkt in Steiermark | 2025 | 2025 | 32 | 35 | 05.08.2025 | 07:00 | 29.08.2025 | 17:00 | 24 days + 10,0 h | cont. | SP |  | LT | S |  |  | C |  | B | 10 |  | Gleisneulage km 274,425 - km 275,080 = 655 m GN mit PLV km 275,080 - km 277,090 = 2.010 m GN ohne PLV km 277,090 - km 278,225 = 1.135 m G N mit PLV |  | N |  | 13.06.2023 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-65418 | Wien - Wiener Neustadt | > | Üst Md 2 | Pfaffstätten | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 07.08.2025 | 01:10 | 07.08.2025 | 04:20 | 3,2 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Brückensanierung in km 21,135 und in km 21,538 |  | Y |  | 01.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64816 | Bruck - Villach | > | Klagenfurt Hbf | Krumpendorf | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 08.08.2025 | 20:00 | 11.08.2025 | 04:00 | 2 days + 8,0 h | cont. | SP |  | LT |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Ausbau der HIB |  | Y |  | 13.06.2023 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-65129 | Bruck - Villach | < > | Üst Bm 2L | Niklasdorf | 2025 | 2025 | 32 | 36 | 08.08.2025 | 20:30 | 01.09.2025 | 04:30 | 12x 8,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Errichtung Widerlager für Straßenbrücke in km 9,182 (EK-Auflassung) |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-64818 | Bruck - Villach | < > | Klagenfurt Hbf | Krumpendorf | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 09.08.2025 | 01:30 | 09.08.2025 | 03:00 | 1,5 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kraneinsatz Ausbau der HIB |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64821 | Bruck - Villach | < > | Judenburg |  | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 09.08.2025 | 23:15 | 10.08.2025 | 05:00 | 5,8 h | cont. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Auflösen der Querfelder |  | N |  | 18.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64822 | Bruck - Villach | < > | Judenburg |  | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 10.08.2025 | 23:15 | 11.08.2025 | 03:30 | 4,2 h | cont. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Auflösen der Querfelder |  | N |  | 18.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64768 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Kindberg |  | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 11.08.2025 | 07:00 | 24.08.2025 | 17:00 | 13 days + 10,0 h | cont. | SP |  | ST | S | [5 empty] | 15 |  | Verlegen der Weichen in BGl 4, Aufziehen der Oberleitung auf BGl 8 und Arbeiten LS |  | Y |  | 01.05.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-65407 | Graz - Maribor | < > | Kalsdorf |  | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 11.08.2025 | 07:00 | 22.08.2025 | 17:00 | 11 days + 10,0 h | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Sanierung Randbalken Brücke in km 224,040 |  | N |  | 13.06.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64823 | Bruck - Villach | < > | Judenburg |  | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 14.08.2025 | 23:15 | 15.08.2025 | 05:00 | 5,8 h | cont. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Auflösen der Querfelder |  | N |  | 18.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64815 | Bruck - Villach | < | Klagenfurt Hbf | Krumpendorf | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 15.08.2025 | 20:00 | 18.08.2025 | 04:00 | 2 days + 8,0 h | cont. | SP |  | LT |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Ausbau der HIB |  | Y |  | 13.06.2023 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-64824 | Bruck - Villach | < > | Judenburg |  | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 15.08.2025 | 23:15 | 16.08.2025 | 03:30 | 4,2 h | cont. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Auflösen der Querfelder |  | N |  | 18.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64819 | Bruck - Villach | < > | Klagenfurt Hbf | Krumpendorf | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 16.08.2025 | 01:30 | 16.08.2025 | 03:00 | 1,5 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Kraneinsatz Ausbau der HIB |  | Y |  | 13.06.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64825 | Bruck - Villach | < > | Judenburg |  | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 16.08.2025 | 23:15 | 17.08.2025 | 05:00 | 5,8 h | cont. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Auflösen der Querfelder |  | N |  | 18.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64826 | Bruck - Villach | < > | Judenburg |  | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 17.08.2025 | 23:15 | 18.08.2025 | 03:30 | 4,2 h | cont. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Auflösen der Querfelder |  | N |  | 18.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65463 | St. Veit - Villach | < > | Feldkirchen in Kärnten | St.Veit a.d.Glan | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 18.08.2025 | 04:00 | 29.08.2025 | 22:00 | 11 days + 18,0 h | cont. | GES | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Diverse Erneuerung- und Instandhaltungsarbeiten im Streckenverlauf: - Neubau OL in St. Martin Sittich |  | Y |  | 13.06.2023 | High |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65465 | St. Veit - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan | St.Veit a.d.Glan-West | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 18.08.2025 | 04:00 | 29.08.2025 | 22:00 | 11 days + 18,0 h | cont. | SP |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Abtrag und Aufziehen der OL-Kette |  | N |  | 14.06.2023 | High |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64857 | Villach - Udine | < > | Arnoldstein |  | 2025 | 2025 | 34 | 39 | 22.08.2025 | 07:00 | 28.09.2025 | 17:00 | 37 days + 10,0 h | cont. | SP |  | ST | [6 empty] | 20 |  | Bauphase: - Gleisneulage mit UGV BGl 6 und 8 - Weichenneulage 23, 24, 30, 54 und 55 und Abtrag W29 - Vorarbeiten ESTW |  | Y |  | 02.08.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64827 | Bruck - Villach | < > | Judenburg |  | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 23.08.2025 | 23:15 | 24.08.2025 | 05:00 | 5,8 h | cont. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Auflösen der Querfelder |  | N |  | 18.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64769 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Kindberg |  | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 24.08.2025 | 00:00 | 24.08.2025 | 05:00 | 5,0 h | cont. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Softwaretausch ESTW Ki und BFZ V |  | N |  | 01.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64828 | Bruck - Villach | < > | Judenburg |  | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 24.08.2025 | 23:15 | 25.08.2025 | 03:30 | 4,2 h | cont. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Auflösen der Querfelder |  | N |  | 18.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65106 | Bruck - Villach | < > | Launsdorf-Hochosterwitz |  | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 25.08.2025 | 07:00 | 30.08.2025 | 07:00 | 5 days | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Logistikgleis |  | N |  | 13.06.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64263 | Bruck - Graz | < | Pernegg | Mixnitz-Bärenschützklamm | 2025 | 2025 | 35 | 36 | 25.08.2025 | 20:30 | 01.09.2025 | 04:30 | 7x 8,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Umbau Bf. Mixnitz-B.: Bauphase 1a: - Vormontage Oberleitung |  | Y |  | 02.04.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64770 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Kindberg |  | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 25.08.2025 | 21:00 | 29.08.2025 | 05:00 | 4x 8,0 h | period. | SP |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Aufziehen neues Kettenwerk Gl 8 |  | N |  | 01.05.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64835 | Bruck - Villach | > | Judenburg |  | 2025 | 2025 | 35 | 38 | 29.08.2025 | 20:00 | 15.09.2025 | 04:00 | 16 days + 8,0 h | cont. | SP |  | ST |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Aufzieihen der OL-Kette auf BGl 202, 204 und 206 |  | Y |  | 01.05.2023 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-65021 | Bruck - Villach | < > | Launsdorf-Hochosterwitz |  | 2025 | 2025 | 35 | 36 | 30.08.2025 | 07:00 | 06.09.2025 | 17:00 | 7 days + 10,0 h | cont. | SP |  | ST | S | [5 empty] | 10 |  | Weichenneulage W51-58; Bauphase 1: Abtrag W55 und 58; GDA und Neulage W51 und 52 |  | Y |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-64735 | Wiener Neustadt - Bruck | < | Semmering Unterwerk | Spital am Semmering | 2025 | 2025 | 35 | 37 | 30.08.2025 | 22:30 | 14.09.2025 | 05:30 | 15x 7,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 15 |  | Vorarbeiten zur Gleisneulage (Aufbau AWS; begleitende Unterbauarbeiten,...) |  | Y |  | 01.05.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64168 | Bruck - Graz | < > | Graz-Vbf |  | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 01.09.2025 | 07:00 | 05.09.2025 | 17:00 | 5x 10,0 h | period. | SP |  | ST | [8 empty] | Errichtung Sockerschlitz zwischen BGl 110 und 112 |  | N |  | 06.03.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-65162 | Bruck - Villach | < > | Villach Hbf-Ostbf |  | 2025 | 2025 | 36 | 40 | 01.09.2025 | 07:00 | 30.09.2025 | 17:00 | 29 days + 10,0 h | cont. | BFUM |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Bauphase 3.3: - Umbau Weichenbereich Ost (Phase 1) |  | N |  | 13.06.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-65162 | St. Veit - Villach | < > | Villach Hbf-Ostbf |  | 2025 | 2025 | 36 | 40 | 01.09.2025 | 07:00 | 30.09.2025 | 17:00 | 29 days + 10,0 h | cont. | BFUM |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Bauphase 3.3: - Umbau Weichenbereich Ost (Phase 1) |  | N |  | 13.06.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-65030 | Bruck - Villach | > | Mariahof-St.Lambrecht | Neumarkt in Steiermark | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 01.09.2025 | 20:00 | 05.09.2025 | 05:00 | 4x 9,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Vorarbeiten zur Gleisneulage (Aufbau AWS und Schotterbettsicherung) |  | N |  | 13.06.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-65142 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Wartberg im Mürztal | Kindberg | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 01.09.2025 | 20:30 | 05.09.2025 | 04:30 | 4x 8,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Neubau Brücke in km 138,287: Errichtung Pfähle für HIB |  | N |  | 13.06.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-63291 | Bruck - Graz | > | Pernegg | Mixnitz-Bärenschützklamm | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 01.09.2025 | 20:30 | 08.09.2025 | 04:30 | 7x 8,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Umbau Bf. Mixnitz-B.: Bauphase 1a: - Vormontage Oberleitung |  | Y |  | 02.04.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-65466 | St. Veit - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan | St.Veit a.d.Glan-West | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 01.09.2025 | 22:00 | 12.09.2025 | 05:30 | 9x 7,5 h | period. | SP |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Nacharbeiten zur Erneuerung der Oberleitung |  | N |  | 13.06.2023 | High |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65140 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Wartberg im Mürztal | Kindberg | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 05.09.2025 | 20:00 | 08.09.2025 | 04:00 | 2 days + 8,0 h | cont. | SP |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Neubau Brücke in km 138,287: Einbau Hilfsbrücke |  | Y |  | 13.06.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64169 | Bruck - Graz | < > | Graz-Vbf |  | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 06.09.2025 | 14:00 | 14.09.2025 | 18:00 | 8 days + 4,0 h | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Gleisneulage BGl 110 |  | N |  | 06.03.2023
ÖBB Infra | 81-65143 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Wartberg im Mürztal | Kindberg | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 07.09.2025 | 00:00 | 07.09.2025 | 05:00 | 5,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Maschineneinsatz beim Einbau der HIB in km 138,287 |  | N |  | 18.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65022 | Bruck - Villach | > | Launsdorf-Hochosterwitz |  | 2025 | 2025 | 36 | 38 | 07.09.2025 | 07:00 | 21.09.2025 | 17:00 | 14 days + 10,0 h | cont. | SP |  | ST | S | [5 empty] | 10 |  | Weichenneulage W51-58: Bauphase 2: WN W53, 54, 56 und 57 sowie GDA |  | Y |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-65141 | Wiener Neustadt - Bruck | < | Wartberg im Mürztal | Kindberg | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 12.09.2025 | 20:00 | 15.09.2025 | 04:00 | 2 days + 8,0 h | cont. | SP |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Neubau Brücke in km 138,287: Einbau Hilfsbrücke |  | Y |  | 13.06.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-65144 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Wartberg im Mürztal | Kindberg | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 14.09.2025 | 00:00 | 14.09.2025 | 05:00 | 5,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Maschineneinsatz beim Einbau der HIB in km 138,287 |  | N |  | 18.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65310 | Bruck - Villach | < > | Judenburg |  | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 14.09.2025 | 00:00 | 14.09.2025 | 05:00 | 5,0 h | cont. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Regulieren der Oberleitung bei den Weichenverbindungen (Anpassung der unterschiedlichen Fahrdrahthöhe BGl 1 und 2) |  | N |  | 18.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64261 | Bruck - Graz | < > | Pernegg | Mixnitz-Bärenschützklamm | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 14.09.2025 | 00:30 | 14.09.2025 | 05:00 | 4,5 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Umbau Bf. Mixnitz-B.: Bauphase 1a: Querungen LS in km 169,992: Einbau Schotterbettsicherung |  | Y |  | 18.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64737 | Wiener Neustadt - Bruck | < | Semmering Unterwerk | Spital am Semmering | 2025 | 2025 | 37 | 40 | 14.09.2025 | 08:00 | 29.09.2025 | 04:00 | 14 days + 20,0 h | cont. | SP |  | LT |  |  |  | C |  | B | 15 |  | Hauptarbeiten zur Gleisneulage |  | Y |  | 06.06.2023 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-65313 | Bruck - Villach | < > | Judenburg |  | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 15.09.2025 | 00:00 | 15.09.2025 | 03:30 | 3,5 h | cont. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Regulieren der Oberleitung bei den Weichenverbindungen (Anpassung der unterschiedlichen Fahrdrahthöhe BGl 1 und 2) |  | N |  | 18.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64262 | Bruck - Graz | < > | Pernegg | Mixnitz-Bärenschützklamm | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 15.09.2025 | 00:30 | 15.09.2025 | 04:00 | 3,5 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Umbau Bf. Mixnitz-B.: Bauphase 1a: Querungen LS in km 169,992: Einbau Schotterbettsicherung |  | Y |  | 18.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64836 | Bruck - Villach | > | Judenburg |  | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 15.09.2025 | 04:00 | 18.09.2025 | 17:00 | 3 days + 13,0 h | cont. | SP |  | ST |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Aufzieihen der OL-Kette auf BGl 202, 204 und 206 |  | Y |  | 01.05.2023 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-62895 | Bruck - Graz | > | Pernegg | Mixnitz-Bärenschützklamm | 2025 | 2025 | 38 | 41 | 19.09.2025 | 08:00 | 10.10.2025 | 17:00 | 21 days + 9,0 h | cont. | SP |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Umbau Bf. Mixnitz-B.: Bauphase 1b: - Neubau der Oberleitung Pn - Mx - Einbau der neuen Weichen 4 und 6 - Begleitende Unterbau- und Kabelarbeiten |  | Y |  | 02.04.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64838 | Bruck - Villach | < | Judenburg |  | 2025 | 2025 | 38 | 41 | 19.09.2025 | 20:00 | 06.10.2025 | 04:00 | 16 days + 8,0 h | cont. | SP |  | ST |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Aufzieihen der OL-Kette auf BGl 202, 204 und 206 |  | Y |  | 01.05.2023 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-64251 | Bruck - Graz | > | Mixnitz-Bärenschützklamm |  | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 19.09.2025 | 22:00 | 23.09.2025 | 04:00 | 3 days + 6,0 h | cont. | SP |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Umbau Bf. Mixnitz-B.: Bauphase 1b: - Maschineneinsatz (REI; Kran,...) |  | N |  | 02.04.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-65104 | Bruck - Villach | < > | Launsdorf-Hochosterwitz |  | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 22.09.2025 | 07:00 | 26.09.2025 | 07:00 | 4 days | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Logistikgleise |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-65023 | Bruck - Villach | < > | Launsdorf-Hochosterwitz |  | 2025 | 2025 | 39 | 40 | 26.09.2025 | 07:00 | 03.10.2025 | 05:00 | 6 days + 22,0 h | cont. | SP |  | ST | S | [5 empty] | 10 |  | Weichenneulage W51-58; Bauphase 3 Einbau Weiche 55 und 58 |  | Y |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-64250 | Bruck - Graz | > | Pernegg |  | 2025 | 2025 | 39 | 40 | 27.09.2025 | 20:30 | 29.09.2025 | 04:30 | 2x 8,0 h | period. | SP |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Umbau Bf. Mixnitz-B.: Bauphase 1b: - OL Umbau Lufttrennung Pn |  | N |  | 02.04.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-65027 | Bruck - Villach | < > | Launsdorf-Hochosterwitz |  | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 28.09.2025 | 00:00 | 28.09.2025 | 05:00 | 5,0 h | cont. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Weichenneulage W51-58: Maschineneinsatz |  | N |  | 18.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64858 | Villach - Udine | < > | Arnoldstein |  | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 29.09.2025 | 07:00 | 10.10.2025 | 17:00 | 10x 10,0 h | period. | SP |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Herstellen von Verschieberbahnsteigen neben BGl 6 und 8 |  | N |  | 02.08.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64736 | Wiener Neustadt - Bruck | < | Semmering Unterwerk | Spital am Semmering | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 29.09.2025 | 22:30 | 30.09.2025 | 05:30 | 7,0 h | cont. | SP |  | LT | [6 empty] | 15 |  | Nacharbeiten zur Gleisneulage (Abbau AWS; begleitende Unterbauarbeiten,...) |  | Y |  | 01.05.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-65025 | Bruck - Villach | < > | Launsdorf-Hochosterwitz |  | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 30.09.2025 | 01:00 | 30.09.2025 | 03:00 | 2,0 h | cont. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Weichenneulage W51-58: Maschineneinsatz |  | N |  | 18.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64739 | Wiener Neustadt - Bruck | < | Spital am Semmering | Mürzzuschlag-Güterbf | 2025 | 2025 | 40 | 42 | 30.09.2025 | 21:00 | 13.10.2025 | 05:00 | 13x 8,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 15 |  | Vorarbeiten zur Gleisneulage (Aufbau AWS; Unterbauarbeiten,...) |  | Y |  | 01.05.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64985 | Bruck - Graz | < > | Graz-Vbf |  | 2025 | 2025 | 40 | 42 | 03.10.2025 | 20:00 | 17.10.2025 | 17:00 | 13 days + 21,0 h | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Einbau Gleisprovisorium und Einbau Gleisbremsen BGl 070 |  | N |  | 13.06.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-65311 | Bruck - Villach | < > | Judenburg |  | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 05.10.2025 | 00:00 | 05.10.2025 | 05:00 | 5,0 h | cont. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Regulieren der Oberleitung bei den Weichenverbindungen (Anpassung der unterschiedlichen Fahrdrahthöhe BGl 1 und 2) |  | N |  | 18.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65314 | Bruck - Villach | < > | Judenburg |  | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 06.10.2025 | 00:00 | 06.10.2025 | 03:30 | 3,5 h | cont. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Regulieren der Oberleitung bei den Weichenverbindungen (Anpassung der unterschiedlichen Fahrdrahthöhe BGl 1 und 2) |  | N |  | 18.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64837 | Bruck - Villach | < | Judenburg |  | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 06.10.2025 | 04:00 | 09.10.2025 | 17:00 | 3 days + 13,0 h | cont. | SP |  | ST |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Aufzieihen der OL-Kette auf BGl 202, 204 und 206 |  | Y |  | 01.05.2023 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-65786 | Bruck - Villach | > | Föderlach | Sbl Foe 1 | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 07.10.2025 | 08:00 | 14.10.2025 | 17:00 | 7 days + 9,0 h | cont. | SP |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Einbau von HiB in Föderlach |  | Y |  | 22.11.2023 | Minor |  | 30%
ÖBB Infra | 81-64829 | Bruck - Villach | < > | Judenburg |  | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 11.10.2025 | 23:15 | 12.10.2025 | 05:00 | 5,8 h | cont. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Aufziehen der Oberleitung bei den Weichenverbindungen |  | N |  | 18.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64830 | Bruck - Villach | < > | Judenburg |  | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 12.10.2025 | 23:15 | 13.10.2025 | 03:30 | 4,2 h | cont. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Aufziehen der Oberleitung bei den Weichenverbindungen |  | N |  | 18.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64741 | Wiener Neustadt - Bruck | < | Spital am Semmering | Mürzzuschlag-Güterbf | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 13.10.2025 | 08:00 | 26.10.2025 | 04:00 | 12 days + 21,0 h | cont. | SP |  | LT |  |  |  | C |  | B | 15 |  | Hauptarbeiten zur Gleisneulage |  | Y |  | 01.05.2023 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-63294 | Bruck - Graz | > | Pernegg | Mixnitz-Bärenschützklamm | 2025 | 2025 | 42 | 44 | 13.10.2025 | 08:00 | 30.10.2025 | 16:00 | 18x 8,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Umbau Bf. Mixnitz-B.: Bauphase 1c: - Unterbauarbeiten und Kabelarbeiten |  | N |  | 02.04.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-63295 | Bruck - Graz | < | Pernegg | Mixnitz-Bärenschützklamm | 2025 | 2025 | 42 | 44 | 13.10.2025 | 20:30 | 31.10.2025 | 04:30 | 18x 8,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Umbau Bf. Mixnitz-B.: Bauphase 1c: - Kabelwege, Unterbau, Vorarbeiten AHM,... |  | Y |  | 02.04.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64839 | Bruck - Villach | < > | Judenburg |  | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 13.10.2025 | 21:15 | 17.10.2025 | 04:00 | 4x 6,8 h | period. | SP |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Restarbeiten Neubau Oberleitung |  | N |  | 01.05.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-65787 | Bruck - Villach | < | Föderlach | Sbl Foe 1 | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 15.10.2025 | 08:00 | 22.10.2025 | 17:00 | 7 days + 9,0 h | cont. | SP |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Einbau von HiB in Föderlach BfGl 301+BfGl 303 + Aufbau ATWS für Gleisneulage |  | Y |  | 22.11.2023 | Minor |  | 30%
ÖBB Infra | 81-64831 | Bruck - Villach | < > | Judenburg |  | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 18.10.2025 | 23:15 | 19.10.2025 | 05:00 | 5,8 h | cont. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Aufziehen der Oberleitung bei den Weichenverbindungen |  | N |  | 18.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64832 | Bruck - Villach | < > | Judenburg |  | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 19.10.2025 | 23:15 | 20.10.2025 | 03:30 | 4,2 h | cont. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Aufziehen der Oberleitung bei den Weichenverbindungen |  | N |  | 18.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65000 | Bruck - Villach | > | Föderlach | Villach Hbf-Ostbf | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 22.10.2025 | 08:00 | 24.10.2025 | 16:00 | 3x 8,0 h | period. | SP |  | LT |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Vorarbeiten Gleisneulage |  | N |  | 18.11.2023 | Minor |  | 30%
ÖBB Infra | 81-65163A | Bruck - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan | Villach Hbf | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 25.10.2025 | 00:00 | 31.10.2025 | 24:00 | 7 days + 1,0 h | cont. | RES |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Freihalten von Kapazitäten für die Umleitung von Güterzügen wegen Bauarbeiten zwischen Kt und Vb |  | N |  | 15.11.2023 | Minor |  | 20%
ÖBB Infra | 81-65163A | St. Veit - Villach | < > | St.Veit a.d.Glan | Villach Hbf | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 25.10.2025 | 00:00 | 31.10.2025 | 24:00 | 7 days + 1,0 h | cont. | RES |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Freihalten von Kapazitäten für die Umleitung von Güterzügen wegen Bauarbeiten zwischen Kt und Vb |  | N |  | 15.11.2023 | Minor |  | 20%
ÖBB Infra | 81-64994 | Bruck - Villach | < | Pörtschach am Wörthersee |  | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 25.10.2025 | 07:00 | 30.10.2025 | 17:00 | 5 days + 11,0 h | cont. | SP |  | ST |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Gleisneulage BGl 201 |  | Y |  | 13.06.2023 | Minor |  | 30%
ÖBB Infra | 81-65101 | Villach - Udine | < > | Arnoldstein | Hermagor | 2025 | 2025 | 43 | 45 | 25.10.2025 | 07:00 | 07.11.2025 | 17:00 | 13 days + 11,0 h | cont. | GES | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Erneuerungs- und Instandsetzungsarbeiten im Streckenverlauf - Brücke in km 9,079 - Brücke in km 12,150 |  | N |  | 13.06.2023 | High |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64833 | Bruck - Villach | < > | Judenburg |  | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 25.10.2025 | 23:15 | 26.10.2025 | 05:00 | 6,8 h | cont. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Inbetriebnahme Schaltgerüst und SCHAPO |  | N |  | 18.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64740 | Wiener Neustadt - Bruck | < | Spital am Semmering | Mürzzuschlag-Güterbf | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 26.10.2025 | 21:00 | 27.10.2025 | 05:00 | 8,0 h | cont. | SP |  | LT | [6 empty] | 15 |  | Nacharbeiten zur Gleisneulage (Abbau AWS; Unterbauarbeiten,...) |  | Y |  | 01.05.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64834 | Bruck - Villach | < > | Judenburg |  | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 26.10.2025 | 23:15 | 27.10.2025 | 03:30 | 4,2 h | cont. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Inbetriebnahme Schaltgerüst und SCHAPO |  | N |  | 18.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65429 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Abzw Bl 1 | Neusiedl am See | 2025 | 2025 | 44 | 48 | 27.10.2025 | 05:00 | 24.11.2025 | 05:00 | 28 days | cont. | GES | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Brückensanierung in km 35,057 und in km 37,639 sowie Gleisneulage und Bahnsteigsanierung in der Hst Parndorf Ort |  | Y |  | 01.10.2023 | High |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65741 | Bratislava - Kittsee - Wien | < > | Gramatneusiedl | Wampersdorf | 2025 | 2025 | 44 | 51 | 27.10.2025 | 07:00 | 15.12.2025 | 17:00 | 49 days + 10,0 h | cont. | GES | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungserneuerung |  | Y |  | 10.11.2023 | Major |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65741 | Wien - Wampersdorf | < > | Gramatneusiedl | Wampersdorf | 2025 | 2025 | 44 | 51 | 27.10.2025 | 07:00 | 15.12.2025 | 17:00 | 49 days + 10,0 h | cont. | GES | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungserneuerung |  | Y |  | 10.11.2023 | Major |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65741 | Gramatneusiedl - Wr Neustadt | < > | Gramatneusiedl | Wampersdorf | 2025 | 2025 | 44 | 51 | 27.10.2025 | 07:00 | 15.12.2025 | 17:00 | 49 days + 10,0 h | cont. | GES | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Fahrleitungserneuerung |  | Y |  | 10.11.2023 | Major |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65145 | Wiener Neustadt - Bruck | < | Wartberg im Mürztal | Kindberg | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 27.10.2025 | 07:00 | 30.10.2025 | 17:00 | 3 days + 10,0 h | cont. | SP |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Neubau Brücke in km 138,287: Ausbau Hilfsbrücke |  | Y |  | 13.06.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64743 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Spital am Semmering | Mürzzuschlag | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 27.10.2025 | 21:00 | 03.11.2025 | 05:00 | 7x 8,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 15 |  | Vorarbeiten zur Gleisneulage (Aufbau AWS; Unterbauarbeiten,...) |  | Y |  | 01.05.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-65146 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Wartberg im Mürztal | Kindberg | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 30.10.2025 | 17:00 | 03.11.2025 | 04:00 | 3 days + 11,0 h | cont. | SP |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Neubau Brücke in km 138,287: Ausbau Hilfsbrücke |  | Y |  | 13.06.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62896 | Bruck - Graz | < | Pernegg | Mixnitz-Bärenschützklamm | 2025 | 2025 | 44 | 49 | 31.10.2025 | 08:00 | 02.12.2025 | 17:00 | 32 days + 9,0 h | cont. | SP |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Umbau Bf. Mixnitz-B.: Bauphase 2: - Neubau der Oberleitung Pn - Mx - Einbau der neuen Weichen 2,3 und 5 - Begleitende Unterbau- und Kabelarbeiten |  | Y |  | 02.04.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64248 | Bruck - Graz | < | Mixnitz-Bärenschützklamm |  | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 31.10.2025 | 22:00 | 03.11.2025 | 04:00 | 2 days + 6,0 h | cont. | SP |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Umbau Bf. Mixnitz-B.: Bauphase 2A: - Maschineneinsatz (PM) ) |  | N |  | 02.04.2023
ÖBB Infra | 81-65306 | Villach - Udine | < > | Villach Süd Gvbf-West |  | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 31.10.2025 | 22:00 | 01.11.2025 | 05:00 | 7,0 h | cont. | SP |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Umbau Stellwerk (Anpassung an ESTW Dr) |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-63297 | Bruck - Graz | < > | Pernegg | Mixnitz-Bärenschützklamm | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 01.11.2025 | 00:30 | 01.11.2025 | 05:00 | 4,5 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Umbau Bf. Mixnitz-B.: Bauphase 2A: - Maschineneinsatz / OL-Querungen für SG |  | Y |  | 18.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65161 | Bruck - Villach | < > | Villach Hbf |  | 2025 | 2026 | 44 | 28 | 01.11.2025 | 07:00 | 12.07.2026 | 17:00 | 253 days + 9,0 h | cont. | BFUM |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Bauphase 3.4: - Erneuerung Bahnsteig 6 und 7 |  | N |  | 13.06.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-65296 | Villach - Udine | < | Arnoldstein |  | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 01.11.2025 | 07:00 | 01.11.2025 | 19:00 | 12,0 h | cont. | SP |  | ST | [6 empty] | 20 |  | Inbetriebnahme ESTW Dr und MIgration in die BFZ Villach |  | Y |  | 13.06.2023 | Minor |  | 20%
ÖBB Infra | 81-65161 | St. Veit - Villach | < > | Villach Hbf |  | 2025 | 2026 | 44 | 28 | 01.11.2025 | 07:00 | 12.07.2026 | 17:00 | 253 days + 9,0 h | cont. | BFUM |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Bauphase 3.4: - Erneuerung Bahnsteig 6 und 7 |  | N |  | 13.06.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64998 | Bruck - Villach | > | Föderlach | Villach Hbf-Ostbf | 2025 | 2025 | 44 | 48 | 01.11.2025 | 20:00 | 26.11.2025 | 17:00 | 24 days + 21,0 h | cont. | SP |  | LT |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Gleisneulage |  | Y |  | 18.11.2023 | Minor |  | 30%
ÖBB Infra | 81-64808 | Graz - Maribor | < > | Kalsdorf | Kalsdorf-Süd | 2025 | 2025 | 44 | 50 | 01.11.2025 | 22:00 | 09.12.2025 | 04:00 | 38x 6,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Umbau der Oberleitung (Mitteltrennung,...) |  | Y |  | 01.05.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-65767 | Bruck - Villach | < > | Föderlach | Villach Hbf-Ostbf | 2025 | 2025 | 44 | 46 | 02.11.2025 | 00:00 | 12.11.2025 | 05:00 | 11x 5,0 h | period. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Gleisneulage mit Planumsverbesserung (Baubereich km 157,110 - km 158,880) - Arbeiten im Bereich der Drauschleifen-Brücke (jeweils in der Nacht von 0:00 - 5:00 Uhr) |  | Y |  | 18.11.2023 | High |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65767 | St. Veit - Villach | < > | Föderlach | Villach Hbf-Ostbf | 2025 | 2025 | 44 | 46 | 02.11.2025 | 00:00 | 12.11.2025 | 05:00 | 11x 5,0 h | period. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Gleisneulage mit Planumsverbesserung (Baubereich km 157,110 - km 158,880) - Arbeiten im Bereich der Drauschleifen-Brücke (jeweils in der Nacht von 0:00 - 5:00 Uhr) |  | Y |  | 18.11.2023 | High |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65303 | Villach - Udine | < > | Thörl-Maglern | Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 02.11.2025 | 00:10 | 02.11.2025 | 00:50 | 0,7 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Migration Bf. Th in die BFZ V (Softwaretausch) |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-63298 | Bruck - Graz | < > | Pernegg | Mixnitz-Bärenschützklamm | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 02.11.2025 | 00:30 | 02.11.2025 | 05:00 | 4,5 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Umbau Bf. Mixnitz-B.: Bauphase 2A: - Maschineneinsatz und OL-Querungen Schaltgerüst |  | Y |  | 18.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65304 | Villach - Udine | < > | Thörl-Maglern | Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 02.11.2025 | 00:50 | 02.11.2025 | 06:00 | 5,2 h | cont. | SP |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Migration Bf. Th in die BFZ V (Prüfung durch Techniker) |  | N |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-65301 | Villach - Udine | < > | Arnoldstein |  | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 02.11.2025 | 07:00 | 02.11.2025 | 19:00 | 12,0 h | cont. | SP |  | ST | [6 empty] | 20 |  | Inbetriebnahme ESTW Dr und MIgration in die BFZ Villach |  | Y |  | 13.06.2023 | Minor |  | 20%
ÖBB Infra | 81-65305 | Villach - Udine | < > | Arnoldstein |  | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 02.11.2025 | 19:00 | 03.11.2025 | 17:00 | 22,0 h | cont. | SP |  | ST | [6 empty] | 20 |  | Inbetriebnahme ESTW Dr und MIgration in die BFZ Villach |  | Y |  | 13.06.2023 | Minor |  | 20%
ÖBB Infra | 81-63299 | Bruck - Graz | < > | Pernegg | Mixnitz-Bärenschützklamm | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 03.11.2025 | 00:30 | 03.11.2025 | 04:00 | 3,5 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Umbau Bf. Mixnitz-B.: Bauphase 2A: - Maschineneinsatz und OL-Querungen Schaltgerüst |  | Y |  | 18.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64745 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Spital am Semmering | Mürzzuschlag | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 03.11.2025 | 08:00 | 10.11.2025 | 04:00 | 6 days + 20,0 h | cont. | SP |  | LT |  |  |  | C |  | B | 15 |  | Hauptarbeiten zur Gleisneulage |  | Y |  | 01.05.2023 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-64286 | Bruck - Graz | < | Mixnitz-Bärenschützklamm |  | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 03.11.2025 | 20:30 | 05.11.2025 | 04:30 | 2x 8,0 h | period. | SP |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Umbau Bf. Mixnitz-B.: Bauphase 2A: - Maschineneinsatz (Kran) |  | N |  | 02.04.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64859 | Villach - Udine | < > | Arnoldstein |  | 2025 | 2025 | 45 | 50 | 04.11.2025 | 07:00 | 14.12.2025 | 17:00 | 40 days + 10,0 h | cont. | SP |  | ST | [6 empty] | 0 |  | Bauphase: - Gleisneulage mit UGV BGl 3 und 3a - Weichenneulage W1A, 1L und 1 |  | N |  | 02.08.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64744 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Spital am Semmering | Sbl Sps 1 | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 10.11.2025 | 21:00 | 11.11.2025 | 05:00 | 8,0 h | cont. | SP |  | LT | [6 empty] | 15 |  | Nacharbeiten zur Gleisneulage (Abbau AWS; Unterbauarbeiten,...) |  | Y |  | 01.05.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64614 | Bruck - Villach | < > | Unzmarkt | Scheifling | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 15.11.2025 | 07:00 | 16.11.2025 | 17:00 | 1 day + 10,0 h | cont. | SP |  | LT |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Inbetriebnahme ESTW und Migration in die BFZ V |  | N |  | 03.05.2023 | Minor |  | 25%
ÖBB Infra | 81-64249 | Bruck - Graz | < | Pernegg |  | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 15.11.2025 | 20:30 | 17.11.2025 | 04:30 | 2x 8,0 h | period. | SP |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Umbau Bf. Mixnitz-B.: Bauphase 2A: - Umbau OL Lufttrennung Pn |  | N |  | 02.04.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64613 | Bruck - Villach | < > | Unzmarkt | Scheifling | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 16.11.2025 | 00:00 | 16.11.2025 | 04:00 | 4,0 h | cont. | GES-N |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Inbetriebnahme ESTW und Migration in die BFZ V |  | N |  | 25.05.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64777 | Wiener Neustadt - Bruck | < | St.Marein-St.Lorenzen | Kapfenberg | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 21.11.2025 | 20:00 | 24.11.2025 | 04:00 | 2 days + 8,0 h | cont. | SP |  | LT | S |  |  | C |  | B | 10 |  | Ausbau der Hilfsbrücke |  | Y |  | 01.05.2023 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-65127 | Bruck - Villach | < > | Knittelfeld |  | 2025 | 2025 | 47 | 49 | 22.11.2025 | 07:00 | 05.12.2025 | 17:00 | 13 days + 10,0 h | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Weichenaltlage W54, 61, 64 und 65 |  | Y |  | 13.06.2023
ÖBB Infra | 81-64779 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Kapfenberg |  | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 23.11.2025 | 00:00 | 23.11.2025 | 05:00 | 5,0 h | cont. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Kraneinsatz beim Ausbau der HIB |  | Y |  | 18.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-65003 | Bruck - Villach | > | Föderlach | Villach Hbf-Ostbf | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 27.11.2025 | 08:00 | 29.11.2025 | 16:00 | 3x 8,0 h | period. | SP |  | LT |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Nacharbeiten Gleisneulage |  | N |  | 18.11.2023 | Minor |  | 30%
ÖBB Infra | 81-64778 | Wiener Neustadt - Bruck | > | St.Marein-St.Lorenzen | Kapfenberg | 2025 | 2025 | 48 | 49 | 28.11.2025 | 20:00 | 01.12.2025 | 04:00 | 2 days + 8,0 h | cont. | SP |  | LT | S |  |  | C |  | B | 10 |  | Ausbau der Hilfsbrücke |  | Y |  | 01.05.2023 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-64780 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Kapfenberg |  | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 30.11.2025 | 00:00 | 30.11.2025 | 05:00 | 5,0 h | cont. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Kraneinsatz beim Ausbau der HIB |  | Y |  | 18.11.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-64782 | Wiener Neustadt - Bruck | > | St.Marein-St.Lorenzen | Kapfenberg | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 01.12.2025 | 20:30 | 06.12.2025 | 04:30 | 5x 8,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Nacharbeiten |  | N |  | 01.05.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-63300 | Bruck - Graz | > | Pernegg | Mixnitz-Bärenschützklamm | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 06.12.2025 | 20:30 | 12.12.2025 | 04:30 | 6x 8,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 5 |  | Umbau Bf. Mixnitz-B.: Bauphase 2b: - Abtrag der alten OL-Maste Pn - Mx SGl 1 oder 2 |  | Y |  | 02.04.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-64020 | Břeclav - Wien | > | Wien Stadlau | Wien Erdbergerlände | 2026 | 2026 | 1 | 5 | 01.01.2026 | 00:00 | 31.01.2026 | 24:00 | 31 days | cont. | SP |  | LT | [6 empty] | 2 |  | Umsetzen Gerüst und Einhausung Donaustrom -Brücken ; grundsätzlich eingleisige Teil1 Nachtsperren |  | N |  | 05.02.2023
ÖBB Infra | 81-63304 | Bruck - Graz | < | Mixnitz-Bärenschützklamm |  | 2026 | 2026 | 6 | 9 | 07.02.2026 | 08:00 | 27.02.2026 | 17:00 | 15x 9,0 h | period. | SP |  | ST | [8 empty] | Umbau Bf. Mixnitz-B.: Bauphase 3a: - Errichtung prov. Bahnsteig neben BGl 2 (L=160m; H=55cm) - Abtrag BGl 5 - Fundierung und Maststellen OL (Mastgasse Bereich BGl 4alt) |  | N |  | 02.04.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-63307 | Bruck - Graz | < > | Mixnitz-Bärenschützklamm |  | 2026 | 2026 | 6 | 37 | 07.02.2026 | 08:00 | 13.09.2026 | 00:30 | 217 days + 15,5 h | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Umbau Bf. Mixnitz-B.: Bauphase 3a und 3b: - Sperre BGl 4 von WE W9 bis WE W51 |  | N |  | 02.04.2023
ÖBB Infra | 81-63305 | Bruck - Graz | < | Mixnitz-Bärenschützklamm |  | 2026 | 2026 | 7 | 8 | 15.02.2026 | 00:30 | 22.02.2026 | 05:00 | 2x 4,5 h | period. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Umbau Bf. Mixnitz-B.: Bauphase 3a: - Herstellen der OL-Querungen und U-Leitungen |  | Y |  | 02.04.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63306 | Bruck - Graz | < | Mixnitz-Bärenschützklamm |  | 2026 | 2026 | 8 | 9 | 16.02.2026 | 00:30 | 23.02.2026 | 04:00 | 3x 3,5 h | period. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Umbau Bf. Mixnitz-B.: Bauphase 3a: - Rückbau und Abtrag der Querfelder |  | Y |  | 02.04.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62897 | Bruck - Graz | > | Mixnitz-Bärenschützklamm |  | 2026 | 2026 | 9 | 22 | 28.02.2026 | 00:30 | 31.05.2026 | 00:30 | 91 days + 23,0 h | cont. | SP |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Umbau Bf. Mixnitz-B.: Bauphase 3b |  | Y |  | 02.04.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-63301 | Bruck - Graz | < | Mixnitz-Bärenschützklamm |  | 2026 | 2026 | 10 | 13 | 08.03.2026 | 00:30 | 29.03.2026 | 05:00 | 4x 4,5 h | period. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Umbau Bf. Mixnitz-B.: Bauphase 3b: - Rückbau und Abtrag der Querfelder |  | Y |  | 02.04.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63302 | Bruck - Graz | < | Mixnitz-Bärenschützklamm |  | 2026 | 2026 | 11 | 14 | 09.03.2026 | 00:30 | 30.03.2026 | 04:00 | 4x 3,5 h | period. | GES-N |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Umbau Bf. Mixnitz-B.: Bauphase 3b: - Rückbau und Abtrag der Querfelder |  | Y |  | 02.04.2023 | Medium |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63755 | Wiener Neustadt - Bruck | < | Breitenstein | Semmering | 2026 | 2026 | 20 | 23 | 11.05.2026 | 21:00 | 06.06.2026 | 05:00 | 20x 8,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Demontage Brüstungsmauer |  | N |  | 12.12.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62898 | Bruck - Graz | > | Pernegg | Mixnitz-Bärenschützklamm | 2026 | 2026 | 22 | 37 | 31.05.2026 | 00:30 | 13.09.2026 | 04:00 | 105 days + 3,5 h | cont. | SP |  | LT |  |  |  | C |  | B | 5 |  | Umbau Bf. Mixnitz-B.: Bauphase 4 |  | Y |  | 02.04.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-62199 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Breitenstein | Semmering | 2026 | 2026 | 24 | 35 | 13.06.2026 | 22:00 | 28.08.2026 | 17:00 | 75 days + 19,0 h | cont. | SP |  | LT |  |  |  | C |  | B | 10 |  | Herstellen Bodenplatte Gleis 1 |  | N |  | 12.12.2022 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-63785 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Eichberg | Üst Eib 3 | 2026 | 2026 | 36 | 37 | 05.09.2026 | 08:00 | 11.09.2026 | 22:00 | 6 days + 14,0 h | cont. | SP |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Vorarbeiten zur Gleisneulage |  | Y |  | 12.12.2022 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-65778 | Wien - Wiener Neustadt | < > | Wien Praterstern | W.Mat.-Laxenburg | 2026 | 2027 | 37 | 32 | 07.09.2026 | 02:00 | 13.08.2027 | 02:00 | 340 days | cont. | GES | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Reinvestition und Neubau ETCS Level2; |  | N |  | 17.11.2023 | Major |  | 100%
ÖBB Infra | 81-62202 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Breitenstein | Semmering | 2026 | 2026 | 37 | 39 | 11.09.2026 | 22:00 | 21.09.2026 | 16:00 | 9 days + 18,0 h | cont. | GES | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Herstellen Bodenplatte (Mittelfuge) |  | N |  | 12.12.2022 | High |  | 100%
ÖBB Infra | 81-63783 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Neunkirchen N.Ö. |  | 2026 | 2026 | 37 | 39 | 11.09.2026 | 22:00 | 21.09.2026 | 16:00 | 9 days + 18,0 h | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Neunkirchen; WN W1-W4 |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-63784 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Eichberg | Üst Eib 3 | 2026 | 2026 | 37 | 39 | 11.09.2026 | 22:00 | 21.09.2026 | 16:00 | 9 days + 18,0 h | cont. | SP |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-63787 | Wiener Neustadt - Bruck | < > | Üst Nb 2 |  | 2026 | 2026 | 37 | 39 | 11.09.2026 | 22:00 | 21.09.2026 | 16:00 | 9 days + 18,0 h | cont. | SP |  | ST | [8 empty] | Üst NB U2: Weichenneulage W703 und 704neu (mit beweglichen Herz) |  | N |  | 12.12.2022
ÖBB Infra | 81-62899 | Bruck - Graz | < | Mixnitz-Bärenschützklamm |  | 2026 | 2026 | 37 | 51 | 13.09.2026 | 04:00 | 20.12.2026 | 17:00 | 98 days + 14,0 h | cont. | SP |  | ST | [6 empty] | 5 |  | Umbau Bf. Mixnitz-B.: Bauphase 5 |  | Y |  | 02.04.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-63786 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Eichberg | Üst Eib 3 | 2026 | 2026 | 38 | 39 | 14.09.2026 | 16:00 | 23.09.2026 | 17:00 | 9 days + 1,0 h | cont. | SP |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Nacharbeiten zur Gleisneulage |  | Y |  | 12.12.2022 |  |  | 10%
ÖBB Infra | 81-62200 | Wiener Neustadt - Bruck | > | Breitenstein | Semmering | 2026 | 2026 | 41 | 50 | 05.10.2026 | 21:00 | 11.12.2026 | 05:00 | 58x 8,0 h | period. | SP |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Montage Brüstungsmauer |  | N |  | 12.12.2022 |  |  | 0%
79 | 791001 | Ljubljana - Maribor | < > | Trbovlje | Trbovlje | 2024 | 2024 | 16 | 38 | 2024-04-15 | 0.29167 | 2024-09-19 | 0.79167 | 157 days + 12 h 59 min | cont. | Track & Rail | [10 empty] | station renewal
79 | 791002 | Ljubljana - Maribor | < > | Litija | Litija | 2024 | 2024 | 16 | 50 | 2024-04-15 | 0.29167 | 2024-12-15 | 0.79167 | 244 days + 12 h 59 min | cont. | Track & Rail | [10 empty] | station renewal
79 | 791003 | Ljubljana - Maribor | < > | Laze | Laze | 2024 | 2024 | 3 | 17 | 2024-01-19 | 0.33333 | 2024-04-25 | 0.83333 | 97 days + 12 h 0 min | cont. | Track & Rail | [10 empty] | station renewal
79 | 791004 | Ljubljana - Maribor | < > | Laze | Ljubljana Zalog | 2025 | 2025 | 27 | 33 | 2025-07-05 | 0.375 | 2025-08-17 | 0.875 | 43 days + 12 h 0 min | cont. | Maintenance |  | LT | [8 empty] | maintenance |  | N |  | 2023-11-22 | Medium
79 | 793002 | Ljubljana - Maribor | < > | Dolga Gora | Poljčane | 2024 | 2024 | 17 | 44 | 2024-04-26 | 0.29167 | 2024-11-03 | 0.79167 | 191 days + 12 h 59 min | cont. | Maintenance |  | LT+ST | [8 empty] | right or left track closed |  | N |  | 2023-11-23 | Medium
79 | 795001 | Koper-Ljubljana | < > | Brezovica | Borovnica | 2025 | 2025 | 1 | 14 | 2025-01-01 | 0.29167 | 2025-04-06 | 0.79167 | 95 days + 12 h 59 min | cont. | Track & Rail |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | left track closed |  | N |  | 2023-11-24 | Medium
79 | 795002 | Koper-Ljubljana | < > | Logatec | Rakek | 2024 | 2024 | 31 | 45 | 2024-08-03 | 0.29167 | 2024-11-10 | 0.79167 | 99 days + 12 h 59 min | cont. | Maintenance |  | LT+ST | [8 empty] | right or left track closed |  | N |  | 2023-11-25 | Minor
79 | 796001 | Koper-Ljubljana | < > | Divača | Koper | 2024 | 2024 | 1 | 52 | 2024-01-01 | 0.33333 | 2024-12-31 | 0.75 | 365 days + 10 h 0 min | periodical | Maintenance | T | [9 empty] | 2x every month |  | N |  | 2023-11-26 | Medium
79 | 795003 | Koper-Ljubljana | < > | Brezovica | Brezovica | 2025 | 2025 | 1 | 14 | 2025-01-01 | 0.29167 | 2025-04-06 | 0.79167 | 95 days + 12 h 59 min | cont. | Track & Rail | [10 empty] | station renewal |  | N |  | 2023-11-27 | Medium
79 | 795004 | Koper-Ljubljana | < > | Preserje | Preserje | 2025 | 2025 | 1 | 14 | 2025-01-02 | 0.33333 | 2025-04-06 | 0.83333 | 94 days + 12 h 0 min | cont. | Track & Rail | [10 empty] | station renewal |  | N |  | 2023-11-28 | Minor
79 | 795005 | Koper-Ljubljana | < > | Rakek | Postojna | 2024 | 2024 | 36 | 38 | 2024-09-07 | 0.29167 | 2024-09-18 | 0.79167 | 11 days + 12 h 59 min | cont. | Maintenance |  | LT+ST | [8 empty] | left or right closed |  | N |  | 2023-11-29 | Medium
79 | 795006 | Koper-Ljubljana | < > | Rakek | Postojna | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-15 | 0.29167 | 2025-08-20 | 0.83333 | 5 days + 13 h 59 min | cont. | Maintenance |  | ST | [8 empty] | maintenance |  | Y |  | 2023-11-30 | High
79 | 795007 | Koper-Ljubljana | < > | Rakek | Postojna | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-22 | 0.29167 | 2025-08-25 | 0.875 | 3 days + 14 h 59 min | cont. | Maintenance |  | ST | [8 empty] | maintenance |  | N |  | 2023-12-01 | Medium
79 | 795008 | Koper-Ljubljana | < > | Postojna | Prestranek | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-16 | 0.29167 | 2025-09-22 | 0.91667 | 6 days + 15 h 0 min | cont. | Maintenance |  | LT | [8 empty] | maintenance
79 | 795008 | Koper-Ljubljana | < > | Verd | Logatec | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-30 | 0.29167 | 2025-05-05 | 0.91667 | 5 days + 15 h 0 min | cont. | Maintenance |  | ST | [8 empty] | maintenance
79 | 795006 | Koper-Ljubljana | < > | Pivka | Gornje Ležeče | 2024 | 2024 | 27 | 30 | 2024-07-01 | 0.29167 | 2024-07-29 | 0.79167 | 28 days + 12 h 59 min | cont. | Maintenance |  | LT | [8 empty] | maintenance
79 | 795007 | Koper-Ljubljana | < > | Pivka | Gornje Ležeče | 2025 | 2025 | 27 | 31 | 2025-07-01 | 0.33333 | 2025-07-29 | 0.83333 | 28 days + 12 h 0 min | cont. | Maintenance |  | ST | [8 empty] | maintenance
79 | 791001 | Koper-Ljubljana | < > | Ljubljana | Ljubljana | 2023 | 2025 | 50 | 48 | 2023-12-10 | 0.29167 | 2025-11-30 | 0.79167 | 721 days + 12 h 59 min | cont. | Track & Rail | [10 empty] | station renewal
83 | RFI-2024-58 | Venezia - Trieste | < > | Trieste Campo Marzio | Trieste Campo Marzio | 2023 | 2024 | 1 49 | 50 | 13/12/2023 10/12/2023 | 23:00 | 2024-12-14 | 4:00 | 300' | periodical | Others | T | [7 empty] | 60 |  | (ePIR ID 154_2024): From Mo/Tu to Sun/Mo - late trains for the direction North-South at Tarvisio station for activities of others Ims must arrive to Trieste Campo Marzio before the 11:00 p.m. in order to respect this important works | 80 | Y |  | 2023-07-11 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2024-01 | Villach - Udine | < > | Tarvisio | Carnia | 2024 2023 | 2024 | 1 49 | 52 50 | 01/01/2024 10/12/2023 | 8:00 | 31/12/2024 15/12/2024 | 11:00 | 180' | periodical continuous | Track & Rail | T | [9 empty] | IPO: single closure of 240' + total closure of 180' Mon - Fri; LDP, LDF pre/post timetable | 81 | Y |  | 2023-12-14 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2024-07 | Udine - Treviso | < > | Udine | Basiliano | 2024 2023 | 2024 | 1 49 | 52 50 | 01/01/2024 10/12/2023 | 0:00 | 31/12/2024 15/12/2024 | 4:00 | 240' | periodical | Others | T | [9 empty] | IPO: single track Mon/Tue to Fri/Sat total closure of 240' Mon/Tue to Fri/Sat from May to Aug; LDP, LDF re-routing via Gorizia | 81 | Y |  | 2023-12-14 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2024-61 | Villach - Udine | < > | P.M. Vat | Udine Parco | 2024 | 2024 | 2 | 52 35 | 09/01/2024 15/12/2023 | 07.30 | 14/12/2024 01/09/2024 | 12.30 | 85' - 240' | periodical continuous | Track & Rail | T | LT | [6 empty] | 120 |  | Line interruption for 85' and punctual interruptions of 240' from Monday to Friday (ePIR ID 149_2024) | 81 | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2024-57 | Venezia - Trieste | < > | Trieste Campo Marzio | Trieste Campo Marzio | 2023 | 2024 | 51 | 1 | 2023-12-31 |  | 2024-01-03 |  | 1 x 72h | periodical continuous | Others | T | ST |  |  |  | C |  |  |  |  | 1 total closure 72 h (ePIR ID 154_2024) | 80 | N |  | 2022-12-05 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2024-59 | Trieste - Bivio d'Aurisina | < > | Trieste Campo Marzio | Trieste C.le | 2024 | 2024 | 1 | 52 | 2024-01-01 |  | 2024-12-13 |  | 1 x 300' | periodical | Others | T |  |  |  |  | C |  |  | 180 |  | Safety checks in galleries
83 | RFI-2024-06 | Ljubljana - Udine | < > | Villa Opicina | Villa Opicina | 2024 | 2024 | 1 | 52 50 | 2024-01-01 | 0:00 | 31/12/2024 14/12/2024 | 4:00 | 240' - 300' - 360' | periodical | Others | T | [7 empty] | 120 |  | total closure of 300' - 360' station renewal | 79 | Y |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2024-60 | Bologna - Padova | < > | Rovigo | Occhiobello | 2024 | 2024 | 1 | 51 49 | 2024-01-01 |  | 31/12/2024 07/12/2024 |  | 240' 270' | periodical | Others | T | LT | [8 empty] | Total closure of 270' with track interruption of 300' from su/mo to thu/fr (excluding the period from 9 june - 8 september) |  | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2024-08 | Udine - Treviso | < > | Pordenone | Casarsa | 2024 | 2024 | 1 | 22 | 08/01/2024 27/04/2024 | 23:00 | 30/05/2024 30/06/2024 | 7:00 | 6x480´ | periodical | Bridge | T |  | S | [5 empty] | 45 |  | Sat/Sun night closure LDP, LDF re-routing via Gorizia (ePIR ID 147_2024) |  | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2024-09 | Udine - Treviso | < > | Pordenone | Casarsa | 2024 | 2024 | 1 | 22 | 08/01/2024 06/01/2024 | 0:00 | 30.05.2024 30/06/2024 | 4:00 | 12 x 300´ | periodical continuous | Bridge | T |  | S |  |  |  | R |  | 45 |  | Fri/Sat night closure; LDP, LDF re-routing via Gorizia (ePIR ID 147_2024) |  | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2024-62 | Ljubljana - Udine | < > | Gorizia C.le | Gorizia C.le | 2023 | 2023 | 2 | 50 | 2023-04-17 | 0:00 | 2023-12-09 | 23:59 | 600' | periodical | Others |  | ST | [8 empty] | Different phases of 600' - 660' of interruption of the Gorizia C.le station track |  |  |  | 2022-12-05
83 | RFI-2024-86 | Udine - Cervignano A.G. | < > | Palmanova | Palmanova | 2024 | 2024 | 2 | 6 | 2024-01-08 |  | 2024-02-06 |  | 3x7h | periodical continuous | Others | T | [9 empty] | (ePIR ID 150_2024) |  | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 30% e 50%
83 | RFI-2024-87 | Udine - Cervignano A.G. | < > | Palmanova | Palmanova | 2024 | 2024 | 2 | 12 | 2024-01-10 |  | 2024-03-23 |  | 49x4h | periodical continuous | Others | T | [9 empty] | (ePIR ID 150_2024) |  | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2024-63 | Udine - Trieste | < > | Udine Parco | S. Giovanni N. | 2024 | 2024 | 5 3 | 17 | 29/01/2024 15/01/2024 |  | 2024-04-26 |  | 30 x 240' | periodical | Track & Rail | T | [9 empty] | 240' of total closure with track closure of 300' | 81 | N |  | 2023-07-11 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2024-88 | Udine - Cervignano A.G. | < > | Palmanova | Palmanova | 2024 | 2024 | 3 | 4 | 2024-01-20 |  | 2024-01-22 |  | 56h | continuous | Others | T |  |  |  |  | C | R |  |  |  | (ePIR ID 150_2024) |  | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2024-89 | Udine - Cervignano A.G. | < > | Palmanova | Palmanova | 2024 | 2024 | 8 | 9 | 2024-02-24 |  | 2024-02-26 |  | 32h | continuous | Others | [6 empty] | R |  |  |  | (ePIR ID 150_2024): track II - III - IV interruption |  | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2024-93 | Castelbolognese - Ravenna | < > | Castelbolognese | Russi | 2024 | 2024 | 8 | 8 | 2024-02-24 |  | 2024-02-25 |  | 55h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | C | R |  |  |  | (ePIR ID 164_2024) |  | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2024-65 | Ljubljana - Udine | < > | Villa Opicina | Aurisina Sezana Aurisina | 2024 | 2024 | 14 9 | 52 22 | 18/03/2024 26/02/2024 |  | 21/06/2024 31/05/2024 |  | 60x240' | periodical | Track & Rail | T | LT | S | [7 empty] | 300' track interruption with 240' line interruption | 79 | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2024-83 | Bologna - Padova | < > | Padova | Padova | 2024 | 2024 | 9 | 22 | 2024-03-01 |  | 2024-05-31 |  | 15x300' | periodical continuous | Track & Rail | T | [5 empty] | R |  |  |  | (ePIR ID 137_2024) |  | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2024-11 | Villach - Udine | < > | Pontebba | Ugovizza | 2024 | 2024 | 9 | 13 | 2024-03-02 | 8:00 | 2024-03-25 | 11:00 | 2 x 51 hours | periodical continuous | Track & Rail |  | LT | S | [5 empty] | 120 |  | 2 weekends; LDP, LDF (ePIR ID 144_2024) | 81 | N |  | 2023-04-11 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2024-12 | Villach - Udine | < > | Pontebba | Ugovizza | 2024 | 2024 | 9 | 13 | 2024-03-02 | 8:00 | 2024-03-25 | 11:00 | 6 x 180' | periodical continuous | Track & Rail | T | LT | S | [5 empty] | 120 |  | 2 weekends; LDP, LDF (ePIR ID 144_2024) | 81 | N |  | 2023-04-11 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2024-93 | Faenza - Ravenna | < > | Russi | Ravenna | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 2024-03-02 |  | 2024-03-03 |  | 55h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | C | R |  |  |  | (ePIR ID 163_2024) |  | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2024-84 | Bologna - Padova | < > | Padova Interporto | Padova Interporto | 2024 | 2024 | 14 | 15 | 2024-04-01 |  | 2024-04-14 |  | 10x300' | periodical continuous | Others | T |  |  |  |  | C | R |  |  |  | (ePIR ID 163_2024) |  | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2024-90 | Venezia - Trieste | < > | Ronchi dei Legionari S. | Ronchi dei Legionari S. | 2024 | 2024 | 14 | 16 | 2024-04-01 |  | 2024-04-20 |  | 15x300' | periodical continuous | Others | T | [9 empty] | (ePIR ID 153_2024) |  | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 30% e 50%
83 | RFI-2024-91 | Venezia - Trieste | < > | Cervignano A.G. | Trieste | 2024 | 2024 | 16 | 16 | 2024-04-20 |  | 2024-04-21 |  | 320' | periodical continuous | Others | T | [9 empty] | (ePIR ID 153_2024) |  | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 30% e 50%
83 | RFI-2024-66 | Milano - Venezia | < > | Venezia Mestre | Venezia Mestre | 2024 | 2024 | 18 | 31 | 2024-05-01 |  | 2024-07-31 |  | 300' | periodical | Track & Rail | T | [13 empty] | 2023-07-11
83 | RFI-2024-67 | Vicenza - Treviso | < > | Istrana | Paese Treviso Centrale | 2024 | 2024 | 22 | 31 | 2024-06-01 |  | 2024-07-31 |  | 35 x 300' | periodical | Track & Rail | T | [9 empty] | 300' of total closure with track closure of 360' |  | N |  | 2023-07-11 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2024-23 | Villach - Udine | < > | Carnia | Pontebba Ugovizza V. | 2024 | 2024 | 24 | 26 40 | 2024-06-10 | 7:30 | 28/06/2024 04/10/2024 | 13.30 | 15 x 360' 300' | periodical continuous | Switch | T |  | S |  |  | C |  |  | 120 |  | works for PC AUPA activation 300' total closure with track closure of 360' Mon-Fri (ePIR ID 142_2024) | 81 | N |  | 2023-04-11 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2024-82 | Villach - Udine | < > | Carnia | Ugovizza | 2024 | 2024 | 24 | 26 | 2024-06-10 |  | 2024-10-04 |  | 80x180' | periodical continuous | Switch | T |  | S |  |  | C |  |  | 120 |  | works for PC AUPA activation 180' total closure with track closure of 240' Mon-Fri (ePIR ID 142_2024) | 81 | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2024-30 | Villach - Udine | < > | Ugovizza | Ugovizza | 2024 | 2024 | 27 | 32 | 01/07/2024 | 7:30 | 09/08/2024 | 12:30 | 50 30 x 270' | periodical | Track & Rail |  |  | S | [7 empty] | From Monday to Friday - with 300' di track interruption | 81 | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2024-31 | Villach - Udine | < > | Ugovizza | Ugovizza | 2024 | 2024 | 27 | 32 | 01/07/2024 | 7:30 | 09/08/2024 | 12:30 | 50 x 270' | periodical | Switch | T |  | S | [7 empty] | From Monday to Friday- with 300' di track interruption | 80, 81 |  |  | 2023-07-11
83 | RFI-2024-68 | Padova - Calalzo | < > | Padova | Vigodarzere | 2024 | 2024 | 27 | 52 50 | 2024-07-01 |  | 31/12/2024 14/12/2024 |  | 50 x 300' | periodical | Track & Rail | T | [9 empty] | 300' of total closure from Mo/Tue to Thu/Fri for infrastructural upgrade (Bridge over Brenta) |  | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2024-32 | Villach - Udine | < > | Ugovizza | Pontebba | 2024 | 2024 | 28 | 30 | 2024-07-12 | 2:30 | 2024-07-27 | 23:59 | 1x300' | continuous | Others | T | [9 empty] | Safety check in gallery Malborghetto | 80, 81 |  |  | 2023-04-11
83 | RFI-2024-29 | Villach - Udine | < > | Carnia | Pontebba Ugovizza V. | 2024 | 2024 | 28 | 30 | 2024-07-12 | 2:30 | 2024-07-27 | 23:59 | 15 days | continuous | Switch | T |  | S |  |  | C | R |  |  |  | Activation of PC Aupa: 15 days of line interruption - re-routed via Brennero and Slovenia (ePIR ID 143_2024) | 81 | N |  | 2023-12-14 | High |  | >50%
83 | RFI-2024-92 | Venezia - Trieste | < > | Cervignano A.G. | Trieste | 2024 | 2024 | 29 | 29 | 2024-07-06 |  | 2024-07-07 |  | 7h | periodical continuous | Others | T | [9 empty] | (ePIR ID 153_2024) |  | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 30% e 50%
83 | RFI-2024-69 | Vicenza - Treviso | < > | Castelfranco Veneto | Albaredo Istrana | 2024 | 2024 | 31 | 44 | 2024-08-01 |  | 2024-10-31 |  | 35 x 300' | periodical | Track & Rail | T | [9 empty] | 300' of total closure with track closure of 360' |  | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2024-44 | Venezia - Trieste | < > | Trieste Campo Marzio | Trieste Campo Marzio | 2024 | 2024 | 33 | 33 | 2024-08-14 | 0:00 | 2024-08-17 | 23:59 | 1 x 72h | continuous | Others | T |  |  |  |  | C |  |  |  |  | 1 total closure 72 h (ePIR ID 154_2024) | 80 | N |  | 2023-07-11 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2024-71 | Venezia - Trieste | < > | S. Donà di Piave Quarto d'Altino | Ronchi dei L. Sud Latisana | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-07 |  | 2024-09-08 |  | 1x30 h | continuous | Others | T |  |  |  |  | C | R |  |  |  | ERTMS (ePIR ID 136_2024) ERTMS (ePIR ID 152_2024) |  | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2024-64 | Bologna - Padova | < > | Padova Campo Marte | Padova Campo Marte | 2024 | 2024 | 5 37 | 13 45 | 01/02/2024 10/09/2024 |  | 31/03/2024 10/11/2024 |  | 300' | periodical | Track & Rail | T | [9 empty] | 300' of total closure with track closure of 360' |  | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2024-38 | Udine - Treviso | < > | Sacile | Sacile | 2024 | 2024 | 37 | 50 | 2024-09-11 | 23:10 | 2024-12-14 | 4:10 | 30x300' | periodical continuous | Switch | T |  | S | [5 empty] | 45 |  | 300' of total closure in nighttime Mo/Tue - Fr/Sat LDP, LDF re-routing via Gorizia (ePIR ID 148_2024) |  | N |  | 2023-04-11 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2024-37 | Udine - Treviso | < > | Pordenone | Pordenone | 2024 | 2024 | 37 | 50 | 2024-09-11 | 23:10 | 2024-12-14 | 4:10 | 30 x 300' | periodical continuous | Switch | T |  | S | [5 empty] | 45 |  | 300' of total closure in nighttime Mo/Tue - Fr/Sat LDP, LDF re-routing via Gorizia (ePIR ID 148_2024) |  | N |  | 2023-07-11 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2024-39 | Udine - Treviso | < > | Casarsa | Casarsa | 2024 | 2024 | 38 37 | 50 | 16/09/2024 11/09/2024 | 23:10 | 2024-12-14 | 4:10 | 15x300' | periodical continuous | Switch | T |  | S | [5 empty] | 45 |  | 300' of total closure in nighttime Mo/Tue - Fr/Sat LDP, LDF re-routing via Gorizia (ePIR ID 148_2024) |  | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2024-70 | Ferrara - Rimini | < > | Portomaggiore | Argenta | 2024 | 2024 | 35 39 | 39 | 01/09/2024 28/09/2024 |  | 30/09/2024 29/09/2024 |  | 1x48h | continuous | Bridge | T | LT | S |  |  | C | R |  |  |  | 1 total closure 48 h (ePIR ID 160_2024) |  | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2024-40 | Villach - Udine | < > | Carnia | Pontebba Ugovizza V. | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-09-30 | 07.30 | 2024-10-04 | 13.30 | 5 x 300' | periodical continuous | Switch | T |  | S |  |  | C |  |  | 120 |  | works for PC AUPA activation 300' total closure with track closure of 360' Mon-Fri (ePIR ID 142_2024) | 81 | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2024-72 | Ferrara - Rimini | < > | Ravenna | Mezzano | 2024 | 2024 | 40 42 | 44 42 | 01/10/2024 19/10/2024 |  | 31/10/2024 20/10/2024 |  | 1x48h | continuous | Bridge | T | LT |  |  |  | C | R |  |  |  | 1 total closure 48 h (ePIR ID 161_2024) |  | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2024-73 | Venezia - Trieste | < > | S. Donà di Piave Venezia Mestre | Ronchi dei L. Sud San Giorgio di Nogaro | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-19 |  | 2024-10-20 |  | 1x30 h | continuous | Others | T |  |  |  |  | C | R |  |  |  | ERTMS (ePIR ID 136_2024) ERTMS (ePIR ID 152_2024) |  | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2024-74 | Venezia - Trieste | < > | S. Donà di Piave Venezia Mestre | Ronchi dei L. Sud Torviscosa | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-26 |  | 2024-10-27 |  | 1x30 h | continuous | Others | T |  |  |  |  | C | R |  |  |  | ERTMS (ePIR ID 136_2024) ERTMS (ePIR ID 152_2024) |  | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2024-25 | Villach - Udine | < > | Carnia | Pontebba | 2024 | 2024 | 44 | 48 | 2024-10-28 | 8:00 | 2024-11-30 | 11:00 | 2 x 51 hours | periodical continuous | Track & Rail |  | LT | S | [5 empty] | 120 |  | 2 weekends; LDP, LDF | 81 | N |  | 2023-07-11 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2024-26 | Villach - Udine | < > | Carnia | Pontebba | 2024 | 2024 | 44 | 48 | 2024-10-28 | 8:00 | 2024-11-30 | 11:00 | 6 x 180' | periodical continuous | Track & Rail | T |  | S | [5 empty] | 40 |  | 2 x weekends Sa/Sun/Mon; LDP, LDF | 81 | N |  | 2023-04-11 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2024-75 | Venezia - Trieste | < > | S. Donà di Piave Venezia Mestre | Ronchi dei L. Sud Ronchi del L. Sud | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-16 |  | 2024-10-17 |  | 1x30 h | continuous | Others | T |  |  |  |  | C | R |  |  |  | ERTMS (ePIR ID 136_2024) ERTMS (ePIR ID 152_2024) |  | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2024-76 | Venezia - Trieste | < > | S. Donà di Piave Venezia Mestre | Ronchi dei L. Sud Ronchi del L. Sud | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 2024-11-23 |  | 2024-11-24 |  | 1x30 h | continuous | Others | T |  |  |  |  | C | R |  |  |  | ERTMS (ePIR ID 136_2024) ERTMS (ePIR ID 152_2024) |  | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2024-77 | Bologna - Padova | < > | Bologna | Castelmaggiore | 2024 | 2024 | 48 | 48 | 2024-11-30 |  | 2024-12-01 |  | 1x48h | continuous | Bridge | T | LT |  |  |  | C | R |  |  |  | 1 total closure 48 h (ePIR ID 157_2024) |  | N |  | 2023-07-11 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2024-78 | Bologna - Padova | < > | Bologna | Padova | 2023 | 2024 | 49 | 23 | 2023-12-10 |  | 2024-06-08 |  | 270' | periodical | Others | T | [9 empty] | Enlargement to 270' of the periodical maintenance window (IPO) |  | Y |  | 2023-07-11 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2024-79 | Venezia - Trieste | < > | S. Donà di Piave Venezia Mestre | Ronchi dei L. Sud Quarto d'Altino | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 14/12/2024 21/12/2024 |  | 15/12/2024 22/12/2024 |  | 1x30 h | continuous | Others | T |  |  |  |  | C | R |  |  |  | ERTMS (ePIR ID 136_2024) |  | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2024-85 | Villach - Udine | < > | Udine | P.M. Vat | 2024 | 2024 | 51 | 52 | 2023-12-23 |  | 2023-12-24 |  | 13h | continuous | Others | T | [5 empty] | R |  |  |  | ERTMS (ePIR ID 146_2024) |  | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2025-23 | Venezia - Trieste | < > | Trieste Campo Marzio | Trieste Campo Marzio | 2024 | 2025 | 51 | 1 | 2024-12-31 |  | 2025-01-03 |  | 1 x 72h | continuous | Others | T |  |  |  |  | C |  |  |  |  | 1 total closure 72 h (ePIR ID 181_2025) |  | N |  | 2023-07-11 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2024-81 | Venezia - Trieste | < > | Trieste C.le | Trieste C.le | 2024 | 2025 | 49 | 5 | 2024-12-08 |  | 2025-01-31 |  | 1 x 30h | continuous | Others | T | [9 empty] | Bv. Barcola |  |  |  | 2023-07-11
83 | RFI-2025-25 | Venezia - Trieste | < > | Trieste Campo Marzio | Trieste Campo Marzio | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 23:00 | 31/12/2025 13/12/2025 | 4:00 | 300' | periodical continuous | Others | T | [7 empty] | 60 |  | From Mo/Tu to Sun/Mo - late trains for the direction North-South at Tarvisio station for activities of others Ims must arrive to Trieste Campo Marzio before the 11:00 p.m. in order to respect this important works (ePIR ID 181_2025) | 79,80,81 | Y |  | 2023-07-11 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2024-80 | Venezia - Trieste | < > | S. Donà di Piave Venezia Mestre | Ronchi dei L. Sud | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-21 |  | 2024-12-22 |  | 1x30 h | continuous | Others | T | [9 empty] | ERTMS (ePIR ID 163_2025) (ePIR ID 188_2025) |  | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2025-02 | Ljubljana - Udine | < > | Villa Opicina | Villa Opicina | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 01/01/2025 15/12/2024 | 0:00 | 31/12/2025 14/12/2025 | 4:00 | 240' - 300' | periodical | Others | T | ST | [6 empty] | 120 |  | total closure of 240' ' Fri/Sat to Tue/Wed; station renewal (ePIR ID 182_2025) | 79 | Y |  | 2023-12-14 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2025-66 | Ljubljana - Udine | < > | Aurisina | Villa Opicina | 2024 | 2025 | 50 | 52 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-14 | 4:00 | 14x240' | periodical | Others | T | [9 empty] | (ePIR ID 182_2025) | 79 | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2025-66 | Ljubljana - Udine | < > | Aurisina | Villa Opicina | 2024 | 2025 | 50 | 52 | 2025-10-25 | 0:00 | 2025-10-26 | 4:00 | 1x40h | periodical | Others | T | [9 empty] | (ePIR ID 182_2025) | 79 | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2025-01 | Udine - Treviso | < > | Udine | Basiliano | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 01/01/2025 15/12/2024 | 0:00 | 31/12/2025 14/12/2025 | 4:00 | 240' | periodical | Others | T | [5 empty] | R |  | 60 |  | single track Mon/Tue to Fri/Sat total closure of 240' Mon/Tue to Fri/Sat LDP, LDF re-routing via Gorizia | 80, 81 | Y |  | 2023-12-14 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2025-08 | Villach - Udine | < > | Tarvisio | Carnia | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 01/01/2025 15/12/2024 | 8:00 | 31/12/2025 14/12/2025 | 11:00 | 180' | periodical continuous | Track & Rail | T |  | S | [5 empty] | 30 |  | single closure of 240' + total closure of 180' Mon - Fri; LDP, LDF pre/post timetable | 80, 81 | Y |  | 2023-12-14 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2025-71 | Tarvisio - Venezia | > | Casarsa | Pordenone | 2024 | 2025 | 50 | 18 | 2024-12-15 |  | 2025-04-30 |  | 240' - 300' | periodical continuous | Others |  | ST | [8 empty] | Upgrade stazioni (ePIR ID 184_2025) |  | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2025-40 | Milano - Venezia | < > | Venezia Marghera Scalo | Venezia Marghera Scalo | 2025 2024 | 2025 | 1 50 | 2 | 01/01/2025 15/12/2024 |  | 2025-02-11 |  | 58 x 240'/300' | periodical continuous | Others | [10 empty] | Upgrade station - phase 1 |  | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2025-39 | Trieste - Venezia | < > | Trieste C.le | Trieste C.le | 2025 | 2025 | 1 | 51 | 2025-01-01 |  | 2025-12-31 |  | 240´-300´ | periodical | Others | T | ST | [8 empty] | Nightime interruption in Triste C.le Station (ePIR ID 189_2025) |  | N |  | 2022-12-05 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2025-69 | Tarvisio - Venezia | < > | Spresiano | Conegliano | 2025 | 2025 | 1 | 14 | 2025-01-01 |  | 2025-03-31 |  | 70x240' | periodical continuous | Track & Rail | T | [9 empty] | Track closure of 300' (ePIR ID 169_2025) |  | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2025-41 | Bologna - Padova | < > | Bologna | Castelmaggiore | 2025 | 2025 | 1 | 52 | 2025-01-01 |  | 2025-12-31 |  | 1 x 60h | continuous | Others | T | [13 empty] | 2023-07-11
83 | RFI-2025-09 | Udine - Treviso | < > | Sacile | Sacile | 2025 | 2025 | 2 | 13 | 2025-01-07 | 23:30 | 31/03/2025 08/03/2025 | 4:00 | 45 x 300' 35x270' | periodical continuous | Switch | T |  | S | [5 empty] | 45 |  | 270´ total closure (with 300' of track closure) in nighttime Mo/Tue - Fr/Sat LDP, LDF re-routing via Gorizia | 80, 81 | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2025-10 | Udine - Treviso | < > | Pordenone | Pordenone | 2025 | 2025 | 2 | 13 | 2025-01-07 | 23:10 | 31/03/2025 | 4:10 | 30 x 300' | periodical continuous | Switch | T |  | S | [5 empty] | 45 |  | 300´ total closure in nighttime Mo/Tue - Fr/Sat LDP, LDF re-routing via Gorizia | 80, 81 |  |  | 2023-07-11
83 | RFI-2024-41 | Ljubljana - Udine | < > | Villa Opicina | Aurisina | 2025 | 2025 | 2 | 26 | 2025-01-08 |  | 2025-06-30 |  | 1 x 22 days | continuous | Bridge |  |  | S | [5 empty] | 40 |  | 22 days single track with 240' total closure | 79 |  |  | 2023-07-11
83 | RFI-2024-16 | Villach - Udine | < > | Tarvisio | Ugovizza V. | 2025 | 2025 | 2 | 52 | 2025-01-08 | 7:30 | 31/12/2025 | 12:30 | 20 x 240' | periodical | Track & Rail | T |  | S | [5 empty] | 120 |  | 300´ track closure in Mon - Fri LDP, LDF | 80, 81 | N |  | 2023-07-11 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2025-42 | Udine - Treviso | < > | Gemona del Friuli | Gemona del Friuli | 2025 | 2025 | 2 | 52 | 2025-01-08 | 07.30 | 31/12/2025 | 12.30 | 40 x 300' 35 x 240' | periodical continuous | Switch |  |  | S | [5 empty] | 120 |  | 240' of track closure LDP, LDF | 80, 81 | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2025-20 | Villach - Udine | < > | P.M. Vat | Gemona del Friuli | 2025 | 2025 | 2 | 22 | 2025-01-08 | 7:30 | 2025-05-31 | 12:30 | 90 60 x 240 | periodical continuous | Track & Rail | T |  | S | [5 empty] | 120 |  | Track closure of 300' from Monday to Friday (ePIR ID 177_2025) | 80, 81 | N |  | 2023-07-11 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2025-62 | Milano - Venezia | < > | Venezia Mestre | Venezia Mestre | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 08/01/2025 31/01/2025 |  | 2025-12-13 |  | Station tracks interruption with different phases | continuous | Bridge |  | ST | [8 empty] | Station tracks interruption with different phases and different duration for each phases. This TCR impact only the passenger trains (regional and long distance trains also international trains) (ePIR ID 167_2025) | 79, 81 | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 30% e 50%
83 | RFI-2025-43 | Villach - Udine | < > | Udine | Udine Parco | 2025 | 2025 | 2 | 50 30 | 2025-01-09 | 8:30 | 14/12/2025 24/07/2025 | 11:30 | 120x180' | periodical continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 120 |  | ACC Udine - fase 0: From Monday to Friday (ePIR ID 185_2025) | 81 | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2025-44 | Venezia - Trieste | < > | S. Donà di Piave Venezia Mestre | Ronchi dei L. Sud | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-11 |  | 2025-01-12 |  | 1x30 h | continuous | Others | T | [9 empty] | ERTMS (ePIR ID 163_2025) (ePIR ID 188_2025) |  | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2025-45 | Venezia - Trieste | < > | S. Donà di Piave Venezia Mestre | Ronchi dei L. Sud | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-18 |  | 2025-01-19 |  | 1x30 h | continuous | Others | T | [9 empty] | ERTMS (ePIR ID 163_2025) (ePIR ID 188_2025) |  | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2025-47 | Venezia - Trieste | < > | S. Donà di Piave Venezia Mestre | Ronchi dei L. Sud | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-08 |  | 2025-02-09 |  | 1x30 h | continuous | Others | T | [9 empty] | ERTMS (ePIR ID 163_2025) (ePIR ID 188_2025) |  | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2025-48 | Venezia - Trieste | < > | S. Donà di Piave Venezia Mestre | Ronchi dei L. Sud | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-15 |  | 2025-02-16 |  | 1x30 h | continuous | Others | T | [9 empty] | ERTMS (ePIR ID 163_2025) (ePIR ID 188_2025) |  | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2025-49 | Trieste - Venezia | < > | Quarto d'Altino Portogruaro C. | San Donà di Piave | 2025 | 2025 | 9 | 40 | 2025-03-01 |  | 2025-10-30 |  | 2x36 h | continuous | Track & Rail | T | LT | [8 empty] | 2 x 36 of line interruption from May to September + 300' of track interruption in nightime with 270' of line interruption |  | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2025-03 | Villach - Udine | < > | Ugovizza V. | Pontebba | 2025 | 2025 | 1 9 | 13 | 01/01/2025 02/03/2025 | 8:00 | 31/03/2025 25/03/2025 | 11:00 | 2 x 52 hours | periodical continuous | Track & Rail |  | LT | S | [5 empty] | 120 |  | 2 weekends; LDP, LDF (ePIR ID 178_2025) | 80, 81 | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2025-04 | Villach - Udine | < > | Ugovizza V. | Pontebba | 2025 | 2025 | 1 9 | 13 | 01/01/2025 02/03/2025 | 8:00 | 31/03/2025 25/03/2025 | 11:00 | 6 10 x 180' | periodical continuous | Track & Rail | T |  | S | [5 empty] | 40 |  | 2 x weekends Sa/Sun/Mon; LDP, LDF (ePIR ID 178_2025) | 80, 81 | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2025-50 | Ferrara - Rimini | < > | Portomaggiore | Argenta | 2025 | 2025 | 9 10 | 14 10 | 01/03/2025 08/03/2025 |  | 31/03/2025 09/03/2025 |  | 1x48h | continuous | Bridge | T | [9 empty] | line interruption of 48h (ePIR ID 207_2025) |  | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2024-35 | Udine - Treviso | < > | Udine | Udine | 2025 | 2025 | 2 10 | 13 | 08/01/2025 08/03/2025 | 23:30 | 31/03/2025 30/03/2025 | 4:30 | 15 x 300' 20x270' | periodical continuous | Track & Rail | T | LT+ST |  |  |  | C |  |  |  |  | With track closure of 300' (ePIR ID 186_2025) | 81 | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2025-51 | Venezia - Trieste | < > | S. Donà di Piave Venezia Mestre | Ronchi dei L. Sud | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-08 |  | 2025-03-09 |  | 1x30 h | continuous | Others | T | [9 empty] | ERTMS (ePIR ID 163_2025) (ePIR ID 188_2025) |  | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2025-52 | Venezia - Trieste | < > | S. Donà di Piave Venezia Mestre | Ronchi dei L. Sud | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 |  | 2025-03-16 |  | 1x30 h | continuous | Others | T | [9 empty] | ERTMS (ePIR ID 163_2025) (ePIR ID 188_2025) |  | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2024-36 | Udine - Treviso | < > | Udine | Udine | 2025 | 2025 | 2 12 | 13 12 | 08/01/2025 21/03/2025 28/03/2025 |  | 31/03/2025 23/03/2025 30/03/2025 |  | 36 hours track I, II, III | periodical continuous | Switch | T | LT+ST |  |  |  | C |  |  |  |  | (ePIR ID 186_2025) | 81 | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2025-46 | Padova - Castelfranco | < > | Vigodarzere | Padova | 2025 | 2025 | 5 13 | 9 13 | 01/02/2025 26/03/2025 |  | 28/02/2025 30/03/2025 |  | 5 days | continuous | Bridge | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | 5 days of line interruption - Bridge over Brenta (ePIR ID 175_2025) |  | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2025-76 | Bologna - Padova | < > | Ferrara | Ferrara | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-29 |  | 2025-03-30 |  | 12h | continuous | Others | T | [9 empty] | (ePIR ID 198_2025) |  | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2025-68 | Venezia - Trieste | < > | Venezia Mestre | Quarto d'Altino | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-30 |  | 2025-03-31 |  | 12h | continuous | Others | T | [9 empty] | Upgrade tecnologico - (ePIR ID 165_2025) |  | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2025-73 | Bologna - Padova | < > | Monselice | Padova | 2025 | 2025 | 14 | 27 | 2025-04-01 |  | 2025-06-30 |  | 300' | periodical continuous | Track & Rail | T | [9 empty] | Track closure of 360' - (ePIR ID 195_2025) |  |  |  | 2023-12-14 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2025-67 | Padova - Castelfranco | < > | Vigodarzere | Padova | 2025 | 2025 | 14 | 5 | 2025-04-02 |  | 2026-01-31 |  | 240' | periodical continuous | Bridge | T | [9 empty] | Line closure of 240' - (ePIR ID 175_2025) |  | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2024-14 | Villach - Udine | < > | Carnia | Carnia Gemona del Friuli | 2025 | 2025 | 2 18 | 52 22 | 08/01/2025 28/04/2025 | 7:30 | 31/12/2025 30/05/2025 | 12:30 | 65 12x 300' | periodical | Track & Rail | T |  | S | [5 empty] | 120 |  | From Monday to Friday in daytime with interruption of the adjacent track for 270' | 80, 81 | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2025-13 | Villach - Udine | < > | Carnia | Ugovizza V. Pontebba | 2025 | 2025 | 22 | 36 | 2025-05-30 | 8:00 | 2025-08-11 | 11:00 | 75 days 70 days (35 days even tracks and 35 days odd tracks) | continuous | Track & Rail |  |  | S | [5 empty] | 60 |  | 75 70 days track interruption part of traffic (ca. 15-20 trains per day) has to be re-routed via Brennero (ePIR ID 179_2025) | 80, 81 |  |  | 2023-12-14 | Major |  | >50%
83 | RFI-2025-14 | Villach - Udine | < > | Carnia | Ugovizza V. | 2025 | 2025 | 22 | 36 | 2025-05-30 | 8:00 | 2025-08-11 | 12:00 | 75 x 240´ | periodical | Track & Rail | T |  | S | [7 empty] | IPA track renewal (ePIR ID 179_2025) | 80, 81 |  |  | 2023-07-11 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2025-43 | Villach - Udine | < > | Udine | Udine Parco | 2025 | 2025 | 22 | 27 | 2025-06-01 |  | 2025-06-30 |  | 36h Interruption of some Station tracks (simultaneously of Udine and Udine Parco) | continuous | Others |  | LT | [6 empty] | 120 |  | ACC Udine - fase 0: From Monday to Friday (ePIR ID 185_2025) | 81 | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2025-74 | Bologna - Padova | < > | S. Pietro in C. | Occhiobello | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-14 |  | 2025-06-15 |  | 20h | continuous | Others | T | [9 empty] | ACC-M (ePIR ID 196_2025) |  | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2025-75 | Bologna - Padova | < > | Ferrara | Poggio Renatico | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-21 |  | 2025-06-22 |  | 48h | continuous | Bridge | T | [9 empty] | (ePIR ID 197_2025) |  | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2025-63 | Tarvisio - Venezia | < > | Mogliano Veneto | Bivio Marocco | 2025 2026 | 2025 2026 | 9 27 | 18 43 | 01/03/2025 29/06/2026 |  | 30/04/2025 25/10/2026 |  | 21x 240' | continuous | Bridge | T | [9 empty] | Bridge over river Zero (ePIR ID 89_2026) |  | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2025-17 | Brennero - Verona | < > | Verona Quadrante Europa | Verona Quadrante Europa | 2025 | 2025 | 31 | 35 | 2025-08-01 |  | 2025-08-30 |  | 6h of interruption some track | continuous | Others | [10 empty] | switch renewal with 6 hours of interruption of track VII-VIII-IX-X-XI-XII (ePIR ID 133_2025) | 80, 81 | N |  | 2023-07-11 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2025-55 | Venezia - Trieste | < > | Bivio D'Aurisina | Bivio D'Aurisina | 2025 | 2025 | 31 32 | 35 34 | 01/08/2025 04/08/2025 |  | 31/08/2025 22/08/2025 |  | 12 x 270' | periodical continuous | Track & Rail | T | [9 empty] | 270' of total closure with 360' of track closure - Bv. Viadotto (ePIR ID 183_2025) | 79 | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2025-56 | Venezia - Trieste | < > | Bivio D'Aurisina | Bivio D'Aurisina | 2025 | 2025 | 31 33 | 35 33 | 01/08/2025 14/08/2025 |  | 31/08/2025 17/08/2025 |  | 1 x 30 h | continuous | Track & Rail | T | [9 empty] | Bv. Viadotto (ePIR ID 183_2025) | 79 | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2025-29 | Brennero - Verona | < > | Verona Quadrante Europa | Verona Quadrante Europa | 2025 | 2025 | 31 | 35 | 2025-08-12 |  | 2025-08-18 |  | 72 h of interruption of some track | continuous | Others | [10 empty] | swith renewal with 72 hours of interruption of track IV - V - VI | 80, 81 | N |  | 2023-07-11 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2025-24 | Venezia - Trieste | < > | Trieste Campo Marzio | Trieste Campo Marzio | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-14 | 0:00 | 2025-08-17 | 23:59 | 1 x 72h | continuous | Others | T |  |  |  |  | C |  |  |  |  | 1 total closure 72 h (ePIR ID 181_2025) | 79,80,81 | N |  | 2023-07-11 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2025-65 | Venezia - Trieste | < > | Trieste Campo Marzio | Trieste Campo Marzio | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-23 |  | 2025-08-23 |  | 10h | continuous | Others | T |  |  |  |  | C |  |  |  |  | 1 total closure 10 h (ePIR ID 181_2025) | 79,80,81 | N |  | 2023-07-11 | Minor |  | Tra 30% e 50%
83 | RFI-2025-57 | Venezia - Trieste | < > | Bivio D'Aurisina | Bivio D'Aurisina | 2025 | 2025 | 36 | 52 | 2025-09-01 |  | 2025-12-31 |  | 15 x 270' | periodical continuous | Track & Rail | T | [9 empty] | 270' of total closure with 300' of track closure - Bv. Galleria | 79 |  |  | 2023-07-11
83 | RFI-2025-58 | Venezia - Trieste | < > | Bivio D'Aurisina | Bivio D'Aurisina | 2025 | 2025 | 36 | 52 | 2025-09-01 |  | 2025-12-31 |  | 1 x 30 h | continuous | Track & Rail | T | [9 empty] | Bv. Galleria | 79 |  |  | 2023-07-11
83 | RFI-2025-61 | Trieste - Venezia Udine - Trieste | < > | Gorizia C.le | Gorizia C.le Redipuglia | 2025 2026 | 2025 2026 | 18 36 | 52 40 | 02/05/2025 01/09/2026 |  | 31/12/2025 30/09/2026 |  | 1x48 h | continuous | Others | T | [9 empty] | Lunetta di Gorizia (ePIR ID 91_2026) | 79.81 | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2025-53 | Villach - Udine | < > | Udine Parco | Udine Parco | 2025 | 2025 | 14 36 | 52 40 | 01/04/2025 01/09/2025 |  | 31/12/2025 03/10/2025 |  | 4 days 8h | continuous | Switch | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Renewal switches of Udine Parco - Bv Pradamano - (ePIR ID 187_2025) |  | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 30% e 50%
83 | RFI-2025-54 | Villach - Udine | < > | Udine Parco | Udine Parco | 2025 | 2025 | 14 36 | 52 40 | 01/04/2025 01/09/2025 |  | 31/12/2025 03/10/2025 |  | 15 x 270' | periodical continuous | Track & Rail | T | [9 empty] | 270' of total closure with 300' of track closure - Bv. Pradamano (ePIR ID 187_2025) | 79, 80, 81 | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2025-59 | Padova - Castelfranco | < > | Vigodarzere | Padova | 2025 | 2025 | 36 38 | 40 39 | 01/09/2025 15/09/2025 |  | 30/09/2025 28/09/2025 |  | 14 days | continuous | Bridge | T | [9 empty] | total closure for 15 days - Bridge over Brenta (ePIR ID 175_2025) |  | N |  | 2023-12-14 | High |  | >50%
83 | RFI-2025-72 | Bologna - Padova | < > | Rovigo | Occhiobello | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-10-04 |  | 2025-10-05 |  | 20h | continuous | Others | T | [9 empty] | ACC (ePIR ID 194_2025) |  | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2025-70 | Aurisina - Villa Opicina | < > | Aurisina | Villa Opicina | 2025 | 2025 | 43 | 50 | 2025-10-26 |  | 2025-12-14 |  | 50x 240'-300' | periodical continuous | Others | T | [9 empty] | PRG + ACC Villa Opicina (ePIR ID 97_2025) | 79 | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2025-15 | Villach - Udine | < > | Carnia | Pontebba | 2025 | 2025 | 44 45 | 50 48 | 28/10/2025 07/11/2025 | 8:00 | 13/12/2025 30/11/2025 | 11:00 | 2 x 52 hours | periodical continuous | Track & Rail |  | LT | S | [5 empty] | 120 |  | 2 weekends; LDP, LDF (ePIR ID 180_2025) | 80, 81 | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2025-16 | Villach - Udine | < > | Carnia | Pontebba | 2025 | 2025 | 44 45 | 50 48 | 28/10/2025 07/11/2025 | 8:00 | 13/12/2025 30/11/2025 | 11:00 | 6 10 x 180' | periodical continuous | Track & Rail | T |  | S | [5 empty] | 40 |  | 2 x weekends Sa/Sun/Mon; LDP, LDF (ePIR ID 180_2025) | 80, 81 | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2025-60 | Trieste - Venezia | < > | Latisana Portogruaro C. | Ronchi dei L. Sud | 2025 | 2025 | 18 48 | 22 48 | 02/05/2025 29/11/2025 |  | 30/05/2025 30/11/2025 |  | 1x10 h 48h | continuous | Others | T | [9 empty] | ERTMS (ePIR ID 190_2025) |  | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2026-09 | Trieste - Bivio d'Aurisina Venezia - Trieste | < > | Trieste Campo Marzio | Trieste Campo Marzio | 2025 | 2026 | 51 | 1 | 2025-12-31 | 0:00 | 2026-01-03 | 23:59 | 1 x 72h | continuous | Others | T |  |  |  |  | C |  |  |  |  | 1 total closure 72 h | 79,80,81 | N |  | 2023-07-11
83 | RFI-2026-02 | Udine - Treviso | < > | Udine | Basiliano | 2026 2025 | 2026 | 1 50 | 52 50 | 01/01/2026 14/12/2025 | 0:00 | 31/12/2026 12/12/2026 | 4:00 | 240' | periodical | Others | T | [5 empty] | R |  | 60 |  | IPO: single track Mon/Tue to Fri/Sat total closure of 240' Mon/Tue to Fri/Sat LDP, LDF re-routing via Gorizia | 80, 81 | Y |  | 2023-12-14 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2026-03 | Villach - Udine | < > | Tarvisio | Carnia | 2026 2025 | 2026 | 1 50 | 52 50 | 01/01/2026 14/12/2025 | 8:00 | 31/12/2026 12/12/2026 | 11:00 | 180' | periodical continuous | Track & Rail | T |  | S | [5 empty] | 30 |  | IPO: single closure of 240' + total closure of 180' Mon - Fri; LDP, LDF pre/post timetable | 80, 81 | Y |  | 2023-12-14 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2025-64 | Tarvisio - Venezia | < > | Mogliano Veneto | Bivio Marocco | 2025 2026 | 2025 2026 | 9 1 | 18 22 | 01/03/2025 01/01/2026 |  | 30/04/2025 31/05/2026 |  | 2x6h | periodical continuous | Bridge | T | [9 empty] | Bridge over river Zero (ePIR ID 89_2026) |  | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2026-04 | Villach - Udine | < > | Ugovizza V. | Pontebba | 2026 | 2026 | 1 10 | 23 14 | 01/01/2026 02/03/2026 | 8:00 | 31/03/2026 30/03/2026 | 11:00 | 2 x 52 hours | periodical continuous | Track & Rail |  | LT | S | [5 empty] | 120 |  | 2 weekends; LDP, LDF (ePIR ID 100_2026) | 80, 81 | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2026-05 | Villach - Udine | < > | Ugovizza V. | Pontebba | 2026 | 2026 | 1 10 | 23 14 | 01/01/2026 02/03/2026 | 8:00 | 31/03/2026 30/03/2026 | 11:00 | 6 10 x 180' | periodical continuous | Track & Rail | T |  | S | [5 empty] | 40 |  | 2 x weekends Sa/Sun/Mon; LDP, LDF (ePIR ID 100_2026) | 80, 81 | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2026-08 | Ljubljana - Udine | < > | Villa Opicina Aurisina | Villa Opicina | 2026 2025 | 2026 | 1 50 | 52 18 | 01/01/2026 14/12/2025 | 0:00 | 31/12/2026 27/04/2026 | 4:00 | 26x270' | periodical | Others | T | [9 empty] | (ePIR_ID 92_2026) | 79, 81 | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2026-12 | Venezia - Trieste | < > | Trieste Campo Marzio | Trieste Campo Marzio | 2026 2025 | 2026 | 1 50 | 50 42 | 01/01/2026 14/12/2025 | 23:00 | 14/12/2026 17/10/2026 | 4:00 | 240' | periodical continuous | Others | T | [7 empty] | 60 |  | From Mo/Tu to Sun/Mo - late trains for the direction North-South at Tarvisio station for activities of others Ims must arrive to Trieste Campo Marzio before the 11:00 p.m. in order to respect this important works (ePIR_ID 94_2026) | 79, 81 | Y |  | 2023-12-14 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2026-29 | Camposampiero - Vigodarzere | < > | Camposampiero | Vigodarzere | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 |  | 2026-12-12 |  | 14 days | continuous | Others | T | [9 empty] | (ePIR_ID 86_2026) |  | N |  | 2023-12-14 | High |  | >50%
83 | RFI-2026-29 | Camposampiero - Vigodarzere | < > | Camposampiero | Vigodarzere | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 |  | 2026-12-12 |  | 40x240' | periodical continuous | Others | T | [9 empty] | (ePIR_ID 86_2026) |  | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2026-41 | Villach - Udine | > | Udine | Udine | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 |  | 2026-12-12 |  | 150x300' | periodical continuous | Others |  | ST | [8 empty] | Periodical closure of track in station (ePIR_ID 105_2026) |  |  |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2026-34 | Ljubljana - Udine | < > | Bivio Aurisina | Villa Opicina | 2025 | 2026 | 50 | 2 | 2025-12-15 |  | 2026-01-09 |  | 15x270' | periodical continuous | Others | T | [9 empty] | (ePIR_ID 95_2026) | 79 | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2026-35 | Ljubljana - Udine | < > | Bivio Aurisina | Villa Opicina | 2025 | 2026 | 1 | 1 | 2025-12-31 |  | 2026-01-03 |  | 30h | continuous | Others | T | [9 empty] | (ePIR_ID 95_2026) | 79 | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2026-39 | Villach - Udine | < > | Gemona del Friuli | Gemona del Friuli | 2026 | 2026 | 2 | 14 | 2026-01-07 |  | 2026-03-31 |  | 60x330' | periodical continuous | Switch | T | [9 empty] | Gemona del Friuli switch renewal (ePIR_ID 99_2026) | 81 | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2026-17 | Venezia - Trieste | < > | Cervignano Sm. | Cervignano A.G. | 2026 | 2026 | 6 | 7 | 2026-02-02 |  | 2026-03-12 |  | 240' | periodical | Bridge | T |  | S | [7 empty] | FASE 0 (ePIR ID 97_2026) | 79, 81 |  |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2026-18 | Venezia - Trieste | < > | Torviscosa | Cervignano A.G. | 2026 | 2026 | 6 | 7 | 2026-02-02 |  | 2026-03-12 |  | 240' | periodical | Bridge | T |  | S | [7 empty] | FASE 0 (ePIR ID 97_2026) | 79, 81 |  |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2026-21 | Venezia - Trieste | < > | Trieste Campo Marzio | Trieste Campo Marzio | 2026 | 2026 | 8 | 8 | 2026-02-18 |  | 2026-02-19 |  | 6h | continuous | Others | T | [9 empty] | (ePIR_ID 94_2026) | 79, 81 | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2026-13 | Venezia - Trieste | < > | Cervignano A.G. Cervignano Sm. | Cervignano A.G. | 2026 | 2026 | 1 11 | 52 16 | 01/01/2026 12/03/2026 |  | 31/12/2026 15/04/2026 |  | 1 x 60 30 days | continuous | Bridge | T |  | S | [5 empty] | 120 |  | FASE 1 (ePIR ID 97_2026) | 79, 81 |  |  | 2023-12-14 | Major |  | >50%
83 | RFI-2026-19 | Venezia - Trieste | < | Torviscosa | Cervignano A.G. | 2026 | 2026 | 11 | 16 | 2026-03-12 |  | 2026-04-15 |  | 240' | periodical continuous | Bridge |  |  | S | [5 empty] | 120 |  | FASE 1 (ePIR ID 97_2026) | 79, 81 |  |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2026-23 | Venezia - Trieste | < > | Cervignano Sm. | Cervignano A.G. | 2026 | 2026 | 16 | 22 | 2026-04-15 |  | 2026-05-30 |  | 45 days | continuous | Bridge | T | [9 empty] | FASE 2 (ePIR ID 97_2026) | 79, 81 |  |  | 2023-12-14 | Major |  | >50%
83 | RFI-2026-24 | Venezia - Trieste | < | Torviscosa | Cervignano A.G. | 2026 | 2026 | 16 | 22 | 2026-04-15 |  | 2026-05-30 |  | 45 days | continuous | Bridge |  | LT | [8 empty] | Odd track interruption - FASE 2 (ePIR ID 97_2026) | 79, 81 |  |  | 2023-12-14 | Major |  | >50%
83 | RFI-2026-25 | Venezia - Trieste | > | Torviscosa | Cervignano A.G. | 2026 | 2026 | 16 | 22 | 2026-04-15 |  | 2026-05-30 |  | 240' | periodical continuous | Bridge |  | LT | [8 empty] | Even track interruption - FASE 2 (ePIR ID 97_2026) | 79, 81 |  |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2026-20 | Ljubljana - Udine | < > | Aurisina | Villa Opicina | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-04-25 |  | 2026-04-27 |  | 36h | continuous | Others | T | [9 empty] | (ePIR_ID 92_2026) | 79, 81 | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2026-14 | Venezia - Trieste | < > | Cervignano A.G. | Cervignano A.G. | 2026 | 2026 | 1 | 52 | 2026-01-01 | 0:00 | 2026-12-31 | 4:00 | 60 x 240' | periodical | Bridge | T | [9 empty] | FASE 2 (ePIR ID 97_2026) | 80, 81 |  |  | 2023-07-11
83 | RFI-2026-15 | Venezia - Trieste | < | Torviscosa | Cervignano A.G. | 2026 | 2026 | 1 22 | 52 27 | 01/01/2026 30/05/2026 |  | 31/12/2026 30/06/2026 |  | 30 days | continuous | Bridge |  | LT | [8 empty] | Even track interruption - FASE 3 (ePIR ID 97_2026) | 79, 81 |  |  | 2023-12-14 | Major |  | >50%
83 | RFI-2026-26 | Venezia - Trieste | > | Torviscosa | Cervignano A.G. | 2026 | 2026 | 22 | 27 | 2026-05-30 |  | 2026-06-30 |  | 240' | periodical continuous | Bridge |  | LT | [8 empty] | Odd track interruption - FASE 3 (ePIR ID 97_2026) | 79, 81 |  |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2026-27 | Venezia - Trieste | < > | Cervignano Sm. | Cervignano A.G. | 2026 | 2026 | 22 | 27 | 2026-05-30 |  | 2026-06-30 |  | 240' | periodical continuous | Bridge |  | LT | [8 empty] | Single track interruption - FASE 3 (ePIR ID 97_2026) | 79, 81 |  |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2026-16 | Venezia - Trieste | < > | Cervignano A.G. | Cervignano A.G. | 2026 | 2026 | 1 | 52 | 2026-01-01 | 0:00 | 2026-12-31 | 4:00 | 30 x 240' | periodical | Bridge | T | [9 empty] | FASE 4 (ePIR ID 97_2026) | 80, 81 |  |  | 2023-07-11
83 | RFI-2026-43 | Bologna - Padova | < > | S. Pietro in C. | Castelmaggiore | 2026 | 2026 | 24 | 24 | 2026-06-13 |  | 2026-06-14 |  | 20h | continuous | Others | T | [9 empty] | (ePIR_ID 107_2026) |  | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2026-30 | Tarvisio - Venezia | < > | Treviso | Spresiano | 2026 | 2026 | 27 | 44 | 2026-07-01 |  | 2026-10-30 |  | 48h | continuous | Others | T | [9 empty] | (ePIR_ID 90_2026) |  | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2026-31 | Tarvisio - Venezia | < > | Treviso | Spresiano | 2026 | 2026 | 27 | 44 | 2026-07-01 |  | 2026-10-30 |  | 240' | periodical continuous | Others | T | [9 empty] | Track closure of 300' (ePIR_ID 90_2026) |  | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2026-40 | Villach - Udine | < > | P.M. Vat | Udine | 2026 | 2026 | 27 | 50 | 2026-07-01 |  | 2026-12-12 |  | 40x270' | periodical continuous | Track & Rail | T | [9 empty] | Track closure of 300' (ePIR_ID 101_2026) | 81 | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2026-45 | Bologna - Padova | < > | Ferrara | Poggio Renatico | 2026 | 2026 | 27 | 28 | 2026-07-04 |  | 2026-07-06 |  | 48h | continuous | Others | T | [9 empty] | (ePIR_ID 109_2026) |  | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2026-42 | Bologna - Padova | < > | Rovigo | Monselice | 2026 | 2026 | 28 | 28 | 2026-07-11 |  | 2026-07-12 |  | 20h | continuous | Others | T | [9 empty] | (ePIR_ID 106_2026) |  | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2026-10 | Venezia - Trieste | < > | Bivio Aurisina | Bivio Aurisina | 2026 | 2026 | 33 | 33 | 2026-08-14 | 0:00 | 2026-08-17 | 24:00 | 1 x 30 h | continuous | Switch | T | [9 empty] | Cancelled train in direction to Villa Opicina, Trieste Centrale and Trieste Campo Marzio |  |  |  | 2023-07-11
83 | RFI-2026-11 | Venezia - Trieste | < > | Trieste Campo Marzio | Trieste Campo Marzio | 2026 | 2026 | 33 | 33 | 2026-08-14 | 0:00 | 2026-08-17 | 24:00 | 1 x 72 h | continuous | Others | T | [13 empty] | 2023-07-11
83 | RFI-2026-01 | Villach - Udine | < > | Carnia | Pontebba Tarvisio Boscoverde | 2026 | 2026 | 31 33 | 36 38 | 01/08/2026 16/08/2026 |  | 31/08/2026 14/09/2026 |  | 30 days | continuous | Others | T |  | S |  |  |  | R |  |  |  | Re-routed Brennero and Slovenia (ePIR_ID 102_2026) (ePIR_ID 103_2026) | 80, 81 |  |  | 2023-12-14 | Major |  | >50%
83 | RFI-2026-38 | Villach - Udine | < > | Carnia | Carnia | 2026 | 2026 | 38 | 44 | 2026-09-15 |  | 2026-10-30 |  | 23x270' | periodical continuous | Switch | T |  |  |  |  | C |  |  | Y |  | Carnia - rinnovo deviatoi (ePIR_ID 98_2026) | 81 | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2026-36 | Venezia - Trieste | < > | Latisana | Trieste C.M. (e) | 2026 | 2026 | 39 | 39 | 2026-09-26 |  | 2026-09-27 |  | 10h | continuous | Others | T | [9 empty] | ERTMS (ePIR_ID 96_2026) | 79 | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 30% e 50%
83 | RFI-2026-37 | Ljubljana - Udine | < > | Bivio Aurisina | Villa Opicina | 2026 | 2026 | 39 | 39 | 2026-09-26 |  | 2026-09-27 |  | 10h | continuous | Others | T | [9 empty] | ERTMS (ePIR_ID 96_2026) | 79 | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 30% e 50%
83 | RFI-2026-32 | Ljubljana - Udine | < > | Aurisina | Villa Opicina | 2026 | 2026 | 42 | 46 | 2026-10-12 |  | 2026-11-15 |  | 2x36h | continuous | Others | T | [9 empty] | PRG + ACC Villa Opicina (ePIR_ID 93_2026) | 79 | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2026-33 | Ljubljana - Udine | < > | Villa Opicina | Villa Opicina | 2026 | 2026 | 42 | 46 | 2026-10-12 |  | 2026-11-15 |  | 2x36h | continuous | Others | T | [9 empty] | PRG + ACC Villa Opicina (ePIR_ID 93_2026) | 79 | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2026-22 | Venezia - Trieste | < > | Trieste Campo Marzio | Trieste Campo Marzio | 2026 | 2026 | 42 | 42 | 2026-10-17 |  | 2026-10-18 |  | 6h | continuous | Others | T | [9 empty] | (ePIR_ID 94_2026) |  | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2026-06 | Villach - Udine | < > | Carnia | Pontebba | 2026 | 2026 | 24 45 | 50 49 | 28/10/2026 02/11/2026 | 8:00 | 13/12/2026 30/11/2026 | 11:00 | 2 x 52 hours | periodical continuous | Track & Rail |  | LT | S | [5 empty] | 120 |  | 2 weekends; LDP, LDF | 80, 81 | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2026-07 | Villach - Udine | < > | Carnia | Pontebba | 2026 | 2026 | 24 45 | 50 49 | 28/10/2026 02/11/2026 | 8:00 | 13/12/2026 30/11/2026 | 11:00 | 10 x 180' | periodical continuous | Track & Rail | T |  | S | [5 empty] | 40 |  | 2 x weekends Sa/Sun/Mon; LDP, LDF | 80, 81 | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2026-28 | Venezia - Trieste | < > | Quarto d'Altino | S. Donà di Piave | 2026 | 2026 | 48 | 48 | 2026-11-28 |  | 2026-11-29 |  | 20h | continuous | Others | T | [9 empty] | (ePIR_ID 84_2026) |  | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2026-44 | Bologna - Padova | < > | Bologna C.le | Castelmaggiore | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-12-05 |  | 2026-12-06 |  | 20h | continuous | Others | T | [9 empty] | (ePIR_ID 108_2026) |  | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
Formulas:
Week = WEEKNUM([Period from],2)
Map
Show all
New
Changed/Modified
Deleted/ will not be implemented
Published in e-PIR for RFI
Capacity restrictions due to rerouting from other TCRs
Note on T3: ST = Station Track LT = Line Track