## Schedule
IM | ID | Section | Direction | Line |  | Year |  | Week |  | Period from |  | Period to |  | Duration | Time of day | Reason for restriction | Traffic impact |  |  |  |  | Traffic measures |  |  |  |  | Description | International coordination | In yearly timetable | IM Project ID (Optional) | Last updated | Classification | Weekdays | Interval | Affected Estimated Travel Volume | Affected Border | Deviation Location | Deviation Border | Status | Additional Information | Automatic process
|  |  |  | From | To | From | To | From | To | Date from | Time from | Date to | Time to |  |  |  | Total Closure | Reduced Track Availability | Speed Restrictions | Weight, Length, Profile | Diesel only | Cancellation | Re-routing | Train replacement | Delays | Other
ProRail | D002948-2312-00 |  | < > | Leeuwarden | Stavoren | 2024 | 2024 | 25 | 26 | 2024-06-22 | 1:00 | 2024-06-24 | 5:00 |  | continuous | Bridge | T | LT+ST | [8 empty] | Conserveren brug HRM103 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-002948-2312-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-002948 | 2022-12-07 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | D003001-2403-00 |  | < > | Zwolle | Kampen | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 2024-02-17 | 1:00 | 2024-02-17 | 9:00 |  | continuous | Signal | T | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen treinbeveiliging Deventer - Zwolle inclusief aanpassing Olst en nieuwe IXL. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003001-2403-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003001 | 2022-12-02 | Minor |  |  |  |  | 00319, 00747 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | D003001-2404-00 |  | < > | Dalfsen | Zwolle Opstel | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 2024-02-17 | 1:00 | 2024-02-18 | 1:00 |  | continuous | Signal | T | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen treinbeveiliging Deventer - Zwolle inclusief aanpassing Olst en nieuwe IXL. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003001-2404-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003001 | 2022-12-02 | Medium |  |  |  |  | 00173, 00055 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | D003001-2401-00 |  | < > | Zwolle | Deventer | 2024 | 2024 | 7 | 9 | 2024-02-17 | 1:00 | 2024-02-26 | 5:00 |  | continuous | Signal | T | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen treinbeveiliging Deventer - Zwolle inclusief aanpassing Olst en nieuwe IXL. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003001-2401-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003001 | 2022-12-02 | High |  |  |  |  | 00173 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | D003001-2402-00 |  | < > | Snippeling aansl. | Deventer | 2024 | 2024 | 8 | 8 | 2024-02-24 | 1:00 | 2024-02-24 | 17:00 |  | continuous | Signal | T | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen treinbeveiliging Deventer - Zwolle inclusief aanpassing Olst en nieuwe IXL. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003001-2402-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003001 | 2022-12-12 | Medium | [5 empty] | 00748 | Publication |  | N | 00
ProRail | D003053-2308-00 |  | < > | Leeuwarden | Stavoren | 2024 | 2024 | 28 | 29 | 2024-07-13 | 1:00 | 2024-07-15 | 5:00 |  | continuous | Bridge | T | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen brugovergangen brug HRM103, BBV Lw-Sk * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003053-2308-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003053 | 2022-12-07 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | D003090-2408-00 |  | < > | Beilen | Hoogeveen | 2024 | 2024 | 12 | 13 | 2024-03-24 | 9:00 | 2024-03-25 | 5:00 |  | continuous | Switch | T | LT+ST | [8 empty] | Vervangen EBI 341 A/B en 343A door een NSE - 4 / NSE - S * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003090-2408-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003090 | 2022-12-07 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | D003090-2410-00 |  | < > | Nijmegen | Nijmegen | 2024 | 2024 | 19 | 19 | 2024-05-12 | 1:00 | 2024-05-12 | 21:00 |  | continuous | Switch | T | ST | [8 empty] | Vervangen EBI 107 A/B en 109 A/B door een NSE - 4 / NSE - S * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003090-2410-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003090 | 2022-12-07 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | D003090-2409-00 |  | < > | IJsselbrugaansl. Westervoort Westzijde | Velperbroek aansl. | 2024 | 2024 | 21 | 22 | 2024-05-26 | 19:00 | 2024-05-27 | 5:00 |  | continuous | Switch | T | LT+ST | [8 empty] | Vervangen EBI 271 A door een NSE - 4 / NSE - S * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003090-2409-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003090 | 2022-12-07 | Minor |  |  |  |  | 00173 | 01331 | Coordination |  | N | 00
ProRail | D003090-2411-00 |  | < > | Eefde | Zutphen goed. empl. aansl. | 2024 | 2024 | 26 | 27 | 2024-06-29 | 1:00 | 2024-07-01 | 5:00 |  | continuous | Switch | T | LT+ST | [8 empty] | Vervangen EBI 3 A/B, 5 en 7 door de NSE - 4 / NSE - S * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003090-2411-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003090 | 2022-12-14 | Medium |  |  |  |  | 00173 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | D003090-2401-00 |  | < > | Steenwijk | Heerenveen | 2024 | 2024 | 28 | 29 | 2024-07-14 | 9:00 | 2024-07-15 | 5:00 |  | continuous | Switch | T | LT+ST | [8 empty] | Vervangen EBI 45 A/B naar NSE-4 / NSE - S * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003090-2401-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003090 | 2022-12-07 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | D003090-2402-00 |  | < > | Sauwerd | Groningen Noord | 2024 | 2024 | 30 | 30 | 2024-07-28 | 1:00 | 2024-07-28 | 19:00 |  | continuous | Switch | T | LT | [8 empty] | Vervangen van EBI 1009 A/B door NSE-4 / NSE-S * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003090-2402-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003090 | 2022-12-14 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | D003090-2406-00 |  | < > | Baflo | Sauwerd | 2024 | 2024 | 31 | 31 | 2024-08-03 | 1:00 | 2024-08-03 | 11:00 |  | continuous | Switch | T | LT+ST | [8 empty] | Vervangen EBI 157 door een NSE-4 / NSE-S * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003090-2406-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003090 | 2022-12-07 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | D003090-2407-00 |  | < > | Roodeschool aansl. | Usquert | 2024 | 2024 | 31 | 32 | 2024-08-04 | 19:00 | 2024-08-05 | 5:00 |  | continuous | Switch | T | LT+ST | [8 empty] | Vervangen EBI 221 naar NSE-4 / NSE-S * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003090-2407-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003090 | 2022-12-07 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | D003093-2401-00 |  | < > | IJsselbrug Zutphen aansl. | Velperbroek aansl. | 2024 | 2024 | 47 | 48 | 2024-11-23 | 1:00 | 2024-11-25 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | BBV-werkzaamheden te Dieren * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003093-2401-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003093 | 2022-12-02 | Medium |  |  |  |  | 00173 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | D003097-4202-00 |  | < > | Winterswijk | Doetinchem | 2024 | 2024 | 26 | 28 | 2024-06-29 | 1:00 | 2024-07-10 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | BBV-werkzaamheden tussen Doetinchem en Winterswijk * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003097-4202-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003097 | 2022-12-13 | High | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | D003097-2401-00 |  | < > | Doetinchem | Didam | 2024 | 2024 | 32 | 33 | 2024-08-10 | 1:00 | 2024-08-12 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | BBV-werkzaamheden tussen Zevenaar en Doetinchem * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003097-2401-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003097 | 2022-12-14 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | D003097-2403-00 |  | < > | Winterswijk | Doetinchem | 2024 | 2024 | 45 | 47 | 2024-11-09 | 1:00 | 2024-11-18 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | BBV-werkzaamheden tussen Doetinchem en Winterswijk * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003097-2403-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003097 | 2022-12-13 | High | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | D003098-2403-00 |  | < > | Wijchen | Maasbrug Ravenstein Oostzijde | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 2024-10-05 | 1:00 | 2024-10-07 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT | [8 empty] | Bovenbouwvernieuwing. MP24 TVP ntb * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003098-2403-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003098 | 2022-12-13 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | D003108-2401-00 |  | < > | Dieren | Velperbroek aansl. | 2024 | 2024 | 21 | 22 | 2024-05-25 | 1:00 | 2024-05-27 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Conserveren kunstwerken. MP24 TVP 11. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003108-2401-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003108 | 2022-12-15 | Medium |  |  |  |  | 00173 |  | Coordination |  | N | 00
ProRail | D003108-2403-00 |  | < > | IJsselbrug Zutphen aansl. | Dieren | 2024 | 2024 | 22 | 23 | 2024-06-01 | 1:00 | 2024-06-03 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Conserveren kunstwerk. MP24 TVP6. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003108-2403-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003108 | 2022-12-07 | Medium |  |  |  |  | 00173 |  | Coordination |  | N | 00
ProRail | D003108-2402-00 |  | < > | Kesteren | Tiel | 2024 | 2024 | 23 | 26 | 2024-06-08 | 1:00 | 2024-06-24 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Conserveren kunstwerken. MP24 TVP 8. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003108-2402-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003108 | 2022-12-07 | High | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | D003124-2418-00 |  | < > | Enschede Grens | Enschede | 2024 | 2024 | 27 | 52 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Gericht vervangen van Az L 90 door AZLM. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003124-2418-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003124 | 2022-11-23 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | D003124-2432-00 |  | < > | Enschede Grens | Enschede | 2024 | 2024 | 27 | 52 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Gericht vervangen van Az L 90 door AZLM. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003124-2432-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003124 | 2022-12-07 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | D003124-2440-00 |  | < > | Enschede | Wierden | 2024 | 2024 | 27 | 52 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Het vervangen van TB componenten * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003124-2440-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003124 | 2022-12-13 | Medium | [5 empty] | 00748 | Coordination |  | N | 00
ProRail | D003124-2417-00 |  | < > | Enschede | Hengelo | 2024 | 2024 | 27 | 52 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Gerichte vervanging TB componenten * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003124-2417-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003124 | 2022-12-02 | Medium | [5 empty] | 00748 | Coordination |  | N | 00
ProRail | D003124-2311-00 |  | < > | Meppel | Olst | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 2024-05-02 | 1:00 | 2024-05-03 | 1:00 |  | continuous | Signal | T | LT+ST | [8 empty] | Vervangen PSSSL door Assentellers, vervangen interlocking en kabels en leidingen., * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003124-2311-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003124 | 2022-11-22 | Medium |  |  |  |  | 00319, 00173, 00055, 00747 |  | Coordination |  | N | 00
ProRail | D003124-2310-00 |  | < > | Meppel | Olst | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 2024-05-03 | 1:00 | 2024-05-05 | 1:00 |  | continuous | Signal | T | LT+ST | [8 empty] | Vervangen PSSSL door Assentellers, vervangen interlocking en kabels en leidingen., * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003124-2310-00-8&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003124 | 2022-12-06 | Medium |  |  |  |  | 00319, 00173, 00055, 00747 |  | Coordination |  | N | 00
ProRail | D003124-8701-00 |  | < > | Elst aansl. | Tiel | 2024 | 2024 | 18 | 20 | 2024-05-04 | 1:00 | 2024-05-13 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Het vervangen van TB componenten (PSSSL, ATBNG & vernieuwing AZL90 naar AZLM. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003124-8701-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003124 | 2022-12-12 | High | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | D003124-2312-00 |  | < > | Zwolle | Kampen | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 2024-04-29 | 1:00 | 2024-05-02 | 1:00 |  | continuous | Signal | T | LT+ST | [8 empty] | Vervangen PSSSL door Assentellers, vervangen interlocking en kabels en leidingen., * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003124-2312-00-8&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003124 | 2022-11-21 | Medium |  |  |  |  | 00747 |  | Coordination |  | N | 00
ProRail | D003124-8703-00 |  | < > | Hardenberg | Almelo | 2024 | 2024 | 21 | 23 | 2024-05-25 | 1:00 | 2024-06-03 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Vervangen TB componenten: PSSSL, ATB-NG en AZL90 voor AZLM. Tevens IB-kabels vervangen. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003124-8703-00-7&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003124 | 2022-12-15 | High | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | D003124-8705-00 |  | < > | Nijmegen | Cuijk | 2024 | 2024 | 23 | 24 | 2024-06-08 | 13:00 | 2024-06-10 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Vervangen TB componenten: PSSSL, ATB-NG. Tevens IB-kabels vervangen. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003124-8705-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003124 | 2022-12-07 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | D003124-8702-00 |  | < > | Vork | Tiel | 2024 | 2024 | 24 | 25 | 2024-06-13 | 1:00 | 2024-06-17 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Vervangen TB componenten: PSSSL, ATB-NG en AZL90 voor AZLM. Tevens IB-kabels vervangen. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003124-8702-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003124 | 2022-12-08 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | D003124-2421-00 |  | < > | Wehl | Wehl | 2024 | 2024 | 32 | 33 | 2024-08-10 | 1:00 | 2024-08-12 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | ST | [8 empty] | Realisatie aanbouw / nieuw RH te Wehl * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003124-2421-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003124 | 2022-12-12 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | D003161-24B3-00 |  | < > | Roosendaal | Goes | 2024 | 2024 | 14 | 15 | 2024-04-06 | 1:00 | 2024-04-08 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Saneren Dateq en realiseren DOSS 2.0 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003161-24B3-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003161 | 2022-11-08 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | D003161-24B7-00 |  | < > | Sittard | Beatrixhaven aansl. (Maastricht) | 2024 | 2024 | 16 | 17 | 2024-04-20 | 5:00 | 2024-04-22 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Saneren Dateq en realiseren DOSS 2.0 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003161-24B7-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003161 | 2022-12-09 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | D003161-24B5-00 |  | < > | Roermond | Sittard | 2024 | 2024 | 23 | 24 | 2024-06-08 | 5:00 | 2024-06-10 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Saneren Dateq en realiseren DOSS 2.0 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003161-24B5-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003161 | 2022-11-18 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | D003172-2401-00 |  | < > | Zwolle | Zwolle Opstel | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 2024-05-01 | 1:00 | 2024-05-04 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Schilderwerk onder de vloer en vervangen houten vloer * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003172-2401-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003172 | 2022-12-15 | Medium |  |  |  |  | 00319, 00173, 00055, 00747 |  | Coordination |  | N | 00
ProRail | D003174-2402-00 |  | < > | Scheemda | Zuidbroek | 2024 | 2024 | 22 | 23 | 2024-06-01 | 1:00 | 2024-06-03 | 5:00 |  | continuous | Bridge | T | LT+ST | [8 empty] | W Werkzaamheden aan de brug over het Wildervanck kanaal * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003174-2402-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003174 | 2022-12-07 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | D003174-2401-00 |  | < > | Nieuweschans Grens | Winschoten | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-12 | 1:00 | 2024-10-13 | 5:00 |  | continuous | Bridge | T | LT+ST | [8 empty] | E Werkzaamheden Brug od Rensel (Rsl) Brug od Westerwoldsche AA (Wwab) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003174-2401-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003174 | 2022-12-07 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | D003176-2402-00 |  | < > | Dedemsvaart | Olst | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 2024-05-03 | 1:00 | 2024-05-05 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Vervangen van LO's * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003176-2402-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003176 | 2022-12-07 | Medium |  |  |  |  | 00319, 00173, 00055 |  | Coordination |  | N | 00
ProRail | D003176-2401-00 |  | < > | Zwolle | Kampen | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 2024-04-29 | 1:00 | 2024-05-01 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Vervangen van LO's * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003176-2401-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003176 | 2022-12-07 | Medium |  |  |  |  | 00319, 00173, 00055, 00747 |  | Coordination |  | N | 00
ProRail | D003182-2403-00 |  | < > | Zuidbroek | Groningen Losplaats | 2024 | 2024 | 22 | 23 | 2024-06-01 | 1:00 | 2024-06-03 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | BBV Groningen - Zuidbroek * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003182-2403-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003182 | 2022-12-02 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | D003182-2404-00 |  | < > | Zuidbroek | Groningen Losplaats | 2024 | 2024 | 23 | 24 | 2024-06-08 | 1:00 | 2024-06-10 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | BBV Groningen - Zuidbroek * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003182-2404-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003182 | 2022-12-14 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | D003199-2405-00 |  | < > | Deventer | Apeldoorn | 2024 | 2024 | 6 | 7 | 2024-02-10 | 1:00 | 2024-02-12 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003199-2405-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003199 | 2022-11-22 | Medium |  |  |  |  | 00173 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | D003199-2403-00 |  | < > | Hattemerbroek Aansl. | Putten | 2024 | 2024 | 9 | 10 | 2024-03-02 | 1:00 | 2024-03-04 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | BBV * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003199-2403-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003199 | 2022-11-21 | Medium |  |  |  |  | 00319, 00747 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | D003199-2401-00 |  | < > | Hattemerbroek Aansl. | Amersfoort Vathorst | 2024 | 2024 | 13 | 14 | 2024-03-30 | 0:00 | 2024-04-02 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | BBV * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003199-2401-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003199 | 2022-12-07 | Medium |  |  |  |  | 00319, 00173, 00747, 00621 |  | Coordination |  | N | 00
ProRail | D003199-2404-00 |  | < > | Wierden | Snippeling aansl. | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-09 | 1:00 | 2024-10-11 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | BBv werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003199-2404-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003199 | 2022-12-12 | Medium |  |  |  |  | 00173 | 00748 | Coordination |  | N | 00
ProRail | D003199-2402-00 |  | < > | Putten | Amersfoort Vathorst | 2024 | 2024 | 46 | 47 | 2024-11-16 | 1:00 | 2024-11-18 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | BBV * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003199-2402-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003199 | 2022-12-02 | Medium |  |  |  |  | 00319, 00747 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | D003207-2404-00 |  | < > | Zutphen Twentekanaal aansl. | Zutphen goed. empl. aansl. | 2024 | 2024 | 9 | 44 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 |  | continuous | Bridge | T | LT | [8 empty] | Herstellen tuiconstructie stalen spoorbrug Eefde * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003207-2404-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003207 | 2022-12-07 | Medium |  |  |  |  | 00173 |  | Coordination |  | N | 00
ProRail | D003207-2401-00 |  | < > | Zutphen Twentekanaal aansl. | Zutphen goed. empl. aansl. | 2024 | 2024 | 15 | 16 | 2024-04-13 | 1:00 | 2024-04-15 | 5:00 |  | continuous | Bridge | T | LT | [8 empty] | Herstellen tuiconstructie stalen spoorbrug Eefde * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003207-2401-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003207 | 2022-12-14 | Medium |  |  |  |  | 00173 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | D003207-2402-00 |  | < > | Zutphen Twentekanaal aansl. | Zutphen goed. empl. aansl. | 2024 | 2024 | 26 | 27 | 2024-06-29 | 1:00 | 2024-07-01 | 5:00 |  | continuous | Bridge | T | LT | [8 empty] | Herstellen tuiconstructie stalen spoorbrug Eefde * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003207-2402-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003207 | 2022-12-14 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | D003207-2403-00 |  | < > | Zutphen Twentekanaal aansl. | Zutphen goed. empl. aansl. | 2024 | 2024 | 36 | 37 | 2024-09-07 | 1:00 | 2024-09-09 | 5:00 |  | continuous | Bridge | T | LT | [8 empty] | Herstellen tuiconstructie stalen spoorbrug Eefde * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003207-2403-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003207 | 2022-12-07 | Medium |  |  |  |  | 00173 |  | Coordination |  | N | 00
ProRail | ER50008-2401-00 |  | > | Dordrecht | Rotterdam Lombardijen | 2024 | 2024 | 31 | 49 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 |  | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Fase 0 werkzaamheden ERTMS * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-E-R50008-2401-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | E-R50008 | 2022-09-14 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | ER50008-2402-00 |  | > | Dordrecht | Rotterdam Lombardijen | 2024 | 2024 | 31 | 49 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 |  | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Fase 0 werkzaamheden ERTMS * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-E-R50008-2402-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | E-R50008 | 2022-09-14 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | ER50008-2403-00 |  | > | Dordrecht | Rotterdam Lombardijen | 2024 | 2024 | 31 | 49 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 |  | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Fase 0 werkzaamheden ERTMS * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-E-R50008-2403-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | E-R50008 | 2022-09-22 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | ER50008-2405-00 |  | < > | Sliedrecht | Dordrecht | 2024 | 2024 | 31 | 49 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Fase 0 werkzaamheden ERTMS * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-E-R50008-2405-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | E-R50008 | 2022-10-26 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | ER50008-2406-00 |  | < > | Oosterhout West stad | Moerdijk | 2024 | 2024 | 31 | 32 | 2024-08-03 | 1:00 | 2024-08-05 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Fase 0 ERTMS werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-E-R50008-2406-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | E-R50008 | 2022-11-25 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | ER50008-2408-00 |  | < > | Lage Zwaluwe | Zevenbergschenhoek aansl. | 2024 | 2024 | 32 | 34 | 2024-08-10 | 5:00 | 2024-08-19 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Fase 0 ERTMS werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-E-R50008-2408-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | E-R50008 | 2022-11-11 | High |  |  |  |  | 00129 | 00748 | Publication |  | N | 00
ProRail | ER50008-2407-00 |  | < > | Oosterhout West stad | Moerdijk | 2024 | 2024 | 34 | 35 | 2024-08-24 | 1:00 | 2024-08-26 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Fase 0 ERTMS werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-E-R50008-2407-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | E-R50008 | 2022-11-25 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | ER50008-2410-00 |  | < > | Roosendaal | Roosendaal grens | 2024 | 2024 | 35 | 36 | 2024-08-31 | 1:00 | 2024-09-02 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Fase 0 ERTMS werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-E-R50008-2410-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | E-R50008 | 2022-11-28 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | ER50008-2409-00 |  | < > | Lage Zwaluwe | Roosendaal | 2024 | 2024 | 38 | 40 | 2024-09-21 | 5:00 | 2024-09-30 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Fase 0 ERTMS werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-E-R50008-2409-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | E-R50008 | 2022-11-10 | High |  |  |  |  | 00526 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | ER50008-2412-00 |  | < > | Breda aansl. | Roosendaal | 2024 | 2024 | 41 | 42 | 2024-10-12 | 5:00 | 2024-10-14 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Fase 0 ERTMS werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-E-R50008-2412-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | E-R50008 | 2022-11-28 | Medium |  |  |  |  | 00129, 00055 |  | Coordination |  | N | 00
ProRail | ER50008-2404-00 |  | > | Dordrecht | Rotterdam Lombardijen | 2024 | 2024 | 42 | 43 | 2024-10-19 | 1:00 | 2024-10-21 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Fase 0 werkzaamheden ERTMS * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-E-R50008-2404-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | E-R50008 | 2022-11-07 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | ER50008-2411-00 |  | < > | Roosendaal | Roosendaal grens | 2024 | 2024 | 50 | 51 | 2024-12-14 | 1:00 | 2024-12-16 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Fase 0 ERTMS werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-E-R50008-2411-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | E-R50008 | 2022-12-07 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | K006108-2401-00 |  | < > | Rotterdam Lombardijen | HSL Breda aansl. | 2024 | 2024 | 4 | 5 | 2024-01-27 | 1:00 | 2024-01-29 | 6:30 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | Schuilingervliet-Stabiliteit baan terugbrengen-Herstelwerkzaamheden-Spoorstaafschades-Randelementen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006108-2401-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006108 | 2022-11-24 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | K006108-2402-00 |  | < > | Rotterdam Lombardijen | HSL Breda grens | 2024 | 2024 | 8 | 9 | 2024-02-24 | 1:00 | 2024-02-26 | 6:30 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | Schuilingervliet-Stabiliteit baan terugbrengen-Herstelwerkzaamheden-Spoorstaafschades-Randelementen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006108-2402-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006108 | 2022-11-24 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | K006108-2408-00 |  | < > | Hoofddorp Middenspoor | Rotterdam HSL aansl. | 2024 | 2024 | 10 | 11 | 2024-03-09 | 1:00 | 2024-03-11 | 6:30 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | Randelementen-Diverse herstelwerkzaamheden TGH-Herstel spoorstaafschades. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006108-2408-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006108 | 2022-11-24 | Medium |  |  |  |  | 00530 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | K006108-2403-00 |  | < > | Rotterdam Lombardijen | HSL Breda aansl. | 2024 | 2024 | 15 | 16 | 2024-04-13 | 1:00 | 2024-04-15 | 6:30 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | Schuilingervliet-Stabiliteit baan terugbrengen-Herstelwerkzaamheden-Spoorstaafschades-Randelementen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006108-2403-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006108 | 2022-11-24 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | K006108-2407-00 |  | < > | Hoofddorp Middenspoor | Rotterdam HSL aansl. | 2024 | 2024 | 21 | 22 | 2024-05-25 | 1:00 | 2024-05-27 | 6:30 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | Randelementen-Diverse herstelwerkzaamheden TGH-Herstel spoorstaafschades. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006108-2407-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006108 | 2022-12-12 | Medium |  |  |  |  | 00530 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | K006108-2404-00 |  | < > | Rotterdam Lombardijen | HSL Breda aansl. | 2024 | 2024 | 24 | 25 | 2024-06-15 | 1:00 | 2024-06-17 | 6:30 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | Schuilingervliet-Stabiliteit baan terugbrengen-Herstelwerkzaamheden-Spoorstaafschades-Randelementen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006108-2404-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006108 | 2022-11-24 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | K006108-2405-00 |  | < > | Rotterdam Lombardijen | HSL Breda aansl. | 2024 | 2024 | 36 | 37 | 2024-09-07 | 1:00 | 2024-09-09 | 6:30 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | Schuilingervliet-Stabiliteit baan terugbrengen-Herstelwerkzaamheden-Spoorstaafschades-Randelementen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006108-2405-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006108 | 2022-11-24 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | K006108-2409-00 |  | < > | Hoofddorp Middenspoor | Rotterdam HSL aansl. | 2024 | 2024 | 39 | 40 | 2024-09-28 | 1:00 | 2024-09-30 | 6:30 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | Randelementen-Diverse herstelwerkzaamheden TGH-Herstel spoorstaafschades. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006108-2409-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006108 | 2022-12-12 | Medium |  |  |  |  | 00530 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | K006108-2406-00 |  | < > | Rotterdam Lombardijen | HSL Breda aansl. | 2024 | 2024 | 41 | 42 | 2024-10-12 | 1:00 | 2024-10-14 | 6:30 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | Schuilingervliet-Stabiliteit baan terugbrengen-Herstelwerkzaamheden-Spoorstaafschades-Randelementen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006108-2406-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006108 | 2022-11-25 | Medium |  |  |  |  | 00129 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | K006108-2410-00 |  | < > | Hoofddorp Middenspoor | Rotterdam HSL aansl. | 2024 | 2024 | 49 | 50 | 2024-12-07 | 1:00 | 2024-12-09 | 6:30 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | Randelementen-Diverse herstelwerkzaamheden TGH-Herstel spoorstaafschades. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006108-2410-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006108 | 2022-11-24 | Medium |  |  |  |  | 00530 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | K006614-2401-00 |  | < > | Den Haag HS | Schiedam Centrum | 2024 | 2024 | 28 | 29 | 2024-07-13 | 1:00 | 2024-07-21 | 3:00 |  | continuous | Tunnel | T | LT+ST | [8 empty] | Aanpassen DBI en TTI * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006614-2401-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006614 | 2022-10-17 | High |  |  |  |  | 00129, 00530 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | K007022-2412-00 |  | < > | Maasvlakte West | Maasvlakte Prinses Amaliahaven | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-12-13 | 23:00 | 2024-12-15 | 7:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Vervanging treindetectie * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007022-2412-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007022 | 2022-12-07 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | K007022-2401-00 |  | < > | Europoort | Maasvlakte aansl. | 2024 | 2024 | 50 | 51 | 2024-12-14 | 23:00 | 2024-12-16 | 7:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Vervangen treindetectie * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007022-2401-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007022 | 2022-12-06 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | K007107-HY01-00 |  | < > | Europoort West | Europoort West | 2024 | 2024 | 5 | 6 | 2024-02-03 | 23:00 | 2024-02-05 | 7:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | ST | [8 empty] | Spoorkruising met open ontgraving HY transport * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007107-HY01-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007107 | 2022-12-07 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | K007107-HY02-00 |  | > | Europoort | Europoort | 2024 | 2024 | 26 | 27 | 2024-06-29 | 23:00 | 2024-07-01 | 7:00 |  | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Spoorkruising met open ontgraving HY transport * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007107-HY02-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007107 | 2022-12-07 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | K007202-02-00 |  | > | Kijfhoek zuid | Kijfhoek Noord | 2023 | 2024 | 26 | 12 | 2023-06-26 | 14:00 | 2024-03-18 | 14:00 |  | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Vernieuwen van Heuvelsysteem + BBV op bundels 6-4 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007202-02-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007202 | 2022-07-15 | Major | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | K007207-01-00 |  | > | Kijfhoek aansl. Zuid | Kijfhoek zuid | 2023 | 2024 | 26 | 12 | 2023-06-26 | 14:00 | 2024-03-18 | 13:00 |  | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Aanleg calamiteitenweg spoor 135 + gedeelte overwegen zuidzijde * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007207-01-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007207 | 2022-07-15 | Major | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | K007208-2401-00 |  | < > | Geldermalsen | Dordrecht | 2024 | 2024 | 10 | 11 | 2024-03-09 | 1:00 | 2024-03-11 | 9:00 |  | continuous | Switch | T | LT+ST | [8 empty] | Vervangen EBI stellers 13, 33, 45, 53, 65, 73 en 85 door de NSE - 4 / NSE - S * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007208-2401-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007208 | 2022-11-18 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | K007806-2423-00 |  | < > | Barendrecht aansl. | Rotterdam Centraal | 2024 | 2024 | 4 | 4 | 2024-01-27 | 1:00 | 2024-01-28 | 17:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Vervangen van LO's (20 sts) nabij Rotterdam Lombardijen en Rotterdam Stadion * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007806-2423-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007806 | 2022-12-13 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | K007806-2422-00 |  | > | Kijfhoek aansl. Zuid | Rotterdam Centraal | 2024 | 2024 | 8 | 9 | 2024-02-24 | 1:00 | 2024-02-26 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen van LO's (17 sts) nabij Rotterdam Lombardijen en Rotterdam Stadion * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007806-2422-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007806 | 2022-11-29 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | K007806-2413-00 |  | < > | Sliedrecht | Rotterdam Lombardijen | 2024 | 2024 | 10 | 11 | 2024-03-09 | 1:00 | 2024-03-11 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Vervanging diverse LO's (ca. 14 sts) regio RZ ter hoogte van de perronsporen 1, 2, 15, 16, 20 en 21 op station Dordrecht * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007806-2413-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007806 | 2022-11-07 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | K007806-2418-00 |  | > | Den Haag Ypenburg | Den Haag Centraal | 2024 | 2024 | 10 | 11 | 2024-03-09 | 1:00 | 2024-03-11 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervanging diverse LO's (ca. 12 sts) op emplacement Kleine Binckhorst geo 564 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007806-2418-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007806 | 2022-11-18 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | K007806-2411-00 |  | < > | Den Haag Mariahoeve | Den Haag HS | 2024 | 2024 | 13 | 14 | 2024-03-30 | 1:00 | 2024-04-01 | 6:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Vervanging diverse LO's op en in nabijheid station Den Haag HS * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007806-2411-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007806 | 2022-12-08 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | K007806-2450-00 |  | > | Dordrecht | Barendrecht | 2024 | 2024 | 16 | 17 | 2024-04-20 | 1:00 | 2024-04-22 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervanging diverse LO's op geo 116 tussen ca. km 31.600 en ca. km 33.100 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007806-2450-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007806 | 2022-11-18 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | K007806-2402-00 |  | < > | Gouda | Den Haag Binckhorst | 2024 | 2024 | 16 | 16 | 2024-04-20 | 1:00 | 2024-04-20 | 11:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Vervanging LO's RRZ * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007806-2402-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007806 | 2022-12-12 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | K007806-2455-00 |  | < > | Gouda | Den Haag Binckhorst | 2024 | 2024 | 16 | 16 | 2024-04-21 | 0:00 | 2024-04-21 | 10:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Vervanging LO's RRZ * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007806-2455-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007806 | 2022-12-12 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | K007806-2414-00 |  | < > | Kijfhoek aansl. Zuid | Willemsdorp | 2024 | 2024 | 18 | 19 | 2024-05-04 | 1:00 | 2024-05-06 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Vervanging diverse LO's (ca. 11 sts) regio RZ ter hoogte van de perronsporen 3, 4, 5 en 6 op station Dordrecht geo 542 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007806-2414-00-10&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007806 | 2022-12-02 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | K007806-2410-00 |  | < > | Den Haag Mariahoeve | Den Haag HS | 2024 | 2024 | 28 | 28 | 2024-07-13 | 1:00 | 2024-07-14 | 17:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Vervanging diverse LO's op en in nabijheid station Den Haag HS * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007806-2410-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007806 | 2022-11-18 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | K007806-2420-00 |  | < > | Kijfhoek zuid | IJsselmonde | 2024 | 2024 | 34 | 34 | 2024-08-24 | 23:00 | 2024-08-25 | 19:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Vervangen van LO's (5 sts) nabij Barendrecht Vork * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007806-2420-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007806 | 2022-12-09 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | K007806-2419-00 |  | > | Den Haag Ypenburg | Den Haag HS | 2024 | 2024 | 35 | 36 | 2024-08-31 | 1:00 | 2024-09-02 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Vervanging diverse LO's (17 sts) op emplacement Den Haag Grote Binckhorst inclusief een 2-tal op de vrije baan. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007806-2419-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007806 | 2022-12-02 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | K007806-2427-00 |  | < > | Zwijndrecht | Lage Zwaluwe | 2024 | 2024 | 38 | 39 | 2024-09-21 | 1:00 | 2024-09-23 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Vervanging diverse LO's (ca. 19 sts) regio RZ ter hoogte van de perronsporen 2, 3 en 4 op station Dordrecht geo 542 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007806-2427-00-8&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007806 | 2022-11-07 | Medium |  |  |  |  | 00526, 00129 | 00748 | Publication |  | N | 00
ProRail | K007806-2405-00 |  | > | Dordrecht | Barendrecht | 2024 | 2024 | 42 | 43 | 2024-10-19 | 1:00 | 2024-10-21 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervanging diverse LO's op geo 116 tussen ca. km 31.600 en ca. km 33.100 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007806-2405-00-7&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007806 | 2022-11-18 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | K007806-2412-00 |  | < > | Den Haag HS | Delft aansl. | 2024 | 2024 | 44 | 45 | 2024-11-02 | 1:00 | 2024-11-04 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Vervanging diverse LO's op en in nabijheid station Den Haag HS * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007806-2412-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007806 | 2022-11-25 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | K007806-2417-00 |  | < > | Leiden Centraal | Den Haag HS | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 2024-11-09 | 1:00 | 2024-11-10 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Vervanging diverse LO's (ca. 7 sts) nabij de perronsporen 401, 402, 403 en 404 op station Den Haag Mariahoeve * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007806-2417-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007806 | 2022-11-18 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | K007806-2421-00 |  | < > | Kijfhoek aansluiting noord | Barendrecht Vork | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-12-14 | 23:00 | 2024-12-15 | 19:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Vervangen van LO's (5 sts) nabij Barendrecht Vork * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007806-2421-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007806 | 2022-12-12 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | K008103-2401-00 |  | < > | Leiden Centraal | Den Haag Mariahoeve | 2024 | 2024 | 4 | 5 | 2024-01-27 | 1:00 | 2024-01-29 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | Vervangen van diverse rijdraden op het baanvak Ledn - Gvm * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008103-2401-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008103 | 2022-10-10 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | K008103-2404-00 |  | < > | Bodegraven | Rijn-Schiekanaalbrug Leiden | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 2024-05-26 | 1:00 | 2024-05-26 | 17:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | Vervangen van diverse rijdraden op het baanvak Apn-Ledn * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008103-2404-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008103 | 2022-12-12 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | K008103-2402-00 |  | < > | Dordrecht | Moerdijkbrug Zuid aansl. | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-21 | 0:00 | 2024-09-22 | 8:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | Vervangen van diverse rijdraden op het baanvak Zlw - Ddr * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008103-2402-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008103 | 2022-11-18 | Medium |  |  |  |  | 00526, 00129 | 00748 | Publication |  | N | 00
ProRail | K008109-TVP2-00 |  | < > | Rotterdam Stadion | Barendrecht aansl. | 2024 | 2024 | 14 | 40 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 |  | continuous | Switch | T | LT+ST | [8 empty] | Vervangen oude wisselverwarming (CB) naar nieuwe wisselverwarming (elektra). Werkzaamheden rondom en in de wissels. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008109-TVP2-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008109 | 2022-11-17 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | K008109-TVP3-00 |  | > | Waalhaven Zuid aansl. Noord | Waalhaven Zuid | 2024 | 2024 | 14 | 40 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 |  | continuous | Switch |  | LT | [8 empty] | Vervangen oude wisselverwarming (CB) naar nieuwe wisselverwarming (elektra). Werkzaamheden rondom en in de wissels. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008109-TVP3-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008109 | 2022-11-28 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | K008109-TVP3-01 |  | > | Waalhaven Zuid aansl. Noord | Waalhaven Zuid | 2024 | 2024 | 13 | 14 | 2024-03-30 | 19:00 | 2024-04-02 | 0:00 |  | continuous | Switch |  | LT | [8 empty] | Vervangen oude wisselverwarming (CB) naar nieuwe wisselverwarming (elektra). Werkzaamheden rondom en in de wissels. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008109-TVP3-01-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008109 | 2022-12-12 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 01
ProRail | K008109-TVP6-02 |  | < > | Rail Service Center Waalhaven aansl. | Botlek | 2024 | 2024 | 13 | 14 | 2024-03-30 | 19:00 | 2024-04-02 | 0:00 |  | continuous | Switch | T | LT+ST | [8 empty] | Vervangen oude wisselverwarming (CB) naar nieuwe wisselverwarming (elektra). Werkzaamheden rondom en in de wissels. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008109-TVP6-02-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008109 | 2022-12-13 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 02
ProRail | K008109-TVP5-00 |  | < > | Waalhaven Zuid aansl Zuid | Pernis | 2024 | 2024 | 13 | 14 | 2024-03-30 | 19:00 | 2024-04-02 | 0:00 |  | continuous | Switch | T | LT+ST | [8 empty] | Vervangen oude wisselverwarming (CB) naar nieuwe wisselverwarming (elektra). Werkzaamheden rondom en in de wissels. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008109-TVP5-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008109 | 2022-12-12 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | K008109-TVP4-01 |  | > | Waalhaven Zuid | Waalhaven Zuid | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 2024-05-18 | 19:00 | 2024-05-20 | 23:00 |  | continuous | Switch |  | ST | [8 empty] | Vervangen oude wisselverwarming (CB) naar nieuwe wisselverwarming (elektra). Werkzaamheden rondom en in de wissels. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008109-TVP4-01-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008109 | 2022-12-12 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 01
ProRail | K008109-TVP6-01 |  | < > | Rail Service Center Waalhaven aansl. | Botlek | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 2024-05-18 | 19:00 | 2024-05-20 | 23:00 |  | continuous | Switch | T | LT+ST | [8 empty] | Vervangen oude wisselverwarming (CB) naar nieuwe wisselverwarming (elektra). Werkzaamheden rondom en in de wissels. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008109-TVP6-01-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008109 | 2022-12-13 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 01
ProRail | K008109-TVP8-00 |  | < > | Waalhaven Zuid | Waalhaven Zuid | 2024 | 2024 | 34 | 35 | 2024-08-24 | 23:00 | 2024-08-26 | 7:00 |  | continuous | Switch | T | ST | [8 empty] | Vervangen oude wisselverwarming (CB) naar nieuwe wisselverwarming (elektra). Werkzaamheden rondom en in de wissels. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008109-TVP8-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008109 | 2022-12-13 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | K008110-2422-00 |  | > | Leiden Centraal | Den Haag Mariahoeve | 2024 | 2024 | 4 | 5 | 2024-01-27 | 1:00 | 2024-01-29 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008110-2422-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008110 | 2022-12-12 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | K008110-2497-00 |  | < > | Gouda | Galgewater, brug o/h - bij Leiden | 2024 | 2024 | 21 | 22 | 2024-05-24 | 1:00 | 2024-05-30 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | BBV-werkzaamheden rondom Gouda * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008110-2497-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008110 | 2022-12-12 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | K008110-2451-00 |  | < > | Gouda | Rotterdam Noord goed. West | 2024 | 2024 | 21 | 22 | 2024-05-25 | 1:00 | 2024-05-27 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008110-2451-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008110 | 2022-12-13 | Medium |  |  |  |  | 00173, 00055, 00747 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | K008110-2442-00 |  | < > | Hoofddorp Middenspoor | Leiden Centraal | 2024 | 2024 | 30 | 31 | 2024-07-27 | 1:00 | 2024-07-29 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008110-2442-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008110 | 2022-12-07 | Medium |  |  |  |  | 00530 |  | Coordination |  | N | 00
ProRail | K008110-2401-00 |  | < > | Woerden | Alphen aan den Rijn | 2024 | 2024 | 33 | 34 | 2024-08-14 | 1:00 | 2024-08-21 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008110-2401-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008110 | 2022-12-12 | High | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | K008110-2431-00 |  | < > | Woerden | Gouda | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 2024-10-05 | 1:00 | 2024-10-07 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008110-2431-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008110 | 2022-12-13 | Medium |  |  |  |  | 00173, 00055, 00747, 00530 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | K008110-2421-00 |  | < > | Leiden Centraal | Den Haag Mariahoeve | 2024 | 2024 | 45 | 46 | 2024-11-09 | 1:00 | 2024-11-11 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008110-2421-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008110 | 2022-12-13 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | K008110-2443-00 |  | < > | Hoofddorp Middenspoor | Leiden Centraal | 2024 | 2024 | 48 | 49 | 2024-11-30 | 1:00 | 2024-12-02 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008110-2443-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008110 | 2022-11-20 | Medium |  |  |  |  | 00530 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | K008115-2304-00 |  | < > | Dordrecht Stadspolders | Dordrecht | 2024 | 2024 | 11 | 12 | 2024-03-16 | 1:00 | 2024-03-18 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Vervangen drainage * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008115-2304-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008115 | 2022-12-02 | Medium |  |  |  |  | 00526, 00129 | 00748 | Publication |  | N | 00
ProRail | K008115-2403-00 |  | < > | Dordrecht | Dordrecht | 2024 | 2024 | 16 | 17 | 2024-04-20 | 1:00 | 2024-04-22 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | ST | [8 empty] | Vervangen drainage * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008115-2403-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008115 | 2022-11-18 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | K008115-2402-00 |  | > | Dordrecht | Grote Draaibrug o/d Oude Maas - bij Dordrecht | 2024 | 2024 | 42 | 43 | 2024-10-19 | 1:00 | 2024-10-21 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Vervangen drainage * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008115-2402-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008115 | 2022-11-07 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | K008400-2401-00 |  | < > | Woerden Molenvliet | Alphen aan den Rijn | 2024 | 2024 | 32 | 34 | 2024-08-10 | 1:00 | 2024-08-19 | 5:00 |  | continuous | Catenary | T | LT+ST | [8 empty] | 9-daagse TVP: duikers sloop & nieuwbouw @GEO102. SPL BVL-groepen 7830, 7730, 7716, 7711, 7968, 7723. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008400-2401-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008400 | 2022-11-18 | High | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | KX00010-2402-00 |  | > | Waalhaven Zuid | Waalhaven Zuid | 2024 | 2024 | 1 | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 |  | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | Cluster WR-20 + WR-21 (2x3275m sps) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2402-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2022-11-17 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | L005131-2305-00 |  | < > | Singelgracht aansl. | Haarlem | 2024 | 2024 | 7 | 8 | 2024-02-17 | 1:00 | 2024-02-19 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | Halfweg - Amsterdam Sloterdijk - Singelgracht Vernieuwen spoorstaven, slijtplankjes, ingegoten spoorstaven, overweg. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005131-2305-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005131 | 2022-10-21 | Medium |  |  |  |  | 99960, 00129, 00173, 00530 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | L005185-2402-00 |  | < > | Amersfoort Schothorst | Den Dolder | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 2024-03-09 | 13:00 | 2024-03-10 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Indienststelling IB-kabel tussen Den Dolder - Amersfoort * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005185-2402-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005185 | 2022-12-02 | Medium |  |  |  |  | 00319, 00173, 00747 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | L005185-2401-00 |  | < > | Ede-Wageningen | Utrecht Zuid aansluiting | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 2024-05-17 | 1:00 | 2024-05-21 | 5:00 |  | continuous | Signal | T | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen Relaishuis Maarn. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005185-2401-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005185 | 2022-12-02 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | L005222-2404-00 |  | < > | Halfweg | Haarlem | 2024 | 2024 | 2 | 52 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 |  | continuous | Switch | T | LT+ST | [8 empty] | Vervangen van EBI-switch wissel 37A met NSE-steller * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005222-2404-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005222 | 2022-11-16 | Minor |  |  |  |  | 00129 |  | Coordination |  | N | 00
ProRail | L005222-2407-00 |  | < > | Kampen Zuid | Swifterbant | 2024 | 2024 | 2 | 3 | 2024-01-13 | 1:00 | 2024-01-15 | 5:00 |  | continuous | Switch | T | LT+ST | [8 empty] | Vervangen EBI stellers 2511, 2513, 2515, 2517, 2519 en 2521 door NSE - 4 / NSE - S * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005222-2407-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005222 | 2022-12-07 | Medium |  |  |  |  | 00621 |  | Coordination |  | N | 00
ProRail | L005222-2416-00 |  | > | Maarssen | Breukelen | 2024 | 2024 | 4 | 5 | 2024-01-27 | 1:00 | 2024-01-29 | 5:00 |  | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen EBI stellers * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005222-2416-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005222 | 2022-12-02 | Medium |  |  |  |  | 00173, 00055, 00747, 00621, 00530 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | L005222-2409-00 |  | < > | Utrecht Lunetten | Utrecht Centraal | 2024 | 2024 | 4 | 4 | 2024-01-27 | 23:00 | 2024-01-28 | 7:00 |  | continuous | Switch | T | LT+ST | [8 empty] | Vervangen EBI steller 2831 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005222-2409-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005222 | 2022-12-07 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | L005222-2420-00 |  | > | Harmelen_Vleuten aansl | Woerden Overloop | 2024 | 2024 | 6 | 6 | 2024-02-10 | 1:00 | 2024-02-11 | 5:00 |  | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen EBI stellers wissels 1103A/B en 1115A/B * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005222-2420-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005222 | 2022-12-13 | Medium |  |  |  |  | 00173, 00055, 00530 |  | Coordination |  | N | 00
ProRail | L005222-2419-00 |  | > | Maarssen | Breukelen aansluiting | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 2024-04-13 | 1:00 | 2024-04-13 | 21:00 |  | continuous | Switch |  | LT | [8 empty] | Vervangen EBI stellers * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005222-2419-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005222 | 2022-12-12 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | L005222-2421-00 |  | < > | Maarssen | Harmelen aansl. | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 2024-04-14 | 1:00 | 2024-04-14 | 21:00 |  | continuous | Switch | T | LT+ST | [8 empty] | Vervangen EBI stellers * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005222-2421-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005222 | 2022-12-12 | Medium |  |  |  |  | 00173, 00055, 00747, 00530 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | L005222-2408-00 |  | < > | Kampen Zuid | Swifterbant | 2024 | 2024 | 15 | 16 | 2024-04-13 | 1:00 | 2024-04-15 | 5:00 |  | continuous | Switch | T | LT+ST | [8 empty] | Vervangen EBI stellers 2531, 2533, 2535, 2537, 2539 en 2541 door NSE - 4 / NSE - S * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005222-2408-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005222 | 2022-12-13 | Medium |  |  |  |  | 00621 |  | Coordination |  | N | 00
ProRail | L005222-2412-00 |  | > | Amsterdam Muiderpoort | Abcoude overloop | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 2024-05-04 | 1:00 | 2024-05-04 | 21:00 |  | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen EBI stellers 3201-1 en 3201-2 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005222-2412-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005222 | 2022-12-12 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | L005222-2405-00 |  | > | Amsterdam Centraal | Singelgrachtbrug | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 2024-04-29 | 1:00 | 2024-05-01 | 5:00 |  | continuous | Switch |  | LT | [8 empty] | Vervangen EBI-switches voor NSE-stellers van 9 wissels, te weten: 67A, 67B, 159A, 157B, 155A, 161B, 147A, 151A en 149B. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005222-2405-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005222 | 2022-12-14 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | L005222-2413-00 |  | < > | Maarn goed. empl. | Utrecht Centraal | 2024 | 2024 | 20 | 20 | 2024-05-17 | 1:00 | 2024-05-19 | 5:00 |  | continuous | Switch | T | LT+ST | [8 empty] | Vervangen EBI stellers 97, 101, 103, 105, 109 en 111 door NSE - 4 / NSE - S * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005222-2413-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005222 | 2022-12-01 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | L005222-2414-00 |  | < > | Maarn goed. empl. | Driebergen-Zeist | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 2024-05-19 | 1:00 | 2024-05-21 | 5:00 |  | continuous | Switch | T | LT+ST | [8 empty] | Vervangen EBI stellers * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005222-2414-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005222 | 2022-12-12 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | L005222-2406-00 |  | < > | Dronten | Lelystad Opstelterrein Aansl. | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 2024-05-24 | 15:00 | 2024-05-26 | 19:00 |  | continuous | Switch | T | LT+ST | [8 empty] | Vervangen EBI stellers 2211, 2213, 2221 en 2223 door NSE - 4 / NSE - S * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005222-2406-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005222 | 2022-12-13 | Medium |  |  |  |  | 00621 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | L005222-2403-00 |  | < > | Zandvoort aan Zee | Zandvoort aan Zee | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-07 | 23:00 | 2024-09-08 | 7:00 |  | continuous | Switch | T | ST | [8 empty] | Vervangen EBI-switch wissel 253B met NSE-steller * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005222-2403-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005222 | 2022-12-02 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | L005222-2402-00 |  | > | Vechtbrug - bij Weesp | Weesp | 2024 | 2024 | 39 | 40 | 2024-09-29 | 1:00 | 2024-09-30 | 0:50 |  | continuous | Switch |  | LT | [8 empty] | Vervangen EBI-switches met NSE-stellers van 3 wissels (29A, 29B en 35B) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005222-2402-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005222 | 2022-12-12 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | L005222-2401-00 |  | < > | Watergraafsmeer | Amsterdam Muiderpoort West | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-10-06 | 1:00 | 2024-10-06 | 17:00 |  | continuous | Switch | T | LT+ST | [8 empty] | Vervangen EBI-switches met NSE-stellers van wissels 457 en 463B * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005222-2401-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005222 | 2022-12-12 | Medium |  |  |  |  | 00173, 00530 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | L005228-2303-00 |  | < > | Zaandam | Uitgeest | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 2024-02-26 | 22:00 | 2024-02-27 | 7:00 |  | continuous | Bridge | T | LT+ST | [8 empty] | onderhoudswerkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005228-2303-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005228 | 2022-10-21 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | L005228-2304-00 |  | < > | Zaandam | Uitgeest | 2024 | 2024 | 9 | 10 | 2024-03-02 | 1:00 | 2024-03-04 | 5:00 |  | continuous | Bridge | T | LT+ST | [8 empty] | onderhoudswerkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005228-2304-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005228 | 2022-10-21 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | L005258-2403-00 |  | < > | Enkhuizen | Hoorn | 2024 | 2024 | 43 | 44 | 2024-10-27 | 16:00 | 2024-10-29 | 20:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Vervanging VPI door IVPI * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005258-2403-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005258 | 2022-12-16 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | L005258-2402-00 |  | > | Enkhuizen | Hoorn | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 2024-10-29 | 20:00 | 2024-11-01 | 0:00 |  | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervanging VPI door IVPI * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005258-2402-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005258 | 2022-12-16 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | L005258-2401-00 |  | < > | Enkhuizen | Hoorn | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 2024-11-01 | 0:00 | 2024-11-03 | 4:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Vervanging VPI door IVPI * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005258-2401-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005258 | 2022-12-16 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | L005275-2302-00 |  | < > | Noordelijke splitsing (Haarlem) | Leiden Centraal | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-12 | 1:00 | 2024-10-13 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Sloop verlaten railgebouwen woningen Haarlem * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005275-2302-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005275 | 2022-11-08 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | L005300-2403-00 |  | < > | Erasmusgracht aansl. | Amsterdam Riekerpolder aansl. | 2024 | 2024 | 3 | 3 | 2024-01-20 | 1:00 | 2024-01-20 | 17:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | PVE-8 Vervangen zijwaartse bevestigingen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005300-2403-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005300 | 2022-12-12 | Medium |  |  |  |  | 00530 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | L005300-2404-00 |  | < > | Amsterdam Centraal | Hemtunnel aansl. | 2024 | 2024 | 5 | 6 | 2024-02-04 | 1:00 | 2024-02-05 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | PVE-9 Vervangen zijwaartse bevestigingen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005300-2404-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005300 | 2022-12-13 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | L005300-2401-00 |  | < > | Hoogkarspel | Heerhugowaard | 2024 | 2024 | 36 | 37 | 2024-09-08 | 1:00 | 2024-09-09 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | PVE-6 Vervangen zijwaartse bevestigingen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005300-2401-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005300 | 2022-12-08 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | L005300-2402-00 |  | < > | Singelgracht aansl. | Haarlem | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 2024-11-02 | 1:00 | 2024-11-03 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | PVE-7 Vervangen zijwaartse bevestigingen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005300-2402-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005300 | 2022-12-12 | Medium |  |  |  |  | 00129, 00530 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | L005300-2405-00 |  | < > | Amsterdam Centraal | Haarlem | 2024 | 2024 | 47 | 48 | 2024-11-24 | 1:00 | 2024-11-25 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | PVE-9 Vervangen zijwaartse bevestigingen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005300-2405-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005300 | 2022-11-25 | Medium |  |  |  |  | 99960, 00129, 00173, 00530 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | L005303-2404-00 |  | < > | Hoogkarspel | Purmerend Overwhere | 2024 | 2024 | 1 | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 |  | continuous | Catenary | T | LT+ST | [8 empty] | vervangen rijdraden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005303-2404-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005303 | 2022-10-05 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | L005303-2405-00 |  | < > | Zaandam Kogerveld | Hemtunnel aansl. | 2024 | 2024 | 5 | 5 | 2024-02-04 | 1:00 | 2024-02-04 | 16:00 |  | continuous | Catenary | T | LT+ST | [8 empty] | vervangen van 2 rijdraden: draad 23 draad 50 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005303-2405-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005303 | 2022-12-02 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | L005303-2412-00 |  | < > | Hoofddorp Middenspoor | Hoofddorp opstel. | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 2024-06-02 | 1:00 | 2024-06-02 | 9:00 |  | continuous | Catenary | T | LT | [8 empty] | vervangen rijdraden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005303-2412-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005303 | 2022-12-12 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | L005303-2403-00 |  | < > | Schagen | Heerhugowaard | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 2024-11-06 | 8:00 | 2024-11-06 | 16:30 |  | continuous | Catenary | T | LT | [8 empty] | vervangen van een rijdraad. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005303-2403-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005303 | 2022-12-12 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | L005303-2402-00 |  | < > | Schagen | Heerhugowaard | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 2024-11-05 | 8:00 | 2024-11-05 | 22:00 |  | continuous | Catenary | T | LT | [8 empty] | vervangen van 2 rijdraden. Draad 27-26 draad 29A-29 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005303-2402-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005303 | 2022-12-12 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | L005303-2401-00 |  | < > | Den Helder Zuid | Schagen | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-16 | 1:00 | 2024-11-16 | 16:00 |  | continuous | Catenary | T | LT+ST | [8 empty] | Vervangen van een 2-tal rijdraden: draad 9-10 draad 11-12 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005303-2401-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005303 | 2022-12-12 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | L005305-2403-00 |  | < > | Beverwijk | Santpoort Noord | 2024 | 2024 | 1 | 48 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 |  | continuous | Tunnel | T | LT+ST | [8 empty] | Vervangen armaturen en lampen, cctv- en brandmeldinstallatie in de Velsertunnel. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005305-2403-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005305 | 2022-11-29 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | L005305-2402-00 |  | < > | Beverwijk | Santpoort Noord | 2024 | 2024 | 1 | 48 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 |  | continuous | Tunnel | T | LT+ST | [8 empty] | Vervangen armaturen en lampen, cctv- en brandmeldinstallatie in de Velsertunnel. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005305-2402-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005305 | 2022-11-29 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | L005305-2401-00 |  | < > | Beverwijk | Santpoort Noord | 2024 | 2024 | 8 | 9 | 2024-02-23 | 1:00 | 2024-02-26 | 1:00 |  | continuous | Tunnel | T | LT+ST | [8 empty] | Vervangen armaturen en lampen, cctv- en brandmeldinstallatie in de Velsertunnel. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005305-2401-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005305 | 2022-12-12 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | L005305-2404-00 |  | < > | Beverwijk | Santpoort Noord | 2024 | 2024 | 11 | 12 | 2024-03-15 | 1:00 | 2024-03-18 | 1:00 |  | continuous | Tunnel | T | LT+ST | [8 empty] | Vervangen armaturen en lampen, cctv- en brandmeldinstallatie in de Velsertunnel. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005305-2404-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005305 | 2022-12-12 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | L005318-2410-00 |  | < > | Wormerveer | Uitgeest | 2024 | 2024 | 9 | 10 | 2024-03-02 | 0:00 | 2024-03-04 | 4:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | herstellen Schouwpad en Talud. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005318-2410-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005318 | 2022-10-14 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | L005318-2401-00 |  | < > | Alkmaar | Uitgeest | 2024 | 2024 | 13 | 14 | 2024-03-30 | 1:00 | 2024-04-01 | 6:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | Herprofileren baanlichaam en schouwpad herstellen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005318-2401-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005318 | 2022-11-18 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | L005318-2411-00 |  | < > | Wormerveer | Uitgeest | 2024 | 2024 | 23 | 24 | 2024-06-08 | 1:00 | 2024-06-10 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | herstel schouwpaden en Talud. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005318-2411-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005318 | 2022-10-14 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | L005318-2420-00 |  | < > | Zaandam | Uitgeest | 2024 | 2024 | 37 | 38 | 2024-09-14 | 1:00 | 2024-09-16 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | Herstel schouwpaden en talud. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005318-2420-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005318 | 2022-12-08 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | L005318-2430-00 |  | < > | Hoofddorp Middenspoor | Leiden Centraal | 2024 | 2024 | 48 | 49 | 2024-11-30 | 1:00 | 2024-12-02 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | aanpassen baanlichaam en talud. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005318-2430-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005318 | 2022-11-07 | Medium |  |  |  |  | 00530 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | L005319-2401-00 |  | < > | Hoogkarspel | Heerhugowaard | 2024 | 2024 | 50 | 51 | 2024-12-10 | 1:00 | 2024-12-20 | 5:00 |  | continuous | Switch | T | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwing van sporen, wissels, drainage t.p.v. het station Hoorn. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005319-2401-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005319 | 2022-12-19 | High | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | L005320-2401-00 |  | < > | Santpoort Noord | Haarlemkruis | 2024 | 2024 | 8 | 8 | 2024-02-24 | 1:00 | 2024-02-25 | 17:00 |  | continuous | Catenary | T | LT+ST | [8 empty] | Vervangen AEL-armen en bovenleidingbalk * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005320-2401-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005320 | 2022-11-08 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | L005320-2403-00 |  | < > | Uitgeest | Santpoort Noord | 2024 | 2024 | 11 | 12 | 2024-03-16 | 1:00 | 2024-03-18 | 5:00 |  | continuous | Catenary | T | LT+ST | [8 empty] | Vervangen bovenleiding balken, slopen en plaatsen palen+fundaties en plaatsen AEL-armen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005320-2403-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005320 | 2022-11-25 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | L005320-2402-00 |  | < > | Zuidelijke splitsing (Haarlem) | Lisse | 2024 | 2024 | 41 | 42 | 2024-10-13 | 1:00 | 2024-10-14 | 1:00 |  | continuous | Catenary | T | LT+ST | [8 empty] | Vervangen bovenleidingbalken * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005320-2402-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005320 | 2022-11-18 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | L005336-2402-00 |  | > | Duivendrecht aansluiting west | Hoofddorp Middenspoor | 2024 | 2024 | 2 | 5 | 2024-01-13 | 1:00 | 2024-02-03 | 5:00 |  | continuous | Tunnel |  | LT+ST | [8 empty] | P76 Nieuwe Tunnelbuis. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005336-2402-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005336 | 2022-09-26 | High | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | L005336-2405-00 |  | < > | Hoofddorp | Hoofddorp opstel. | 2024 | 2024 | 19 | 20 | 2024-05-09 | 1:00 | 2024-05-13 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | Onttrekking 2405, hfd. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005336-2405-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005336 | 2022-10-24 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | L005360-24IB-00 |  | < > | Amsterdam Muiderpoort aansl. | Amsterdam Bijlmer ArenA | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 2024-05-03 | 1:00 | 2024-05-05 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Conserveren kunstwerken * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005360-24IB-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005360 | 2022-11-25 | Medium |  |  |  |  | 99960, 00129, 00621, 00530 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | L005360-24BB-00 |  | < > | Amsterdam Muiderpoort | Amsterdam Bijlmer ArenA | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 2024-05-01 | 1:00 | 2024-05-03 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Conserveren kunstwerken * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005360-24BB-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005360 | 2022-11-25 | Medium |  |  |  |  | 00621, 00530 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | L005360-24CC-00 |  | < > | Watergraafsmeer Oost aansl. | Amsterdam Muiderpoort West | 2024 | 2024 | 24 | 25 | 2024-06-15 | 1:00 | 2024-06-17 | 5:00 |  | continuous | Bridge | T | LT+ST | [8 empty] | Conserveren brug Zuiderringvaart BS * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005360-24CC-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005360 | 2022-12-14 | Medium |  |  |  |  | 00173, 00530 |  | Coordination |  | N | 00
ProRail | L005360-24CI-00 |  | < > | Diemen | Amsterdam Muiderpoort West | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 2024-10-05 | 1:00 | 2024-10-07 | 5:00 |  | continuous | Bridge | T | LT+ST | [8 empty] | Conserveren brug Oosterringvaart BS * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005360-24CI-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005360 | 2022-11-28 | Medium |  |  |  |  | 00173 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | L005363-2402-00 |  | > | De Diem overloopw. | Duivendrecht Aansluiting Zuid | 2024 | 2024 | 1 | 2 | 2024-01-06 | 1:00 | 2024-01-08 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Plaatsen hekwerk locatie Diemen Zuid. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005363-2402-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005363 | 2022-12-13 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | L005363-2403-00 |  | > | De Diem overloopw. | Duivendrecht Aansluiting Zuid | 2024 | 2024 | 6 | 7 | 2024-02-10 | 1:00 | 2024-02-12 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Plaatsen hekwerk locatie Diemen Zuid. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005363-2403-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005363 | 2022-12-14 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | L005363-2401-00 |  | > | De Diem overloopw. | Duivendrecht Aansluiting Zuid | 2024 | 2024 | 9 | 10 | 2024-03-02 | 1:00 | 2024-03-04 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Plaatsen hekwerk locatie Diemen Zuid. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005363-2401-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005363 | 2022-12-14 | Medium |  |  |  |  | 00173, 00055, 00747, 00621 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | L005387-2401-00 |  | < > | Woerden | Gouda Goverwelle | 2024 | 2024 | 5 | 6 | 2024-02-03 | 1:00 | 2024-02-05 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | BBV logistiek, opladen / afvoeren materialen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005387-2401-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005387 | 2022-11-18 | Medium |  |  |  |  | 00173, 00055, 00747, 00530 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | L005415-2401-01 |  | < > | Amsterdam Sloterdijk | Halfweg | 2024 | 2024 | 7 | 9 | 2024-02-17 | 1:00 | 2024-02-26 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | Aanbrengen en vervangen van keerwanden langs spoor (lange damwanden). Vernieuwen schouwpaden en plaatsen hekwerken * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005415-2401-01-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005415 | 2022-10-14 | High |  |  |  |  | 00129, 00530 |  | Publication |  | N | 01
ProRail | L005415-2402-00 |  | < > | Amsterdam Sloterdijk | Haarlem | 2024 | 2024 | 43 | 45 | 2024-10-26 | 1:00 | 2024-11-04 | 4:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | Aanbrengen en vervangen van keerwanden langs spoor (lange damwanden). Vernieuwen schouwpaden en plaatsen hekwerken * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005415-2402-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005415 | 2022-10-21 | High |  |  |  |  | 00129, 00530 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | L005427-2401-00 |  | < > | Kampen Zuid Overloopw. Oost | Dronten | 2024 | 2024 | 2 | 2 | 2024-01-13 | 1:00 | 2024-01-14 | 1:00 |  | continuous | Tunnel | T | LT+ST | [8 empty] | Vervangen brandblusleiding in de Drontermeertunnel en verwijderen camera's. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005427-2401-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005427 | 2022-12-07 | Medium |  |  |  |  | 00621 |  | Coordination |  | N | 00
ProRail | L005429-2402-00 |  | < > | Muiderstraatweg aansl. | Amsterdam Zuid overloopwissels | 2024 | 2024 | 11 | 12 | 2024-03-16 | 1:00 | 2024-03-18 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | BBV met spoorstaafvervanging, dwarsliggers, bevestigingsmiddelen en ballastbed te A'dam Dijksgracht-Amstel. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005429-2402-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005429 | 2022-12-13 | Medium |  |  |  |  | 00173, 00055, 00621 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | L005429-2401-00 |  | < > | Amsterdam Centraal | Amsterdam Bijlmer ArenA | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 2024-04-29 | 5:00 | 2024-05-05 | 9:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | BBV met spoorstaafvervanging, dwarsliggers, bevestigingsmiddelen en ballastbed. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005429-2401-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005429 | 2022-12-05 | Medium |  |  |  |  | 99960, 00129, 00173, 00055, 00747, 00621, 00530 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | L005429-2406-00 |  | > | Amsterdam Muiderpoort | Amsterdam Bijlmer ArenA | 2024 | 2024 | 22 | 23 | 2024-06-01 | 1:00 | 2024-06-03 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | BBV met spoorstaafvervanging, dwarsliggers, bevestigingsmiddelen en ballastbed * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005429-2406-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005429 | 2022-11-25 | Medium |  |  |  |  | 00173, 00055, 00747, 00621 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | L005429-2405-00 |  | < > | Watergraafsmeer | Amsterdam Centraal | 2024 | 2024 | 26 | 27 | 2024-06-29 | 1:00 | 2024-07-01 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | BBV met spoorstaafvervanging, dwarsliggers, bevestigingsmiddelen. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005429-2405-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005429 | 2022-10-24 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | L005429-2404-00 |  | > | Watergraafsmeer | Amsterdam Centraal | 2024 | 2024 | 49 | 50 | 2024-12-07 | 1:00 | 2024-12-09 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | BBV met spoorstaafvervanging, dwarsliggers, bevestigingsmiddelen en ballastbed. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005429-2404-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005429 | 2022-10-14 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | L005430-2409-00 |  | < > | Amsterdam Westhaven | Amsterdam Westhaven | 2024 | 2024 | 15 | 16 | 2024-04-14 | 1:00 | 2024-04-17 | 1:00 |  | continuous | Switch | T | ST | [8 empty] | BBV, vernieuwen sporen en wissels. ingieten Harmelen ovw * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005430-2409-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005430 | 2022-12-02 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | L005430-2405-00 |  | > | Amsterdam Westhaven | Amsterdam Westhaven | 2024 | 2024 | 16 | 17 | 2024-04-20 | 1:00 | 2024-04-22 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | BBV * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005430-2405-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005430 | 2022-12-02 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | L005442-2404-00 |  | < > | Blauwkapel Oost | Utrecht Maliebaan | 2024 | 2024 | 5 | 6 | 2024-02-04 | 18:00 | 2024-02-06 | 9:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT | [8 empty] | Vernieuwen spoorstaven in overwegen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005442-2404-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005442 | 2022-11-25 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | L005442-2403-00 |  | < > | Blauwkapel Oost | Utrecht Maliebaan | 2024 | 2024 | 8 | 9 | 2024-02-25 | 18:00 | 2024-02-27 | 9:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT | [8 empty] | Vernieuwen spoorstaven in overwegen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005442-2403-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005442 | 2022-11-25 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | L005442-2410-00 |  | < > | Rhenen | De Haar aansl. | 2024 | 2024 | 9 | 10 | 2024-03-02 | 1:00 | 2024-03-04 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen spoorstaven en bevestigingsmiddelen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005442-2410-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005442 | 2022-12-14 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | L005442-2409-00 |  | < > | Hilversum | Vechtbrug - bij Weesp | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 2024-03-23 | 1:00 | 2024-03-24 | 9:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | Diverse vernieuwingen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005442-2409-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005442 | 2022-10-10 | Medium |  |  |  |  | 00173, 00055, 00747 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | L005442-2408-00 |  | < > | Amersfoort Centraal | Hilversum | 2024 | 2024 | 13 | 14 | 2024-03-30 | 1:00 | 2024-04-01 | 6:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | BBV 2024 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005442-2408-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005442 | 2022-11-21 | Medium |  |  |  |  | 00319, 00173, 00055, 00747 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | L005442-2411-00 |  | < > | Rhenen | De Haar aansl. | 2024 | 2024 | 15 | 16 | 2024-04-13 | 1:00 | 2024-04-15 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen spoorstaven en bevestigingsmiddelen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005442-2411-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005442 | 2022-11-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | L005442-2405-00 |  | < > | Blauwkapel Oost | Utrecht Maliebaan | 2024 | 2024 | 15 | 16 | 2024-04-14 | 18:00 | 2024-04-16 | 9:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT | [8 empty] | Vernieuwen spoorstaven in overwegen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005442-2405-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005442 | 2022-11-25 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | L005445-2402-00 |  | < > | Amsterdam Transformatorweg aansl. | Amsterdam Riekerpolder aansl. | 2024 | 2024 | 3 | 4 | 2024-01-20 | 1:00 | 2024-01-22 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen regelbare bevestiging * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005445-2402-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005445 | 2022-10-14 | Medium |  |  |  |  | 00530 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | L005445-2404-00 |  | < > | Amsterdam Transformatorweg aansl. | Amsterdam Riekerpolder aansl. | 2024 | 2024 | 5 | 6 | 2024-02-03 | 1:00 | 2024-02-05 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen regelbare bevestiging * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005445-2404-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005445 | 2022-10-14 | Medium |  |  |  |  | 00530 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | L005445-2403-00 |  | < > | Amsterdam Transformatorweg aansl. | Amsterdam Riekerpolder aansl. | 2024 | 2024 | 6 | 7 | 2024-02-10 | 1:00 | 2024-02-12 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen regelbare bevestiging * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005445-2403-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005445 | 2022-10-21 | Medium |  |  |  |  | 00530 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | L005445-2405-00 |  | < > | Amsterdam Transformatorweg aansl. | Amsterdam Riekerpolder aansl. | 2024 | 2024 | 9 | 10 | 2024-03-02 | 1:00 | 2024-03-04 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen regelbare bevestiging * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005445-2405-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005445 | 2022-10-14 | Medium |  |  |  |  | 00530 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | L005445-2406-00 |  | < > | Amsterdam Transformatorweg aansl. | Amsterdam Riekerpolder aansl. | 2024 | 2024 | 10 | 11 | 2024-03-09 | 1:00 | 2024-03-11 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen regelbare bevestiging * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005445-2406-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005445 | 2022-10-14 | Medium |  |  |  |  | 00530 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | L005445-2407-00 |  | < > | Amsterdam Transformatorweg aansl. | Amsterdam Riekerpolder aansl. | 2024 | 2024 | 12 | 13 | 2024-03-23 | 1:00 | 2024-03-25 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen regelbare bevestiging * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005445-2407-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005445 | 2022-11-04 | Medium |  |  |  |  | 00530 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | L005445-2408-00 |  | < > | Amsterdam Transformatorweg aansl. | Amsterdam Riekerpolder aansl. | 2024 | 2024 | 16 | 17 | 2024-04-20 | 1:00 | 2024-04-22 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen regelbare bevestiging * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005445-2408-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005445 | 2022-10-24 | Medium |  |  |  |  | 00530 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | L005445-2401-00 |  | < > | Amsterdam Transformatorweg aansl. | Amsterdam Riekerpolder aansl. | 2024 | 2024 | 21 | 22 | 2024-05-25 | 1:00 | 2024-05-27 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen regelbare bevestiging * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005445-2401-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005445 | 2022-12-13 | Medium |  |  |  |  | 00530 |  | Coordination |  | N | 00
ProRail | M004042-2401-00 |  | < > | Venlo grens | Tegelen | 2024 | 2024 | 11 | 12 | 2024-03-16 | 1:00 | 2024-03-18 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Het ombouwen van de resterende FTGS secties naar het nieuwe TCM100 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004042-2401-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004042 | 2022-11-09 | Medium | [5 empty] | 00748 | Publication |  | N | 00
ProRail | M004523-24B1-00 |  | < > | Vught | Boxtel | 2024 | 2024 | 27 | 28 | 2024-07-01 | 1:00 | 2024-07-08 | 5:00 |  | continuous | Switch | T | LT | [8 empty] | Saneren spoor en wissels, Toevoegen RIP en wissel. Bovenbouwvernieuwing * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004523-24B1-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004523 | 2022-12-09 | High | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | M004830-2401-00 |  | < > | Tilburg Universiteit | Breda | 2024 | 2024 | 10 | 11 | 2024-03-09 | 1:00 | 2024-03-11 | 5:00 |  | continuous | Catenary | T | LT+ST | [8 empty] | Vervangen betonnen bovenleiding portalen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004830-2401-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004830 | 2022-12-08 | Medium |  |  |  |  | 99960, 00129, 00055 | 00748 | Coordination |  | N | 00
ProRail | M004830-2403-00 |  | < > | Tilburg Universiteit | Breda | 2024 | 2024 | 17 | 19 | 2024-04-28 | 1:00 | 2024-05-10 | 1:00 |  | continuous | Catenary | T | LT+ST | [8 empty] | Vervangen betonnen bovenleiding portalen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004830-2403-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004830 | 2022-11-14 | High |  |  |  |  | 99960, 00129, 00173, 00055, 00747 | 00748 | Publication |  | N | 00
ProRail | M004830-2402-00 |  | < > | Tilburg Universiteit | Breda | 2024 | 2024 | 35 | 36 | 2024-08-31 | 1:00 | 2024-09-02 | 5:00 |  | continuous | Catenary | T | LT+ST | [8 empty] | Vervangen betonnen bovenleiding portalen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004830-2402-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004830 | 2022-12-09 | Medium |  |  |  |  | 99960, 00129, 00055 | 00748 | Coordination |  | N | 00
ProRail | M004852-2401-00 |  | < > | Sittard | Beatrixhaven aansl. (Maastricht) | 2024 | 2024 | 2 | 3 | 2024-01-13 | 5:00 | 2024-01-15 | 5:00 |  | continuous | Bridge | T | LT+ST | [8 empty] | Slopen en vernieuwen viaduct Veestraat Sittard. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004852-2401-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004852 | 2022-11-09 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | M004856-2411-00 |  | < > | Wijchen | 's-Hertogenbosch | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 2024-10-05 | 1:00 | 2024-10-07 | 5:00 |  | continuous | Switch | T | LT+ST | [8 empty] | Saneren wissel 43a en 43b te Oss * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004856-2411-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004856 | 2022-11-11 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | M004856-2401-00 |  | < > | Meteren Betuweroute aansluiting Noord | 's-Hertogenbosch | 2024 | 2024 | 43 | 44 | 2024-10-26 | 1:00 | 2024-10-28 | 4:00 |  | continuous | Switch | T | LT+ST | [8 empty] | Saneren 3de spoor en toe leidende wissels * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004856-2401-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004856 | 2022-11-11 | Medium |  |  |  |  | 99960, 00319, 00129, 00173, 00055 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | M004870-2401-00 |  | < > | Roermond | Sittard | 2024 | 2024 | 23 | 24 | 2024-06-08 | 5:00 | 2024-06-10 | 5:00 |  | continuous | Tunnel | T | LT+ST | [8 empty] | Aanpassen kunstwerk Linnen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004870-2401-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004870 | 2022-11-09 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | M004870-2402-00 |  | < > | Roermond | Sittard | 2024 | 2024 | 30 | 31 | 2024-07-27 | 5:00 | 2024-07-29 | 5:00 |  | continuous | Tunnel | T | LT+ST | [8 empty] | Aanpassen kunstwerk Linnen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004870-2402-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004870 | 2022-11-09 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | M004886-2421-00 |  | < > | Swalmen zuid | Weert | 2024 | 2024 | 14 | 51 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004886-2421-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004886 | 2022-12-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | M004886-2451-00 |  | < > | Heerlen aansl. | Beatrixhaven aansl. (Maastricht) | 2024 | 2024 | 14 | 51 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | Bovenbouw vernieuwing * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004886-2451-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004886 | 2022-11-29 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | M004886-2422-00 |  | < > | Roermond | Weert | 2024 | 2024 | 4 | 5 | 2024-01-27 | 1:00 | 2024-01-29 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004886-2422-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004886 | 2022-12-09 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | M004886-2401-00 |  | < > | Blerick | Eindhoven Centraal | 2024 | 2024 | 10 | 12 | 2024-03-09 | 1:00 | 2024-03-18 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004886-2401-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004886 | 2022-11-09 | High | [5 empty] | 00748 | Publication |  | N | 00
ProRail | M004886-2471-00 |  | < > | Valkenburg | Maastricht | 2024 | 2024 | 14 | 15 | 2024-04-06 | 1:00 | 2024-04-08 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | BBV Werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004886-2471-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004886 | 2022-12-09 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | M004886-2441-00 |  | < > | Sittard | Born | 2024 | 2024 | 16 | 17 | 2024-04-20 | 1:00 | 2024-04-22 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT | [8 empty] | Bovenbouw vernieuwing * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004886-2441-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004886 | 2022-12-09 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | M004886-2402-00 |  | < > | Helmond | Eindhoven Centraal | 2024 | 2024 | 16 | 16 | 2024-04-21 | 1:00 | 2024-04-21 | 9:00 |  | continuous | Catenary | T | LT+ST | [8 empty] | Rijdraad vernieuwing * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004886-2402-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004886 | 2022-12-08 | Minor | [5 empty] | 00748 | Coordination |  | N | 00
ProRail | M004886-2452-00 |  | < > | Heerlen aansl. | Geleen Oost | 2024 | 2024 | 18 | 19 | 2024-05-04 | 1:00 | 2024-05-06 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | Bovenbouw vernieuwing * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004886-2452-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004886 | 2022-11-09 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | M004886-2423-00 |  | < > | Roermond | Weert | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 2024-05-18 | 1:00 | 2024-05-20 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004886-2423-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004886 | 2022-12-08 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | M004886-2431-00 |  | < > | Roermond | Sittard | 2024 | 2024 | 23 | 24 | 2024-06-08 | 1:00 | 2024-06-10 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | Bovenbouw vernieuwing * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004886-2431-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004886 | 2022-11-09 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | M004886-2411-00 |  | < > | Tongelre aansl. | Budel | 2024 | 2024 | 24 | 25 | 2024-06-15 | 1:00 | 2024-06-17 | 5:00 |  | continuous | Catenary | T | LT+ST | [8 empty] | Baanverbetering en rijdraad vernieuwing * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004886-2411-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004886 | 2022-12-08 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | M004886-2453-00 |  | < > | Heerlen aansl. | Geleen Oost | 2024 | 2024 | 34 | 35 | 2024-08-24 | 1:00 | 2024-08-26 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | Bovenbouw vernieuwing * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004886-2453-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004886 | 2022-11-09 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | M004886-2442-00 |  | < > | Sittard | Sittard | 2024 | 2024 | 37 | 38 | 2024-09-11 | 21:00 | 2024-09-16 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | ST | [8 empty] | Bovenbouw vernieuwing * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004886-2442-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004886 | 2022-11-09 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | M004896-2402-00 |  | < > | Tilburg ind. terr. | Tilburg | 2024 | 2024 | 22 | 23 | 2024-06-01 | 1:00 | 2024-06-03 | 5:00 |  | continuous | Bridge | T | LT+ST | [8 empty] | conserveren spoorbrug (stralen, ontroesten en 3 keer behandelen). * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004896-2402-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004896 | 2022-12-08 | Medium |  |  |  |  | 99960, 00055 |  | Coordination |  | N | 00
ProRail | M004896-2401-00 |  | < > | Tilburg ind. terr. | Tilburg | 2024 | 2024 | 32 | 33 | 2024-08-10 | 1:00 | 2024-08-12 | 5:00 |  | continuous | Bridge | T | LT+ST | [8 empty] | conserveren spoorbrug (stralen, ontroesten en 3 keer behandelen). * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004896-2401-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004896 | 2022-12-09 | Medium |  |  |  |  | 99960, 00055 |  | Coordination |  | N | 00
ProRail | M004896-2403-00 |  | < > | Tilburg ind. terr. | Tilburg | 2024 | 2024 | 44 | 45 | 2024-11-02 | 1:00 | 2024-11-04 | 5:00 |  | continuous | Bridge | T | LT+ST | [8 empty] | conserveren spoorbrug (stralen, ontroesten en 3 keer behandelen). * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004896-2403-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004896 | 2022-12-09 | Medium |  |  |  |  | 99960, 00055 |  | Coordination |  | N | 00
ProRail | M004898-2402-00 |  | < > | Meteren Betuweroute aansluiting Zuid | 's-Hertogenbosch | 2024 | 2024 | 43 | 44 | 2024-10-26 | 1:00 | 2024-10-28 | 4:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Betreft spoorviaduct Zuider Waaldijk, herstellen lekkage vanuit bovendek * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004898-2402-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004898 | 2022-11-11 | Medium |  |  |  |  | 99960, 00319, 00129, 00173 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | M004902-2406-00 |  | < > | Breda aansl. | Roosendaal | 2024 | 2024 | 9 | 10 | 2024-03-02 | 1:00 | 2024-03-04 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004902-2406-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004902 | 2022-12-09 | Medium |  |  |  |  | 99960, 00055 |  | Coordination |  | N | 00
ProRail | M004902-2413-00 |  | < > | Dordrecht | Roosendaal | 2024 | 2024 | 11 | 12 | 2024-03-16 | 1:00 | 2024-03-18 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004902-2413-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004902 | 2022-11-28 | Medium |  |  |  |  | 00526, 00129 | 00748 | Coordination |  | N | 00
ProRail | M004902-2405-00 |  | < > | Roosendaal | Goes | 2024 | 2024 | 14 | 15 | 2024-04-06 | 1:00 | 2024-04-08 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004902-2405-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004902 | 2022-11-08 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | M004902-2408-00 |  | < > | Breda | Lage Zwaluwe | 2024 | 2024 | 16 | 17 | 2024-04-20 | 1:00 | 2024-04-22 | 5:00 |  | continuous | Switch | T | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden, vernieuwen wisselstellers en vervangen rijdraad * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004902-2408-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004902 | 2022-12-09 | Medium |  |  |  |  | 00129 | 00748 | Coordination |  | N | 00
ProRail | M004902-2410-00 |  | < > | Gilze-Rijen | Breda | 2024 | 2024 | 18 | 19 | 2024-05-04 | 1:00 | 2024-05-06 | 5:00 |  | continuous | Switch | T | LT | [8 empty] | BBV werkzaamheden, vernieuwen wisselstellers en vervangen rijdraad * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004902-2410-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004902 | 2022-11-09 | Medium |  |  |  |  | 99960, 00129, 00055 | 00748 | Publication |  | N | 00
ProRail | M004902-2402-00 |  | < > | Oosterhout West stad | Moerdijkbrug Zuid aansl. | 2024 | 2024 | 32 | 34 | 2024-08-10 | 1:00 | 2024-08-19 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004902-2402-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004902 | 2022-11-11 | High |  |  |  |  | 00129 | 00748 | Publication |  | N | 00
ProRail | M004902-2412-00 |  | < > | Dordrecht | Roosendaal | 2024 | 2024 | 38 | 39 | 2024-09-21 | 1:00 | 2024-09-23 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004902-2412-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004902 | 2022-11-10 | Medium |  |  |  |  | 00526, 00129 | 00748 | Publication |  | N | 00
ProRail | M004902-2403-00 |  | < > | Breda aansl. | Roosendaal | 2024 | 2024 | 41 | 42 | 2024-10-12 | 1:00 | 2024-10-14 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004902-2403-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004902 | 2022-11-28 | Medium |  |  |  |  | 99960, 00129, 00055 |  | Coordination |  | N | 00
ProRail | M004902-2409-00 |  | < > | Breda | Lage Zwaluwe | 2024 | 2024 | 41 | 42 | 2024-10-12 | 1:00 | 2024-10-14 | 5:00 |  | continuous | Switch | T | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden, vernieuwen wisselstellers en vervangen rijdraad * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004902-2409-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004902 | 2022-12-08 | Medium |  |  |  |  | 00129 | 00748 | Coordination |  | N | 00
ProRail | M004902-2407-00 |  | < > | Breda | Roosendaal | 2024 | 2024 | 42 | 43 | 2024-10-19 | 1:00 | 2024-10-21 | 5:00 |  | continuous | Switch | T | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden, vernieuwen wisselstellers en vervangen rijdraad * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004902-2407-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004902 | 2022-12-09 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | M004917-2401-00 |  | < > | Lage Zwaluwe | Roosendaal | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 2024-02-15 | 1:00 | 2024-02-17 | 5:00 |  | continuous | Catenary | T | LT+ST | [8 empty] | Vervangen betonnen bovenleiding portalen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004917-2401-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004917 | 2022-12-09 | Medium |  |  |  |  | 00526 |  | Coordination |  | N | 00
ProRail | M004917-2403-00 |  | < > | Lage Zwaluwe | Roosendaal | 2024 | 2024 | 11 | 13 | 2024-03-16 | 5:00 | 2024-03-25 | 5:00 |  | continuous | Catenary | T | LT+ST | [8 empty] | Vervangen betonnen bovenleiding portalen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004917-2403-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004917 | 2022-11-28 | High |  |  |  |  | 00526 |  | Coordination |  | N | 00
ProRail | M004917-2402-00 |  | < > | Lage Zwaluwe | Roosendaal | 2024 | 2024 | 27 | 28 | 2024-07-06 | 1:00 | 2024-07-08 | 5:00 |  | continuous | Catenary | T | LT+ST | [8 empty] | Vervangen betonnen bovenleiding portalen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004917-2402-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004917 | 2022-11-28 | Medium |  |  |  |  | 00526 |  | Coordination |  | N | 00
ProRail | M004917-2404-00 |  | < > | Lage Zwaluwe | Roosendaal | 2024 | 2024 | 38 | 40 | 2024-09-21 | 5:00 | 2024-09-30 | 5:00 |  | continuous | Catenary | T | LT+ST | [8 empty] | Vervangen betonnen bovenleiding portalen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004917-2404-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004917 | 2022-11-10 | High |  |  |  |  | 00526 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | M004937-2301-00 |  | < > | Eindhoven Centraal | Acht | 2024 | 2024 | 27 | 28 | 2024-07-06 | 1:00 | 2024-07-08 | 5:00 |  | continuous | Tunnel | T | LT+ST | [8 empty] | herstelwerkzaamheden aan kunstwerk * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004937-2301-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004937 | 2022-12-08 | Medium | [5 empty] | 00748 | Coordination |  | N | 00
ProRail | M004942-2405-00 |  | < > | Geldermalsen | Leerdam | 2024 | 2024 | 9 | 10 | 2024-03-02 | 1:00 | 2024-03-04 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004942-2405-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004942 | 2022-12-02 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | M004942-2408-00 |  | < > | Terneuzen | Sluiskil aansl. | 2024 | 2024 | 10 | 11 | 2024-03-09 | 1:00 | 2024-03-11 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004942-2408-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004942 | 2022-11-08 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | M004942-2409-00 |  | < > | Sluiskil racc. Dow Chemical | Sluiskil aansl. | 2024 | 2024 | 11 | 12 | 2024-03-16 | 1:00 | 2024-03-18 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004942-2409-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004942 | 2022-11-08 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | M004942-2411-00 |  | < > | Sloehaven empl. | Sloe-Cobalfret | 2024 | 2024 | 14 | 15 | 2024-04-06 | 1:00 | 2024-04-08 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004942-2411-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004942 | 2022-11-08 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | M004942-2410-00 |  | < > | Moerdijk | Moerdijk | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 2024-05-18 | 1:00 | 2024-05-20 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004942-2410-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004942 | 2022-11-25 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | M004942-2416-00 |  | < > | Vught aansl. | Tilburg | 2024 | 2024 | 25 | 25 | 2024-06-20 | 1:00 | 2024-06-22 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004942-2416-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004942 | 2022-11-11 | Medium |  |  |  |  | 99960, 00055 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | M004942-2401-00 |  | < > | Vught aansl. | Boxtel | 2024 | 2024 | 25 | 26 | 2024-06-22 | 1:00 | 2024-06-24 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004942-2401-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004942 | 2022-11-11 | Medium |  |  |  |  | 00129 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | M004942-2406-00 |  | < > | Vught aansl. | Tilburg | 2024 | 2024 | 25 | 26 | 2024-06-22 | 1:00 | 2024-06-24 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004942-2406-00-7&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004942 | 2022-11-11 | Medium |  |  |  |  | 99960, 00055 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | M004942-2404-00 |  | < > | Eindhoven Centraal | Boxtel | 2024 | 2024 | 27 | 28 | 2024-07-06 | 1:00 | 2024-07-09 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004942-2404-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004942 | 2022-12-09 | Medium |  |  |  |  | 00129 | 01331, 00748 | Coordination |  | N | 00
ProRail | M004942-2403-00 |  | > | Eindhoven Centraal | Acht | 2024 | 2024 | 28 | 28 | 2024-07-09 | 5:00 | 2024-07-11 | 9:00 |  | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004942-2403-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004942 | 2022-12-09 | Medium | [5 empty] | 00748 | Coordination |  | N | 00
ProRail | M004942-2402-00 |  | > | Eindhoven Centraal | Best overloopwissels | 2024 | 2024 | 28 | 28 | 2024-07-11 | 9:00 | 2024-07-13 | 13:00 |  | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004942-2402-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004942 | 2022-12-09 | Medium | [5 empty] | 00748 | Coordination |  | N | 00
ProRail | M004942-2407-00 |  | < > | Oosterhout West stad | Lage Zwaluwe | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 2024-08-10 | 1:00 | 2024-08-11 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004942-2407-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004942 | 2022-11-09 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | M004942-2412-00 |  | < > | Sloehaven empl. | Sloe-Cobalfret | 2024 | 2024 | 45 | 46 | 2024-11-10 | 1:00 | 2024-11-11 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004942-2412-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004942 | 2022-11-08 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | M004943-2401-00 |  | < > | Tilburg | Breda | 2024 | 2024 | 17 | 20 | 2024-04-28 | 1:00 | 2024-05-13 | 23:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004943-2401-00-7&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004943 | 2022-11-08 | High |  |  |  |  | 99960, 00129, 00055 | 00748 | Publication |  | N | 00
ProRail | M004943-2402-00 |  | < > | Boxtel | Tilburg aansl. | 2024 | 2024 | 42 | 43 | 2024-10-19 | 1:00 | 2024-10-26 | 9:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | BBV Werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004943-2402-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004943 | 2022-11-15 | High |  |  |  |  | 00129 | 00748 | Publication |  | N | 00
ProRail | M004989-2421-00 |  | < > | Venray | Blerick | 2024 | 2024 | 10 | 11 | 2024-03-09 | 1:00 | 2024-03-11 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | BBV Werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004989-2421-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004989 | 2022-11-28 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | M004989-2411-00 |  | < > | Venlo | Roermond | 2024 | 2024 | 15 | 16 | 2024-04-13 | 1:00 | 2024-04-15 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004989-2411-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004989 | 2022-12-08 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | M004989-2412-00 |  | < > | Venlo | Roermond | 2024 | 2024 | 16 | 16 | 2024-04-15 | 5:00 | 2024-04-17 | 9:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004989-2412-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004989 | 2022-12-08 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | M004989-2413-00 |  | < > | Venlo | Roermond | 2024 | 2024 | 16 | 16 | 2024-04-17 | 9:00 | 2024-04-19 | 13:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004989-2413-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004989 | 2022-12-08 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | M004989-2401-00 |  | < > | Mook Molenhoek | Blerick | 2024 | 2024 | 22 | 24 | 2024-06-01 | 1:00 | 2024-06-10 | 5:00 |  | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | [8 empty] | Spoorvernieuwing * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004989-2401-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004989 | 2022-12-09 | High | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | R3AE032-2401-00 |  | < > | Dijksgracht Oostzijde (Amsterdam) | Overbrakerpolder aansl. | 2024 | 2024 | 26 | 27 | 2024-06-29 | 1:00 | 2024-07-02 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Stap 1i, buiten exploitatie nemen spoor 14+15 en indienststellen spoor 1 en 2a. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3AE032-2401-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-3AE032 | 2022-10-24 | Medium |  |  |  |  | 99960, 00129, 00173, 00621, 00530, 00071 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | R3GZN02-2402-00 |  | < > | Boxtel | Tilburg ind. terr. | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 2024-04-14 | 1:00 | 2024-04-14 | 9:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | PHS Den Bosch - Vught - uitvoering stap A2 kabelwerkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3GZN02-2402-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-3GZN02 | 2022-12-09 | Minor |  |  |  |  | 99960, 00129, 00055 |  | Coordination |  | N | 00
ProRail | R3GZN02-2401-00 |  | < > | Oss | Tilburg ind. terr. | 2024 | 2024 | 25 | 26 | 2024-06-18 | 1:00 | 2024-06-24 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | PHS Den Bosch - Vught-uitvoering stap 0 saneren derde spoor * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3GZN02-2401-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-3GZN02 | 2022-11-14 | Medium |  |  |  |  | 99960, 00129, 00173, 00055 | 00748 | Publication |  | N | 00
ProRail | R3GZN02-2403-00 |  | < > | Boxtel | Tilburg ind. terr. | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 2024-08-11 | 1:00 | 2024-08-11 | 9:00 |  | continuous | Signal | T | LT+ST | [8 empty] | Knippen, lassen en testen om te leggen seinwezenkabels en overige voorbereidende werkzaamheden. FOT B2-1. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3GZN02-2403-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-3GZN02 | 2022-12-09 | Minor |  |  |  |  | 99960, 00319, 00129, 00055 |  | Coordination |  | N | 00
ProRail | R3HRB01-T10C-00 |  | < > | Den Haag HS | Schiedam Centrum | 2024 | 2024 | 13 | 14 | 2024-03-30 | 1:00 | 2024-04-01 | 6:00 |  | continuous | Tunnel | T | LT+ST | [8 empty] | PHS Rsw - Sdm TVP 10c in dienst stellen tunnel technische installaties * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3HRB01-T10C-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-3HRB01 | 2022-11-25 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | R3HRB01-TP5-00 |  | < > | Rotterdam Centraal | Schiedam Centrum | 2024 | 2024 | 19 | 20 | 2024-05-09 | 0:00 | 2024-05-13 | 4:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | werkzaamheden aan ter voorbereiding op de 4-sporig gebruik Schiedam Rotterdam op de corridor Rotterdam Delft * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3HRB01-TP5-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-3HRB01 | 2022-12-02 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | R3HRB01-tp11-00 |  | < > | Den Haag HS | Schiedam Centrum | 2024 | 2024 | 28 | 30 | 2024-07-13 | 1:00 | 2024-07-25 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | PHS Rsw - Sdm TVP 11 in dienststellen 4 sporige trace Rijswijk Delft Campus, inclusief systeemintegratie testfase. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3HRB01-tp11-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-3HRB01 | 2022-11-21 | High |  |  |  |  | 00129, 00530 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | R3HRB01-TP6-00 |  | < > | Barendrecht Vork Aansl | Schiedam Centrum | 2024 | 2024 | 28 | 30 | 2024-07-13 | 0:00 | 2024-07-25 | 4:00 |  | continuous | Signal | T | LT+ST | [8 empty] | Bouwen zettingsvrije plaat en seinverdichting Dt-Sdm. werkzaamheden aan ter voorbereiding op de 4-sporig gebruik Sdm Rtd * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3HRB01-TP6-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-3HRB01 | 2022-11-25 | High |  |  |  |  | 00129, 00530 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | R3HRB01-tp12-00 |  | < > | Den Haag HS | Schiedam Centrum | 2024 | 2024 | 44 | 45 | 2024-11-02 | 1:00 | 2024-11-04 | 5:00 |  | continuous | Tunnel | T | LT+ST | [8 empty] | PHS Rsw - Sdm TVP 12 afronden werkzaamheden t.b.v. 4 sporige aansluiting Rsw- Dtcp. aanpassing installaties Spoortunnel * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3HRB01-tp12-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-3HRB01 | 2022-11-25 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | R3HRB01-TVP7-00 |  | < > | Barendrecht Vork Aansl | Schiedam Centrum | 2024 | 2024 | 44 | 45 | 2024-10-29 | 18:00 | 2024-11-04 | 4:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | werkzaamheden t.b.v. het indienststellen van 4-sporen ( Sdm Rtd ) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3HRB01-TVP7-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-3HRB01 | 2022-12-02 | Medium |  |  |  |  | 00129, 00530 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | R359600-2401-00 |  | < > | Crailoo aansl. Oost | Vechtbrug - bij Weesp | 2024 | 2024 | 12 | 13 | 2024-03-23 | 1:00 | 2024-03-25 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Het realiseren van een geluidscherm bij station Naarden Bussum tussen km 22,2 en km 22,3 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-359600-2401-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-359600 | 2022-10-21 | Medium |  |  |  |  | 00173, 00055, 00747, 00621 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | R389800-2402-00 |  | < > | Dieren | Velperbroek aansl. | 2024 | 2024 | 47 | 48 | 2024-11-23 | 1:00 | 2024-11-25 | 5:00 |  | continuous | Tunnel | T | LT+ST | [8 empty] | Overwegen: - Lentsesteeg: onderdoorgang (indien mogelijk) - Kerkhof: beveiligen - Jeugdland: saneren * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-389800-2402-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-389800 | 2022-12-02 | Medium |  |  |  |  | 00173 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | R426400-2410-00 |  | < > | Schiphol Airport | Rotterdam HSL aansl. | 2024 | 2024 | 9 | 10 | 2024-03-03 | 1:00 | 2024-03-04 | 5:00 |  | continuous | Signal | T | LT+ST | [8 empty] | . Omleggen kabels, plaatsen kasten voor beveiliging (Laatst stap fase 1) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-426400-2410-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-426400 | 2022-12-14 | Medium |  |  |  |  | 00530 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | R472500-2401-00 |  | < > | Blerick | Gekkengraaf West aansl. | 2024 | 2024 | 10 | 11 | 2024-03-09 | 1:00 | 2024-03-11 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Realiseren van een lift naar perron 1 en een lift naar perron 2. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-472500-2401-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-472500 | 2022-11-07 | Medium | [5 empty] | 00748 | Publication |  | N | 00
ProRail | R472500-2402-00 |  | < > | Blerick | Gekkengraaf West aansl. | 2024 | 2024 | 11 | 12 | 2024-03-16 | 1:00 | 2024-03-18 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Realiseren van een lift naar perron 1 en een lift naar perron 2. plaatsen liftschachten * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-472500-2402-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-472500 | 2022-11-07 | Medium | [5 empty] | 00748 | Publication |  | N | 00
ProRail | R472600-2401-00 |  | < > | Venserpolder aansl. | Duivendrecht aansluiting west | 2024 | 2024 | 43 | 44 | 2024-10-26 | 1:00 | 2024-10-28 | 4:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Plaatsen liftschacht * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-472600-2401-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-472600 | 2022-11-09 | Medium |  |  |  |  | 00621 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | R475800-2401-00 |  | < > | Amersfoort racc. Pon | Amersfoort Centraal | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-09-30 | 0:00 | 2024-10-02 | 4:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Voorbereidende werkzaamheden stijgpunten. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-475800-2401-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-475800 | 2022-12-14 | Medium |  |  |  |  | 00173, 00055, 00747 |  | Coordination |  | N | 00
ProRail | R479300-2401-00 |  | < > | Groningen Losplaats | Groningen | 2024 | 2024 | 30 | 32 | 2024-07-27 | 2:00 | 2024-08-05 | 4:00 |  | continuous | Catenary | T | LT+ST | [8 empty] | Verwijderen viaduct N7 en aanpassen verlaagde bovenleiding naar OVS norm hoogte * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-479300-2401-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-479300 | 2022-12-07 | High | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | R480001-2401-00 |  | < > | Haarlemkruis | Haarlem goed. | 2024 | 2024 | 50 | 51 | 2024-12-14 | 1:00 | 2024-12-16 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Aanpassen OVW 18.8 Westergracht Haarlem * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-480001-2401-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-480001 | 2022-10-21 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | R481000-2401-00 |  | < > | Hoorn aansl. | Alkmaar | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 2024-11-05 | 1:00 | 2024-11-08 | 5:00 |  | continuous | Tunnel | T | LT+ST | [8 empty] | ophef van overweg Zuidtangent, aanleg onderdoorgang en RIP, enkele aanpassing aan station Heerhugowaard. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-481000-2401-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-481000 | 2022-11-25 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | R481000-2402-00 |  | < > | Hoorn aansl. | Alkmaar | 2024 | 2024 | 45 | 46 | 2024-11-08 | 1:00 | 2024-11-11 | 5:00 |  | continuous | Tunnel | T | LT+ST | [8 empty] | ophef van overweg Zuidtangent, aanleg onderdoorgang en RIP, enkele aanpassing aan station Heerhugowaard. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-481000-2402-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-481000 | 2022-11-25 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | R481800-LW03-00 |  | < > | Akkrum | Stavoren | 2024 | 2024 | 25 | 28 | 2024-06-18 | 1:00 | 2024-07-11 | 1:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Afronding van functiewijzigingsscope, incl. passage van leeg reizigersmaterieel van/naar Stadler werkplaats. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-481800-LW03-00-17&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-481800 | 2022-12-07 | High | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | R481800-LW01-00 |  | < > | Akkrum | Stavoren | 2024 | 2024 | 28 | 29 | 2024-07-13 | 1:00 | 2024-07-15 | 1:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Voorbereiding op infra onttrekkingen LW021 en LW03 (incl. passage van/naar Stadler)+ start van 1ste ombouwwerkzaamheden. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-481800-LW01-00-13&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-481800 | 2022-12-08 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | R485230-2402-00 |  | < > | Keverdijk | Watergraafsmeer Oost aansl. | 2024 | 2024 | 1 | 2 | 2024-01-06 | 1:00 | 2024-01-08 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | plaatsen geluidsschermen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-485230-2402-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-485230 | 2022-11-07 | Medium |  |  |  |  | 00173, 00055, 00747, 00621 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | R520075-2401-00 |  | < > | Lutterade aansl. | Beatrixhaven aansl. (Maastricht) | 2024 | 2024 | 16 | 16 | 2024-04-20 | 5:00 | 2024-04-21 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Reconstructie AHOB op geo 063 Km 13.6 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-520075-2401-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-520075 | 2022-12-09 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | R522739-2405-00 |  | < > | Haarlem | Lisse | 2024 | 2024 | 41 | 42 | 2024-10-12 | 1:00 | 2024-10-14 | 5:00 |  | continuous | Tunnel | T | LT+ST | [8 empty] | onderdoorgang * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-522739-2405-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-522739 | 2022-12-13 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | R522739-2406-00 |  | < > | Haarlem | Lisse | 2024 | 2024 | 50 | 51 | 2024-12-14 | 1:00 | 2024-12-16 | 5:00 |  | continuous | Tunnel | T | LT+ST | [8 empty] | onderdoorgang * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-522739-2406-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-522739 | 2022-12-13 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | R522742-2401-00 |  | < > | Alkmaar | Uitgeest | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 2024-10-05 | 1:00 | 2024-10-07 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Saneren 3 overwegen, bouwen 2 ongelijkvloerse kruisingen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-522742-2401-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-522742 | 2022-10-21 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | R522742-2402-00 |  | < > | Alkmaar | Uitgeest | 2024 | 2024 | 48 | 49 | 2024-11-30 | 1:00 | 2024-12-02 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Saneren 3 overwegen, bouwen 2 ongelijkvloerse kruisingen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-522742-2402-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-522742 | 2022-11-07 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | R522744-2450-00 |  | < > | Halfweg | Zandvoort aan Zee | 2024 | 2024 | 50 | 51 | 2024-12-14 | 1:00 | 2024-12-16 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | ovw km 30.3 en 30.8. ombouw naar mini-AHOB * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-522744-2450-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-522744 | 2022-11-25 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | R522755-2401-00 |  | < > | Delfzijl | Stedum | 2024 | 2024 | 30 | 31 | 2024-07-27 | 1:00 | 2024-07-29 | 5:00 |  | continuous | Tunnel | T | LT+ST | [8 empty] | Saneren 2 nabo's en aanbrengen grondverbetering tpv tunnel maken spoorkruisend tunneldeel * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-522755-2401-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-522755 | 2022-12-07 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | R522763-2401-00 |  | < > | Ommen | Dalfsen | 2024 | 2024 | 2 | 2 | 2024-01-13 | 17:00 | 2024-01-14 | 5:00 |  | continuous | Bridge | T | LT | [8 empty] | realisatie brug Vilsteren, PRJ3648-TVP1 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-522763-2401-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-522763 | 2022-12-12 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | R522776-2402-00 |  | < > | Leeuwarden | Harlingen | 2024 | 2024 | 25 | 26 | 2024-06-22 | 1:00 | 2024-06-24 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | NABO Deinum inbrengen onderdoorgang + voorwerk * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-522776-2402-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-522776 | 2022-12-07 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | R522776-2401-00 |  | < > | Harinxmakanaal, brug o/h van - tussen Leeuwarden en Dronrijp/Mantgum | Dronryp | 2024 | 2024 | 28 | 29 | 2024-07-13 | 1:00 | 2024-07-15 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | NABO Deinum inbrengen onderdoorgang + voorwerk * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-522776-2401-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-522776 | 2022-12-07 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | R522900-2401-00 |  | < > | Lutterade aansl. | Beatrixhaven aansl. (Maastricht) | 2024 | 2024 | 16 | 17 | 2024-04-20 | 1:00 | 2024-04-22 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | VK11 en RK11 op Beek Elsloo verplaatsen naar nieuwe locatie langs het spoor. Inkorten bovenleidingsportaal. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-522900-2401-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-522900 | 2022-12-09 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | R523134-2401-00 |  | < > | Watergraafsmeer Oost aansl. | Wgm HSA Onderhoudsloods | 2024 | 2024 | 35 | 36 | 2024-08-31 | 1:00 | 2024-09-02 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Watergraafsmeer CBG * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-523134-2401-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-523134 | 2022-12-14 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | R523134-2402-00 |  | < > | Watergraafsmeer Oost aansl. | Amsterdam Muiderpoort | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-10-06 | 1:00 | 2024-10-06 | 17:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Watergraafsmeer CBG * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-523134-2402-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-523134 | 2022-11-25 | Medium |  |  |  |  | 00173, 00621 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | R528300-2401-00 |  | < > | Noordhollands kanaal, brug o/h - bij Alkmaar | Santpoort Noord | 2024 | 2024 | 8 | 9 | 2024-02-22 | 1:00 | 2024-02-26 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Aanpassen beveiliging, plaatsen en saneren overweg, kopsporen inkorten, RIP verplaatsen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-528300-2401-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-528300 | 2022-12-06 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | R537600-G070-00 |  | < > | Den Haag Laan van NOI | Den Haag Centraal | 2024 | 2024 | 4 | 5 | 2024-01-27 | 1:00 | 2024-01-29 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Opbreken spoor 11 en 12 en vrij bouwen spoor 11 en 12 en wissels 5075 en 5077 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-537600-G070-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-537600 | 2022-09-23 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | R537600-G090-00 |  | < > | Den Haag Laan van NOI | Den Haag Centraal | 2024 | 2024 | 9 | 10 | 2024-03-02 | 0:00 | 2024-03-04 | 4:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | GVC090 wordt uitgevoerd binnen de periode van GVC080 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-537600-G090-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-537600 | 2022-12-02 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | R537600-G100-00 |  | < > | Zoetermeer Oost | Den Haag HS | 2024 | 2024 | 10 | 13 | 2024-03-09 | 1:00 | 2024-03-25 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Ombouw Leidse Sector, aansluiten spoor 9,10, 11 en 12, aansluiten Leidse Sector aan Kleine Binckhorst * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-537600-G100-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-537600 | 2022-12-19 | High | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | R537600-G200-00 |  | < > | Zoetermeer Oost | Den Haag HS | 2024 | 2024 | 25 | 26 | 2024-06-22 | 0:00 | 2024-06-24 | 4:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Ombouw Leidse Sector, aansluiten spoor 9,10, 11 en 12, aansluiten Leidse Sector aan Kleine Binckhorst * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-537600-G200-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-537600 | 2022-10-26 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | R537600-G250-00 |  | < > | Den Haag Binckhorst | Den Haag HS | 2024 | 2024 | 30 | 31 | 2024-07-27 | 0:00 | 2024-07-29 | 4:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Voorbereiding bovenleiding Goudse sector. Bijzonderheden In weekend dient de verbinding Leidse sector Binckhorst Noord * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-537600-G250-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-537600 | 2022-09-26 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | R537600-G260-00 |  | < > | Den Haag Laan van NOI | Den Haag Centraal | 2024 | 2024 | 45 | 46 | 2024-11-09 | 0:00 | 2024-11-11 | 4:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Voorbouwen Goudse sector (sporen 5 t/m 8) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-537600-G260-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-537600 | 2022-11-17 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | R538800-2404-00 |  | < > | Nijmegen | Mook Molenhoek | 2024 | 2024 | 22 | 23 | 2024-06-01 | 1:00 | 2024-06-03 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Bestrating perrons, K&L, bouwkuip liften/traverse. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-538800-2404-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-538800 | 2022-12-12 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | R538800-2405-00 |  | < > | Nijmegen | Mook Molenhoek | 2024 | 2024 | 23 | 24 | 2024-06-08 | 1:00 | 2024-06-10 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Bestrating perrons, K&L, funderingen kolommen traverse, liftputten * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-538800-2405-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-538800 | 2022-12-12 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | R538800-2406-00 |  | < > | Nijmegen | Mook Molenhoek | 2024 | 2024 | 33 | 34 | 2024-08-16 | 1:00 | 2024-08-19 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | plaatsen liften en traverse * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-538800-2406-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-538800 | 2022-12-02 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | R538800-2407-00 |  | < > | Nijmegen | Mook Molenhoek | 2024 | 2024 | 43 | 44 | 2024-10-26 | 5:00 | 2024-10-28 | 4:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Saneren bestaande traverse en liften. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-538800-2407-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-538800 | 2022-12-02 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | R540400-2401-00 |  | < > | Tilburg Universiteit | Breda | 2024 | 2024 | 35 | 36 | 2024-08-31 | 1:00 | 2024-09-02 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Het definitief saneren van de tijdelijke overweg Oosterhoutsweg N631 en het realiseren van een Railinzetplaats (RIP) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-540400-2401-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-540400 | 2022-12-09 | Medium |  |  |  |  | 99960, 00129, 00055 | 00748 | Coordination |  | N | 00
ProRail | R540500-2402-00 |  | < > | Zwolle | Zwolle | 2024 | 2024 | 5 | 5 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | ST | [8 empty] | Plaatsen steunpunten op perron 2 voor de realisatie van de passerelle op station Zwolle. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-540500-2402-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-540500 | 2022-08-30 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | R540500-2403-00 |  | < > | Zwolle | Zwolle Opstel | 2024 | 2024 | 6 | 6 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Plaatsen steunpunten op perron 4 voor de realisatie van de passerelle op station Zwolle. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-540500-2403-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-540500 | 2022-08-30 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | R540500-2404-00 |  | < > | Zwolle | Zwolle | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | ST | [8 empty] | Plaatsen steunpunten op perron 2 voor de realisatie van de passerelle op station Zwolle. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-540500-2404-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-540500 | 2022-08-05 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | R540500-2405-00 |  | < > | Zwolle | Zwolle Opstel | 2024 | 2024 | 8 | 8 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Plaatsen steunpunten op perron 4 voor de realisatie van de passerelle op station Zwolle. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-540500-2405-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-540500 | 2022-08-30 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | R540500-2406-00 |  | < > | Zwolle | Zwolle | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | ST | [8 empty] | Plaatsen steunpunten op perron 2 voor de realisatie van de passerelle op station Zwolle. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-540500-2406-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-540500 | 2022-08-30 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | R540500-2407-00 |  | < > | Zwolle | Zwolle Opstel | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Plaatsen steunpunten op perron 4 voor de realisatie van de passerelle op station Zwolle. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-540500-2407-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-540500 | 2022-08-30 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | R540500-2408-00 |  | < > | Zwolle | Zwolle | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | ST | [8 empty] | Plaatsen steunpunten op perron 2 voor de realisatie van de passerelle op station Zwolle. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-540500-2408-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-540500 | 2022-08-30 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | R540500-2409-00 |  | < > | Zwolle | Zwolle Opstel | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Plaatsen steunpunten op perron 4 voor de realisatie van de passerelle op station Zwolle. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-540500-2409-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-540500 | 2022-08-30 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | R540500-2410-00 |  | < > | Zwolle | Zwolle | 2024 | 2024 | 13 | 13 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | ST | [8 empty] | Plaatsen steunpunten op perron 2 voor de realisatie van de passerelle op station Zwolle. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-540500-2410-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-540500 | 2022-08-30 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | R540500-2411-00 |  | < > | Zwolle | Zwolle Opstel | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Plaatsen steunpunten op perron 4 voor de realisatie van de passerelle op station Zwolle. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-540500-2411-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-540500 | 2022-08-30 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | R540500-2412-00 |  | < > | Zwolle | Zwolle | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | ST | [8 empty] | Plaatsen steunpunten op perron 2 voor de realisatie van de passerelle op station Zwolle. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-540500-2412-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-540500 | 2022-08-30 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | R540500-2413-00 |  | < > | Zwolle | Zwolle Opstel | 2024 | 2024 | 16 | 16 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Plaatsen steunpunten op perron 4 voor de realisatie van de passerelle op station Zwolle. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-540500-2413-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-540500 | 2022-08-30 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | R540500-2414-00 |  | < > | Zwolle | Zwolle | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | ST | [8 empty] | Plaatsen steunpunten op perron 2 voor de realisatie van de passerelle op station Zwolle. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-540500-2414-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-540500 | 2022-08-30 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | R540500-2415-00 |  | < > | Zwolle | Zwolle Opstel | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Plaatsen steunpunten op perron 4 voor de realisatie van de passerelle op station Zwolle. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-540500-2415-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-540500 | 2022-08-30 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | R540500-2416-00 |  | < > | Zwolle | Zwolle | 2024 | 2024 | 20 | 20 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | ST | [8 empty] | Plaatsen steunpunten op perron 2 voor de realisatie van de passerelle op station Zwolle. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-540500-2416-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-540500 | 2022-08-30 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | R540500-2417-00 |  | < > | Zwolle | Zwolle Opstel | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Plaatsen steunpunten op perron 4 voor de realisatie van de passerelle op station Zwolle. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-540500-2417-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-540500 | 2022-08-30 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | R540500-2418-00 |  | < > | Zwolle | Zwolle | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | ST | [8 empty] | Plaatsen steunpunten op perron 2 voor de realisatie van de passerelle op station Zwolle. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-540500-2418-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-540500 | 2022-11-15 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | R540500-2419-00 |  | < > | Zwolle | Zwolle Opstel | 2024 | 2024 | 23 | 23 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Plaatsen steunpunten op perron 4 voor de realisatie van de passerelle op station Zwolle. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-540500-2419-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-540500 | 2022-08-30 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | R540500-2420-00 |  | < > | Zwolle | Zwolle | 2024 | 2024 | 24 | 24 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | ST | [8 empty] | Plaatsen steunpunten op perron 2 voor de realisatie van de passerelle op station Zwolle. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-540500-2420-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-540500 | 2022-08-30 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | R540500-2421-00 |  | < > | Zwolle | Zwolle Opstel | 2024 | 2024 | 25 | 25 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Plaatsen steunpunten op perron 4 voor de realisatie van de passerelle op station Zwolle. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-540500-2421-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-540500 | 2022-08-30 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | R540500-2422-00 |  | < > | Zwolle | Zwolle | 2024 | 2024 | 26 | 26 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | ST | [8 empty] | Plaatsen steunpunten op perron 2 voor de realisatie van de passerelle op station Zwolle. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-540500-2422-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-540500 | 2022-08-30 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | R540500-2423-00 |  | < > | Zwolle | Zwolle Opstel | 2024 | 2024 | 27 | 27 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Plaatsen steunpunten op perron 4 voor de realisatie van de passerelle op station Zwolle. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-540500-2423-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-540500 | 2022-08-30 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | R540500-2424-00 |  | < > | Zwolle | Zwolle | 2024 | 2024 | 28 | 28 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | ST | [8 empty] | Plaatsen steunpunten op perron 2 voor de realisatie van de passerelle op station Zwolle. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-540500-2424-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-540500 | 2022-08-30 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | R540500-2425-00 |  | < > | Zwolle | Zwolle Opstel | 2024 | 2024 | 29 | 29 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Plaatsen steunpunten op perron 4 voor de realisatie van de passerelle op station Zwolle. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-540500-2425-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-540500 | 2022-08-30 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | R540500-2401-00 |  | < > | Zwolle | Kampen | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 2024-04-29 | 1:00 | 2024-05-02 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Plaatsen spoorkruisende brugdelen (inhijsen) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-540500-2401-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-540500 | 2022-11-21 | Medium |  |  |  |  | 00319, 00173, 00055, 00747 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | R548400-2401-00 |  | < > | Elst Betuwelijn aansl. | Nijmegen | 2024 | 2024 | 13 | 14 | 2024-03-30 | 1:00 | 2024-04-01 | 6:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Plaatsing Geluidschermen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-548400-2401-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-548400 | 2022-11-18 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | R548400-2402-00 |  | < > | Elst Betuwelijn aansl. | Nijmegen | 2024 | 2024 | 19 | 20 | 2024-05-11 | 1:00 | 2024-05-13 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Plaatsing Geluidschermen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-548400-2402-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-548400 | 2022-12-15 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | R550090-2401-00 |  | < > | 't Harde | Putten | 2024 | 2024 | 13 | 14 | 2024-03-30 | 0:00 | 2024-04-02 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Onderdoorgang Nunspeet * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-550090-2401-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-550090 | 2022-12-07 | Medium |  |  |  |  | 00319, 00173, 00747 |  | Coordination |  | N | 00
ProRail | R550090-2402-00 |  | < > | 't Harde | Putten | 2024 | 2024 | 46 | 47 | 2024-11-15 | 1:00 | 2024-11-18 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Onderdoorgang Nunspeet * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-550090-2402-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-550090 | 2022-12-16 | Medium |  |  |  |  | 00319, 00173, 00747 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | R551400-2301-00 |  | < > | Lage Zwaluwe | Moerdijk | 2024 | 2024 | 31 | 32 | 2024-08-03 | 1:00 | 2024-08-05 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Aansluiten nieuwe opstelsporen inclusief inbouwen wissels * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-551400-2301-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-551400 | 2022-11-25 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | R551400-2303-00 |  | < > | Lage Zwaluwe | Moerdijk | 2024 | 2024 | 34 | 35 | 2024-08-24 | 1:00 | 2024-08-26 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Aansluiten nieuwe opstelsporen en vernieuwen sporen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-551400-2303-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-551400 | 2022-11-25 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | R552900-2401-00 |  | > | Amsterdam Centraal | Amsterdam Centraal | 2024 | 2024 | 26 | 28 | 2024-06-29 | 1:00 | 2024-07-08 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Werkzaamheden Stalling onder de sporen. Aanbrengen damwanden in perron 5. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-552900-2401-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-552900 | 2022-09-26 | High | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | R553500-WF1-00 |  | < > | Arnhem Centraal | Ede-Wageningen | 2024 | 2024 | 45 | 46 | 2024-11-08 | 1:00 | 2024-11-11 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Inbrengen van damwanden + overige voorbereidende werkzaamheden. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-553500-WF1-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-553500 | 2022-12-07 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | R556400-2302-00 |  | < > | Groningen Losplaats | Onnen Zuid | 2024 | 2024 | 31 | 32 | 2024-08-04 | 1:00 | 2024-08-05 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Toevoegen voedende bovenleidingschakelaars op km 70.200 - 70.400 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-556400-2302-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-556400 | 2022-12-07 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | R557700-2401-00 |  | < > | Meteren Betuweroute aansluiting Noord | 's-Hertogenbosch | 2024 | 2024 | 43 | 44 | 2024-10-26 | 17:00 | 2024-10-28 | 4:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | - Aanleggen Hoogspanningskabels - Plaatsen 4x bovenleidingsschakelaars - Aansluiten 4x pluskabels - Aansluiten minkabels * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-557700-2401-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-557700 | 2022-11-11 | Medium |  |  |  |  | 99960, 00319, 00129, 00173 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | R557800-2403-00 |  | < > | Oosterhout West stad | Lage Zwaluwe | 2024 | 2024 | 31 | 32 | 2024-08-03 | 1:00 | 2024-08-05 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Aanleg 10kV kabel en verwijderen bestaande 10kV kabel. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-557800-2403-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-557800 | 2022-11-25 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | R557800-2404-00 |  | < > | Oosterhout West stad | Lage Zwaluwe | 2024 | 2024 | 32 | 33 | 2024-08-10 | 1:00 | 2024-08-12 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Aanleg 10kV kabel en verwijderen bestaande 10kV kabel. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-557800-2404-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-557800 | 2022-11-25 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | R557800-2405-00 |  | < > | Oosterhout West stad | Lage Zwaluwe | 2024 | 2024 | 34 | 35 | 2024-08-24 | 1:00 | 2024-08-26 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Aanleg 10kV kabel en verwijderen bestaande 10kV kabel. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-557800-2405-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-557800 | 2022-11-25 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | R557800-2401-00 |  | < > | Boxtel | Tilburg aansl. | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-21 | 5:00 | 2024-10-23 | 9:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | IO 1: aansluiten van het nieuwe OS Haaren afkoppelen van bestaand SS Haaren * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-557800-2401-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-557800 | 2022-09-23 | Medium |  |  |  |  | 00129 | 00748 | Publication |  | N | 00
ProRail | R557800-2402-00 |  | < > | Boxtel | Tilburg aansl. | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-23 | 9:00 | 2024-10-25 | 13:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Afvoeren van het oude schakelstation Haaren * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-557800-2402-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-557800 | 2022-09-23 | Medium |  |  |  |  | 00129 | 00748 | Publication |  | N | 00
ProRail | R561000-2401-00 |  | < > | Nieuw Amsterdam | Gramsbergen | 2024 | 2024 | 34 | 36 | 2024-08-24 | 1:00 | 2024-09-02 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Aanpassing emplacement Coevorden tbv trein Coevorden - Bad Bentheim * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-561000-2401-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-561000 | 2022-12-12 | High | [5 empty] | 01254 | Publication |  | N | 00
ProRail | R562500-2403-00 |  | < > | Almelo | Nijverdal | 2024 | 2024 | 39 | 40 | 2024-09-28 | 1:00 | 2024-09-30 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Diverse wijzigen op het baanvak Zwolle-Wierden en emplacement Wierden t.b.v. versnellen IC Zl-Es * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-562500-2403-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-562500 | 2022-12-16 | Medium | [5 empty] | 00748 | Publication |  | N | 00
ProRail | R562500-2405-00 |  | < > | Raalte | Raalte | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 2024-09-30 | 1:00 | 2024-10-09 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | ST | [8 empty] | Diverse wijzigen op het baanvak Zwolle-Wierden en emplacement Wierden t.b.v. versnellen IC Zl-Es * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-562500-2405-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-562500 | 2022-12-08 | High | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | R562500-2402-00 |  | < > | Almelo | Nijverdal | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 2024-09-30 | 1:00 | 2024-10-09 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Diverse wijzigen op het baanvak Zwolle-Wierden en emplacement Wierden t.b.v. versnellen IC Zl-Es * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-562500-2402-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-562500 | 2022-12-16 | High | [5 empty] | 00748 | Publication |  | N | 00
ProRail | R562500-2404-00 |  | < > | Almelo | Nijverdal | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-09 | 1:00 | 2024-10-11 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Diverse wijzigen op het baanvak Zwolle-Wierden en emplacement Wierden t.b.v. versnellen IC Zl-Es * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-562500-2404-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-562500 | 2022-12-16 | Medium | [5 empty] | 00748 | Publication |  | N | 00
ProRail | R562500-2401-00 |  | < > | Wierden | Zwolle West Overloop | 2024 | 2024 | 46 | 47 | 2024-11-15 | 1:00 | 2024-11-24 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Diverse wijzigen op het baanvak Zwolle-Wierden en emplacement Wierden t.b.v. versnellen IC Zl-Es * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-562500-2401-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-562500 | 2022-12-07 | High | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | R564000-24B1-00 |  | < > | Breda | Zevenbergschenhoek aansl. | 2024 | 2024 | 4 | 4 | 2024-01-27 | 0:00 | 2024-01-28 | 11:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Saneren Wido Breda en opheffen Seinvertraging * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-564000-24B1-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-564000 | 2022-12-09 | Medium |  |  |  |  | 99960, 00129, 00055 | 00748 | Coordination |  | N | 00
ProRail | R565500-2401-00 |  | < > | Tilburg ind. terr. | Tilburg ind. terr. | 2024 | 2024 | 25 | 25 | 2024-06-20 | 1:00 | 2024-06-21 | 0:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | ST | [8 empty] | Verplaatsen seinen, ES-lassen, verplaatsen en aanleggen ATB-vv, aanleggen bovenleiding * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-565500-2401-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-565500 | 2022-11-11 | Medium |  |  |  |  | 99960, 00055 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | R566900-01bk-00 |  | < > | Klarenbeek | Apeldoorn aansl. | 2024 | 2024 | 16 | 17 | 2024-04-21 | 17:00 | 2024-04-22 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | inhijsen balken uitbreiding viaduct A1 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-566900-01bk-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-566900 | 2022-12-07 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | R570500-2401-00 |  | < > | Veenendaal Centrum | Rhenen | 2024 | 2024 | 15 | 16 | 2024-04-13 | 1:00 | 2024-04-15 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | aanpassen overweg bevloeringen voor de overwegen Brinkersteeg 30.0 en Boslaan-Ambachtstraat 30.6 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-570500-2401-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-570500 | 2022-10-21 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | R572600-2401-00 |  | < > | Leeuwarden | Meppel aansl. | 2024 | 2024 | 28 | 29 | 2024-07-13 | 2:00 | 2024-07-15 | 4:30 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | seinverplaatsing Wolvega aanpassen stop-doorschakeling Akkrum * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-572600-2401-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-572600 | 2022-12-07 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | R578200-2401-00 |  | < > | Leiden Centraal | Den Haag Mariahoeve | 2024 | 2024 | 45 | 46 | 2024-11-09 | 1:00 | 2024-11-11 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | aanleg geluiddschermen, boring onder spoor, kabels en leidingwerk langs de baan, evt werkzaamheden kabels Vinkbrug * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-578200-2401-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-578200 | 2022-10-10 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | R579600-2401-00 |  | < > | Boxtel | Tilburg aansl. | 2024 | 2024 | 42 | 43 | 2024-10-19 | 1:00 | 2024-10-21 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | wijzigen overweg D'Ekker * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-579600-2401-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-579600 | 2022-09-23 | Medium |  |  |  |  | 00129 | 00748 | Publication |  | N | 00
ProRail | R579600-2402-00 |  | < > | Boxtel | Tilburg aansl. | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-21 | 5:00 | 2024-10-23 | 9:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | wijzigen overweg Kapelweg * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-579600-2402-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-579600 | 2022-09-23 | Medium |  |  |  |  | 00129 | 00748 | Publication |  | N | 00
ProRail | SP02003-2401-00 |  | < > | Ede-Wageningen | Maarn goed. empl. | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 2024-05-17 | 1:00 | 2024-05-20 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Palen en damwanden slaan voor de snelverkeersdoorgang * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-S-P02003-2401-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | S-P02003 | 2022-12-07 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | SP02003-2402-00 |  | < > | Ede-Wageningen | Maarn goed. empl. | 2024 | 2024 | 47 | 48 | 2024-11-23 | 1:00 | 2024-11-26 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Inbrengen spoordek / trogbruggen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-S-P02003-2402-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | S-P02003 | 2022-12-14 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | SP5015A-2401-00 |  | < > | Wolfheze | De Haar aansl. | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 2024-05-19 | 0:00 | 2024-05-21 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | MPL ID 4 : Omklap station * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-S-P5015A-2401-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | S-P5015A | 2022-12-15 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | SP5015A-2402-00 |  | < > | Wolfheze | De Haar aansl. | 2024 | 2024 | 44 | 46 | 2024-11-02 | 1:00 | 2024-11-11 | 9:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | MPL ID 5 : Saneren oude reizigers tunnel, inschuiven westtunnel * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-S-P5015A-2402-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | S-P5015A | 2022-12-07 | High |  |  |  |  | 00173 |  | Coordination |  | N | 00
ProRail | VD20166-242A-00 |  | > | Amsterdam Zuid overloopwissels | Hoofddorp Middenspoor | 2024 | 2024 | 2 | 2 | 2024-01-13 | 1:00 | 2024-01-14 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Afwerken stijgpunten. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-V-D20166-242A-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | V-D20166 | 2022-10-10 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | VD20166-242B-00 |  | > | Amsterdam Zuid overloopwissels | Hoofddorp Middenspoor | 2024 | 2024 | 4 | 4 | 2024-01-27 | 1:00 | 2024-01-28 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | afwerken stijgpunten * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-V-D20166-242B-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | V-D20166 | 2022-10-10 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | VD20166-2403-00 |  | > | Amsterdam Zuid overloopwissels | Hoofddorp Middenspoor | 2024 | 2024 | 5 | 6 | 2024-02-04 | 1:00 | 2024-02-05 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Afwerken stijgpunten * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-V-D20166-2403-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | V-D20166 | 2022-11-08 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | VL00116-2412-00 |  | < > | Enkhuizen | Zandvoort aan Zee | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 2024-03-23 | 1:00 | 2024-03-23 | 4:20 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Uitwijk oefening post Alkmaar * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-V-L00116-2412-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | V-L00116 | 2022-12-02 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | VL00116-2410-00 |  | < > | Enkhuizen | Zandvoort aan Zee | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 2024-03-24 | 1:00 | 2024-03-24 | 4:20 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Uitwijk oefening post Alkmaar * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-V-L00116-2410-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | V-L00116 | 2022-12-02 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | VL00116-2405-00 |  | < > | Gilze-Rijen | Vlissingen Souburg | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 2024-06-01 | 2:00 | 2024-06-01 | 6:20 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | uitwijkoefening VL-post * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-V-L00116-2405-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | V-L00116 | 2022-11-25 | Minor |  |  |  |  | 00129 | 00748 | Coordination |  | N | 00
ProRail | VL00116-2407-00 |  | < > | Lage Zwaluwe | Moerdijk | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 2024-06-01 | 2:00 | 2024-06-01 | 6:20 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | uitwijkoefening VL-post * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-V-L00116-2407-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | V-L00116 | 2022-11-18 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | VL00116-2409-00 |  | < > | Sluiskil racc. Dow Chemical | Sas van Gent grens | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 2024-06-01 | 2:00 | 2024-06-01 | 6:20 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | uitwijkoefening VL-post * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-V-L00116-2409-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | V-L00116 | 2022-11-18 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | VL00116-2406-00 |  | < > | Gilze-Rijen | Vlissingen Souburg | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 2024-06-02 | 2:00 | 2024-06-02 | 6:20 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | uitwijkoefening VL-post * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-V-L00116-2406-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | V-L00116 | 2022-11-25 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | VL00116-2408-00 |  | < > | Lage Zwaluwe | Moerdijk | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 2024-06-02 | 2:00 | 2024-06-02 | 6:20 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | uitwijkoefening VL-post * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-V-L00116-2408-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | V-L00116 | 2022-11-25 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | VL00116-2413-00 |  | < > | Sluiskil racc. Dow Chemical | Sas van Gent grens | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 2024-06-02 | 2:00 | 2024-06-02 | 6:20 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | uitwijkoefening VL-post * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-V-L00116-2413-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | V-L00116 | 2022-11-18 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | VL00116-2401-00 |  | < > | Tongelre aansl. | Eijsden grens | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 2024-11-02 | 1:20 | 2024-11-02 | 5:40 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | postoefening Maastricht * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-V-L00116-2401-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | V-L00116 | 2022-11-25 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | VL00116-2402-00 |  | < > | Tongelre aansl. | Eijsden grens | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 2024-11-03 | 1:50 | 2024-11-03 | 6:10 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | postoefening Maastricht * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-V-L00116-2402-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | V-L00116 | 2022-11-25 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | Z9BKF01-2401-00 |  | < > | Enkhuizen | Hoogkarspel | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-22 | 1:00 | 2024-10-24 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Vervangen van keerwanden, straatwerk en outillage. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-9BKF01-2401-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-9BKF01 | 2022-12-07 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | Z9BKF01-2402-00 |  | < > | Enkhuizen | Hoogkarspel | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-24 | 1:00 | 2024-10-26 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Vervangen van keerwanden, straatwerk en outillage. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-9BKF01-2402-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-9BKF01 | 2022-12-07 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | Z9DLN01-2427-00 |  | < > | Nieuw Amsterdam | Coevorden | 2024 | 2024 | 34 | 35 | 2024-08-24 | 1:00 | 2024-08-26 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen keerwanden en bestrating perron en hellingbaan station Dalen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-9DLN01-2427-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-9DLN01 | 2022-12-12 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | Z9ESE01-2430-00 |  | < > | Enschede Grens | Enschede | 2024 | 2024 | 7 | 8 | 2024-02-17 | 1:00 | 2024-02-19 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Op P76 hoogte brengen perron 1 station Enschede de Eschmarke * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-9ESE01-2430-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-9ESE01 | 2022-12-02 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | Z9GBR01-2401-00 |  | < > | Enschede Grens | Enschede | 2024 | 2024 | 7 | 8 | 2024-02-17 | 1:00 | 2024-02-19 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Op P76 hoogte brengen perron 1 station Glanerbrug * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-9GBR01-2401-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-9GBR01 | 2022-12-07 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | Z9HDE02-020-00 |  | < > | Hattemerbroek Aansl. | 't Harde | 2024 | 2024 | 5 | 6 | 2024-02-03 | 1:00 | 2024-02-05 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | In hoogte aanpassen keerwanden perron 1 (P76). * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-9HDE02-020-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-9HDE02 | 2022-12-02 | Medium |  |  |  |  | 00319, 00747 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | Z9HDE02-019-00 |  | < > | Hattemerbroek Aansl. | 't Harde | 2024 | 2024 | 9 | 10 | 2024-03-02 | 1:00 | 2024-03-04 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | In hoogte aanpassen keerwanden perron 1 (P76). * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-9HDE02-019-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-9HDE02 | 2022-12-14 | Medium |  |  |  |  | 00319, 00747 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | Z9HDRZ1-2403-00 |  | < > | Den Helder | Anna Paulowna | 2024 | 2024 | 42 | 43 | 2024-10-19 | 1:00 | 2024-10-21 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Vervangen Jukkenperron. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-9HDRZ1-2403-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-9HDRZ1 | 2022-12-14 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | Z9HDRZ1-2402-00 |  | < > | Den Helder | Anna Paulowna | 2024 | 2024 | 46 | 47 | 2024-11-16 | 1:00 | 2024-11-18 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Vervangen Jukkenperron. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-9HDRZ1-2402-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-9HDRZ1 | 2022-12-13 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | Z9HN001-2403-00 |  | < > | Hoorn | Hoorn aansl. | 2024 | 2024 | 1 | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | PPP werkzaamheden perronspoor 1 en 2 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-9HN001-2403-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-9HN001 | 2022-12-07 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | Z9HN001-2404-00 |  | < > | Hoorn | Hoorn aansl. | 2024 | 2024 | 1 | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | PPP empl. Hoorn 2e perron * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-9HN001-2404-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-9HN001 | 2022-12-07 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | Z9KTR01-2424-00 |  | < > | Vork | Kesteren | 2024 | 2024 | 23 | 24 | 2024-06-08 | 1:00 | 2024-06-10 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Vanuit PPP zullen er wrkz plaatsvinden aan de keerwanden en de bestrating plaatsvinden. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-9KTR01-2424-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-9KTR01 | 2022-12-12 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | Z9KTR01-2423-00 |  | < > | Vork | Kesteren | 2024 | 2024 | 25 | 26 | 2024-06-22 | 1:00 | 2024-06-24 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Vanuit PPP zullen er wrkz plaatsvinden aan de keerwanden en de bestrating plaatsvinden. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-9KTR01-2423-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-9KTR01 | 2022-12-07 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | Z9OP001-2421-00 |  | < > | Elst aansl. | Kesteren | 2024 | 2024 | 18 | 19 | 2024-05-04 | 1:00 | 2024-05-06 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Vanuit PPP zullen er wrkz plaatsvinden aan de keerwanden, hellingbaan en de bestrating plaatsvinden. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-9OP001-2421-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-9OP001 | 2022-12-12 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | Z9OP001-2422-00 |  | < > | Elst aansl. | Kesteren | 2024 | 2024 | 23 | 24 | 2024-06-08 | 1:00 | 2024-06-10 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Vanuit PPP zullen er wrkz plaatsvinden aan de keerwanden, hellingbaan en de bestrating plaatsvinden. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-9OP001-2422-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-9OP001 | 2022-12-07 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | Z9PMW01-2410-00 |  | < > | Purmerend Overwhere | Zaanbrug | 2024 | 2024 | 42 | 43 | 2024-10-19 | 1:00 | 2024-10-21 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Spoor lichten, bovenleiding reguleren * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-9PMW01-2410-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-9PMW01 | 2022-12-08 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | Z9PMW01-2409-00 |  | < > | Purmerend Overwhere | Zaanbrug | 2024 | 2024 | 50 | 51 | 2024-12-14 | 1:00 | 2024-12-16 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Spoor lichten, bovenleiding reguleren * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-9PMW01-2409-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-9PMW01 | 2022-12-08 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | Z9TWL01-2415-00 |  | < > | Deventer | Apeldoorn aansl. | 2024 | 2024 | 1 | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Aanpassen perronhoogte, vernieuwen outillage en aanpassen hellingbaan N-zijde, * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-9TWL01-2415-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-9TWL01 | 2022-11-23 | Medium |  |  |  |  | 00173 |  | Coordination |  | N | 00
ProRail | Z9TWL01-2414-00 |  | < > | Deventer | Apeldoorn aansl. | 2024 | 2024 | 6 | 7 | 2024-02-10 | 1:00 | 2024-02-12 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Aanpassen perronhoogte, vernieuwen outillage en aanpassen hellingbaan N-zijde, * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-9TWL01-2414-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-9TWL01 | 2022-12-07 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | Z9ZA001-2426-00 |  | < > | Vork | Kesteren | 2024 | 2024 | 18 | 19 | 2024-05-04 | 1:00 | 2024-05-06 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Vanuit PPP zullen er wrkz plaatsvinden aan de keerwanden en de bestrating plaatsvinden. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-9ZA001-2426-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-9ZA001 | 2022-12-12 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | Z9ZA001-2425-00 |  | < > | Vork | Kesteren | 2024 | 2024 | 24 | 25 | 2024-06-15 | 1:00 | 2024-06-17 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Vanuit PPP zullen er wrkz plaatsvinden aan de keerwanden en de bestrating plaatsvinden. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-9ZA001-2425-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-9ZA001 | 2022-12-07 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | Z180000-24A1-00 |  | < > | Deventer | Apeldoorn | 2024 | 2024 | 1 | 49 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Het saneren van de Dateq en realiseren van DOSS 2.0 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-180000-24A1-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-180000 | 2022-12-02 | Medium |  |  |  |  | 00173 | 00748 | Coordination |  | N | 00
ProRail | Z180000-24A2-00 |  | < > | Assen | Meppel aansl. | 2024 | 2024 | 12 | 13 | 2024-03-23 | 1:00 | 2024-03-25 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Saneren van de dateq in de kast en realiseren van DOSS 2.0 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-180000-24A2-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-180000 | 2022-12-07 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | Z180000-24A4-00 |  | < > | Apeldoorn | Amersfoort aansl. | 2024 | 2024 | 14 | 15 | 2024-04-06 | 1:00 | 2024-04-08 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Saneren van de dateq in de kast en realiseren van DOSS 2.0 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-180000-24A4-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-180000 | 2022-12-14 | Medium |  |  |  |  | 00173, 00055 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | Z180000-24A7-00 |  | < > | Westerwoldse Aa-brug | Groningen Losplaats | 2024 | 2024 | 22 | 23 | 2024-06-01 | 3:00 | 2024-06-03 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Saneren van de dateq in de kast en realiseren van DOSS 2.0 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-180000-24A7-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-180000 | 2022-12-07 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | Z180000-24A9-00 |  | < > | Onnen Zuid | Assen | 2024 | 2024 | 22 | 23 | 2024-06-01 | 5:00 | 2024-06-03 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Saneren van de dateq in de kast en realiseren van DOSS 2.0 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-180000-24A9-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-180000 | 2022-12-07 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | Z180000-24A6-00 |  | < > | Delfzijl | Sauwerd | 2024 | 2024 | 30 | 31 | 2024-07-27 | 1:00 | 2024-07-29 | 1:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Saneren Dateq en realiseren DOSS 2.0 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-180000-24A6-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-180000 | 2022-12-07 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | Z180000-24A5-00 |  | < > | Roodeschool aansl. | Baflo | 2024 | 2024 | 31 | 32 | 2024-08-03 | 1:00 | 2024-08-05 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Saneren van de dateq in de kast en realiseren van DOSS 2.0 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-180000-24A5-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-180000 | 2022-12-07 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | Z180000-24A8-00 |  | < > | Keverdijk | Weesp | 2024 | 2024 | 39 | 40 | 2024-09-29 | 1:00 | 2024-09-30 | 0:50 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Saneren van de dateq , realiseren van DOSS 2.0 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-180000-24A8-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-180000 | 2022-11-25 | Medium |  |  |  |  | 00173, 00055, 00747, 00621 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | Z180000-24A3-00 |  | < > | Wierden | Snippeling aansl. | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-09 | 1:00 | 2024-10-11 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Saneren van de dateq in de kast en realiseren van DOSS 2.0 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-180000-24A3-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-180000 | 2022-12-07 | Medium | [5 empty] | 00748 | Coordination |  | N | 00
ProRail | Z180023-s021-00 |  | < > | Barneveld Noord | Amersfoort Centraal | 2024 | 2024 | 3 | 4 | 2024-01-21 | 1:00 | 2024-01-22 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | integrale projectwerkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-180023-s021-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-180023 | 2022-12-07 | Medium |  |  |  |  | 00319, 00173, 00055, 00747 |  | Coordination |  | N | 00
ProRail | Z180023-s023-00 |  | < > | Barneveld Noord | Amersfoort Centraal | 2024 | 2024 | 14 | 15 | 2024-04-07 | 1:00 | 2024-04-08 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | integrale projectwerkzaamheden. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-180023-s023-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-180023 | 2022-10-21 | Medium |  |  |  |  | 00319, 00173, 00055, 00747 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | Z180023-s025-00 |  | < > | Barneveld Noord | Amersfoort Centraal | 2024 | 2024 | 24 | 25 | 2024-06-16 | 1:00 | 2024-06-17 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | integrale projectwerkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-180023-s025-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-180023 | 2022-11-21 | Medium |  |  |  |  | 00319, 00173, 00055, 00747 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | Z180023-s030-00 |  | < > | Amersfoort racc. Pon | Den Dolder | 2024 | 2024 | 27 | 28 | 2024-07-06 | 1:00 | 2024-07-08 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | verlengen spoor 702 wissel 25A plus kruising vernieuwen plaatsen bovenleiding voor stap 50 bovenleiding knip spoor 1/ 2 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-180023-s030-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-180023 | 2022-11-22 | Medium |  |  |  |  | 00319, 00173, 00055, 00747 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | Z180023-s050-00 |  | < > | Amersfoort Centraal | Baarn aansl. | 2024 | 2024 | 28 | 29 | 2024-07-11 | 5:00 | 2024-07-19 | 1:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | ombouw aansluiting spoor 1 (zijde amersterdam) ombouw aansluiting Amersfoort GE bouw noodperron spoor 7 bouw loc opstels * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-180023-s050-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-180023 | 2022-11-21 | High |  |  |  |  | 00173, 00055, 00747 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | Z180023-s101-00 |  | < > | Apeldoorn | Den Dolder | 2024 | 2024 | 29 | 29 | 2024-07-19 | 1:00 | 2024-07-20 | 9:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Post 21 wijziging. overnemen bestaande IXL naar nieuwe IXL overnemen overwegstoringsmelders richting Apd - Bnv. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-180023-s101-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-180023 | 2022-11-22 | Medium |  |  |  |  | 00319, 00173, 00747 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | Z180023-s102-00 |  | < > | Apeldoorn | Den Dolder | 2024 | 2024 | 29 | 30 | 2024-07-20 | 9:00 | 2024-07-24 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | overnemen bestaande IXL naar nieuwe IXL, indienststellen nieuwe IXL * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-180023-s102-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-180023 | 2022-11-22 | Medium |  |  |  |  | 00319, 00173, 00747 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | Z180023-s103-00 |  | < > | Amersfoort aansl. | Den Dolder | 2024 | 2024 | 30 | 30 | 2024-07-24 | 5:00 | 2024-07-25 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | afronden indienststellen nieuwe IXL * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-180023-s103-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-180023 | 2022-11-22 | Medium |  |  |  |  | 00319, 00173, 00747 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | Z180023-s131-00 |  | < > | Amersfoort racc. Pon | Den Dolder | 2024 | 2024 | 31 | 32 | 2024-08-04 | 17:00 | 2024-08-05 | 1:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | voorbereidingen stap 150 stootjukken plaatsen sporen 2/3/4 bovenleidingswerkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-180023-s131-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-180023 | 2022-11-22 | Minor |  |  |  |  | 00319, 00173, 00747 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | Z180023-s132-00 |  | < > | Barneveld aansl. | Den Dolder | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 2024-08-05 | 1:00 | 2024-08-05 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | post 21 wijziging IXL wijziging(MN t.b.v. bokkeduinen en Utrechtse zijde) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-180023-s132-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-180023 | 2022-11-22 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | Z180023-s133-00 |  | < > | Amersfoort Centraal | Den Dolder | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 2024-08-05 | 5:00 | 2024-08-06 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | voorbereidingen stap 150. stootjukken plaatsen sporen 2/3/4 bovenleidingswerkzaamheden. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-180023-s133-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-180023 | 2022-11-22 | Medium |  |  |  |  | 00319, 00173, 00747 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | Z180023-s151-00 |  | < > | Amersfoort Centraal | Den Dolder | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 2024-08-06 | 5:00 | 2024-08-10 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | ombouwen wissel- en sporenlay-out westzijde Amersfoort * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-180023-s151-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-180023 | 2022-11-22 | Medium |  |  |  |  | 00319, 00173, 00747 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | Z180023-s152-00 |  | < > | Amersfoort Centraal | Den Dolder | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 2024-08-10 | 5:00 | 2024-08-11 | 17:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | ombouwen wissel- en sporenlay-out westzijde Amersfoort sporen 5 en 6 tbv werk bovenleiding * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-180023-s152-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-180023 | 2022-11-22 | Medium |  |  |  |  | 00319, 00173, 00747 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | Z180023-s153-00 |  | < > | Amersfoort Centraal | Den Dolder | 2024 | 2024 | 32 | 34 | 2024-08-11 | 17:00 | 2024-08-21 | 1:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Ombouwen wissel- en sporenlay-out westzijde Amersfoort (Grote klap) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-180023-s153-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-180023 | 2022-11-22 | High |  |  |  |  | 00319, 00173, 00055, 00747 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | Z180023-s154-00 |  | < > | Amersfoort Centraal | Den Dolder | 2024 | 2024 | 34 | 34 | 2024-08-21 | 1:00 | 2024-08-24 | 2:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Grote klap ombouwen wissel- en sporenlay-out westzijde Amersfoort Sporen 2,3 en 4 buitendienst ivm BVL werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-180023-s154-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-180023 | 2022-11-22 | Medium |  |  |  |  | 00319, 00173, 00747 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | Z180023-s201-00 |  | < > | Barneveld aansl. | Den Dolder | 2024 | 2024 | 34 | 34 | 2024-08-24 | 2:00 | 2024-08-24 | 6:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | post 21 wijziging IXL wijziging(MN t.b.v. situatie rondom spoor 7 en 8 lees terug nummeren) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-180023-s201-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-180023 | 2022-11-22 | Minor |  |  |  |  | 00319, 00173, 00747 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | Z180023-s202-00 |  | < > | Apeldoorn | Den Dolder | 2024 | 2024 | 34 | 35 | 2024-08-24 | 6:00 | 2024-08-26 | 2:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | aansluiten spoor 1 t/m 6 conform eindsituatie. opbreken noodperron spoor 8. veegwerkzaamheden. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-180023-s202-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-180023 | 2022-11-22 | Medium |  |  |  |  | 00319, 00173, 00747 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | Z220002-24A2-00 |  | < > | Amsterdam Sloterdijk | Haarlem | 2024 | 2024 | 43 | 44 | 2024-10-26 | 1:00 | 2024-10-28 | 4:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Weekend TVP als voorbereiding op de 5 daagse TVP * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-220002-24A2-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-220002 | 2022-11-04 | Medium |  |  |  |  | 00129, 00530 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | Z220002-24A1-00 |  | < > | Overbrakerpolder aansl. | Haarlem | 2024 | 2024 | 44 | 45 | 2024-10-29 | 20:00 | 2024-11-04 | 4:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | emplacement Halfweg saneren. Alle wissels, Inhaalsporen,Relaishuis/En het ombouwen van de vrije-baan * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-220002-24A1-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-220002 | 2022-11-07 | Medium |  |  |  |  | 00129, 00530 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | Z220002-24A3-00 |  | < > | Amsterdam Sloterdijk | Haarlem | 2024 | 2024 | 47 | 48 | 2024-11-23 | 1:00 | 2024-11-25 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Weekend TVP voor de overige werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-220002-24A3-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-220002 | 2022-12-02 | Medium |  |  |  |  | 00129, 00530 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | Z227002-2405-00 |  | < > | Barneveld aansl. | Den Dolder | 2024 | 2024 | 2 | 2 | 2024-01-14 | 1:00 | 2024-01-14 | 4:20 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Onderhoud (jaarlijks) aan de EBS installatie door Siemens * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-227002-2405-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-227002 | 2022-10-21 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | Z905874-2401-00 |  | < > | Zwolle | Zwolle West Overloop | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 2024-04-29 | 5:00 | 2024-05-02 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Grootonderhoud perronkap perronspoor 1, 3, 4, 5 en 14 + PV panelen perronspoor 4. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-905874-2401-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-905874 | 2022-12-07 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | Z906096-2303-00 |  | > | Amersfoort Centraal | Amersfoort Centraal | 2024 | 2024 | 26 | 27 | 2024-06-29 | 1:00 | 2024-07-01 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Conserveren staalconstructie perronkappen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-906096-2303-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-906096 | 2022-12-08 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | Z906096-2302-00 |  | > | Amersfoort Centraal | Amersfoort Centraal | 2024 | 2024 | 39 | 40 | 2024-09-28 | 1:00 | 2024-09-30 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Conserveren staalconstructie perronkappen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-906096-2302-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-906096 | 2022-12-02 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | Z906258-2401-00 |  | < > | Vught aansl. | Liempde | 2024 | 2024 | 25 | 26 | 2024-06-22 | 1:00 | 2024-06-24 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | onderhoudswerkzaamheden/ conserveren perronkap * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-906258-2401-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-906258 | 2022-11-11 | Medium |  |  |  |  | 00129 |  | Publication |  | N | 00
ProRail | Z906258-2402-00 |  | < > | Liempde | Tilburg aansl. | 2024 | 2024 | 42 | 43 | 2024-10-19 | 1:00 | 2024-10-21 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | onderhoudswerkzaamheden/ conserveren perronkap * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-906258-2402-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-906258 | 2022-11-11 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | Z907123-2402-00 |  | > | Dordrecht | Dordrecht | 2024 | 2024 | 32 | 34 | 2024-08-10 | 1:00 | 2024-08-19 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | werkzaamheden aan scheefstand kolommen, perron 2 spant 8 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-907123-2402-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-907123 | 2022-12-02 | High | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | Z907139-2402-00 |  | < > | Haarlem | Zandvoort aan Zee | 2024 | 2024 | 14 | 15 | 2024-04-06 | 1:00 | 2024-04-08 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Verplaatsen afspanning bovenleiding * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-907139-2402-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-907139 | 2022-10-21 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | Z907139-2401-00 |  | < > | Haarlem | Zandvoort aan Zee | 2024 | 2024 | 36 | 37 | 2024-09-07 | 1:00 | 2024-09-09 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Verplaatsen afspanning bovenleiding (2256, 2257, 2258, 2265, 2266) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-907139-2401-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-907139 | 2022-10-21 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | Z907190-1-00 |  | < > | Hoogkarspel | Hoorn | 2024 | 2024 | 43 | 44 | 2024-10-22 | 1:00 | 2024-11-03 | 4:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Hoorn Kersenboogerd stationsvernieuwing. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-907190-1-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-907190 | 2022-12-16 | High | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | Z907253-2401-00 |  | < > | Gouda | Den Haag Ypenburg | 2024 | 2024 | 16 | 17 | 2024-04-20 | 1:00 | 2024-04-22 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | Conserveren stalendelen voetbrug * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-907253-2401-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-907253 | 2022-12-08 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N | 00
ProRail | Z907436-2401-00 |  | < > | Alkmaar | Uitgeest | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 2024-10-05 | 1:00 | 2024-10-07 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | De huidige perronkap wordt verwijderd met een hijskraan vanaf de naastgelegen parkeerplaats. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-907436-2401-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-907436 | 2022-10-21 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | Z907436-2402-00 |  | < > | Alkmaar | Uitgeest | 2024 | 2024 | 48 | 49 | 2024-11-30 | 1:00 | 2024-12-02 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | [8 empty] | De nieuwe perronkap wordt (in delen) het perron op gehesen met een hijskraan vanaf de naastgelegen parkeerplaats. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-907436-2402-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-907436 | 2022-11-07 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N | 00
ProRail | Z907452-2401-00 |  | < > | Amersfoort Centraal | Amersfoort Centraal | 2024 | 2024 | 43 | 44 | 2024-10-26 | 1:00 | 2024-10-28 | 4:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | ST | [8 empty] | Vervangen roltrap op perronspoor 4-5 (AMF-ROL-002) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-907452-2401-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-907452 | 2022-12-02 | Medium |  |  |  |  | 00319, 00173, 00747 |  | Publication |  | N | 00
| 62028 | Antwerp - Montzen | < > | Y.GLONS | LIEGE-GUILLEMINS | 2024 | 2024 | 1 | 9 | 2024-01-02 | 45167.0347 | 2024-03-01 | 45167.1736 | 60d, 03:20h | Periodical |  | T | [9 empty] | ETCS L2-IL_SE_P030_P034_L24_L34_Montzen - Liège_ETCS |  |  | 62028 | 2023-02-27 | Minor | 1,2,3,4,5
| 65535 | Zeebrügge - Gent | > | Y.PELIKAAN | KNOKKE | 2024 | 2024 | 1 | 1 | 2024-01-04 | 45167.375 | 2024-01-04 | 45167.6458 | 1d, 06:30h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Schouwen lopend spoor R-464080 |  |  | 65535 | 2023-07-19 | Minor | 1,2,3,4,5
| 59035 | Mechelen - Montzen | < > | Y.NOORD BERCHEM | ANTWERPEN-CENTRAAL | 2024 | 2024 | 1 | 2 | 2024-01-05 | 45167.9792 | 2024-01-08 | 45167.1667 | 2d, 04:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | migratie tunnelveiligheidstechnieken antw NZ R-459879 |  |  | 59035 | 2023-07-05 | Medium | 5,6
| 59351 | Antwerp - Montzen | < > | GLONS | HASSELT | 2024 | 2024 | 1 | 2 | 2024-01-05 | 45167.9792 | 2024-01-08 | 45167.1667 | 2d, 04:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | onderhoud +vernieuwen van OW + afschaffen 7 overwegen Bilzen + Freeswerken UPM : R-467202 |  |  | 59351 | 2023-08-24 | Medium | 5,6
| 68148 | Mechelen - Montzen | < > | Y.NOORD BERCHEM | Y.LUCHTBAL | 2024 | 2024 | 1 | 2 | 2024-01-06 | 45167.0139 | 2024-01-08 | 45167.1806 | 3d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | migratie tunnelveiligheidstechnieken antw NZ, bijkomend bij FNC-1 tijdens nacht uren te bepalen R-459879 |  |  | 68148 | 2023-07-06 | Minor | 5,6
| 57735 | Gent - Mechelen | < > | DENDERLEEUW | EREMBODEGEM | 2024 | 2024 | 1 | 1 | 2024-01-07 | 45167.0069 | 2024-01-07 | 45167.1944 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Denderleeuw - dienst bovenleiding Zone E Volledig rooster FDD kant Gent Station + bundel buiten dienst + buiten spanning R-430716 |  |  | 57735 | 2023-07-19 | Minor | 5,6
| 63616 | Gent - Mechelen | < > | DENDERMONDE | Y.HEIKE | 2024 | 2024 | 2 | 2 | 2024-01-08 | 45167.9583 | 2024-01-13 | 45167.2049 | 5d, 05:55h | Periodical |  | T | [9 empty] | R-468523 Onderhoud FDR SP III-IV in Y Heike niet in + Buitenwerken IL for ETCS_IL-SML_NO_L53_Mechelen - Londerzeel (beperkt tot Heike vanwege MP FM) + Buitenwerken ETCS L2-IL_NO_P033_L53_Dendermonde - Mechelen_ETCS (beperkt tot Heike vanwege MP |  |  | 63616 | 2023-08-08 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62067 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN | Y.DRABSTRAAT | 2024 | 2024 | 2 | 2 | 2024-01-08 | 45167.9965 | 2024-01-13 | 45167.2014 | 5d, 04:55h | Periodical |  | T | [9 empty] | Reservatie onderhoud R-446502 |  |  | 62067 | 2023-07-10 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62632 | Gent - Mechelen | < > | Y.HEIKE | MUIZEN | 2024 | 2024 | 2 | 2 | 2024-01-08 | 45167.9965 | 2024-01-13 | 45167.2014 | 5d, 04:55h | Periodical |  | T | [9 empty] | Rooster M+N. Werken ikv MP Mechelen. R-444821 |  |  | 62632 | 2023-07-10 | Minor | 1,2,3,4,5
| 61665 | Antwerp - Montzen | > | Y.BERNEAU | FOURON-SAINT-MARTIN | 2024 | 2024 | 2 | 2 | 2024-01-08 | 45167.375 | 2024-01-12 | 45167.625 | 5d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Renouvellement pièces caténaire |  |  | 61665 | 2023-08-03 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63611 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | DENDERMONDE | 2024 | 2024 | 2 | 2 | 2024-01-09 | 45167.0069 | 2024-01-13 | 45167.191 | 5d, 04:25h | Periodical |  | T | [9 empty] | R-468548 Onderhoud FDR SP I-II-III-IV buiten dienst CDS 108 buiten dienst + ETCS L57/53 |  |  | 63611 | 2023-07-20 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58172 | Gent - Mechelen | < > | Y.MELLE-WEST | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | 2024 | 2024 | 2 | 2 | 2024-01-09 | 45167.0139 | 2024-01-13 | 45167.25 | 5d, 05:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y. Oost Driehoek Ledeberg R5/R6 L50 BD tot Buiten dienst stelling weekendTLO (R6 06.00u) R-432080 |  |  | 58172 | 2023-07-20 | Minor | 1,2,3,4,5
| 60102 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ARENDSTRAAT | ANTWERPEN-CENTRAAL | 2024 | 2024 | 2 | 2 | 2024-01-11 | 45167.3958 | 2024-01-11 | 45167.625 | 1d, 05:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | onderhoud wissels antwerpen centraal (schouwen-metingen-smeren-kleine herstellingen) perronsporen 11-12-13-14 buiten dienst |  |  | 60102 | 2022-12-01 | Minor | 1,2,3,4,5
| 33781 | Mechelen - Montzen | < > | Y.BERCHEM-STADION | Y.LIERSESTEENWEG | 2024 | 2024 | 2 | 3 | 2024-01-12 | 45167.9826 | 2024-01-15 | 45167.191 | 3d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwing van de wissels Y-Drabstraat R-444349 |  |  | 33781 | 2023-07-06 | Minor | 5,6
| 69375 | Antwerp - Montzen | > | Y.ROOIERWEG | HASSELT | 2024 | 2024 | 2 | 3 | 2024-01-14 | 45167.9583 | 2024-01-15 | 45167.2083 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Dringende freeswerken om railbreuken en verdere degradatie te voorkomen. Niet frezen = Spoorvernieuwing R-470827 CR 2024-104 |  |  | 69375 | 2023-07-18 | Minor | 5,6
| 57736 | Gent - Mechelen | < > | DENDERLEEUW | EREMBODEGEM | 2024 | 2024 | 2 | 2 | 2024-01-14 | 45167.0069 | 2024-01-14 | 45167.1944 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Denderleeuw - dienst bovenleiding Zone E Volledig rooster FDD kant Gent Station + bundel buiten dienst + buiten spanning R-431500 |  |  | 57736 | 2023-07-20 | Minor | 5,6
| 59975 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2024 | 2024 | 2 | 2 | 2024-01-14 | 45167.0208 | 2024-01-14 | 45167.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | afschaffen 7 overwegen Bilzen + Freeswerken werken tijdens het voorziene werkvenster R-444924 |  |  | 59975 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
| 64259 | Zeebrügge - Gent | < > | Y.MEULEWIJK | Y.ASSELS | 2024 | 2024 | 2 | 2 | 2024-01-14 | 45167.0208 | 2024-01-14 | 45167.1875 | 1d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | R-461813 Masterplan Gent Sint Pieters TLO L50A Assels-Meulewijk DOES L50 SP B (SP A reeds continue BD in Weekend TLO) |  |  | 64259 | 2023-07-20 | Minor | 5,6
| 61591 | Antwerp - Montzen | < > | Y.DRIEHOEKSTRAAT | ANTWERPEN-D.S.-RHODESIE | 2024 | 2024 | 2 | 2 | 2024-01-14 | 45167.25 | 2024-01-14 | 45167.625 | 1d, 09:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhouden sporen, wissels, seinen, sk's,... R-454081 |  |  | 61591 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
| 61725 | Antwerp - Montzen | < > | RACC.VISE-CBR | VISE-HAUT | 2024 | 2024 | 2 | 2 | 2024-01-14 | 45167.375 | 2024-01-14 | 45167.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Entretien et interventions diverses sur caténaire |  |  | 61725 | 2023-08-03 | Minor | 5,6
| 60280 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | LEUVEN | 2024 | 2024 | 3 | 3 | 2024-01-15 | 45167.9722 | 2024-01-19 | 45167.2083 | 4d, 05:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | herelectrificatie (bijkomend) + Onderhoud Z04.25 : studie nog uit te voeren door I-CBE COLT 62975 R-445680 |  |  | 60280 | 2023-07-06 | Minor | 1,2,3,4,5
| 61398 | Gent - Mechelen | > | MERELBEKE | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | 2024 | 2024 | 3 | 5 | 2024-01-15 | 45167.1875 | 2024-01-29 | 45167.1875 | 14d, 00:00h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | L50 : BTS |  |  | 61398 | 2023-08-25 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
| 53205 | Gent - Mechelen | < > | Y.LAEKEN | TERNAT | 2024 | 2024 | 3 | 3 | 2024-01-15 | 45167.9965 | 2024-01-20 | 45167.2222 | 5d, 05:25h | Periodical |  | T | [9 empty] | Massificatie: 1) Omvorming Y Jette Rooster R: voorbereidende nachten BVL 2) P781301 Bockstael vernieuwen perrons (Colt 63488). |  |  | 53205 | 2023-08-17 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62022 | Antwerp - Montzen | < > | LIEGE-GUILLEMINS | LIERS | 2024 | 2024 | 3 | 3 | 2024-01-15 | 45167.9549 | 2024-01-19 | 45167.1771 | 4d, 05:20h | Periodical |  | T | [9 empty] | Z11.41 + Z17.41 - Principe 3 maintenance AI41 |  |  | 62022 | 2022-12-12 | Minor | 1,2,3,4,5
| 61705 | Antwerp - Montzen | > | FOURON-SAINT-MARTIN | REMERSDAAL | 2024 | 2024 | 3 | 3 | 2024-01-15 | 45167.375 | 2024-01-19 | 45167.5972 | 5d, 05:20h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Entretien et interventions diverses sur caténaire + Travaux d'entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation |  |  | 61705 | 2023-08-03 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62070 | Mechelen - Montzen | < > | SCHAERBEEK | Y.ABEELSTRAAT | 2024 | 2024 | 3 | 3 | 2024-01-16 | 45167 | 2024-01-20 | 45167.2083 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Reservatie onderhoud R-444356 |  |  | 62070 | 2023-07-06 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58176 | Gent - Mechelen | < > | Y.MELLE-WEST | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | 2024 | 2024 | 3 | 3 | 2024-01-16 | 45167.0139 | 2024-01-19 | 45167.1875 | 4d, 04:10h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y. Oost Driehoek Ledeberg R-438703 *R5/R6 in weekend-TLO |  |  | 58176 | 2023-07-20 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63415 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ANTWERPEN-OOST | Y.HOLLAND | 2024 | 2024 | 3 | 3 | 2024-01-18 | 45167.375 | 2024-01-18 | 45167.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Schouwen, smeren van spoortoestellen en onderhoudswerken lopend spoor en spoortoestellen R-446600 |  |  | 63415 | 2023-07-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| 60281 | Gent - Mechelen | < > | MUIZEN-ROOSTER T | LEUVEN | 2024 | 2024 | 3 | 4 | 2024-01-19 | 45167.9722 | 2024-01-22 | 45167.2083 | 2d, 05:40h | Continuous |  | T | [9 empty] | herelectrificatie (bijkomend) R-429651 |  |  | 60281 | 2023-07-13 | Medium | 5,6
| 63433 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT | LUCHTBAL-ROOSTER S | 2024 | 2024 | 3 | 3 | 2024-01-19 | 45167.375 | 2024-01-19 | 45167.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Schouwen, smeren van spoortoestellen en onderhoudswerken lopend spoor en spoortoestellen R-446602 |  |  | 63433 | 2023-07-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62492 | Antwerp - Montzen | < > | LIEGE-GUILLEMINS | HERSTAL | 2024 | 2024 | 3 | 3 | 2024-01-20 | 45167.0312 | 2024-01-20 | 45167.2326 | 1d, 04:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | Visite de voie tunnel L34 AI41 |  |  | 62492 | 2022-12-20 | Minor | 5,6
| 59036 | Mechelen - Montzen | < > | Y.NOORD BERCHEM | ANTWERPEN-CENTRAAL | 2024 | 2024 | 3 | 4 | 2024-01-20 | 45167.0278 | 2024-01-22 | 45167.1667 | 2d, 03:20h | Continuous |  | T | [9 empty] | migratie tunnelveiligheidstechnieken antw NZ R-446060 |  |  | 59036 | 2023-07-14 | Medium | 5,6
| 58130 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2024 | 2024 | 3 | 4 | 2024-01-20 | 45167.0208 | 2024-01-22 | 45167.1667 | 2d, 03:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | afbraak trapkooien perrons Vilvoorde Demontage nieuwe luifel sp 1-2 R-445686 |  |  | 58130 | 2023-07-13 | Medium | 5,6
| 68224 | Mechelen - Montzen | < > | Y.NOORD BERCHEM | Y.LUCHTBAL | 2024 | 2024 | 3 | 4 | 2024-01-20 | 45167.0139 | 2024-01-22 | 45167.1806 | 3d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | migratie tunnelveiligheidstechnieken antw NZ R-446060 |  |  | 68224 | 2023-07-14 | Minor | 5,6
| 69397 | Antwerp - Montzen | > | DIEST | TESTELT | 2024 | 2024 | 3 | 3 | 2024-01-20 | 45167.9653 | 2024-01-21 | 45167.2778 | 1d, 07:30h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Dringende freeswerken om railbreuken en verdere degradatie te voorkomen. Niet frezen = Spoorvernieuwing R-470845 CR 2024-105 |  |  | 69397 | 2023-08-17 | Minor | 5,6
| 58158 | Gent - Mechelen | < > | Y.MELLE-WEST | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | 2024 | 2024 | 3 | 4 | 2024-01-20 | 45167.0417 | 2024-01-22 | 45167.1667 | 2d, 03:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y. Oost Driehoek Ledeberg WE2/3 TLO L50+DOES L50E+DOES L58 R-438713 |  |  | 58158 | 2023-07-20 | Medium | 5,6
| 57722 | Gent - Mechelen | < > | DENDERLEEUW | EREMBODEGEM | 2024 | 2024 | 3 | 3 | 2024-01-21 | 45167.0069 | 2024-01-21 | 45167.1944 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Denderleeuw - dienst bovenleiding Zone E Volledig rooster FDD kant Gent Station + bundel buiten dienst + buiten spanning R-431501 |  |  | 57722 | 2023-07-20 | Minor | 5,6
| 69788 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2024 | 2024 | 3 | 3 | 2024-01-21 | 45167.0069 | 2024-01-21 | 45167.2292 | 1d, 05:20h | Periodical |  | T | [9 empty] | Trapkooien Vilvoorde Demontage nieuwe luifel perron 3-4 voorbereiding R-471020 |  |  | 69788 | 2023-07-14 | Minor | 5,6
| 69398 | Antwerp - Montzen | > | DIEST | TESTELT | 2024 | 2024 | 3 | 4 | 2024-01-21 | 45167.9653 | 2024-01-22 | 45167.0833 | 1d, 02:50h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Dringende freeswerken om railbreuken en verdere degradatie te voorkomen. Niet frezen = Spoorvernieuwing R-470845 CR 2024-105 |  |  | 69398 | 2023-08-17 | Minor | 5,6
| 62588 | Mechelen - Montzen | < > | KONTICH-LINT | Y.DRABSTRAAT | 2024 | 2024 | 3 | 3 | 2024-01-21 | 45167.25 | 2024-01-21 | 45167.7361 | 1d, 11:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | TOS 2222: Onderhoud wissels Y Liersesteenweg , Y-Krijgsbaan en Y-Zuid Groenenhoek. R-446674 |  |  | 62588 | 2023-07-14 | Minor | 5,6
| 52761 | Antwerp - Montzen | < > | LUCHTBAL-ROOSTER S | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | 2024 | 2024 | 3 | 3 | 2024-01-21 | 45167.25 | 2024-01-21 | 45167.7292 | 1d, 11:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Oude Landen project 304 werkvenster kan ingekort worden ,afhankelijk werken L59 R-444403 |  |  | 52761 | 2023-07-14 | Minor | 5,6
| 60579 | Zeebrügge - Gent | < > | ZEEBRUGGE-STRAND | ZEEBRUGGE-BUNDEL DART-LINE | 2024 | 2024 | 3 | 3 | 2024-01-21 | 45167.5833 | 2024-01-21 | 45167.9167 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | R7 14.00-22.00 - Bundel Voorhaven West zone nr. 129: er worden max 3 sporen vrij gevraagd, overige sporen mogen bezet blijven - Zeebrugge strand blijft bereikbaar R-420642-01 |  |  | 60579 | 2023-07-20 | Minor | 5,6
| 60367 | Zeebrügge - Gent | < > | Y.PELIKAAN | ZEEBRUGGE-BUNDEL RAMSKAPELLE | 2024 | 2024 | 3 | 3 | 2024-01-21 | 45167.4167 | 2024-01-21 | 45167.75 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | R-419009-01 onderhoud werkveld 3421-36 AW 72R-73R-74R-74XR-75R-80R-82R-83R Bundel Ramskapelle niet bereikbaar Y. Pelikaan vrij, toegang tot Bundel Pelikaan moet vrijblijven. |  |  | 60367 | 2023-07-20 | Minor | 5,6
| 63107 | Antwerp - Montzen | < > | OLEN | Y.ZONHOVEN | 2024 | 2024 | 4 | 4 | 2024-01-22 | 45167.9583 | 2024-01-27 | 45167.2014 | 5d, 05:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud Z03.24 : studie nog uit te voeren door I-CBE + Onderhoud Z01.24 : studie nog uit te voeren door I-CBE (colt 63096) R-446687 |  |  | 63107 | 2023-07-25 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62976 | Gent - Mechelen | < > | Y.HEVER | Y.LEUVEN-BUNDEL M | 2024 | 2024 | 4 | 4 | 2024-01-22 | 45167.9722 | 2024-01-26 | 45167.2083 | 4d, 05:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud Z04.25 : studie nog uit te voeren door I-CBE R-446683 |  |  | 62976 | 2023-07-17 | Minor | 1,2,3,4,5
| 53206 | Gent - Mechelen | < > | Y.LAEKEN | TERNAT | 2024 | 2024 | 4 | 4 | 2024-01-22 | 45167.9965 | 2024-01-27 | 45167.2222 | 5d, 05:25h | Periodical |  | T | [9 empty] | Massificatie: 1) Omvorming Y Jette Rooster R: voorbereidende nachten BVL 2 P781301 Bockstael: vernieuwen perrons (Colt 63489) |  |  | 53206 | 2023-08-17 | Minor | 1,2,3,4,5
| 67341 | Zeebrügge - Gent | > | Y.BLAUWE TOREN | BLANKENBERGE | 2024 | 2024 | 4 | 4 | 2024-01-22 | 45167.3542 | 2024-01-23 | 45167.6458 | 2d, 07:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | onderhoud + schouwen SP A BD + perronspoor I R-464386 |  |  | 67341 | 2023-07-20 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58131 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2024 | 2024 | 4 | 4 | 2024-01-23 | 45167.0139 | 2024-01-26 | 45167.2014 | 4d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | afbraak trapkooien perrons 1-2 Vilvoorde R-445753 |  |  | 58131 | 2023-07-17 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58177 | Gent - Mechelen | < > | Y.MELLE-WEST | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | 2024 | 2024 | 4 | 4 | 2024-01-23 | 45167.0139 | 2024-01-26 | 45167.1875 | 4d, 04:10h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y. Oost Driehoek Ledeberg *R5/R6 in weekend-TLO R-438744 |  |  | 58177 | 2023-07-20 | Minor | 1,2,3,4,5
| 65205 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | Y.SINT-KATHERINA-LOMBEEK | 2024 | 2024 | 4 | 4 | 2024-01-23 | 45167.0417 | 2024-01-27 | 45167.1944 | 5d, 03:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | massificatie onderhoud ABL FGSP VRIJ R-468564 |  |  | 65205 | 2023-07-20 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62862 | Mechelen - Montzen | < > | Y.BERCHEM-STADION | Y.ARENDSTRAAT | 2024 | 2024 | 4 | 4 | 2024-01-23 | 45167.0174 | 2024-01-23 | 45167.1875 | 1d, 04:05h | Periodical |  | T | [9 empty] | Periodiek schouwen van lopend spoor en spoortoestellen Z24.22 : studie nog uit te voeren door I-CBE & Z25.22 : studie nog uit te voeren door I-CBE R-446701 |  |  | 62862 | 2023-08-23 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64390 | Antwerp - Montzen | > | Y.GLONS | BASSENGE | 2024 | 2024 | 4 | 4 | 2024-01-23 | 45167.3819 | 2024-01-23 | 45167.6667 | 1d, 06:50h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation |  |  | 64390 | 2023-08-03 | Minor | 1,2,3,4,5
| 67345 | Zeebrügge - Gent | > | Y.BLAUWE TOREN | BLANKENBERGE | 2024 | 2024 | 4 | 4 | 2024-01-24 | 45167.3542 | 2024-01-25 | 45167.6458 | 2d, 07:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | onderhoud + schouwen SP B BD + perronspoor II Perronspoor III tot VII + bundel M ontoegankelijk R-464394 |  |  | 67345 | 2023-07-20 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64404 | Antwerp - Montzen | > | Y.BERNEAU | BASSENGE | 2024 | 2024 | 4 | 4 | 2024-01-24 | 45167.4514 | 2024-01-24 | 45167.7222 | 1d, 06:30h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation |  |  | 64404 | 2023-08-03 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62878 | Mechelen - Montzen | < > | ANTWERPEN-CENTRAAL | Y.LUCHTBAL | 2024 | 2024 | 4 | 4 | 2024-01-25 | 45167.0347 | 2024-01-25 | 45167.1806 | 1d, 03:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Periodiek schouwen van lopend spoor en spoortoestellen Z22.22 : studie nog uit te voeren door I-CBE & Z02.22 : studie nog uit te voeren door I-CBE R-446735 |  |  | 62878 | 2023-07-17 | Minor | 1,2,3,4,5
| 60103 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ARENDSTRAAT | ANTWERPEN-CENTRAAL | 2024 | 2024 | 4 | 4 | 2024-01-25 | 45167.3958 | 2024-01-25 | 45167.625 | 1d, 05:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | onderhoud wissels antwerpen centraal (schouwen-metingen-smeren-kleine herstellingen) perronsporen 11-12-13-14 buiten dienst |  |  | 60103 | 2022-12-01 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64445 | Antwerp - Montzen | > | REMERSDAAL | MONTZEN-GRIL N | 2024 | 2024 | 4 | 4 | 2024-01-25 | 45167.3889 | 2024-01-25 | 45167.6042 | 1d, 05:10h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation |  |  | 64445 | 2023-08-03 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62926 | Mechelen - Montzen | < > | Y.BERCHEM-STADION | Y.LUCHTBAL | 2024 | 2024 | 4 | 4 | 2024-01-26 | 45167.0174 | 2024-01-26 | 45167.184 | 1d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud + BRS testen Antwerpen NZ vaste nacht donderdag op vrijdag. 4u per nacht nodig R-446741 |  |  | 62926 | 2023-08-25 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64399 | Antwerp - Montzen | > | BASSENGE | RACC.VISE-CBR | 2024 | 2024 | 4 | 4 | 2024-01-26 | 45167.3819 | 2024-01-26 | 45167.6667 | 1d, 06:50h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation |  |  | 64399 | 2023-08-03 | Minor | 1,2,3,4,5
| 69045 | Mechelen - Montzen | < > | KONTICH-LINT | Y.NOORD BERCHEM | 2024 | 2024 | 4 | 4 | 2024-01-27 | 45167.9167 | 2024-01-28 | 45167.25 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | CR 2024-071 : Er zijn 3 TLO weekend voorzien op L25 van Y-Noord Berchem tot Y-Lucthbal in de periode 27/01/2024 tot 25/02/2024. Gelieve in 1 van deze weekends een tijdslot van 8uur aaneensluitend te voorzien, dat de L25 tussen Kontich en Y-Noord Berche |  |  | 69045 | 2023-05-25 | Minor | 5,6
| 61503 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | HAACHT | 2024 | 2024 | 4 | 4 | 2024-01-27 | 45167.0208 | 2024-01-28 | 45167.25 | 2d, 05:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Lossing wissels Muizen Rooster T - L53 R-444410 |  |  | 61503 | 2023-07-18 | Minor | 5,6
| 58132 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2024 | 2024 | 4 | 5 | 2024-01-27 | 45167.0208 | 2024-01-29 | 45167.1667 | 2d, 03:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | afbraak trapkooien perrons Vilvoorde Demontage nieuwe luifel perron 1 - 2 R-445909 |  |  | 58132 | 2023-07-17 | Medium | 5,6
| 68225 | Mechelen - Montzen | < > | Y.NOORD BERCHEM | ANTWERPEN-CENTRAAL | 2024 | 2024 | 4 | 5 | 2024-01-27 | 45167.0208 | 2024-01-29 | 45167.1806 | 3d, 03:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | migratie tunnelveiligheidstechnieken antwerpen NZ R-445910 |  |  | 68225 | 2023-07-18 | Minor | 5,6
| 69413 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.ZUID DRIEHOEK AARSCHOT | 2024 | 2024 | 4 | 5 | 2024-01-27 | 45167.25 | 2024-01-29 | 45167.1875 | 2d, 22:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | Perronvernieuwing te Diest + Onderhoud + Freeswerken CR 2024-0 |  |  | 69413 | 2023-06-20 | Medium | 5,6
| 59038 | Mechelen - Montzen | < > | Y.NOORD BERCHEM | Y.LUCHTBAL | 2024 | 2024 | 4 | 5 | 2024-01-27 | 45167.0417 | 2024-01-29 | 45167.1667 | 2d, 03:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | migratie tunnelveiligheidstechnieken antwerpen NZ antwerpen centraal -Antwerpen luchtbal R-445910 |  |  | 59038 | 2023-07-19 | Medium | 5,6
| 60405 | Zeebrügge - Gent | < > | BRUGGE | BLANKENBERGE | 2024 | 2024 | 4 | 4 | 2024-01-27 | 45167.9965 | 2024-01-28 | 45167.25 | 1d, 06:05h | Periodical |  | T | [9 empty] | R-419135-01 Onderhoud L51 -51A-51B |  |  | 60405 | 2023-07-20 | Minor | 5,6
| 57723 | Gent - Mechelen | < > | DENDERLEEUW | EREMBODEGEM | 2024 | 2024 | 4 | 4 | 2024-01-28 | 45167.0069 | 2024-01-28 | 45167.1944 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Denderleeuw - dienst bovenleiding Zone E Volledig rooster FDD kant Gent Station + bundel buiten dienst + buiten spanning R-431522 |  |  | 57723 | 2023-07-20 | Minor | 5,6
| 69789 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2024 | 2024 | 4 | 4 | 2024-01-28 | 45167.0069 | 2024-01-28 | 45167.2292 | 1d, 05:20h | Periodical |  | T | [9 empty] | Trapkooien Vilvoorde Demontage nieuwe luifel perron 3-4 voorbereiding R-471022 |  |  | 69789 | 2023-07-18 | Minor | 5,6
| 69390 | Antwerp - Montzen | > | AARSCHOT | Y.LEUVEN-BUNDEL M | 2024 | 2024 | 4 | 4 | 2024-01-28 | 45167.125 | 2024-01-28 | 45167.25 | 1d, 03:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Dringende freeswerken om railbreuken en verdere degradatie te voorkomen. Niet frezen = Spoorvernieuwing R-470850 CR 2024-106 |  |  | 69390 | 2023-07-18 | Minor | 5,6
| 62958 | Antwerp - Montzen | < > | HEIST-OP-DEN-BERG | Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT | 2024 | 2024 | 5 | 5 | 2024-01-29 | 45167.9653 | 2024-02-03 | 45167.1875 | 5d, 05:20h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud Z28.25 : studie nog uit te voeren door I-CBE + Freeswerken R-446743 |  |  | 62958 | 2023-07-18 | Minor | 1,2,3,4,5
| 53207 | Gent - Mechelen | < > | Y.LAEKEN | TERNAT | 2024 | 2024 | 5 | 5 | 2024-01-29 | 45167.9965 | 2024-02-03 | 45167.2222 | 5d, 05:25h | Periodical |  | T | [9 empty] | Massificatie: 1) Omvorming Y Jette Rooster R: voorbereidende nachten BVL 2) P781301 Bockstael: vernieuwen perrons (Colt 63490). |  |  | 53207 | 2023-08-17 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62075 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN-DIJKSTRAAT | Y.BERCHEM-STADION | 2024 | 2024 | 5 | 5 | 2024-01-29 | 45167.9931 | 2024-02-03 | 45167.1944 | 5d, 04:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | Reservatie onderhoud Z32.23 : studie nog uit te voeren door I-CBE & Z33.23 : studie nog uit te voeren door I-CBE & Z15.23 : studie nog uit te voeren door I-CBE R-447385 |  |  | 62075 | 2023-07-18 | Minor | 1,2,3,4,5
| 57717 | Gent - Mechelen | < > | DENDERLEEUW | EREMBODEGEM | 2024 | 2024 | 5 | 5 | 2024-01-30 | 45167.0069 | 2024-02-02 | 45167.1944 | 4d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Denderleeuw - dienst bovenleiding Buiten dienst zonder impact HKV Zone A + uitbreiding volledig rooster FDD kant Gent Perron 1-2-3-4-5-6-7-9 inbegrepen Rooster FDD > L89 inbegrepen Rooster FDD > L50A3 inbegrepen R-431533 |  |  | 57717 | 2023-07-24 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63511 | Gent - Mechelen | < > | EREMBODEGEM | AALST | 2024 | 2024 | 5 | 5 | 2024-01-30 | 45167.0069 | 2024-02-03 | 45167.1944 | 5d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud (verlengde van MP FDD) R-468607 |  |  | 63511 | 2023-07-24 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58186 | Gent - Mechelen | < > | Y.MELLE-WEST | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | 2024 | 2024 | 5 | 5 | 2024-01-30 | 45167.0139 | 2024-02-02 | 45167.1875 | 4d, 04:10h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y. Oost Driehoek Ledeberg *R5/R6 niet inbegrepen wegens weekend TLO MP FDD R-438844 |  |  | 58186 | 2023-07-24 | Minor | 1,2,3,4,5
| 65179 | Zeebrügge - Gent | < > | Y.WELLE | ANDERLECHT-GRIL OUEST | 2024 | 2024 | 5 | 5 | 2024-01-30 | 45167.0347 | 2024-02-03 | 45167.2014 | 5d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | massificatie onderhoud R-468616 |  |  | 65179 | 2023-07-24 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64412 | Antwerp - Montzen | > | BASSENGE | Y.BERNEAU | 2024 | 2024 | 5 | 5 | 2024-01-31 | 45167.4514 | 2024-01-31 | 45167.7222 | 1d, 06:30h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation |  |  | 64412 | 2023-08-03 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64455 | Antwerp - Montzen | > | MONTZEN-GRIL M | MONTZEN-GRIL Q | 2024 | 2024 | 5 | 5 | 2024-02-01 | 45167.4792 | 2024-02-01 | 45167.7431 | 1d, 06:20h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - AW - Végétation |  |  | 64455 | 2023-08-03 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58191 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2024 | 2024 | 5 | 6 | 2024-02-03 | 45167.0208 | 2024-02-05 | 45167.1667 | 2d, 03:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | Trapkooien Vilvoorde Demontage nieuwe luifel perron 3-4 R-446133 |  |  | 58191 | 2023-07-19 | Medium | 5,6
| 68240 | Mechelen - Montzen | < > | Y.NOORD BERCHEM | ANTWERPEN-CENTRAAL | 2024 | 2024 | 5 | 6 | 2024-02-03 | 45167.0208 | 2024-02-05 | 45167.1806 | 3d, 03:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | migratie tunnelveiligheidstechnieken antwerpen NZ R-446137 |  |  | 68240 | 2023-07-19 | Minor | 5,6
| 69412 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.ZUID DRIEHOEK AARSCHOT | 2024 | 2024 | 5 | 6 | 2024-02-03 | 45167.25 | 2024-02-05 | 45167.1875 | 2d, 22:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | Perronvernieuwing te Diest + Onderhoud CR 2024-076 |  |  | 69412 | 2023-06-06 | Medium | 5,6
| 59047 | Mechelen - Montzen | < > | Y.NOORD BERCHEM | Y.LUCHTBAL | 2024 | 2024 | 5 | 6 | 2024-02-03 | 45167.0417 | 2024-02-05 | 45167.1667 | 2d, 03:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | migratie tunnelveiligheidtechnieken Antw NZ antwerpen centraal -antwerpen luchtbal R-446137 |  |  | 59047 | 2023-07-19 | Medium | 5,6
| 57716 | Gent - Mechelen | < > | DENDERLEEUW | AALST-ROOSTER OOST | 2024 | 2024 | 5 | 6 | 2024-02-03 | 45167.0417 | 2024-02-05 | 45167.1667 | 2d, 03:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Omvorming rooster Denderleeuw volgens richtplan. BVL Zone F SP I-II-III-IV-V + TLO L50 + DOES L50A3 SP B buiten dienst doorsteek 75A/B-F-74A/B-F-73A/B-F-72A-F buiten dienst R-431580 |  |  | 57716 | 2023-07-24 | Medium | 5,6
| 60452 | Zeebrügge - Gent | > | LISSEWEGE | ZEEBRUGGE-STRAND | 2024 | 2024 | 5 | 5 | 2024-02-04 | 45167.5833 | 2024-02-04 | 45167.9167 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | R-419328-01 Reservering Onderhoud doorsteek bundel A-B Zone 107 |  |  | 60452 | 2023-07-24 | Minor | 5,6
| 62977 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | Y.LEUVEN-BUNDEL M | 2024 | 2024 | 6 | 6 | 2024-02-05 | 45167.9722 | 2024-02-10 | 45167.2083 | 5d, 05:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud Z04.25 : studie nog uit te voeren door I-CBE R-447421 |  |  | 62977 | 2023-08-16 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58473 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | 2024 | 2024 | 6 | 6 | 2024-02-05 | 45167.9653 | 2024-02-09 | 45167.1736 | 4d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge + Onderhoud werkveld 6 FGSP SP X - XI - XII *R5/R6 in Weekend TLO |  |  | 58473 | 2023-03-16 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63491 | Gent - Mechelen | < > | Y.LAEKEN | Y.BOCKSTAEL | 2024 | 2024 | 6 | 6 | 2024-02-05 | 45167.9965 | 2024-02-10 | 45167.2222 | 5d, 05:25h | Periodical |  | T | [9 empty] | P781301 Bockstael vernieuwen perron 1+2 |  |  | 63491 | 2023-02-06 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63521 | Gent - Mechelen | < > | DENDERLEEUW | JETTE | 2024 | 2024 | 6 | 6 | 2024-02-05 | 45167.9965 | 2024-02-10 | 45167.2153 | 5d, 05:15h | Periodical |  | T | [9 empty] | onderhoud |  |  | 63521 | 2023-03-17 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63451 | Gent - Mechelen | < > | AALST | SCHELLEBELLE | 2024 | 2024 | 6 | 6 | 2024-02-05 | 45167.9618 | 2024-02-10 | 45167.1944 | 5d, 05:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z73.33.01 |  |  | 63451 | 2023-03-17 | Minor | 1,2,3,4,5
| 65336 | Gent - Mechelen | < > | Y.MELLE-WEST | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | 2024 | 2024 | 6 | 6 | 2024-02-05 | 45167.3958 | 2024-02-06 | 45167.6458 | 2d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | reservering onderhoud dagdienst zone 3 L50SP A van Y Melle West 01BT niet in tot Y Oost Driehoek Ledeberg 04AR niet in L50SP B van Y Melle West 05XR niet in tot Y Oost Driehoek Ledeberg 04BT niet in BVL: 29135+29134 |  |  | 65336 | 2023-02-08 | Minor | 1,2,3,4,5
| 57719 | Gent - Mechelen | < > | DENDERLEEUW | EREMBODEGEM | 2024 | 2024 | 6 | 6 | 2024-02-06 | 45167.0069 | 2024-02-10 | 45167.1944 | 5d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Denderleeuw - dienst bovenleiding Buiten dienst zonder impact HKV Zone A + uitbreiding volledig rooster FDD kant Gent Perron 1-2-3-4-5-6-7-8-9 inbegrepen Rooster FDD > L89 inbegrepen Rooster FDD > L50A3 inbegrepen |  |  | 57719 | 2023-03-17 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63512 | Gent - Mechelen | < > | EREMBODEGEM | AALST | 2024 | 2024 | 6 | 6 | 2024-02-06 | 45167.0069 | 2024-02-10 | 45167.1944 | 5d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud (verlengde van MP FDD) |  |  | 63512 | 2023-03-17 | Minor | 1,2,3,4,5
| 67094 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | MECHELEN | 2024 | 2024 | 6 | 6 | 2024-02-06 | 45167.0104 | 2024-02-09 | 45167.1979 | 4d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | afbraak trapkooien perrons 1-2 Vilvoorde + Reservatie onderhoud Z11.23 : studie nog uit te voeren door I-CBE & ZJJ.23 : studie nog uit te voeren door I-CBE R-447461 |  |  | 67094 | 2023-08-21 | Minor | 1,2,3,4,5
| 65195 | Zeebrügge - Gent | < > | Y.WELLE | ANDERLECHT-GRIL OUEST | 2024 | 2024 | 6 | 6 | 2024-02-06 | 45167.0347 | 2024-02-10 | 45167.2014 | 5d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Massificatie onderhoud |  |  | 65195 | 2023-02-01 | Minor | 1,2,3,4,5
| 61667 | Antwerp - Montzen | > | FOURON-SAINT-MARTIN | Y.BERNEAU | 2024 | 2024 | 6 | 6 | 2024-02-06 | 45167.375 | 2024-02-09 | 45167.625 | 4d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Renouvellement pièces caténaire |  |  | 61667 | 2023-02-27 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64430 | Antwerp - Montzen | > | Y.BERNEAU | FOURON-SAINT-MARTIN | 2024 | 2024 | 6 | 6 | 2024-02-07 | 45167.3333 | 2024-02-07 | 45167.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Végétation |  |  | 64430 | 2023-03-20 | Minor | 1,2,3,4,5
| 65335 | Gent - Mechelen | < > | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | 2024 | 2024 | 6 | 6 | 2024-02-07 | 45167.3958 | 2024-02-09 | 45167.6458 | 3d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | reservering onderhoud dagdienst zone 4 L50SP A van Y Oost Driehoek Ledeberg 10BR niet in tot Y West Driehoek Ledeberg sein J-O.6 L50SP B van Y Oost Driehoek Ledeberg 11XR niet in tot Y West Driehoek Ledeberg sein IX-O.6 BVL: niet mogelijk overdag |  |  | 65335 | 2023-02-08 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63416 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ANTWERPEN-OOST | Y.HOLLAND | 2024 | 2024 | 6 | 6 | 2024-02-08 | 45167.375 | 2024-02-08 | 45167.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Schouwen, smeren van spoortoestellen en onderhoudswerken lopend spoor en spoortoestellen R-447468 |  |  | 63416 | 2023-08-21 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63434 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT | LUCHTBAL-ROOSTER S | 2024 | 2024 | 6 | 6 | 2024-02-09 | 45167.375 | 2024-02-09 | 45167.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Schouwen, smeren van spoortoestellen en onderhoudswerken lopend spoor en spoortoestellen R-447475 |  |  | 63434 | 2023-08-21 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62927 | Mechelen - Montzen | < > | Y.BERCHEM-STADION | Y.LUCHTBAL | 2024 | 2024 | 6 | 6 | 2024-02-09 | 45167.0174 | 2024-02-09 | 45167.184 | 1d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud + BRS testen Antwerpen NZ vaste nacht donderdag op vrijdag. 4u per nacht nodig R-447473 |  |  | 62927 | 2023-08-25 | Minor | 1,2,3,4,5
| 59048 | Antwerp - Montzen | < > | Y.HOLLAND | ANTWERPEN-NOORDERDOKKEN | 2024 | 2024 | 6 | 6 | 2024-02-10 | 45167.25 | 2024-02-11 | 45167.9167 | 2d, 16:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | oosterweelverbinding R0 R-447640 |  |  | 59048 | 2023-08-23 | Medium | 5,6
| 58208 | Mechelen - Montzen | < > | Y.WEERDE | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2024 | 2024 | 6 | 7 | 2024-02-10 | 45167.25 | 2024-02-12 | 45167.2014 | 2d, 22:50h | Continuous |  | T | [9 empty] | masterplan Mechelen R-447666 |  |  | 58208 | 2023-08-21 | Medium | 5,6
| 59012 | Antwerp - Montzen | < > | LUCHTBAL-ROOSTER S | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | 2024 | 2024 | 6 | 7 | 2024-02-10 | 45167.25 | 2024-02-12 | 45167.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Oude Landen project 304 R-444431 |  |  | 59012 | 2023-08-23 | Medium | 5,6
| 53185 | Gent - Mechelen | < > | LONDERZEEL | MECHELEN | 2024 | 2024 | 6 | 8 | 2024-02-10 | 45167.25 | 2024-02-19 | 45167.1667 | 9d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | buitenwerken ETCS - Mechelen-Londerzeel 9 dagen TLO ETCS L2-IL_NO_P033_L53_Dendermonde - Mechelen_ETCS (Londerzeel - Dendermonde= meewerken op 58438) + onderhoud EDW + MP FM Meewerken mogelijk zie mail Evelyn * Starten op zaterdag morgen |  |  | 53185 | 2022-12-13 | High | 1,2,3,4,5,6,7
| 58472 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | 2024 | 2024 | 6 | 7 | 2024-02-10 | 45167.0417 | 2024-02-12 | 45167.1667 | 2d, 03:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Aanleg 3de en 4de spoor L50D + massificatiewerken *weekend 6: indienststelling Stuyvenberg - Bellem: mag niet verplaatst worden |  |  | 58472 | 2022-05-02 | Medium | 5,6
| 57724 | Gent - Mechelen | < > | DENDERLEEUW | EREMBODEGEM | 2024 | 2024 | 6 | 6 | 2024-02-11 | 45167.0069 | 2024-02-11 | 45167.1944 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Denderleeuw - dienst bovenleiding Zone E Volledig rooster FDD kant Gent Station + bundel buiten dienst + buiten spanning |  |  | 57724 | 2023-03-08 | Minor | 5,6
| 64129 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.WEST DRIEHOEK HASSELT | 2024 | 2024 | 6 | 6 | 2024-02-11 | 45167.0208 | 2024-02-11 | 45167.1875 | 1d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Stratus Renewal project Buitendienst van de EBP seinpost - Hasselt / Mol - Computer Room "FHS" tijdens 04u00 voor werken "kritieke vervanging van de belangrijkste EBP-server Payen Christine Jouniaux Alain R-443863 |  |  | 64129 | 2023-08-29 | Minor | 5,6
| 61592 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | ANTWERPEN-D.S.-RHODESIE | 2024 | 2024 | 6 | 6 | 2024-02-11 | 45167.25 | 2024-02-11 | 45167.7292 | 0d, 11:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | Onderhouden sporen, wissels, seinen, sk's,... R-454242 |  |  | 61592 | 2023-08-23 | Medium | 5,6
| 61176 | Antwerp - Montzen | < > | Y.GLONS | MONTZEN-FRONTIERE | 2024 | 2024 | 6 | 6 | 2024-02-11 | 45167.25 | 2024-02-11 | 45167.6146 | 1d, 08:45h | Periodical |  | T | [9 empty] | testen ETCS L2-IL_SE_P030_L24_Glons - Montzen (without border)_ETCS meewerken niet mogelijk UPM : 461717 |  |  | 61176 | 2023-04-05 | Minor | 5,6
| 62966 | Antwerp - Montzen | < > | Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT | Y.LEUVEN-BUNDEL M | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 2024-02-12 | 45167.9792 | 2024-02-17 | 45167.2014 | 5d, 05:20h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud Z02.25 : studie nog uit te voeren door I-CBE |  |  | 62966 | 2023-01-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58474 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 2024-02-12 | 45167.9653 | 2024-02-16 | 45167.1736 | 4d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge + Onderhoud zie schets Jens werkveld 9 L50A6 FGSP SP I tem IV - Y Assels Toegang Bundel L/M afgesloten |  |  | 58474 | 2023-05-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63172 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ALBERTKANAAL | OLEN | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 2024-02-12 | 45167.9931 | 2024-02-17 | 45167.2083 | 5d, 05:10h | Periodical |  | T | [9 empty] | Buitenwerken, meewerken mogelijk, CTL spoor A+B IL for ETCS_IL-SML_NO_L15_Herentals IL for ETCS_IL-SML_NO_L15_Olen R-447741. |  |  | 63172 | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63613 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | DENDERMONDE | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 2024-02-13 | 45167.0069 | 2024-02-17 | 45167.191 | 5d, 04:25h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud FDR SP I-II-III-IV buiten dienst CDS 108 buiten dienst + ETCS L57/53 |  |  | 63613 | 2023-02-20 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58173 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-DIJKSTRAAT | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 2024-02-13 | 45167 | 2024-02-16 | 45167.2083 | 4d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | masterplan Mechelen afbraak spoor 8 L25+53A(inclus spoor 5 en 6 te Mechelen) |  |  | 58173 | 2023-01-05 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58438 | Gent - Mechelen | < > | LONDERZEEL | DENDERMONDE | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 2024-02-13 | 45167.0208 | 2024-02-16 | 45167.1875 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | 208312 waterhuishouding L53 + onderhoud + ETCS L2-IL_NO_P033_L53_Dendermonde - Mechelen_ETCS (Londerzeel - Mechelen = meewerken op 9dagen TLO) *R5/R6 in weekend TLO |  |  | 58438 | 2022-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58133 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 2024-02-13 | 45167.0104 | 2024-02-16 | 45167.1979 | 4d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | afbraak trapkooien perrons Vilvoorde |  |  | 58133 | 2023-07-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64335 | Gent - Mechelen | < > | EREMBODEGEM | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 2024-02-13 | 45167.0035 | 2024-02-17 | 45167.191 | 5d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | ETCS L2-IL_NW_P023_L50_Gent - Denderleeuw_ETCS Buitenwerken, meewerken mogelijk + Onderhoud L50 |  |  | 64335 | 2023-05-30 | Minor | 1,2,3,4,5
| 60104 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ARENDSTRAAT | ANTWERPEN-CENTRAAL | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 2024-02-15 | 45167.3958 | 2024-02-15 | 45167.625 | 1d, 05:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | onderhoud wissels antwerpen centraal (schouwen-metingen-smeren-kleine herstellingen) perronsporen 11-12-13-14 buiten dienst |  |  | 60104 | 2022-12-01 | Minor | 1,2,3,4,5
| 55025 | Antwerp - Montzen | < > | Y.NAZARETH | HERENTALS | 2024 | 2024 | 7 | 8 | 2024-02-16 | 45167.9722 | 2024-02-19 | 45167.2083 | 2d, 05:40h | Continuous |  | T | [9 empty] | Etcs Meewerken mogelijk + vernieuwing OW strall (60123) + Vernieuwen OW (62079) |  |  | 55025 | 2022-12-27 | Medium | 5,6
| 58431 | Gent - Mechelen | < > | DENDERMONDE | LONDERZEEL | 2024 | 2024 | 7 | 8 | 2024-02-16 | 45167.9861 | 2024-02-19 | 45167.1875 | 2d, 04:50h | Continuous |  | T | [9 empty] | 208312 waterhuishouding L53 + onderhoud |  |  | 58431 | 2022-11-29 | Medium | 5,6
| 55964 | Antwerp - Montzen | < > | VISE-HAUT | MONTZEN-FRONTIERE | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 2024-02-17 | 45167.3333 | 2024-02-18 | 45167.875 | 2d, 13:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Entretien manuel et mécanisés des AW de Y. Berneau, Fourons, Rémersdael, Montzen, Botzelaer Entretien manuel et mécanisés de la voie courante + Tunnel de Veurs UPM : 461722 |  |  | 55964 | 2023-04-12 | Medium | 5,6
| 62493 | Antwerp - Montzen | < > | LIEGE-GUILLEMINS | HERSTAL | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 2024-02-17 | 45167.0312 | 2024-02-17 | 45167.2326 | 1d, 04:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | Visite de voie tunnel L34 AI41 |  |  | 62493 | 2022-12-12 | Minor | 5,6
| 58174 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-DIJKSTRAAT | 2024 | 2024 | 7 | 8 | 2024-02-17 | 45167 | 2024-02-19 | 45167.1667 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | masterplan Mechelen Bovenleiding overnemen op nieuwe constructies L25+L53A (inclus spoor 5 en 6 in Mechelen station) |  |  | 58174 | 2023-06-15 | Medium | 5,6
| 58139 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2024 | 2024 | 7 | 8 | 2024-02-17 | 45167.0208 | 2024-02-19 | 45167.1667 | 2d, 03:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | afbraak trapkooien perrons Vilvoorde Demontage trapkooi perron 1-2 |  |  | 58139 | 2023-05-10 | Medium | 5,6
| 57725 | Gent - Mechelen | < > | DENDERLEEUW | EREMBODEGEM | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 2024-02-18 | 45167.0069 | 2024-02-18 | 45167.1944 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Denderleeuw - dienst bovenleiding Zone E Volledig rooster FDD kant Gent Station + bundel buiten dienst + buiten spanning |  |  | 57725 | 2023-03-09 | Minor | 5,6
| 59977 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 2024-02-18 | 45167.0208 | 2024-02-18 | 45167.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster |  |  | 59977 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
| 62589 | Mechelen - Montzen | < > | KONTICH-LINT | Y.DRABSTRAAT | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 2024-02-18 | 45167.25 | 2024-02-18 | 45167.7361 | 1d, 11:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | TOS 2222: Onderhoud wissels Y Liersesteenweg , Y-Krijgsbaan en Y-Zuid Groenenhoek. |  |  | 62589 | 2022-12-29 | Minor | 5,6
| 63108 | Antwerp - Montzen | < > | OLEN | Y.ZONHOVEN | 2024 | 2024 | 8 | 8 | 2024-02-19 | 45167.9583 | 2024-02-24 | 45167.2014 | 5d, 05:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud Z03.24 : studie nog uit te voeren door I-CBE + Onderhoud Z01.24 : studie nog uit te voeren door I-CBE COLT 63097 |  |  | 63108 | 2022-12-27 | Minor | 1,2,3,4,5
| 60870 | Zeebrügge - Gent | > | ZEEBRUGGE-ROOSTER H | ZEEBRUGGE-STRAND | 2024 | 2024 | 8 | 9 | 2024-02-19 | 45167.3333 | 2024-03-01 | 45167.6667 | 11d, 08:00h | Continuous |  |  | LT+ST | [8 empty] | Vervanging voegenspoor door LGS tussen AWT 63H en AWT 64H zone 120b |  |  | 60870 | 2022-08-17 | High | 1,2,3,4,5,6,7
| 63262 | Gent - Mechelen | < > | LONDERZEEL | MECHELEN | 2024 | 2024 | 8 | 8 | 2024-02-19 | 45167.9514 | 2024-02-24 | 45167.2014 | 5d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Buitenwerken, meewerken mogelijk, CTL spoor A+B IL for ETCS_IL-SML_NO_L53_Mechelen - Londerzeel |  |  | 63262 | 2023-05-30 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58717 | Gent - Mechelen | < > | Y.LAEKEN | TERNAT | 2024 | 2024 | 8 | 8 | 2024-02-19 | 45167.9965 | 2024-02-23 | 45167.2222 | 4d, 05:25h | Periodical |  | T | [9 empty] | Omvorming Y Jette Rooster S: voorbereidende nachten Omvorming Y Jette Rooster R: voorbereidende nachten BVL |  |  | 58717 | 2023-02-06 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62082 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | KONTICH-LINT | 2024 | 2024 | 8 | 8 | 2024-02-19 | 45167.9965 | 2024-02-24 | 45167.2014 | 5d, 04:55h | Periodical |  | T | [9 empty] | Reservatie onderhoud ZKK.23 : studie nog uit te voeren door I-CBE & ZJJ.23 : studie nog uit te voeren door I-CBE |  |  | 62082 | 2023-08-08 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63492 | Gent - Mechelen | < > | Y.LAEKEN | Y.BOCKSTAEL | 2024 | 2024 | 8 | 8 | 2024-02-19 | 45167.9965 | 2024-02-24 | 45167.2222 | 5d, 05:25h | Periodical |  | T | [9 empty] | P781301 Bockstael vernieuwen perron 1+2 |  |  | 63492 | 2023-02-06 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64417 | Antwerp - Montzen | > | VISE-HAUT | Y.BERNEAU | 2024 | 2024 | 8 | 8 | 2024-02-19 | 45167.3819 | 2024-02-19 | 45167.6667 | 1d, 06:50h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Végétation |  |  | 64417 | 2023-03-20 | Minor | 1,2,3,4,5
| 57721 | Gent - Mechelen | < > | DENDERLEEUW | EREMBODEGEM | 2024 | 2024 | 8 | 8 | 2024-02-20 | 45167.0069 | 2024-02-24 | 45167.1944 | 5d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Denderleeuw - dienst bovenleiding Zone E Volledig rooster FDD kant Gent Station + bundel buiten dienst + buiten spanning |  |  | 57721 | 2023-03-09 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58437 | Gent - Mechelen | < > | LONDERZEEL | DENDERMONDE | 2024 | 2024 | 8 | 8 | 2024-02-20 | 45167.0208 | 2024-02-23 | 45167.1875 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | 208312 waterhuishouding L53 R5/R6 niet mogelijk wegens werken op L50 |  |  | 58437 | 2022-08-17 | Minor | 1,2,3,4,5
| 67005 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | Y.SINT-KATHERINA-LOMBEEK | 2024 | 2024 | 8 | 8 | 2024-02-20 | 45167.0417 | 2024-02-24 | 45167.1944 | 5d, 03:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | massificatie onderhoud ABL + onderhoud TLN werkveld16 FGSP SPVIII-IX-X-XI-XII inbegrepen |  |  | 67005 | 2023-03-16 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58134 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2024 | 2024 | 8 | 8 | 2024-02-20 | 45167.0104 | 2024-02-23 | 45167.1979 | 4d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | afbraak trapkooien perrons Vilvoorde |  |  | 58134 | 2023-05-10 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64332 | Gent - Mechelen | < > | EREMBODEGEM | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | 2024 | 2024 | 8 | 8 | 2024-02-20 | 45167.0035 | 2024-02-24 | 45167.191 | 5d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | ETCS L2-IL_NW_P023_L50_Gent - Denderleeuw_ETCS Buitenwerken, meewerken mogelijk + Onderhoud L50 |  |  | 64332 | 2023-05-30 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64395 | Antwerp - Montzen | > | Y.GLONS | BASSENGE | 2024 | 2024 | 8 | 8 | 2024-02-21 | 45167.3819 | 2024-02-21 | 45167.6667 | 1d, 06:50h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation |  |  | 64395 | 2023-03-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64440 | Antwerp - Montzen | > | REMERSDAAL | FOURON-SAINT-MARTIN | 2024 | 2024 | 8 | 8 | 2024-02-22 | 45167.375 | 2024-02-22 | 45167.5972 | 1d, 05:20h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation |  |  | 64440 | 2023-03-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64464 | Antwerp - Montzen | > | MONTZEN-GRIL Q | BOTZELAER | 2024 | 2024 | 8 | 8 | 2024-02-23 | 45167.3333 | 2024-02-23 | 45167.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - AW - Végétation |  |  | 64464 | 2023-03-20 | Minor | 1,2,3,4,5
| 60124 | Antwerp - Montzen | < > | Y.NAZARETH | HERENTALS | 2024 | 2024 | 8 | 9 | 2024-02-23 | 45167.9722 | 2024-02-26 | 45167.2083 | 2d, 05:40h | Continuous |  | T | [9 empty] | vernieuwing OW strall hangt samen met weeknachten na dit weekend (60125) + colt 62081 vernieuwen OW |  |  | 60124 | 2023-02-22 | Medium | 5,6
| 50026 | Gent - Mechelen | < > | JETTE | TERNAT | 2024 | 2024 | 8 | 9 | 2024-02-23 | 45167.9965 | 2024-02-26 | 45167.2222 | 2d, 05:25h | Continuous |  | T | [9 empty] | Omvorming Y Jette Rooster S |  |  | 50026 | 2023-02-06 | Medium | 5,6
| 59707 | Mechelen - Montzen | < > | Y.NOORD BERCHEM | Y.LUCHTBAL | 2024 | 2024 | 8 | 9 | 2024-02-24 | 45167.0278 | 2024-02-26 | 45167.1667 | 2d, 03:20h | Continuous |  | T | [9 empty] | onderhoud SIG+onderhoud wissels Y Arendstraat en Antwerpen Centraal -2 beveiliging L27 overdag door ATW-TX s'nachts buitendienststelling |  |  | 59707 | 2023-06-15 | Medium | 5,6
| 59728 | Mechelen - Montzen | < > | Y.NOORD BERCHEM | ANTWERPEN-CENTRAAL | 2024 | 2024 | 8 | 9 | 2024-02-24 | 45167.0278 | 2024-02-26 | 45167.1806 | 3d, 03:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | onderhoud SIG + wissels Y arendstraat hangt samen met colt 59707 ===beveiliging werken L25 |  |  | 59728 | 2022-09-12 | Minor | 5,6
| 58140 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2024 | 2024 | 8 | 9 | 2024-02-24 | 45167.0208 | 2024-02-26 | 45167.1667 | 2d, 03:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | afbraak trapkooien perrons Vilvoorde Demontage trapkooi perron 1-2 |  |  | 58140 | 2023-07-13 | Medium | 5,6
| 49530 | Zeebrügge - Gent | < > | BRUGGE | Y.BLAUWE TOREN | 2024 | 2024 | 8 | 9 | 2024-02-24 | 45167.0417 | 2024-02-26 | 45167.1667 | 2d, 03:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | plaatsen + overnemen seinkeet |  |  | 49530 | 2023-03-09 | Medium | 5,6
| 58616 | Zeebrügge - Gent | < > | BLANKENBERGE | Y.BLAUWE TOREN | 2024 | 2024 | 8 | 9 | 2024-02-24 | 45167.0417 | 2024-02-26 | 45167.1667 | 2d, 03:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Blankenberge station volledig BS en BS voor vervangen I10 |  |  | 58616 | 2023-03-15 | Medium | 5,6
| 60164 | Zeebrügge - Gent | < > | Y.DUDZELE | KNOKKE | 2024 | 2024 | 8 | 9 | 2024-02-24 | 45167.0417 | 2024-02-26 | 45167.1667 | 2d, 03:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | onderhoudsweekend (als gevolg van Renovatie brugdekken) + R7 14.00-22.00 - Bundel Voorhaven West zone nr. 129: er worden max 3 sporen vrij gevraagd, overige sporen mogen bezet blijven - Zeebrugge strand blijft bereikbaar |  |  | 60164 | 2022-08-17 | Medium | 5,6
| 59221 | Gent - Mechelen | < > | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | GENT-SINT-PIETERS | 2024 | 2024 | 8 | 8 | 2024-02-24 | 45167.875 | 2024-02-25 | 45167.2083 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vervangen isolatoren I102-103 (ombouw ACEC) Y West volledig BD en BS voor 8uren L50+50E+58 |  |  | 59221 | 2022-09-02 | Minor | 5,6
| 57726 | Gent - Mechelen | < > | DENDERLEEUW | EREMBODEGEM | 2024 | 2024 | 8 | 8 | 2024-02-25 | 45167.0069 | 2024-02-25 | 45167.1944 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Denderleeuw - dienst bovenleiding Zone E Volledig rooster FDD kant Gent Station + bundel buiten dienst + buiten spanning |  |  | 57726 | 2022-06-02 | Minor | 5,6
| 59011 | Antwerp - Montzen | < > | LUCHTBAL-ROOSTER S | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | 2024 | 2024 | 8 | 8 | 2024-02-25 | 45167.25 | 2024-02-25 | 45167.7292 | 1d, 11:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Oude Landen project 304 |  |  | 59011 | 2022-11-08 | Minor | 5,6
| 61177 | Antwerp - Montzen | < > | Y.GLONS | MONTZEN-FRONTIERE | 2024 | 2024 | 8 | 8 | 2024-02-25 | 45167.25 | 2024-02-25 | 45167.6146 | 1d, 08:45h | Periodical |  | T | [9 empty] | testen ETCS L2-IL_SE_P030_L24_Glons - Montzen (without border)_ETCS meewerken niet mogelijk UPM : 461724 |  |  | 61177 | 2023-04-05 | Minor | 5,6
| 62083 | Antwerp - Montzen | < > | Y.NAZARETH | Y.KRUISBERG | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 2024-02-26 | 45167.9583 | 2024-03-02 | 45167.2083 | 5d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen OW 'Z08.23 : studie nog uit te voeren door I-CBE + vernieuwen OW strail colt ID 60125 ==>hangt vast aan 60124 + 1-2 weken weeknachten februari-mei Pikketeren, meewerken mogelijk, CTL spoor A+B ETCS L2-IL_NO_P028_L15_L29_Lier - Herent |  |  | 62083 | 2022-12-28 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
| 63617 | Gent - Mechelen | < > | DENDERMONDE | Y.HEIKE | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 2024-02-26 | 45167.9583 | 2024-03-02 | 45167.2049 | 5d, 05:55h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud FDR SP III-IV in Y Heike niet in + IL for ETCS_IL-SML_NO_L53_Mechelen - Londerzeel (beperkt tot Heike, Heike - FM = meewerken met MP Mechelen) |  |  | 63617 | 2023-03-17 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62598 | Mechelen - Montzen | > | Y.BERCHEM-STADION | Y.ARENDSTRAAT | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 2024-02-26 | 45167.9792 | 2024-03-02 | 45167.1875 | 5d, 05:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | TOS 2222: Gekoppelde DOES: L27 sp A / L59/1 sp B Onderhoud wissels Y Noord Berchem |  |  | 62598 | 2023-06-07 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64333 | Gent - Mechelen | < > | Y.MELLE-WEST | GENT-SINT-PIETERS | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 2024-02-26 | 45167.9722 | 2024-03-02 | 45167.2083 | 5d, 05:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | ETCS L2-IL_NW_P023_L50_Gent - Denderleeuw_ETCS Buitenwerken, meewerken mogelijk + Onderhoud werkveld 8 Rooster FGSP L50 + sp VII - VIII |  |  | 64333 | 2023-03-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| 50027 | Gent - Mechelen | < > | Y.LAEKEN | TERNAT | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 2024-02-26 | 45167.9965 | 2024-03-01 | 45167.2222 | 4d, 05:25h | Periodical |  | T | [9 empty] | Omvorming Y Jette Rooster S: voorbereidende nachten Omvorming Y Jette Rooster R: voorbereidende nachten BVL |  |  | 50027 | 2022-03-22 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63528 | Gent - Mechelen | < > | DENDERLEEUW | TERNAT | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 2024-02-26 | 45167.9965 | 2024-03-01 | 45167.2153 | 4d, 05:15h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud voorbereiding TLO-weekend |  |  | 63528 | 2022-12-12 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63493 | Gent - Mechelen | < > | Y.LAEKEN | Y.BOCKSTAEL | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 2024-02-26 | 45167.9965 | 2024-03-02 | 45167.2222 | 5d, 05:25h | Periodical |  | T | [9 empty] | P781301 Bockstael vernieuwen perron 1+2 |  |  | 63493 | 2023-02-17 | Minor | 1,2,3,4,5
| 56099 | Gent - Mechelen | > | JETTE | TERNAT | 2024 | 2024 | 9 | 10 | 2024-02-26 | 45167.2222 | 2024-03-09 | 45167.2222 | 12d, 00:00h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | Stabilisatie-BTS (Omvorming Y Jette Rooster S) |  |  | 56099 | 2023-02-06 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
| 63614 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | DENDERMONDE | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 2024-02-27 | 45167.0069 | 2024-03-02 | 45167.191 | 5d, 04:25h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud FDR SP I-II-III-IV buiten dienst CDS 108 buiten dienst + ETCS L57/53 |  |  | 63614 | 2023-02-20 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58175 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-DIJKSTRAAT | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 2024-02-27 | 45167 | 2024-03-02 | 45167.2014 | 5d, 04:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | masterplan Mechelen afbraak spoor 8 L25+53A(spoor 5 en 6 in inclus te station Mechelen) + Reservatie onderhoud Z32.23 : studie nog uit te voeren door I-CBE & Z33.23 : studie nog uit te voeren door I-CBE COLT 62084 |  |  | 58175 | 2023-08-09 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58135 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 2024-02-27 | 45167.0104 | 2024-03-01 | 45167.1979 | 4d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | afbraak trapkooien perrons Vilvoorde |  |  | 58135 | 2023-05-10 | Minor | 1,2,3,4,5
| 65196 | Zeebrügge - Gent | < > | Y.WELLE | ANDERLECHT-GRIL OUEST | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 2024-02-27 | 45167.0347 | 2024-03-02 | 45167.2014 | 5d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Massificatie onderhoud |  |  | 65196 | 2023-02-01 | Minor | 1,2,3,4,5
| 65536 | Zeebrügge - Gent | > | Y.PELIKAAN | KNOKKE | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 2024-02-28 | 45167.375 | 2024-02-28 | 45167.6458 | 1d, 06:30h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Schouwen lopend spoor |  |  | 65536 | 2023-02-10 | Minor | 1,2,3,4,5
| 61500 | Antwerp - Montzen | < > | Y.KRUISBERG | GEEL | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 2024-02-29 | 45167.9514 | 2024-03-01 | 45167.2014 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Lossing rails Olen 2024 |  |  | 61500 | 2022-10-20 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63417 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ANTWERPEN-OOST | Y.HOLLAND | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 2024-02-29 | 45167.375 | 2024-02-29 | 45167.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Schouwen, smeren van spoortoestellen en onderhoudswerken lopend spoor en spoortoestellen |  |  | 63417 | 2023-01-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| 50025 | Gent - Mechelen | < > | JETTE | TERNAT | 2024 | 2024 | 9 | 10 | 2024-03-01 | 45167.9965 | 2024-03-04 | 45167.2222 | 2d, 05:25h | Continuous |  | T | [9 empty] | Omvorming Y Jette Rooster S |  |  | 50025 | 2023-02-06 | Medium | 5,6
| 60810 | Gent - Mechelen | < > | DENDERLEEUW | JETTE | 2024 | 2024 | 9 | 10 | 2024-03-01 | 45167.9965 | 2024-03-04 | 45167.2222 | 2d, 05:25h | Continuous |  | T | [9 empty] | Onderhoudswerken (+ kleine vernieuwingswerken) |  |  | 60810 | 2022-08-10 | Medium | 5,6
| 63435 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT | LUCHTBAL-ROOSTER S | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 2024-03-01 | 45167.375 | 2024-03-01 | 45167.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Schouwen, smeren van spoortoestellen en onderhoudswerken lopend spoor en spoortoestellen |  |  | 63435 | 2023-01-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58141 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2024 | 2024 | 9 | 10 | 2024-03-02 | 45167.0208 | 2024-03-04 | 45167.1667 | 2d, 03:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | afbraak trapkooien perrons Vilvoorde Demontage trapkooi perron 1-2 |  |  | 58141 | 2023-07-13 | Medium | 5,6
| 60035 | Antwerp - Montzen | < > | LEUVEN | AARSCHOT | 2024 | 2024 | 9 | 10 | 2024-03-02 | 45167.25 | 2024-03-04 | 45167.1875 | 2d, 22:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | afschaffen OW 119 langestraat +verhogen perrons Wezemaal |  |  | 60035 | 2023-08-24 | Medium | 5,6
| 49531 | Zeebrügge - Gent | < > | BRUGGE | Y.BLAUWE TOREN | 2024 | 2024 | 9 | 10 | 2024-03-02 | 45167.0417 | 2024-03-04 | 45167.1667 | 2d, 03:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | R417944 plaatsen + overnemen seinkeet |  |  | 49531 | 2023-03-09 | Medium | 5,6
| 58617 | Zeebrügge - Gent | < > | BLANKENBERGE | Y.BLAUWE TOREN | 2024 | 2024 | 9 | 10 | 2024-03-02 | 45167.0417 | 2024-03-04 | 45167.1667 | 2d, 03:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Blankenberge station volledig BS en BS voor vervangen I14 |  |  | 58617 | 2023-03-15 | Medium | 5,6
| 60165 | Zeebrügge - Gent | < > | Y.DUDZELE | KNOKKE | 2024 | 2024 | 9 | 10 | 2024-03-02 | 45167.0417 | 2024-03-04 | 45167.1667 | 2d, 03:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | onderhoudsweekend (als gevolg van Renovatie brugdekken) |  |  | 60165 | 2022-08-17 | Medium | 5,6
| 59224 | Gent - Mechelen | < > | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | GENT-SINT-PIETERS | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 2024-03-02 | 45167.875 | 2024-03-03 | 45167.2083 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vervangen isolatoren I104-105 (ombouw ACEC) + oplossing dansende paal 54/38 Y West volledig BD en BS voor 8uren L50+50E+58 |  |  | 59224 | 2022-09-02 | Minor | 5,6
| 57727 | Gent - Mechelen | < > | DENDERLEEUW | EREMBODEGEM | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 2024-03-03 | 45167.0069 | 2024-03-03 | 45167.1944 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Denderleeuw - dienst bovenleiding Zone E Volledig rooster FDD kant Gent Station + bundel buiten dienst + buiten spanning |  |  | 57727 | 2023-03-09 | Minor | 5,6
| 59979 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 2024-03-03 | 45167.0208 | 2024-03-03 | 45167.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster |  |  | 59979 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
| 61178 | Antwerp - Montzen | < > | Y.GLONS | MONTZEN-FRONTIERE | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 2024-03-03 | 45167.25 | 2024-03-03 | 45167.6146 | 1d, 08:45h | Periodical |  | T | [9 empty] | testen ETCS L2-IL_SE_P030_L24_Glons - Montzen (without border)_ETCS meewerken niet mogelijk UPM : 461728 |  |  | 61178 | 2023-04-05 | Minor | 5,6
| 60591 | Zeebrügge - Gent | > | ZEEBRUGGE-STRAND | ZEEBRUGGE-VOORHAVEN-WEST | 2024 | 2024 | 10 | 11 | 2024-03-04 | 45167.3333 | 2024-03-15 | 45167.6667 | 11d, 08:00h | Continuous |  |  | LT+ST | [8 empty] | Sanering ballast sp 506 thv perron Zeebrugge strand Zone 120 |  |  | 60591 | 2022-08-18 | High | 1,2,3,4,5,6,7
| 64334 | Gent - Mechelen | < > | Y.MELLE-WEST | GENT-SINT-PIETERS | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 2024-03-04 | 45167.9722 | 2024-03-09 | 45167.2083 | 5d, 05:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | ETCS L2-IL_NW_P008_L50A_Gent Sint Pieters_ETCS Testen, meewerken niet mogelijk |  |  | 64334 | 2023-01-17 | Minor | 1,2,3,4,5
| 50029 | Gent - Mechelen | < > | Y.LAEKEN | TERNAT | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 2024-03-04 | 45167.9965 | 2024-03-09 | 45167.2222 | 5d, 05:25h | Periodical |  | T | [9 empty] | Massificatie: 1) Omvorming Y Jette Rooster S: voorbereidende nachten Omvorming Y Jette Rooster R: voorbereidende nachten BVL 2) FBN_15: onderhoud tss Y Laken en Ternat (colt 61902) 3) P781301 Bockstael vernieuwen perron 1+2 (Colt 63494). |  |  | 50029 | 2023-03-14 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58930 | Mechelen - Montzen | < > | Y.BERCHEM-STADION | Y.LIERSESTEENWEG | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 2024-03-04 | 45167.9826 | 2024-03-08 | 45167.191 | 4d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwing van Y-Drabstraat |  |  | 58930 | 2022-10-19 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58136 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 2024-03-05 | 45167.0104 | 2024-03-08 | 45167.1979 | 4d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | afbraak trapkooien perrons Vilvoorde |  |  | 58136 | 2023-07-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| 65180 | Zeebrügge - Gent | < > | Y.WELLE | ANDERLECHT-GRIL OUEST | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 2024-03-05 | 45167.0347 | 2024-03-09 | 45167.2014 | 5d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Massificatie onderhoud |  |  | 65180 | 2023-02-01 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64450 | Antwerp - Montzen | > | MONTZEN-GRIL M | REMERSDAAL | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 2024-03-05 | 45167.375 | 2024-03-05 | 45167.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation |  |  | 64450 | 2023-03-20 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62863 | Mechelen - Montzen | < > | Y.BERCHEM-STADION | Y.ARENDSTRAAT | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 2024-03-05 | 45167.0174 | 2024-03-05 | 45167.1875 | 1d, 04:05h | Periodical |  | T | [9 empty] | Periodiek schouwen van lopend spoor en spoortoestellen Z24.22 : studie nog uit te voeren door I-CBE & Z25.22 : studie nog uit te voeren door I-CBE |  |  | 62863 | 2022-12-29 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64408 | Antwerp - Montzen | > | Y.BERNEAU | BASSENGE | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 2024-03-06 | 45167.4514 | 2024-03-06 | 45167.7222 | 1d, 06:30h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation |  |  | 64408 | 2023-03-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| 60924 | Gent - Mechelen | > | DENDERLEEUW | AALST | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 2024-03-07 | 45167.9896 | 2024-03-08 | 45167.1979 | 1d, 05:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Omvorming rooster Denderleeuw volgens richtplan. Lossen Kirow Buiten dienst ; SP I tem VII + 1ste doorsteek (AW75AF-74AF-75BF-73AF-74BF-72AF-73BF-71AF-72BF) Doorrit L90 via SP VIII+IX naar SP A L50 R5/R6 in weekend TLO |  |  | 60924 | 2022-10-10 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62879 | Mechelen - Montzen | < > | ANTWERPEN-CENTRAAL | Y.LUCHTBAL | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 2024-03-07 | 45167.0347 | 2024-03-07 | 45167.1806 | 1d, 03:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Periodiek schouwen van lopend spoor en spoortoestellen Z22.22 : studie nog uit te voeren door I-CBE & Z02.22 : studie nog uit te voeren door I-CBE |  |  | 62879 | 2023-08-09 | Minor | 1,2,3,4,5
| 60105 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ARENDSTRAAT | ANTWERPEN-CENTRAAL | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 2024-03-07 | 45167.3958 | 2024-03-07 | 45167.625 | 1d, 05:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | onderhoud wissels antwerpen centraal (schouwen-metingen-smeren-kleine herstellingen) perronsporen 11-12-13-14 buiten dienst |  |  | 60105 | 2022-12-01 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64460 | Antwerp - Montzen | > | MONTZEN-GRIL Q | MONTZEN-GRIL M | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 2024-03-07 | 45167.3889 | 2024-03-07 | 45167.6042 | 1d, 05:10h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - AW - Végétation |  |  | 64460 | 2023-03-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| 33774 | Mechelen - Montzen | < > | Y.BERCHEM-STADION | Y.LIERSESTEENWEG | 2024 | 2024 | 10 | 11 | 2024-03-08 | 45167.9826 | 2024-03-11 | 45167.191 | 2d, 05:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwing van de wissels Y-Drabstraat |  |  | 33774 | 2023-03-14 | Medium | 5,6
| 58142 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2024 | 2024 | 10 | 11 | 2024-03-09 | 45167.0208 | 2024-03-11 | 45167.1667 | 2d, 03:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | Afbraak trapkooien perrons Vilvoorde Verwijderen stalen portieken en plaatsen dak op beschermingswanden 1-2 + kraan straat sp.3 enkel 'sperren van de bewegingen' tijdens test en 4 hijsbewegingen met de portalen |  |  | 58142 | 2023-07-13 | Medium | 5,6
| 47671 | Gent - Mechelen | < > | DENDERLEEUW | AALST | 2024 | 2024 | 10 | 11 | 2024-03-09 | 45167.0417 | 2024-03-11 | 45167.1667 | 2d, 03:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Omvorming rooster Denderleeuw volgens richtplan. |  |  | 47671 | 2023-03-09 | Medium | 5,6
| 60407 | Zeebrügge - Gent | < > | BRUGGE | BLANKENBERGE | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 2024-03-09 | 45167.9965 | 2024-03-10 | 45167.25 | 1d, 06:05h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud L51 -51A-51B TCR 464402 |  |  | 60407 | 2023-04-26 | Minor | 5,6
| 64130 | Antwerp - Montzen | < > | LEUVEN | Y.ZUID DRIEHOEK AARSCHOT | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 2024-03-10 | 45167 | 2024-03-10 | 45167.1667 | 1d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Stratus Renewal project Buitendienst van de EBP seinpost - Leuven - Computer Room "FHS" tijdens 04u00 voor werken "kritieke vervanging van de belangrijkste EBP-server Payen Christine Jouniaux Alain |  |  | 64130 | 2023-06-07 | Minor | 5,6
| 59980 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 2024-03-10 | 45167.0208 | 2024-03-10 | 45167.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster |  |  | 59980 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
| 61594 | Antwerp - Montzen | < > | Y.DRIEHOEKSTRAAT | ANTWERPEN-D.S.-RHODESIE | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 2024-03-10 | 45167.25 | 2024-03-10 | 45167.7292 | 0d, 11:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | Onderhouden sporen, wissels, seinen, sk's,... |  |  | 61594 | 2023-01-02 | Medium | 5,6
| 61179 | Antwerp - Montzen | < > | Y.GLONS | MONTZEN-FRONTIERE | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 2024-03-10 | 45167.25 | 2024-03-10 | 45167.6146 | 1d, 08:45h | Periodical |  | T | [9 empty] | testen ETCS L2-IL_SE_P030_L24_Glons - Montzen (without border)_ETCS meewerken niet mogelijk UPM : 461734 |  |  | 61179 | 2023-04-05 | Minor | 5,6
| 58082 | Antwerp - Montzen | < > | Y.NAZARETH | MOL | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 2024-03-11 | 45167.9583 | 2024-03-16 | 45167.2014 | 5d, 05:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | wisselvernieuwing te Olen weekends TLO's zijn incl vrijdagnacht + vernieuwing OW +onderhoud (60057) + reservatie onderhoud (colt 62086) + Buitenwerken, meewerken mogelijk, CTL spoor A+B IL for ETCS_IL-SML_NO_L15_Herentals IL for ETCS_IL-SML_NO_ |  |  | 58082 | 2023-05-12 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58478 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 2024-03-11 | 45167.9653 | 2024-03-15 | 45167.1736 | 4d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge + Onderhoud werkveld 14 TLN FGSP SP XII-XI-X inbegrepen *R5/R6 in Weekend TLO |  |  | 58478 | 2023-03-16 | Minor | 1,2,3,4,5
| 50030 | Gent - Mechelen | < > | Y.LAEKEN | TERNAT | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 2024-03-11 | 45167.9965 | 2024-03-16 | 45167.2222 | 5d, 05:25h | Periodical |  | T | [9 empty] | Massificatie: 1) Omvorming Y Jette Rooster S: afwerking Omvorming Y Jette Rooster R: voorbereiding nachten BVL 2) FBN_15: onderhoud tss Y Laken en Ternat + L28/1 (Colt 61903) 3) P781301 Bockstael vernieuwen perron 1+2 (Colt 63495). Nacht 13/14-03 |  |  | 50030 | 2023-03-14 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64139 | Antwerp - Montzen | < > | Y.NAZARETH | Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 2024-03-11 | 45167.9931 | 2024-03-12 | 45167.1875 | 1d, 04:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | LEVEREN rails voor vernieuwing wissels Y Noord Dr. Aarschot |  |  | 64139 | 2023-01-05 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58931 | Mechelen - Montzen | < > | Y.BERCHEM-STADION | Y.LIERSESTEENWEG | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 2024-03-11 | 45167.9826 | 2024-03-15 | 45167.191 | 4d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwing van Y-Drabstraat |  |  | 58931 | 2023-02-24 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58214 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 2024-03-12 | 45167 | 2024-03-16 | 45167.1944 | 5d, 04:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | masterplan Mechelen deels met L53 sp 5 + Reservatie onderhoud Z02.23.02 : studie nog uit te voeren door I-CBE COLT 62087 |  |  | 58214 | 2023-06-07 | Minor | 1,2,3,4,5
| 53587 | Gent - Mechelen | < > | DENDERLEEUW | AALST | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 2024-03-12 | 45167.0035 | 2024-03-15 | 45167.1944 | 4d, 04:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | Omvorming rooster Denderleeuw volgens richtplan. |  |  | 53587 | 2023-03-10 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64341 | Gent - Mechelen | < > | AALST | SCHELLEBELLE | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 2024-03-12 | 45167.0035 | 2024-03-16 | 45167.191 | 5d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | ETCS L2-IL_NW_P023_L50_Gent - Denderleeuw_ETCS Buitenwerken, meewerken mogelijk |  |  | 64341 | 2023-01-17 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64426 | Antwerp - Montzen | > | Y.BERNEAU | VISE-HAUT | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 2024-03-12 | 45167.3819 | 2024-03-12 | 45167.6667 | 1d, 06:50h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Végétation |  |  | 64426 | 2023-03-20 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64422 | Antwerp - Montzen | > | FOURON-SAINT-MARTIN | Y.VISE-HAUT | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 2024-03-13 | 45167.3958 | 2024-03-13 | 45167.6667 | 1d, 06:30h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Végétation |  |  | 64422 | 2023-03-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64469 | Antwerp - Montzen | > | BOTZELAER | MONTZEN-GRIL Q | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 2024-03-14 | 45167.3333 | 2024-03-14 | 45167.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - AW - Végétation |  |  | 64469 | 2023-03-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| 55026 | Antwerp - Montzen | < > | HERENTALS | MOL | 2024 | 2024 | 11 | 12 | 2024-03-15 | 45167.9792 | 2024-03-18 | 45167.1667 | 2d, 04:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | Etcs Meewerken mogelijk + wisselvernieuwing te Olen (58087) + vernieuwing OW en onderhoud (60061) + bouw fietstunnel colt 58684 |  |  | 55026 | 2023-05-12 | Medium | 5,6
| 58775 | Mechelen - Montzen | < > | SCHAERBEEK | VILVOORDE | 2024 | 2024 | 11 | 12 | 2024-03-15 | 45167.9931 | 2024-03-18 | 45167.1667 | 2d, 04:10h | Continuous |  | T | [9 empty] | Werken Viaduct Vilvoorde (L27 = moot 18) |  |  | 58775 | 2023-02-24 | Medium | 5,6
| 64478 | Antwerp - Montzen | > | MONTZEN-FRONTIERE | BOTZELAER | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 2024-03-15 | 45167.375 | 2024-03-15 | 45167.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - AW - Végétation - Tunnel |  |  | 64478 | 2023-03-20 | Minor | 1,2,3,4,5
| 33778 | Mechelen - Montzen | < > | Y.BERCHEM-STADION | Y.LIERSESTEENWEG | 2024 | 2024 | 11 | 12 | 2024-03-15 | 45167.9826 | 2024-03-18 | 45167.191 | 2d, 05:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwing van de wissels Y-Drabstraat vernieuwing waterdichte rok van de kruisingsbrug BX15/L27A te Mortsel meewerken met DVE Y Drabstraat |  |  | 33778 | 2023-05-12 | Medium | 5,6
| 62928 | Mechelen - Montzen | < > | Y.BERCHEM-STADION | Y.LUCHTBAL | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 2024-03-15 | 45167.0174 | 2024-03-15 | 45167.184 | 1d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud + BRS testen Antwerpen NZ vaste nacht donderdag op vrijdag. 4u per nacht nodig |  |  | 62928 | 2022-12-30 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62494 | Antwerp - Montzen | < > | LIEGE-GUILLEMINS | HERSTAL | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 2024-03-16 | 45167.0312 | 2024-03-16 | 45167.2326 | 1d, 04:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | Visite de voie tunnel L34 AI41 |  |  | 62494 | 2022-12-12 | Minor | 1,2,3,4,5
| 59732 | Mechelen - Montzen | < > | Y.NOORD BERCHEM | ANTWERPEN-CENTRAAL | 2024 | 2024 | 11 | 12 | 2024-03-16 | 45167.0278 | 2024-03-18 | 45167.1806 | 3d, 03:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | onderhoud SIG + wissels Y arendstraat+onderhous wissel antwerpen centraal -1 perronsporen 11-12-13-14 |  |  | 59732 | 2022-09-12 | Minor | 5,6
| 58196 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2024 | 2024 | 11 | 12 | 2024-03-16 | 45167.0208 | 2024-03-18 | 45167.1667 | 2d, 03:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | afbraak trapkooien perrons Vilvoorde Demontage nieuwe luifel perron 3-4-5-6 |  |  | 58196 | 2023-07-20 | Medium | 5,6
| 58326 | Gent - Mechelen | > | MECHELEN | Y.HEIKE | 2024 | 2024 | 11 | 12 | 2024-03-16 | 45167.25 | 2024-03-18 | 45167.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  |  | LT+ST | [8 empty] | masterplan mechelen deels met L27,L53A en spoor 5 in station Mechelen |  |  | 58326 | 2023-06-06 | Minor | 5,6
| 62620 | Mechelen - Montzen | < > | Y.NOORD BERCHEM | Y.LUCHTBAL | 2024 | 2024 | 11 | 12 | 2024-03-16 | 45167.0417 | 2024-03-18 | 45167.1875 | 3d, 03:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud wissels Y Arendstraat Beveiliging werken colt 59732 (L27). Zo lang mogelijke verkeersvrije periode voorzien. |  |  | 62620 | 2023-08-09 | Minor | 5,6
| 47673 | Gent - Mechelen | < > | DENDERLEEUW | AALST | 2024 | 2024 | 11 | 12 | 2024-03-16 | 45167.0417 | 2024-03-18 | 45167.1667 | 2d, 03:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Omvorming rooster Denderleeuw volgens richtplan. |  |  | 47673 | 2023-03-10 | Medium | 5,6
| 59184 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | 2024 | 2024 | 11 | 12 | 2024-03-16 | 45167.0417 | 2024-03-18 | 45167.1667 | 2d, 03:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Aanleg 3de en 4de spoor L50D + massificatiewerken Optie 2: 3 weekends in combinatie met Masterplan Denderleeuw |  |  | 59184 | 2022-09-02 | Medium | 5,6
| 59981 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 2024-03-17 | 45167.0208 | 2024-03-17 | 45167.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster |  |  | 59981 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
| 58083 | Antwerp - Montzen | < > | LIER | Y.ZONHOVEN | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 2024-03-18 | 45167.9583 | 2024-03-22 | 45167.1944 | 4d, 05:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | wisselvernieuwing te Olen + vernieuwing OW en onderhoud (colt 60058) + bouw fietstunnel Geel aan OW 94 (RESERVE indien 2023 niet gehaald wordt) (colt 58685) + RESERVATIE ONDERHOUD COLT 62088 + Buitenwerken, meewerken mogelijk, CTL spoor A+B IL |  |  | 58083 | 2023-08-09 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58480 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 2024-03-18 | 45167.9653 | 2024-03-22 | 45167.1736 | 4d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge + Onderhoud zie schets Jens werkveld 9 L50A6 FGSP SP I tem IV - Y Assels Toegang Bundel L/M afgesloten *R5/R6 in weekend TLO |  |  | 58480 | 2023-05-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| 56098 | Gent - Mechelen | < > | Y.LAEKEN | TERNAT | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 2024-03-18 | 45167.9965 | 2024-03-23 | 45167.2222 | 5d, 05:25h | Periodical |  | T | [9 empty] | Massificatie: 1) Omvorming Y Jette Rooster S: afwerking Omvorming Y Jette Rooster R: voorbereiding nachten BVL 2) P781301 Bockstael vernieuwen perron 1+2 (Colt 63496). |  |  | 56098 | 2023-02-20 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58776 | Mechelen - Montzen | < > | SCHAERBEEK | VILVOORDE | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 2024-03-18 | 45167.9931 | 2024-03-22 | 45167.1667 | 4d, 04:10h | Periodical |  | T | [9 empty] | Werken Viaduct Vilvoorde (L27 = moot 18) |  |  | 58776 | 2023-02-24 | Minor | 1,2,3,4,5
| 68264 | Antwerp - Montzen | > | Y.KRUISBERG | MOL | 2024 | 2024 | 12 | 14 | 2024-03-18 | 45167.1667 | 2024-04-01 | 45167.1667 | 14d, 00:00h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | BTS voor werken: - wisselvernieuwing te Olen - vernieuwing OW en onderhoud (60060) |  |  | 68264 | 2023-05-12 | Minor | 5,6
| 61920 | Mechelen - Montzen | < > | SCHAERBEEK | Y.HAREN-NORD | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 2024-03-18 | 45167.3958 | 2024-03-22 | 45167.625 | 5d, 05:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoudszone FSR_10 Area CE volgens onderhoudskalender 2024 Buitendienststelling L27 Y Groep G overdag buiten de spitsuren voor onderhoudswerken. |  |  | 61920 | 2023-02-20 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58105 | Antwerp - Montzen | < > | Y.AUBRY | Y.DRABSTRAAT | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 2024-03-18 | 45167.9826 | 2024-03-22 | 45167.191 | 4d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | vernieuwing waterdichte rok van de kruisingsbrug BXL15/L27A te Mortsel + vernieuwing y Drabstraat |  |  | 58105 | 2023-05-12 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62089 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | MECHELEN | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 2024-03-19 | 45167 | 2024-03-23 | 45167.1944 | 5d, 04:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | Reservatie onderhoud Z02.23.02 : studie nog uit te voeren door I-CBE |  |  | 62089 | 2023-06-07 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58138 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 2024-03-19 | 45167.0104 | 2024-03-22 | 45167.2014 | 4d, 04:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | afbraak trapkooien perrons Vilvoorde |  |  | 58138 | 2023-07-20 | Minor | 1,2,3,4,5
| 53589 | Gent - Mechelen | < > | DENDERLEEUW | AALST | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 2024-03-19 | 45167.0035 | 2024-03-22 | 45167.1944 | 4d, 04:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | Omvorming rooster Denderleeuw volgens richtplan. |  |  | 53589 | 2023-03-10 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64342 | Gent - Mechelen | < > | AALST | SCHELLEBELLE | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 2024-03-19 | 45167.0035 | 2024-03-23 | 45167.191 | 5d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | ETCS L2-IL_NW_P023_L50_Gent - Denderleeuw_ETCS Buitenwerken, meewerken mogelijk |  |  | 64342 | 2023-01-17 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63418 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ANTWERPEN-OOST | Y.HOLLAND | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 2024-03-21 | 45167.375 | 2024-03-21 | 45167.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Schouwen, smeren van spoortoestellen en onderhoudswerken lopend spoor en spoortoestellen |  |  | 63418 | 2023-01-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58088 | Antwerp - Montzen | < > | Y.KRUISBERG | MOL | 2024 | 2024 | 12 | 13 | 2024-03-22 | 45167.9792 | 2024-03-25 | 45167.1667 | 2d, 04:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | wisselvernieuwing te Olen weekends TLO's zijn incl vrijdagnacht + vernieuwing OW en onderhoud (60060) |  |  | 58088 | 2023-05-12 | Medium | 5,6
| 63436 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT | LUCHTBAL-ROOSTER S | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 2024-03-22 | 45167.375 | 2024-03-22 | 45167.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Schouwen, smeren van spoortoestellen en onderhoudswerken lopend spoor en spoortoestellen |  |  | 63436 | 2023-01-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| 33780 | Mechelen - Montzen | < > | Y.NOORD GROENENHOEK | Y.LIERSESTEENWEG | 2024 | 2024 | 12 | 13 | 2024-03-22 | 45167.9826 | 2024-03-25 | 45167.191 | 2d, 05:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwing van de wissels Y-Drabstraat + Onderhoud wissels Y.Stadion ZIE COLT 58222 |  |  | 33780 | 2023-05-26 | Medium | 5,6
| 62621 | Mechelen - Montzen | < > | KONTICH-LINT | Y.NOORD BERCHEM | 2024 | 2024 | 12 | 13 | 2024-03-23 | 45167.0208 | 2024-03-25 | 45167.1875 | 3d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud wissels Y Stadion en Y Noord Groenenhoek Weekend nachten ter uitbreiding en beveiliging werken Colt 59716 van lijn 27 |  |  | 62621 | 2023-08-09 | Minor | 5,6
| 60023 | Antwerp - Montzen | < > | Y.WEST DRIEHOEK HASSELT | Y.DIEST | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 2024-03-23 | 45167.25 | 2024-03-24 | 45167.9167 | 2d, 16:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | vernieuwen OW71A strall te Herk-de-Stad |  |  | 60023 | 2023-03-09 | Medium | 5,6
| 58144 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2024 | 2024 | 12 | 13 | 2024-03-23 | 45167.25 | 2024-03-25 | 45167.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Demontage Trapkooi perron 1-2 + kraan straat (reserve) |  |  | 58144 | 2023-07-13 | Medium | 5,6
| 47674 | Gent - Mechelen | < > | DENDERLEEUW | AALST | 2024 | 2024 | 12 | 13 | 2024-03-23 | 45167.0417 | 2024-03-25 | 45167.1667 | 2d, 03:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Omvorming rooster Denderleeuw volgens richtplan. |  |  | 47674 | 2023-03-10 | Medium | 5,6
| 59185 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | 2024 | 2024 | 12 | 13 | 2024-03-23 | 45167.0417 | 2024-03-25 | 45167.1667 | 2d, 03:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Aanleg 3de en 4de spoor L50D + massificatiewerken Optie 2: 3 weekends in combinatie met Masterplan Denderleeuw |  |  | 59185 | 2022-09-06 | Medium | 5,6
| 59982 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 2024-03-24 | 45167.0208 | 2024-03-24 | 45167.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster |  |  | 59982 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
| 62090 | Antwerp - Montzen | < > | Y.NAZARETH | Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT | 2024 | 2024 | 13 | 13 | 2024-03-25 | 45167.9583 | 2024-03-30 | 45167.1875 | 5d, 05:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Reservatie onderhoud 'ZCC.23 : studie nog uit te voeren door I-CBE & Z28.25 : studie nog uit te voeren door I-CBE + LEVEREN WISSEL (X3) ==> colt 59694-59695-59698 |  |  | 62090 | 2022-12-29 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62091 | Mechelen - Montzen | < > | SCHAERBEEK | Y.WEERDE | 2024 | 2024 | 13 | 13 | 2024-03-25 | 45167.9792 | 2024-03-29 | 45167.1875 | 4d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Reservatie onderhoud Z02.23.01 : studie nog uit te voeren door I-CBE |  |  | 62091 | 2023-06-07 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58084 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ALBERTKANAAL | MOL | 2024 | 2024 | 13 | 13 | 2024-03-25 | 45167.9792 | 2024-03-30 | 45167.2083 | 5d, 05:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | wisselvernieuwing te Olen weekends TLO's zijn incl vrijdagnacht + vernieuwing OW en onderhoud (colt 60059) + Buitenwerken, meewerken mogelijk, CTL spoor A+B IL for ETCS_IL-SML_NO_L15_Herentals IL for ETCS_IL-SML_NO_L15_Olen colt 61375 |  |  | 58084 | 2023-05-12 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62085 | Mechelen - Montzen | < > | KONTICH-LINT | LIER | 2024 | 2024 | 13 | 13 | 2024-03-25 | 45167.9792 | 2024-03-30 | 45167.2257 | 5d, 05:55h | Periodical |  | T | [9 empty] | Reservatie onderhoud |  |  | 62085 | 2023-06-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| 59187 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | 2024 | 2024 | 13 | 13 | 2024-03-25 | 45167.9653 | 2024-03-29 | 45167.1736 | 4d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge *R5/R6 in weekend TLO |  |  | 59187 | 2023-01-19 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63522 | Gent - Mechelen | < > | DENDERLEEUW | JETTE | 2024 | 2024 | 13 | 13 | 2024-03-25 | 45167.9965 | 2024-03-30 | 45167.2153 | 5d, 05:15h | Periodical |  | T | [9 empty] | onderhoud |  |  | 63522 | 2022-12-12 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58933 | Mechelen - Montzen | < > | ANTWERPEN-BERCHEM | Y.LIERSESTEENWEG | 2024 | 2024 | 13 | 13 | 2024-03-25 | 45167.9826 | 2024-03-29 | 45167.191 | 4d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwing van Y-Drabstraat + onderhoud SIG Y stadion +Y noord Groenenhoek 4 nachten (colt 59717) |  |  | 58933 | 2023-03-21 | Minor | 1,2,3,4,5
| 65181 | Zeebrügge - Gent | < > | Y.WELLE | ANDERLECHT-GRIL OUEST | 2024 | 2024 | 13 | 13 | 2024-03-26 | 45167.0347 | 2024-03-30 | 45167.2014 | 5d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Massificatie onderhoud |  |  | 65181 | 2023-02-01 | Minor | 1,2,3,4,5
| 53590 | Gent - Mechelen | < > | DENDERLEEUW | AALST | 2024 | 2024 | 13 | 13 | 2024-03-26 | 45167.0035 | 2024-03-29 | 45167.1944 | 4d, 04:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | Omvorming rooster Denderleeuw volgens richtplan. |  |  | 53590 | 2023-03-10 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63453 | Gent - Mechelen | < > | AALST | SCHELLEBELLE | 2024 | 2024 | 13 | 13 | 2024-03-26 | 45167.0035 | 2024-03-30 | 45167.191 | 5d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud Y FCB niet in FLS SP I-II-III inbegrepen |  |  | 63453 | 2022-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62240 | Mechelen - Montzen | < > | BRUXELLES-NORD | SCHAERBEEK | 2024 | 2024 | 13 | 13 | 2024-03-26 | 45167.0174 | 2024-03-30 | 45167.1875 | 5d, 04:05h | Periodical |  | T | [9 empty] | P137304: Upgrade SI zone H B L25 : sein J12-E.8 -> sein DX5-L.8 A L25 : sein JX11-E.8 -> sein D6-L.8 B L27 : sein T-F.8 -> sein DX7-L.8 |  |  | 62240 | 2023-03-31 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64391 | Antwerp - Montzen | > | Y.GLONS | BASSENGE | 2024 | 2024 | 13 | 13 | 2024-03-27 | 45167.3819 | 2024-03-27 | 45167.6667 | 1d, 06:50h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation |  |  | 64391 | 2023-03-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64436 | Antwerp - Montzen | > | FOURON-SAINT-MARTIN | REMERSDAAL | 2024 | 2024 | 13 | 13 | 2024-03-28 | 45167.375 | 2024-03-28 | 45167.5972 | 1d, 05:20h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation |  |  | 64436 | 2023-03-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| 60106 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ARENDSTRAAT | ANTWERPEN-CENTRAAL | 2024 | 2024 | 13 | 13 | 2024-03-28 | 45167.3958 | 2024-03-28 | 45167.625 | 1d, 05:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | onderhoud wissels antwerpen centraal (schouwen-metingen-smeren-kleine herstellingen) perronsporen 11-12-13-14 buiten dienst |  |  | 60106 | 2022-12-01 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58934 | Mechelen - Montzen | < > | Y.NOORD GROENENHOEK | Y.LIERSESTEENWEG | 2024 | 2024 | 13 | 14 | 2024-03-29 | 45167.9826 | 2024-04-01 | 45167.191 | 2d, 05:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwing van de wissels Y-Drabstraat + onderhoud SIG Y stadion +Y noord Groenenhoek (59718) |  |  | 58934 | 2023-05-26 | Medium | 5,6
| 58089 | Antwerp - Montzen | < > | Y.KRUISBERG | MOL | 2024 | 2024 | 13 | 14 | 2024-03-30 | 45167 | 2024-04-02 | 45167.1667 | 3d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | wisselvernieuwing te Olen weekends TLO's zijn incl vrijdagnacht + bouw fietstunnel Geel aan OW 94 (RESERVE indien 2023 niet gehaald wordt) (58688)===> gaat niet door |  |  | 58089 | 2023-05-12 | Medium | 5,6
| 62628 | Mechelen - Montzen | < > | KONTICH-LINT | Y.NOORD BERCHEM | 2024 | 2024 | 13 | 14 | 2024-03-30 | 45167.0208 | 2024-04-01 | 45167.1875 | 3d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud wissels Y Stadion Weekend nachten ter uitbreiding en beveiliging werken Colt 58934 van lijn 27 sporen buiten dienst in verkeersvrije uren |  |  | 62628 | 2023-06-15 | Minor | 5,6
| 59186 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | 2024 | 2024 | 13 | 14 | 2024-03-30 | 45167.0417 | 2024-04-01 | 45167.1667 | 2d, 03:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Aanleg 3de en 4de spoor L50D + massificatiewerken Optie 2: 3 weekends in combinatie met Masterplan Denderleeuw |  |  | 59186 | 2022-09-02 | Medium | 5,6
| 47668 | Gent - Mechelen | < > | DENDERLEEUW | AALST | 2024 | 2024 | 13 | 16 | 2024-03-30 | 45167.0417 | 2024-04-15 | 45167.1667 | 16d, 03:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Omvorming rooster Denderleeuw volgens richtplan. Sporen 2+3 Denderleeuw eveneens buiten dienst. Spoor 1 + 4 berijdbaar kant Liedekerke overdag Tijdens de nacht L50 + 1 SP L50C SP B ook buiten dienst (00.00-05.00) Vernieuwing brug over de Dender. |  |  | 47668 | 2023-05-17 | High | 1,2,3,4,5,6,7
| 62023 | Antwerp - Montzen | < > | LIEGE-GUILLEMINS | LIERS | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-01 | 45167.9549 | 2024-04-05 | 45167.1771 | 4d, 05:20h | Periodical |  | T | [9 empty] | Z11.41 + Z17.41 - Principe 3 maintenance AI41 |  |  | 62023 | 2023-02-01 | Minor | 1,2,3,4,5
| 68265 | Antwerp - Montzen | > | Y.KRUISBERG | MOL | 2024 | 2024 | 14 | 17 | 2024-04-01 | 45167.1667 | 2024-04-22 | 45167.1667 | 21d, 00:00h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | BTS voor werken: - wisselvernieuwing te Olen |  |  | 68265 | 2023-05-12 | Minor | 5,6
| 58225 | Mechelen - Montzen | < > | Y.LIERSESTEENWEG | Y.BERCHEM-STADION | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-01 | 45167.9826 | 2024-04-05 | 45167.191 | 4d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | vernieuwing waterdichte rok van de kruisingsbrug BX15/L27A te Mortsel meewerken met DVE Y Drabstraat + Vernieuwing van Y-Drabstraat (colt 58935) |  |  | 58225 | 2023-08-16 | Minor | 1,2,3,4,5
| 59188 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-02 | 45167.9653 | 2024-04-06 | 45167.1736 | 4d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge |  |  | 59188 | 2023-04-17 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58085 | Antwerp - Montzen | < > | Y.NAZARETH | MOL | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-02 | 45167.9931 | 2024-04-06 | 45167.2083 | 4d, 05:10h | Periodical |  | T | [9 empty] | wisselvernieuwing te Olen weekends TLO's zijn incl vrijdagnacht + bouw fietstunnel Geel aan OW 94 (RESERVE indien 2023 niet gehaald wordt) + Onderhoud + Buitenwerken, meewerken mogelijk, CTL spoor A+B IL for ETCS_IL-SML_NO_L15_Herentals IL for |  |  | 58085 | 2023-05-12 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62239 | Mechelen - Montzen | < > | BRUXELLES-NORD | SCHAERBEEK | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-02 | 45167.0174 | 2024-04-06 | 45167.1875 | 5d, 04:05h | Periodical |  | T | [9 empty] | P137304: Upgrade SI zone H B L25 : sein J12-E.8 -> sein DX5-L.8 A L25 : sein JX11-E.8 -> sein D6-L.8 B L27 : sein T-F.8 -> sein DX7-L.8 |  |  | 62239 | 2023-03-31 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64413 | Antwerp - Montzen | > | BASSENGE | Y.BERNEAU | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-02 | 45167.4514 | 2024-04-02 | 45167.7222 | 1d, 06:30h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation |  |  | 64413 | 2023-03-20 | Minor | 1,2,3,4,5
| 65197 | Zeebrügge - Gent | < > | Y.WELLE | ANDERLECHT-GRIL OUEST | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-03 | 45167.0347 | 2024-04-06 | 45167.2014 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Massificatie onderhoud |  |  | 65197 | 2023-03-10 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64343 | Gent - Mechelen | < > | AALST | SCHELLEBELLE | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-03 | 45167.0035 | 2024-04-06 | 45167.191 | 4d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | ETCS L2-IL_NW_P023_L50_Gent - Denderleeuw_ETCS Buitenwerken, meewerken mogelijk |  |  | 64343 | 2023-03-10 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64400 | Antwerp - Montzen | > | BASSENGE | RACC.VISE-CBR | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-03 | 45167.3819 | 2024-04-03 | 45167.6667 | 1d, 06:50h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation |  |  | 64400 | 2023-03-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64446 | Antwerp - Montzen | > | REMERSDAAL | MONTZEN-GRIL N | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-04 | 45167.3889 | 2024-04-04 | 45167.6042 | 1d, 05:10h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation |  |  | 64446 | 2023-03-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58090 | Antwerp - Montzen | < > | Y.KRUISBERG | MOL | 2024 | 2024 | 14 | 15 | 2024-04-05 | 45167.9931 | 2024-04-08 | 45167.1667 | 2d, 04:10h | Continuous |  | T | [9 empty] | wisselvernieuwing te Olen weekends TLO's zijn incl vrijdagnacht |  |  | 58090 | 2023-05-12 | Medium | 5,6
| 64456 | Antwerp - Montzen | > | MONTZEN-GRIL M | MONTZEN-GRIL Q | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-05 | 45167.4792 | 2024-04-05 | 45167.7431 | 1d, 06:20h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - AW - Végétation |  |  | 64456 | 2023-03-20 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58770 | Mechelen - Montzen | < > | SCHAERBEEK | VILVOORDE | 2024 | 2024 | 14 | 15 | 2024-04-06 | 45167 | 2024-04-08 | 45167.1667 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | werken viaduct Vilvoorde --> door de werkvennootschap voor de werken aan de ring van Brussel De demontage van deze stellingsmoten (moot 17+18 - hernummering tov vorig jaar !) dient te gebeuren in de periode tussen 01/02/2024 & 30/04/2024. In deze p |  |  | 58770 | 2022-05-11 | Medium | 5,6
| 63279 | Antwerp - Montzen | < > | Y.NAZARETH | Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-06 | 45167.9167 | 2024-04-07 | 45167.25 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Weekendnacht 8h 06^07/04/2024 IDS, meewerken niet mogelijk, CTL spoor A+B ETCS L2-IL_NO_P010_P011_L16_L35_Lier-Leuven_ETCS |  |  | 63279 | 2023-01-02 | Minor | 5,6
| 59054 | Mechelen - Montzen | < > | Y.NOORD BERCHEM | Y.LUCHTBAL | 2024 | 2024 | 14 | 15 | 2024-04-06 | 45167.25 | 2024-04-08 | 45167.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | migratie tunnelveiligheidtechnieken Antw NZ antwerpen centraal -antwerpen luchtbal + Onderhoud Antw Centraal. |  |  | 59054 | 2023-06-15 | Medium | 5,6
| 68949 | Mechelen - Montzen | < > | Y.NOORD BERCHEM | ANTWERPEN-CENTRAAL | 2024 | 2024 | 14 | 15 | 2024-04-06 | 45167.0417 | 2024-04-08 | 45167.1875 | 3d, 03:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | migratie tunnelveiligheidstechnieken antwerpen NZ |  |  | 68949 | 2023-05-12 | Minor | 5,6
| 59983 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-07 | 45167.0208 | 2024-04-07 | 45167.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster |  |  | 59983 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
| 61714 | Antwerp - Montzen | < > | MONTZEN-GRIL N | MONTZEN-FRONTIERE | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-07 | 45167.2743 | 2024-04-07 | 45167.5417 | 1d, 06:25h | Periodical |  | T | [9 empty] | Entretien et interventions diverses sur caténaire |  |  | 61714 | 2023-04-20 | Minor | 5,6
| 62959 | Antwerp - Montzen | < > | Y.NAZARETH | Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 2024-04-08 | 45167.9583 | 2024-04-13 | 45167.1875 | 5d, 05:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud Z28.25 : studie nog uit te voeren door I-CBE |  |  | 62959 | 2023-02-24 | Minor | 1,2,3,4,5
| 59720 | Mechelen - Montzen | > | Y.BERCHEM-STADION | Y.ARENDSTRAAT | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 2024-04-08 | 45167.9792 | 2024-04-13 | 45167.1875 | 5d, 05:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | L 27 spoor A onderhoud SIG schets Y noord Berchem inbegrepen |  |  | 59720 | 2023-02-24 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62110 | Antwerp - Montzen | < > | Y.DRABSTRAAT | Y.NAZARETH | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 2024-04-08 | 45167.9965 | 2024-04-13 | 45167.2014 | 5d, 04:55h | Periodical |  | T | [9 empty] | Reservatie onderhoud |  |  | 62110 | 2023-03-09 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58215 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 2024-04-08 | 45167.9965 | 2024-04-13 | 45167.1944 | 5d, 04:45h | Periodical |  | T | [9 empty] | masterplan Mechelen L27+L53DOES+spoor V in Mechelen buiten dienst |  |  | 58215 | 2023-03-09 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58086 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ALBERTKANAAL | MOL | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 2024-04-08 | 45167.9931 | 2024-04-12 | 45167.1667 | 4d, 04:10h | Periodical |  | T | [9 empty] | wisselvernieuwing te Olen + Buitenwerken, meewerken mogelijk, CTL spoor A+B IL for ETCS_IL-SML_NO_L15_Herentals IL for ETCS_IL-SML_NO_L15_Olen colt 63177 |  |  | 58086 | 2023-05-12 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58771 | Mechelen - Montzen | < > | SCHAERBEEK | VILVOORDE | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 2024-04-09 | 45167 | 2024-04-12 | 45167.1875 | 4d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | werken viaduct Vilvoorde --> door de werkvennootschap voor de werken aan de ring van Brussel De demontage van deze stellingsmoten (moot 17+18 - hernummering tov vorig jaar !) dient te gebeuren in de periode tussen 01/02/2024 & 30/04/2024. In deze p |  |  | 58771 | 2022-05-11 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58195 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 2024-04-09 | 45167 | 2024-04-12 | 45167.1667 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | afbraak trapkooien perrons 1+2 te Vilvoorde Vilvoorde sporen 1+2 |  |  | 58195 | 2023-05-10 | Minor | 1,2,3,4,5
| 67006 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | Y.SINT-KATHERINA-LOMBEEK | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 2024-04-09 | 45167.0417 | 2024-04-13 | 45167.1944 | 5d, 03:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | massificatie onderhoud ABL + onderhoud TLN werkveld 3 FGSP SP X-XI-XII inbegrepen |  |  | 67006 | 2023-03-16 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64344 | Gent - Mechelen | < > | AALST | SCHELLEBELLE | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 2024-04-09 | 45167.0035 | 2024-04-13 | 45167.191 | 5d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | ETCS L2-IL_NW_P023_L50_Gent - Denderleeuw_ETCS Buitenwerken, meewerken mogelijk |  |  | 64344 | 2023-01-17 | Minor | 1,2,3,4,5
| 61996 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.GLONS | 2024 | 2024 | 15 | 16 | 2024-04-10 | 45167.0417 | 2024-04-15 | 45167.1667 | 5d, 03:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | IDS SW ETCS L2-IL_NO_P029_04-07_L34_Bilzen - Y Glons_IL |  |  | 61996 | 2023-08-16 | Medium | 1,2,3,4,5,6,7
| 63419 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ANTWERPEN-OOST | Y.HOLLAND | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 2024-04-11 | 45167.375 | 2024-04-11 | 45167.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Schouwen, smeren van spoortoestellen en onderhoudswerken lopend spoor en spoortoestellen |  |  | 63419 | 2023-01-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63437 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT | LUCHTBAL-ROOSTER S | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 2024-04-12 | 45167.375 | 2024-04-12 | 45167.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Schouwen, smeren van spoortoestellen en onderhoudswerken lopend spoor en spoortoestellen |  |  | 63437 | 2023-01-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62495 | Antwerp - Montzen | < > | LIEGE-GUILLEMINS | HERSTAL | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 2024-04-13 | 45167.0312 | 2024-04-13 | 45167.2326 | 1d, 04:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | Visite de voie tunnel L34 AI41 |  |  | 62495 | 2022-12-12 | Minor | 5,6
| 58091 | Antwerp - Montzen | < > | Y.KRUISBERG | MOL | 2024 | 2024 | 15 | 16 | 2024-04-13 | 45167 | 2024-04-15 | 45167.1667 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | wisselvernieuwing te Olen weekends TLO's zijn incl vrijdagnacht + bouw fietstunnel Geel aan OW 94 (RESERVE indien 2023 niet gehaald wordt) (58693) ==> gaat niet door herlading ROCS op 14/04 van 00:30 tot 04:30 ===>geen bewerkingen door seinhuis mo |  |  | 58091 | 2023-05-12 | Medium | 5,6
| 60408 | Zeebrügge - Gent | < > | BRUGGE | BLANKENBERGE | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 2024-04-13 | 45167.9965 | 2024-04-14 | 45167.25 | 1d, 06:05h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud L51 -51A-51B TCR 464403 |  |  | 60408 | 2023-04-26 | Minor | 5,6
| 59984 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 2024-04-14 | 45167.0208 | 2024-04-14 | 45167.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster |  |  | 59984 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
| 62006 | Antwerp - Montzen | < > | Y.NAZARETH | Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 2024-04-14 | 45167.0139 | 2024-04-14 | 45167.2639 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | IDS ETCS L2-IL_NO_P010_P011_L16_L35_Lier-Leuven_ETCS |  |  | 62006 | 2023-02-23 | Minor | 5,6
| 58226 | Antwerp - Montzen | < > | Y.DRIEHOEKSTRAAT | LUCHTBAL-ROOSTER S | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 2024-04-14 | 45167.25 | 2024-04-14 | 45167.7361 | 1d, 11:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | 304 statiestraat , tussen Y laarsebeek en Y driehoekstraat gekoppeld aan colt 57552 |  |  | 58226 | 2022-07-11 | Minor | 5,6
| 61811 | Antwerp - Montzen | < > | Y.SCHIJN | ANTWERPEN-D.S.-RHODESIE | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 2024-04-14 | 45167.25 | 2024-04-14 | 45167.7292 | 0d, 11:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | Slijpwerken met SPENO op spoor A (planning per mail gekregen op 4/11/2022 van De Kempeneer David) |  |  | 61811 | 2023-01-05 | Medium | 5,6
| 57560 | Antwerp - Montzen | < > | LUCHTBAL-ROOSTER S | Y.SCHIJN | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 2024-04-14 | 45167.25 | 2024-04-14 | 45167.7292 | 1d, 11:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Oude Landen project 304 |  |  | 57560 | 2023-08-18 | Minor | 5,6
| 61595 | Antwerp - Montzen | < > | Y.DRIEHOEKSTRAAT | ANTWERPEN-D.S.-RHODESIE | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 2024-04-14 | 45167.25 | 2024-04-14 | 45167.7292 | 1d, 11:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhouden sporen, wissels, seinen, sk's,... |  |  | 61595 | 2023-08-18 | Minor | 5,6
| 70089 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 2024-04-14 | 45167.0035 | 2024-04-14 | 45167.25 | 1d, 05:55h | Periodical |  | T | [9 empty] | Project trapkooien: Weekendnacht spoor 3 en 4 in Vilvoorde BD |  |  | 70089 | 2023-08-18 | Minor | 5,6
| 59075 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ALBERTKANAAL | MOL | 2024 | 2024 | 16 | 16 | 2024-04-15 | 45167.9583 | 2024-04-19 | 45167.2014 | 4d, 05:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | wisselvernieuwing te Olen + Buitenwerken, meewerken mogelijk, CTL spoor A+B IL for ETCS_IL-SML_NO_L15_Herentals IL for ETCS_IL-SML_NO_L15_Olen COLT 63178 + onderhoud Z01.24 colt 63099 |  |  | 59075 | 2023-05-12 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63110 | Antwerp - Montzen | < > | MOL | Y.ZONHOVEN | 2024 | 2024 | 16 | 16 | 2024-04-15 | 45167.9583 | 2024-04-20 | 45167.2083 | 5d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud Z03.24 : studie nog uit te voeren door I-CBE |  |  | 63110 | 2022-12-28 | Minor | 1,2,3,4,5
| 50613 | Antwerp - Montzen | > | Y.GLONS | BASSENGE | 2024 | 2024 | 16 | 19 | 2024-04-15 | 45167.2917 | 2024-05-12 | 45167.9167 | 28d, 15:00h | Continuous |  |  | LT+ST | [8 empty] | Sécurisation d'ouvrages et réfection de chapes d'étanchéité UPM : 461736 |  |  | 50613 | 2023-04-05 | High | 1,2,3,4,5,6,7
| 62112 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN | Y.BERCHEM-STADION | 2024 | 2024 | 16 | 16 | 2024-04-15 | 45167.9931 | 2024-04-20 | 45167.1944 | 5d, 04:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | Reservatie onderhoud Z32.23 : studie nog uit te voeren door I-CBE & Z33.23 : studie nog uit te voeren door I-CBE & Z15.23 : studie nog uit te voeren door I-CBE |  |  | 62112 | 2023-08-09 | Minor | 1,2,3,4,5
| 67342 | Zeebrügge - Gent | > | Y.BLAUWE TOREN | BLANKENBERGE | 2024 | 2024 | 16 | 16 | 2024-04-15 | 45167.3542 | 2024-04-16 | 45167.6458 | 2d, 07:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | onderhoud + schouwen SP A BD + perronspoor I |  |  | 67342 | 2023-03-27 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64482 | Zeebrügge - Gent | < > | Y.MEULEWIJK | Y.ASSELS | 2024 | 2024 | 16 | 16 | 2024-04-16 | 45167.0208 | 2024-04-20 | 45167.1875 | 5d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | ETCS L2-IL_NW_P008_L50A_Gent Sint Pieters_ETCS Buitenwerken, meewerken mogelijk |  |  | 64482 | 2023-05-30 | Minor | 1,2,3,4,5
| 53591 | Gent - Mechelen | < > | DENDERLEEUW | AALST | 2024 | 2024 | 16 | 16 | 2024-04-16 | 45167.0035 | 2024-04-19 | 45167.1944 | 4d, 04:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | Omvorming rooster Denderleeuw volgens richtplan. |  |  | 53591 | 2023-03-10 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62864 | Mechelen - Montzen | < > | Y.BERCHEM-STADION | Y.ARENDSTRAAT | 2024 | 2024 | 16 | 16 | 2024-04-16 | 45167.0174 | 2024-04-16 | 45167.1875 | 1d, 04:05h | Periodical |  | T | [9 empty] | Periodiek schouwen van lopend spoor en spoortoestellen Z24.22 : studie nog uit te voeren door I-CBE & Z25.22 : studie nog uit te voeren door I-CBE |  |  | 62864 | 2022-12-29 | Minor | 1,2,3,4,5
| 67346 | Zeebrügge - Gent | > | Y.BLAUWE TOREN | BLANKENBERGE | 2024 | 2024 | 16 | 16 | 2024-04-17 | 45167.3542 | 2024-04-18 | 45167.6458 | 2d, 07:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | onderhoud + schouwen SP B BD + perronspoor II Perronspoor III tot VII + bundel M ontoegankelijk |  |  | 67346 | 2023-03-27 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62880 | Mechelen - Montzen | < > | ANTWERPEN-CENTRAAL | Y.LUCHTBAL | 2024 | 2024 | 16 | 16 | 2024-04-18 | 45167.0347 | 2024-04-18 | 45167.1806 | 1d, 03:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Periodiek schouwen van lopend spoor en spoortoestellen Z22.22 : studie nog uit te voeren door I-CBE & Z02.22 : studie nog uit te voeren door I-CBE |  |  | 62880 | 2023-08-09 | Minor | 1,2,3,4,5
| 60107 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ARENDSTRAAT | ANTWERPEN-CENTRAAL | 2024 | 2024 | 16 | 16 | 2024-04-18 | 45167.3958 | 2024-04-18 | 45167.625 | 1d, 05:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | onderhoud wissels antwerpen centraal (schouwen-metingen-smeren-kleine herstellingen) perronsporen 11-12-13-14 buiten dienst |  |  | 60107 | 2022-12-01 | Minor | 1,2,3,4,5
| 55027 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ALBERTKANAAL | MOL | 2024 | 2024 | 16 | 17 | 2024-04-19 | 45167.9792 | 2024-04-22 | 45167.1667 | 2d, 04:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | Etcs Meewerken mogelijk + wisselvernieuwing Olen (58092) VR/ZA meewerken colt 61378 en 63099 |  |  | 55027 | 2023-05-12 | Medium | 5,6
| 62929 | Mechelen - Montzen | < > | Y.BERCHEM-STADION | Y.LUCHTBAL | 2024 | 2024 | 16 | 16 | 2024-04-19 | 45167.0174 | 2024-04-19 | 45167.184 | 1d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud + BRS testen Antwerpen NZ vaste nacht donderdag op vrijdag. 4u per nacht nodig |  |  | 62929 | 2022-12-30 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58246 | Antwerp - Montzen | > | ANTWERPEN-OOST | Y.HOLLAND | 2024 | 2024 | 16 | 17 | 2024-04-20 | 45167 | 2024-04-22 | 45167.1667 | 2d, 04:00h | Continuous |  |  | LT+ST | [8 empty] | Engelse leien vervolg vernieuwen wissels lange weekends incl vrijdag nacht TLO L12+27A SPa +bundelkop C Bundel C en Bundel E mee buiten spanning gaat tijdens de werken. |  |  | 58246 | 2023-06-16 | Minor | 5,6
| 47675 | Gent - Mechelen | < > | DENDERLEEUW | AALST | 2024 | 2024 | 16 | 17 | 2024-04-20 | 45167.0417 | 2024-04-22 | 45167.1667 | 2d, 03:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Omvorming rooster Denderleeuw volgens richtplan. + onderhoud Aalst - Denderleeuw |  |  | 47675 | 2023-03-10 | Medium | 5,6
| 61734 | Antwerp - Montzen | < > | TONGEREN | LIERS | 2024 | 2024 | 16 | 16 | 2024-04-20 | 45167.9931 | 2024-04-21 | 45167.25 | 1d, 06:10h | Periodical |  | T | [9 empty] | Entretien des liaisons + ligne + composants Prolongation VA + VB L.24 vers Bassenge |  |  | 61734 | 2023-02-27 | Minor | 5,6
| 61732 | Antwerp - Montzen | < > | Y.GLONS | LIERS | 2024 | 2024 | 16 | 17 | 2024-04-21 | 45167.9583 | 2024-04-22 | 45167.2292 | 1d, 06:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Entretien et interventions diverses sur caténaire |  |  | 61732 | 2023-01-16 | Minor | 1,2,3,4,5
| 59985 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2024 | 2024 | 16 | 16 | 2024-04-21 | 45167.0208 | 2024-04-21 | 45167.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster |  |  | 59985 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
| 61812 | Antwerp - Montzen | < > | Y.SCHIJN | ANTWERPEN-D.S.-RHODESIE | 2024 | 2024 | 16 | 16 | 2024-04-21 | 45167.25 | 2024-04-21 | 45167.7292 | 0d, 11:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | Slijpwerken met SPENO op spoor B (planning per mail gekregen op 4/11/2022 van De Kempeneer David) |  |  | 61812 | 2023-01-02 | Medium | 5,6
| 64892 | Antwerp - Montzen | < > | Y.DRIEHOEKSTRAAT | ANTWERPEN-D.S.-RHODESIE | 2024 | 2024 | 16 | 16 | 2024-04-21 | 45167.3125 | 2024-04-21 | 45167.5208 | 1d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Antwerpen Noord Buitendienststellen van de van de volledige overeenkomstige EBP-zone gedurende minimaal 4 uur te bepalen tussen 06.00 uur en 14.00 uur Update EBP release to last version R-447025 |  |  | 64892 | 2023-01-27 | Minor | 5,6
| 60581 | Zeebrügge - Gent | < > | ZEEBRUGGE-STRAND | ZEEBRUGGE-BUNDEL DART-LINE | 2024 | 2024 | 16 | 16 | 2024-04-21 | 45167.5833 | 2024-04-21 | 45167.9167 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | R7 14.00-22.00 - Bundel Voorhaven West zone nr. 129: er worden max 3 sporen vrij gevraagd, overige sporen mogen bezet blijven - Zeebrugge strand blijft bereikbaar |  |  | 60581 | 2022-10-11 | Minor | 5,6
| 61708 | Antwerp - Montzen | < > | MONTZEN-GRIL N | MONTZEN-FRONTIERE | 2024 | 2024 | 16 | 16 | 2024-04-21 | 45167.2743 | 2024-04-21 | 45167.5417 | 1d, 06:25h | Periodical |  | T | [9 empty] | Entretien et interventions diverses sur caténaire |  |  | 61708 | 2023-02-27 | Minor | 5,6
| 62124 | Antwerp - Montzen | < > | Y.NAZARETH | MOL | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 2024-04-22 | 45167.9583 | 2024-04-27 | 45167.2014 | 5d, 05:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | Reservatie onderhoud Z08.23 : studie nog uit te voeren door I-CBE & Z09.23 : studie nog uit te voeren door I-CBE + Buitenwerken, meewerken mogelijk, CTL spoor A+B IL for ETCS_IL-SML_NO_L15_Herentals IL for ETCS_IL-SML_NO_L15_Olen COLT 63179 |  |  | 62124 | 2022-12-28 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63523 | Gent - Mechelen | < > | DENDERLEEUW | JETTE | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 2024-04-22 | 45167.9965 | 2024-04-27 | 45167.2153 | 5d, 05:15h | Periodical |  | T | [9 empty] | onderhoud |  |  | 63523 | 2022-12-12 | Minor | 1,2,3,4,5
| 59721 | Mechelen - Montzen | > | ANTWERPEN-CENTRAAL | Y.BERCHEM-STADION | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 2024-04-22 | 45167.9931 | 2024-04-26 | 45167.2014 | 4d, 05:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | L 27 spoor B onderhoud SIG Y noord Berchem inbegrepen + L59/1 spoor A onderhoud SIG |  |  | 59721 | 2023-03-14 | Minor | 1,2,3,4,5
| 61911 | Mechelen - Montzen | > | SCHAERBEEK | Y.SCHAERBEEK-GROUPE G | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 2024-04-22 | 45167.4271 | 2024-04-26 | 45167.625 | 5d, 04:45h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Onderhoudszone FSR_03 volgens onderhoudskalender Area CE Lokale wissels te FSR thv sporen A L27 en B L36, FSR sp IX,X en XI |  |  | 61911 | 2023-02-20 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64483 | Zeebrügge - Gent | < > | Y.MEULEWIJK | Y.ASSELS | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 2024-04-23 | 45167.0208 | 2024-04-27 | 45167.1875 | 5d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | ETCS L2-IL_NW_P008_L50A_Gent Sint Pieters_ETCS Buitenwerken, meewerken mogelijk |  |  | 64483 | 2023-05-30 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62245 | Mechelen - Montzen | < > | BRUXELLES-NORD | SCHAERBEEK | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 2024-04-23 | 45167.0139 | 2024-04-27 | 45167.1701 | 5d, 03:45h | Periodical |  | T | [9 empty] | P137304: Upgrade SI zone H B L25 : sein J12-E.8 -> sein DX5-L.8 A L25 : sein JX11-E.8 -> sein D6-L.8 B L27 : sein T-F.8 -> sein DX7-L.8 B L36 : sein S-F.8 -> sein DX9-L.8 FSR sporen 5 tem 9 Samen met FBN_08/FSR_02 |  |  | 62245 | 2023-03-31 | Minor | 1,2,3,4,5
| 65182 | Zeebrügge - Gent | < > | Y.WELLE | ANDERLECHT-GRIL OUEST | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 2024-04-23 | 45167.0347 | 2024-04-27 | 45167.2014 | 5d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Massificatie onderhoud |  |  | 65182 | 2023-02-01 | Minor | 1,2,3,4,5
| 53592 | Gent - Mechelen | < > | DENDERLEEUW | AALST | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 2024-04-23 | 45167.0035 | 2024-04-26 | 45167.1944 | 4d, 04:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | Omvorming rooster Denderleeuw volgens richtplan. |  |  | 53592 | 2022-12-09 | Minor | 1,2,3,4,5
| 65537 | Zeebrügge - Gent | > | Y.PELIKAAN | KNOKKE | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 2024-04-24 | 45167.375 | 2024-04-24 | 45167.6458 | 1d, 06:30h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Schouwen lopend spoor |  |  | 65537 | 2023-03-10 | Minor | 1,2,3,4,5
| 61273 | Gent - Mechelen | < > | JETTE | TERNAT | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 2024-04-26 | 45167.9965 | 2024-04-27 | 45167.2222 | 1d, 05:25h | Periodical |  | T | [9 empty] | Omvorming Y Jette Rooster S: lossen wissels met KIROW |  |  | 61273 | 2023-02-20 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58199 | Mechelen - Montzen | < > | Y.MACHELEN | Y.WEERDE | 2024 | 2024 | 17 | 18 | 2024-04-27 | 45167 | 2024-04-29 | 45167.1667 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | afbraak trapkooien perrons 3+4 te Vilvoorde Demontage trapkooi perron 3-4 + kraan parking (reserve) Vilvoorde sporen 3+4+5+6+7+8+9 |  |  | 58199 | 2023-05-10 | Medium | 5,6
| 47676 | Gent - Mechelen | < > | DENDERLEEUW | AALST | 2024 | 2024 | 17 | 18 | 2024-04-27 | 45167.0417 | 2024-04-29 | 45167.1667 | 2d, 03:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Omvorming rooster Denderleeuw volgens richtplan. |  |  | 47676 | 2023-03-10 | Medium | 5,6
| 59986 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 2024-04-28 | 45167.0208 | 2024-04-28 | 45167.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster |  |  | 59986 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
| 58227 | Antwerp - Montzen | < > | Y.SCHIJN | Y.HOLLAND | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 2024-04-28 | 45167.25 | 2024-04-28 | 45167.7361 | 1d, 11:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | 304 statiestraat , tussen Y laarsebeek en Y driehoekstraat |  |  | 58227 | 2023-05-12 | Minor | 5,6
| 57561 | Antwerp - Montzen | < > | LUCHTBAL-ROOSTER S | Y.SCHIJN | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 2024-04-28 | 45167.25 | 2024-04-28 | 45167.7292 | 1d, 11:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Oude Landen project 304 |  |  | 57561 | 2023-08-18 | Minor | 5,6
| 63180 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ALBERTKANAAL | OLEN | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 2024-04-29 | 45167.9583 | 2024-05-03 | 45167.2083 | 4d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Buitenwerken, meewerken mogelijk, CTL spoor A+B IL for ETCS_IL-SML_NO_L15_Herentals IL for ETCS_IL-SML_NO_L15_Olen |  |  | 63180 | 2022-12-28 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62126 | Mechelen - Montzen | < > | SCHAERBEEK | MECHELEN | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 2024-04-29 | 45167.9792 | 2024-05-04 | 45167.1875 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Reservatie onderhoud Z02.23.01 : studie nog uit te voeren door I-CBE |  |  | 62126 | 2023-06-07 | Minor | 1,2,3,4,5
| 59722 | Mechelen - Montzen | > | Y.BERCHEM-STADION | ANTWERPEN-CENTRAAL | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 2024-04-29 | 45167.9931 | 2024-05-03 | 45167.2014 | 4d, 05:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | L 27 spoor B onderhoud SIG Y noord Berchem inbegrepen + L59/1 spoor A |  |  | 59722 | 2023-03-14 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58963 | Antwerp - Montzen | < > | Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT | Y.NAZARETH | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 2024-04-29 | 45167.9931 | 2024-05-03 | 45167.1875 | 4d, 04:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwing Y.Noord-Driehoek-Aarschot Vernieuwing duikers + Reservatie onderhoud 'ZCC.23 : studie nog uit te voeren door I-CBE & Z28.25 : studie nog uit te voeren door I-CBE COLT 62125 |  |  | 58963 | 2023-03-14 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64484 | Zeebrügge - Gent | < > | Y.MEULEWIJK | Y.ASSELS | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 2024-04-30 | 45167.0208 | 2024-05-04 | 45167.1875 | 5d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | ETCS L2-IL_NW_P008_L50A_Gent Sint Pieters_ETCS Buitenwerken, meewerken mogelijk |  |  | 64484 | 2023-05-30 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62244 | Mechelen - Montzen | < > | BRUXELLES-NORD | SCHAERBEEK | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 2024-04-30 | 45167.0139 | 2024-05-04 | 45167.1701 | 5d, 03:45h | Periodical |  | T | [9 empty] | P137304: Upgrade SI zone H B L25 : sein J12-E.8 -> sein DX5-L.8 A L25 : sein JX11-E.8 -> sein D6-L.8 B L27 : sein T-F.8 -> sein DX7-L.8 B L36 : sein S-F.8 -> sein DX9-L.8 FSR sporen 5 tem 9 |  |  | 62244 | 2023-03-31 | Minor | 1,2,3,4,5
| 65198 | Zeebrügge - Gent | < > | Y.WELLE | ANDERLECHT-GRIL OUEST | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 2024-04-30 | 45167.0347 | 2024-05-04 | 45167.2014 | 5d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Massificatie onderhoud |  |  | 65198 | 2023-02-01 | Minor | 1,2,3,4,5
| 53593 | Gent - Mechelen | < > | DENDERLEEUW | AALST | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 2024-04-30 | 45167.0035 | 2024-05-03 | 45167.1944 | 4d, 04:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | Omvorming rooster Denderleeuw volgens richtplan. |  |  | 53593 | 2023-03-10 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63454 | Gent - Mechelen | < > | AALST | SCHELLEBELLE | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 2024-04-30 | 45167.0035 | 2024-05-04 | 45167.191 | 5d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud Y FCB niet in FLS SP I-II-III inbegrepen |  |  | 63454 | 2022-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63420 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ANTWERPEN-OOST | Y.HOLLAND | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 2024-05-02 | 45167.375 | 2024-05-02 | 45167.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Schouwen, smeren van spoortoestellen en onderhoudswerken lopend spoor en spoortoestellen |  |  | 63420 | 2023-01-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| 52880 | Antwerp - Montzen | < > | Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT | HEIST-OP-DEN-BERG | 2024 | 2024 | 18 | 19 | 2024-05-03 | 45167.9931 | 2024-05-06 | 45167.1667 | 2d, 04:10h | Continuous |  | T | [9 empty] | Voorbereidingsweekend 1/2 Vernieuwing Y.Noord-Driehoek-Aarschot + vernieuwen duikers Plaatsen nieuwe BVL-palen en voorbereidingswerken sporen Overlegdossier: 2024 - L16 Y.Oost Driehoek Aarschot-Heist od Berg - 211109 |  |  | 52880 | 2023-03-14 | Medium | 5,6
| 63438 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT | LUCHTBAL-ROOSTER S | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 2024-05-03 | 45167.375 | 2024-05-03 | 45167.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Schouwen, smeren van spoortoestellen en onderhoudswerken lopend spoor en spoortoestellen |  |  | 63438 | 2023-01-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| 59195 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ALBERTKANAAL | OLEN | 2024 | 2024 | 18 | 19 | 2024-05-04 | 45167 | 2024-05-06 | 45167.1667 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | ETCS meewerken niet mogelijk |  |  | 59195 | 2022-07-12 | Medium | 5,6
| 58200 | Mechelen - Montzen | < > | Y.MACHELEN | Y.WEERDE | 2024 | 2024 | 18 | 19 | 2024-05-04 | 45167 | 2024-05-06 | 45167.1667 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | afbraak trapkooien perrons 3+4 te Vilvoorde Afscherming dakstructuur op wanden Vilvoorde sporen 3+4+5+6+7+8+9 |  |  | 58200 | 2023-05-10 | Medium | 5,6
| 47677 | Gent - Mechelen | < > | DENDERLEEUW | AALST | 2024 | 2024 | 18 | 19 | 2024-05-04 | 45167.0417 | 2024-05-06 | 45167.1667 | 2d, 03:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Omvorming rooster Denderleeuw volgens richtplan + ONB over de Dender: afwerkingen KP 28.100-28.300 (Van Damme Bruno) |  |  | 47677 | 2023-03-10 | Medium | 5,6
| 59987 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 2024-05-05 | 45167.0208 | 2024-05-05 | 45167.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster |  |  | 59987 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
| 63619 | Gent - Mechelen | < > | DENDERMONDE | MECHELEN | 2024 | 2024 | 19 | 19 | 2024-05-06 | 45167.9583 | 2024-05-09 | 45167.2049 | 3d, 05:55h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud FDR SP III-IV in + Buitenwerken ETCS L2-IL_NO_P033_L53_Dendermonde - Mechelen_ETCS + buitenwerken IL for ETCS_IL-SML_NO_L53_Mechelen - Londerzeel *OLH Hemelvaart niet inbegrepen |  |  | 63619 | 2023-03-17 | Minor | 1,2,3,4,5
| 60459 | Zeebrügge - Gent | > | ZEEBRUGGE-ROOSTER H | ZEEBRUGGE-STRAND | 2024 | 2024 | 19 | 19 | 2024-05-06 | 45167.3333 | 2024-05-06 | 45167.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | R1 08.00-16.00 - Bundel CHZ zone nr. 22: bundel volledig ter beschikking er worden max 3 sporen vrij gevraagd, overige sporen mogen bezet blijven - Zeebrugge strand blijft bereikbaar - Zeebrugge voorhaven West blijft bereikbaar |  |  | 60459 | 2022-10-11 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63497 | Gent - Mechelen | < > | Y.LAEKEN | Y.BOCKSTAEL | 2024 | 2024 | 19 | 19 | 2024-05-06 | 45167.9965 | 2024-05-09 | 45167.2222 | 3d, 05:25h | Periodical |  | T | [9 empty] | P781301 Bockstael vernieuwen perron 1+2 |  |  | 63497 | 2023-02-20 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62127 | Gent - Mechelen | < > | LONDERZEEL | MECHELEN | 2024 | 2024 | 19 | 19 | 2024-05-06 | 45167.9931 | 2024-05-09 | 45167.2153 | 3d, 05:20h | Periodical |  | T | [9 empty] | Reservatie onderhoud ZGG.23 : studie nog uit te voeren door I-CBE & ZFF.23 : studie nog uit te voeren door I-CBE |  |  | 62127 | 2023-01-05 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58970 | Antwerp - Montzen | < > | Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT | HEIST-OP-DEN-BERG | 2024 | 2024 | 19 | 19 | 2024-05-06 | 45167.9931 | 2024-05-10 | 45167.1875 | 4d, 04:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwing Y.Noord-Driehoek-Aarschot Vernieuwing duikers + 2 WE voorbereiding en 2 WE afwerking |  |  | 58970 | 2022-05-11 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62261 | Antwerp - Montzen | < > | LIEGE-GUILLEMINS | LIERS | 2024 | 2024 | 19 | 19 | 2024-05-06 | 45167.9549 | 2024-05-11 | 45167.1771 | 5d, 05:20h | Periodical |  | T | [9 empty] | Z11.41 + Z17.41 - Principe 3 maintenance AI41 |  |  | 62261 | 2022-12-12 | Minor | 1,2,3,4,5
| 69689 | Gent - Mechelen | > | DENDERLEEUW | AALST | 2024 | 2024 | 19 | 21 | 2024-05-06 | 45167.1667 | 2024-05-20 | 45167.1667 | 14d, 00:00h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | BTS na Omvorming rooster Denderleeuw volgens richtplan + ONB over de Dender: afwerkingen KP 28.100-28.300 (Van Damme Bruno) |  |  | 69689 | 2023-08-25 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
| 60463 | Zeebrügge - Gent | > | ZEEBRUGGE-ROOSTER H | ZEEBRUGGE-STRAND | 2024 | 2024 | 19 | 19 | 2024-05-07 | 45167.3333 | 2024-05-07 | 45167.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | R2 08.00-16.00 - Bundel CHZ zone nr. 22A: bundel SP 1-2-3-4 buiten dienst er worden max 3 sporen vrij gevraagd, overige sporen mogen bezet blijven - Zeebrugge strand blijft bereikbaar - Zeebrugge voorhaven West blijft bereikbaar |  |  | 60463 | 2022-07-04 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63615 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | DENDERMONDE | 2024 | 2024 | 19 | 19 | 2024-05-07 | 45167.0069 | 2024-05-09 | 45167.191 | 3d, 04:25h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud FDR SP I-II-III-IV buiten dienst CDS 108 buiten dienst OLH Hemelvaart niet inbegrepen |  |  | 63615 | 2023-03-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| 60108 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ARENDSTRAAT | ANTWERPEN-CENTRAAL | 2024 | 2024 | 19 | 19 | 2024-05-07 | 45167.3958 | 2024-05-07 | 45167.625 | 1d, 05:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | onderhoud wissels antwerpen centraal (schouwen-metingen-smeren-kleine herstellingen) perronsporen 11-12-13-14 buiten dienst |  |  | 60108 | 2022-12-01 | Minor | 1,2,3,4,5
| 60461 | Zeebrügge - Gent | > | ZEEBRUGGE-ROOSTER H | ZEEBRUGGE-STRAND | 2024 | 2024 | 19 | 19 | 2024-05-08 | 45167.3333 | 2024-05-08 | 45167.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | R3 08.00-16.00 - Bundel CHZ zone nr. 22B: bundel SP 5-6-7 buiten dienst - Zeebrugge strand blijft bereikbaar - Zeebrugge voorhaven West blijft bereikbaar |  |  | 60461 | 2022-07-04 | Minor | 1,2,3,4,5
| 49865 | Antwerp - Montzen | < > | Y.NAZARETH | GEEL | 2024 | 2024 | 19 | 20 | 2024-05-09 | 45167.1667 | 2024-05-13 | 45167.1667 | 4d, 00:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Indienstname ETCS Brugdag. Meewerken niet mogelijk + ETCS (11-13/05) meewerken niet mogelijk (59197) |  |  | 49865 | 2023-04-12 | Medium | 5,6
| 62496 | Antwerp - Montzen | < > | LIEGE-GUILLEMINS | HERSTAL | 2024 | 2024 | 19 | 19 | 2024-05-11 | 45167.0312 | 2024-05-11 | 45167.2326 | 1d, 04:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | Visite de voie tunnel L34 AI41 |  |  | 62496 | 2022-12-12 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58406 | Gent - Mechelen | < > | BRUXELLES-NORD-GRIL F | Y.BOCKSTAEL | 2024 | 2024 | 19 | 20 | 2024-05-11 | 45167.0139 | 2024-05-13 | 45167.1667 | 2d, 03:40h | Continuous |  | T | [9 empty] | Onderhoudszone FBN_12/FSR_06 Area CE volgens onderhoudskalender 2024. Buitendienststelling van L50 tussen FBN Rooster F (E/EX-F8) en Y Bockstael (niet inbegrepen) Bijkomend aftakkingen van L28(1) tussen Y Laken en Y Pannenhuis (niet inbegrepen) en v |  |  | 58406 | 2023-03-14 | Medium | 5,6
| 52879 | Antwerp - Montzen | < > | Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT | HEIST-OP-DEN-BERG | 2024 | 2024 | 19 | 20 | 2024-05-11 | 45167.0417 | 2024-05-13 | 45167.1667 | 2d, 03:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Voorbereidingsweekend 2/2 Vernieuwing Y.Noord-Driehoek-Aarschot Plaatsen nieuwe BVL-palen en voorbereidingswerken sporen Dossier: 2024 - L16 Y.Oost Driehoek Aarschot-Heist od Berg - 211109 |  |  | 52879 | 2022-05-09 | Medium | 5,6
| 59988 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2024 | 2024 | 19 | 19 | 2024-05-12 | 45167.0208 | 2024-05-12 | 45167.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster |  |  | 59988 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
| 61596 | Antwerp - Montzen | < > | Y.DRIEHOEKSTRAAT | ANTWERPEN-D.S.-RHODESIE | 2024 | 2024 | 19 | 19 | 2024-05-12 | 45167.25 | 2024-05-12 | 45167.7292 | 0d, 11:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | Onderhouden sporen, wissels, seinen, sk's,... |  |  | 61596 | 2023-01-02 | Medium | 5,6
| 63100 | Antwerp - Montzen | < > | OLEN | Y.ZONHOVEN | 2024 | 2024 | 20 | 20 | 2024-05-13 | 45167.9583 | 2024-05-17 | 45167.2083 | 4d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud Z01.24 : studie nog uit te voeren door I-CBE + Onderhoud Z03.24 : studie nog uit te voeren door I-CBE COLT 63111 |  |  | 63100 | 2023-03-14 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63268 | Gent - Mechelen | < > | LONDERZEEL | MECHELEN | 2024 | 2024 | 20 | 20 | 2024-05-13 | 45167.9514 | 2024-05-18 | 45167.2014 | 5d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Buitenwerken, meewerken mogelijk, CTL spoor A+B IL for ETCS_IL-SML_NO_L53_Mechelen - Londerzeel + Reservatie onderhoud |  |  | 63268 | 2023-05-30 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58475 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | 2024 | 2024 | 20 | 20 | 2024-05-13 | 45167.9653 | 2024-05-18 | 45167.1736 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge + Onderhoud werkveld 14 TLN FGSP SP XII-XI-X inbegrepen |  |  | 58475 | 2023-03-16 | Minor | 1,2,3,4,5
| 50614 | Antwerp - Montzen | > | Y.GLONS | BASSENGE | 2024 | 2024 | 20 | 23 | 2024-05-13 | 45167.2917 | 2024-06-09 | 45167.9167 | 28d, 15:00h | Continuous |  |  | LT+ST | [8 empty] | Sécurisation d'ouvrages et réfection de chapes d'étanchéité UPM : 461740 |  |  | 50614 | 2023-04-05 | High | 1,2,3,4,5,6,7
| 63498 | Gent - Mechelen | < > | Y.LAEKEN | Y.BOCKSTAEL | 2024 | 2024 | 20 | 20 | 2024-05-13 | 45167.9965 | 2024-05-18 | 45167.2222 | 5d, 05:25h | Periodical |  | T | [9 empty] | P781301 Bockstael vernieuwen perron 1+2 |  |  | 63498 | 2023-02-20 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63524 | Gent - Mechelen | < > | DENDERLEEUW | JETTE | 2024 | 2024 | 20 | 20 | 2024-05-13 | 45167.9965 | 2024-05-18 | 45167.2153 | 5d, 05:15h | Periodical |  | T | [9 empty] | onderhoud |  |  | 63524 | 2022-12-12 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58979 | Antwerp - Montzen | < > | Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT | HEIST-OP-DEN-BERG | 2024 | 2024 | 20 | 20 | 2024-05-13 | 45167.9931 | 2024-05-17 | 45167.1875 | 4d, 04:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwing Y.Noord-Driehoek-Aarschot Vernieuwing duikers |  |  | 58979 | 2022-05-31 | Minor | 1,2,3,4,5
| 65339 | Gent - Mechelen | < > | Y.MELLE-WEST | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | 2024 | 2024 | 20 | 20 | 2024-05-13 | 45167.3958 | 2024-05-15 | 45167.6458 | 3d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | reservering onderhoud dagdienst zone 3 L50SP A van Y Melle West 01BT niet in tot Y Oost Driehoek Ledeberg 04AR niet in L50SP B van Y Melle West 05XR niet in tot Y Oost Driehoek Ledeberg 04BT niet in BVL: 29135+29134 |  |  | 65339 | 2023-02-08 | Minor | 1,2,3,4,5
| 59712 | Mechelen - Montzen | > | ANTWERPEN-CENTRAAL | ANTWERPEN-CENTRAAL | 2024 | 2024 | 20 | 20 | 2024-05-14 | 45167.4167 | 2024-05-14 | 45167.625 | 1d, 05:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | onderhoud SIG L25Sp A (perron 21+22 antwerpen centraal -2) |  |  | 59712 | 2023-01-23 | Minor | 1,2,3,4,5
| 65340 | Gent - Mechelen | < > | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | 2024 | 2024 | 20 | 20 | 2024-05-16 | 45167.3958 | 2024-05-17 | 45167.6458 | 2d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | reservering onderhoud dagdienst zone 4 L50SP A van Y Oost Driehoek Ledeberg 10BR niet in tot Y West Driehoek Ledeberg sein J-O.6 L50SP B van Y Oost Driehoek Ledeberg 11XR niet in tot Y West Driehoek Ledeberg sein IX-O.6 BVL: niet mogelijk overdag |  |  | 65340 | 2023-02-08 | Minor | 1,2,3,4,5
| 47855 | Gent - Mechelen | < > | LONDERZEEL | SCHELLEBELLE | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 2024-05-17 | 45167.9792 | 2024-05-21 | 45167.1875 | 3d, 05:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | L53 + Dendermonde: indienstname PLP (masterplan ETCS) WE1/3 tussen de weekends zijn er beperkingen in de versporingen (meerdere wissels blijven geklauwd na WE1) |  |  | 47855 | 2022-04-28 | Medium | 5,6
| 62930 | Mechelen - Montzen | < > | Y.BERCHEM-STADION | Y.LUCHTBAL | 2024 | 2024 | 20 | 20 | 2024-05-17 | 45167.0174 | 2024-05-17 | 45167.184 | 1d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud + BRS testen Antwerpen NZ vaste nacht donderdag op vrijdag. 4u per nacht nodig |  |  | 62930 | 2022-12-30 | Minor | 1,2,3,4,5
| 49866 | Antwerp - Montzen | < > | Y.NAZARETH | GEEL | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 2024-05-18 | 45167 | 2024-05-21 | 45167.1667 | 3d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Indienstname ETCS + Brugdag. Meewerken niet mogelijk + ETCS meewerken niet mogelijk (59198) |  |  | 49866 | 2023-07-05 | Medium | 5,6
| 59710 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ARENDSTRAAT | KONTICH-LINT | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 2024-05-18 | 45167.0208 | 2024-05-20 | 45167.1667 | 2d, 03:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vervangen van onderdelen wissels |  |  | 59710 | 2023-03-20 | Medium | 5,6
| 59714 | Mechelen - Montzen | < > | Y.LIERSESTEENWEG | ANTWERPEN-BERCHEM | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 2024-05-18 | 45167.0208 | 2024-05-20 | 45167.1667 | 3d, 03:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | onderhoud wissels Y Stadion , beveiliging L27 hangt samen met colt 59710 L25 |  |  | 59714 | 2023-03-14 | Minor | 5,6
| 59349 | Antwerp - Montzen | < > | GLONS | HASSELT | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 2024-05-18 | 45167.25 | 2024-05-20 | 45167.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | onderhoud +vernieuwen van OW UPM : R-466452 |  |  | 59349 | 2023-05-12 | Medium | 5,6
| 49873 | Antwerp - Montzen | < > | Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT | HEIST-OP-DEN-BERG | 2024 | 2024 | 20 | 22 | 2024-05-18 | 45167.0417 | 2024-05-27 | 45167.1875 | 9d, 03:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwing Y.Noord-Driehoek-Aarschot Vernieuwing duikers + 2 WE voorbereiding en 2 WE afwerking |  |  | 49873 | 2022-06-16 | High | 1,2,3,4,5,6,7
| 60444 | Zeebrügge - Gent | < > | BRUGGE | BLANKENBERGE | 2024 | 2024 | 20 | 20 | 2024-05-18 | 45167.9965 | 2024-05-19 | 45167.25 | 1d, 06:05h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud L51 -51A-51B |  |  | 60444 | 2022-07-20 | Minor | 5,6
| 59810 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2024 | 2024 | 20 | 20 | 2024-05-19 | 45167.0208 | 2024-05-19 | 45167.2083 | 0d, 04:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het werkvenster |  |  | 59810 | 2023-08-24 | Medium | 5,6
| 58228 | Antwerp - Montzen | < > | Y.DRIEHOEKSTRAAT | Y.HOLLAND | 2024 | 2024 | 20 | 20 | 2024-05-19 | 45167.25 | 2024-05-19 | 45167.7361 | 1d, 11:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | 304 statiestraat , tussen Y laarsebeek en Y driehoekstraat |  |  | 58228 | 2023-05-12 | Minor | 5,6
| 57562 | Antwerp - Montzen | < > | LUCHTBAL-ROOSTER S | Y.SCHIJN | 2024 | 2024 | 20 | 20 | 2024-05-19 | 45167.25 | 2024-05-19 | 45167.7292 | 1d, 11:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Oude Landen project 304 |  |  | 57562 | 2023-08-18 | Minor | 5,6
| 58476 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 2024-05-20 | 45167.9653 | 2024-05-25 | 45167.1736 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge + Onderhoud zie schets Jens werkveld 9 L50A6 FGSP SP I tem IV - Y Assels Toegang Bundel L/M afgesloten |  |  | 58476 | 2023-05-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63181 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ALBERTKANAAL | OLEN | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 2024-05-21 | 45167.9583 | 2024-05-24 | 45167.2083 | 3d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Buitenwerken, meewerken mogelijk, CTL spoor A+B IL for ETCS_IL-SML_NO_L15_Herentals IL for ETCS_IL-SML_NO_L15_Olen |  |  | 63181 | 2022-12-28 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63269 | Gent - Mechelen | < > | LONDERZEEL | Y.HEIKE | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 2024-05-21 | 45167.9514 | 2024-05-25 | 45167.2014 | 4d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Buitenwerken, meewerken mogelijk, CTL spoor A+B IL for ETCS_IL-SML_NO_L53_Mechelen - Londerzeel (beperkt tot Heike wegens masterplan FM) |  |  | 63269 | 2022-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62481 | Mechelen - Montzen | < > | SCHAERBEEK | Y.ABEELSTRAAT | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 2024-05-21 | 45167.9931 | 2024-05-25 | 45167.2014 | 4d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Reservatie onderhoud Z01.23 : studie nog uit te voeren door I-CBE & Z03.23 : studie nog uit te voeren door I-CBE |  |  | 62481 | 2022-12-30 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64336 | Gent - Mechelen | < > | EREMBODEGEM | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 2024-05-22 | 45167.0035 | 2024-05-25 | 45167.191 | 4d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | ETCS L2-IL_NW_P023_L50_Gent - Denderleeuw_ETCS Buitenwerken, meewerken mogelijk + Onderhoud L50 *Pinkstermaandag niet in |  |  | 64336 | 2023-05-31 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63421 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ANTWERPEN-OOST | Y.HOLLAND | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 2024-05-23 | 45167.375 | 2024-05-23 | 45167.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Schouwen, smeren van spoortoestellen en onderhoudswerken lopend spoor en spoortoestellen |  |  | 63421 | 2023-01-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| 47859 | Gent - Mechelen | < > | LONDERZEEL | SCHELLEBELLE | 2024 | 2024 | 21 | 22 | 2024-05-24 | 45167.9792 | 2024-05-27 | 45167.1875 | 2d, 05:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | L53/60 Dendermonde: indienstname PLP (masterplan ETCS) WE2/3 tussen de weekends zijn er beperkingen in de versporingen (meerdere wissels blijven geklauwd na WE1) |  |  | 47859 | 2022-04-28 | Medium | 5,6
| 63439 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT | LUCHTBAL-ROOSTER S | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 2024-05-24 | 45167.375 | 2024-05-24 | 45167.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Schouwen, smeren van spoortoestellen en onderhoudswerken lopend spoor en spoortoestellen |  |  | 63439 | 2023-01-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| 66688 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | HAACHT | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 2024-05-25 | 45167.9583 | 2024-05-26 | 45167.2083 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Raillossing ter voorbereiding van vernieuwing Muizen Rooster T Planning rails-Schaarbeek moeilijk verplaatsbaar. |  |  | 66688 | 2023-05-24 | Minor | 5,6
| 59199 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ALBERTKANAAL | OLEN | 2024 | 2024 | 21 | 22 | 2024-05-25 | 45167 | 2024-05-27 | 45167.1667 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | ETCS meewerken niet mogelijk |  |  | 59199 | 2022-07-12 | Medium | 5,6
| 59989 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 2024-05-26 | 45167.0208 | 2024-05-26 | 45167.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster |  |  | 59989 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
| 63182 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ALBERTKANAAL | OLEN | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 2024-05-27 | 45167.9583 | 2024-05-31 | 45167.2014 | 4d, 05:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | Buitenwerken, meewerken mogelijk, CTL spoor A+B IL for ETCS_IL-SML_NO_L15_Herentals IL for ETCS_IL-SML_NO_L15_Olen |  |  | 63182 | 2022-12-28 | Minor | 1,2,3,4,5
| 55116 | Antwerp - Montzen | < > | TONGEREN | GLONS | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 2024-05-27 | 45167.9583 | 2024-06-01 | 45167.2083 | 5d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Entretien manuel et mécanisés des AW de Y. Glons, Bassenge, Visé-Haut Entretien manuel et mécanisés de la voie courante |  |  | 55116 | 2023-01-10 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63270 | Gent - Mechelen | < > | LONDERZEEL | MECHELEN | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 2024-05-27 | 45167.9583 | 2024-06-01 | 45167.2083 | 5d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Buitenwerken, meewerken mogelijk, CTL spoor A+B IL for ETCS_IL-SML_NO_L53_Mechelen - Londerzeel |  |  | 63270 | 2022-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| 59735 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | GLONS | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 2024-05-27 | 45167.9653 | 2024-05-31 | 45167.2014 | 4d, 05:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | onderhoud + Download, meewerken mogelijk, CTL spoor A+B ETCS L2-IL_NO_P029_L34_Hasselt - Glons - Landen_ETCS + onderhoudszone Z20.24 en Z21.24 +Opkuis, meewerken mogelijk, CTL spoor A+B ETCS L2-IL_NO_P029_04_L34_Bilzen_IL ETCS L2-IL_NO_P029_06 |  |  | 59735 | 2023-03-15 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58481 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 2024-05-27 | 45167.9653 | 2024-06-01 | 45167.1736 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge |  |  | 58481 | 2023-01-19 | Minor | 1,2,3,4,5
| 67271 | Antwerp - Montzen | > | Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT | HEIST-OP-DEN-BERG | 2024 | 2024 | 22 | 24 | 2024-05-27 | 45167.1875 | 2024-06-10 | 45167.1875 | 14d, 00:00h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | BTS tot 2 weken na lange TLO (werd tijdig doorgegeven via Excel, maar niet overgenomen in COLT) |  |  | 67271 | 2023-05-26 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
| 62482 | Antwerp - Montzen | < > | Y.DRABSTRAAT | Y.NAZARETH | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 2024-05-27 | 45167.9965 | 2024-06-01 | 45167.2014 | 5d, 04:55h | Periodical |  | T | [9 empty] | Reservatie onderhoud |  |  | 62482 | 2022-12-27 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58981 | Antwerp - Montzen | < > | Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT | HEIST-OP-DEN-BERG | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 2024-05-27 | 45167.9931 | 2024-05-31 | 45167.1875 | 4d, 04:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwing Y.Noord-Driehoek-Aarschot Vernieuwing duikers |  |  | 58981 | 2022-08-12 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62483 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | MECHELEN | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 2024-05-28 | 45167 | 2024-06-01 | 45167.2049 | 5d, 04:55h | Periodical |  | T | [9 empty] | Reservatie onderhoud Z11.23 : studie nog uit te voeren door I-CBE & ZJJ.23 : studie nog uit te voeren door I-CBE |  |  | 62483 | 2022-12-30 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62865 | Mechelen - Montzen | < > | Y.BERCHEM-STADION | Y.ARENDSTRAAT | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 2024-05-28 | 45167.0174 | 2024-05-28 | 45167.1875 | 1d, 04:05h | Periodical |  | T | [9 empty] | Periodiek schouwen van lopend spoor en spoortoestellen Z24.22 : studie nog uit te voeren door I-CBE & Z25.22 : studie nog uit te voeren door I-CBE |  |  | 62865 | 2022-12-29 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62881 | Mechelen - Montzen | < > | ANTWERPEN-CENTRAAL | Y.LUCHTBAL | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 2024-05-30 | 45167.0347 | 2024-05-30 | 45167.1806 | 1d, 03:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Periodiek schouwen van lopend spoor en spoortoestellen Z22.22 : studie nog uit te voeren door I-CBE & Z02.22 : studie nog uit te voeren door I-CBE |  |  | 62881 | 2022-12-30 | Minor | 1,2,3,4,5
| 60109 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ARENDSTRAAT | ANTWERPEN-CENTRAAL | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 2024-05-30 | 45167.3958 | 2024-05-30 | 45167.625 | 1d, 05:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | onderhoud wissels antwerpen centraal (schouwen-metingen-smeren-kleine herstellingen) perronsporen 11-12-13-14 buiten dienst |  |  | 60109 | 2022-12-01 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62631 | Mechelen - Montzen | > | Y.BERCHEM-STADION | Y.NOORD BERCHEM | 2024 | 2024 | 22 | 23 | 2024-05-31 | 45167.9792 | 2024-06-03 | 45167.1875 | 2d, 05:00h | Continuous |  |  | LT+ST | [8 empty] | TOS 2222: Onderhoud wissels Y Noord Groenenhoek |  |  | 62631 | 2023-05-26 | Minor | 5,6
| 57597 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | LONDERZEEL | 2024 | 2024 | 22 | 23 | 2024-05-31 | 45167.9792 | 2024-06-03 | 45167.1875 | 2d, 05:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | L53/60 Dendermonde: indienstname PLP (masterplan ETCS) WE3/3 tussen de weekends zijn er beperkingen in de versporingen (meerdere wissels blijven geklauwd na WE1) + IDS - ETCS ETCS_IL-SMI_NW_L53 FDR-B9 *R6 06.00u - geen CBP L53 |  |  | 57597 | 2022-06-20 | Medium | 5,6
| 53699 | Antwerp - Montzen | < > | Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT | Y.NAZARETH | 2024 | 2024 | 22 | 23 | 2024-05-31 | 45167.9931 | 2024-06-03 | 45167.1875 | 2d, 04:40h | Continuous |  | T | [9 empty] | Afwerkingsweekend 1/3 Vernieuwing Y.Noord-Driehoek-Aarschot+vernieuwen duikers Dossier: 2024 - L16 Y.Oost Driehoek Aarschot-Heist od Berg - 211109 + vernieuwen overwegen strail |  |  | 53699 | 2023-05-12 | Medium | 5,6
| 59200 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ALBERTKANAAL | OLEN | 2024 | 2024 | 22 | 23 | 2024-06-01 | 45167 | 2024-06-03 | 45167.1667 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | ETCS meewerken niet mogelijk |  |  | 59200 | 2022-07-12 | Medium | 5,6
| 58203 | Mechelen - Montzen | > | Y.WEERDE | Y.MACHELEN | 2024 | 2024 | 22 | 23 | 2024-06-01 | 45167.0208 | 2024-06-03 | 45167.1667 | 2d, 03:30h | Continuous |  |  | LT+ST | [8 empty] | afbraak trapkooien perrons Vilvoorde Afscherming dakstructuur op wanden Vilvoorde sporen 4+5+6+7+8+9 |  |  | 58203 | 2023-07-17 | Minor | 5,6
| 58229 | Antwerp - Montzen | < > | Y.DRIEHOEKSTRAAT | Y.HOLLAND | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 2024-06-02 | 45167.3333 | 2024-06-02 | 45167.75 | 1d, 10:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | 304 statiestraat , tussen Y laarsebeek en Y driehoekstraat |  |  | 58229 | 2023-03-14 | Minor | 5,6
| 59811 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 2024-06-02 | 45167.0208 | 2024-06-02 | 45167.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het werkvenster |  |  | 59811 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
| 57563 | Antwerp - Montzen | < > | LUCHTBAL-ROOSTER S | Y.SCHIJN | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 2024-06-02 | 45167.25 | 2024-06-02 | 45167.7292 | 1d, 11:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Oude Landen project 304 |  |  | 57563 | 2023-08-18 | Minor | 5,6
| 60582 | Zeebrügge - Gent | < > | ZEEBRUGGE-STRAND | ZEEBRUGGE-BUNDEL DART-LINE | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 2024-06-02 | 45167.5833 | 2024-06-02 | 45167.9167 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | R7 14.00-22.00 - Bundel Voorhaven West zone nr. 129: er worden max 3 sporen vrij gevraagd, overige sporen mogen bezet blijven - Zeebrugge strand blijft bereikbaar - Bundel B te Zeebrugge buitendienst: er worden max 3 sporen vrij gevraagd, overige spo |  |  | 60582 | 2023-04-27 | Minor | 5,6
| 62484 | Antwerp - Montzen | < > | Y.NAZARETH | MOL | 2024 | 2024 | 23 | 23 | 2024-06-03 | 45167.9583 | 2024-06-08 | 45167.2014 | 5d, 05:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | Reservatie onderhoud Z08.23 : studie nog uit te voeren door I-CBE & Z09.23 : studie nog uit te voeren door I-CBE |  |  | 62484 | 2022-12-28 | Minor | 1,2,3,4,5
| 60199 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | GLONS | 2024 | 2024 | 23 | 23 | 2024-06-03 | 45167.9653 | 2024-06-07 | 45167.2014 | 4d, 05:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoudszones 20.24 en 21.24 + Opkuis, meewerken mogelijk, CTL spoor A+B ETCS L2-IL_NO_P029_04_L34_Bilzen_IL ETCS L2-IL_NO_P029_06_L34_Tongeren B13_12_IL ETCS L2-IL_NO_P029_07_L34_Tongeren - Y Glons_IL |  |  | 60199 | 2023-04-04 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58483 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | 2024 | 2024 | 23 | 23 | 2024-06-03 | 45167.9653 | 2024-06-08 | 45167.1736 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge |  |  | 58483 | 2023-04-19 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58983 | Antwerp - Montzen | < > | Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT | HEIST-OP-DEN-BERG | 2024 | 2024 | 23 | 23 | 2024-06-03 | 45167.9931 | 2024-06-07 | 45167.1875 | 4d, 04:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwing Y.Noord-Driehoek-Aarschot Vernieuwing duikers |  |  | 58983 | 2023-03-14 | Minor | 1,2,3,4,5
| 65183 | Zeebrügge - Gent | < > | Y.WELLE | ANDERLECHT-GRIL OUEST | 2024 | 2024 | 23 | 23 | 2024-06-04 | 45167.0347 | 2024-06-08 | 45167.2014 | 5d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Massificatie onderhoud |  |  | 65183 | 2023-02-01 | Minor | 1,2,3,4,5
| 59040 | Gent - Mechelen | < > | DENDERLEEUW | AALST | 2024 | 2024 | 23 | 23 | 2024-06-04 | 45167.0035 | 2024-06-08 | 45167.1944 | 5d, 04:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | Omvorming rooster Denderleeuw Afwerking (TLO L89 ISM Tom Lannoo CoLT 58591) |  |  | 59040 | 2023-03-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| 59724 | Mechelen - Montzen | > | Y.NOORD BERCHEM | ANTWERPEN-CENTRAAL | 2024 | 2024 | 23 | 23 | 2024-06-06 | 45167.4167 | 2024-06-06 | 45167.625 | 1d, 05:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | onderhoud SIG DOES |  |  | 59724 | 2022-07-06 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58984 | Antwerp - Montzen | < > | Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT | HEIST-OP-DEN-BERG | 2024 | 2024 | 23 | 24 | 2024-06-07 | 45167.9931 | 2024-06-10 | 45167.1875 | 2d, 04:40h | Continuous |  | T | [9 empty] | Afwerkingsweekend 2/3 Vernieuwing Y.Noord-Driehoek-Aarschot +vernieuwen duikers Dossier: 2024 - L16 Y.Oost Driehoek Aarschot-Heist od Berg - 211109 |  |  | 58984 | 2023-05-12 | Medium | 5,6
| 62931 | Mechelen - Montzen | < > | Y.BERCHEM-STADION | Y.LUCHTBAL | 2024 | 2024 | 23 | 23 | 2024-06-07 | 45167.0174 | 2024-06-07 | 45167.184 | 1d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud + BRS testen Antwerpen NZ vaste nacht donderdag op vrijdag. 4u per nacht nodig |  |  | 62931 | 2022-12-30 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62497 | Antwerp - Montzen | < > | LIEGE-GUILLEMINS | HERSTAL | 2024 | 2024 | 23 | 23 | 2024-06-08 | 45167.0312 | 2024-06-08 | 45167.2326 | 1d, 04:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | Visite de voie tunnel L34 AI41 |  |  | 62497 | 2022-12-12 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58204 | Mechelen - Montzen | > | Y.WEERDE | Y.MACHELEN | 2024 | 2024 | 23 | 24 | 2024-06-08 | 45167.0208 | 2024-06-10 | 45167.1667 | 2d, 03:30h | Continuous |  |  | LT+ST | [8 empty] | afbraak trapkooien perrons Vilvoorde Reserve Vilvoorde sporen 4+5+6+7+8+9 |  |  | 58204 | 2023-07-17 | Minor | 5,6
| 59361 | Gent - Mechelen | < > | LONDERZEEL | MECHELEN | 2024 | 2024 | 23 | 24 | 2024-06-08 | 45167.25 | 2024-06-10 | 45167.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | ETCS Mechelen Londerzeel meewerken niet mogelijk CTL spoor A+B |  |  | 59361 | 2023-03-23 | Medium | 5,6
| 58662 | Antwerp - Montzen | < > | Y.DRIEHOEKSTRAAT | Y.HOLLAND | 2024 | 2024 | 23 | 23 | 2024-06-09 | 45167.25 | 2024-06-09 | 45167.7361 | 1d, 11:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | 304 statiestraat , tussen Y laarsebeek en Y driehoekstraat |  |  | 58662 | 2023-03-14 | Minor | 5,6
| 61597 | Antwerp - Montzen | < > | Y.DRIEHOEKSTRAAT | ANTWERPEN-D.S.-RHODESIE | 2024 | 2024 | 23 | 23 | 2024-06-09 | 45167.25 | 2024-06-09 | 45167.7292 | 0d, 11:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | Onderhouden sporen, wissels, seinen, sk's,... |  |  | 61597 | 2022-10-26 | Medium | 5,6
| 60369 | Zeebrügge - Gent | < > | Y.EIVOORDE | ZEEBRUGGE-BUNDEL RAMSKAPELLE | 2024 | 2024 | 23 | 23 | 2024-06-09 | 45167.4167 | 2024-06-09 | 45167.75 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | R-419007-01 onderhoud werkveld 3421-36 AW 72R-73R-74R-74XR-75R-80R-82R-83R Bundel Ramskapelle niet bereikbaar |  |  | 60369 | 2023-04-19 | Minor | 5,6
| 62485 | Antwerp - Montzen | < > | LIER | HERENTALS | 2024 | 2024 | 24 | 24 | 2024-06-10 | 45167.9583 | 2024-06-14 | 45167.2014 | 4d, 05:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | Reservatie onderhoud ZBB.23 : studie nog uit te voeren door I-CBE |  |  | 62485 | 2022-12-28 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63101 | Antwerp - Montzen | < > | OLEN | Y.ZONHOVEN | 2024 | 2024 | 24 | 24 | 2024-06-10 | 45167.9583 | 2024-06-15 | 45167.2083 | 5d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud Z01.24 : studie nog uit te voeren door I-CBE + Onderhoud Z03.24 : studie nog uit te voeren door I-CBE COLT 63112 |  |  | 63101 | 2022-12-28 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62486 | Mechelen - Montzen | < > | SCHAERBEEK | MECHELEN | 2024 | 2024 | 24 | 24 | 2024-06-10 | 45167.9792 | 2024-06-14 | 45167.1875 | 4d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Reservatie onderhoud Z02.23.01 : studie nog uit te voeren door I-CBE |  |  | 62486 | 2023-06-07 | Minor | 1,2,3,4,5
| 60021 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.DIEST | 2024 | 2024 | 24 | 24 | 2024-06-10 | 45167.9792 | 2024-06-14 | 45167.1875 | 4d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | onderhoud arr 24 + vervolg vernieuwingen Y Noord Aarschot ( colt 58252) + vervolg vernieuwing Y noord aarschot +vernieuwen duikers (L16) 58451 |  |  | 60021 | 2023-06-06 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62599 | Mechelen - Montzen | > | Y.BERCHEM-STADION | Y.ARENDSTRAAT | 2024 | 2024 | 24 | 24 | 2024-06-10 | 45167.9792 | 2024-06-15 | 45167.1875 | 5d, 05:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | TOS 2222: Gekoppelde DOES: L27 sp A / L59/1 sp B Onderhoud wissels Y Noord Berchem |  |  | 62599 | 2023-06-07 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62272 | Antwerp - Montzen | < > | LIERS | Y.GLONS | 2024 | 2024 | 24 | 24 | 2024-06-10 | 45167.9375 | 2024-06-15 | 45167.2292 | 5d, 07:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Z18.41 - Principe 3 Maintenance AI41 |  |  | 62272 | 2023-02-10 | Minor | 1,2,3,4,5
| 50031 | Gent - Mechelen | < > | Y.LAEKEN | TERNAT | 2024 | 2024 | 24 | 24 | 2024-06-10 | 45167.9965 | 2024-06-15 | 45167.2222 | 5d, 05:25h | Periodical |  | T | [9 empty] | Massificatie: 1) Omvorming Y Jette Rooster R: voorbereidende nachten 2) Onderhoudszone FBN_15 (Colt 61904). 3) P781301 Bockstael: vernieuwen perrons (Colt 63499). |  |  | 50031 | 2023-02-21 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58985 | Antwerp - Montzen | < > | Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT | Y.NAZARETH | 2024 | 2024 | 24 | 24 | 2024-06-10 | 45167.9931 | 2024-06-14 | 45167.1875 | 4d, 04:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwing Y.Noord-Driehoek-Aarschot Vernieuwing duikers + Onderhoud Z28.25 : studie nog uit te voeren door I-CBE COLT 62960 + vernieuwen overwegen strail COLT 60232 |  |  | 58985 | 2022-12-29 | Minor | 1,2,3,4,5
| 67343 | Zeebrügge - Gent | > | Y.BLAUWE TOREN | BLANKENBERGE | 2024 | 2024 | 24 | 24 | 2024-06-10 | 45167.3542 | 2024-06-11 | 45167.6458 | 2d, 07:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | onderhoud + schouwen SP A BD + perronspoor I |  |  | 67343 | 2023-03-27 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64401 | Antwerp - Montzen | > | BASSENGE | RACC.VISE-CBR | 2024 | 2024 | 24 | 24 | 2024-06-10 | 45167.3819 | 2024-06-10 | 45167.6667 | 1d, 06:50h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation |  |  | 64401 | 2023-03-20 | Minor | 1,2,3,4,5
| 65199 | Zeebrügge - Gent | < > | Y.WELLE | ANDERLECHT-GRIL OUEST | 2024 | 2024 | 24 | 24 | 2024-06-11 | 45167.0347 | 2024-06-15 | 45167.2014 | 5d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Massificatie onderhoud |  |  | 65199 | 2023-02-01 | Minor | 1,2,3,4,5
| 59041 | Gent - Mechelen | < > | DENDERLEEUW | AALST | 2024 | 2024 | 24 | 24 | 2024-06-11 | 45167.0035 | 2024-06-15 | 45167.1944 | 5d, 04:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | Omvorming rooster Denderleeuw Afwerking |  |  | 59041 | 2023-03-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| 67347 | Zeebrügge - Gent | > | Y.BLAUWE TOREN | BLANKENBERGE | 2024 | 2024 | 24 | 24 | 2024-06-12 | 45167.3542 | 2024-06-13 | 45167.6458 | 2d, 07:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | onderhoud + schouwen SP B BD + perronspoor II Perronspoor III tot VII + bundel M ontoegankelijk |  |  | 67347 | 2023-03-27 | Minor | 1,2,3,4,5
| 59725 | Mechelen - Montzen | > | Y.NOORD BERCHEM | ANTWERPEN-CENTRAAL | 2024 | 2024 | 24 | 24 | 2024-06-12 | 45167.4167 | 2024-06-12 | 45167.625 | 1d, 05:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | onderhoud SIG DOES |  |  | 59725 | 2022-07-06 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63422 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ANTWERPEN-OOST | Y.HOLLAND | 2024 | 2024 | 24 | 24 | 2024-06-13 | 45167.375 | 2024-06-13 | 45167.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Schouwen, smeren van spoortoestellen en onderhoudswerken lopend spoor en spoortoestellen |  |  | 63422 | 2023-01-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58253 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ZUID DRIEHOEK AARSCHOT | DIEST | 2024 | 2024 | 24 | 25 | 2024-06-14 | 45167.9861 | 2024-06-17 | 45167.1875 | 2d, 04:50h | Continuous |  | T | [9 empty] | vervolg vernieuwingen Y Noord Aarschot |  |  | 58253 | 2023-03-14 | Medium | 5,6
| 58334 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | LEUVEN | 2024 | 2024 | 24 | 25 | 2024-06-14 | 45167.9965 | 2024-06-17 | 45167.1736 | 2d, 04:15h | Continuous |  | T | [9 empty] | vernieuwen Muizen rooster T (samen met L27B) secundair fietstunnel Willendries en ONB Willendriesbeek + Herelektrificatie, perronvernieuwing, vernieuwing Muizen Rooster T Voorbereidingsweekend 1/3 Zie dossier 2024 - L53 Muizen-Haacht Leuven F |  |  | 58334 | 2023-04-12 | Medium | 5,6
| 63440 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT | LUCHTBAL-ROOSTER S | 2024 | 2024 | 24 | 24 | 2024-06-14 | 45167.375 | 2024-06-14 | 45167.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Schouwen, smeren van spoortoestellen en onderhoudswerken lopend spoor en spoortoestellen |  |  | 63440 | 2023-01-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| 55965 | Antwerp - Montzen | < > | VISE-HAUT | MONTZEN-FRONTIERE | 2024 | 2024 | 24 | 24 | 2024-06-15 | 45167.3333 | 2024-06-16 | 45167.875 | 2d, 13:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Entretien manuel et mécanisés des AW de Y. Berneau, Fourons, Rémersdael, Montzen, Botzelaer Entretien manuel et mécanisés de la voie courante + Tunnel de Veurs UPM : 461762 |  |  | 55965 | 2023-04-12 | Medium | 5,6
| 52976 | Gent - Mechelen | < > | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | SCHELLEBELLE | 2024 | 2024 | 24 | 25 | 2024-06-15 | 45167.0278 | 2024-06-17 | 45167.1667 | 2d, 03:20h | Continuous |  | T | [9 empty] | Onderhoud Y Melle + Wissels Rooster S L50+50E Schellebelle blijft toegankelijk Inrit Merelbeke kant Gent vrij |  |  | 52976 | 2022-03-16 | Medium | 5,6
| 59367 | Gent - Mechelen | < > | LONDERZEEL | MECHELEN | 2024 | 2024 | 24 | 25 | 2024-06-15 | 45167 | 2024-06-17 | 45167.1667 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | ETCS Mechelen Londerzeel meewerken niet mogelijk CTL spoor A+B |  |  | 59367 | 2023-03-14 | Medium | 5,6
| 50487 | Zeebrügge - Gent | < > | OOSTENDE | Y.OOSTKAMP | 2024 | 2024 | 24 | 24 | 2024-06-16 | 45167.0312 | 2024-06-16 | 45167.25 | 1d, 05:15h | Periodical |  | T | [9 empty] | R-4440174, fasering werken. IDS ETCS L2-IL_NW_P005_L50A_Oostende - Brugge_ETCS IDS ETCS L2-IL_NW_P013_L51_Brugge - Zeebrugge_ETCS |  |  | 50487 | 2023-04-19 | Minor | 5,6
| 61729 | Antwerp - Montzen | < > | Y.GLONS | Y.VISE-HAUT | 2024 | 2024 | 24 | 24 | 2024-06-16 | 45167.375 | 2024-06-16 | 45167.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Entretien et interventions diverses sur caténaire |  |  | 61729 | 2023-02-27 | Minor | 5,6
| 62970 | Antwerp - Montzen | < > | Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT | Y.LEUVEN-BUNDEL M | 2024 | 2024 | 25 | 25 | 2024-06-17 | 45167.9583 | 2024-06-21 | 45167.2083 | 4d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud Z02.25 : studie nog uit te voeren door I-CBE |  |  | 62970 | 2023-06-06 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62487 | Antwerp - Montzen | < > | Y.NAZARETH | HERENTALS | 2024 | 2024 | 25 | 25 | 2024-06-17 | 45167.9583 | 2024-06-22 | 45167.2014 | 5d, 05:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | Reservatie onderhoud Z08.23 : studie nog uit te voeren door I-CBE |  |  | 62487 | 2022-12-28 | Minor | 1,2,3,4,5
| 59972 | Antwerp - Montzen | < > | DIEST | AARSCHOT | 2024 | 2024 | 25 | 25 | 2024-06-17 | 45167.9861 | 2024-06-22 | 45167.1944 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | vervolg vernieuwing Y noord aarschot (colt 58453) + onderhoudswerken A24 + vervolg vernieuwingen Y Noord Aarschot (colt 58254) |  |  | 59972 | 2023-06-06 | Minor | 1,2,3,4,5
| 50032 | Gent - Mechelen | < > | Y.LAEKEN | TERNAT | 2024 | 2024 | 25 | 25 | 2024-06-17 | 45167.9965 | 2024-06-21 | 45167.2222 | 4d, 05:25h | Periodical |  | T | [9 empty] | Massificatie: 1) Omvorming Y Jette Rooster R: voorbereidende nachten 2) P781301 Bockstael vernieuwen perrons (Colt 63500). 3) Onderhoudszone FBN_14 - L60 (Colt 61901). |  |  | 50032 | 2023-02-21 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63529 | Gent - Mechelen | < > | DENDERLEEUW | TERNAT | 2024 | 2024 | 25 | 25 | 2024-06-17 | 45167.9965 | 2024-06-21 | 45167.2153 | 4d, 05:15h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud voorbereiding TLO-weekend |  |  | 63529 | 2022-12-12 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62488 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN-DIJKSTRAAT | Y.BERCHEM-STADION | 2024 | 2024 | 25 | 25 | 2024-06-17 | 45167.9931 | 2024-06-22 | 45167.1944 | 5d, 04:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | Reservatie onderhoud Z32.23 : studie nog uit te voeren door I-CBE & Z33.23 : studie nog uit te voeren door I-CBE & Z15.23 : studie nog uit te voeren door I-CBE |  |  | 62488 | 2023-08-09 | Minor | 1,2,3,4,5
| 68269 | Antwerp - Montzen | > | Y.ZUID DRIEHOEK AARSCHOT | DIEST | 2024 | 2024 | 25 | 27 | 2024-06-17 | 45167.1667 | 2024-07-01 | 45167.1667 | 14d, 00:00h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | BTS Plaatsen fietstunnel OW Opperstraat Aarschot (reserve indien plaatsing 2023 niet gehaald wordt) BTS 40km/h HKV 2min 7sec HKM…. |  |  | 68269 | 2023-05-25 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
| 64447 | Antwerp - Montzen | > | REMERSDAAL | MONTZEN-GRIL N | 2024 | 2024 | 25 | 25 | 2024-06-17 | 45167.3889 | 2024-06-17 | 45167.6042 | 1d, 05:10h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation |  |  | 64447 | 2023-03-20 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62489 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | MECHELEN | 2024 | 2024 | 25 | 25 | 2024-06-18 | 45167 | 2024-06-22 | 45167.1944 | 5d, 04:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | Reservatie onderhoud Z02.23.02 : studie nog uit te voeren door I-CBE |  |  | 62489 | 2023-06-07 | Minor | 1,2,3,4,5
| 67007 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | Y.SINT-KATHERINA-LOMBEEK | 2024 | 2024 | 25 | 25 | 2024-06-18 | 45167.0417 | 2024-06-22 | 45167.1944 | 5d, 03:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | massificatie onderhoud ABL FGSP vrij |  |  | 67007 | 2023-03-16 | Minor | 1,2,3,4,5
| 59042 | Gent - Mechelen | < > | DENDERLEEUW | AALST | 2024 | 2024 | 25 | 25 | 2024-06-18 | 45167.0035 | 2024-06-22 | 45167.1944 | 5d, 04:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | Omvorming rooster Denderleeuw Afwerking |  |  | 59042 | 2023-03-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64437 | Antwerp - Montzen | > | FOURON-SAINT-MARTIN | REMERSDAAL | 2024 | 2024 | 25 | 25 | 2024-06-18 | 45167.375 | 2024-06-18 | 45167.5972 | 1d, 05:20h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation |  |  | 64437 | 2023-03-20 | Minor | 1,2,3,4,5
| 65538 | Zeebrügge - Gent | > | Y.PELIKAAN | KNOKKE | 2024 | 2024 | 25 | 25 | 2024-06-19 | 45167.375 | 2024-06-19 | 45167.6458 | 1d, 06:30h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Schouwen lopend spoor |  |  | 65538 | 2023-02-10 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64414 | Antwerp - Montzen | > | BASSENGE | Y.BERNEAU | 2024 | 2024 | 25 | 25 | 2024-06-19 | 45167.4514 | 2024-06-19 | 45167.7222 | 1d, 06:30h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation |  |  | 64414 | 2023-03-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| 60110 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ARENDSTRAAT | ANTWERPEN-CENTRAAL | 2024 | 2024 | 25 | 25 | 2024-06-20 | 45167.3958 | 2024-06-20 | 45167.625 | 1d, 05:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | onderhoud wissels antwerpen centraal (schouwen-metingen-smeren-kleine herstellingen) perronsporen 11-12-13-14 buiten dienst |  |  | 60110 | 2022-12-01 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64457 | Antwerp - Montzen | > | MONTZEN-GRIL M | MONTZEN-GRIL Q | 2024 | 2024 | 25 | 25 | 2024-06-20 | 45167.4792 | 2024-06-20 | 45167.7431 | 1d, 06:20h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - AW - Végétation |  |  | 64457 | 2023-03-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64466 | Antwerp - Montzen | > | MONTZEN-GRIL Q | BOTZELAER | 2024 | 2024 | 25 | 25 | 2024-06-21 | 45167.3333 | 2024-06-21 | 45167.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - AW - Végétation |  |  | 64466 | 2023-03-20 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58335 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | LEUVEN | 2024 | 2024 | 25 | 26 | 2024-06-21 | 45167.9792 | 2024-06-24 | 45167.2083 | 2d, 05:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | vernieuwen Muizen rooster T (samen met L27B) secundair fietstunnel Willendries en ONB Willendriesbeek Herelektrificatie, perronvernieuwing, vernieuwing Muizen Rooster T Voorbereidingsweekend 2/3 Zie dossier 2024 - L53 Muizen-Haacht Leuven FINA |  |  | 58335 | 2023-04-06 | Medium | 5,6
| 60850 | Gent - Mechelen | < > | DENDERLEEUW | JETTE | 2024 | 2024 | 25 | 26 | 2024-06-21 | 45167.9965 | 2024-06-24 | 45167.1806 | 2d, 04:25h | Continuous |  | T | [9 empty] | Onderhoudswerken + kleine vernieuwingswerken |  |  | 60850 | 2022-08-25 | Medium | 5,6
| 57157 | Gent - Mechelen | < > | Y.LAEKEN | TERNAT | 2024 | 2024 | 25 | 28 | 2024-06-21 | 45167.9965 | 2024-07-08 | 45167.2222 | 16d, 05:25h | Continuous |  | T | [9 empty] | Massificatie Omvorming Y Jette Rooster R + perrons Bockstael 1) Omvorming Y Jette Rooster R (57157) 2) P781301: Vernieuwing Bockstael perron 1+2 (50549-50550-50552) |  |  | 57157 | 2023-01-24 | High | 1,2,3,4,5,6,7
| 60176 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.ZUID DRIEHOEK AARSCHOT | 2024 | 2024 | 25 | 26 | 2024-06-21 | 45167.9931 | 2024-06-24 | 45167.1667 | 2d, 04:10h | Continuous |  | T | [9 empty] | - Vervolg vernieuwing Y noord aarschot - Werken NMBS: sp 2-3 hertrekken + aanpassing bvl, pijlers passerelle, trap perron 1 en 2-3 plaatsen, afwerking luifel perron 1 tijdelijk perron 1 aanleggen - Onderhoud |  |  | 60176 | 2023-05-19 | Medium | 5,6
| 55118 | Antwerp - Montzen | < > | Y.BERNEAU | MONTZEN-GRIL Q | 2024 | 2024 | 25 | 26 | 2024-06-22 | 45167.0278 | 2024-06-24 | 45167.1667 | 2d, 03:20h | Continuous |  | T | [9 empty] | Entretien manuel et mécanisé des AW de Fourons, Rémersdael, Y. Berneau Entretien manuel et mécanisés de la voie courante + Tunnel de Veurs UPM : 461749 |  |  | 55118 | 2023-05-30 | Medium | 5,6
| 59368 | Gent - Mechelen | < > | Y.HEIKE | MECHELEN | 2024 | 2024 | 25 | 26 | 2024-06-22 | 45167.25 | 2024-06-24 | 45167.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | ETCS Mechelen Londerzeel meewerken niet mogelijk CTL spoor A+B |  |  | 59368 | 2023-03-23 | Medium | 5,6
| 59991 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2024 | 2024 | 25 | 25 | 2024-06-23 | 45167.0208 | 2024-06-23 | 45167.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster |  |  | 59991 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
| 62591 | Mechelen - Montzen | < > | KONTICH-LINT | Y.DRABSTRAAT | 2024 | 2024 | 25 | 25 | 2024-06-23 | 45167.25 | 2024-06-23 | 45167.7361 | 1d, 11:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | TOS 2222: Onderhoud wissels Y Liersesteenweg , Y-Krijgsbaan en Y-Zuid Groenenhoek. |  |  | 62591 | 2023-03-14 | Minor | 5,6
| 64919 | Antwerp - Montzen | < > | Y.DRIEHOEKSTRAAT | ANTWERPEN-D.S.-RHODESIE | 2024 | 2024 | 25 | 25 | 2024-06-23 | 45167.3125 | 2024-06-23 | 45167.5208 | 1d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Antwerpen Noord Buitendienststellen van de van de volledige overeenkomstige EBP-zone gedurende minimaal 4 uur te bepalen tussen 06.00 uur en 14.00 uur Update EBP release to last version R-447103 |  |  | 64919 | 2023-01-27 | Minor | 5,6
| 61722 | Antwerp - Montzen | < > | MONTZEN-GRIL Q | MONTZEN-FRONTIERE | 2024 | 2024 | 25 | 25 | 2024-06-23 | 45167.2743 | 2024-06-23 | 45167.5417 | 1d, 06:25h | Periodical |  | T | [9 empty] | Entretien et interventions diverses sur caténaire |  |  | 61722 | 2023-05-30 | Minor | 5,6
| 60525 | Zeebrügge - Gent | < > | OOSTENDE | BRUGGE | 2024 | 2024 | 26 | 26 | 2024-06-24 | 45167.9583 | 2024-06-29 | 45167.1667 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud wissels met groot werkvenster |  |  | 60525 | 2022-07-14 | Minor | 1,2,3,4,5
| 61887 | Mechelen - Montzen | < > | BRUXELLES-NORD | VILVOORDE | 2024 | 2024 | 26 | 26 | 2024-06-24 | 45167.9792 | 2024-06-29 | 45167.1875 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoudszone FBN_07 en FSR_01 Area CE volgens onderhoudskalender 2024 Sporen A en B L25 buiten dienst en bijkomend spoor B L27 ter bescherming BUV |  |  | 61887 | 2023-02-21 | Minor | 1,2,3,4,5
| 60282 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | LEUVEN | 2024 | 2024 | 26 | 26 | 2024-06-24 | 45167.9722 | 2024-06-28 | 45167.2083 | 4d, 05:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | herelectrificatie (bijkomend) + Onderhoud Z04.25 : studie nog uit te voeren door I-CBE COLT 62978 |  |  | 60282 | 2023-03-14 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58256 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ZUID DRIEHOEK AARSCHOT | DIEST | 2024 | 2024 | 26 | 26 | 2024-06-24 | 45167.9653 | 2024-06-28 | 45167.1979 | 4d, 05:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwingen Y Noord Aarschot + Onderhoudszone Z23.24 |  |  | 58256 | 2023-03-30 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62490 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | KONTICH-LINT | 2024 | 2024 | 26 | 26 | 2024-06-25 | 45167.0069 | 2024-06-29 | 45167.2014 | 5d, 04:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | Reservatie onderhoud ZJJ.23 : studie nog uit te voeren door I-CBE & Z32.23 : studie nog uit te voeren door I-CBE & Z33.23 : studie nog uit te voeren door I-CBE |  |  | 62490 | 2023-08-09 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64500 | Gent - Mechelen | < > | DENDERLEEUW | TERNAT | 2024 | 2024 | 26 | 26 | 2024-06-25 | 45167.0035 | 2024-06-29 | 45167.1944 | 5d, 04:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | ETCS L2-IL_NW_P037_L50_Jette - Denderleeuw_ETCS ETCS L2-IL_NW_P038_L90_Geraardsbergen - Denderleeuw_ETCS Buitenwerken, meewerken mogelijk |  |  | 64500 | 2023-05-31 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64419 | Antwerp - Montzen | > | VISE-HAUT | Y.BERNEAU | 2024 | 2024 | 26 | 26 | 2024-06-26 | 45167.3819 | 2024-06-26 | 45167.6667 | 1d, 06:50h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Végétation |  |  | 64419 | 2023-03-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| 53693 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | LEUVEN | 2024 | 2024 | 26 | 27 | 2024-06-28 | 45167.9792 | 2024-07-01 | 45167.2083 | 2d, 05:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | Herelektrificatie, perronvernieuwing, vernieuwing Muizen Rooster T Voorbereidingsweekend 3/3 Zie dossier 2024 - L53 Muizen-Haacht Leuven FINAL + herelectrificatie (bijkomend) colt 60283 + vernieuwen Muizen rooster T (samen met L27B) secundair f |  |  | 53693 | 2023-05-12 | Medium | 5,6
| 62633 | Mechelen - Montzen | > | Y.BERCHEM-STADION | Y.NOORD BERCHEM | 2024 | 2024 | 26 | 27 | 2024-06-28 | 45167.9792 | 2024-07-01 | 45167.1875 | 2d, 05:00h | Continuous |  |  | LT+ST | [8 empty] | TOS 2222: Onderhoud wissels Y Noord Groenenhoek periodiciteit: 3 keer/jaar buitendienststelling zoals colt 57506 - 57507 van 2023. Lijn 27 sp. B. (Antwerpen Berchem perronspoor 5) + deel L27/2 sporen A + B |  |  | 62633 | 2023-06-07 | Minor | 5,6
| 58257 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ZUID DRIEHOEK AARSCHOT | DIEST | 2024 | 2024 | 26 | 27 | 2024-06-28 | 45167.9861 | 2024-07-01 | 45167.1875 | 2d, 04:50h | Continuous |  | T | [9 empty] | vervolg vernieuwingen Y Noord Aarschot + reserve plaatsen fietstunnel OW opperstraat Aarschot (59359) + vervolg vernieuwing Y.Noord Aarschot L16 ==> colt 58456 |  |  | 58257 | 2023-05-19 | Medium | 5,6
| 59369 | Gent - Mechelen | < > | Y.HEIKE | MECHELEN | 2024 | 2024 | 26 | 27 | 2024-06-29 | 45167.25 | 2024-07-01 | 45167.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | ETCS Mechelen Londerzeel meewerken niet mogelijk CTL spoor A+B |  |  | 59369 | 2023-03-23 | Medium | 5,6
| 60445 | Zeebrügge - Gent | < > | BRUGGE | BLANKENBERGE | 2024 | 2024 | 26 | 26 | 2024-06-29 | 45167.9965 | 2024-06-30 | 45167.25 | 1d, 06:05h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud L51 -51A-51B |  |  | 60445 | 2022-07-20 | Minor | 5,6
| 59992 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2024 | 2024 | 26 | 26 | 2024-06-30 | 45167.0208 | 2024-06-30 | 45167.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster |  |  | 59992 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
| 58663 | Antwerp - Montzen | < > | Y.DRIEHOEKSTRAAT | Y.HOLLAND | 2024 | 2024 | 26 | 26 | 2024-06-30 | 45167.25 | 2024-06-30 | 45167.7361 | 1d, 11:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | 304 statiestraat , tussen Y laarsebeek en Y driehoekstraat |  |  | 58663 | 2023-05-12 | Minor | 5,6
| 60526 | Zeebrügge - Gent | < > | OOSTENDE | BRUGGE | 2024 | 2024 | 27 | 27 | 2024-07-01 | 45167.9583 | 2024-07-06 | 45167.1667 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud wissels met groot werkvenster |  |  | 60526 | 2022-07-20 | Minor | 1,2,3,4,5
| 60284 | Gent - Mechelen | < > | MUIZEN-ROOSTER T | LEUVEN | 2024 | 2024 | 27 | 27 | 2024-07-01 | 45167.9722 | 2024-07-05 | 45167.2083 | 4d, 05:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | Herelectrificatie (bijkomend) + Vernieuwing Muizen Rooster T |  |  | 60284 | 2023-05-12 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58258 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ZUID DRIEHOEK AARSCHOT | DIEST | 2024 | 2024 | 27 | 27 | 2024-07-01 | 45167.9653 | 2024-07-06 | 45167.1979 | 5d, 05:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | vervolg vernieuwingen Y Noord Aarschot + Onderhoudszone Z23.24 |  |  | 58258 | 2023-03-30 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62491 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN | KONTICH-LINT | 2024 | 2024 | 27 | 27 | 2024-07-01 | 45167.9931 | 2024-07-05 | 45167.2014 | 4d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Reservatie onderhoud Z31.23 : studie nog uit te voeren door I-CBE & Z30.23 : studie nog uit te voeren door I-CBE |  |  | 62491 | 2023-06-07 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64168 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2024 | 2024 | 27 | 27 | 2024-07-01 | 45167.9931 | 2024-07-06 | 45167.1944 | 5d, 04:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | masterplan Mechelen L27+L53 spoor A + Spoor V in Mechelen station |  |  | 64168 | 2023-01-06 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64503 | Gent - Mechelen | < > | DENDERLEEUW | TERNAT | 2024 | 2024 | 27 | 27 | 2024-07-02 | 45167.0035 | 2024-07-06 | 45167.1944 | 5d, 04:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | ETCS L2-IL_NW_P037_L50_Jette - Denderleeuw_ETCS ETCS L2-IL_NW_P038_L90_Geraardsbergen - Denderleeuw_ETCS Buitenwerken, meewerken mogelijk |  |  | 64503 | 2023-05-31 | Minor | 1,2,3,4,5
| 60797 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-D.S.-KONGO | ANTWERPEN-D.S.-KONGO | 2024 | 2024 | 27 | 27 | 2024-07-04 | 45167.25 | 2024-07-04 | 45167.75 | 1d, 12:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | massificatiewerken |  |  | 60797 | 2022-09-26 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62882 | Mechelen - Montzen | < > | ANTWERPEN-CENTRAAL | Y.LUCHTBAL | 2024 | 2024 | 27 | 27 | 2024-07-04 | 45167.0347 | 2024-07-04 | 45167.1806 | 1d, 03:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Periodiek schouwen van lopend spoor en spoortoestellen Z22.22 : studie nog uit te voeren door I-CBE & Z02.22 : studie nog uit te voeren door I-CBE |  |  | 62882 | 2023-08-09 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63423 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ANTWERPEN-OOST | Y.HOLLAND | 2024 | 2024 | 27 | 27 | 2024-07-04 | 45167.375 | 2024-07-04 | 45167.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Schouwen, smeren van spoortoestellen en onderhoudswerken lopend spoor en spoortoestellen |  |  | 63423 | 2023-01-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63441 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT | LUCHTBAL-ROOSTER S | 2024 | 2024 | 27 | 27 | 2024-07-05 | 45167.375 | 2024-07-05 | 45167.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Schouwen, smeren van spoortoestellen en onderhoudswerken lopend spoor en spoortoestellen |  |  | 63441 | 2023-01-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62932 | Mechelen - Montzen | < > | Y.BERCHEM-STADION | Y.LUCHTBAL | 2024 | 2024 | 27 | 27 | 2024-07-05 | 45167.0174 | 2024-07-05 | 45167.184 | 1d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud + BRS testen Antwerpen NZ vaste nacht donderdag op vrijdag. 4u per nacht nodig |  |  | 62932 | 2022-12-30 | Minor | 1,2,3,4,5
| 68945 | Mechelen - Montzen | < > | Y.NOORD BERCHEM | ANTWERPEN-CENTRAAL | 2024 | 2024 | 27 | 28 | 2024-07-06 | 45167.0208 | 2024-07-08 | 45167.1875 | 3d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | migratie tunnelveiligheidtechnieken Antw NZ R-459036 |  |  | 68945 | 2023-05-25 | Minor | 5,6
| 59341 | Mechelen - Montzen | < > | Y.NOORD BERCHEM | Y.LUCHTBAL | 2024 | 2024 | 27 | 28 | 2024-07-06 | 45167.0417 | 2024-07-08 | 45167.1667 | 2d, 03:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | migratie tunnelveiligheidtechnieken Antw NZ antwerpen centraal -antwerpen luchtbal |  |  | 59341 | 2023-06-15 | Medium | 5,6
| 59993 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2024 | 2024 | 27 | 27 | 2024-07-07 | 45167.0208 | 2024-07-07 | 45167.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster |  |  | 59993 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
| 60453 | Zeebrügge - Gent | > | LISSEWEGE | ZEEBRUGGE-STRAND | 2024 | 2024 | 27 | 27 | 2024-07-07 | 45167.5833 | 2024-07-07 | 45167.9167 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Reservering Onderhoud doorsteek bundel A-B Zone 107 R-419337-01 |  |  | 60453 | 2023-04-20 | Minor | 5,6
| 63620 | Gent - Mechelen | < > | DENDERMONDE | MECHELEN | 2024 | 2024 | 28 | 28 | 2024-07-08 | 45167.9583 | 2024-07-13 | 45167.2049 | 5d, 05:55h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud FDR SP III-IV in + Buitenwerken, IL for ETCS_IL-SML_NO_L53_Mechelen - Londerzeel + ETCS L2-IL_NO_P033_L53_Dendermonde - Mechelen_ETCS |  |  | 63620 | 2023-03-17 | Minor | 1,2,3,4,5
| 50033 | Gent - Mechelen | < > | Y.LAEKEN | TERNAT | 2024 | 2024 | 28 | 28 | 2024-07-08 | 45167.9965 | 2024-07-12 | 45167.2222 | 4d, 05:25h | Periodical |  | T | [9 empty] | Massificatie: 1) Omvorming Y Jette Rooster R: afwerking 2) FBN_15: L50 A+B tss Y Laken en Ternat - colt 61905 |  |  | 50033 | 2023-02-07 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62562 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN | KONTICH-LINT | 2024 | 2024 | 28 | 28 | 2024-07-08 | 45167.9931 | 2024-07-12 | 45167.2014 | 4d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Reservatie onderhoud Z31.23 : studie nog uit te voeren door I-CBE & Z30.23 : studie nog uit te voeren door I-CBE |  |  | 62562 | 2023-06-07 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64157 | Mechelen - Montzen | < > | Y.WEERDE | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2024 | 2024 | 28 | 28 | 2024-07-08 | 45167.9931 | 2024-07-13 | 45167.1944 | 5d, 04:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | masterplan Mechelen TLO L27+L53 + Spoor V en VI in Mechelen station |  |  | 64157 | 2023-05-12 | Minor | 1,2,3,4,5
| 61905 | Gent - Mechelen | < > | Y.LAEKEN | TERNAT | 2024 | 2024 | 28 | 28 | 2024-07-08 | 45167.9931 | 2024-07-13 | 45167.2222 | 5d, 05:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoudszone FBN_15 Area CE volgens onderhoudskalender 2024. Sporen A en B L50 buiten dienst en bijkomend sporen A en B L28/1 (Y Pannenhuis en Y Laken blijven open) |  |  | 61905 | 2023-03-01 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64432 | Antwerp - Montzen | > | Y.BERNEAU | FOURON-SAINT-MARTIN | 2024 | 2024 | 28 | 28 | 2024-07-08 | 45167.375 | 2024-07-08 | 45167.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Végétation |  |  | 64432 | 2023-03-20 | Minor | 1,2,3,4,5
| 56102 | Gent - Mechelen | > | Y.BOCKSTAEL | TERNAT | 2024 | 2024 | 28 | 29 | 2024-07-08 | 45167.2222 | 2024-07-15 | 45167.2222 | 7d, 00:00h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | Stabilisatie-BTS na omvorming rooster R |  |  | 56102 | 2023-02-07 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
| 63605 | Gent - Mechelen | < > | AALST | Y.MELLE | 2024 | 2024 | 28 | 28 | 2024-07-09 | 45167.0139 | 2024-07-13 | 45167.1806 | 5d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud L50 YMelle niet in FLS SP I-II-III in L53 FDR SP I-II-III-IV in FDR DSP108 in L57 TLO |  |  | 63605 | 2023-02-20 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64504 | Gent - Mechelen | < > | DENDERLEEUW | TERNAT | 2024 | 2024 | 28 | 28 | 2024-07-09 | 45167.0035 | 2024-07-13 | 45167.1944 | 5d, 04:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | ETCS L2-IL_NW_P037_L50_Jette - Denderleeuw_ETCS ETCS L2-IL_NW_P038_L90_Geraardsbergen - Denderleeuw_ETCS Buitenwerken, meewerken mogelijk |  |  | 64504 | 2023-05-31 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64475 | Antwerp - Montzen | > | BOTZELAER | MONTZEN-FRONTIERE | 2024 | 2024 | 28 | 28 | 2024-07-09 | 45167.375 | 2024-07-09 | 45167.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - AW - Végétation - Tunnel |  |  | 64475 | 2023-03-20 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62866 | Mechelen - Montzen | < > | Y.BERCHEM-STADION | Y.ARENDSTRAAT | 2024 | 2024 | 28 | 28 | 2024-07-09 | 45167.0174 | 2024-07-09 | 45167.1875 | 1d, 04:05h | Periodical |  | T | [9 empty] | Periodiek schouwen van lopend spoor en spoortoestellen Z24.22 : studie nog uit te voeren door I-CBE & Z25.22 : studie nog uit te voeren door I-CBE |  |  | 62866 | 2022-12-29 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64397 | Antwerp - Montzen | > | Y.GLONS | BASSENGE | 2024 | 2024 | 28 | 28 | 2024-07-10 | 45167.3819 | 2024-07-10 | 45167.6667 | 1d, 06:50h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation |  |  | 64397 | 2023-03-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64442 | Antwerp - Montzen | > | REMERSDAAL | FOURON-SAINT-MARTIN | 2024 | 2024 | 28 | 28 | 2024-07-11 | 45167.375 | 2024-07-11 | 45167.5972 | 1d, 05:20h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation |  |  | 64442 | 2023-03-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| 60111 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ARENDSTRAAT | ANTWERPEN-CENTRAAL | 2024 | 2024 | 28 | 28 | 2024-07-11 | 45167.3958 | 2024-07-11 | 45167.625 | 1d, 05:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | onderhoud wissels antwerpen centraal (schouwen-metingen-smeren-kleine herstellingen) perronsporen 11-12-13-14 buiten dienst |  |  | 60111 | 2022-12-01 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58671 | Antwerp - Montzen | < > | AARSCHOT | LEUVEN | 2024 | 2024 | 28 | 29 | 2024-07-12 | 45167.9792 | 2024-07-15 | 45167.1667 | 2d, 04:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | voor provinvie inschuiven tunnels, WIlsele L35 km 102.400 Wezemaal L35 km 97.400 BTS 40km/h 2 weken vanaf middelste weekend voor elke tunnel + + werken AWV: vervangen dekstenen en leuning op een brug Vuntcomplex (L35 km 104.672) |  |  | 58671 | 2023-08-24 | Medium | 5,6
| 56097 | Gent - Mechelen | < > | Y.LAEKEN | TERNAT | 2024 | 2024 | 28 | 29 | 2024-07-12 | 45167.9965 | 2024-07-15 | 45167.2222 | 2d, 05:25h | Continuous |  | T | [9 empty] | Massificatie: 1) Omvorming Y Jette Rooster R: afwerkingsWE, spanningsregeling, ... 2) nacht 12/13-07 ook FBN_15 TLO L50 tss Y Laken en Ternat - Colt 61905 |  |  | 56097 | 2023-02-07 | Medium | 5,6
| 62498 | Antwerp - Montzen | < > | LIEGE-GUILLEMINS | HERSTAL | 2024 | 2024 | 28 | 28 | 2024-07-13 | 45167.0312 | 2024-07-13 | 45167.2326 | 1d, 04:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | Visite de voie tunnel L34 AI41 |  |  | 62498 | 2022-12-12 | Minor | 5,6
| 63021 | Antwerp - Montzen | < > | Y.GLONS | HASSELT | 2024 | 2024 | 28 | 29 | 2024-07-13 | 45167.25 | 2024-07-15 | 45167.1875 | 2d, 22:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | onderhoud + vernieuwen en onderhoud OW'n |  |  | 63021 | 2022-12-06 | Medium | 5,6
| 62638 | Antwerp - Montzen | > | Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT | LUCHTBAL-ROOSTER S | 2024 | 2024 | 28 | 29 | 2024-07-14 | 45167 | 2024-07-15 | 45167.1667 | 1d, 04:00h | Continuous |  |  | LT+ST | [8 empty] | Beveiliging werken colt 60217 van lijn 12. Lijn 27A Spoor A buiten dienst zo 14/07 van 0:00u tot ma 15/08 om 4:00u, Lijn 27A spoor B buiten dienst op zo 14/07 van 6:00u tot 17:40u. |  |  | 62638 | 2023-01-05 | Minor | 5,6
| 62639 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT | LUCHTBAL-ROOSTER S | 2024 | 2024 | 28 | 28 | 2024-07-14 | 45167.25 | 2024-07-14 | 45167.7361 | 0d, 11:40h | Continuous |  | T | [9 empty] | Beveiliging werken colt 60217 van lijn 12. Lijn 27A Spoor A buiten dienst zo 14/07 van 0:00u tot ma 15/08 om 4:00u, Lijn 27A spoor B buiten dienst op zo 14/07 van 6:00u tot 17:40u. |  |  | 62639 | 2023-01-02 | Medium | 5,6
| 61598 | Antwerp - Montzen | < > | Y.DRIEHOEKSTRAAT | ANTWERPEN-D.S.-RHODESIE | 2024 | 2024 | 28 | 28 | 2024-07-14 | 45167.25 | 2024-07-14 | 45167.7292 | 0d, 11:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | Onderhouden sporen, wissels, seinen, sk's,... |  |  | 61598 | 2023-01-02 | Medium | 5,6
| 61709 | Antwerp - Montzen | < > | MONTZEN-GRIL N | MONTZEN-FRONTIERE | 2024 | 2024 | 28 | 28 | 2024-07-14 | 45167.2743 | 2024-07-14 | 45167.5417 | 1d, 06:25h | Periodical |  | T | [9 empty] | Entretien et interventions diverses sur caténaire |  |  | 61709 | 2023-02-27 | Minor | 5,6
| 64462 | Antwerp - Montzen | > | MONTZEN-GRIL Q | MONTZEN-GRIL M | 2024 | 2024 | 29 | 29 | 2024-07-15 | 45167.3333 | 2024-07-15 | 45167.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - AW - Végétation |  |  | 64462 | 2023-03-20 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64160 | Mechelen - Montzen | < > | Y.WEERDE | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2024 | 2024 | 29 | 29 | 2024-07-15 | 45167.9931 | 2024-07-20 | 45167.1944 | 5d, 04:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | masterplan Mechelen TLO L27+L53 + Spoor V en VI in Mechelen station |  |  | 64160 | 2023-05-12 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62267 | Antwerp - Montzen | < > | LIEGE-GUILLEMINS | LIERS | 2024 | 2024 | 29 | 29 | 2024-07-15 | 45167.9549 | 2024-07-20 | 45167.1771 | 5d, 05:20h | Periodical |  | T | [9 empty] | Z11.41 - Principe 3 maintenance AI41 + Z17.43 |  |  | 62267 | 2023-01-16 | Minor | 1,2,3,4,5
| 65184 | Zeebrügge - Gent | < > | Y.WELLE | ANDERLECHT-GRIL OUEST | 2024 | 2024 | 29 | 29 | 2024-07-16 | 45167.0347 | 2024-07-20 | 45167.2014 | 5d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Massificatie onderhoud |  |  | 65184 | 2023-02-01 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63456 | Gent - Mechelen | < > | AALST | SCHELLEBELLE | 2024 | 2024 | 29 | 29 | 2024-07-16 | 45167.0035 | 2024-07-20 | 45167.191 | 5d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud Y FCB niet in FLS SP I-II-III inbegrepen |  |  | 63456 | 2022-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64410 | Antwerp - Montzen | > | Y.BERNEAU | BASSENGE | 2024 | 2024 | 29 | 29 | 2024-07-16 | 45167.4514 | 2024-07-16 | 45167.7222 | 1d, 06:30h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation |  |  | 64410 | 2023-03-20 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64405 | Antwerp - Montzen | > | Y.BERNEAU | BASSENGE | 2024 | 2024 | 29 | 29 | 2024-07-17 | 45167.4514 | 2024-07-17 | 45167.7222 | 1d, 06:30h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation |  |  | 64405 | 2023-03-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64452 | Antwerp - Montzen | > | MONTZEN-GRIL M | REMERSDAAL | 2024 | 2024 | 29 | 29 | 2024-07-18 | 45167.375 | 2024-07-18 | 45167.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation |  |  | 64452 | 2023-03-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62764 | Mechelen - Montzen | > | Y.BERCHEM-STADION | Y.ARENDSTRAAT | 2024 | 2024 | 29 | 30 | 2024-07-19 | 45167.9792 | 2024-07-22 | 45167.1875 | 3d, 05:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | onderhoud wissels Y Noord Berchem |  |  | 62764 | 2023-06-07 | Minor | 5,6
| 58672 | Antwerp - Montzen | < > | AARSCHOT | LEUVEN | 2024 | 2024 | 29 | 30 | 2024-07-19 | 45167.9792 | 2024-07-22 | 45167.1667 | 2d, 04:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | voor provinvie inschuiven tunnels, WIlsele L35 km 102.400 Wezemaal L35 km 97.400 BTS 40km/h 2 weken vanaf middelste weekend voor elke tunnel + + werken AWV: vervangen dekstenen en leuning op een brug Vuntcomplex (L35 km 104.672) |  |  | 58672 | 2023-08-24 | Medium | 5,6
| 59711 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ARENDSTRAAT | Y.BERCHEM-STADION | 2024 | 2024 | 29 | 30 | 2024-07-19 | 45167.9965 | 2024-07-22 | 45167.1667 | 2d, 04:05h | Continuous |  | T | [9 empty] | onderhoud wissels Y Noord Berchem |  |  | 59711 | 2023-06-15 | Medium | 5,6
| 68947 | Mechelen - Montzen | < > | Y.NOORD BERCHEM | ANTWERPEN-CENTRAAL | 2024 | 2024 | 29 | 30 | 2024-07-20 | 45167.0208 | 2024-07-22 | 45167.1875 | 3d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | migratie tunnelveiligheidtechnieken Antw NZ R-459280 |  |  | 68947 | 2023-05-25 | Minor | 5,6
| 59342 | Mechelen - Montzen | < > | Y.NOORD BERCHEM | Y.LUCHTBAL | 2024 | 2024 | 29 | 30 | 2024-07-20 | 45167.0417 | 2024-07-22 | 45167.1667 | 2d, 03:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | migratie tunnelveiligheidtechnieken Antw NZ antwerpen centraal -antwerpen luchtbal |  |  | 59342 | 2023-06-15 | Medium | 5,6
| 59994 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2024 | 2024 | 29 | 29 | 2024-07-21 | 45167.0208 | 2024-07-21 | 45167.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster |  |  | 59994 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
| 64161 | Mechelen - Montzen | < > | Y.WEERDE | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2024 | 2024 | 30 | 30 | 2024-07-22 | 45167.9931 | 2024-07-27 | 45167.1944 | 5d, 04:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | masterplan Mechelen TLO L27+L53 + Spoor V en VI in Mechelen station |  |  | 64161 | 2023-05-12 | Minor | 1,2,3,4,5
| 68270 | Antwerp - Montzen | > | AARSCHOT | LEUVEN | 2024 | 2024 | 30 | 32 | 2024-07-22 | 45167.1667 | 2024-08-05 | 45167.1667 | 14d, 00:00h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | BTS Voor Provincie inschuiven tunnels: 40km/h 2 weken vanaf middelste weekend voor elke tunnel 2 min Wilsele L35 km 102,400 Wezemaal L35 km 97,400: in totaal 3 keer TLO 52u (dicht bij elkaar) |  |  | 68270 | 2023-05-25 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
| 63458 | Gent - Mechelen | < > | AALST | SCHELLEBELLE | 2024 | 2024 | 30 | 30 | 2024-07-23 | 45167.0035 | 2024-07-27 | 45167.191 | 5d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud Y FCB niet in FLS SP I-II-III inbegrepen |  |  | 63458 | 2022-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| 59713 | Mechelen - Montzen | > | ANTWERPEN-CENTRAAL | ANTWERPEN-CENTRAAL | 2024 | 2024 | 30 | 30 | 2024-07-24 | 45167.4167 | 2024-07-24 | 45167.625 | 1d, 05:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | onderhoud SIG L25Sp A (perron 23+24 antwerpen centraal -2) |  |  | 59713 | 2022-07-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63424 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ANTWERPEN-OOST | Y.HOLLAND | 2024 | 2024 | 30 | 30 | 2024-07-25 | 45167.375 | 2024-07-25 | 45167.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Schouwen, smeren van spoortoestellen en onderhoudswerken lopend spoor en spoortoestellen |  |  | 63424 | 2023-01-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58670 | Antwerp - Montzen | < > | AARSCHOT | LEUVEN | 2024 | 2024 | 30 | 31 | 2024-07-26 | 45167.9792 | 2024-07-29 | 45167.1875 | 2d, 05:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | voor provinvie inschuiven tunnels, WIlsele L35 km 102.400 Wezemaal L35 km 97.400 + + werken AWV: vervangen dekstenen en leuning op een brug Vuntcomplex (L35 km 104.672) |  |  | 58670 | 2023-08-24 | Medium | 5,6
| 60285 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | LEUVEN | 2024 | 2024 | 30 | 31 | 2024-07-26 | 45167.9722 | 2024-07-29 | 45167.2083 | 2d, 05:40h | Continuous |  | T | [9 empty] | herelectrificatie |  |  | 60285 | 2023-05-25 | Medium | 5,6
| 63442 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT | LUCHTBAL-ROOSTER S | 2024 | 2024 | 30 | 30 | 2024-07-26 | 45167.375 | 2024-07-26 | 45167.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Schouwen, smeren van spoortoestellen en onderhoudswerken lopend spoor en spoortoestellen |  |  | 63442 | 2023-01-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| 68948 | Mechelen - Montzen | < > | Y.NOORD BERCHEM | ANTWERPEN-CENTRAAL | 2024 | 2024 | 30 | 31 | 2024-07-27 | 45167.0208 | 2024-07-29 | 45167.1875 | 3d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | migratie tunnelveiligheidtechnieken Antw NZ R-459599 |  |  | 68948 | 2023-05-12 | Minor | 5,6
| 59419 | Mechelen - Montzen | < > | Y.NOORD BERCHEM | Y.LUCHTBAL | 2024 | 2024 | 30 | 31 | 2024-07-27 | 45167.0417 | 2024-07-29 | 45167.1667 | 2d, 03:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | migratie tunnelveiligheidtechnieken Antw NZ antwerpen centraal -antwerpen luchtbal |  |  | 59419 | 2023-06-15 | Medium | 5,6
| 59814 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2024 | 2024 | 30 | 30 | 2024-07-28 | 45167.0208 | 2024-07-28 | 45167.2153 | 1d, 04:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | afschaffen 7 overwegen Bilzen |  |  | 59814 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
| 61723 | Antwerp - Montzen | < > | MONTZEN-GRIL Q | MONTZEN-FRONTIERE | 2024 | 2024 | 30 | 30 | 2024-07-28 | 45167.2743 | 2024-07-28 | 45167.5417 | 1d, 06:25h | Periodical |  | T | [9 empty] | Entretien et interventions diverses sur caténaire |  |  | 61723 | 2023-02-27 | Minor | 5,6
| 63459 | Gent - Mechelen | < > | AALST | SCHELLEBELLE | 2024 | 2024 | 31 | 31 | 2024-07-29 | 45167.9618 | 2024-08-03 | 45167.1944 | 5d, 05:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z73.33.01 |  |  | 63459 | 2023-03-17 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63621 | Gent - Mechelen | < > | DENDERMONDE | Y.HEIKE | 2024 | 2024 | 31 | 31 | 2024-07-30 | 45167.0069 | 2024-08-03 | 45167.2014 | 5d, 04:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud FDR SP III-IV in Y Heike niet in |  |  | 63621 | 2022-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63606 | Gent - Mechelen | < > | AALST | Y.MELLE | 2024 | 2024 | 31 | 31 | 2024-07-30 | 45167.0139 | 2024-08-03 | 45167.1806 | 5d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud L50 YMelle niet in FLS SP I-II-III in L53 FDR SP I-II-III-IV in FDR DSP108 in |  |  | 63606 | 2022-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64424 | Antwerp - Montzen | > | FOURON-SAINT-MARTIN | Y.VISE-HAUT | 2024 | 2024 | 31 | 31 | 2024-07-31 | 45167.375 | 2024-07-31 | 45167.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Végétation |  |  | 64424 | 2023-03-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64471 | Antwerp - Montzen | > | BOTZELAER | MONTZEN-GRIL Q | 2024 | 2024 | 31 | 31 | 2024-08-01 | 45167.3333 | 2024-08-01 | 45167.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - AW - Végétation |  |  | 64471 | 2023-03-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| 60112 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ARENDSTRAAT | ANTWERPEN-CENTRAAL | 2024 | 2024 | 31 | 31 | 2024-08-01 | 45167.3958 | 2024-08-01 | 45167.625 | 1d, 05:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | onderhoud wissels antwerpen centraal (schouwen-metingen-smeren-kleine herstellingen) perronsporen 11-12-13-14 buiten dienst |  |  | 60112 | 2022-12-01 | Minor | 1,2,3,4,5
| 59353 | Antwerp - Montzen | < > | GLONS | HASSELT | 2024 | 2024 | 31 | 32 | 2024-08-02 | 45167.9792 | 2024-08-05 | 45167.1667 | 2d, 04:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | onderhoud +vernieuwen van OW + afschaffen OW'en (colt 59815) |  |  | 59353 | 2022-09-05 | Medium | 5,6
| 55966 | Antwerp - Montzen | < > | VISE-HAUT | MONTZEN-FRONTIERE | 2024 | 2024 | 31 | 31 | 2024-08-03 | 45167.3333 | 2024-08-04 | 45167.875 | 2d, 13:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Entretien manuel et mécanisés des AW de Y. Berneau, Fourons, Rémersdael, Montzen, Botzelaer Entretien manuel et mécanisés de la voie courante + Tunnel de Veurs UPM : 461764 |  |  | 55966 | 2023-04-12 | Medium | 5,6
| 59418 | Mechelen - Montzen | < > | Y.NOORD BERCHEM | Y.LUCHTBAL | 2024 | 2024 | 31 | 32 | 2024-08-03 | 45167.25 | 2024-08-05 | 45167.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | migratie tunnelveiligheidtechnieken Antw NZ antwerpen centraal -antwerpen luchtbal |  |  | 59418 | 2023-06-15 | Medium | 5,6
| 59729 | Mechelen - Montzen | < > | Y.NOORD BERCHEM | ANTWERPEN-CENTRAAL | 2024 | 2024 | 31 | 32 | 2024-08-03 | 45167.9931 | 2024-08-05 | 45167.1667 | 2d, 04:10h | Periodical |  | T | [9 empty] | onderhoud SIG + wissels Y arendstraat hangt samen met colt 59708 |  |  | 59729 | 2023-05-31 | Minor | 5,6
| 60286 | Gent - Mechelen | < > | MUIZEN-ROOSTER T | LEUVEN | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 2024-08-05 | 45167.9722 | 2024-08-09 | 45167.2083 | 4d, 05:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | herelectrificatie (bijkomend) |  |  | 60286 | 2022-07-18 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64338 | Gent - Mechelen | < > | Y.MELLE-WEST | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 2024-08-05 | 45167.9722 | 2024-08-10 | 45167.2083 | 5d, 05:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | ETCS L2-IL_NW_P023_L50_Gent - Denderleeuw_ETCS Download, meewerken mogelijk |  |  | 64338 | 2023-01-17 | Minor | 1,2,3,4,5
| 61575 | Gent - Mechelen | < > | Y.LAEKEN | Y.BOCKSTAEL | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 2024-08-05 | 45167.9965 | 2024-08-10 | 45167.2222 | 5d, 05:25h | Periodical |  | T | [9 empty] | P781301 Bockstael vernieuwen perron 1+2 |  |  | 61575 | 2023-03-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63525 | Gent - Mechelen | < > | DENDERLEEUW | JETTE | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 2024-08-05 | 45167.9965 | 2024-08-10 | 45167.2153 | 5d, 05:15h | Periodical |  | T | [9 empty] | onderhoud |  |  | 63525 | 2022-12-12 | Minor | 1,2,3,4,5
| 65200 | Zeebrügge - Gent | < > | Y.WELLE | ANDERLECHT-GRIL OUEST | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 2024-08-06 | 45167.0347 | 2024-08-10 | 45167.2014 | 5d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Massificatie onderhoud |  |  | 65200 | 2023-05-16 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64480 | Antwerp - Montzen | > | MONTZEN-FRONTIERE | BOTZELAER | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 2024-08-08 | 45167.375 | 2024-08-08 | 45167.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - AW - Végétation - Tunnel |  |  | 64480 | 2023-03-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62499 | Antwerp - Montzen | < > | LIEGE-GUILLEMINS | HERSTAL | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 2024-08-10 | 45167.0312 | 2024-08-10 | 45167.2326 | 1d, 04:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | Visite de voie tunnel L34 AI41 |  |  | 62499 | 2023-01-16 | Minor | 5,6
| 62765 | Antwerp - Montzen | > | Y.OOST BERCHEM | Y.HOLLAND | 2024 | 2024 | 32 | 33 | 2024-08-11 | 45167 | 2024-08-12 | 45167.1667 | 1d, 04:00h | Continuous |  |  | LT+ST | [8 empty] | Onderhoud wissels Lijn 12 Lijn 27A Spoor A buiten dienst zo 11/08 van 0:00u tot ma 12/08 om 4:00u, Lijn 27A spoor B buiten dienst op zo 11/08 van 6:00u tot 17:40u. |  |  | 62765 | 2023-01-05 | Minor | 5,6
| 59995 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 2024-08-11 | 45167.0208 | 2024-08-11 | 45167.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | afschaffen 7 overwegen Bilzen nog te bespreken of werken kunnen doorgaan |  |  | 59995 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
| 62766 | Antwerp - Montzen | < > | Y.OOST BERCHEM | Y.HOLLAND | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 2024-08-11 | 45167.25 | 2024-08-11 | 45167.7361 | 0d, 11:40h | Continuous |  | T | [9 empty] | Onderhoud wissels Lijn 12 Lijn 27A Spoor A buiten dienst zo 11/08 van 0:00u tot ma 12/08 om 4:00u, Lijn 27A spoor B buiten dienst op zo 11/08 van 6:00u tot 17:40u. |  |  | 62766 | 2023-01-02 | Medium | 5,6
| 61599 | Antwerp - Montzen | < > | Y.DRIEHOEKSTRAAT | ANTWERPEN-D.S.-RHODESIE | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 2024-08-11 | 45167.25 | 2024-08-11 | 45167.7292 | 0d, 11:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | Onderhouden sporen, wissels, seinen, sk's,... |  |  | 61599 | 2023-01-02 | Medium | 5,6
| 60287 | Gent - Mechelen | < > | MUIZEN-ROOSTER T | LEUVEN | 2024 | 2024 | 33 | 33 | 2024-08-12 | 45167.9722 | 2024-08-16 | 45167.2083 | 4d, 05:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | herelectrificatie (bijkomend) |  |  | 60287 | 2022-07-18 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64339 | Gent - Mechelen | < > | Y.MELLE-WEST | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | 2024 | 2024 | 33 | 33 | 2024-08-12 | 45167.9722 | 2024-08-17 | 45167.2083 | 5d, 05:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | ETCS L2-IL_NW_P023_L50_Gent - Denderleeuw_ETCS Download, meewerken mogelijk |  |  | 64339 | 2023-01-17 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62286 | Gent - Mechelen | < > | Y.LAEKEN | Y.BOCKSTAEL | 2024 | 2024 | 33 | 33 | 2024-08-12 | 45167.9965 | 2024-08-15 | 45167.2222 | 3d, 05:25h | Periodical |  | T | [9 empty] | P781301 Bockstael vernieuwen perron 1+2 |  |  | 62286 | 2023-03-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63425 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ANTWERPEN-OOST | Y.HOLLAND | 2024 | 2024 | 33 | 33 | 2024-08-12 | 45167.375 | 2024-08-12 | 45167.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Schouwen, smeren van spoortoestellen en onderhoudswerken lopend spoor en spoortoestellen |  |  | 63425 | 2023-01-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| 65539 | Zeebrügge - Gent | > | Y.PELIKAAN | KNOKKE | 2024 | 2024 | 33 | 33 | 2024-08-14 | 45167.375 | 2024-08-14 | 45167.6458 | 1d, 06:30h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Schouwen lopend spoor |  |  | 65539 | 2023-02-10 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64393 | Antwerp - Montzen | > | Y.GLONS | BASSENGE | 2024 | 2024 | 33 | 33 | 2024-08-14 | 45167.3819 | 2024-08-14 | 45167.6667 | 1d, 06:50h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation |  |  | 64393 | 2023-03-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58232 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-NOORDERDOKKEN | Y.DRIEHOEKSTRAAT | 2024 | 2024 | 33 | 34 | 2024-08-16 | 45167.9792 | 2024-08-19 | 45167.1667 | 2d, 04:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | 304 statiestraat tussen Y laarsebeek en Y schijn |  |  | 58232 | 2022-05-09 | Medium | 5,6
| 63443 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT | LUCHTBAL-ROOSTER S | 2024 | 2024 | 33 | 33 | 2024-08-16 | 45167.375 | 2024-08-16 | 45167.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Schouwen, smeren van spoortoestellen en onderhoudswerken lopend spoor en spoortoestellen |  |  | 63443 | 2023-01-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| 59996 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2024 | 2024 | 33 | 33 | 2024-08-18 | 45167.0208 | 2024-08-18 | 45167.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster |  |  | 59996 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
| 60585 | Zeebrügge - Gent | < > | ZEEBRUGGE-STRAND | ZEEBRUGGE-BUNDEL DART-LINE | 2024 | 2024 | 33 | 33 | 2024-08-18 | 45167.5833 | 2024-08-18 | 45167.9167 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | R7 14.00-22.00 - Bundel Voorhaven West zone nr. 129: er worden max 3 sporen vrij gevraagd, overige sporen mogen bezet blijven - Zeebrugge strand blijft bereikbaar |  |  | 60585 | 2022-08-09 | Minor | 5,6
| 63113 | Antwerp - Montzen | < > | OLEN | Y.ZONHOVEN | 2024 | 2024 | 34 | 34 | 2024-08-19 | 45167.9583 | 2024-08-24 | 45167.2083 | 5d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud Z03.24 : studie nog uit te voeren door I-CBE + Onderhoud Z01.24 : studie nog uit te voeren door I-CBE COLT 63102 |  |  | 63113 | 2022-12-28 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62563 | Gent - Mechelen | < > | HAACHT | LEUVEN | 2024 | 2024 | 34 | 34 | 2024-08-19 | 45167.9722 | 2024-08-24 | 45167.2083 | 5d, 05:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | Reservatie onderhoud Z05.23 : studie nog uit te voeren door I-CBE + Onderhoud Z04.25 : studie nog uit te voeren door I-CBE COLT 62979 |  |  | 62563 | 2023-01-05 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62287 | Gent - Mechelen | < > | Y.LAEKEN | Y.BOCKSTAEL | 2024 | 2024 | 34 | 34 | 2024-08-19 | 45167.9965 | 2024-08-24 | 45167.2222 | 5d, 05:25h | Periodical |  | T | [9 empty] | P781301 Bockstael vernieuwen perron 1+2 |  |  | 62287 | 2023-03-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64458 | Antwerp - Montzen | > | MONTZEN-GRIL M | MONTZEN-GRIL Q | 2024 | 2024 | 34 | 34 | 2024-08-19 | 45167.375 | 2024-08-19 | 45167.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - AW - Végétation |  |  | 64458 | 2023-03-20 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58567 | Zeebrügge - Gent | < > | Y.SINT-KATHERINA-LOMBEEK | GENT-SINT-PIETERS | 2024 | 2024 | 34 | 34 | 2024-08-20 | 45167.0208 | 2024-08-23 | 45167.1875 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Nieuwe Voetbrug Wetteren KP39.100 - 39.300 + FGSP SP X-XI-XII inbegrepen voor onderhoud wissels * R5/R6 in weekend TLO |  |  | 58567 | 2022-05-18 | Minor | 1,2,3,4,5
| 49888 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | HAACHT | 2024 | 2024 | 34 | 36 | 2024-08-20 | 45167.1875 | 2024-09-02 | 45167.1875 | 13d, 00:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Herelektrificatie, perronvernieuwing, vernieuwing Muizen Rooster T Tijdens de weekends uitbreiding tot Leuven vernieuwen Muizen rooster T ( ==> colt 58337) (samen met L27B)( |  |  | 49888 | 2023-06-22 | High | 1,2,3,4,5,6,7
| 63841 | Mechelen - Montzen | < > | Y.BERCHEM-STADION | Y.ARENDSTRAAT | 2024 | 2024 | 34 | 34 | 2024-08-20 | 45167.0174 | 2024-08-20 | 45167.1875 | 1d, 04:05h | Periodical |  | T | [9 empty] | Periodiek schouwen van lopend spoor en spoortoestellen Z24.22 : studie nog uit te voeren door I-CBE & Z25.22 : studie nog uit te voeren door I-CBE |  |  | 63841 | 2023-06-07 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64415 | Antwerp - Montzen | > | BASSENGE | Y.BERNEAU | 2024 | 2024 | 34 | 34 | 2024-08-20 | 45167.4514 | 2024-08-20 | 45167.7222 | 1d, 06:30h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation |  |  | 64415 | 2023-04-05 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64402 | Antwerp - Montzen | > | BASSENGE | RACC.VISE-CBR | 2024 | 2024 | 34 | 34 | 2024-08-21 | 45167.3819 | 2024-08-21 | 45167.6667 | 1d, 06:50h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation |  |  | 64402 | 2023-03-14 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63842 | Mechelen - Montzen | < > | ANTWERPEN-CENTRAAL | Y.LUCHTBAL | 2024 | 2024 | 34 | 34 | 2024-08-22 | 45167.0347 | 2024-08-22 | 45167.184 | 1d, 03:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | Periodiek schouwen van lopend spoor en spoortoestellen Z22.22 : studie nog uit te voeren door I-CBE & Z02.22 : studie nog uit te voeren door I-CBE |  |  | 63842 | 2023-08-09 | Minor | 1,2,3,4,5
| 60113 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ARENDSTRAAT | ANTWERPEN-CENTRAAL | 2024 | 2024 | 34 | 34 | 2024-08-22 | 45167.3958 | 2024-08-22 | 45167.625 | 1d, 05:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | onderhoud wissels antwerpen centraal (schouwen-metingen-smeren-kleine herstellingen) perronsporen 11-12-13-14 buiten dienst |  |  | 60113 | 2022-12-01 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62767 | Mechelen - Montzen | < > | Y.BERCHEM-STADION | Y.ARENDSTRAAT | 2024 | 2024 | 34 | 35 | 2024-08-23 | 45167.9792 | 2024-08-26 | 45167.1875 | 3d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud wissels Y Noord Berchem in combinatie met Colt 59715 wordt dit een TLO ipv een DOES |  |  | 62767 | 2023-06-07 | Minor | 5,6
| 59715 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ARENDSTRAAT | Y.BERCHEM-STADION | 2024 | 2024 | 34 | 35 | 2024-08-23 | 45167.9965 | 2024-08-26 | 45167.1667 | 2d, 04:05h | Continuous |  | T | [9 empty] | Lijn 27 sp. B samen met Lijn 59/1 sp. A, met een correcte beveiliging Indringing type II op L59/1 spoor B. L59/1 sp A: Y West Berchem J-F.12 tot Y West Berchem J-F.12 L27 sp B: Y Noord Groenenhoek M-F.12 tot Y Arenstraat JX-G.12 |  |  | 59715 | 2022-12-27 | Medium | 5,6
| 62933 | Mechelen - Montzen | < > | Y.BERCHEM-STADION | Y.LUCHTBAL | 2024 | 2024 | 34 | 34 | 2024-08-23 | 45167.0174 | 2024-08-23 | 45167.184 | 1d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud + BRS testen Antwerpen NZ vaste nacht donderdag op vrijdag. 4u per nacht nodig |  |  | 62933 | 2022-12-30 | Minor | 1,2,3,4,5
| 68392 | Gent - Mechelen | < > | HAACHT | LEUVEN | 2024 | 2024 | 34 | 35 | 2024-08-24 | 45167.0208 | 2024-08-26 | 45167.1875 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Herelektrificatie, perronvernieuwing, vernieuwing Muizen Rooster T Tijdens weekends uitbreiding TLO tussen haacht en Leuven Zie dossier 2024 - L53 Muizen-Haacht Leuven FINAL |  |  | 68392 | 2023-04-27 | Medium | 5,6
| 58565 | Zeebrügge - Gent | < > | Y.SINT-KATHERINA-LOMBEEK | GENT-SINT-PIETERS | 2024 | 2024 | 34 | 35 | 2024-08-24 | 45167.0486 | 2024-08-26 | 45167.1875 | 2d, 03:20h | Continuous |  | T | [9 empty] | Onderhoud AW 23H-24AH-24BH-21BH-18AH-09AH-09BH-10AH-10BH-14G-15G-12AG-12BG-11AG-11BG+ Plaatsen bekabeling via aanneming FGSP SP X-XI-XII inbegrepen v |  |  | 58565 | 2022-11-22 | Medium | 5,6
| 64880 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | KONTICH-LINT | 2024 | 2024 | 34 | 34 | 2024-08-25 | 45167 | 2024-08-25 | 45167.1667 | 1d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Buitendienststellen van de van de volledige overeenkomstige EBP-zone gedurende minimaal 2,5 uur te bepalen tussen 22.00 uur en 06.00 uur Update EBP release to last version R-446963 |  |  | 64880 | 2023-01-27 | Minor | 5,6
| 59997 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2024 | 2024 | 34 | 34 | 2024-08-25 | 45167.0208 | 2024-08-25 | 45167.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster |  |  | 59997 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
| 58664 | Antwerp - Montzen | < > | Y.DRIEHOEKSTRAAT | ANTWERPEN-LUCHTBAL | 2024 | 2024 | 34 | 34 | 2024-08-25 | 45167.25 | 2024-08-25 | 45167.7361 | 1d, 11:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | 304 statiestraat , tussen Y laarsebeek en Y driehoekstraat |  |  | 58664 | 2022-05-17 | Minor | 5,6
| 61724 | Antwerp - Montzen | < > | MONTZEN-GRIL Q | MONTZEN-FRONTIERE | 2024 | 2024 | 34 | 34 | 2024-08-25 | 45167.2743 | 2024-08-25 | 45167.5417 | 1d, 06:25h | Periodical |  | T | [9 empty] | Entretien et interventions diverses sur caténaire |  |  | 61724 | 2023-02-27 | Minor | 5,6
| 62980 | Gent - Mechelen | < > | HAACHT | Y.LEUVEN-BUNDEL M | 2024 | 2024 | 35 | 35 | 2024-08-26 | 45167.9722 | 2024-08-31 | 45167.2083 | 5d, 05:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud Z04.25 : studie nog uit te voeren door I-CBE |  |  | 62980 | 2023-01-05 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62288 | Gent - Mechelen | < > | Y.LAEKEN | Y.BOCKSTAEL | 2024 | 2024 | 35 | 35 | 2024-08-26 | 45167.9965 | 2024-08-31 | 45167.2222 | 5d, 05:25h | Periodical |  | T | [9 empty] | P781301 Bockstael vernieuwen perron 1+2 |  |  | 62288 | 2023-03-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63526 | Gent - Mechelen | < > | DENDERLEEUW | JETTE | 2024 | 2024 | 35 | 35 | 2024-08-26 | 45167.9965 | 2024-08-31 | 45167.2153 | 5d, 05:15h | Periodical |  | T | [9 empty] | onderhoud |  |  | 63526 | 2022-12-12 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62564 | Mechelen - Montzen | < > | SCHAERBEEK | Y.ABEELSTRAAT | 2024 | 2024 | 35 | 35 | 2024-08-26 | 45167.9931 | 2024-08-30 | 45167.2014 | 4d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Reservatie onderhoud Z01.23 : studie nog uit te voeren door I-CBE & Z03.23 : studie nog uit te voeren door I-CBE |  |  | 62564 | 2023-08-09 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58568 | Zeebrügge - Gent | < > | Y.SINT-KATHERINA-LOMBEEK | GENT-SINT-PIETERS | 2024 | 2024 | 35 | 35 | 2024-08-27 | 45167.0208 | 2024-08-31 | 45167.1875 | 5d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Nieuwe Voetbrug Wetteren KP39.100 - 39.300 + FGSP SP X-XI-XII inbegrepen voor onderhoud wissels |  |  | 58568 | 2023-04-21 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62768 | Mechelen - Montzen | < > | ANTWERPEN-CENTRAAL | Y.LUCHTBAL | 2024 | 2024 | 35 | 35 | 2024-08-27 | 45167.0347 | 2024-08-31 | 45167.184 | 5d, 03:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud wissels Y Luchtbal Y Luchtbal incl. Z02.22 : studie nog uit te voeren door I-CBE |  |  | 62768 | 2022-12-30 | Minor | 1,2,3,4,5
| 68393 | Gent - Mechelen | < > | HAACHT | LEUVEN | 2024 | 2024 | 35 | 36 | 2024-08-31 | 45167.0208 | 2024-09-02 | 45167.1875 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Herelektrificatie, perronvernieuwing, vernieuwing Muizen Rooster T Tijdens weekends uitbreiding TLO tussen haacht en Leuven Zie dossier 2024 - L53 Muizen-Haacht Leuven FINAL |  |  | 68393 | 2023-04-27 | Medium | 5,6
| 60447 | Zeebrügge - Gent | < > | BRUGGE | BLANKENBERGE | 2024 | 2024 | 35 | 35 | 2024-08-31 | 45167.9965 | 2024-09-01 | 45167.25 | 1d, 06:05h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud L51 -51A-51B |  |  | 60447 | 2022-07-20 | Minor | 5,6
| 59998 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2024 | 2024 | 35 | 35 | 2024-09-01 | 45167.0208 | 2024-09-01 | 45167.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster |  |  | 59998 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
| 58245 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ANTWERPEN-OOST | Y.HOLLAND | 2024 | 2024 | 35 | 47 | 2024-09-01 | 45167.0417 | 2024-11-18 | 45167.1667 | 78d, 03:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | vernieuwing bundel Q continue TLO bundel Q +BD+BS |  |  | 58245 | 2023-07-10 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
| 62971 | Antwerp - Montzen | < > | Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT | Y.LEUVEN-BUNDEL M | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-02 | 45167.9583 | 2024-09-07 | 45167.2083 | 5d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud Z02.25 : studie nog uit te voeren door I-CBE |  |  | 62971 | 2023-03-17 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63545 | Antwerp - Montzen | < > | Y.NAZARETH | OLEN | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-02 | 45167.9583 | 2024-09-08 | 45167.2083 | 6d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | 4-5 weken weeknachten + zaterdagnachten (8h) juni-december Buitenwerken, meewerken mogelijk, CTL spoor A+B ETCS L2-IL_NO_P028_L15_L29_Lier - Herentals - Turnhout_ETCS + 4-5 weken weeknachten + zaterdagnachten (8h) juni-december Buitenwerken, me |  |  | 63545 | 2022-12-28 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
| 60460 | Zeebrügge - Gent | > | ZEEBRUGGE-ROOSTER H | ZEEBRUGGE-STRAND | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-02 | 45167.3333 | 2024-09-02 | 45167.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | R1 08.00-16.00 - Bundel CHZ zone nr. 22: bundel volledig ter beschikking er worden max 3 sporen vrij gevraagd, overige sporen mogen bezet blijven - Zeebrugge strand blijft bereikbaar - Zeebrugge voorhaven West blijft bereikbaar |  |  | 60460 | 2022-07-04 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63272 | Gent - Mechelen | < > | LONDERZEEL | Y.HEIKE | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-02 | 45167.9514 | 2024-09-07 | 45167.2014 | 5d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Buitenwerken, meewerken mogelijk, CTL spoor A+B IL for ETCS_IL-SML_NO_L53_Mechelen - Londerzeel (beperkt tot Heike vanwege MP FM) |  |  | 63272 | 2022-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64420 | Antwerp - Montzen | > | VISE-HAUT | Y.BERNEAU | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-02 | 45167.3819 | 2024-09-02 | 45167.625 | 1d, 05:50h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Végétation |  |  | 64420 | 2023-04-05 | Minor | 1,2,3,4,5
| 60464 | Zeebrügge - Gent | > | ZEEBRUGGE-ROOSTER H | ZEEBRUGGE-STRAND | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-03 | 45167.3333 | 2024-09-03 | 45167.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | R2 08.00-16.00 - Bundel CHZ zone nr. 22A: bundel SP 1-2-3-4 buiten dienst er worden max 3 sporen vrij gevraagd, overige sporen mogen bezet blijven - Zeebrugge strand blijft bereikbaar - Zeebrugge voorhaven West blijft bereikbaar |  |  | 60464 | 2022-07-04 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58778 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | DENDERMONDE | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-03 | 45167.0069 | 2024-09-06 | 45167.1979 | 4d, 04:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen wissels 01AD,01BD,02BD,02AD,03AD,03BD,04AD,04BD + Vernieuwen rails KP 9 553 - Kp 11 605 Perron I-II-III-IV buiten dienst CDS 108 buiten dienst * R5/R6 in weekend TLO |  |  | 58778 | 2022-05-18 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63624 | Gent - Mechelen | < > | DENDERMONDE | LONDERZEEL | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-03 | 45167.0069 | 2024-09-07 | 45167.2014 | 5d, 04:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | SOS Travaux 6u BD Onderhoud FDR SP III-IV in FZL in |  |  | 63624 | 2022-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58170 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | MECHELEN | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-03 | 45167 | 2024-09-06 | 45167.1667 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vierendeelbrug over de Vaart PERRONS mechelen INCLUSIEF L25N open + Reservatie onderhoud Z11.23 : studie nog uit te voeren door I-CBE & ZJJ.23 : studie nog uit te voeren door I-CBE COLT 62566 |  |  | 58170 | 2022-12-30 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64337 | Gent - Mechelen | < > | EREMBODEGEM | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-03 | 45167.0035 | 2024-09-07 | 45167.191 | 5d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | ETCS L2-IL_NW_P023_L50_Gent - Denderleeuw_ETCS Download, meewerken mogelijk + onderhoud L50 |  |  | 64337 | 2023-05-31 | Minor | 1,2,3,4,5
| 60462 | Zeebrügge - Gent | > | ZEEBRUGGE-ROOSTER H | ZEEBRUGGE-STRAND | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-04 | 45167.3333 | 2024-09-04 | 45167.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | R3 08.00-16.00 - Bundel CHZ zone nr. 22B: bundel SP 5-6-7 buiten dienst - Zeebrugge strand blijft bereikbaar - Zeebrugge voorhaven West blijft bereikbaar |  |  | 60462 | 2022-07-04 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64467 | Antwerp - Montzen | > | MONTZEN-GRIL Q | BOTZELAER | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-05 | 45167.375 | 2024-09-05 | 45167.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - AW - Végétation |  |  | 64467 | 2023-03-14 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63426 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ANTWERPEN-OOST | Y.HOLLAND | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-05 | 45167.375 | 2024-09-05 | 45167.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Schouwen, smeren van spoortoestellen en onderhoudswerken lopend spoor en spoortoestellen |  |  | 63426 | 2023-01-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58338 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | HAACHT | 2024 | 2024 | 36 | 37 | 2024-09-06 | 45167.9931 | 2024-09-09 | 45167.1667 | 2d, 04:10h | Continuous |  | T | [9 empty] | vernieuwen Muizen rooster T (samen met L27B) COLT 58357 TOEGEVOEGD |  |  | 58338 | 2023-03-23 | Medium | 5,6
| 63444 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT | LUCHTBAL-ROOSTER S | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-06 | 45167.375 | 2024-09-06 | 45167.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Schouwen, smeren van spoortoestellen en onderhoudswerken lopend spoor en spoortoestellen |  |  | 63444 | 2023-01-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62500 | Antwerp - Montzen | < > | LIEGE-GUILLEMINS | HERSTAL | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-07 | 45167.0312 | 2024-09-07 | 45167.2326 | 1d, 04:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | Visite de voie tunnel L34 AI41 |  |  | 62500 | 2023-01-16 | Minor | 5,6
| 52979 | Gent - Mechelen | < > | Y.MELLE | AALST | 2024 | 2024 | 36 | 37 | 2024-09-07 | 45167.0278 | 2024-09-09 | 45167.1667 | 2d, 03:20h | Continuous |  | T | [9 empty] | Onderhoud Y Schellebelle + Wissels Rooster Schellebelle + rooster Dendermonde SP 3+4 in Dendermonde inbegrepen Y Melle + Aalst NIET IN |  |  | 52979 | 2023-04-26 | Medium | 5,6
| 60587 | Zeebrügge - Gent | < > | ZEEBRUGGE-VOORHAVEN-WEST | ZEEBRUGGE-BUNDEL DART-LINE | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-07 | 45167.25 | 2024-09-08 | 45167.9167 | 2d, 16:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Sanering ballast AWT 897,AWT863B,AWT862 en AWT861 zone136 |  |  | 60587 | 2022-08-09 | Medium | 5,6
| 53694 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | LEUVEN | 2024 | 2024 | 36 | 37 | 2024-09-07 | 45167.25 | 2024-09-09 | 45167.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Herelektrificatie, perronvernieuwing, vernieuwing Muizen Rooster T Afwerkingssweekend 1/4 Zie dossier 2024 - L53 Muizen-Haacht Leuven FINAL |  |  | 53694 | 2022-05-19 | Medium | 5,6
| 64881 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | Y.ZONHOVEN | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-08 | 45167 | 2024-09-08 | 45167.1667 | 1d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Buitendienststellen van de van de volledige overeenkomstige EBP-zone gedurende minimaal 2,5 uur te bepalen tussen 22.00 uur en 06.00 uur Update EBP release to last version R-446976 |  |  | 64881 | 2023-01-27 | Minor | 5,6
| 64888 | Antwerp - Montzen | < > | HEIST-OP-DEN-BERG | Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-08 | 45167 | 2024-09-08 | 45167.1667 | 1d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Buitendienststellen van de van de volledige overeenkomstige EBP-zone gedurende minimaal 2,5 uur te bepalen tussen 22.00 uur en 06.00 uur Update EBP release to last version R-446984 |  |  | 64888 | 2023-01-27 | Minor | 5,6
| 61728 | Antwerp - Montzen | < > | Y.GLONS | Y.VISE-HAUT | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-08 | 45167.375 | 2024-09-08 | 45167.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Entretien et interventions diverses sur caténaire |  |  | 61728 | 2023-04-20 | Minor | 5,6
| 61733 | Antwerp - Montzen | < > | Y.GLONS | LIERS | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-09 | 45167.9583 | 2024-09-10 | 45167.2292 | 1d, 06:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Entretien et interventions diverses sur caténaire |  |  | 61733 | 2023-01-16 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63114 | Antwerp - Montzen | < > | OLEN | Y.ZONHOVEN | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-09 | 45167.9583 | 2024-09-14 | 45167.2014 | 5d, 05:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud Z03.24 : studie nog uit te voeren door I-CBE + Onderhoud Z01.24 : studie nog uit te voeren door I-CBE COLT 63103 |  |  | 63114 | 2022-12-28 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63274 | Gent - Mechelen | < > | LONDERZEEL | MECHELEN | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-09 | 45167.9514 | 2024-09-14 | 45167.2014 | 5d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Buitenwerken, meewerken mogelijk, CTL spoor A+B IL for ETCS_IL-SML_NO_L53_Mechelen - Londerzeel |  |  | 63274 | 2022-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63622 | Gent - Mechelen | < > | DENDERMONDE | LONDERZEEL | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-09 | 45167.9514 | 2024-09-14 | 45167.2014 | 5d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud FDR SP III-IV in FZL in |  |  | 63622 | 2022-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62567 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN-DIJKSTRAAT | Y.DRABSTRAAT | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-09 | 45167.9861 | 2024-09-14 | 45167.2014 | 5d, 05:10h | Periodical |  | T | [9 empty] | Reservatie onderhoud Z30.23 : studie nog uit te voeren door I-CBE & Z14.23.01 : studie nog uit te voeren door I-CBE |  |  | 62567 | 2023-06-07 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64162 | Mechelen - Montzen | < > | Y.WEERDE | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-09 | 45167.9931 | 2024-09-14 | 45167.1944 | 5d, 04:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | masterplan Mechelen TLO L27+L53 + Spoor V en VI in Mechelen station |  |  | 64162 | 2023-01-06 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62263 | Antwerp - Montzen | < > | LIEGE-GUILLEMINS | LIERS | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-09 | 45167.9549 | 2024-09-13 | 45167.1806 | 4d, 05:25h | Periodical |  | T | [9 empty] | Z11.41 + Z17.41 - Principe 3 maintenance AI41 |  |  | 62263 | 2023-03-29 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58779 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | DENDERMONDE | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-10 | 45167.0069 | 2024-09-14 | 45167.1979 | 5d, 04:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen wissels 01AD,01BD,02BD,02AD,03AD,03BD,04AD,04BD + Vernieuwen rails KP 9 553 - Kp 11 605 Perron I-II-III-IV buiten dienst CDS 108 buiten dienst |  |  | 58779 | 2022-05-18 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63608 | Gent - Mechelen | < > | AALST | Y.MELLE | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-10 | 45167.0139 | 2024-09-14 | 45167.1806 | 5d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud L50 YMelle niet in FLS SP I-II-III in |  |  | 63608 | 2023-02-20 | Minor | 1,2,3,4,5
| 65185 | Zeebrügge - Gent | < > | Y.WELLE | ANDERLECHT-GRIL OUEST | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-10 | 45167.0347 | 2024-09-14 | 45167.2014 | 5d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Massificatie onderhoud |  |  | 65185 | 2023-02-01 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64433 | Antwerp - Montzen | > | VISE-HAUT | FOURON-SAINT-MARTIN | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-11 | 45167.375 | 2024-09-11 | 45167.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Végétation |  |  | 64433 | 2023-04-05 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64476 | Antwerp - Montzen | > | BOTZELAER | MONTZEN-FRONTIERE | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-12 | 45167.375 | 2024-09-12 | 45167.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - AW - Végétation - Tunnel |  |  | 64476 | 2023-03-14 | Minor | 1,2,3,4,5
| 60114 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ARENDSTRAAT | ANTWERPEN-CENTRAAL | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-12 | 45167.3958 | 2024-09-12 | 45167.625 | 1d, 05:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | onderhoud wissels antwerpen centraal (schouwen-metingen-smeren-kleine herstellingen) perronsporen 11-12-13-14 buiten dienst |  |  | 60114 | 2022-12-01 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58339 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | HAACHT | 2024 | 2024 | 37 | 38 | 2024-09-13 | 45167.9861 | 2024-09-16 | 45167.1667 | 2d, 04:20h | Continuous |  | T | [9 empty] | vernieuwen Muizen rooster T (samen met L27B) + COLT 58358 |  |  | 58339 | 2023-06-07 | Medium | 5,6
| 60588 | Zeebrügge - Gent | < > | ZEEBRUGGE-VOORHAVEN-WEST | ZEEBRUGGE-BUNDEL DART-LINE | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-14 | 45167.25 | 2024-09-15 | 45167.9167 | 2d, 16:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Sanering ballast AWT 897,AWT863B,AWT862 en AWT861 zone136 |  |  | 60588 | 2022-08-26 | Medium | 5,6
| 53695 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | LEUVEN | 2024 | 2024 | 37 | 38 | 2024-09-14 | 45167.25 | 2024-09-16 | 45167.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Herelektrificatie, perronvernieuwing, vernieuwing Muizen Rooster T Afwerkingsweekend 2/4 Zie dossier 2024 - L53 Muizen-Haacht Leuven FINAL |  |  | 53695 | 2022-05-10 | Medium | 5,6
| 59999 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-15 | 45167.0208 | 2024-09-15 | 45167.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster |  |  | 59999 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
| 62592 | Mechelen - Montzen | < > | KONTICH-LINT | Y.DRABSTRAAT | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-15 | 45167.25 | 2024-09-15 | 45167.7361 | 1d, 11:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | TOS 2222: Onderhoud wissels Y Liersesteenweg , Y-Krijgsbaan en Y-Zuid Groenenhoek. |  |  | 62592 | 2022-12-29 | Minor | 5,6
| 61600 | Antwerp - Montzen | < > | Y.DRIEHOEKSTRAAT | ANTWERPEN-D.S.-RHODESIE | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-15 | 45167.25 | 2024-09-15 | 45167.7292 | 0d, 11:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | Onderhouden sporen, wissels, seinen, sk's,... |  |  | 61600 | 2023-01-02 | Medium | 5,6
| 64920 | Antwerp - Montzen | < > | Y.DRIEHOEKSTRAAT | ANTWERPEN-D.S.-RHODESIE | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-15 | 45167.3125 | 2024-09-15 | 45167.5208 | 1d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Antwerpen Noord Buitendienststellen van de van de volledige overeenkomstige EBP-zone gedurende minimaal 4 uur te bepalen tussen 06.00 uur en 14.00 uur Update EBP release to last version R-447104 |  |  | 64920 | 2023-01-27 | Minor | 5,6
| 60370 | Zeebrügge - Gent | < > | Y.EIVOORDE | ZEEBRUGGE-BUNDEL RAMSKAPELLE | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-15 | 45167.4167 | 2024-09-15 | 45167.75 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | R-419006-01 onderhoud werkveld 3421-36 AW 72R-73R-74R-74XR-75R-80R-82R-83R Bundel Ramskapelle niet bereikbaar |  |  | 60370 | 2022-06-30 | Minor | 5,6
| 63452 | Gent - Mechelen | < > | AALST | SCHELLEBELLE | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-16 | 45167.9618 | 2024-09-21 | 45167.1944 | 5d, 05:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z73.33.01 |  |  | 63452 | 2023-03-17 | Minor | 1,2,3,4,5
| 65345 | Gent - Mechelen | < > | Y.MELLE-WEST | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-16 | 45167.3958 | 2024-09-17 | 45167.6458 | 2d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | reservering onderhoud dagdienst zone 3 L50SP A van Y Melle West 01BT niet in tot Y Oost Driehoek Ledeberg 04AR niet in L50SP B van Y Melle West 05XR niet in tot Y Oost Driehoek Ledeberg 04BT niet in BVL: 29135+29134 |  |  | 65345 | 2023-02-08 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58171 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-DIJKSTRAAT | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-17 | 45167 | 2024-09-20 | 45167.1667 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vierendeelbrug over de Vaart PERRONS mechelen INCLUSIEF L25N open + Reservatie onderhoud ZJJ.23 : studie nog uit te voeren door I-CBE COLT 62568 |  |  | 58171 | 2022-12-30 | Minor | 1,2,3,4,5
| 65201 | Zeebrügge - Gent | < > | Y.WELLE | ANDERLECHT-GRIL OUEST | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-17 | 45167.0347 | 2024-09-21 | 45167.2014 | 5d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Massificatie onderhoud |  |  | 65201 | 2023-02-01 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64354 | Gent - Mechelen | < > | DENDERLEEUW | SCHELLEBELLE | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-17 | 45167.0035 | 2024-09-21 | 45167.191 | 5d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | ETCS L2-IL_NW_P023_L50_Gent - Denderleeuw_ETCS Download, meewerken mogelijk |  |  | 64354 | 2023-05-31 | Minor | 1,2,3,4,5
| 65346 | Gent - Mechelen | < > | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-18 | 45167.3958 | 2024-09-20 | 45167.6458 | 3d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | reservering onderhoud dagdienst zone 4 L50SP A van Y Oost Driehoek Ledeberg 10BR niet in tot Y West Driehoek Ledeberg sein J-O.6 L50SP B van Y Oost Driehoek Ledeberg 11XR niet in tot Y West Driehoek Ledeberg sein IX-O.6 BVL: niet mogelijk overdag |  |  | 65346 | 2023-02-08 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64398 | Antwerp - Montzen | > | Y.GLONS | BASSENGE | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-18 | 45167.3819 | 2024-09-18 | 45167.6667 | 1d, 06:50h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation |  |  | 64398 | 2023-03-14 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58340 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | HAACHT | 2024 | 2024 | 38 | 39 | 2024-09-20 | 45167.9931 | 2024-09-23 | 45167.1667 | 2d, 04:10h | Continuous |  | T | [9 empty] | vernieuwen Muizen rooster T (samen met L27B) + COLT 58359 |  |  | 58340 | 2023-06-07 | Medium | 5,6
| 62934 | Mechelen - Montzen | < > | Y.BERCHEM-STADION | Y.LUCHTBAL | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-20 | 45167.0174 | 2024-09-20 | 45167.184 | 1d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud + BRS testen Antwerpen NZ vaste nacht donderdag op vrijdag. 4u per nacht nodig |  |  | 62934 | 2022-12-30 | Minor | 1,2,3,4,5
| 53696 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | LEUVEN | 2024 | 2024 | 38 | 39 | 2024-09-21 | 45167.0069 | 2024-09-23 | 45167.1667 | 2d, 03:50h | Continuous |  | T | [9 empty] | Herelektrificatie, perronvernieuwing, vernieuwing Muizen Rooster T Afwerkingsweekend 3/4 Zie dossier 2024 - L53 Muizen-Haacht Leuven FINAL |  |  | 53696 | 2022-05-04 | Medium | 5,6
| 60589 | Zeebrügge - Gent | < > | ZEEBRUGGE-VOORHAVEN-WEST | ZEEBRUGGE-BUNDEL DART-LINE | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-21 | 45167.25 | 2024-09-22 | 45167.9167 | 2d, 16:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Sanering ballast AWT 897,AWT863B,AWT862 en AWT861 zone136 |  |  | 60589 | 2023-02-09 | Medium | 5,6
| 60000 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-22 | 45167.0208 | 2024-09-22 | 45167.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster |  |  | 60000 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
| 58665 | Antwerp - Montzen | < > | Y.DRIEHOEKSTRAAT | ANTWERPEN-LUCHTBAL | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-22 | 45167.25 | 2024-09-22 | 45167.7361 | 1d, 11:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | 304 statiestraat , tussen Y laarsebeek en Y driehoekstraat |  |  | 58665 | 2022-05-17 | Minor | 5,6
| 62289 | Gent - Mechelen | < > | Y.LAEKEN | Y.BOCKSTAEL | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-23 | 45167.9965 | 2024-09-28 | 45167.2222 | 5d, 05:25h | Periodical |  | T | [9 empty] | P781301 Bockstael vernieuwen perron 1+2 |  |  | 62289 | 2023-03-06 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62569 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN | KONTICH-LINT | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-24 | 45167.0069 | 2024-09-28 | 45167.2014 | 5d, 04:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | Reservatie onderhoud Z32.23 : studie nog uit te voeren door I-CBE & Z33.23 : studie nog uit te voeren door I-CBE |  |  | 62569 | 2022-12-30 | Minor | 1,2,3,4,5
| 67008 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | Y.SINT-KATHERINA-LOMBEEK | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-24 | 45167.0417 | 2024-09-28 | 45167.1944 | 5d, 03:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | massificatie onderhoud ABL FGSP vrij |  |  | 67008 | 2023-03-16 | Minor | 1,2,3,4,5
| 59043 | Gent - Mechelen | < > | DENDERLEEUW | AALST | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-24 | 45167.0035 | 2024-09-28 | 45167.1944 | 5d, 04:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | Omvorming rooster Denderleeuw Afwerking |  |  | 59043 | 2023-03-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63461 | Gent - Mechelen | < > | AALST | SCHELLEBELLE | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-24 | 45167.0035 | 2024-09-28 | 45167.191 | 5d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud Y FCB niet in FLS SP I-II-III inbegrepen |  |  | 63461 | 2023-03-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63427 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ANTWERPEN-OOST | Y.HOLLAND | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-26 | 45167.375 | 2024-09-26 | 45167.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Schouwen, smeren van spoortoestellen en onderhoudswerken lopend spoor en spoortoestellen |  |  | 63427 | 2023-01-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| 60072 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ZONHOVEN | MOL | 2024 | 2024 | 39 | 40 | 2024-09-27 | 45167.9583 | 2024-09-30 | 45167.25 | 2d, 07:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | vernieuwing OW'en en onderhoud + Railvernieuwing Heusden |  |  | 60072 | 2023-06-20 | Medium | 5,6
| 58341 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | HAACHT | 2024 | 2024 | 39 | 40 | 2024-09-27 | 45167.9792 | 2024-09-30 | 45167.1667 | 2d, 04:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | vernieuwen Muizen rooster T (samen met L27B) + COLT 58360 BIJGEVOEGD |  |  | 58341 | 2022-12-20 | Medium | 5,6
| 63445 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT | LUCHTBAL-ROOSTER S | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-27 | 45167.375 | 2024-09-27 | 45167.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Schouwen, smeren van spoortoestellen en onderhoudswerken lopend spoor en spoortoestellen |  |  | 63445 | 2023-01-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| 53697 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | LEUVEN | 2024 | 2024 | 39 | 40 | 2024-09-28 | 45167.0069 | 2024-09-30 | 45167.1667 | 2d, 03:50h | Continuous |  | T | [9 empty] | Herelektrificatie, perronvernieuwing, vernieuwing Muizen Rooster T Afwerkingsweekend 4/4 Zie dossier 2024 - L53 Muizen-Haacht Leuven FINAL |  |  | 53697 | 2022-05-04 | Medium | 5,6
| 62501 | Antwerp - Montzen | < > | LIEGE-GUILLEMINS | HERSTAL | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-28 | 45167.0312 | 2024-09-28 | 45167.2326 | 1d, 04:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | Visite de voie tunnel L34 AI41 |  |  | 62501 | 2023-01-16 | Minor | 1,2,3,4,5
| 60448 | Zeebrügge - Gent | < > | BRUGGE | BLANKENBERGE | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-28 | 45167.9965 | 2024-09-29 | 45167.25 | 1d, 06:05h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud L51 -51A-51B TCR 464409 |  |  | 60448 | 2023-04-26 | Minor | 5,6
| 64487 | Gent - Mechelen | < > | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | DENDERLEEUW | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-29 | 45167.0278 | 2024-09-29 | 45167.1736 | 1d, 03:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | ETCS L2-IL_NW_P023_L50_Gent - Denderleeuw_ETCS Testen, meewerken niet mogelijk |  |  | 64487 | 2023-03-14 | Minor | 5,6
| 60001 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-29 | 45167.0208 | 2024-09-29 | 45167.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster |  |  | 60001 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
| 58666 | Antwerp - Montzen | < > | Y.DRIEHOEKSTRAAT | ANTWERPEN-LUCHTBAL | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-29 | 45167.25 | 2024-09-29 | 45167.7361 | 1d, 11:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | 304 statiestraat , tussen Y laarsebeek en Y driehoekstraat |  |  | 58666 | 2022-05-17 | Minor | 5,6
| 58073 | Antwerp - Montzen | < > | MOL | Y.ZONHOVEN | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-09-30 | 45167.9583 | 2024-10-04 | 45167.2083 | 4d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | railvernieuwing Heusden sporen A+B + Schilderen brug Balen |  |  | 58073 | 2023-05-12 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62290 | Gent - Mechelen | < > | Y.LAEKEN | Y.BOCKSTAEL | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-09-30 | 45167.9965 | 2024-10-05 | 45167.2222 | 5d, 05:25h | Periodical |  | T | [9 empty] | P781301 Bockstael vernieuwen perron 1+2 |  |  | 62290 | 2023-03-06 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62570 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN | KONTICH-LINT | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-09-30 | 45167.9931 | 2024-10-05 | 45167.2014 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Reservatie onderhoud Z31.23 : studie nog uit te voeren door I-CBE & Z30.23 : studie nog uit te voeren door I-CBE |  |  | 62570 | 2023-06-07 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64163 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-09-30 | 45167.9931 | 2024-10-05 | 45167.1944 | 5d, 04:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | masterplan Mechelen L27+L53 spoor A + Spoor V in Mechelen station |  |  | 64163 | 2023-01-06 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64453 | Antwerp - Montzen | > | MONTZEN-GRIL M | REMERSDAAL | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-09-30 | 45167.375 | 2024-09-30 | 45167.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation |  |  | 64453 | 2023-04-05 | Minor | 1,2,3,4,5
| 67009 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | Y.SINT-KATHERINA-LOMBEEK | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-10-01 | 45167.0417 | 2024-10-05 | 45167.1944 | 5d, 03:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | massificatie onderhoud ABL FGSP vrij |  |  | 67009 | 2023-03-16 | Minor | 1,2,3,4,5
| 59044 | Gent - Mechelen | < > | DENDERLEEUW | AALST | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-10-01 | 45167.0035 | 2024-10-04 | 45167.1944 | 4d, 04:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | Omvorming rooster Denderleeuw Afwerking Niet R5 op R6 wegens TLO L75 |  |  | 59044 | 2023-03-14 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62867 | Mechelen - Montzen | < > | Y.BERCHEM-STADION | Y.ARENDSTRAAT | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-10-01 | 45167.0174 | 2024-10-01 | 45167.1875 | 1d, 04:05h | Periodical |  | T | [9 empty] | Periodiek schouwen van lopend spoor en spoortoestellen Z24.22 : studie nog uit te voeren door I-CBE & Z25.22 : studie nog uit te voeren door I-CBE |  |  | 62867 | 2022-12-29 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64406 | Antwerp - Montzen | > | Y.BERNEAU | BASSENGE | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-10-01 | 45167.4514 | 2024-10-01 | 45167.7222 | 1d, 06:30h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation |  |  | 64406 | 2023-04-05 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64411 | Antwerp - Montzen | > | Y.BERNEAU | BASSENGE | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-10-02 | 45167.4514 | 2024-10-02 | 45167.7222 | 1d, 06:30h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation |  |  | 64411 | 2023-04-05 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62883 | Mechelen - Montzen | < > | ANTWERPEN-CENTRAAL | Y.LUCHTBAL | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-10-03 | 45167.0347 | 2024-10-03 | 45167.184 | 1d, 03:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | Periodiek schouwen van lopend spoor en spoortoestellen Z22.22 : studie nog uit te voeren door I-CBE & Z02.22 : studie nog uit te voeren door I-CBE |  |  | 62883 | 2022-12-30 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64459 | Antwerp - Montzen | > | MONTZEN-GRIL M | MONTZEN-GRIL Q | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-10-03 | 45167.375 | 2024-10-03 | 45167.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - AW - Végétation |  |  | 64459 | 2023-04-05 | Minor | 1,2,3,4,5
| 60115 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ARENDSTRAAT | ANTWERPEN-CENTRAAL | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-10-03 | 45167.3958 | 2024-10-03 | 45167.625 | 1d, 05:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | onderhoud wissels antwerpen centraal (schouwen-metingen-smeren-kleine herstellingen) perronsporen 11-12-13-14 buiten dienst |  |  | 60115 | 2022-12-01 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58078 | Antwerp - Montzen | < > | LEOPOLDSBURG | ZOLDER | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 2024-10-04 | 45167.9583 | 2024-10-07 | 45167.1667 | 2d, 05:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | railvernieuwing Heusden sporen A+B |  |  | 58078 | 2023-03-01 | Medium | 5,6
| 63546 | Antwerp - Montzen | < > | Y.NAZARETH | Y.KRUISBERG | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 2024-10-05 | 45167.9583 | 2024-10-07 | 45167.2014 | 2d, 05:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | 4-5 weken weeknachten + zaterdagnachten (8h) juni-december Buitenwerken, meewerken mogelijk, CTL spoor A+B ETCS L2-IL_NO_P028_L15_L29_Lier - Herentals - Turnhout_ETCS |  |  | 63546 | 2023-02-02 | Minor | 5,6
| 55121 | Antwerp - Montzen | < > | MONTZEN-GRIL M | MONTZEN-FRONTIERE | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 2024-10-05 | 45167.0278 | 2024-10-07 | 45167.1667 | 2d, 03:20h | Continuous |  | T | [9 empty] | Entretien manuel et mécanisés des AW de Montzen grills N et Q, Botzelaer Entretien manuel et mécanisés de la voie courante UPM : 461766 |  |  | 55121 | 2023-04-05 | Medium | 5,6
| 64488 | Gent - Mechelen | < > | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | DENDERLEEUW | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-10-06 | 45167.0278 | 2024-10-06 | 45167.1736 | 1d, 03:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | ETCS L2-IL_NW_P023_L50_Gent - Denderleeuw_ETCS Testen, meewerken niet mogelijk |  |  | 64488 | 2023-03-14 | Minor | 5,6
| 60002 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-10-06 | 45167.0208 | 2024-10-06 | 45167.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster |  |  | 60002 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
| 61731 | Antwerp - Montzen | < > | FOURON-SAINT-MARTIN | MONTZEN-GRIL M | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-10-06 | 45167.375 | 2024-10-06 | 45167.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Entretien et interventions diverses sur caténaire |  |  | 61731 | 2023-04-20 | Minor | 5,6
| 55954 | Antwerp - Montzen | < > | TONGEREN | GLONS | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-07 | 45167.9583 | 2024-10-12 | 45167.2083 | 5d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Dans le CBP - Entretien manuel et mécanisés des AW de Y. Glons, Bassenge, Visé-Haut - Entretien manuel et mécanisés de la voie courante - Entretien dans les Tunnels |  |  | 55954 | 2023-02-27 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62572 | Antwerp - Montzen | < > | Y.NAZARETH | Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-07 | 45167.9583 | 2024-10-12 | 45167.1875 | 5d, 05:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Reservatie onderhoud 'ZCC.23 : studie nog uit te voeren door I-CBE & Z28.25 : studie nog uit te voeren door I-CBE + Onderhoud Z28.25 : studie nog uit te voeren door I-CBE COLT 62961 |  |  | 62572 | 2022-12-29 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63547 | Antwerp - Montzen | < > | Y.NAZARETH | Y.ZONHOVEN | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-07 | 45167.9583 | 2024-10-13 | 45167.2014 | 6d, 05:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | Buitenwerken, meewerken mogelijk, CTL spoor A+B ETCS L2-IL_NO_P028_L15_L29_Lier - Herentals - Turnhout_ETCS + Railvernieuwing + Opkuis, meewerken mogelijk, CTL spoor A+B IL for ETCS_IL-SML_NO_L15_Herentals IL for ETCS_IL-SML_NO_L15_Olen COLT 631 |  |  | 63547 | 2023-03-01 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
| 62270 | Antwerp - Montzen | < > | LIERS | Y.GLONS | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-07 | 45167.9375 | 2024-10-12 | 45167.2292 | 5d, 07:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Z18.41 - Principe 3 Maintenance AI41 |  |  | 62270 | 2023-02-10 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58484 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-07 | 45167.9653 | 2024-10-11 | 45167.1736 | 4d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge + Onderhoud werkveld 6 FGSP SP X - XI - XII *R5/R6 in Weekend TLO |  |  | 58484 | 2023-05-10 | Minor | 1,2,3,4,5
| 59973 | Antwerp - Montzen | < > | DIEST | Y.ZUID DRIEHOEK AARSCHOT | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-07 | 45167.9653 | 2024-10-12 | 45167.1979 | 5d, 05:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoudszone Z23.24 |  |  | 59973 | 2023-03-17 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62291 | Gent - Mechelen | < > | Y.LAEKEN | Y.BOCKSTAEL | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-07 | 45167.9965 | 2024-10-12 | 45167.2222 | 5d, 05:25h | Periodical |  | T | [9 empty] | P781301 Bockstael vernieuwen perron 1+2 |  |  | 62291 | 2023-03-06 | Minor | 1,2,3,4,5
| 61921 | Mechelen - Montzen | < > | SCHAERBEEK | Y.HAREN-NORD | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-07 | 45167.3958 | 2024-10-11 | 45167.625 | 5d, 05:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoudszone FSR_10 Area CE volgens onderhoudskalender 2024 Buitendienststelling L27 Y Groep G overdag buiten de spitsuren voor onderhoudswerken. |  |  | 61921 | 2023-03-06 | Minor | 1,2,3,4,5
| 59046 | Gent - Mechelen | < > | DENDERLEEUW | AALST | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-08 | 45167.0035 | 2024-10-12 | 45167.1944 | 5d, 04:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | Omvorming rooster Denderleeuw Afwerking |  |  | 59046 | 2023-03-14 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63463 | Gent - Mechelen | < > | AALST | SCHELLEBELLE | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-08 | 45167.0035 | 2024-10-12 | 45167.191 | 5d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud Y FCB niet in FLS SP I-II-III inbegrepen |  |  | 63463 | 2023-03-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64429 | Antwerp - Montzen | > | FOURON-SAINT-MARTIN | VISE-HAUT | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-08 | 45167.375 | 2024-10-08 | 45167.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Végétation |  |  | 64429 | 2023-04-05 | Minor | 1,2,3,4,5
| 60802 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-D.S.-RHODESIE | ANTWERPEN-D.S.-RHODESIE | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-09 | 45167.25 | 2024-10-09 | 45167.75 | 1d, 12:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | massificatiewerken |  |  | 60802 | 2022-09-26 | Minor | 1,2,3,4,5
| 65540 | Zeebrügge - Gent | > | Y.PELIKAAN | KNOKKE | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-09 | 45167.375 | 2024-10-09 | 45167.6458 | 1d, 06:30h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Schouwen lopend spoor |  |  | 65540 | 2023-03-14 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64425 | Antwerp - Montzen | > | FOURON-SAINT-MARTIN | Y.VISE-HAUT | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-09 | 45167.375 | 2024-10-09 | 45167.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Végétation |  |  | 64425 | 2023-04-05 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64472 | Antwerp - Montzen | > | BOTZELAER | MONTZEN-GRIL Q | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-10 | 45167.375 | 2024-10-10 | 45167.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - AW - Végétation |  |  | 64472 | 2023-03-14 | Minor | 1,2,3,4,5
| 47308 | Antwerp - Montzen | < > | LIERS | Y.GLONS | 2024 | 2024 | 41 | 42 | 2024-10-11 | 45167.9583 | 2024-10-14 | 45167.2083 | 2d, 06:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Suppression PN19A UPM : 461926 |  |  | 47308 | 2023-04-05 | Medium | 5,6
| 62595 | Mechelen - Montzen | > | Y.NOORD GROENENHOEK | Y.ARENDSTRAAT | 2024 | 2024 | 41 | 42 | 2024-10-11 | 45167.9792 | 2024-10-14 | 45167.1875 | 2d, 05:00h | Continuous |  |  | LT+ST | [8 empty] | TOS 2222: Gekoppelde DOES: L27 sp A / L59/1 sp B Onderhoud wissels Y Noord Berchem BUV rest van Y.Noord Berchem buiten dienst anders beveiliging type 2 |  |  | 62595 | 2023-06-15 | Minor | 5,6
| 64449 | Antwerp - Montzen | > | REMERSDAAL | MONTZEN-GRIL N | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-11 | 45167.375 | 2024-10-11 | 45167.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation |  |  | 64449 | 2023-04-05 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58079 | Antwerp - Montzen | < > | LEOPOLDSBURG | ZOLDER | 2024 | 2024 | 41 | 42 | 2024-10-12 | 45167 | 2024-10-14 | 45167.1667 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | railvernieuwing Heusden sporen A+B |  |  | 58079 | 2023-03-01 | Medium | 5,6
| 58485 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | 2024 | 2024 | 41 | 42 | 2024-10-12 | 45167.0417 | 2024-10-14 | 45167.1667 | 2d, 03:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Aanleg 3de en 4de spoor L50D + massificatiewerken |  |  | 58485 | 2023-05-15 | Medium | 5,6
| 64164 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | Y.HEIKE | 2024 | 2024 | 41 | 42 | 2024-10-12 | 45167.0035 | 2024-10-14 | 45167.1944 | 2d, 04:35h | Continuous |  | T | [9 empty] | masterplan mechelen deels met L27,L53A en spoor V in station Mechelen + vernieuwen spoor L54,OW2 en AW01H WE met vertakking Heike inbegrepen BTS (L54?) tussen de weekends te voorzien |  |  | 64164 | 2023-05-24 | Medium | 5,6
| 61498 | Gent - Mechelen | < > | HAACHT-WIJKSPOOR | Y.DIJLEBRUG | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-13 | 45167.0069 | 2024-10-13 | 45167.25 | 1d, 05:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | Lossing rails L53 2024 |  |  | 61498 | 2022-12-15 | Minor | 5,6
| 64489 | Gent - Mechelen | < > | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | DENDERLEEUW | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-13 | 45167.0278 | 2024-10-13 | 45167.1736 | 1d, 03:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | ETCS L2-IL_NW_P023_L50_Gent - Denderleeuw_ETCS Testen, meewerken niet mogelijk |  |  | 64489 | 2023-03-15 | Minor | 5,6
| 60003 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-13 | 45167.0208 | 2024-10-13 | 45167.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster |  |  | 60003 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
| 61601 | Antwerp - Montzen | < > | Y.DRIEHOEKSTRAAT | ANTWERPEN-D.S.-RHODESIE | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-13 | 45167.25 | 2024-10-13 | 45167.7292 | 0d, 11:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | Onderhouden sporen, wissels, seinen, sk's,... |  |  | 61601 | 2023-01-02 | Medium | 5,6
| 60583 | Zeebrügge - Gent | < > | ZEEBRUGGE-STRAND | ZEEBRUGGE-BUNDEL DART-LINE | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-13 | 45167.5833 | 2024-10-13 | 45167.9167 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | R7 14.00-22.00 - Bundel Voorhaven West zone nr. 129: er worden max 3 sporen vrij gevraagd, overige sporen mogen bezet blijven - Zeebrugge strand blijft bereikbaar |  |  | 60583 | 2022-08-09 | Minor | 5,6
| 55955 | Antwerp - Montzen | < > | TONGEREN | GLONS | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-14 | 45167.9583 | 2024-10-18 | 45167.2083 | 4d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Dans le CBP - Entretien manuel et mécanisés des AW de Y. Glons, Bassenge, Visé-Haut - Entretien manuel et mécanisés de la voie courante - Entretien dans les Tunnels RQ 333 : nuit de vendredi à samedi hors CBP -> 4 nuits. ok ? |  |  | 55955 | 2023-02-27 | Minor | 1,2,3,4,5
| 60071 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ZONHOVEN | MOL | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-14 | 45167.9583 | 2024-10-18 | 45167.25 | 4d, 07:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | vernieuwing OW'en en onderhoud Railvernieuwing |  |  | 60071 | 2023-03-01 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63548 | Antwerp - Montzen | < > | Y.NAZARETH | OLEN | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-14 | 45167.9583 | 2024-10-20 | 45167.2014 | 6d, 05:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | 4-5 weken weeknachten + zaterdagnachten (8h) juni-december Buitenwerken, meewerken mogelijk, CTL spoor A+B ETCS L2-IL_NO_P028_L15_L29_Lier - Herentals - Turnhout_ETCS + Opkuis, meewerken mogelijk, CTL spoor A+B IL for ETCS_IL-SML_NO_L15_Herentals |  |  | 63548 | 2022-12-28 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
| 59515 | Antwerp - Montzen | > | LIERS | Y.GLONS | 2024 | 2024 | 42 | 43 | 2024-10-14 | 45167.9583 | 2024-10-25 | 45167.9167 | 11d, 23:00h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | ART 2min Suppression PN19A |  |  | 59515 | 2023-01-13 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
| 63275 | Gent - Mechelen | < > | LONDERZEEL | MECHELEN | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-14 | 45167.9514 | 2024-10-19 | 45167.2083 | 5d, 06:10h | Periodical |  | T | [9 empty] | Buitenwerken, meewerken mogelijk, CTL spoor A+B IL for ETCS_IL-SML_NO_L53_Mechelen - Londerzeel |  |  | 63275 | 2022-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63626 | Gent - Mechelen | < > | DENDERMONDE | LONDERZEEL | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-14 | 45167.9514 | 2024-10-19 | 45167.2014 | 5d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud FDR SP III-IV in FZL in |  |  | 63626 | 2022-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62972 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.DIEST | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-14 | 45167.9514 | 2024-10-19 | 45167.191 | 5d, 05:45h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoudszone Z22.24 + Buitenwerken ETCS L2-IL_NO_P027_L35_Aarschot - Hasselt_ETCS + vernieuwen OW 94 strail te Testelt |  |  | 62972 | 2023-03-31 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58486 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-14 | 45167.9653 | 2024-10-19 | 45167.1736 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge + Onderhoud werkveld 14 TLN FGSP SP XII-XI-X inbegrepen |  |  | 58486 | 2023-05-15 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62573 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN-DIJKSTRAAT | Y.BERCHEM-STADION | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-14 | 45167.9931 | 2024-10-19 | 45167.1944 | 5d, 04:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | Reservatie onderhoud Z32.23 : studie nog uit te voeren door I-CBE & Z33.23 : studie nog uit te voeren door I-CBE & Z15.23 : studie nog uit te voeren door I-CBE |  |  | 62573 | 2022-12-30 | Minor | 1,2,3,4,5
| 67344 | Zeebrügge - Gent | > | Y.BLAUWE TOREN | BLANKENBERGE | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-14 | 45167.3542 | 2024-10-15 | 45167.6458 | 2d, 07:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | onderhoud + schouwen SP A BD + perronspoor I |  |  | 67344 | 2023-03-27 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58578 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | DENDERMONDE | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-15 | 45167.0069 | 2024-10-18 | 45167.1979 | 4d, 04:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen wissels 01AD,01BD,02BD,02AD,03AD,03BD,04AD,04BD + Vernieuwen rails KP 9 553 - Kp 11 605 Perron I-II-III-IV buiten dienst CDS 108 buiten dienst * R5/R6 in weekend TLO |  |  | 58578 | 2022-05-18 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58549 | Zeebrügge - Gent | < > | Y.PELIKAAN | KNOKKE | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-15 | 45167.9792 | 2024-10-18 | 45167.1875 | 3d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Fietstunnel sportcentra Heist KP 112.000-112.100 *R5/R6 in weekend TLO |  |  | 58549 | 2023-05-15 | Minor | 1,2,3,4,5
| 65186 | Zeebrügge - Gent | < > | Y.WELLE | ANDERLECHT-GRIL OUEST | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-15 | 45167.0347 | 2024-10-19 | 45167.2014 | 5d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Massificatie onderhoud |  |  | 65186 | 2023-02-01 | Minor | 1,2,3,4,5
| 67348 | Zeebrügge - Gent | > | Y.BLAUWE TOREN | BLANKENBERGE | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-16 | 45167.3542 | 2024-10-17 | 45167.6458 | 2d, 07:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | onderhoud + schouwen SP B BD + perronspoor II Perronspoor III tot VII + bundel M ontoegankelijk |  |  | 67348 | 2023-03-27 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63428 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ANTWERPEN-OOST | Y.HOLLAND | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-17 | 45167.375 | 2024-10-17 | 45167.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Schouwen, smeren van spoortoestellen en onderhoudswerken lopend spoor en spoortoestellen |  |  | 63428 | 2023-01-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64481 | Antwerp - Montzen | > | MONTZEN-FRONTIERE | BOTZELAER | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-17 | 45167.375 | 2024-10-18 | 45167.625 | 2d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - AW - Végétation - Tunnel |  |  | 64481 | 2023-03-14 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63446 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT | LUCHTBAL-ROOSTER S | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-18 | 45167.375 | 2024-10-18 | 45167.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Schouwen, smeren van spoortoestellen en onderhoudswerken lopend spoor en spoortoestellen |  |  | 63446 | 2023-01-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62935 | Mechelen - Montzen | < > | Y.BERCHEM-STADION | Y.LUCHTBAL | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-18 | 45167.0174 | 2024-10-18 | 45167.184 | 1d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud + BRS testen Antwerpen NZ vaste nacht donderdag op vrijdag. 4u per nacht nodig |  |  | 62935 | 2022-12-30 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58572 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | DENDERMONDE | 2024 | 2024 | 42 | 43 | 2024-10-19 | 45167.0069 | 2024-10-21 | 45167.1979 | 2d, 04:35h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen wissels 01AD,01BD,02BD,02AD,03AD,03BD,04AD,04BD + Vernieuwen rails KP 9 553 - Kp 11 605 Perron I-II-III-IV buiten dienst CDS 108 buiten dienst |  |  | 58572 | 2022-05-18 | Medium | 5,6
| 58548 | Zeebrügge - Gent | < > | Y.PELIKAAN | KNOKKE | 2024 | 2024 | 42 | 43 | 2024-10-19 | 45167.0208 | 2024-10-21 | 45167.1875 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Fietstunnel sportcentra Heist KP 112.000-112.100 |  |  | 58548 | 2023-03-14 | Medium | 5,6
| 60026 | Antwerp - Montzen | < > | DIEST | Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-19 | 45167.25 | 2024-10-20 | 45167.9167 | 2d, 16:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | vernieuwen OW 94 strail te Testelt |  |  | 60026 | 2023-06-19 | Medium | 5,6
| 61499 | Gent - Mechelen | < > | HAACHT-WIJKSPOOR | Y.DIJLEBRUG | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-20 | 45167.0069 | 2024-10-20 | 45167.25 | 1d, 05:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | Lossing rails L53 2024 |  |  | 61499 | 2022-12-15 | Minor | 5,6
| 64490 | Gent - Mechelen | < > | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | DENDERLEEUW | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-20 | 45167.0278 | 2024-10-20 | 45167.1736 | 1d, 03:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | ETCS L2-IL_NW_P023_L50_Gent - Denderleeuw_ETCS Testen, meewerken niet mogelijk |  |  | 64490 | 2023-03-15 | Minor | 5,6
| 60004 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-20 | 45167.0208 | 2024-10-20 | 45167.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster |  |  | 60004 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
| 58233 | Antwerp - Montzen | < > | Y.HOLLAND | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | 2024 | 2024 | 42 | 43 | 2024-10-20 | 45167.0417 | 2024-10-21 | 45167.1667 | 1d, 03:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | 304 statiestraat tussen Y laarsebeek en Y schijn + Vervangen spoorstaven van Y Holland tot Antwerpen Dam COLT 62772 |  |  | 58233 | 2023-06-07 | Medium | 5,6
| 62575 | Antwerp - Montzen | < > | Y.DRABSTRAAT | Y.NAZARETH | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-21 | 45167.9583 | 2024-10-26 | 45167.2014 | 5d, 05:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | Reservatie onderhoud ZAA.23 : studie nog uit te voeren door I-CBE & Z07.23 : studie nog uit te voeren door I-CBE |  |  | 62575 | 2022-12-28 | Minor | 1,2,3,4,5
| 60069 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ZONHOVEN | MOL | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-21 | 45167.9583 | 2024-10-26 | 45167.25 | 5d, 07:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | vernieuwing OW'en en onderhoud Railvernieuwing Heusden |  |  | 60069 | 2023-03-01 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63549 | Antwerp - Montzen | < > | Y.NAZARETH | OLEN | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-21 | 45167.9583 | 2024-10-27 | 45167.2014 | 6d, 05:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | 4-5 weken weeknachten + zaterdagnachten (8h) juni-december Buitenwerken, meewerken mogelijk, CTL spoor A+B ETCS L2-IL_NO_P028_L15_L29_Lier - Herentals - Turnhout_ETCS + Opkuis, meewerken mogelijk, CTL spoor A+B IL for ETCS_IL-SML_NO_L15_Herentals |  |  | 63549 | 2022-12-28 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
| 63276 | Gent - Mechelen | < > | LONDERZEEL | MECHELEN | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-21 | 45167.9514 | 2024-10-25 | 45167.2014 | 4d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Buitenwerken, meewerken mogelijk, CTL spoor A+B IL for ETCS_IL-SML_NO_L53_Mechelen - Londerzeel *Nacht R5/R6 zit al in 9 daagse TLO |  |  | 63276 | 2022-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63627 | Gent - Mechelen | < > | DENDERMONDE | LONDERZEEL | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-21 | 45167.9514 | 2024-10-26 | 45167.2014 | 5d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud FDR SP III-IV in FZL in |  |  | 63627 | 2022-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| 59834 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.GLONS | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-21 | 45167.9653 | 2024-10-25 | 45167.2014 | 4d, 05:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | afschaffen 7 overwegen Bilzen + onderhoudszone Z21.24 + Dans le CBP - Entretien manuel et mécanisés des AW de Y. Glons, Bassenge, Visé-Haut - Entretien manuel et mécanisés de la voie courante - Entretien dans les Tunnels |  |  | 59834 | 2023-08-24 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58487 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-21 | 45167.9653 | 2024-10-26 | 45167.1736 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge + Onderhoud zie schets Jens werkveld 9 L50A6 FGSP rooster kant kust thv SP I tem IV - Y Assels Toegang Bundel L/M afgesloten ! perron I tem IV reeds in BD stelling voor Masterplan Gent |  |  | 58487 | 2023-05-16 | Minor | 1,2,3,4,5
| 60940 | Zeebrügge - Gent | > | Y.PELIKAAN | KNOKKE | 2024 | 2024 | 43 | 44 | 2024-10-21 | 45167.1875 | 2024-10-28 | 45167.1875 | 7d, 00:00h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | BTS Fietstunnel sportcentra Heist KP 112.000-112.100 |  |  | 60940 | 2023-06-01 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
| 59706 | Mechelen - Montzen | < > | Y.NOORD BERCHEM | Y.LUCHTBAL | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-21 | 45167.9931 | 2024-10-25 | 45167.1806 | 4d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | onderhoud NZ verbinding (Antwerpen Centraal) hangt vast aan 61148 (L27) |  |  | 59706 | 2022-09-20 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58579 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | DENDERMONDE | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-22 | 45167.0069 | 2024-10-26 | 45167.1979 | 5d, 04:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen wissels 01AD,01BD,02BD,02AD,03AD,03BD,04AD,04BD + Vernieuwen rails KP 9 553 - Kp 11 605 Perron I-II-III-IV buiten dienst CDS 108 buiten dienst |  |  | 58579 | 2022-05-18 | Minor | 1,2,3,4,5
| 61148 | Mechelen - Montzen | < > | Y.NOORD BERCHEM | ANTWERPEN-CENTRAAL | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-22 | 45167.0278 | 2024-10-25 | 45167.1806 | 4d, 03:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | onderhoud NZ verbinding (Antwerpen Centraal) hangt samen met Colt 59706 |  |  | 61148 | 2022-09-20 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62576 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | MECHELEN | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-22 | 45167 | 2024-10-26 | 45167.1944 | 5d, 04:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | Reservatie onderhoud Z02.23.02 : studie nog uit te voeren door I-CBE |  |  | 62576 | 2023-06-07 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58550 | Zeebrügge - Gent | < > | Y.PELIKAAN | KNOKKE | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-22 | 45167.0208 | 2024-10-26 | 45167.1875 | 5d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Fietstunnel sportcentra Heist KP 112.000-112.100 R6 tot 06u00. |  |  | 58550 | 2023-05-16 | Minor | 1,2,3,4,5
| 65202 | Zeebrügge - Gent | < > | Y.WELLE | ANDERLECHT-GRIL OUEST | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-22 | 45167.0347 | 2024-10-26 | 45167.2014 | 5d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Massificatie onderhoud |  |  | 65202 | 2023-02-01 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64394 | Antwerp - Montzen | > | Y.GLONS | BASSENGE | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-23 | 45167.3819 | 2024-10-23 | 45167.625 | 1d, 05:50h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation |  |  | 64394 | 2023-03-14 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64439 | Antwerp - Montzen | > | FOURON-SAINT-MARTIN | REMERSDAAL | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-24 | 45167.375 | 2024-10-24 | 45167.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation |  |  | 64439 | 2023-04-05 | Minor | 1,2,3,4,5
| 60116 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ARENDSTRAAT | ANTWERPEN-CENTRAAL | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-24 | 45167.3958 | 2024-10-24 | 45167.625 | 1d, 05:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | onderhoud wissels antwerpen centraal (schouwen-metingen-smeren-kleine herstellingen) perronsporen 11-12-13-14 buiten dienst |  |  | 60116 | 2022-12-01 | Minor | 1,2,3,4,5
| 60073 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ZONHOVEN | MOL | 2024 | 2024 | 43 | 44 | 2024-10-25 | 45167.9583 | 2024-10-28 | 45167.25 | 2d, 07:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | vernieuwing OW'en en onderhoud |  |  | 60073 | 2022-07-12 | Medium | 5,6
| 62502 | Antwerp - Montzen | < > | LIEGE-GUILLEMINS | HERSTAL | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-26 | 45167.0312 | 2024-10-26 | 45167.2326 | 1d, 04:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | Visite de voie tunnel L34 AI41 |  |  | 62502 | 2023-01-18 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58777 | Mechelen - Montzen | < > | Y.HAREN-NORD | VILVOORDE | 2024 | 2024 | 43 | 44 | 2024-10-26 | 45167 | 2024-10-28 | 45167.1667 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Werken werkvennootschap voor de werken aan de ring van Brussel --> viaduct Vilvoorde - Periode 27/11/2024 – 07/01/2025: 1 weekend volledige onderbreking (L27 – montage moot 18) - Periode 05/05/2025 – 03/06/2025: 1 weekend volledige onderbreking (L27 |  |  | 58777 | 2022-07-27 | Medium | 5,6
| 64165 | Mechelen - Montzen | < > | Y.WEERDE | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2024 | 2024 | 43 | 44 | 2024-10-26 | 45167.0208 | 2024-10-28 | 45167.1667 | 2d, 03:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | masterplan mechelen: L53 BD voor 9 dagen tijdens lange TLO. NO werkt mee voor masterplan Mechelen. Bijkomend hebben zij TLO L27 nodig tussen Y.Weerde en Nekkerspoel. |  |  | 64165 | 2023-01-06 | Medium | 5,6
| 53177 | Gent - Mechelen | < > | LONDERZEEL | MECHELEN | 2024 | 2024 | 43 | 45 | 2024-10-26 | 45167.0208 | 2024-11-04 | 45167.1667 | 9d, 03:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | IDS ETCS - Mechelen-Londerzeel 9 dagen TLO herlading ROCS op 27/10 van 00:30 tot 04:30 ===>geen bewerkingen door seinhuis mogelijk |  |  | 53177 | 2023-05-16 | High | 1,2,3,4,5,6,7
| 70349 | Gent - Mechelen | < > | LONDERZEEL | DENDERMONDE | 2024 | 2024 | 43 | 45 | 2024-10-26 | 45167.0208 | 2024-11-04 | 45167.1667 | 9d, 03:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | IDS ETCS - Mechelen-Londerzeel 9 dagen TLO herlading ROCS op 27/10 van 00:30 tot 04:30 ===>geen bewerkingen door seinhuis mogelijk |  |  | 70349 | 2023-08-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7
| 64491 | Gent - Mechelen | < > | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | DENDERLEEUW | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-27 | 45167.0278 | 2024-10-27 | 45167.1736 | 1d, 03:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | ETCS L2-IL_NW_P023_L50_Gent - Denderleeuw_ETCS Testen, meewerken niet mogelijk |  |  | 64491 | 2023-03-15 | Minor | 5,6
| 63189 | Antwerp - Montzen | < > | LIER | OLEN | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 2024-10-28 | 45167.9583 | 2024-10-31 | 45167.2014 | 3d, 05:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | Opkuis, meewerken mogelijk, CTL spoor A+B IL for ETCS_IL-SML_NO_L15_Herentals IL for ETCS_IL-SML_NO_L15_Olen + Reservatie onderhoud 'ZBB.23 : studie nog uit te voeren door I-CBE COLT 62577 |  |  | 63189 | 2022-12-28 | Minor | 1,2,3,4,5
| 60070 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ZONHOVEN | MOL | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 2024-10-28 | 45167.9583 | 2024-10-31 | 45167.25 | 3d, 07:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | vernieuwing OW'en en onderhoud Railvernieuwing Heusden |  |  | 60070 | 2023-03-01 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58489 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 2024-10-28 | 45167.9653 | 2024-11-02 | 45167.1736 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge + Onderhoud werkveld 14 TLN FGSP SP XII-XI-X inbegrepen |  |  | 58489 | 2023-05-16 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58330 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | MUIZEN | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 2024-10-28 | 45167.9931 | 2024-11-02 | 45167.1667 | 5d, 04:10h | Periodical |  | T | [9 empty] | Brug Leuvensesteenweg, voorbereiding BVL (rooster N niet beschikbaar L27) deels samen met L27,L53 |  |  | 58330 | 2022-07-18 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62264 | Antwerp - Montzen | < > | LIEGE-GUILLEMINS | LIERS | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 2024-10-28 | 45167.9549 | 2024-11-02 | 45167.1771 | 5d, 05:20h | Periodical |  | T | [9 empty] | Z11.41 + Z17.41 - Principe 3 maintenance AI41 |  |  | 62264 | 2023-02-23 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64167 | Mechelen - Montzen | < > | Y.WEERDE | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 2024-10-28 | 45167.1667 | 2024-11-02 | 45167.0035 | 5d, 20:05h | Continuous |  | T | [9 empty] | masterplan mechelen: L53 BD voor 9 dagen tijdens lange TLO. NO werkt mee voor masterplan Mechelen. Bijkomend hebben zij TLO L27 nodig tussen Y.Weerde en Nekkerspoel. |  |  | 64167 | 2023-01-12 | Medium | 1,2,3,4,5
| 58580 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | DENDERMONDE | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 2024-10-29 | 45167.0069 | 2024-11-02 | 45167.1979 | 5d, 04:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen wissels 01AD,01BD,02BD,02AD,03AD,03BD,04AD,04BD + Vernieuwen rails KP 9 553 - Kp 11 605 Perron I-II-III-IV buiten dienst CDS 108 buiten dienst |  |  | 58580 | 2022-08-25 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62578 | Mechelen - Montzen | < > | Y.WEERDE | MECHELEN-DIJKSTRAAT | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 2024-10-29 | 45167 | 2024-11-01 | 45167.1944 | 4d, 04:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | Reservatie onderhoud Z02.23 : studie nog uit te voeren door I-CBE & ZGG.23 : studie nog uit te voeren door I-CBE & Z05.23 : studie nog uit te voeren door I-CBE |  |  | 62578 | 2023-06-07 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64403 | Antwerp - Montzen | > | BASSENGE | RACC.VISE-CBR | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 2024-10-30 | 45167.3819 | 2024-10-30 | 45167.6667 | 1d, 06:50h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation |  |  | 64403 | 2023-03-14 | Minor | 1,2,3,4,5
| 55023 | Antwerp - Montzen | < > | Y.NAZARETH | GEEL | 2024 | 2024 | 44 | 45 | 2024-11-01 | 45167.1667 | 2024-11-04 | 45167.1667 | 3d, 00:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Indienstname ETCS +Brugdag. Meewerken niet mogelijk Back-up |  |  | 55023 | 2022-05-17 | Medium | 5,6
| 61735 | Antwerp - Montzen | < > | TONGEREN | LIERS | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 2024-11-02 | 45167.9583 | 2024-11-03 | 45167.2361 | 1d, 06:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | Entretien des liaisons + ligne + composants Prolongation VA + VB L.24 vers Bassenge |  |  | 61735 | 2023-02-27 | Minor | 5,6
| 64166 | Mechelen - Montzen | < > | Y.WEERDE | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2024 | 2024 | 44 | 45 | 2024-11-02 | 45167.0035 | 2024-11-04 | 45167.1667 | 2d, 03:55h | Continuous |  | T | [9 empty] | masterplan mechelen: L53 BD voor 9 dagen tijdens lange TLO. NO werkt mee voor masterplan Mechelen. Bijkomend hebben zij TLO L27 nodig tussen Y.Weerde en Nekkerspoel. |  |  | 64166 | 2023-01-06 | Medium | 5,6
| 64492 | Gent - Mechelen | < > | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | DENDERLEEUW | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 2024-11-03 | 45167.0278 | 2024-11-03 | 45167.1736 | 1d, 03:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | ETCS L2-IL_NW_P023_L50_Gent - Denderleeuw_ETCS Testen, meewerken niet mogelijk |  |  | 64492 | 2023-03-15 | Minor | 5,6
| 60005 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 2024-11-03 | 45167.0208 | 2024-11-03 | 45167.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster |  |  | 60005 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
| 62593 | Mechelen - Montzen | < > | KONTICH-LINT | Y.DRABSTRAAT | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 2024-11-03 | 45167.25 | 2024-11-03 | 45167.7361 | 1d, 11:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | TOS 2222: Onderhoud wissels Y Liersesteenweg , Y-Krijgsbaan en Y-Zuid Groenenhoek. |  |  | 62593 | 2022-12-29 | Minor | 5,6
| 61730 | Antwerp - Montzen | < > | FOURON-SAINT-MARTIN | MONTZEN-GRIL M | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 2024-11-03 | 45167.375 | 2024-11-03 | 45167.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Entretien et interventions diverses sur caténaire |  |  | 61730 | 2023-02-27 | Minor | 5,6
| 63105 | Antwerp - Montzen | < > | OLEN | Y.ZONHOVEN | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 2024-11-04 | 45167.9583 | 2024-11-08 | 45167.2014 | 4d, 05:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud Z01.24 : studie nog uit te voeren door I-CBE + Onderhoud Z03.24 : studie nog uit te voeren door I-CBE COLT 63116 + railvernieuwing Heusden sporen A+B COLT 58073 |  |  | 63105 | 2022-12-28 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62601 | Mechelen - Montzen | > | Y.NOORD GROENENHOEK | Y.ARENDSTRAAT | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 2024-11-04 | 45167.9792 | 2024-11-09 | 45167.1875 | 5d, 05:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | TOS 2222: Gekoppelde DOES: L27 sp B / L59/1 sp A: Onderhoud wissels Y Noord Berchem |  |  | 62601 | 2023-06-07 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58342 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | Y.LEUVEN-BUNDEL M | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 2024-11-04 | 45167.9722 | 2024-11-08 | 45167.2083 | 4d, 05:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | railvernieuwing (nodig wegens veel railfouten) + herelectrificatie (bijkomend) + Onderhoud Z04.25 : studie nog uit te voeren door I-CBE |  |  | 58342 | 2023-03-23 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64340 | Gent - Mechelen | < > | Y.MELLE-WEST | GENT-SINT-PIETERS | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 2024-11-04 | 45167.9722 | 2024-11-09 | 45167.2083 | 5d, 05:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | ETCS L2-IL_NW_P008_L50A_Gent Sint Pieters_ETCS Testen, meewerken niet mogelijk |  |  | 64340 | 2023-01-17 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62292 | Gent - Mechelen | < > | Y.LAEKEN | Y.BOCKSTAEL | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 2024-11-04 | 45167.9965 | 2024-11-09 | 45167.2222 | 5d, 05:25h | Periodical |  | T | [9 empty] | P781301 Bockstael vernieuwen perron 1+2 |  |  | 62292 | 2023-03-07 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63527 | Gent - Mechelen | < > | DENDERLEEUW | JETTE | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 2024-11-04 | 45167.9965 | 2024-11-09 | 45167.2153 | 5d, 05:15h | Periodical |  | T | [9 empty] | onderhoud |  |  | 63527 | 2022-12-12 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62265 | Antwerp - Montzen | < > | LIEGE-GUILLEMINS | LIERS | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 2024-11-04 | 45167.9549 | 2024-11-09 | 45167.1771 | 5d, 05:20h | Periodical |  | T | [9 empty] | Z11.41 + Z17.41 - Principe 3 maintenance AI41 |  |  | 62265 | 2023-02-27 | Minor | 1,2,3,4,5
| 61912 | Mechelen - Montzen | > | SCHAERBEEK | Y.SCHAERBEEK-GROUPE G | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 2024-11-04 | 45167.4271 | 2024-11-08 | 45167.625 | 5d, 04:45h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Onderhoudszone FSR_03 volgens onderhoudskalender Area CE Lokale wissels te FSR thv sporen A L27 en B L36, FSR sp IX,X en XI |  |  | 61912 | 2023-03-07 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58581 | Gent - Mechelen | > | SCHELLEBELLE | DENDERMONDE | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 2024-11-05 | 45167.0069 | 2024-11-09 | 45167.1979 | 5d, 04:35h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen wissels + Vernieuwen rails DOES wegens geen CBP - FDR SP IV tem IX mee buiten dienst, bundel toegankelijk kan FM, CDS 108 mee BD R5/R6 does mogelijk tot 06u |  |  | 58581 | 2022-08-26 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58150 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 2024-11-05 | 45167.0104 | 2024-11-08 | 45167.1979 | 4d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | afbraak trapkooien perrons Vilvoorde ==>sporen 1+2 buiten dienst |  |  | 58150 | 2023-05-10 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63429 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ANTWERPEN-OOST | Y.HOLLAND | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 2024-11-07 | 45167.375 | 2024-11-07 | 45167.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Schouwen, smeren van spoortoestellen en onderhoudswerken lopend spoor en spoortoestellen |  |  | 63429 | 2023-01-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62635 | Mechelen - Montzen | > | Y.BERCHEM-STADION | Y.NOORD BERCHEM | 2024 | 2024 | 45 | 46 | 2024-11-08 | 45167.9792 | 2024-11-11 | 45167.1875 | 2d, 05:00h | Continuous |  |  | LT+ST | [8 empty] | TOS 2222: Onderhoud wissels Y Noord Groenenhoek periodiciteit: 3 keer/jaar buitendienststelling zoals colt 57506 - 57507 van 2023. Lijn 27 sp. B. (Antwerpen Berchem perronspoor 5) + deel L27/2 sporen A + B |  |  | 62635 | 2023-06-07 | Minor | 5,6
| 63447 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT | LUCHTBAL-ROOSTER S | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 2024-11-08 | 45167.375 | 2024-11-08 | 45167.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Schouwen, smeren van spoortoestellen en onderhoudswerken lopend spoor en spoortoestellen |  |  | 63447 | 2023-01-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58343 | Gent - Mechelen | < > | MUIZEN-ROOSTER T | LEUVEN | 2024 | 2024 | 45 | 46 | 2024-11-09 | 45167 | 2024-11-12 | 45167.1667 | 3d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | railvernieuwing nodig wegens veel railfouten) |  |  | 58343 | 2023-04-26 | Medium | 5,6
| 58147 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2024 | 2024 | 45 | 46 | 2024-11-09 | 45167.0208 | 2024-11-11 | 45167.1667 | 2d, 03:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | afbraak trapkooien perrons Vilvoorde plaatsen van de portieken trapkooien stalen verbindingsbalk perron 1‐2 + aanvoer materiaal + kraan straat ==>sporen 1+2buiten dienst |  |  | 58147 | 2023-05-10 | Medium | 5,6
| 58574 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | DENDERMONDE | 2024 | 2024 | 45 | 46 | 2024-11-09 | 45167.25 | 2024-11-11 | 45167.1979 | 2d, 22:45h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen wissels 01AD,01BD,02BD,02AD,03AD,03BD,04AD,04BD + Vernieuwen rails KP 9 553 - Kp 11 605 Perron I-II-III-IV buiten dienst CDS 108 buiten dienst Start R6 wegens geen CBP mogelijk R5/R6 R5/R6 DOES met CoLT 58581 |  |  | 58574 | 2022-08-26 | Medium | 5,6
| 60449 | Zeebrügge - Gent | < > | BRUGGE | BLANKENBERGE | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 2024-11-09 | 45167.9965 | 2024-11-10 | 45167.25 | 1d, 06:05h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud L51 -51A-51B TCR 464410 |  |  | 60449 | 2023-04-26 | Minor | 5,6
| 55024 | Antwerp - Montzen | < > | Y.NAZARETH | GEEL | 2024 | 2024 | 45 | 46 | 2024-11-09 | 45167.1667 | 2024-11-12 | 45167.1667 | 3d, 00:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Indienstname ETCS +Brugdag. Meewerken niet mogelijk Back-up |  |  | 55024 | 2022-12-28 | Medium | 5,6
| 60006 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 2024-11-10 | 45167.0208 | 2024-11-10 | 45167.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster |  |  | 60006 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
| 61602 | Antwerp - Montzen | < > | Y.DRIEHOEKSTRAAT | ANTWERPEN-D.S.-RHODESIE | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 2024-11-10 | 45167.25 | 2024-11-10 | 45167.7292 | 0d, 11:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | Onderhouden sporen, wissels, seinen, sk's,... |  |  | 61602 | 2023-01-02 | Medium | 5,6
| 64921 | Antwerp - Montzen | < > | Y.DRIEHOEKSTRAAT | ANTWERPEN-D.S.-RHODESIE | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 2024-11-10 | 45167.3125 | 2024-11-10 | 45167.5208 | 1d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Antwerpen Noord Buitendienststellen van de van de volledige overeenkomstige EBP-zone gedurende minimaal 4 uur te bepalen tussen 06.00 uur en 14.00 uur Update EBP release to last version R-447105 |  |  | 64921 | 2023-01-27 | Minor | 5,6
| 58344 | Gent - Mechelen | < > | MUIZEN-ROOSTER T | LEUVEN | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-11 | 45167.9722 | 2024-11-15 | 45167.1667 | 4d, 04:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | railvernieuwing (nodig wegens veel railfouten) |  |  | 58344 | 2023-04-26 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63190 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ALBERTKANAAL | OLEN | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-12 | 45167.9583 | 2024-11-16 | 45167.2014 | 4d, 05:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | Opkuis, meewerken mogelijk, CTL spoor A+B IL for ETCS_IL-SML_NO_L15_Herentals IL for ETCS_IL-SML_NO_L15_Olen |  |  | 63190 | 2022-12-28 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63623 | Gent - Mechelen | < > | DENDERMONDE | MECHELEN | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-12 | 45167.9583 | 2024-11-16 | 45167.2049 | 4d, 05:55h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud FDR SP III-IV in + ETCS L2-IL_NO_P033_L53_Dendermonde - Mechelen_ETCS |  |  | 63623 | 2023-03-17 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62581 | Mechelen - Montzen | < > | SCHAERBEEK | Y.ABEELSTRAAT | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-12 | 45167.9931 | 2024-11-16 | 45167.2014 | 4d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Reservatie onderhoud Z01.23 : studie nog uit te voeren door I-CBE & Z03.23 : studie nog uit te voeren door I-CBE |  |  | 62581 | 2022-12-30 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62241 | Mechelen - Montzen | < > | BRUXELLES-NORD | SCHAERBEEK | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-12 | 45167.0174 | 2024-11-16 | 45167.1875 | 5d, 04:05h | Periodical |  | T | [9 empty] | P137304: Upgrade SI zone H B L25 : sein J12-E.8 -> sein DX5-L.8 A L25 : sein JX11-E.8 -> sein D6-L.8 B L27 : sein T-F.8 -> sein DX7-L.8 |  |  | 62241 | 2023-04-04 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58582 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | DENDERMONDE | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-13 | 45167.0069 | 2024-11-15 | 45167.1979 | 3d, 04:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen wissels 01AD,01BD,02BD,02AD,03AD,03BD,04AD,04BD + Vernieuwen rails KP 9 553 - Kp 11 605 Perron I-II-III-IV buiten dienst CDS 108 buiten dienst *R5/R6 in weekend TLO *11/11 niet inbegrepen |  |  | 58582 | 2023-03-15 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64353 | Gent - Mechelen | < > | EREMBODEGEM | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-13 | 45167.0035 | 2024-11-16 | 45167.191 | 4d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | ETCS L2-IL_NW_P023_L50_Gent - Denderleeuw_ETCS Download, meewerken mogelijk *11-11 niet inbegrepen |  |  | 64353 | 2023-06-01 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64421 | Antwerp - Montzen | > | VISE-HAUT | Y.BERNEAU | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-13 | 45167.3819 | 2024-11-13 | 45167.6667 | 1d, 06:50h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Végétation |  |  | 64421 | 2023-03-14 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64468 | Antwerp - Montzen | > | MONTZEN-GRIL Q | BOTZELAER | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-14 | 45167.3333 | 2024-11-14 | 45167.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - AW - Végétation |  |  | 64468 | 2023-03-14 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62884 | Mechelen - Montzen | < > | ANTWERPEN-CENTRAAL | Y.LUCHTBAL | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-14 | 45167.0347 | 2024-11-14 | 45167.1806 | 1d, 03:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Periodiek schouwen van lopend spoor en spoortoestellen Z22.22 : studie nog uit te voeren door I-CBE & Z02.22 : studie nog uit te voeren door I-CBE |  |  | 62884 | 2022-12-30 | Minor | 1,2,3,4,5
| 60117 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ARENDSTRAAT | ANTWERPEN-CENTRAAL | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-14 | 45167.3958 | 2024-11-14 | 45167.625 | 1d, 05:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | onderhoud wissels antwerpen centraal (schouwen-metingen-smeren-kleine herstellingen) perronsporen 11-12-13-14 buiten dienst |  |  | 60117 | 2022-12-01 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58345 | Gent - Mechelen | < > | MUIZEN-ROOSTER T | LEUVEN | 2024 | 2024 | 46 | 47 | 2024-11-15 | 45167.9722 | 2024-11-18 | 45167.1667 | 2d, 04:40h | Continuous |  | T | [9 empty] | railvernieuwing (nodig wegens veel railfouten) + herelectrificatie (bijkomend) colt 60289 |  |  | 58345 | 2023-04-26 | Medium | 5,6
| 64477 | Antwerp - Montzen | > | BOTZELAER | MONTZEN-FRONTIERE | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-15 | 45167.375 | 2024-11-15 | 45167.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - AW - Végétation - Tunnel |  |  | 64477 | 2023-03-20 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62936 | Mechelen - Montzen | < > | Y.BERCHEM-STADION | Y.LUCHTBAL | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-15 | 45167.0174 | 2024-11-15 | 45167.184 | 1d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud + BRS testen Antwerpen NZ vaste nacht donderdag op vrijdag. 4u per nacht nodig |  |  | 62936 | 2022-12-30 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58488 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | 2024 | 2024 | 46 | 47 | 2024-11-16 | 45167.0069 | 2024-11-18 | 45167.1875 | 2d, 04:20h | Continuous |  | T | [9 empty] | Aanleg 3de en 4de spoor L50D + massificatiewerken Opgelet; verkeer moet op de werf zijn en blijven tijdens de duur van BDS ROCS (EBP buiten dienst) 15/03/23 pending gezet wegens conflict met 47679 Na overleg met Elise verplaatst van week 43 naa |  |  | 58488 | 2023-05-16 | Medium | 5,6
| 62503 | Antwerp - Montzen | < > | LIEGE-GUILLEMINS | HERSTAL | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-16 | 45167.0312 | 2024-11-16 | 45167.2326 | 1d, 04:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | Visite de voie tunnel L34 AI41 |  |  | 62503 | 2023-01-16 | Minor | 1,2,3,4,5
| 59731 | Mechelen - Montzen | < > | Y.NOORD BERCHEM | ANTWERPEN-CENTRAAL | 2024 | 2024 | 46 | 47 | 2024-11-16 | 45167.0278 | 2024-11-18 | 45167.1806 | 2d, 03:40h | Continuous |  | T | [9 empty] | onderhoud SIG + wissels Y arendstraat+onderhous wissel antwerpen centraal -1 perronsporen 11-12-13-14 + Project Tunnelmigratie |  |  | 59731 | 2023-03-20 | Medium | 5,6
| 68898 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2024 | 2024 | 46 | 47 | 2024-11-16 | 45167.0208 | 2024-11-18 | 45167.1667 | 2d, 03:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | afbraak trapkooien perrons Vilvoorde plaatsen van de portieken trapkooien stalen verbindingsbalk perron 1‐2 + aanvoer materiaal + kraan straat ==>sporen 1+2buiten dienst |  |  | 68898 | 2023-07-18 | Medium | 5,6
| 60813 | Gent - Mechelen | < > | DENDERLEEUW | AALST | 2024 | 2024 | 46 | 47 | 2024-11-16 | 45167.0417 | 2024-11-18 | 45167.1667 | 2d, 03:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | onderhoud Aalst - Denderleeuw |  |  | 60813 | 2023-03-14 | Medium | 5,6
| 62780 | Mechelen - Montzen | < > | Y.NOORD BERCHEM | Y.LUCHTBAL | 2024 | 2024 | 46 | 47 | 2024-11-16 | 45167.0347 | 2024-11-18 | 45167.184 | 3d, 03:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud wissels Y Arendstraat. Beveiliging werken colt 59731 (L27). Zo lang mogelijke verkeersvrije periode voorzien. |  |  | 62780 | 2022-12-30 | Minor | 5,6
| 60007 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-17 | 45167.0208 | 2024-11-17 | 45167.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster |  |  | 60007 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
| 61180 | Antwerp - Montzen | < > | Y.GLONS | MONTZEN-FRONTIERE | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-17 | 45167.25 | 2024-11-17 | 45167.6562 | 1d, 09:45h | Periodical |  | T | [9 empty] | MES ETCS L2-IL_SE_P030_L24_Glons - Montzen (without border)_ETCS meewerken niet mogelijk UPM : 461770 |  |  | 61180 | 2023-04-05 | Minor | 5,6
| 58552 | Zeebrügge - Gent | < > | Y.PELIKAAN | KNOKKE | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 2024-11-18 | 45167.9792 | 2024-11-22 | 45167.1875 | 4d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Fietstunnel sportcentra Heist KP 112.000-112.100 *R5/R6 in weekend TLO |  |  | 58552 | 2023-05-17 | Minor | 1,2,3,4,5
| 60290 | Gent - Mechelen | < > | MUIZEN-ROOSTER T | LEUVEN | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 2024-11-18 | 45167.9722 | 2024-11-22 | 45167.2083 | 4d, 05:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | herelectrificatie (bijkomend) + railvernieuwing colt 58346? |  |  | 60290 | 2022-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62293 | Gent - Mechelen | < > | Y.LAEKEN | Y.BOCKSTAEL | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 2024-11-18 | 45167.9965 | 2024-11-23 | 45167.2222 | 5d, 05:25h | Periodical |  | T | [9 empty] | P781301 Bockstael vernieuwen perron 1+2 |  |  | 62293 | 2023-03-07 | Minor | 1,2,3,4,5
| 66318 | Antwerp - Montzen | < > | LIEGE-GUILLEMINS | LIERS | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 2024-11-18 | 45167.9549 | 2024-11-23 | 45167.1771 | 5d, 05:20h | Periodical |  | T | [9 empty] | Z11.41 + Z17.41 - Principe 3 maintenance AI41 |  |  | 66318 | 2023-02-27 | Minor | 1,2,3,4,5
| 61706 | Antwerp - Montzen | > | REMERSDAAL | FOURON-SAINT-MARTIN | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 2024-11-18 | 45167.375 | 2024-11-22 | 45167.5972 | 5d, 05:20h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Entretien et interventions diverses sur caténaire |  |  | 61706 | 2023-02-27 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58583 | Gent - Mechelen | > | SCHELLEBELLE | DENDERMONDE | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 2024-11-19 | 45167.0069 | 2024-11-22 | 45167.1979 | 4d, 04:35h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen wissels + Vernieuwen rails DOES wegens geen CBP - FDR SP IV tem IX mee buiten dienst, bundel toegankelijk kan FM, CDS 108 mee BD |  |  | 58583 | 2022-05-18 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62582 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | MECHELEN | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 2024-11-19 | 45167 | 2024-11-23 | 45167.2049 | 5d, 04:55h | Periodical |  | T | [9 empty] | Reservatie onderhoud Z11.23 : studie nog uit te voeren door I-CBE & ZJJ.23 : studie nog uit te voeren door I-CBE |  |  | 62582 | 2022-12-30 | Minor | 1,2,3,4,5
| 67010 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | Y.SINT-KATHERINA-LOMBEEK | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 2024-11-19 | 45167.0417 | 2024-11-23 | 45167.1944 | 5d, 03:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | massificatie onderhoud ABL FGSP vrij |  |  | 67010 | 2023-03-16 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62829 | Mechelen - Montzen | < > | ANTWERPEN-CENTRAAL | Y.LUCHTBAL | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 2024-11-19 | 45167.0347 | 2024-11-23 | 45167.184 | 5d, 03:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud wissels Y Luchtbal Z02.22 : studie nog uit te voeren door I-CBE Volledige Y Antwerpen Luchtbal buitendienst, samen met Colt 60122 (CBP L25 is week 46) |  |  | 62829 | 2022-12-30 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62868 | Mechelen - Montzen | < > | Y.BERCHEM-STADION | Y.ARENDSTRAAT | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 2024-11-19 | 45167.0174 | 2024-11-19 | 45167.1875 | 1d, 04:05h | Periodical |  | T | [9 empty] | Periodiek schouwen van lopend spoor en spoortoestellen Z24.22 : studie nog uit te voeren door I-CBE & Z25.22 : studie nog uit te voeren door I-CBE |  |  | 62868 | 2023-01-03 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58551 | Zeebrügge - Gent | < > | Y.PELIKAAN | KNOKKE | 2024 | 2024 | 47 | 48 | 2024-11-22 | 45167.9792 | 2024-11-25 | 45167.1875 | 2d, 05:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Fietstunnel sportcentra Heist KP 112.000-112.100 Reserveweekend |  |  | 58551 | 2023-05-17 | Medium | 5,6
| 58576 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | DENDERMONDE | 2024 | 2024 | 47 | 48 | 2024-11-23 | 45167.0069 | 2024-11-25 | 45167.1979 | 2d, 04:35h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen wissels 01AD,01BD,02BD,02AD,03AD,03BD,04AD,04BD + Vernieuwen rails KP 9 553 - Kp 11 605 Perron I-II-III-IV buiten dienst CDS 108 buiten dienst |  |  | 58576 | 2022-05-18 | Medium | 5,6
| 58347 | Gent - Mechelen | < > | MUIZEN-ROOSTER T | LEUVEN | 2024 | 2024 | 47 | 48 | 2024-11-23 | 45167 | 2024-11-25 | 45167.1667 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | railvernieuwing (nodig wegens veel railfouten) |  |  | 58347 | 2023-04-26 | Medium | 5,6
| 68899 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2024 | 2024 | 47 | 48 | 2024-11-23 | 45167.0208 | 2024-11-25 | 45167.1667 | 2d, 03:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | afbraak trapkooien perrons Vilvoorde plaatsen van de portieken trapkooien stalen verbindingsbalk perron 1‐2 + aanvoer materiaal + kraan straat ==>sporen 1+2buiten dienst |  |  | 68899 | 2023-07-18 | Medium | 5,6
| 59007 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | 2024 | 2024 | 47 | 48 | 2024-11-23 | 45167.0417 | 2024-11-25 | 45167.1667 | 2d, 03:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Aanleg 3de en 4de spoor L50D + massificatiewerken |  |  | 59007 | 2023-05-17 | Medium | 5,6
| 60008 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 2024-11-24 | 45167.0208 | 2024-11-24 | 45167.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster |  |  | 60008 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
| 58667 | Antwerp - Montzen | < > | Y.DRIEHOEKSTRAAT | ANTWERPEN-LUCHTBAL | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 2024-11-24 | 45167.25 | 2024-11-24 | 45167.7361 | 1d, 11:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | 304 statiestraat , tussen Y laarsebeek en Y driehoekstraat |  |  | 58667 | 2022-05-17 | Minor | 5,6
| 60584 | Zeebrügge - Gent | < > | ZEEBRUGGE-STRAND | ZEEBRUGGE-BUNDEL DART-LINE | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 2024-11-24 | 45167.5833 | 2024-11-24 | 45167.9167 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | R7 14.00-22.00 - Bundel Voorhaven West zone nr. 129: er worden max 3 sporen vrij gevraagd, overige sporen mogen bezet blijven - Zeebrugge strand blijft bereikbaar |  |  | 60584 | 2022-08-09 | Minor | 5,6
| 58554 | Zeebrügge - Gent | < > | Y.PELIKAAN | KNOKKE | 2024 | 2024 | 48 | 48 | 2024-11-25 | 45167.9792 | 2024-11-30 | 45167.1875 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Fietstunnel sportcentra Heist KP 112.000-112.100 Nacht R5/R6 tot 06u00 |  |  | 58554 | 2023-05-17 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58348 | Gent - Mechelen | < > | MUIZEN-ROOSTER T | LEUVEN | 2024 | 2024 | 48 | 48 | 2024-11-25 | 45167.9722 | 2024-11-29 | 45167.1667 | 4d, 04:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | railvernieuwing (nodig wegens veel railfouten) + herelectrificatie colt 60291 |  |  | 58348 | 2023-04-26 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62294 | Gent - Mechelen | < > | Y.LAEKEN | Y.BOCKSTAEL | 2024 | 2024 | 48 | 48 | 2024-11-25 | 45167.9965 | 2024-11-30 | 45167.2222 | 5d, 05:25h | Periodical |  | T | [9 empty] | P781301 Bockstael vernieuwen perron 1+2 |  |  | 62294 | 2023-03-10 | Minor | 1,2,3,4,5
| 69687 | Zeebrügge - Gent | > | Y.PELIKAAN | KNOKKE | 2024 | 2024 | 48 | 48 | 2024-11-25 | 45167.1667 | 2024-11-30 | 45167.1875 | 5d, 00:30h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | BTS na Fietstunnel sportcentra Heist KP 112.000-112.100 |  |  | 69687 | 2023-08-25 | Minor | 1,2,3,4,5
| 61666 | Antwerp - Montzen | > | Y.BERNEAU | FOURON-SAINT-MARTIN | 2024 | 2024 | 48 | 48 | 2024-11-25 | 45167.3819 | 2024-11-29 | 45167.5972 | 5d, 05:10h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Renouvellement pièces caténaire + Intervention maintenance AI42 |  |  | 61666 | 2023-02-27 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58584 | Gent - Mechelen | > | SCHELLEBELLE | DENDERMONDE | 2024 | 2024 | 48 | 48 | 2024-11-26 | 45167.0069 | 2024-11-29 | 45167.1979 | 4d, 04:35h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen wissels + Vernieuwen rails DOES wegens geen CBP - FDR SP IV tem IX mee buiten dienst, bundel toegankelijk kan FM, CDS 108 mee BD |  |  | 58584 | 2022-05-18 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62583 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-DIJKSTRAAT | 2024 | 2024 | 48 | 48 | 2024-11-26 | 45167 | 2024-11-30 | 45167.1667 | 5d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Reservatie onderhoud ZKK.23 : studie nog uit te voeren door I-CBE & ZJJ.23 : studie nog uit te voeren door I-CBE |  |  | 62583 | 2022-12-30 | Minor | 1,2,3,4,5
| 65187 | Zeebrügge - Gent | < > | Y.WELLE | ANDERLECHT-GRIL OUEST | 2024 | 2024 | 48 | 48 | 2024-11-26 | 45167.0347 | 2024-11-30 | 45167.2014 | 5d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Massificatie onderhoud |  |  | 65187 | 2023-02-01 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64434 | Antwerp - Montzen | > | Y.BERNEAU | FOURON-SAINT-MARTIN | 2024 | 2024 | 48 | 48 | 2024-11-26 | 45167.375 | 2024-11-26 | 45167.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Végétation |  |  | 64434 | 2023-03-20 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63020 | Antwerp - Montzen | < > | Y.GLONS | LIERS | 2024 | 2024 | 48 | 48 | 2024-11-26 | 45167.3472 | 2024-11-26 | 45167.5972 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Visite de voie (proposition à analyser en vue de la mise en vigueur de l'ETCS en novembre 2024) VU entre Y.Glons et Liers de 8h20 à 13h00. Voie I à Liers de 13h50 à 14h05. Voie II à Liers de 14h05 à 14h20. + Visite de voie, tunnel et intervention a |  |  | 63020 | 2023-02-27 | Minor | 1,2,3,4,5
| 56700 | Antwerp - Montzen | > | Y.GLONS | BASSENGE | 2024 | 2024 | 48 | 48 | 2024-11-27 | 45167.3333 | 2024-11-27 | 45167.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | - Visite de voie, tunnel et intervention avec S460 sur la voie contiguë - Visite de voie jusqu'aux AW (NE) |  |  | 56700 | 2023-03-07 | Minor | 1,2,3,4,5
| 56706 | Antwerp - Montzen | > | FOURON-SAINT-MARTIN | Y.VISE-HAUT | 2024 | 2024 | 48 | 48 | 2024-11-28 | 45167.3333 | 2024-11-28 | 45167.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | - Visite de voie et intervention avec S460 sur la voie contiguë - Visite de voie jusqu'aux AW (NE) |  |  | 56706 | 2023-03-07 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63430 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ANTWERPEN-OOST | Y.HOLLAND | 2024 | 2024 | 48 | 48 | 2024-11-28 | 45167.375 | 2024-11-28 | 45167.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Schouwen, smeren van spoortoestellen en onderhoudswerken lopend spoor en spoortoestellen |  |  | 63430 | 2023-01-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| 56714 | Antwerp - Montzen | > | Y.BERNEAU | BASSENGE | 2024 | 2024 | 48 | 48 | 2024-11-29 | 45167.3333 | 2024-11-29 | 45167.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | - Visite de voie, tunnel et intervention avec S460 sur la voie contiguë - Visite de voie jusqu'aux AW (NE) |  |  | 56714 | 2023-03-07 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63448 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT | LUCHTBAL-ROOSTER S | 2024 | 2024 | 48 | 48 | 2024-11-29 | 45167.375 | 2024-11-29 | 45167.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Schouwen, smeren van spoortoestellen en onderhoudswerken lopend spoor en spoortoestellen |  |  | 63448 | 2023-01-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58349 | Gent - Mechelen | < > | MUIZEN-ROOSTER T | LEUVEN | 2024 | 2024 | 48 | 49 | 2024-11-30 | 45167 | 2024-12-02 | 45167.1667 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | railvernieuwing spoor A (nodig wegens veel railfouten) + herelectrificatie (bijkomend) colt 60292 |  |  | 58349 | 2023-04-26 | Medium | 5,6
| 58407 | Gent - Mechelen | < > | BRUXELLES-NORD-GRIL F | Y.BOCKSTAEL | 2024 | 2024 | 48 | 49 | 2024-11-30 | 45167.0139 | 2024-12-02 | 45167.1667 | 2d, 03:40h | Continuous |  | T | [9 empty] | Onderhoudszone FBN_12/FSR_06 Area CE volgens onderhoudskalender 2024. Buitendienststelling van L50 tussen FBN Rooster F (E/EX-F8) en Y Bockstael (niet inbegrepen) Bijkomend aftakkingen van L28(1) tussen Y Laken en Y Pannenhuis (niet inbegrepen) en v |  |  | 58407 | 2022-10-25 | Medium | 5,6
| 64169 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN | 2024 | 2024 | 48 | 49 | 2024-11-30 | 45167.0035 | 2024-12-02 | 45167.1875 | 2d, 04:25h | Continuous |  | T | [9 empty] | masterplan Mechelen Afbraak spoor 8 L25BD + spoor A L25N tussen Y.abeelstraat en Mechelen |  |  | 64169 | 2023-06-15 | Medium | 5,6
| 60009 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2024 | 2024 | 48 | 48 | 2024-12-01 | 45167.0208 | 2024-12-01 | 45167.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster |  |  | 60009 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
| 58668 | Antwerp - Montzen | < > | Y.DRIEHOEKSTRAAT | ANTWERPEN-LUCHTBAL | 2024 | 2024 | 48 | 48 | 2024-12-01 | 45167.25 | 2024-12-01 | 45167.7361 | 1d, 11:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | 304 statiestraat , tussen Y laarsebeek en Y driehoekstraat |  |  | 58668 | 2022-05-17 | Minor | 5,6
| 63625 | Gent - Mechelen | < > | DENDERMONDE | MECHELEN | 2024 | 2024 | 49 | 49 | 2024-12-02 | 45167.9583 | 2024-12-07 | 45167.2049 | 5d, 05:55h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud FDR SP III-IV in + ETCS L2-IL_NO_P033_L53_Dendermonde - Mechelen_ETCS |  |  | 63625 | 2023-03-17 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64252 | Zeebrügge - Gent | < > | Y.MEULEWIJK | Y.ASSELS | 2024 | 2024 | 49 | 49 | 2024-12-02 | 45167.9792 | 2024-12-06 | 45167.1875 | 4d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Gent Sint Pieters TLO L50A FGSP-Y Meulewijk TLO L50 FGSP-Y West Driehoek Ledeberg DOES L50E FGSP-Y West Driehoek Ledeberg Perron XII tem VI (alternatief stappenplan) |  |  | 64252 | 2023-01-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58350 | Gent - Mechelen | < > | MUIZEN-ROOSTER T | LEUVEN | 2024 | 2024 | 49 | 49 | 2024-12-02 | 45167.9792 | 2024-12-06 | 45167.1667 | 4d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | railvernieuwing (nodig wegens veel railfouten) |  |  | 58350 | 2023-05-24 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58077 | Antwerp - Montzen | < > | OLEN | Y.ZONHOVEN | 2024 | 2024 | 49 | 49 | 2024-12-03 | 45167.9583 | 2024-12-07 | 45167.2014 | 4d, 05:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | railvernieuwing Heusden sporen A+B + Onderhoud Z01.24 : studie nog uit te voeren door I-CBE COLT 63106 + Onderhoud Z03.24 : studie nog uit te voeren door I-CBE COLT 63117 |  |  | 58077 | 2022-12-28 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58585 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | DENDERMONDE | 2024 | 2024 | 49 | 49 | 2024-12-03 | 45167.0069 | 2024-12-07 | 45167.1979 | 5d, 04:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen wissels 01AD,01BD,02BD,02AD,03AD,03BD,04AD,04BD + Vernieuwen rails KP 9 553 - Kp 11 605 Perron I-II-III-IV buiten dienst CDS 108 buiten dienst |  |  | 58585 | 2022-05-18 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63610 | Gent - Mechelen | < > | AALST | Y.MELLE | 2024 | 2024 | 49 | 49 | 2024-12-03 | 45167.0139 | 2024-12-07 | 45167.1806 | 5d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud L50 YMelle niet in FLS SP I-II-III in L53 FDR SP I-II-III-IV in FDR DSP108 in |  |  | 63610 | 2022-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58151 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2024 | 2024 | 49 | 49 | 2024-12-03 | 45167.0104 | 2024-12-06 | 45167.1979 | 4d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | sporen 1+2 afbraak trapkooien perrons 1-2 Vilvoorde ==>sporen 1+2 buiten dienst |  |  | 58151 | 2023-07-18 | Minor | 1,2,3,4,5
| 65203 | Zeebrügge - Gent | < > | Y.WELLE | ANDERLECHT-GRIL OUEST | 2024 | 2024 | 49 | 49 | 2024-12-03 | 45167.0347 | 2024-12-07 | 45167.2014 | 5d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Massificatie onderhoud |  |  | 65203 | 2023-02-01 | Minor | 1,2,3,4,5
| 65541 | Zeebrügge - Gent | > | Y.PELIKAAN | KNOKKE | 2024 | 2024 | 49 | 49 | 2024-12-04 | 45167.375 | 2024-12-04 | 45167.6458 | 1d, 06:30h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Schouwen lopend spoor |  |  | 65541 | 2023-03-14 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64416 | Antwerp - Montzen | > | BASSENGE | Y.BERNEAU | 2024 | 2024 | 49 | 49 | 2024-12-04 | 45167.4514 | 2024-12-04 | 45167.7222 | 1d, 06:30h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation |  |  | 64416 | 2023-03-20 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62937 | Mechelen - Montzen | < > | Y.BERCHEM-STADION | Y.LUCHTBAL | 2024 | 2024 | 49 | 49 | 2024-12-06 | 45167.0174 | 2024-12-06 | 45167.184 | 1d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud + BRS testen Antwerpen NZ vaste nacht donderdag op vrijdag. 4u per nacht nodig |  |  | 62937 | 2022-12-30 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58790 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | Y.MEULEWIJK | 2024 | 2024 | 49 | 50 | 2024-12-07 | 45167.0208 | 2024-12-09 | 45167.1875 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Masterplan Gent Sint Pieters TLO L50A FGSP - Meulewijk DOES L50 SP A Y West - FGSP Perronsporen XII tem VIII Perronsporen VI en VII vlgs fasering in dienst Perronsporen IV en V vlgs fasering buitendienst. (alternatief stappenplan) |  |  | 58790 | 2023-05-17 | Medium | 5,6
| 58154 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2024 | 2024 | 49 | 50 | 2024-12-07 | 45167.0208 | 2024-12-09 | 45167.1667 | 2d, 03:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | afbraak trapkooien perrons Vilvoorde Plaatsing koepels + resterende gordingen trapkooi perron 1‐2 + kraan straat |  |  | 58154 | 2023-07-18 | Medium | 5,6
| 57577 | Gent - Mechelen | < > | DENDERMONDE | LONDERZEEL | 2024 | 2024 | 49 | 50 | 2024-12-07 | 45167.0139 | 2024-12-09 | 45167.1875 | 2d, 04:10h | Continuous |  | T | [9 empty] | Indienstname PLP L53 Dendermonde-Londerzeel Stations beide beschikbaar Testritten op zondag tot op de perrons van Dendermonde en Londerzeel in overleg met de regelaar + IDS - ETCS ETCS_IL-SMI_NW_L53 FDR-FZL |  |  | 57577 | 2022-04-27 | Medium | 5,6
| 68946 | Gent - Mechelen | < > | Y.HEIKE | MUIZEN-ROOSTER T | 2024 | 2024 | 49 | 50 | 2024-12-07 | 45167.0417 | 2024-12-09 | 45167.1875 | 2d, 03:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen Configuratie Rooster M+N CR 2024-072 Herzieningsweekend na werken lange TLO tijdens herfstvakantie 2024 UPM 468161 |  |  | 68946 | 2023-08-24 | Medium | 5,6
| 60450 | Zeebrügge - Gent | < > | BRUGGE | BLANKENBERGE | 2024 | 2024 | 49 | 49 | 2024-12-07 | 45167.9965 | 2024-12-08 | 45167.25 | 1d, 06:05h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud L51 -51A-51B |  |  | 60450 | 2022-07-20 | Minor | 5,6
| 58669 | Antwerp - Montzen | < > | Y.DRIEHOEKSTRAAT | ANTWERPEN-LUCHTBAL | 2024 | 2024 | 49 | 49 | 2024-12-08 | 45167.25 | 2024-12-08 | 45167.7361 | 1d, 11:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | 304 statiestraat , tussen Y laarsebeek en Y driehoekstraat |  |  | 58669 | 2022-05-17 | Minor | 5,6
| 62600 | Mechelen - Montzen | > | Y.BERCHEM-STADION | Y.ARENDSTRAAT | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-12-09 | 45167.9792 | 2024-12-13 | 45167.1875 | 4d, 05:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | TOS 2222: Gekoppelde DOES: L27 sp A / L59/1 sp B Onderhoud wissels Y Noord Berchem |  |  | 62600 | 2023-06-07 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63560 | Gent - Mechelen | < > | DENDERMONDE | MECHELEN | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-12-09 | 45167.0139 | 2024-12-14 | 45167.2014 | 6d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Testen, meewerken niet mogelijk, CTL spoor A+B ETCS L2-IL_NO_P033_L53_Dendermonde - Mechelen_ETCS |  |  | 63560 | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5
| 61668 | Antwerp - Montzen | > | FOURON-SAINT-MARTIN | Y.BERNEAU | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-12-09 | 45167.375 | 2024-12-13 | 45167.5972 | 5d, 05:20h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Renouvellement pièces caténaire |  |  | 61668 | 2023-02-27 | Minor | 1,2,3,4,5
| 59192 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | DENDERMONDE | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-12-10 | 45167.0069 | 2024-12-14 | 45167.1979 | 5d, 04:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen wissels 01AD,01BD,02BD,02AD,03AD,03BD,04AD,04BD + Vernieuwen rails KP 9 553 - Kp 11 605 Perron I-II-III-IV buiten dienst CDS 108 buiten dienst |  |  | 59192 | 2022-05-18 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58152 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-12-10 | 45167.0104 | 2024-12-13 | 45167.1979 | 4d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | sporen 1+2 afbraak trapkooien perrons 1-2 Vilvoorde |  |  | 58152 | 2023-05-10 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63464 | Gent - Mechelen | < > | AALST | SCHELLEBELLE | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-12-10 | 45167.0035 | 2024-12-14 | 45167.191 | 5d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud Y FCB niet in FLS SP I-II-III inbegrepen |  |  | 63464 | 2022-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| 60118 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ARENDSTRAAT | ANTWERPEN-CENTRAAL | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-12-12 | 45167.3958 | 2024-12-12 | 45167.625 | 1d, 05:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | onderhoud wissels antwerpen centraal (schouwen-metingen-smeren-kleine herstellingen) perronsporen 11-12-13-14 buiten dienst |  |  | 60118 | 2022-12-01 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64255 | Zeebrügge - Gent | < > | Y.MEULEWIJK | Y.ASSELS | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-12-13 | 45167.9792 | 2024-12-14 | 45167.1875 | 1d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Gent Sint Pieters TLO L50A FGSP-Y Meulewijk TLO L50 FGSP-Y West Driehoek Ledeberg DOES L50E FGSP-Y West Driehoek Ledeberg Perron XII tem VI (alternatief stappenplan) |  |  | 64255 | 2023-01-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| 55968 | Antwerp - Montzen | < > | VISE-HAUT | MONTZEN-FRONTIERE | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-12-14 | 45167.3333 | 2024-12-15 | 45167.875 | 2d, 13:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Entretien manuel et mécanisés des AW de Y. Berneau, Fourons, Rémersdael, Montzen, Botzelaer Entretien manuel et mécanisés de la voie courante + Tunnel de Veurs UPM : 461775 |  |  | 55968 | 2023-04-12 | Medium | 5,6
| 62504 | Antwerp - Montzen | < > | LIEGE-GUILLEMINS | HERSTAL | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-12-14 | 45167.0312 | 2024-12-14 | 45167.2326 | 1d, 04:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | Visite de voie tunnel L34 AI41 |  |  | 62504 | 2023-06-12 | Minor | 1,2,3,4,5
| 59730 | Mechelen - Montzen | < > | Y.NOORD BERCHEM | ANTWERPEN-CENTRAAL | 2024 | 2024 | 50 | 51 | 2024-12-14 | 45167.0278 | 2024-12-16 | 45167.1806 | 3d, 03:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | onderhoud SIG + wissels Y arendstraat beveiliging werken L25 |  |  | 59730 | 2022-09-12 | Minor | 5,6
| 58155 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2024 | 2024 | 50 | 51 | 2024-12-14 | 45167.0208 | 2024-12-16 | 45167.1667 | 2d, 03:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | afbraak trapkooien perrons Vilvoorde Plaatsing koepels + resterende gordingen trapkooi perron 1‐2 + kraan straat ==>sporen 1+2 buiten dienst |  |  | 58155 | 2023-07-18 | Medium | 5,6
| 60010 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 45167.0208 | 2024-12-15 | 45167.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster |  |  | 60010 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
| 61604 | Antwerp - Montzen | < > | Y.DRIEHOEKSTRAAT | ANTWERPEN-D.S.-RHODESIE | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 45167.25 | 2024-12-15 | 45167.7292 | 0d, 11:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | Onderhouden sporen, wissels, seinen, sk's,... |  |  | 61604 | 2023-01-02 | Medium | 5,6
| 61727 | Antwerp - Montzen | < > | Y.VISE-HAUT | FOURON-SAINT-MARTIN | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 45167.375 | 2024-12-15 | 45167.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Entretien et interventions diverses sur caténaire |  |  | 61727 | 2023-04-20 | Minor | 5,6
| 58153 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-17 | 45167.0104 | 2024-12-20 | 45167.1979 | 4d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | sporen 1+2 afbraak trapkooien perrons 1-2 Vilvoorde |  |  | 58153 | 2023-05-10 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62869 | Mechelen - Montzen | < > | Y.BERCHEM-STADION | Y.ARENDSTRAAT | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-17 | 45167.0174 | 2024-12-17 | 45167.1875 | 1d, 04:05h | Periodical |  | T | [9 empty] | Periodiek schouwen van lopend spoor en spoortoestellen Z24.22 : studie nog uit te voeren door I-CBE & Z25.22 : studie nog uit te voeren door I-CBE |  |  | 62869 | 2022-12-29 | Minor | 1,2,3,4,5
| 62885 | Mechelen - Montzen | < > | ANTWERPEN-CENTRAAL | Y.LUCHTBAL | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-19 | 45167.0347 | 2024-12-19 | 45167.184 | 1d, 03:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | Periodiek schouwen van lopend spoor en spoortoestellen Z22.22 : studie nog uit te voeren door I-CBE & Z02.22 : studie nog uit te voeren door I-CBE |  |  | 62885 | 2022-12-30 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63431 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ANTWERPEN-OOST | Y.HOLLAND | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-19 | 45167.375 | 2024-12-19 | 45167.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Schouwen, smeren van spoortoestellen en onderhoudswerken lopend spoor en spoortoestellen |  |  | 63431 | 2023-01-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| 64256 | Zeebrügge - Gent | < > | Y.MEULEWIJK | Y.ASSELS | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-20 | 45167.9792 | 2024-12-21 | 45167.1875 | 1d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Gent Sint Pieters TLO L50A FGSP-Y Meulewijk TLO L50 FGSP-Y West Driehoek Ledeberg DOES L50E FGSP-Y West Driehoek Ledeberg Perron XII tem VI (alternatief stappenplan) |  |  | 64256 | 2023-06-12 | Minor | 1,2,3,4,5
| 63449 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT | LUCHTBAL-ROOSTER S | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-20 | 45167.375 | 2024-12-20 | 45167.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Schouwen, smeren van spoortoestellen en onderhoudswerken lopend spoor en spoortoestellen |  |  | 63449 | 2023-01-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| 58156 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2024 | 2024 | 51 | 52 | 2024-12-21 | 45167.0208 | 2024-12-23 | 45167.1667 | 2d, 03:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | sporen 1+2 afbraak trapkooien perrons 1-2 Vilvoorde ==>sporen 1+2 buiten dienst |  |  | 58156 | 2023-05-10 | Medium | 5,6
| 65660 | Gent - Mechelen | < > | DENDERMONDE | LONDERZEEL | 2024 | 2024 | 51 | 52 | 2024-12-21 | 45167.25 | 2024-12-23 | 45167.1875 | 2d, 22:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | P208 waterhuishouding |  |  | 65660 | 2023-07-06 | Medium | 5,6
| 60011 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-22 | 45167.0208 | 2024-12-22 | 45167.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster |  |  | 60011 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
| 59818 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2024 | 2024 | 52 | 52 | 2024-12-28 | 45167.9792 | 2024-12-29 | 45167.1667 | 0d, 04:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | afschaffen 7 overwegen Bilzen nog te bespreken of werken kunnen doorgaan |  |  | 59818 | 2023-08-24 | Medium | 5,6
| 69743 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2024 | 2024 | 52 | 1 | 2024-12-28 | 45167.0208 | 2024-12-30 | 45167.1667 | 2d, 03:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | sporen 1+2 afbraak trapkooien perrons 1-2 Vilvoorde ==>sporen 1+2 buiten dienst |  |  | 69743 | 2023-07-18 | Medium | 5,6
DB Netz AG | 313B-001 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | > | Langen (Hess) | Darmstadt Hbf | 2023 | 2023 | 49 | 50 | 2023-12-08 | 21:00 | 2023-12-15 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-11-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2CA1-001 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2023 | 2024 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 0:00 | 2024-12-14 | 23:59 | 370d, 23h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2CA1-002 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2023 | 2024 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 0:00 | 2024-12-14 | 23:59 | 370d, 23h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2D9D-004 | Köln Hbf - Köln West Wf | < > | Köln West Wf | Köln Hbf | 2023 | 2023 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 5:00 | 2023-12-15 | 21:00 | 5d, 16h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-18 |  | 1,2,3,4,5,7 | 1
DB Netz AG | 314D-001 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | RAP Muhrhaag | Offenbg südl Es | 2023 | 2023 | 49 | 51 | 2023-12-10 | 23:00 | 2023-12-18 | 4:00 | 7d, 5h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 314D-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Orschweier Nord | RAP Muhrhaag | 2023 | 2023 | 49 | 51 | 2023-12-10 | 23:00 | 2023-12-18 | 4:00 | 7d, 5h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 314D-003 | Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73 | < > | Offenbg südl Es | Off Schulzentrum | 2023 | 2023 | 49 | 51 | 2023-12-10 | 23:00 | 2023-12-18 | 4:00 | 7d, 5h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 314D-005 | Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148 | < > | Windschläg | Offenbg südl Es | 2023 | 2023 | 49 | 51 | 2023-12-10 | 23:00 | 2023-12-18 | 4:00 | 7d, 5h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 314D-006 | Offenburg Gbf Gr A, W 230 - Gleis 297 - Offenburg Pbf, W 40 | < > | Offenburg Gbf A | Offenburg | 2023 | 2023 | 49 | 51 | 2023-12-10 | 23:00 | 2023-12-18 | 4:00 | 7d, 5h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 314D-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Orschweier Nord | RAP Muhrhaag | 2023 | 2023 | 49 | 51 | 2023-12-10 | 23:00 | 2023-12-18 | 4:00 | 7d, 5h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 314D-008 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | RAP Muhrhaag | 2023 | 2023 | 49 | 51 | 2023-12-10 | 23:00 | 2023-12-18 | 4:00 | 7d, 5h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 314D-009 | Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73 | < > | Offenbg südl Es | Off Schulzentrum | 2023 | 2023 | 49 | 51 | 2023-12-10 | 23:00 | 2023-12-18 | 4:00 | 7d, 5h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 314D-010 | Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148 | < > | Windschläg | Offenbg südl Es | 2023 | 2023 | 49 | 51 | 2023-12-10 | 23:00 | 2023-12-18 | 4:00 | 7d, 5h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 314D-012 | Offenburg Gbf Gr A, W 230 - Gleis 297 - Offenburg Pbf, W 40 | < > | Offenburg Gbf A | Offenburg | 2023 | 2023 | 49 | 51 | 2023-12-10 | 23:00 | 2023-12-18 | 4:00 | 7d, 5h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 31EB-001 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | > | Mz-Bischofsh Pbf | Darmstadt Hbf | 2023 | 2024 | 49 | 29 | 2023-12-10 | 22:00 | 2024-07-15 | 5:00 | 217d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 16,16,16 |  |  |  | Y |  | 2022-11-16 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 31EC-001 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | > | Ws Ost Gbf | Niederlahnstein | 2023 | 2024 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 23:00 | 2024-12-14 | 6:00 | 369d, 7h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 16,16,16 |  |  |  | Y |  | 2022-02-17 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 2C2E-009 | Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn | < > | Langen (Hess) | Darmstadt Gbf | 2023 | 2024 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 0:00 | 2024-12-14 | 3:00 | 370d, 3h | periodical | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2022-05-11 |  | 2 | 1
DB Netz AG | 320B-001 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | > | Darmstadt Hbf | Hemsbach | 2023 | 2024 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 22:00 | 2024-12-14 | 5:00 | 369d, 7h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | Y |  | 2022-02-21 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 31EB-002 | Abzw Stockschneise, W 503 - Darmstadt-Kranichstein, G-Bahn | > | Stockschneise | Darmstadt Nord | 2023 | 2024 | 49 | 29 | 2023-12-10 | 22:00 | 2024-07-15 | 5:00 | 217d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 16,16,16 |  |  |  | Y |  | 2022-11-16 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 5962-001 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < | Unkel | Niederlst Strw | 2023 | 2024 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 22:00 | 2024-12-14 | 5:00 | 369d, 7h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 6,6,6 |  |  |  | N |  | 2023-05-02 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 5966-001 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | > | Kaub | Kamp-Bornhofen | 2023 | 2023 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 23:00 | 2023-12-11 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-08-25 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 6B51-001 | DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326 | < > | Sigle | Oberh West Stw 1 | 2023 | 2023 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 21:00 | 2023-12-12 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-18 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 6B51-002 | DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn | < > | Ruhrtal | Mathilde | 2023 | 2023 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 21:00 | 2023-12-12 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-18 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 6B51-003 | Abzw Ruhrtal, W 120 - Duisburg-Ruhrort Hafen, W 374 | < > | Ruhrtal | Du-Ruhrort Hafen | 2023 | 2023 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 21:00 | 2023-12-12 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-18 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 10829-001 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Bonn-Beuel | Bonn-Beuel | 2023 | 2024 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 0:00 | 2024-12-14 | 23:59 | 370d, 23h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,,1 |  |  |  | N |  | 2023-03-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 10829-002 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Bonn-Beuel | Bonn-Beuel | 2023 | 2024 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 0:00 | 2024-12-14 | 23:59 | 370d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 11084-001 | Abzw Meiderich Ost, W 195 - Oberhausen West (ehem.) Orm, W 183 | < > | Oberh West Stw 1 | Oberhsn West Orw | 2023 | 2024 | 49 | 18 | 2023-12-10 | 0:00 | 2024-04-30 | 23:59 | 142d, 22h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 11084-002 | Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187 | < > | Oberh West Stw 1 | Oberh West Stw 2 | 2023 | 2024 | 49 | 18 | 2023-12-10 | 0:00 | 2024-04-30 | 23:59 | 142d, 22h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-11 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 11084-003 | Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187 | < > | Oberh West Stw 1 | Oberh West Stw 2 | 2023 | 2024 | 49 | 18 | 2023-12-10 | 0:00 | 2024-04-30 | 23:59 | 142d, 22h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-11 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 11084-004 | DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326 | < | Oberh West Stw 1 | Oberhsn West Orw | 2023 | 2024 | 49 | 18 | 2023-12-10 | 0:00 | 2024-04-30 | 23:59 | 142d, 22h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-11 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 11084-006 | DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326 | < > | Oberh West Stw 1 | Oberh West Stw 1 | 2023 | 2024 | 49 | 18 | 2023-12-10 | 0:00 | 2024-04-30 | 14:00 | 142d, 13h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-11 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2D08-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Müllheim (Baden) | Müllheim (Baden) | 2023 | 2023 | 50 | 51 | 2023-12-11 | 23:30 | 2023-12-22 | 4:45 | 10d, 5h | periodical | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-04-20 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 2D08-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Müllheim (Baden) | Müllhm (Bd) Nord | 2023 | 2023 | 50 | 51 | 2023-12-11 | 23:30 | 2023-12-22 | 4:40 | 10d, 5h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-04-20 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 31EC-002 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | > | Ws Ost Gbf | Niederlahnstein | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 9:00 | 2024-12-14 | 15:00 | 369d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 16,16,16 |  |  |  | N |  | 2023-03-17 |  | 1 | 1
DB Netz AG | 2A68-007 | Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen | < | Blankenberg/Sieg | Troisdorf | 2023 | 2024 | 50 | 49 | 2023-12-12 | 23:00 | 2024-12-04 | 5:00 | 357d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2022-04-25 |  | 4 | 1
DB Netz AG | 115EC-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Lahr (Schwarzw) | Freiburg(Brg)Gbf | 2023 | 2023 | 50 | 51 | 2023-12-12 | 0:30 | 2023-12-21 | 4:30 | 9d, 4h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-08 |  | 2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 4AB1-001 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | > | Da-Arheilgen | Darmstadt Hbf | 2023 | 2023 | 50 | 50 | 2023-12-13 | 23:00 | 2023-12-15 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-11-18 |  | 3,4 | 1
DB Netz AG | 29C7-001 | Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43 | > | K-Ehrenfeld Gbf | Ry-Odenkirchen | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-14 | 23:00 | 2024-12-14 | 5:00 | 365d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-04-25 |  | 4 | 1
DB Netz AG | 2C42-001 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < | Engers | Leutesdorf (Rh) | 2023 | 2023 | 50 | 51 | 2023-12-15 | 23:00 | 2023-12-19 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 24,24,24 |  |  |  | N |  | 2023-07-11 |  | 1,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2C42-002 | Abzw Kesselheim, W 3 - Koblenz-Lützel, W 16, G-Bahn | < | Kesselheim | Leutesdorf (Rh) | 2023 | 2023 | 50 | 51 | 2023-12-15 | 23:00 | 2023-12-19 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 12,12,12 |  |  |  | N |  | 2023-07-11 |  | 1,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2CDA-001 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Bonn-Beuel | Bonn-Oberkassel | 2023 | 2023 | 50 | 51 | 2023-12-15 | 21:00 | 2023-12-18 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-17 |  | 1,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2CE5-001 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Rhöndorf | Königswinter | 2023 | 2023 | 50 | 50 | 2023-12-15 | 21:00 | 2023-12-16 | 9:00 | 0d, 12h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-18 |  | 5,6 | 1
DB Netz AG | 2C42-020 | Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438 | < | Kesselheim | Leutesdorf (Rh) | 2023 | 2023 | 50 | 51 | 2023-12-15 | 23:00 | 2023-12-19 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 24,24,24 |  |  |  | N |  | 2023-04-19 |  | 1,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2C91-001 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Unkel | Neuwied | 2023 | 2023 | 50 | 50 | 2023-12-16 | 22:00 | 2023-12-17 | 8:00 | 0d, 10h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-25 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2C91-002 | Linz (Rhein), W24 - Kalenborn | < > | Linz (Rhein) | Linz DB-Grenze | 2023 | 2023 | 50 | 50 | 2023-12-16 | 22:00 | 2023-12-17 | 8:00 | 0d, 10h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-25 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2C91-003 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Niederlahnstein | Rüdesheim (Rh) | 2023 | 2023 | 50 | 50 | 2023-12-16 | 22:00 | 2023-12-17 | 8:00 | 0d, 10h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-25 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2CE5-003 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Königswinter | Rhöndorf | 2023 | 2023 | 50 | 51 | 2023-12-16 | 9:00 | 2023-12-18 | 5:00 | 1d, 20h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-18 |  | 1,6,7 | 1
DB Netz AG | 2C91-007 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Unkel | Neuwied | 2023 | 2023 | 50 | 50 | 2023-12-16 | 22:00 | 2023-12-17 | 8:00 | 0d, 10h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-25 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2C91-008 | Linz (Rhein), W24 - Kalenborn | < > | Linz (Rhein) | Linz DB-Grenze | 2023 | 2023 | 50 | 50 | 2023-12-16 | 22:00 | 2023-12-17 | 8:00 | 0d, 10h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-25 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2C91-009 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Niederlahnstein | Rüdesheim (Rh) | 2023 | 2023 | 50 | 50 | 2023-12-16 | 22:00 | 2023-12-17 | 8:00 | 0d, 10h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-25 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2A84-001 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | K-Kalk Nord Einf | Unkel | 2023 | 2024 | 50 | 50 | 2023-12-17 | 23:00 | 2024-12-09 | 5:00 | 357d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-04-20 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 12296-003 | Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450 | < | Graben-Neudorf | Bruchsal | 2023 | 2023 | 50 | 51 | 2023-12-17 | 23:00 | 2023-12-18 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-31 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 12296-004 | Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450 | < > | Graben-Neudorf | Graben-Neudorf | 2023 | 2023 | 50 | 51 | 2023-12-17 | 23:00 | 2023-12-18 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-05-31 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 12296-005 | Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450 | < > | Graben-Neudorf | Graben-Neudorf | 2023 | 2023 | 50 | 51 | 2023-12-17 | 23:00 | 2023-12-18 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-02 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 12296-017 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Graben-Neudorf | Graben-Neudorf | 2023 | 2023 | 50 | 51 | 2023-12-17 | 23:00 | 2023-12-18 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-31 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 1302D-001 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | N-Edingen/F-feld | Heidelb-Wiebl | 2023 | 2023 | 50 | 51 | 2023-12-17 | 23:00 | 2023-12-20 | 3:00 | 2d, 4h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-15 |  | 1,2,7 | 1
DB Netz AG | 1302D-005 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Heidelb-Wiebl | N-Edingen/F-feld | 2023 | 2023 | 50 | 51 | 2023-12-17 | 23:00 | 2023-12-20 | 3:00 | 2d, 4h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-15 |  | 1,2,7 | 1
DB Netz AG | 2A8F-002 | Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf | > | Köln Hbf | Köln West Wf | 2023 | 2024 | 51 | 50 | 2023-12-18 | 23:00 | 2024-12-10 | 5:00 | 357d, 6h | periodical | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2022-05-03 |  | 6 | 1
DB Netz AG | 2D9D-019 | Köln Hbf, W 72 - Köln West, W 14, Stw Ws | < > | Köln West Ws | Köln Bbf | 2023 | 2023 | 51 | 51 | 2023-12-18 | 5:00 | 2023-12-22 | 21:00 | 4d, 16h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-03-07 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 2D9D-022 | Köln West, Stw Ws - Hürth-Kalscheuren, W 33 - G-Bahn | < > | Köln West Ws | K Eifeltor Emf | 2023 | 2023 | 51 | 51 | 2023-12-18 | 5:00 | 2023-12-22 | 21:00 | 4d, 16h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-03-07 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 12296-006 | Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450 | < > | Graben-Neudorf | Graben-Neudorf | 2023 | 2023 | 51 | 51 | 2023-12-18 | 23:00 | 2023-12-19 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-05-31 |  | 1,2 | 1
DB Netz AG | 12296-007 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Molzau | Graben-Neudorf | 2023 | 2023 | 51 | 51 | 2023-12-18 | 23:00 | 2023-12-19 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-31 |  | 1,2 | 1
DB Netz AG | 12296-008 | Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450 | < > | Graben-Neudorf | Graben-Neudorf | 2023 | 2023 | 51 | 51 | 2023-12-18 | 23:00 | 2023-12-19 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-31 |  | 1,2 | 1
DB Netz AG | 2C42-003 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Leutesdorf (Rh) | Engers | 2023 | 2023 | 51 | 51 | 2023-12-19 | 23:00 | 2023-12-23 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 9,9,9 |  |  |  | N |  | 2023-07-11 |  | 2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 2C42-004 | Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438 | > | Neuwied Gbf | Ko-Lützel Nord | 2023 | 2023 | 51 | 51 | 2023-12-19 | 23:00 | 2023-12-23 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 24,24,24 |  |  |  | N |  | 2023-07-11 |  | 2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 12296-009 | Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450 | < > | Graben-Neudorf | Graben-Neudorf | 2023 | 2023 | 51 | 51 | 2023-12-19 | 23:00 | 2023-12-20 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-05-31 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 12296-010 | Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450 | > | Bruchsal | Graben-Neudorf | 2023 | 2023 | 51 | 51 | 2023-12-19 | 23:00 | 2023-12-20 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-31 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 12296-011 | Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450 | < > | Graben-Neudorf | Graben-Neudorf | 2023 | 2023 | 51 | 51 | 2023-12-19 | 23:00 | 2023-12-20 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-31 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 2C42-022 | Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438 | > | Neuwied Gbf | Kesselheim | 2023 | 2023 | 51 | 51 | 2023-12-19 | 23:00 | 2023-12-23 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 18,18,18 |  |  |  | N |  | 2023-04-19 |  | 2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 12296-012 | Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450 | < > | Graben-Neudorf | Graben-Neudorf | 2023 | 2023 | 51 | 51 | 2023-12-20 | 23:00 | 2023-12-21 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-05-31 |  | 3,4 | 1
DB Netz AG | 12296-013 | Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450 | < > | Graben-Neudorf | Philippsbg (Bad) | 2023 | 2023 | 51 | 51 | 2023-12-20 | 23:00 | 2023-12-21 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-31 |  | 3,4 | 1
DB Netz AG | 12296-014 | Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450 | < > | Graben-Neudorf | Graben-Neudorf | 2023 | 2023 | 51 | 51 | 2023-12-20 | 23:00 | 2023-12-21 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-31 |  | 3,4 | 1
DB Netz AG | 12296-015 | Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86 | < > | Graben-Neudorf | Graben-Neudorf | 2023 | 2023 | 51 | 51 | 2023-12-21 | 23:00 | 2023-12-22 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-31 |  | 4,5 | 1
DB Netz AG | 12296-016 | Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86 | < > | Graben-Neudorf | Graben-Neudorf | 2023 | 2023 | 51 | 51 | 2023-12-21 | 23:00 | 2023-12-22 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-31 |  | 4,5 | 1
DB Netz AG | 2C42-005 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < | Ko-Ehrenbreitst | Neuwied | 2023 | 2023 | 51 | 52 | 2023-12-23 | 23:00 | 2023-12-31 | 5:00 | 7d, 6h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 27,27,27 |  |  |  | N |  | 2023-07-11 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2989-001 | Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt) | < | Aachen Hbf | K-Ehrenf Pbf | 2023 | 2024 | 52 | 50 | 2023-12-25 | 23:00 | 2024-12-10 | 5:00 | 350d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-04-26 |  | 1 | 1
DB Netz AG | 2989-002 | Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt) | < > | K-Ehrenf Pbf | Köln Hbf | 2023 | 2024 | 52 | 50 | 2023-12-25 | 23:00 | 2024-12-10 | 5:00 | 350d, 6h | periodical | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-04-26 |  | 1 | 1
DB Netz AG | 2C42-006 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Neuwied Gbf | Vallendar | 2023 | 2024 | 52 | 2 | 2023-12-31 | 23:00 | 2024-01-08 | 5:00 | 7d, 6h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 27,27,27 |  |  |  | N |  | 2023-07-11 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 159CE-002 | Wiesbaden Ost, W 407 - Wiesbaden Ost, W 496 | < > | Ws Ost Gbf | Ws Ost Gbf | 2024 | 2024 | 1 | 5 | 2024-01-01 | 0:00 | 2024-01-31 | 23:59 | 30d, 23h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-27 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 159CE-003 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Ws Ost Gbf | Ws Ost Gbf | 2024 | 2024 | 1 | 5 | 2024-01-01 | 0:00 | 2024-01-31 | 23:59 | 30d, 23h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-27 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 159CE-004 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Ws Ost Gbf | Ws Ost Gbf | 2024 | 2024 | 1 | 5 | 2024-01-01 | 0:00 | 2024-01-31 | 23:59 | 30d, 23h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-27 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 159CE-005 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Ws Ost Gbf | Ws Ost Gbf | 2024 | 2024 | 1 | 5 | 2024-01-01 | 0:00 | 2024-01-31 | 23:59 | 30d, 23h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-27 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 159CE-011 | Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332 | < > | Mz-Bischofshm O | Mz-Bischofshm O | 2024 | 2024 | 1 | 5 | 2024-01-01 | 0:00 | 2024-01-31 | 23:59 | 30d, 23h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-27 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 115EC-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Bad Krozing Nord | Denzlingen | 2024 | 2024 | 1 | 2 | 2024-01-02 | 22:30 | 2024-01-08 | 4:30 | 5d, 6h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-21 |  | 2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 115EC-004 | Denzlingen, W 12 - Elzach, Gl 1 | < > | Denzlingen | Denzlingen | 2024 | 2024 | 1 | 2 | 2024-01-02 | 22:30 | 2024-01-08 | 4:30 | 5d, 6h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-21 |  | 2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2B36-001 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | > | Eltville | Oestr-Winkel | 2024 | 2024 | 1 | 7 | 2024-01-05 | 5:00 | 2024-02-16 | 21:00 | 42d, 16h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-05-31 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 44A7-001 | Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332 | < > | Mz-Bischofshm We | Mz-Bischofshm O | 2024 | 2024 | 1 | 13 | 2024-01-05 | 0:00 | 2024-03-29 | 23:59 | 84d, 23h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-04-25 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 44A7-004 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Ws Ost Gbf (B) | Ws Ost Gbf (B) | 2024 | 2024 | 1 | 13 | 2024-01-05 | 0:00 | 2024-03-29 | 23:59 | 84d, 23h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-11-01 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 5BE9-001 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf | < > | Ff-Höchst | Kostheim | 2024 | 2024 | 1 | 8 | 2024-01-05 | 21:00 | 2024-02-20 | 5:00 | 45d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 6B51-004 | DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326 | < > | Sigle | Oberh West Stw 1 | 2024 | 2024 | 1 | 2 | 2024-01-07 | 18:00 | 2024-01-08 | 4:00 | 0d, 10h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-18 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 6B51-005 | DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn | < > | Ruhrtal | Mathilde | 2024 | 2024 | 1 | 2 | 2024-01-07 | 18:00 | 2024-01-08 | 4:00 | 0d, 10h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-18 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 6B51-006 | Abzw Ruhrtal, W 120 - Duisburg-Ruhrort Hafen, W 374 | < > | Ruhrtal | Du-Ruhrort Hafen | 2024 | 2024 | 1 | 2 | 2024-01-07 | 18:00 | 2024-01-08 | 4:00 | 0d, 10h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-18 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 115EC-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Bad Krozing Nord | Denzlingen | 2024 | 2024 | 1 | 2 | 2024-01-07 | 0:30 | 2024-01-08 | 4:30 | 1d, 4h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-21 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 115EC-006 | Denzlingen, W 12 - Elzach, Gl 1 | < > | Denzlingen | Denzlingen | 2024 | 2024 | 1 | 2 | 2024-01-07 | 0:30 | 2024-01-08 | 4:30 | 1d, 4h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-21 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 29BF-001 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Linz (Rhein) | Linz (Rhein) | 2024 | 2024 | 2 | 4 | 2024-01-08 | 7:00 | 2024-01-24 | 17:00 | 16d, 10h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 29BF-002 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Linz (Rhein) | Linz (Rhein) | 2024 | 2024 | 2 | 4 | 2024-01-08 | 7:00 | 2024-01-24 | 17:00 | 16d, 10h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2B71-016 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Karlsr-Durlach | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 2 | 3 | 2024-01-08 | 6:00 | 2024-01-16 | 22:00 | 8d, 16h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2B71-017 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Karlsr-Durlach | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 2 | 3 | 2024-01-08 | 6:00 | 2024-01-16 | 22:00 | 8d, 16h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2C42-007 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < | Ko-Ehrenbreitst | Bendorf (Rhein) | 2024 | 2024 | 2 | 2 | 2024-01-08 | 23:00 | 2024-01-12 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 15,15,15 |  |  |  | N |  | 2023-07-11 |  | 1,2,3,4 | 1
DB Netz AG | 115EC-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Lahr (Schwarzw) | Freiburg(Brg)Gbf | 2024 | 2024 | 2 | 2 | 2024-01-09 | 0:30 | 2024-01-14 | 4:30 | 5d, 4h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-08 |  | 2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2C42-008 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Bendorf (Rhein) | Ko-Ehrenbreitst | 2024 | 2024 | 2 | 3 | 2024-01-12 | 23:00 | 2024-01-16 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 15,15,15 |  |  |  | N |  | 2023-07-11 |  | 1,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 3194-033 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Orschweier Nord | RAP Muhrhaag | 2024 | 2024 | 2 | 15 | 2024-01-14 | 23:00 | 2024-04-08 | 4:00 | 84d, 4h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 3194-034 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Offenbg südl Es | RAP Muhrhaag | 2024 | 2024 | 2 | 15 | 2024-01-14 | 23:00 | 2024-04-08 | 4:00 | 84d, 4h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 3194-035 | Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148 | < > | Windschläg | Offenbg südl Es | 2024 | 2024 | 2 | 15 | 2024-01-14 | 23:00 | 2024-04-08 | 4:00 | 84d, 4h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 3194-036 | Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73 | < > | Offenbg südl Es | Gengenbach | 2024 | 2024 | 2 | 15 | 2024-01-14 | 23:00 | 2024-04-08 | 4:00 | 84d, 4h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 3194-038 | Offenburg Gbf Gr A, W 230 - Gleis 297 - Offenburg Pbf, W 40 | < > | Offenburg Gbf A | Offenburg | 2024 | 2024 | 2 | 15 | 2024-01-14 | 23:00 | 2024-04-08 | 4:00 | 84d, 4h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 29BA-001 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Linz (Rhein) | Linz (Rhein) | 2024 | 2024 | 3 | 6 | 2024-01-15 | 7:00 | 2024-02-09 | 17:00 | 25d, 10h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2C42-009 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < | Ko-Pfaffendorf | Vallendar | 2024 | 2024 | 3 | 3 | 2024-01-16 | 23:00 | 2024-01-20 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 15,15,15 |  |  |  | N |  | 2023-04-19 |  | 2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 29BF-003 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < | Bad Hönningen | Unkel | 2024 | 2024 | 3 | 4 | 2024-01-19 | 22:00 | 2024-01-22 | 6:00 | 2d, 8h | periodical | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,10,10 |  |  |  | N |  | 2022-05-20 |  | 5,6,7 | 1
DB Netz AG | 29BF-004 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Linz (Rhein) | Linz (Rhein) | 2024 | 2024 | 3 | 4 | 2024-01-19 | 20:00 | 2024-01-22 | 6:00 | 2d, 10h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-20 |  | 1,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 29BF-005 | Linz (Rhein), W24 - Kalenborn | < > | Linz (Rhein) | Linz (Rhein) | 2024 | 2024 | 3 | 4 | 2024-01-19 | 20:00 | 2024-01-22 | 6:00 | 2d, 10h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-20 |  | 1,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 29BF-006 | Linz (Rhein), W24 - Kalenborn | < > | Linz (Rhein) | Linz (Rhein) | 2024 | 2024 | 3 | 4 | 2024-01-19 | 20:00 | 2024-01-22 | 6:00 | 2d, 10h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-20 |  | 1,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 29BF-007 | Linz (Rhein), W24 - Kalenborn | < > | Linz (Rhein) | Linz (Rhein) | 2024 | 2024 | 3 | 4 | 2024-01-19 | 20:00 | 2024-01-24 | 12:00 | 4d, 16h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-20 |  | 1,2,3,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2C42-010 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Bendorf (Rhein) | Niederlahnstein | 2024 | 2024 | 3 | 4 | 2024-01-20 | 23:00 | 2024-01-24 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 15,15,15 |  |  |  | N |  | 2023-07-11 |  | 1,2,6,7 | 1
DB Netz AG | 29BA-002 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Linz (Rhein) | Linz (Rhein) | 2024 | 2024 | 4 | 6 | 2024-01-22 | 7:00 | 2024-02-09 | 17:00 | 18d, 10h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 29BF-009 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Linz (Rhein) | Linz (Rhein) | 2024 | 2024 | 4 | 4 | 2024-01-22 | 6:00 | 2024-01-24 | 12:00 | 2d, 6h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-20 |  | 1,2,3 | 1
DB Netz AG | 29BF-010 | Linz (Rhein), W24 - Kalenborn | < > | Linz (Rhein) | Linz (Rhein) | 2024 | 2024 | 4 | 4 | 2024-01-22 | 6:00 | 2024-01-24 | 12:00 | 2d, 6h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-20 |  | 1,2,3 | 1
DB Netz AG | 2B71-018 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Karlsr-Durlach | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 4 | 5 | 2024-01-24 | 6:00 | 2024-01-29 | 22:00 | 5d, 16h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-17 |  | 1,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2B71-019 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Karlsr-Durlach | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 4 | 5 | 2024-01-24 | 6:00 | 2024-01-29 | 22:00 | 5d, 16h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-17 |  | 1,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 29BA-003 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < | Bad Hönningen | Linz (Rhein) | 2024 | 2024 | 4 | 5 | 2024-01-26 | 20:00 | 2024-02-02 | 20:00 | 7d, 0h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-05-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 29BA-004 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Linz (Rhein) | Bad Hönningen | 2024 | 2024 | 4 | 5 | 2024-01-26 | 22:00 | 2024-02-02 | 6:00 | 6d, 8h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2CE5-004 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Königswinter | Rhöndorf | 2024 | 2024 | 4 | 5 | 2024-01-26 | 21:00 | 2024-01-29 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-18 |  | 1,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 554A-001 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2024 | 2024 | 4 | 4 | 2024-01-27 | 23:00 | 2024-01-28 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-02 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 5523-001 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < | Da-Arheilgen | Da-Eberstadt | 2024 | 2024 | 4 | 5 | 2024-01-28 | 23:00 | 2024-01-29 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-02 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 5523-002 | Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2024 | 2024 | 4 | 5 | 2024-01-28 | 23:00 | 2024-01-29 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-02 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 619B-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 4 | 5 | 2024-01-28 | 23:00 | 2024-01-29 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-06-30 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 619B-002 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Blankenloch | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 4 | 5 | 2024-01-28 | 23:00 | 2024-01-29 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-30 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 619B-003 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 4 | 5 | 2024-01-28 | 23:00 | 2024-01-29 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-30 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 5541-001 | Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn | < > | Darmstadt Gbf | Darmstadt Hbf | 2024 | 2024 | 5 | 5 | 2024-01-29 | 23:00 | 2024-01-30 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-02 |  | 1,2 | 1
DB Netz AG | 619B-004 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 5 | 5 | 2024-01-29 | 23:00 | 2024-01-30 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-06-30 |  | 1,2 | 1
DB Netz AG | 619B-005 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 5 | 5 | 2024-01-29 | 23:00 | 2024-01-30 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-30 |  | 1,2 | 1
DB Netz AG | 619B-006 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Karlsruhe Hbf | Kar Hbf Südeinf | 2024 | 2024 | 5 | 5 | 2024-01-30 | 23:00 | 2024-01-31 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-06-30 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 619B-007 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Karlsruhe Hbf | Kar Hbf Südeinf | 2024 | 2024 | 5 | 5 | 2024-01-30 | 23:00 | 2024-01-31 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-10-17 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 619B-008 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Kar Hbf Südeinf | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 5 | 5 | 2024-01-31 | 23:00 | 2024-02-01 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-06-30 |  | 3,4 | 1
DB Netz AG | 619B-010 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Kar Hbf Südeinf | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 5 | 5 | 2024-01-31 | 23:00 | 2024-02-01 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-30 |  | 3,4 | 1
DB Netz AG | 619B-011 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Karlsruhe Hbf | Kar Hbf Südeinf | 2024 | 2024 | 5 | 5 | 2024-02-01 | 23:00 | 2024-02-02 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-06-30 |  | 4,5 | 1
DB Netz AG | 619B-012 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 5 | 5 | 2024-02-01 | 23:00 | 2024-02-02 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-06-30 |  | 4,5 | 1
DB Netz AG | 619B-014 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Karlsruhe Hbf | Kar Hbf Südeinf | 2024 | 2024 | 5 | 5 | 2024-02-01 | 23:00 | 2024-02-02 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-30 |  | 4,5 | 1
DB Netz AG | 619B-015 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 5 | 5 | 2024-02-01 | 23:00 | 2024-02-02 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-30 |  | 4,5 | 1
DB Netz AG | 29BA-006 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Linz (Rhein) | Bad Hönningen | 2024 | 2024 | 5 | 6 | 2024-02-02 | 20:00 | 2024-02-05 | 6:00 | 2d, 10h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-20 |  | 1,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 552C-001 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < | Darmstadt Hbf | Da-Arheilgen | 2024 | 2024 | 5 | 6 | 2024-02-04 | 23:00 | 2024-02-05 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-02 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 552C-002 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < | Darmstadt Hbf | Weiterstadt | 2024 | 2024 | 5 | 6 | 2024-02-04 | 23:00 | 2024-02-05 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 18,18,18 |  |  |  | N |  | 2022-05-02 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 554C-001 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < | Darmstadt Hbf | Da-Arheilgen | 2024 | 2024 | 6 | 7 | 2024-02-10 | 23:00 | 2024-02-12 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-02 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 554C-002 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < | Darmstadt Hbf | Weiterstadt | 2024 | 2024 | 6 | 7 | 2024-02-10 | 23:00 | 2024-02-12 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 18,18,18 |  |  |  | N |  | 2022-05-02 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 61A4-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 6 | 7 | 2024-02-11 | 22:00 | 2024-02-12 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-07-04 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 61A4-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Karlsr-Durlach | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 6 | 7 | 2024-02-11 | 22:00 | 2024-02-12 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-07-04 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 61A4-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 6 | 7 | 2024-02-11 | 22:00 | 2024-02-12 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-04 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 61A4-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 2024-02-12 | 22:00 | 2024-02-13 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-07-04 |  | 1,2 | 1
DB Netz AG | 61A4-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 2024-02-12 | 22:00 | 2024-02-13 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-04 |  | 1,2 | 1
DB Netz AG | 29DA-001 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Linz (Rhein) | Linz (Rhein) | 2024 | 2024 | 7 | 9 | 2024-02-13 | 7:00 | 2024-02-29 | 17:00 | 16d, 10h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 29DA-002 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Linz (Rhein) | Linz (Rhein) | 2024 | 2024 | 7 | 9 | 2024-02-13 | 7:00 | 2024-02-29 | 17:00 | 16d, 10h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 61A4-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 2024-02-13 | 22:00 | 2024-02-14 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-07-04 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 61A4-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 2024-02-13 | 22:00 | 2024-02-14 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-04 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 14C27-041 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182 | < > | N-Edingen/F-feld | N-Edingen/F-feld | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 2024-02-13 | 22:00 | 2024-02-14 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-06-27 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 14C27-042 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182 | > | N-Edingen/F-feld | Ziehbrunnen | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 2024-02-13 | 22:00 | 2024-02-14 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-27 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 14C27-043 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | < > | N-Edingen/F-feld | M-Fr Südein/Ausf | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 2024-02-13 | 22:00 | 2024-02-14 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-27 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 14C27-044 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | < > | N-Edingen/F-feld | M-Fr Südein/Ausf | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 2024-02-13 | 22:00 | 2024-02-14 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-27 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 14C27-045 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | < > | N-Edingen/F-feld | M-Fr Südein/Ausf | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 2024-02-13 | 22:00 | 2024-02-14 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-27 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 61A4-008 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 2024-02-14 | 22:00 | 2024-02-15 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-07-04 |  | 3,4 | 1
DB Netz AG | 61A4-009 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 2024-02-14 | 22:00 | 2024-02-15 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-07-04 |  | 3,4 | 1
DB Netz AG | 61A4-010 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Karlsruhe Hbf | Karlsr-Hagsfeld | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 2024-02-14 | 22:00 | 2024-02-15 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-07-04 |  | 3,4 | 1
DB Netz AG | 61A4-011 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 2024-02-14 | 22:00 | 2024-02-15 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-04 |  | 3,4 | 1
DB Netz AG | 61A4-012 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 2024-02-14 | 22:00 | 2024-02-15 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-04 |  | 3,4 | 1
DB Netz AG | 61A4-013 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 2024-02-15 | 22:00 | 2024-02-16 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-07-04 |  | 4,5 | 1
DB Netz AG | 61A4-014 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 2024-02-15 | 22:00 | 2024-02-16 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-07-04 |  | 4,5 | 1
DB Netz AG | 61A4-015 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 2024-02-15 | 22:00 | 2024-02-16 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-04 |  | 4,5 | 1
DB Netz AG | 61A4-016 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 2024-02-15 | 22:00 | 2024-02-16 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-04 |  | 4,5 | 1
DB Netz AG | 2FAE-006 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Unkel | Ko-Pfaffendorf | 2024 | 2024 | 7 | 11 | 2024-02-16 | 22:00 | 2024-03-15 | 6:00 | 27d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-02-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 58CE-001 | Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332 | < > | Kostheim | Mz-Bischofsh Pbf | 2024 | 2024 | 7 | 8 | 2024-02-16 | 22:00 | 2024-02-20 | 5:00 | 3d, 7h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-04-14 |  | 1,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 58CE-002 | Abzw Kostheim, W 1 - Abzw Kostheim Ost, W 9 | < > | Kostheim | Kostheim Ost | 2024 | 2024 | 7 | 8 | 2024-02-16 | 22:00 | 2024-02-20 | 5:00 | 3d, 7h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-04-14 |  | 1,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 29DA-003 | Linz (Rhein), W24 - Kalenborn | < > | Linz (Rhein) | Linz (Rhein) | 2024 | 2024 | 8 | 9 | 2024-02-19 | 7:00 | 2024-02-29 | 17:00 | 10d, 10h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-06-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 29DA-004 | Linz (Rhein), W24 - Kalenborn | < > | Linz (Rhein) | Linz (Rhein) | 2024 | 2024 | 8 | 8 | 2024-02-19 | 7:00 | 2024-02-23 | 20:00 | 4d, 13h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-06-24 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 29DA-008 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Linz (Rhein) | Linz (Rhein) | 2024 | 2024 | 8 | 8 | 2024-02-19 | 7:00 | 2024-02-23 | 20:00 | 4d, 13h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-18 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 29DA-007 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Linz (Rhein) | Linz (Rhein) | 2024 | 2024 | 8 | 9 | 2024-02-19 | 7:00 | 2024-02-29 | 17:00 | 10d, 10h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 5BE9-002 | Abzw Kostheim, W 1 - Abzw Kostheim Ost, W 9 | < > | Kostheim | Kostheim Ost | 2024 | 2024 | 8 | 8 | 2024-02-20 | 22:00 | 2024-02-25 | 4:00 | 4d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-16 |  | 2,3,6 | 1
DB Netz AG | 5BE9-003 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf | < > | Hochheim (Main) | Mainz-Kastel | 2024 | 2024 | 8 | 8 | 2024-02-20 | 22:00 | 2024-02-25 | 4:00 | 4d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-16 |  | 2,3,6 | 1
DB Netz AG | 29DA-005 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Linz (Rhein) | Linz (Rhein) | 2024 | 2024 | 8 | 9 | 2024-02-23 | 20:00 | 2024-02-26 | 6:00 | 2d, 10h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-18 |  | 1,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 5712-002 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Darmstadt Gbf | Darmstadt Hbf | 2024 | 2024 | 8 | 9 | 2024-02-25 | 23:00 | 2024-02-26 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-02 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 5712-004 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Gbf | 2024 | 2024 | 8 | 9 | 2024-02-25 | 23:00 | 2024-02-26 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-02 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 5712-005 | Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Gbf | 2024 | 2024 | 8 | 9 | 2024-02-25 | 23:00 | 2024-02-26 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-02 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 5712-006 | Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn | < > | Darmstadt Gbf | Darmstadt Hbf | 2024 | 2024 | 8 | 9 | 2024-02-25 | 23:00 | 2024-02-26 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-02 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 29DA-006 | Linz (Rhein), W24 - Kalenborn | < > | Linz (Rhein) | Linz (Rhein) | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 2024-02-26 | 6:00 | 2024-02-29 | 17:00 | 3d, 11h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-18 |  | 1,2,3,4 | 1
DB Netz AG | 2CEB-001 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Oberlahnst Gbf | Oberlahnst Gbf | 2024 | 2024 | 9 | 12 | 2024-02-26 | 7:00 | 2024-03-20 | 10:00 | 23d, 3h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-07-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2CEB-007 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Oberlahnst Gbf | Oberlahnst Gbf | 2024 | 2024 | 9 | 12 | 2024-02-26 | 7:00 | 2024-03-20 | 10:00 | 23d, 3h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-07-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 5BE9-004 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf | < > | Kostheim | Ws Ost Gbf (B) | 2024 | 2024 | 9 | 10 | 2024-02-28 | 21:00 | 2024-03-09 | 5:00 | 9d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2C42-011 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < | Engers | Leutesdorf (Rh) | 2024 | 2024 | 9 | 10 | 2024-03-01 | 23:00 | 2024-03-05 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 24,24,24 |  |  |  | N |  | 2023-07-11 |  | 1,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2C42-012 | Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438 | < | Kesselheim | Leutesdorf (Rh) | 2024 | 2024 | 9 | 10 | 2024-03-01 | 23:00 | 2024-03-05 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 24,24,24 |  |  |  | N |  | 2023-07-11 |  | 1,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2CE3-001 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Bonn-Beuel | Bonn-Oberkassel | 2024 | 2024 | 9 | 12 | 2024-03-01 | 21:00 | 2024-03-22 | 21:00 | 21d, 0h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2CE5-005 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Königswinter | Rhöndorf | 2024 | 2024 | 9 | 10 | 2024-03-01 | 21:00 | 2024-03-04 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-18 |  | 1,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 5B10-002 | Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332 | < > | Mz-Bischofshm O | Mz-Bischofshm O | 2024 | 2024 | 9 | 12 | 2024-03-01 | 6:00 | 2024-03-23 | 6:00 | 22d, 0h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 5B10-003 | Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332 | < > | Kostheim | Mz-Bischofsh Pbf | 2024 | 2024 | 9 | 12 | 2024-03-01 | 21:00 | 2024-03-22 | 5:00 | 20d, 8h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2C42-019 | Abzw Kesselheim, W 3 - Koblenz-Lützel, W 16, G-Bahn | < | Kesselheim | Leutesdorf (Rh) | 2024 | 2024 | 9 | 10 | 2024-03-01 | 23:00 | 2024-03-05 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 24,24,24 |  |  |  | N |  | 2023-04-19 |  | 1,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2CEB-002 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | > | Kamp-Bornhofen | Oberlahnst Gbf | 2024 | 2024 | 9 | 11 | 2024-03-02 | 20:00 | 2024-03-15 | 17:00 | 12d, 21h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-07-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2CEB-003 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Oberlahnst Gbf | Kamp-Bornhofen | 2024 | 2024 | 9 | 11 | 2024-03-02 | 23:00 | 2024-03-15 | 5:00 | 12d, 6h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-07-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2CEB-006 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Oberlahnst Gbf | Oberlahnst Gbf | 2024 | 2024 | 9 | 11 | 2024-03-02 | 21:00 | 2024-03-14 | 23:00 | 12d, 2h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-07-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2DC0-001 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | > | Oestr-Winkel | Rüdesheim (Rh) | 2024 | 2024 | 9 | 10 | 2024-03-02 | 21:00 | 2024-03-04 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,10,10 |  |  |  | N |  | 2022-06-24 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 45A4-001 | Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332 | < > | Mz-Bischofshm We | Mz-Bischofshm We | 2024 | 2024 | 9 | 10 | 2024-03-02 | 6:00 | 2024-03-08 | 18:00 | 6d, 12h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-10-25 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 5BE9-006 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf | > | Hochheim (Main) | Mainz-Kastel | 2024 | 2024 | 9 | 10 | 2024-03-02 | 21:00 | 2024-03-04 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 16,16,16 |  |  |  | N |  | 2022-12-12 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 31E3-001 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | > | Ws Ost Gbf | Niederlahnstein | 2024 | 2024 | 9 | 11 | 2024-03-03 | 22:00 | 2024-03-17 | 6:00 | 13d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-02-22 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 5702-001 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Darmstadt Gbf | Darmstadt Gbf | 2024 | 2024 | 9 | 10 | 2024-03-03 | 23:00 | 2024-03-04 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-02 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 5702-002 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Darmstadt Gbf | Darmstadt Gbf | 2024 | 2024 | 9 | 10 | 2024-03-03 | 23:00 | 2024-03-04 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-02 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 2CE5-007 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Königswinter | Rhöndorf | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 2024-03-04 | 21:00 | 2024-03-06 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-18 |  | 1,2 | 1
DB Netz AG | 2DC0-002 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < | Rüdesheim (Rh) | Oestr-Winkel | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 2024-03-04 | 21:00 | 2024-03-06 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,10,10 |  |  |  | N |  | 2022-06-24 |  | 1,2 | 1
DB Netz AG | 309F-001 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | > | Schliengen Nord | Haltingen | 2024 | 2024 | 10 | 12 | 2024-03-04 | 22:00 | 2024-03-21 | 5:00 | 16d, 7h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 49E8-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Müllheim (Baden) | Müllheim (Baden) | 2024 | 2024 | 10 | 13 | 2024-03-04 | 23:30 | 2024-03-30 | 4:45 | 25d, 5h | periodical | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-02 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 49E8-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Müllheim (Baden) | Müllhm (Bd) Nord | 2024 | 2024 | 10 | 13 | 2024-03-04 | 23:30 | 2024-03-30 | 4:45 | 25d, 5h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-02 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 56C1-001 | Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn | < > | Darmstadt Gbf | Darmstadt Hbf | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 2024-03-04 | 23:00 | 2024-03-05 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-02 |  | 1,2 | 1
DB Netz AG | 56C1-002 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Darmstadt Gbf | Darmstadt Hbf | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 2024-03-04 | 23:00 | 2024-03-05 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-02 |  | 1,2 | 1
DB Netz AG | 2C42-013 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Leutesdorf (Rh) | Engers | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 2024-03-05 | 23:00 | 2024-03-09 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 9,9,9 |  |  |  | N |  | 2023-07-11 |  | 2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 2C42-014 | Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438 | > | Neuwied Gbf | Ko-Lützel Nord | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 2024-03-05 | 23:00 | 2024-03-09 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 24,24,24 |  |  |  | N |  | 2023-07-11 |  | 2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 45A4-003 | Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332 | < > | Mz-Bischofshm We | Mz-Bischofshm O | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 2024-03-05 | 14:00 | 2024-03-07 | 6:00 | 1d, 16h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-10-25 |  | 2,3,4 | 1
DB Netz AG | 53BC-001 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | > | Ws Ost Gbf (B) | Eltville | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 2024-03-05 | 21:00 | 2024-03-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous |  |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 15,15,15 |  |  |  | N |  |  |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 53BC-002 | Wiesbaden Ost, W 407 - Wiesbaden Ost, W 496 | < > | Ws Ost Gbf Ültg | Ws Ost Gbf | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 2024-03-05 | 21:00 | 2024-03-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous |  | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 53BC-003 | Wiesbaden Ost, W 406 - Wiesbaden Ost, W 463 | < > | Ws Ost Gbf Ültg | Ws Ost Gbf | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 2024-03-05 | 21:00 | 2024-03-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous |  | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 5B37-001 | Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143 | < > | Darmstadt Hbf | Babenhausen | 2024 | 2024 | 10 | 12 | 2024-03-05 | 22:00 | 2024-03-22 | 6:00 | 16d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 6,6,6 |  |  |  | N |  | 2022-12-05 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2C42-021 | Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438 | > | Neuwied Gbf | Kesselheim | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 2024-03-05 | 23:00 | 2024-03-09 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 18,18,18 |  |  |  | N |  | 2023-04-19 |  | 2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 2DBA-001 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | > | Rüdesheim (Rh) | Lorch (Rh) Üst | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 2024-03-06 | 21:00 | 2024-03-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,10,10 |  |  |  | N |  | 2022-06-24 |  | 3,4 | 1
DB Netz AG | 53BC-004 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < | Ws-Biebrich Ült | Ws Ost Gbf (B) | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 2024-03-06 | 21:00 | 2024-03-07 | 13:00 | 0d, 16h | continuous |  |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,10,10 |  |  |  | N |  |  |  | 3,4 | 1
DB Netz AG | 2DBA-002 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < | Lorch (Rh) Üst | Rüdesheim (Rh) | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 2024-03-07 | 21:00 | 2024-03-09 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 12,12,12 |  |  |  | N |  | 2022-06-24 |  | 4,5 | 1
DB Netz AG | 2DAC-001 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | > | Ws Ost Gbf | Eltville | 2024 | 2024 | 10 | 11 | 2024-03-09 | 21:00 | 2024-03-12 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-06-24 |  | 1,6,7 | 1
DB Netz AG | 2DAC-002 | Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703 | > | Wiesbaden Hbf | Eltville | 2024 | 2024 | 10 | 11 | 2024-03-09 | 21:00 | 2024-03-12 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-06-24 |  | 1,6,7 | 1
DB Netz AG | 4FE2-001 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Leutesdorf (Rh) | Leutesdorf (Rh) | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 2024-03-09 | 7:00 | 2024-03-10 | 20:00 | 1d, 13h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-09-05 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 5BE9-007 | Abzw Kostheim, W 1 - Abzw Kostheim Ost, W 9 | < > | Kostheim | Kostheim Ost | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 2024-03-09 | 21:00 | 2024-03-10 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-16 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 5BE9-008 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf | < | Mainz-Kastel | Hochheim (Main) | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 2024-03-09 | 21:00 | 2024-03-10 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 16,16,16 |  |  |  | N |  | 2023-05-16 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 54A1-001 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < | Darmstadt Gbf | Weiterstadt | 2024 | 2024 | 10 | 11 | 2024-03-10 | 21:00 | 2024-03-11 | 6:00 | 0d, 9h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 18,18,18 |  |  |  | N |  | 2022-05-02 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 54A1-002 | Abzw Stockschneise, W 503 - Darmstadt-Kranichstein, G-Bahn | < | Bergschneise | Weiterstadt | 2024 | 2024 | 10 | 11 | 2024-03-10 | 21:00 | 2024-03-11 | 6:00 | 0d, 9h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 18,18,18 |  |  |  | N |  | 2022-05-02 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 58C4-001 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < | Da-Eberstadt | Da-Arheilgen | 2024 | 2024 | 10 | 11 | 2024-03-10 | 23:00 | 2024-03-12 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-05-02 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 5FE2-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Karlsruhe Hbf | Karlsr-Durlach | 2024 | 2024 | 10 | 11 | 2024-03-10 | 22:00 | 2024-03-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-07-04 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 5FE2-002 | Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2 | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 10 | 11 | 2024-03-10 | 22:00 | 2024-03-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-09 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 5FE2-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 10 | 11 | 2024-03-10 | 22:00 | 2024-03-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-04 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 5FE2-005 | Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2 | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 10 | 11 | 2024-03-10 | 22:00 | 2024-03-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-04 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 2B71-020 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Karlsr-Durlach | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 11 | 12 | 2024-03-11 | 6:00 | 2024-03-20 | 22:00 | 9d, 16h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2B71-021 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Karlsr-Durlach | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 11 | 12 | 2024-03-11 | 6:00 | 2024-03-20 | 22:00 | 9d, 16h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 4FE2-003 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Leutesdorf (Rh) | Leutesdorf (Rh) | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 2024-03-11 | 7:00 | 2024-03-15 | 20:00 | 4d, 13h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 4FE2-004 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Rheinbrohl | Neuwied | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 2024-03-11 | 23:00 | 2024-03-15 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-09-05 |  | 1,2,3,4 | 1
DB Netz AG | 55B9-001 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf | < > | Mainz-Kastel | Mainz-Kastel | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 2024-03-11 | 10:00 | 2024-03-14 | 16:00 | 3d, 6h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-07-24 |  | 1,2,3,4 | 1
DB Netz AG | 568D-001 | Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn | < > | Darmstadt Gbf | Da-Arheilgen | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 2024-03-11 | 23:00 | 2024-03-12 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-02 |  | 1,2 | 1
DB Netz AG | 5FE2-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 2024-03-11 | 22:00 | 2024-03-12 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-07-04 |  | 1,2 | 1
DB Netz AG | 5FE2-007 | Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2 | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 2024-03-11 | 22:00 | 2024-03-12 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-07-04 |  | 1,2 | 1
DB Netz AG | 5FE2-008 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 2024-03-11 | 22:00 | 2024-03-12 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-04 |  | 1,2 | 1
DB Netz AG | 5FE2-009 | Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2 | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 2024-03-11 | 22:00 | 2024-03-12 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-04 |  | 1,2 | 1
DB Netz AG | 2DAC-003 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < | Hattenheim | Ws Ost Gbf (B) | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 2024-03-12 | 21:00 | 2024-03-15 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-06-24 |  | 2,3,4 | 1
DB Netz AG | 344B-010 | Weinheim (Bergstr) Hbf, W 95 - Fürth (Odenw) | < > | Weinheim Hbf | Weinheim Hbf | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 2024-03-12 | 7:00 | 2024-03-15 | 17:00 | 3d, 10h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-06-14 |  | 2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 344B-011 | Weinheim (Bergstr) Hbf, W 95 - Fürth (Odenw) | < > | Weinheim Hbf | Weinheim Hbf | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 2024-03-12 | 7:00 | 2024-03-15 | 17:00 | 3d, 10h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-14 |  | 2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 4EB1-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 11 | 12 | 2024-03-12 | 8:00 | 2024-03-22 | 16:00 | 10d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 4EB1-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 11 | 12 | 2024-03-12 | 8:00 | 2024-03-22 | 16:00 | 10d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 4EB1-005 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 11 | 12 | 2024-03-12 | 8:00 | 2024-03-22 | 16:00 | 10d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 5FE2-010 | Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2 | > | Karlsr-Durlach | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 2024-03-12 | 22:00 | 2024-03-13 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-07-04 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 5FE2-011 | Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2 | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 2024-03-12 | 22:00 | 2024-03-13 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-09 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 5FE2-012 | Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2 | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 2024-03-12 | 22:00 | 2024-03-13 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-04 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 5FE2-013 | Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2 | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 2024-03-13 | 22:00 | 2024-03-14 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-09 |  | 3,4 | 1
DB Netz AG | 5FE2-014 | Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2 | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 2024-03-13 | 22:00 | 2024-03-14 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-04 |  | 3,4 | 1
DB Netz AG | 2A66-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Offenbg südl Es | Freiburg(Brg)Hbf | 2024 | 2024 | 11 | 13 | 2024-03-14 | 22:00 | 2024-03-31 | 5:00 | 16d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 5FE2-015 | Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2 | < | Karlsr-Durlach | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 2024-03-14 | 22:00 | 2024-03-15 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-11-21 |  | 4,5 | 1
DB Netz AG | 5FE2-016 | Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2 | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 2024-03-14 | 22:00 | 2024-03-15 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-09 |  | 4,5 | 1
DB Netz AG | 5FE2-017 | Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2 | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 2024-03-14 | 22:00 | 2024-03-15 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-04 |  | 4,5 | 1
DB Netz AG | 2CE5-008 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Königswinter | Rhöndorf | 2024 | 2024 | 11 | 12 | 2024-03-15 | 21:00 | 2024-03-22 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 314D-055 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Offenbg südl Es | Offenburg | 2024 | 2024 | 11 | 15 | 2024-03-15 | 23:45 | 2024-04-11 | 4:45 | 26d, 4h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 314D-056 | Offenburg Gbf Gr A, W 230 - Gleis 297 - Offenburg Pbf, W 40 | < > | Offenburg | Offenburg | 2024 | 2024 | 11 | 15 | 2024-03-15 | 23:45 | 2024-04-11 | 4:45 | 26d, 4h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 314D-057 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Offenbg südl Es | Offenburg | 2024 | 2024 | 11 | 15 | 2024-03-15 | 23:45 | 2024-04-11 | 4:45 | 26d, 4h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 314D-058 | Offenburg Gbf Gr A, W 230 - Gleis 297 - Offenburg Pbf, W 40 | < > | Offenburg | Offenburg | 2024 | 2024 | 11 | 15 | 2024-03-15 | 23:45 | 2024-04-11 | 4:45 | 26d, 4h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 5515-001 | Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Nord | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 2024-03-15 | 23:00 | 2024-03-16 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-02 |  | 5,6 | 1
DB Netz AG | 5515-002 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | > | Stockschneise | Darmstadt Hbf | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 2024-03-15 | 23:00 | 2024-03-16 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-02 |  | 5,6 | 1
DB Netz AG | 22B3-001 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | > | Mz-Bischofsh Pbf | Darmstadt Gbf | 2024 | 2024 | 11 | 13 | 2024-03-16 | 22:00 | 2024-03-29 | 6:00 | 12d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 12,12,12 |  |  |  | N |  | 2022-10-27 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2C67-003 | Köln-Kalk Nord, W 620 - Abzw Gremberg Süd, W 106 - G-Bahn | < > | Gremberg Gsf | Gremberg S | 2024 | 2024 | 11 | 12 | 2024-03-16 | 12:00 | 2024-03-18 | 12:00 | 2d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-24 |  | 1,6,7 | 1
DB Netz AG | 46B6-001 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < | Nauheim(b Gr-Ge) | Mz-Bisch Überl I | 2024 | 2024 | 11 | 12 | 2024-03-16 | 22:00 | 2024-03-19 | 4:00 | 2d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-10-31 |  | 1,6,7 | 1
DB Netz AG | 546B-001 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | > | Eichmühle | Bergschneise | 2024 | 2024 | 11 | 12 | 2024-03-16 | 23:00 | 2024-03-20 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 21,21,21 |  |  |  | N |  | 2022-10-31 |  | 1,6,7 | 1
DB Netz AG | 551A-001 | Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143 | < > | Darmstadt Gbf | Darmstadt Nord | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 2024-03-16 | 23:00 | 2024-03-17 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-02 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 55B9-002 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf | < > | Mainz-Kastel | Mainz-Kastel | 2024 | 2024 | 11 | 12 | 2024-03-16 | 0:00 | 2024-03-18 | 5:00 | 2d, 5h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-07-24 |  | 1,6,7 | 1
DB Netz AG | 55B9-003 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf | < | Ws Ost Gbf (B) | Mainz-Kastel | 2024 | 2024 | 11 | 12 | 2024-03-16 | 0:00 | 2024-03-18 | 5:00 | 2d, 5h | periodical | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-07-24 |  | 1,6,7 | 1
DB Netz AG | 55B9-004 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf | < | Mainz-Kastel | Kostheim | 2024 | 2024 | 11 | 12 | 2024-03-16 | 0:00 | 2024-03-18 | 5:00 | 2d, 5h | periodical | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 18,18,18 |  |  |  | N |  | 2023-07-24 |  | 1,6,7 | 1
DB Netz AG | 2C48-018 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 11 | 17 | 2024-03-17 | 4:00 | 2024-04-28 | 10:00 | 42d, 5h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2C48-019 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | < > | Basel Rbf -Gr L- | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 2024-03-17 | 4:00 | 2024-03-17 | 16:00 | 0d, 12h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 7 | 1
DB Netz AG | 2C48-020 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | < > | Basel Rbf -Gr L- | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 2024-03-17 | 4:00 | 2024-03-17 | 16:00 | 0d, 12h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 7 | 1
DB Netz AG | 551E-001 | Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143 | > | Da-Kranichstein | Darmstadt Gbf | 2024 | 2024 | 11 | 12 | 2024-03-17 | 21:00 | 2024-03-18 | 6:00 | 0d, 9h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 18,18,18 |  |  |  | N |  | 2022-05-02 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 344B-005 | Weinheim (Bergstr) Hbf, W 95 - Fürth (Odenw) | < > | Weinheim Hbf | Weinheim Hbf | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 2024-03-18 | 7:00 | 2024-03-22 | 6:00 | 3d, 23h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-14 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 344B-007 | Weinheim (Bergstr) Hbf, W 95 - Fürth (Odenw) | < > | Weinheim Hbf | Weinheim Hbf | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 2024-03-18 | 7:00 | 2024-03-22 | 6:00 | 3d, 23h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-06-14 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 4FE2-006 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Leutesdorf (Rh) | Leutesdorf (Rh) | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 2024-03-18 | 7:00 | 2024-03-18 | 20:00 | 0d, 13h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 1 | 1
DB Netz AG | 5683-001 | Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn | < > | Darmstadt Gbf | Da-Arheilgen | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 2024-03-18 | 23:00 | 2024-03-19 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-02 |  | 1,2 | 1
DB Netz AG | 5AF5-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Muggensturm | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 2024-03-18 | 8:00 | 2024-03-18 | 15:00 | 0d, 7h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-04-19 |  | 1 | 1
DB Netz AG | 5AF5-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Muggensturm | Muggensturm | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 2024-03-18 | 8:00 | 2024-03-18 | 15:00 | 0d, 7h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-04-19 |  | 1 | 1
DB Netz AG | 5AF5-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Ettlingen West | Ettlingen West | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 2024-03-18 | 8:00 | 2024-03-18 | 15:00 | 0d, 7h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-10-21 |  | 1 | 1
DB Netz AG | 5AF5-004 | Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn | < | Brunnenstück | Karlsruhe Gbf | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 2024-03-18 | 8:00 | 2024-03-18 | 15:00 | 0d, 7h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,, |  |  |  | N |  | 2023-04-19 |  | 1 | 1
DB Netz AG | 5AF5-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Ettlingen West | Ettlingen West | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 2024-03-18 | 8:00 | 2024-03-18 | 15:00 | 0d, 7h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-19 |  | 1 | 1
DB Netz AG | 2A79-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Freiburg(Brg)Hbf | Schliengen | 2024 | 2024 | 12 | 14 | 2024-03-19 | 22:00 | 2024-04-05 | 5:00 | 16d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-06-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 46D7-001 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | > | Mz-Bischofsh Pbf | Nauheim(b Gr-Ge) | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 2024-03-19 | 22:00 | 2024-03-21 | 4:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-10-31 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 5432-002 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Hockenheim | Schwetzingen | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 2024-03-19 | 22:00 | 2024-03-22 | 5:00 | 2d, 7h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 2,3,4 | 1
DB Netz AG | 5432-003 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Hockenheim | Schwetzingen | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 2024-03-19 | 22:00 | 2024-03-22 | 5:00 | 2d, 7h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  |  |  | 2,3,4 | 1
DB Netz AG | 5554-001 | Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766 | < > | Darmstadt Gbf | Darmstadt Hbf | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 2024-03-19 | 23:00 | 2024-03-21 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-02 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 5AF5-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Ettlingen West | Muggensturm Bad | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 2024-03-19 | 8:00 | 2024-03-22 | 15:00 | 3d, 7h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-04-19 |  | 2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 5AF5-008 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Ettlingen West | Muggensturm Bad | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 2024-03-19 | 8:00 | 2024-03-22 | 15:00 | 3d, 7h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-19 |  | 2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 7FE6-012 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Ettlingen West | Ettlingen West | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 2024-03-19 | 22:00 | 2024-03-20 | 4:30 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 7FE6-013 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Ettlingen West | Muggensturm Bad | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 2024-03-19 | 22:00 | 2024-03-20 | 4:30 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 805A-014 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Karlsruhe Hbf | Ettlingen West | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 2024-03-19 | 21:30 | 2024-03-20 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 805A-015 | Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn | > | Karlsruhe Gbf | Ettlingen West | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 2024-03-19 | 21:30 | 2024-03-20 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 7FE6-017 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Ettlingen West | Ettlingen West | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 2024-03-20 | 21:30 | 2024-03-21 | 4:30 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 3,4 | 1
DB Netz AG | 805A-016 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Brunnenstück | Brunnenstück | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 2024-03-20 | 21:30 | 2024-03-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 3,4 | 1
DB Netz AG | 805A-017 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Ettlingen West | Karlsruhe Gbf | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 2024-03-20 | 21:30 | 2024-03-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 3,4 | 1
DB Netz AG | 46D7-002 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | > | Mz-Bischofsh Pbf | Nauheim(b Gr-Ge) | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 2024-03-21 | 22:00 | 2024-03-22 | 4:00 | 0d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-10-31 |  | 4 | 1
DB Netz AG | 555B-001 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2024 | 2024 | 12 | 13 | 2024-03-21 | 7:00 | 2024-03-28 | 7:00 | 7d, 0h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-06-09 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 7FE6-016 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Ettlingen West | Ettlingen West | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 2024-03-21 | 21:30 | 2024-03-22 | 4:30 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 4,5 | 1
DB Netz AG | 2683-001 | Köln Eifeltor, Stw Esf W 426 - Köln Bonntor, W 4 - G Bahn - | > | K Eifeltor Enf | Köln Bonntor | 2024 | 2024 | 12 | 14 | 2024-03-22 | 21:00 | 2024-04-05 | 21:00 | 13d, 23h | continuous |  |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 16,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 46D0-001 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | > | Mz-Bisch Überl I | Nauheim(b Gr-Ge) | 2024 | 2024 | 12 | 13 | 2024-03-23 | 22:00 | 2024-03-26 | 4:00 | 2d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-10-31 |  | 1,6,7 | 1
DB Netz AG | 49B0-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 2024-03-23 | 23:30 | 2024-03-24 | 5:30 | 0d, 6h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  |  |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 546B-002 | Abzw Stockschneise, W 503 - Darmstadt-Kranichstein, G-Bahn | < | Bergschneise | Groß-Gerau Ost | 2024 | 2024 | 12 | 13 | 2024-03-23 | 23:00 | 2024-03-26 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 21,21,21 |  |  |  | N |  | 2022-10-31 |  | 1,6,7 | 1
DB Netz AG | 49B0-002 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 12 | 13 | 2024-03-24 | 22:00 | 2024-03-25 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  |  |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 5550-001 | Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Gbf | 2024 | 2024 | 12 | 13 | 2024-03-24 | 23:00 | 2024-03-25 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-02 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 5550-002 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2024 | 2024 | 12 | 13 | 2024-03-24 | 23:00 | 2024-03-25 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-02 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 60B0-001 | Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2 | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 12 | 13 | 2024-03-24 | 23:00 | 2024-03-25 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-04-19 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 60B0-002 | Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2 | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 12 | 13 | 2024-03-24 | 23:00 | 2024-03-25 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-19 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 40BF-001 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 13 | 13 | 2024-03-25 | 23:30 | 2024-03-27 | 4:30 | 1d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2 | 1
DB Netz AG | 40BF-002 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Lörrach-Stetten | 2024 | 2024 | 13 | 13 | 2024-03-25 | 23:30 | 2024-03-27 | 4:30 | 1d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2 | 1
DB Netz AG | 40BF-003 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 13 | 13 | 2024-03-25 | 23:30 | 2024-03-27 | 4:30 | 1d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2 | 1
DB Netz AG | 40BF-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 13 | 13 | 2024-03-25 | 23:30 | 2024-03-27 | 4:30 | 1d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2 | 1
DB Netz AG | 60B0-003 | Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2 | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 13 | 13 | 2024-03-25 | 23:00 | 2024-03-26 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-04-19 |  | 1,2 | 1
DB Netz AG | 60B0-004 | Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2 | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 13 | 13 | 2024-03-25 | 23:00 | 2024-03-26 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-19 |  | 1,2 | 1
DB Netz AG | 46DB-001 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < > | Mz-Bisch Überl I | Mz-Bischofsh Pbf | 2024 | 2024 | 13 | 13 | 2024-03-26 | 22:00 | 2024-03-28 | 4:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-10-31 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 60B0-005 | Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2 | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 13 | 13 | 2024-03-26 | 23:00 | 2024-03-28 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-04-19 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 60B0-006 | Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2 | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 13 | 13 | 2024-03-26 | 23:00 | 2024-03-28 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-19 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 2B71-022 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Karlsr-Durlach | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 13 | 14 | 2024-03-27 | 6:00 | 2024-04-03 | 22:00 | 7d, 15h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2B71-023 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Karlsr-Durlach | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 13 | 14 | 2024-03-27 | 6:00 | 2024-04-03 | 22:00 | 7d, 15h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 4861-003 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | > | Nauheim(b Gr-Ge) | Groß-Gerau | 2024 | 2024 | 13 | 13 | 2024-03-27 | 1:00 | 2024-03-28 | 5:00 | 1d, 4h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  |  | N |  | 2022-10-31 |  | 3,4 | 1
DB Netz AG | 554E-001 | Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Gbf | 2024 | 2024 | 13 | 13 | 2024-03-27 | 23:00 | 2024-03-28 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-02 |  | 3,4 | 1
DB Netz AG | 5B46-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Rastatt | Ötigheim | 2024 | 2024 | 13 | 13 | 2024-03-28 | 23:00 | 2024-03-31 | 4:30 | 2d, 4h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-23 |  | 4,5,6 | 1
DB Netz AG | 5B46-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Muggensturm | Rastatt | 2024 | 2024 | 13 | 13 | 2024-03-28 | 23:00 | 2024-03-31 | 4:30 | 2d, 4h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-23 |  | 4,5,6 | 1
DB Netz AG | 5B46-003 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Rastatt | Rastatt | 2024 | 2024 | 13 | 13 | 2024-03-28 | 23:00 | 2024-03-31 | 4:30 | 2d, 4h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-05-23 |  | 4,5,6 | 1
DB Netz AG | 31C9-008 | Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450 | < > | Bruchsal | Graben-Neudorf | 2024 | 2024 | 13 | 13 | 2024-03-29 | 8:45 | 2024-03-30 | 13:45 | 1d, 5h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-02-15 |  | 5,6 | 1
DB Netz AG | 3149-001 | Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Gbf | 2024 | 2024 | 13 | 13 | 2024-03-29 | 21:00 | 2024-03-30 | 23:00 | 1d, 2h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2022-10-20 |  | 5,6 | 1
DB Netz AG | 3149-019 | Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2024 | 2024 | 13 | 13 | 2024-03-29 | 21:00 | 2024-03-30 | 23:00 | 1d, 2h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-24 |  | 5,6 | 1
DB Netz AG | 3149-020 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2024 | 2024 | 13 | 13 | 2024-03-29 | 21:00 | 2024-03-30 | 23:00 | 1d, 2h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-24 |  | 5,6 | 1
DB Netz AG | 3149-021 | Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2024 | 2024 | 13 | 14 | 2024-03-30 | 23:00 | 2024-04-01 | 1:00 | 1d, 1h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-24 |  | 1,6,7 | 1
DB Netz AG | 3149-022 | Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2024 | 2024 | 13 | 14 | 2024-03-30 | 23:00 | 2024-04-01 | 1:00 | 1d, 1h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-24 |  | 1,6,7 | 1
DB Netz AG | 3149-041 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2024 | 2024 | 13 | 14 | 2024-03-30 | 23:00 | 2024-04-01 | 1:00 | 1d, 1h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-24 |  | 1,6,7 | 1
DB Netz AG | 3149-003 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-01 | 1:00 | 2024-04-02 | 3:00 | 1d, 2h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-24 |  | 1,2 | 1
DB Netz AG | 3149-024 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-01 | 1:00 | 2024-04-02 | 3:00 | 1d, 2h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-24 |  | 1,2 | 1
DB Netz AG | 5B46-004 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Ötigheim | Rastatt | 2024 | 2024 | 14 | 15 | 2024-04-01 | 23:00 | 2024-04-13 | 4:30 | 11d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-23 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 5B46-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rastatt | Rastatt | 2024 | 2024 | 14 | 15 | 2024-04-01 | 23:00 | 2024-04-13 | 4:30 | 11d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-05-23 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 3149-004 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2024 | 2024 | 14 | 20 | 2024-04-02 | 4:00 | 2024-05-17 | 4:00 | 45d, 0h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2022-05-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 3149-025 | Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2024 | 2024 | 14 | 20 | 2024-04-02 | 4:00 | 2024-05-17 | 4:00 | 45d, 0h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2022-05-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 3149-026 | Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2024 | 2024 | 14 | 20 | 2024-04-02 | 4:00 | 2024-05-17 | 4:00 | 45d, 0h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2022-05-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 31C9-031 | Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450 | < | Graben-Neudorf | Bruchsal | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-04 | 22:00 | 2024-04-05 | 4:45 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-16 |  | 4,5 | 1
DB Netz AG | 5BE9-013 | Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332 | < > | Kostheim | Kostheim | 2024 | 2024 | 14 | 15 | 2024-04-04 | 21:00 | 2024-04-14 | 5:00 | 9d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2A6A-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Schliengen | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 14 | 15 | 2024-04-05 | 22:00 | 2024-04-12 | 5:00 | 6d, 7h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2021-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 3098-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Efringen-Kirchen | Efringen-Kirchen | 2024 | 2024 | 14 | 15 | 2024-04-05 | 7:00 | 2024-04-09 | 21:00 | 4d, 14h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-18 |  | 1,2,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 3098-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rheinweiler Nord | Efringen-Kirchen | 2024 | 2024 | 14 | 15 | 2024-04-05 | 21:00 | 2024-04-09 | 5:00 | 3d, 8h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-18 |  | 1,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 3098-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rheinweiler | Istein | 2024 | 2024 | 14 | 15 | 2024-04-05 | 21:00 | 2024-04-09 | 5:00 | 3d, 8h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-18 |  | 1,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 31C9-034 | Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450 | < | Graben-Neudorf | Bruchsal | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-05 | 22:00 | 2024-04-07 | 4:45 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-16 |  | 5,6 | 1
DB Netz AG | 5552-001 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | > | Da-Eberstadt | Bickenbach Nord | 2024 | 2024 | 14 | 15 | 2024-04-07 | 21:00 | 2024-04-08 | 6:00 | 0d, 9h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-10-18 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 60F0-001 | Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2 | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 14 | 15 | 2024-04-07 | 23:00 | 2024-04-08 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-07-13 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 60F0-002 | Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2 | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 14 | 15 | 2024-04-07 | 23:00 | 2024-04-08 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-13 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 26E3-003 | Köln West, Stw Ws - Hürth-Kalscheuren, W 33 - G-Bahn | < > | K Eifeltor Enf | Köln Süd Abzw | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 2024-04-08 | 21:00 | 2024-04-12 | 21:00 | 4d, 0h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-21 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 26E3-012 | Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn | < > | Köln Bonntor | Köln Süd Abzw | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 2024-04-08 | 21:00 | 2024-04-12 | 21:00 | 4d, 0h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-21 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 60F0-003 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 2024-04-08 | 23:00 | 2024-04-09 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-07-13 |  | 1,2 | 1
DB Netz AG | 60F0-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 2024-04-08 | 23:00 | 2024-04-09 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-07-13 |  | 1,2 | 1
DB Netz AG | 60F0-005 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 2024-04-08 | 23:00 | 2024-04-09 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-13 |  | 1,2 | 1
DB Netz AG | 60F0-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 2024-04-08 | 23:00 | 2024-04-09 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-13 |  | 1,2 | 1
DB Netz AG | 60F0-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 2024-04-09 | 23:00 | 2024-04-10 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-07-13 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 60F0-008 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 2024-04-09 | 23:00 | 2024-04-10 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-13 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 61CC-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 2024-04-09 | 0:30 | 2024-04-13 | 5:00 | 4d, 4h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-08-23 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 61CC-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Basel Bad Bf | Grenzach | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 2024-04-09 | 0:30 | 2024-04-13 | 5:00 | 4d, 4h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,,8 |  |  |  | N |  | 2022-08-23 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 60F0-009 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 2024-04-10 | 23:00 | 2024-04-11 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-07-13 |  | 3,4 | 1
DB Netz AG | 60F0-010 | Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2 | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 2024-04-10 | 23:00 | 2024-04-11 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-07-13 |  | 3,4 | 1
DB Netz AG | 60F0-011 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Ettlingen West | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 2024-04-10 | 23:00 | 2024-04-11 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-07-13 |  | 3,4 | 1
DB Netz AG | 60F0-012 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 2024-04-10 | 23:00 | 2024-04-11 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-13 |  | 3,4 | 1
DB Netz AG | 60F0-013 | Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2 | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 2024-04-10 | 23:00 | 2024-04-11 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-13 |  | 3,4 | 1
DB Netz AG | 60F0-014 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 2024-04-11 | 23:00 | 2024-04-12 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-07-13 |  | 4,5 | 1
DB Netz AG | 60F0-015 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Karlsruhe Hbf | Ettlingen West | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 2024-04-11 | 23:00 | 2024-04-12 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-07-13 |  | 4,5 | 1
DB Netz AG | 60F0-016 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 2024-04-11 | 23:00 | 2024-04-12 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-13 |  | 4,5 | 1
DB Netz AG | 2FE8-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rastatt | Baden-Baden | 2024 | 2024 | 15 | 16 | 2024-04-12 | 23:00 | 2024-04-17 | 4:00 | 4d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-31 |  | 1,2,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2FE8-006 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2024 | 2024 | 15 | 16 | 2024-04-12 | 23:00 | 2024-04-17 | 4:00 | 4d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-31 |  | 1,2,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 31C9-038 | Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450 | < | Graben-Neudorf | Bruchsal | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 2024-04-12 | 22:00 | 2024-04-14 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-16 |  | 5,6 | 1
DB Netz AG | 31C9-039 | Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450 | < > | Graben-Neudorf | Bruchsal | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 2024-04-12 | 22:00 | 2024-04-14 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-16 |  | 5,6 | 1
DB Netz AG | 2B09-001 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | > | Loreley | Kamp-Bornhofen | 2024 | 2024 | 15 | 17 | 2024-04-13 | 18:00 | 2024-04-28 | 8:00 | 14d, 14h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-04-25 |  | 6 | 1
DB Netz AG | 2B0B-001 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | > | Loreley | Kamp-Bornhofen | 2024 | 2024 | 15 | 17 | 2024-04-13 | 18:00 | 2024-04-28 | 8:00 | 14d, 14h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-04-21 |  | 6 | 1
DB Netz AG | 61CC-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Grenzach | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 2024-04-13 | 23:00 | 2024-04-14 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-08-23 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 61CC-005 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 2024-04-13 | 23:00 | 2024-04-14 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-08-23 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 61CC-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 2024-04-13 | 23:00 | 2024-04-14 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-08-23 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 61CC-008 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 2024-04-13 | 23:00 | 2024-04-14 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-08-23 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 61CC-009 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Bad Bf | Basel Grenze | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 2024-04-13 | 23:00 | 2024-04-14 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 0.85 | N |  | 2022-08-23 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2B09-002 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | > | Loreley | Kamp-Bornhofen | 2024 | 2024 | 15 | 18 | 2024-04-14 | 21:00 | 2024-04-29 | 5:00 | 14d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-04-25 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 2B0B-002 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | > | Loreley | Kamp-Bornhofen | 2024 | 2024 | 15 | 18 | 2024-04-14 | 21:00 | 2024-04-29 | 5:00 | 14d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-04-21 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 31C9-042 | Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450 | < > | Graben-Neudorf | Bruchsal | 2024 | 2024 | 15 | 16 | 2024-04-14 | 22:00 | 2024-04-16 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-16 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 31C9-044 | Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450 | > | Bruchsal | Graben-Neudorf | 2024 | 2024 | 15 | 16 | 2024-04-14 | 22:00 | 2024-04-16 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-16 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 48F1-001 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < | Darmstadt Hbf | Weiterstadt | 2024 | 2024 | 15 | 16 | 2024-04-14 | 21:00 | 2024-04-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,10,10 |  |  |  | N |  | 2022-05-02 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 5432-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Schwetzingen | Hockenheim | 2024 | 2024 | 15 | 16 | 2024-04-14 | 22:00 | 2024-04-17 | 5:00 | 2d, 7h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,7 | 1
DB Netz AG | 5432-004 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Schwetzingen | Hockenheim | 2024 | 2024 | 15 | 16 | 2024-04-14 | 22:00 | 2024-04-17 | 5:00 | 2d, 7h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,7 | 1
DB Netz AG | 5432-005 | Schwetzingen, W 154 - Oftersheim, W 402 (Außengleis) | < > | Oftersheim | Oftersheim | 2024 | 2024 | 15 | 16 | 2024-04-14 | 22:00 | 2024-04-17 | 5:00 | 2d, 7h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,7 | 1
DB Netz AG | 5432-006 | Schwetzingen, W 154 - Oftersheim, W 402 (Außengleis) | < > | Oftersheim | Oftersheim | 2024 | 2024 | 15 | 16 | 2024-04-14 | 22:00 | 2024-04-17 | 5:00 | 2d, 7h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,7 | 1
DB Netz AG | 5BE9-014 | Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332 | < > | Mz-Bischofsh Pbf | Kostheim | 2024 | 2024 | 15 | 16 | 2024-04-14 | 21:00 | 2024-04-19 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-16 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB Netz AG | 61CC-010 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 15 | 16 | 2024-04-14 | 23:00 | 2024-04-15 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-08-23 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 14C27-019 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < > | N-Edingen/F-feld | N-Edingen/F-feld | 2024 | 2024 | 16 | 17 | 2024-04-15 | 0:00 | 2024-04-26 | 23:59 | 11d, 23h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-06-27 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2C74-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Ötigheim | Rastatt | 2024 | 2024 | 16 | 20 | 2024-04-16 | 23:00 | 2024-05-14 | 4:30 | 27d, 5h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-03-16 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 2C74-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rastatt | Rastatt | 2024 | 2024 | 16 | 20 | 2024-04-16 | 23:00 | 2024-05-14 | 4:30 | 27d, 5h | periodical | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-03-16 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 2C74-008 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Ötigheim | Rastatt | 2024 | 2024 | 16 | 20 | 2024-04-16 | 23:00 | 2024-05-14 | 4:30 | 27d, 5h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-16 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 2C74-009 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rastatt | Rastatt | 2024 | 2024 | 16 | 20 | 2024-04-16 | 23:00 | 2024-05-14 | 4:30 | 27d, 5h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-16 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 31C9-051 | Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450 | > | Bruchsal | Graben-Neudorf | 2024 | 2024 | 16 | 16 | 2024-04-16 | 22:00 | 2024-04-19 | 5:00 | 2d, 7h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-08-18 |  | 2,3,4 | 1
DB Netz AG | 48F8-001 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < | Darmstadt Hbf | Weiterstadt | 2024 | 2024 | 16 | 16 | 2024-04-17 | 21:00 | 2024-04-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,10,10 |  |  |  | N |  | 2022-05-02 |  | 3,4 | 1
DB Netz AG | 2CFE-002 | Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143 | < | Da-Kranichstein | Darmstadt Hbf | 2024 | 2024 | 16 | 16 | 2024-04-19 | 22:00 | 2024-04-21 | 6:00 | 1d, 8h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,10,10 |  |  |  | N |  | 2022-01-18 |  | 5,6 | 1
DB Netz AG | 2FE8-009 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rastatt | Baden-Baden | 2024 | 2024 | 16 | 17 | 2024-04-19 | 23:00 | 2024-04-23 | 4:00 | 3d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-31 |  | 1,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2FE8-010 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2024 | 2024 | 16 | 17 | 2024-04-19 | 23:00 | 2024-04-23 | 4:00 | 3d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-31 |  | 1,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2FE8-011 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rastatt | Baden-Baden | 2024 | 2024 | 16 | 17 | 2024-04-19 | 23:00 | 2024-04-23 | 4:00 | 3d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-31 |  | 1,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2FE8-012 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2024 | 2024 | 16 | 17 | 2024-04-19 | 23:00 | 2024-04-23 | 4:00 | 3d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-31 |  | 1,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 314D-076 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Offenburg | Offenbg südl Es | 2024 | 2024 | 16 | 17 | 2024-04-19 | 23:45 | 2024-04-25 | 4:45 | 5d, 5h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 1,2,3,5,6 | 1
DB Netz AG | 314D-077 | Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73 | > | Gengenbach | Offenbg südl Es | 2024 | 2024 | 16 | 17 | 2024-04-19 | 23:45 | 2024-04-25 | 4:45 | 5d, 5h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 1,2,3,5,6 | 1
DB Netz AG | 314D-078 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Offenburg | Offenbg südl Es | 2024 | 2024 | 16 | 17 | 2024-04-19 | 23:45 | 2024-04-25 | 4:45 | 5d, 5h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 1,2,3,5,6 | 1
DB Netz AG | 54B9-001 | Röhm Anst - Darmstadt Hbf, W 157 | < > | Bergschneise | Darmstadt Hbf | 2024 | 2024 | 16 | 16 | 2024-04-19 | 21:00 | 2024-04-20 | 7:00 | 0d, 10h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-10-18 |  | 5,6 | 1
DB Netz AG | 54B9-002 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2024 | 2024 | 16 | 16 | 2024-04-19 | 21:00 | 2024-04-20 | 7:00 | 0d, 10h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-10-18 |  | 5,6 | 1
DB Netz AG | 54B9-003 | Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2024 | 2024 | 16 | 16 | 2024-04-19 | 21:00 | 2024-04-20 | 7:00 | 0d, 10h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-10-18 |  | 5,6 | 1
DB Netz AG | 2F5F-004 | Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766 | < > | Darmstadt Gbf | Darmstadt Gbf | 2024 | 2024 | 16 | 17 | 2024-04-20 | 0:00 | 2024-04-27 | 23:59 | 7d, 23h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-10-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2F5F-005 | Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766 | < > | Darmstadt Gbf | Darmstadt Gbf | 2024 | 2024 | 16 | 17 | 2024-04-20 | 0:00 | 2024-04-27 | 23:59 | 7d, 23h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-10-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 3152-001 | Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450 | > | Bruchsal | Graben-Neudorf | 2024 | 2024 | 16 | 17 | 2024-04-20 | 21:00 | 2024-04-27 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-08-30 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 54AD-001 | Röhm Anst - Darmstadt Hbf, W 157 | < > | Bergschneise | Darmstadt Hbf | 2024 | 2024 | 16 | 17 | 2024-04-20 | 23:00 | 2024-04-22 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-02 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 54AD-002 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2024 | 2024 | 16 | 17 | 2024-04-20 | 23:00 | 2024-04-22 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-02 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 54AD-003 | Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2024 | 2024 | 16 | 17 | 2024-04-20 | 23:00 | 2024-04-22 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-02 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 314D-088 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Orschweier Nord | RAP Muhrhaag | 2024 | 2024 | 16 | 19 | 2024-04-21 | 23:00 | 2024-05-06 | 4:00 | 14d, 5h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 314D-089 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Offenbg südl Es | RAP Muhrhaag | 2024 | 2024 | 16 | 19 | 2024-04-21 | 23:00 | 2024-05-06 | 4:00 | 14d, 5h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 314D-091 | Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148 | < > | Windschläg | Offenbg südl Es | 2024 | 2024 | 16 | 19 | 2024-04-21 | 23:00 | 2024-05-06 | 4:00 | 14d, 5h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 314D-092 | Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73 | < > | Offenbg südl Es | Gengenbach | 2024 | 2024 | 16 | 19 | 2024-04-21 | 23:00 | 2024-05-06 | 4:00 | 14d, 5h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 314D-093 | Offenburg Gbf Gr A, W 230 - Gleis 297 - Offenburg Pbf, W 40 | < > | Offenburg Gbf A | Offenburg | 2024 | 2024 | 16 | 19 | 2024-04-21 | 23:00 | 2024-05-06 | 4:00 | 14d, 5h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 314D-094 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Orschweier Nord | RAP Muhrhaag | 2024 | 2024 | 16 | 19 | 2024-04-21 | 23:00 | 2024-05-06 | 4:00 | 14d, 5h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 314D-095 | Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73 | < > | Offenbg südl Es | Gengenbach | 2024 | 2024 | 16 | 19 | 2024-04-21 | 23:00 | 2024-05-06 | 4:00 | 14d, 5h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 314D-096 | Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148 | < > | Windschläg | Offenbg südl Es | 2024 | 2024 | 16 | 19 | 2024-04-21 | 23:00 | 2024-05-06 | 4:00 | 14d, 5h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 314D-098 | Offenburg Gbf Gr A, W 230 - Gleis 297 - Offenburg Pbf, W 40 | < > | Offenburg Gbf A | Offenburg | 2024 | 2024 | 16 | 19 | 2024-04-21 | 23:00 | 2024-05-06 | 4:00 | 14d, 5h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 314D-099 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Offenbg südl Es | RAP Muhrhaag | 2024 | 2024 | 16 | 19 | 2024-04-21 | 23:00 | 2024-05-06 | 4:00 | 14d, 5h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 5672-001 | Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, Gl 101/102 | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe West | 2024 | 2024 | 16 | 17 | 2024-04-21 | 23:40 | 2024-04-24 | 4:15 | 2d, 4h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-14 |  | 1,2,7 | 1
DB Netz AG | 5672-004 | Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, Gl 101/102 | < | Karlsruhe Hbf | Kar Hbf Südeinf | 2024 | 2024 | 16 | 17 | 2024-04-21 | 23:40 | 2024-04-24 | 4:15 | 2d, 4h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-14 |  | 1,2,7 | 1
DB Netz AG | 5672-006 | Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, Gl 101/102 | < > | Karlsruhe Hbf | Kar Hbf Südeinf | 2024 | 2024 | 16 | 17 | 2024-04-21 | 23:40 | 2024-04-24 | 4:15 | 2d, 4h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,,2 |  |  |  | N |  | 2023-07-14 |  | 1,2,7 | 1
DB Netz AG | 14C27-087 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182 | > | N-Edingen/F-feld | Ziehbrunnen | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 2024-04-23 | 22:00 | 2024-04-24 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-27 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 14C27-088 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | < > | N-Edingen/F-feld | M-Fr Südein/Ausf | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 2024-04-23 | 22:00 | 2024-04-24 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-27 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 14C27-091 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | < > | N-Edingen/F-feld | M-Fr Südein/Ausf | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 2024-04-23 | 22:00 | 2024-04-24 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-27 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 14C27-092 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | < > | N-Edingen/F-feld | M-Fr Südein/Ausf | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 2024-04-23 | 22:00 | 2024-04-24 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-27 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 14C27-093 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182 | < > | N-Edingen/F-feld | N-Edingen/F-feld | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 2024-04-23 | 22:00 | 2024-04-24 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-27 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 14C27-094 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182 | > | N-Edingen/F-feld | Ziehbrunnen | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 2024-04-23 | 22:00 | 2024-04-24 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-27 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 14C27-095 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182 | < > | N-Edingen/F-feld | N-Edingen/F-feld | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 2024-04-23 | 22:00 | 2024-04-24 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-27 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 5672-007 | Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, Gl 101/102 | > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe West | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 2024-04-24 | 23:00 | 2024-04-25 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,,2 |  |  |  | N |  | 2022-10-13 |  | 3,4 | 1
DB Netz AG | 5BE9-015 | Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332 | < > | Kaiserbrücke Ost | Kostheim | 2024 | 2024 | 17 | 18 | 2024-04-24 | 21:00 | 2024-05-03 | 5:00 | 8d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 633A-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Friesenhm(Baden) | Lahr (Schwarzw) | 2024 | 2024 | 17 | 19 | 2024-04-24 | 0:30 | 2024-05-10 | 4:30 | 16d, 4h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-07-14 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 5A8C-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Ettlingen West | Ettlingen West | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 2024-04-25 | 23:00 | 2024-04-26 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2023-07-14 |  | 4,5 | 1
DB Netz AG | 5A8C-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Ettlingen West | Ettlingen West | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 2024-04-25 | 23:00 | 2024-04-26 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-14 |  | 4,5 | 1
DB Netz AG | 633A-004 | Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73 | < | Gengenbach | Offenburg | 2024 | 2024 | 17 | 18 | 2024-04-25 | 23:45 | 2024-05-01 | 4:45 | 5d, 5h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2023-07-14 |  | 1,2,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 633A-005 | Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73 | < > | Offenbg südl Es | Offenburg | 2024 | 2024 | 17 | 18 | 2024-04-25 | 23:45 | 2024-05-01 | 4:45 | 5d, 5h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2023-07-14 |  | 1,2,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 633A-006 | Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148 | < > | Offenbg südl Es | Offenburg | 2024 | 2024 | 17 | 18 | 2024-04-25 | 23:45 | 2024-05-01 | 4:45 | 5d, 5h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-14 |  | 1,2,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 4A55-001 | Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143 | > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Nord | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 2024-04-26 | 23:00 | 2024-04-28 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-02 |  | 5,6 | 1
DB Netz AG | 2FE8-013 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rastatt | Baden-Baden | 2024 | 2024 | 17 | 18 | 2024-04-27 | 23:00 | 2024-04-29 | 4:00 | 1d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-31 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2FE8-014 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2024 | 2024 | 17 | 18 | 2024-04-27 | 23:00 | 2024-04-29 | 4:00 | 1d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-31 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2FE8-015 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rastatt | Baden-Baden | 2024 | 2024 | 17 | 18 | 2024-04-27 | 23:00 | 2024-04-29 | 4:00 | 1d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-31 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2FE8-016 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2024 | 2024 | 17 | 18 | 2024-04-27 | 23:00 | 2024-04-29 | 4:00 | 1d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-31 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 55B9-006 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf | < > | Mainz-Kastel | Mainz-Kastel | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 2024-04-27 | 23:00 | 2024-04-28 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-07-24 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 633A-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Friesenhm(Baden) | Lahr (Schwarzw) | 2024 | 2024 | 17 | 18 | 2024-04-27 | 23:45 | 2024-05-05 | 5:45 | 7d, 6h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-07-14 |  | 6 | 1
DB Netz AG | 2C48-026 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 17 | 50 | 2024-04-28 | 10:00 | 2024-12-14 | 23:59 | 230d, 14h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 54C0-001 | Röhm Anst - Darmstadt Hbf, W 157 | < > | Darmstadt Gbf | Bergschneise | 2024 | 2024 | 17 | 18 | 2024-04-28 | 20:00 | 2024-04-29 | 6:00 | 0d, 10h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-02 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 54C0-002 | Abzw Stockschneise, W 503 - Darmstadt-Kranichstein, G-Bahn | > | Stockschneise | Darmstadt Nord | 2024 | 2024 | 17 | 18 | 2024-04-28 | 20:00 | 2024-04-29 | 6:00 | 0d, 10h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 18,18,18 |  |  |  | N |  | 2022-05-02 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 308F-001 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Ws Ost Gbf | Ws Ost Gbf | 2024 | 2024 | 18 | 20 | 2024-04-29 | 6:00 | 2024-05-15 | 18:00 | 16d, 12h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-30 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 44A7-005 | Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332 | < > | Mz-Bischofshm We | Mz-Bischofshm We | 2024 | 2024 | 18 | 19 | 2024-04-29 | 0:00 | 2024-05-11 | 23:59 | 12d, 23h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-11-01 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 44A7-008 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Ws Ost Gbf | Ws Ost Gbf | 2024 | 2024 | 18 | 19 | 2024-04-29 | 0:00 | 2024-05-11 | 23:59 | 12d, 23h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-11-01 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2FCC-001 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 18 | 19 | 2024-04-30 | 8:00 | 2024-05-10 | 16:00 | 10d, 8h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 2FCC-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 18 | 19 | 2024-04-30 | 8:00 | 2024-05-10 | 16:00 | 10d, 8h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 2FCC-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 18 | 19 | 2024-04-30 | 8:00 | 2024-05-10 | 16:00 | 10d, 8h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-06-23 |  | 2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 2FCC-055 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 18 | 19 | 2024-04-30 | 8:00 | 2024-05-10 | 16:00 | 10d, 8h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 11084-009 | Abzw Meiderich Ost, W 195 - Oberhausen West (ehem.) Orm, W 183 | < > | Oberhsn West Orm | Oberh West Stw 1 | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 2024-04-30 | 14:00 | 2024-04-30 | 23:59 | 0d, 9h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-11 |  | 2 | 1
DB Netz AG | 11084-010 | Abzw Meiderich Ost, W 195 - Oberhausen West (ehem.) Orm, W 183 | < > | DU-Meiderich Ost | Oberh West Stw 1 | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 2024-04-30 | 14:00 | 2024-04-30 | 23:59 | 0d, 9h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-11 |  | 2 | 1
DB Netz AG | 2E9C-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 18 | 50 | 2024-05-01 | 8:00 | 2024-12-14 | 23:59 | 227d, 16h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2E9C-002 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 18 | 50 | 2024-05-01 | 8:00 | 2024-12-14 | 23:59 | 227d, 16h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 31BA-001 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | > | Darmstadt Hbf | Heppenheim Nord | 2024 | 2024 | 18 | 20 | 2024-05-01 | 22:00 | 2024-05-15 | 6:00 | 13d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-02-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 633A-009 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | > | RAP Muhrhaag | Offenburg | 2024 | 2024 | 18 | 19 | 2024-05-01 | 23:45 | 2024-05-10 | 4:45 | 8d, 5h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2, |  |  |  | N |  | 2023-07-14 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 2DBC-009 | Köln Hbf, W 72 - Köln West, W 14, Stw Ws | < > | Köln Bbf | Köln West Ws | 2024 | 2024 | 18 | 20 | 2024-05-03 | 21:00 | 2024-05-17 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 308F-003 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Ws Ost Gbf | Ws Ost Gbf | 2024 | 2024 | 18 | 19 | 2024-05-03 | 6:00 | 2024-05-06 | 18:00 | 3d, 12h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-30 |  | 1,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 5BE9-016 | Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332 | < > | Kaiserbrücke Ost | Kostheim | 2024 | 2024 | 18 | 19 | 2024-05-03 | 21:00 | 2024-05-06 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-18 |  | 5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2DBC-001 | Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn | < > | Köln West Ws | K-Ehrenf Pbf | 2024 | 2024 | 18 | 19 | 2024-05-04 | 5:00 | 2024-05-10 | 21:00 | 6d, 16h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-03-09 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2DBC-003 | Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn | < > | Köln West Wf | Köln-Nippes Abzw | 2024 | 2024 | 18 | 19 | 2024-05-04 | 5:00 | 2024-05-10 | 21:00 | 6d, 16h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-04-22 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2E9C-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 18 | 20 | 2024-05-04 | 21:00 | 2024-05-13 | 5:00 | 8d, 8h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-04-13 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2E9C-008 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 18 | 20 | 2024-05-04 | 21:00 | 2024-05-13 | 5:00 | 8d, 8h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2E9C-009 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 18 | 20 | 2024-05-04 | 21:00 | 2024-05-13 | 5:00 | 8d, 8h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-04-13 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2E9C-022 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 18 | 20 | 2024-05-04 | 21:00 | 2024-05-13 | 5:00 | 8d, 8h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-04-13 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2FCC-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 18 | 21 | 2024-05-04 | 23:00 | 2024-05-20 | 5:00 | 15d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2FCC-005 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 18 | 21 | 2024-05-04 | 23:00 | 2024-05-20 | 5:00 | 15d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2FCC-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 18 | 21 | 2024-05-04 | 23:00 | 2024-05-20 | 5:00 | 15d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2FCC-007 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 18 | 21 | 2024-05-04 | 23:00 | 2024-05-20 | 5:00 | 15d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2FCC-008 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 18 | 21 | 2024-05-04 | 23:00 | 2024-05-20 | 5:00 | 15d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2FCC-009 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 18 | 21 | 2024-05-04 | 23:00 | 2024-05-20 | 5:00 | 15d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2FCC-010 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 18 | 21 | 2024-05-04 | 23:00 | 2024-05-20 | 5:00 | 15d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2FCC-040 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 18 | 19 | 2024-05-04 | 23:30 | 2024-05-12 | 5:30 | 7d, 6h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6 | 1
DB Netz AG | 2FCC-041 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | < > | Basel Rbf -Gr L- | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 18 | 19 | 2024-05-04 | 23:30 | 2024-05-12 | 5:30 | 7d, 6h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6 | 1
DB Netz AG | 2FCC-042 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 18 | 19 | 2024-05-04 | 23:30 | 2024-05-12 | 5:30 | 7d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6 | 1
DB Netz AG | 2FCC-046 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 18 | 19 | 2024-05-04 | 23:30 | 2024-05-12 | 5:30 | 7d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6 | 1
DB Netz AG | 2FCC-047 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | < > | Basel Rbf -Gr L- | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 18 | 19 | 2024-05-04 | 23:30 | 2024-05-12 | 5:30 | 7d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6 | 1
DB Netz AG | 2FCC-048 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 18 | 19 | 2024-05-04 | 23:30 | 2024-05-12 | 5:30 | 7d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6 | 1
DB Netz AG | 2E9C-048 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 18 | 20 | 2024-05-04 | 21:00 | 2024-05-13 | 5:00 | 8d, 8h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2E9C-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 18 | 21 | 2024-05-05 | 5:00 | 2024-05-20 | 5:00 | 15d, 0h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2E9C-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 18 | 21 | 2024-05-05 | 5:00 | 2024-05-20 | 5:00 | 15d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2FCC-043 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 18 | 20 | 2024-05-05 | 22:00 | 2024-05-13 | 4:00 | 7d, 6h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 2FCC-044 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | < > | Basel Rbf -Gr L- | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 18 | 20 | 2024-05-05 | 22:00 | 2024-05-13 | 4:00 | 7d, 6h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 2FCC-045 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 18 | 20 | 2024-05-05 | 22:00 | 2024-05-13 | 4:00 | 7d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 2FCC-049 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 18 | 20 | 2024-05-05 | 22:00 | 2024-05-13 | 4:00 | 7d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 2FCC-050 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 18 | 20 | 2024-05-05 | 22:00 | 2024-05-13 | 4:00 | 7d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 2FCC-051 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | < > | Basel Rbf -Gr L- | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 18 | 20 | 2024-05-05 | 22:00 | 2024-05-13 | 4:00 | 7d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 4653-002 | Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528 | > | Mz-Gustavsburg | Mz-Bischofsh Pbf | 2024 | 2024 | 18 | 19 | 2024-05-05 | 22:30 | 2024-05-06 | 4:30 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 14,14,14 |  |  |  | N |  | 2022-12-05 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 5A8C-004 | Ettlingen West, W12 - Grenze DB/AVG - (Ettlingen Stadt) | < > | Ettlingen West | Ettlingen West | 2024 | 2024 | 18 | 19 | 2024-05-05 | 23:00 | 2024-05-07 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-14 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 2E9C-010 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 19 | 20 | 2024-05-06 | 23:00 | 2024-05-17 | 4:00 | 10d, 5h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,2,3,4 | 1
DB Netz AG | 2E9C-011 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 19 | 20 | 2024-05-06 | 23:00 | 2024-05-17 | 4:00 | 10d, 5h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-04-13 |  | 1,2,3,4 | 1
DB Netz AG | 2E9C-046 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 19 | 20 | 2024-05-06 | 23:00 | 2024-05-17 | 4:00 | 10d, 5h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,2,3,4 | 1
DB Netz AG | 2B65-001 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | K-Kalk Nord Einf | K-Kalk Nord Einf | 2024 | 2024 | 19 | 25 | 2024-05-08 | 7:00 | 2024-06-19 | 17:00 | 42d, 10h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 4653-006 | Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528 | > | Mz-Gustavsburg | Mz-Bischofsh Pbf | 2024 | 2024 | 19 | 19 | 2024-05-08 | 22:30 | 2024-05-09 | 4:30 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 14,14,14 |  |  |  | N |  | 2022-12-05 |  | 3,4 | 1
DB Netz AG | 4653-008 | Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528 | < | Mz-Bischofsh Pbf | Mz-Römisches Th | 2024 | 2024 | 19 | 19 | 2024-05-09 | 22:30 | 2024-05-11 | 4:30 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 14,14,14 |  |  |  | N |  | 2022-12-05 |  | 4,5 | 1
DB Netz AG | 26E3-005 | Köln West, Stw Ws - Hürth-Kalscheuren, W 33 - G-Bahn | < > | Köln Süd Abzw | Köln West Ws | 2024 | 2024 | 19 | 20 | 2024-05-10 | 21:00 | 2024-05-14 | 21:00 | 4d, 0h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-04-07 |  | 1,2,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2E9C-012 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 19 | 21 | 2024-05-10 | 23:00 | 2024-05-20 | 5:00 | 9d, 6h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-04-13 |  | 5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2E9C-013 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 19 | 21 | 2024-05-10 | 23:00 | 2024-05-20 | 5:00 | 9d, 6h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-04-13 |  | 5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2E9C-014 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Lörrach-Stetten | 2024 | 2024 | 19 | 21 | 2024-05-10 | 23:00 | 2024-05-20 | 5:30 | 9d, 6h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2E9C-015 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 19 | 21 | 2024-05-10 | 23:00 | 2024-05-20 | 5:30 | 9d, 6h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 5,6,7 | 1
DB Netz AG | 308F-007 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Ws Ost Gbf | Ws Ost Gbf | 2024 | 2024 | 19 | 20 | 2024-05-10 | 22:00 | 2024-05-13 | 6:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-30 |  | 1,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 308F-009 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Ws Ost Gbf | Ws Ost Gbf | 2024 | 2024 | 19 | 20 | 2024-05-10 | 22:00 | 2024-05-13 | 6:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-30 |  | 1,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2E9C-044 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 19 | 21 | 2024-05-10 | 23:00 | 2024-05-20 | 5:00 | 9d, 6h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2E9C-045 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 19 | 21 | 2024-05-10 | 23:00 | 2024-05-20 | 5:00 | 9d, 6h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 5,6,7 | 1
DB Netz AG | 4995-001 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Lörrach-Stetten | 2024 | 2024 | 20 | 20 | 2024-05-13 | 23:00 | 2024-05-17 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-06-09 |  | 1,2,3,4 | 1
DB Netz AG | 4995-002 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 20 | 20 | 2024-05-13 | 23:00 | 2024-05-17 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,,2 |  |  |  | N |  | 2022-06-09 |  | 1,2,3,4 | 1
DB Netz AG | 2FCC-011 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 2024-05-14 | 0:15 | 2024-05-25 | 4:15 | 11d, 4h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 2FCC-012 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 2024-05-14 | 0:15 | 2024-05-25 | 4:15 | 11d, 4h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-06-23 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 2FCC-013 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 2024-05-14 | 0:15 | 2024-05-25 | 4:15 | 11d, 4h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 2FCC-014 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 2024-05-14 | 0:15 | 2024-05-25 | 4:15 | 11d, 4h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-06-23 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 2FCC-053 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 2024-05-14 | 0:15 | 2024-05-25 | 4:15 | 11d, 4h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 2FA1-002 | Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2 | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 2024-05-15 | 7:00 | 2024-05-21 | 17:00 | 6d, 10h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2FA1-003 | Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2 | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 2024-05-15 | 7:00 | 2024-05-21 | 17:00 | 6d, 10h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 313D-003 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf | < | Wiesbaden Hbf | Ws Ost Gbf (B) | 2024 | 2024 | 20 | 20 | 2024-05-16 | 23:00 | 2024-05-17 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-05-30 |  | 4,5 | 1
DB Netz AG | 301B-001 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182 | > | N-Edingen/F-feld | Ziehbrunnen | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 2024-05-17 | 21:00 | 2024-05-24 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-08-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 313D-005 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf | > | Ws Ost Gbf (B) | Wiesbaden Hbf | 2024 | 2024 | 20 | 22 | 2024-05-17 | 21:00 | 2024-05-27 | 5:00 | 9d, 8h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-05-30 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 313D-006 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf | < | Mainz-Kastel | Wiesbaden Hbf | 2024 | 2024 | 20 | 22 | 2024-05-17 | 21:00 | 2024-05-27 | 5:00 | 9d, 8h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-05-30 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 313D-007 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf | < > | Ws Ost Gbf (B) | Wiesbaden Ost | 2024 | 2024 | 20 | 22 | 2024-05-17 | 23:00 | 2024-05-27 | 5:00 | 9d, 6h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-10-19 |  | 5,6,7 | 1
DB Netz AG | 313D-008 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf | > | Mainz-Kastel | Wiesbaden Hbf | 2024 | 2024 | 20 | 23 | 2024-05-17 | 21:00 | 2024-06-04 | 5:00 | 17d, 8h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-04-28 |  | 1,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 313D-009 | Abzw Kaiserbrücke, W 703 - Wiesbaden Hbf | < > | Wiesbaden Ost | Wiesbaden Hbf | 2024 | 2024 | 20 | 22 | 2024-05-17 | 21:30 | 2024-05-27 | 5:00 | 9d, 7h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-30 |  | 5,6,7 | 1
DB Netz AG | 3149-005 | Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2024 | 2024 | 20 | 26 | 2024-05-17 | 6:00 | 2024-06-30 | 4:00 | 43d, 22h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-10-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 3149-006 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2024 | 2024 | 20 | 26 | 2024-05-17 | 6:00 | 2024-06-30 | 4:00 | 43d, 22h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-10-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 3149-027 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2024 | 2024 | 20 | 26 | 2024-05-17 | 6:00 | 2024-06-30 | 4:00 | 43d, 22h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-10-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 3149-028 | Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2024 | 2024 | 20 | 26 | 2024-05-17 | 6:00 | 2024-06-30 | 4:00 | 43d, 22h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-10-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2FA1-004 | Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2 | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsr-Durlach | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 2024-05-18 | 21:00 | 2024-05-20 | 4:00 | 1d, 7h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,6,7 | 1
DB Netz AG | 2FA1-005 | Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2 | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsr-Durlach | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 2024-05-18 | 21:00 | 2024-05-20 | 4:00 | 1d, 7h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,6,7 | 1
DB Netz AG | 2FA1-007 | Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2 | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 2024-05-18 | 21:00 | 2024-05-20 | 4:00 | 1d, 7h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 1,6,7 | 1
DB Netz AG | 2FA1-008 | Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2 | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 2024-05-18 | 21:00 | 2024-05-20 | 4:00 | 1d, 7h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 1,6,7 | 1
DB Netz AG | 2FA1-009 | Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2 | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 2024-05-18 | 21:00 | 2024-05-20 | 4:00 | 1d, 7h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,6,7 | 1
DB Netz AG | 2FA1-010 | Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2 | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 2024-05-18 | 21:00 | 2024-05-20 | 4:00 | 1d, 7h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  |  |  | 1,6,7 | 1
DB Netz AG | 314A-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Niederschopfheim | Offenbg südl Es | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 2024-05-18 | 23:00 | 2024-05-20 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-16 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 61CC-014 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 2024-05-18 | 21:00 | 2024-05-20 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-08-23 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 61CC-017 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 2024-05-18 | 21:00 | 2024-05-20 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-08-23 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 61CC-018 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Riehen | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 2024-05-18 | 21:00 | 2024-05-20 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-08-23 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 61CC-019 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 2024-05-18 | 21:00 | 2024-05-20 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-08-23 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 633F-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Lahr (Schwarzw) | Friesenhm(Baden) | 2024 | 2024 | 20 | 23 | 2024-05-18 | 0:30 | 2024-06-06 | 4:30 | 19d, 4h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-07-14 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 633F-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Lahr (Schwarzw) | Lahr (Schwarzw) | 2024 | 2024 | 20 | 23 | 2024-05-18 | 0:30 | 2024-06-06 | 4:30 | 19d, 4h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-07-14 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 633F-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Lahr (Schwarzw) | Friesenhm(Baden) | 2024 | 2024 | 20 | 22 | 2024-05-18 | 23:45 | 2024-06-02 | 5:45 | 14d, 6h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-07-14 |  | 6 | 1
DB Netz AG | 305E-001 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Offenburg | Offenbg südl Es | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 2024-05-19 | 0:45 | 2024-05-20 | 4:45 | 1d, 4h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-08 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 305E-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Offenburg | Offenbg südl Es | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 2024-05-19 | 0:45 | 2024-05-20 | 4:45 | 1d, 4h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-08 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 305E-003 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Offenburg | Offenbg südl Es | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 2024-05-19 | 0:45 | 2024-05-20 | 4:45 | 1d, 4h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-08 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 305E-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Offenburg | Offenburg | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 2024-05-19 | 0:45 | 2024-05-20 | 4:45 | 1d, 4h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-08 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 633F-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Orschweier Nord | RAP Muhrhaag | 2024 | 2024 | 20 | 28 | 2024-05-19 | 23:00 | 2024-07-08 | 4:00 | 49d, 5h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-14 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 633F-007 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Offenbg südl Es | RAP Muhrhaag | 2024 | 2024 | 20 | 28 | 2024-05-19 | 23:00 | 2024-07-08 | 4:00 | 49d, 5h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-14 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 633F-008 | Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148 | < > | Windschläg | Offenbg südl Es | 2024 | 2024 | 20 | 28 | 2024-05-19 | 23:00 | 2024-07-08 | 4:00 | 49d, 5h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-14 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 633F-009 | Offenburg Gbf Gr A, W 230 - Gleis 297 - Offenburg Pbf, W 40 | < > | Offenburg Gbf A | Offenburg | 2024 | 2024 | 20 | 28 | 2024-05-19 | 23:00 | 2024-07-08 | 4:00 | 49d, 5h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-14 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 633F-011 | Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73 | < > | Offenbg südl Es | Gengenbach | 2024 | 2024 | 20 | 28 | 2024-05-19 | 23:00 | 2024-07-08 | 4:00 | 49d, 5h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-14 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 2E9C-016 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 21 | 41 | 2024-05-20 | 5:00 | 2024-10-07 | 5:00 | 140d, 0h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | Y |  | 2022-05-29 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2FCC-015 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 2024-05-20 | 23:30 | 2024-05-25 | 4:30 | 4d, 5h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 2FCC-016 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 2024-05-20 | 23:30 | 2024-05-25 | 4:30 | 4d, 5h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 2FCC-017 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 2024-05-20 | 23:30 | 2024-05-25 | 4:30 | 4d, 5h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 2FCC-018 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 2024-05-20 | 23:30 | 2024-05-25 | 4:30 | 4d, 5h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 2C74-010 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Ötigheim | Rastatt | 2024 | 2024 | 21 | 24 | 2024-05-20 | 23:00 | 2024-06-15 | 4:30 | 25d, 5h | periodical | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-03-16 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 2C74-011 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Ötigheim | Rastatt | 2024 | 2024 | 21 | 24 | 2024-05-20 | 23:00 | 2024-06-15 | 4:30 | 25d, 5h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-03-16 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 2C74-012 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Ötigheim | Rastatt | 2024 | 2024 | 21 | 24 | 2024-05-20 | 23:00 | 2024-06-15 | 4:30 | 25d, 5h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-16 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 4995-003 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Lörrach-Stetten | 2024 | 2024 | 21 | 22 | 2024-05-20 | 23:00 | 2024-05-31 | 5:00 | 10d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-06-09 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 4995-004 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 21 | 22 | 2024-05-20 | 23:00 | 2024-05-31 | 5:00 | 10d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,,2 |  |  |  | N |  | 2022-06-09 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 58C1-001 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | > | Ws Ost Gbf (B) | Ws Ost Gbf | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 2024-05-20 | 4:00 | 2024-05-20 | 10:00 | 0d, 6h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,10,10 |  |  |  | N |  | 2022-08-31 |  | 1 | 1
DB Netz AG | 58C1-002 | Wiesbaden Ost, W 406 - Wiesbaden Ost, W 463 | < > | Ws Ost Gbf | Ws Ost Gbf Ültg | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 2024-05-20 | 4:00 | 2024-05-20 | 10:00 | 0d, 6h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-08-31 |  | 1 | 1
DB Netz AG | 58C1-004 | Wiesbaden Ost, W 407 - Wiesbaden Ost, W 496 | < > | Ws Ost Gbf | Ws Ost Gbf | 2024 | 2024 | 21 | 24 | 2024-05-20 | 6:00 | 2024-06-11 | 23:59 | 22d, 17h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-08-31 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 58C1-005 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Ws Ost Gbf | Ws Ost Gbf | 2024 | 2024 | 21 | 23 | 2024-05-20 | 10:00 | 2024-06-07 | 0:00 | 17d, 14h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-09-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 58C1-006 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Ws Ost Gbf | Ws Ost Gbf | 2024 | 2024 | 21 | 23 | 2024-05-20 | 10:00 | 2024-06-07 | 0:00 | 17d, 14h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-08-31 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 633F-012 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | > | RAP Muhrhaag | Offenburg | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 2024-05-20 | 23:45 | 2024-05-25 | 4:45 | 4d, 5h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2, |  |  |  | N |  | 2022-11-21 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 61CC-020 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 2024-05-22 | 8:00 | 2024-05-24 | 16:00 | 2d, 8h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-08-23 |  | 3,4,5 | 1
DB Netz AG | 2DBC-027 | Abzw Köln-Nippes, W 601 - Köln-Ehrenfeld, W 1 - G-Bahn | < > | Köln-Nippes Abzw | K-Ehrenf Pbf | 2024 | 2024 | 21 | 22 | 2024-05-24 | 21:00 | 2024-05-31 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-18 |  | 5,6,7 | 1
DB Netz AG | 5555-001 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < | Darmstadt Gbf | Stockschneise | 2024 | 2024 | 21 | 22 | 2024-05-24 | 23:00 | 2024-05-30 | 5:00 | 5d, 6h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 3,5 | 1
DB Netz AG | 5555-002 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | > | Da-Arheilgen | Darmstadt Hbf | 2024 | 2024 | 21 | 22 | 2024-05-24 | 23:00 | 2024-05-30 | 5:00 | 5d, 6h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 3,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2683-002 | Köln Eifeltor, Stw Esf W 426 - Köln Bonntor, W 4 - G Bahn - | > | K Eifeltor Enf | Köln Bonntor | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 2024-05-25 | 21:00 | 2024-05-26 | 5:00 | 0d, 8h | continuous |  |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 20,, |  |  |  | N |  | 2022-06-02 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2FCC-019 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 21 | 24 | 2024-05-25 | 23:00 | 2024-06-10 | 5:00 | 15d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2FCC-020 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 21 | 24 | 2024-05-25 | 23:00 | 2024-06-10 | 5:00 | 15d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2FCC-021 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 21 | 24 | 2024-05-25 | 23:00 | 2024-06-10 | 5:00 | 15d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2FCC-023 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 21 | 24 | 2024-05-25 | 23:00 | 2024-06-10 | 5:00 | 15d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2FCC-025 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 21 | 24 | 2024-05-25 | 23:00 | 2024-06-10 | 5:00 | 15d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2FCC-026 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 21 | 24 | 2024-05-25 | 23:00 | 2024-06-10 | 5:00 | 15d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-06-23 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2FCC-054 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 21 | 24 | 2024-05-25 | 23:00 | 2024-06-10 | 5:00 | 15d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 4A4C-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Müllhm (Bd) Nord | Müllheim (Baden) | 2024 | 2024 | 21 | 22 | 2024-05-25 | 20:45 | 2024-05-27 | 4:45 | 1d, 8h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-24 |  | 1,6,7 | 1
DB Netz AG | 4A4C-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Müllhm (Bd) Nord | Müllheim (Baden) | 2024 | 2024 | 21 | 22 | 2024-05-25 | 20:45 | 2024-05-27 | 4:45 | 1d, 8h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-24 |  | 1,6,7 | 1
DB Netz AG | 5555-003 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Darmstadt Gbf | Darmstadt Gbf | 2024 | 2024 | 21 | 22 | 2024-05-25 | 22:00 | 2024-05-29 | 6:00 | 3d, 8h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,2,3,6,7 | 1
DB Netz AG | 61CC-021 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 2024-05-25 | 20:00 | 2024-05-26 | 6:00 | 0d, 10h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-08-23 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 633F-014 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | RAP Muhrhaag | Offenbg nördl Es | 2024 | 2024 | 21 | 23 | 2024-05-25 | 23:45 | 2024-06-06 | 4:45 | 11d, 5h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2023-07-14 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 2CE7-001 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 22 | 23 | 2024-05-27 | 23:30 | 2024-06-08 | 4:30 | 11d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 2CE7-002 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | > | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 22 | 23 | 2024-05-27 | 23:30 | 2024-06-08 | 4:30 | 11d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 54E7-001 | Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 2024-05-27 | 23:00 | 2024-05-28 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-02 |  | 1,2 | 1
DB Netz AG | 54E7-002 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 2024-05-27 | 23:00 | 2024-05-28 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-02 |  | 1,2 | 1
DB Netz AG | 11084-015 | Abzw Meiderich Ost, W 195 - Oberhausen West (ehem.) Orm, W 183 | < > | DU-Meiderich Ost | Oberh West Stw 1 | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 2024-05-27 | 22:00 | 2024-05-31 | 6:00 | 3d, 8h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-11 |  | 1,2,3,4 | 1
DB Netz AG | 2FCC-027 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 22 | 23 | 2024-05-28 | 8:00 | 2024-06-07 | 16:00 | 10d, 8h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 2FCC-028 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 22 | 23 | 2024-05-28 | 8:00 | 2024-06-07 | 16:00 | 10d, 8h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 2FCC-029 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 22 | 23 | 2024-05-28 | 8:00 | 2024-06-07 | 16:00 | 10d, 8h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-06-23 |  | 2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 2FCC-052 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 22 | 23 | 2024-05-28 | 8:00 | 2024-06-07 | 16:00 | 10d, 8h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 4A4C-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Müllhm (Bd) Nord | Müllheim (Baden) | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 2024-05-28 | 2:00 | 2024-06-01 | 4:00 | 4d, 2h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-24 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 4A4C-004 | Müllheim (Baden), W 12 - Neuenburg (Baden)(DB-Grenze) | < > | Müllheim (Baden) | Müllhm (Bd) Nord | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 2024-05-28 | 2:00 | 2024-06-01 | 4:00 | 4d, 2h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-24 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 58C1-007 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf | < | Wiesbaden Hbf | Ws Ost Gbf (B) | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 2024-05-28 | 5:00 | 2024-05-31 | 21:00 | 3d, 16h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-08-31 |  | 2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 61CC-025 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Basel Bad Bf | Grenzach | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 2024-05-28 | 0:30 | 2024-06-01 | 5:00 | 4d, 4h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,,8 |  |  |  | N |  | 2022-08-23 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 61CC-026 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 2024-05-28 | 0:30 | 2024-06-01 | 5:00 | 4d, 4h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-08-23 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 2E9C-017 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 22 | 23 | 2024-05-31 | 23:00 | 2024-06-03 | 4:00 | 2d, 5h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-04-13 |  | 1,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2E9C-018 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 22 | 23 | 2024-05-31 | 23:00 | 2024-06-03 | 4:00 | 2d, 5h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-04-13 |  | 1,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2E9C-019 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 22 | 23 | 2024-05-31 | 23:00 | 2024-06-03 | 4:00 | 2d, 5h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-04-13 |  | 1,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2E9C-020 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Rbf A | 2024 | 2024 | 22 | 23 | 2024-05-31 | 23:00 | 2024-06-03 | 4:00 | 2d, 5h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-04-13 |  | 1,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2E9C-021 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 22 | 23 | 2024-05-31 | 23:00 | 2024-06-03 | 4:00 | 2d, 5h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-04-13 |  | 1,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2E9C-023 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Rbf A | 2024 | 2024 | 22 | 23 | 2024-05-31 | 23:00 | 2024-06-03 | 4:00 | 2d, 5h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-04-13 |  | 1,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2E9C-024 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 22 | 23 | 2024-05-31 | 23:00 | 2024-06-03 | 4:00 | 2d, 5h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-04-13 |  | 1,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2E9C-025 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 22 | 23 | 2024-05-31 | 23:00 | 2024-06-03 | 4:00 | 2d, 5h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-04-13 |  | 1,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2E9C-041 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 22 | 23 | 2024-05-31 | 23:00 | 2024-06-03 | 4:00 | 2d, 5h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-04-13 |  | 1,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 30A2-017 | Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf | < > | Köln Hbf | Köln West Wf | 2024 | 2024 | 22 | 23 | 2024-05-31 | 23:00 | 2024-06-06 | 5:00 | 5d, 6h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-02-10 |  | 1,2,3,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 58C1-008 | Wiesbaden Ost, W 407 - Wiesbaden Ost, W 496 | < > | Wiesbaden Ost | Ws Ost Gbf | 2024 | 2024 | 22 | 23 | 2024-05-31 | 21:00 | 2024-06-04 | 12:00 | 3d, 15h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-08-31 |  | 1,2,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 58C1-009 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Ws Ost Gbf | Ws Ost Gbf | 2024 | 2024 | 22 | 23 | 2024-05-31 | 21:00 | 2024-06-04 | 12:00 | 3d, 15h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-08-31 |  | 1,2,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 58C1-010 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf | < > | Wiesbaden Hbf | Ws Ost Gbf (B) | 2024 | 2024 | 22 | 23 | 2024-05-31 | 21:00 | 2024-06-03 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-09-28 |  | 1,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 58C1-011 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf | < > | Wiesbaden Hbf | Ws Ost Gbf (B) | 2024 | 2024 | 22 | 23 | 2024-05-31 | 21:00 | 2024-06-03 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-09-28 |  | 5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2FCC-030 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 22 | 40 | 2024-06-01 | 23:00 | 2024-10-04 | 16:00 | 124d, 17h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2FCC-031 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 22 | 40 | 2024-06-01 | 23:00 | 2024-10-04 | 16:00 | 124d, 17h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2FCC-032 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 22 | 24 | 2024-06-01 | 23:00 | 2024-06-10 | 5:00 | 8d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2FCC-033 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 22 | 24 | 2024-06-01 | 23:00 | 2024-06-10 | 5:00 | 8d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2FCC-034 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 22 | 24 | 2024-06-01 | 23:00 | 2024-06-10 | 5:00 | 8d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2FCC-035 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 22 | 24 | 2024-06-01 | 23:00 | 2024-06-10 | 5:00 | 8d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2FCC-036 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 22 | 24 | 2024-06-01 | 23:00 | 2024-06-10 | 5:00 | 8d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2FCC-037 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 22 | 24 | 2024-06-01 | 23:00 | 2024-06-10 | 5:00 | 8d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 31C3-006 | Bruchsal - Abzw Bruchsal Ost, W 301 | < > | Bruchsal | Graben-Neudorf | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 2024-06-01 | 0:00 | 2024-06-02 | 5:00 | 1d, 5h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-02-15 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 314A-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Offenbg südl Es | Niederschopfheim | 2024 | 2024 | 22 | 23 | 2024-06-01 | 23:00 | 2024-06-03 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-16 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 4A4C-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Müllheim (Baden) | Müllhm (Bd) Nord | 2024 | 2024 | 22 | 23 | 2024-06-01 | 20:45 | 2024-06-03 | 4:45 | 1d, 8h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-24 |  | 1,6,7 | 1
DB Netz AG | 4A4C-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Müllheim (Baden) | Müllhm (Bd) Nord | 2024 | 2024 | 22 | 23 | 2024-06-01 | 20:45 | 2024-06-03 | 4:45 | 1d, 8h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-24 |  | 1,6,7 | 1
DB Netz AG | 15C42-002 | Wiesbaden Ost, W 407 - Wiesbaden Ost, W 496 | < > | Ws Ost Gbf | Ws Ost Gbf | 2024 | 2024 | 22 | 50 | 2024-06-01 | 0:00 | 2024-12-14 | 23:59 | 197d, 0h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-06 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 15C42-003 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Ws Ost Gbf | Ws Ost Gbf | 2024 | 2024 | 22 | 50 | 2024-06-01 | 0:00 | 2024-12-14 | 23:59 | 197d, 0h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-06 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 15C42-004 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Ws Ost Gbf | Ws Ost Gbf | 2024 | 2024 | 22 | 50 | 2024-06-01 | 0:00 | 2024-12-14 | 23:59 | 197d, 0h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-06 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 15C42-005 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Ws Ost Gbf | Ws Ost Gbf | 2024 | 2024 | 22 | 50 | 2024-06-01 | 0:00 | 2024-12-14 | 23:59 | 197d, 0h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-06 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 15C42-008 | Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332 | < > | Mz-Bischofshm O | Mz-Bischofshm O | 2024 | 2024 | 22 | 50 | 2024-06-01 | 0:00 | 2024-12-14 | 23:59 | 197d, 0h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-06 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2FE3-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Kleinkems | Efringen-Kirchen | 2024 | 2024 | 23 | 23 | 2024-06-03 | 22:00 | 2024-06-05 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Tunnel |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-08-29 |  | 1,2 | 1
DB Netz AG | 314A-005 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | > | Offenbg südl Es | Niederschopfheim | 2024 | 2024 | 23 | 29 | 2024-06-03 | 23:00 | 2024-07-19 | 5:00 | 45d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-16 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 314A-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Niederschopfheim | Offenbg südl Es | 2024 | 2024 | 23 | 29 | 2024-06-03 | 23:00 | 2024-07-19 | 5:00 | 45d, 6h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-16 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 58C1-013 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf | < | Wiesbaden Hbf | Ws Ost Gbf (B) | 2024 | 2024 | 23 | 23 | 2024-06-03 | 5:00 | 2024-06-05 | 21:00 | 2d, 16h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-08-31 |  | 1,2,3 | 1
DB Netz AG | 11084-021 | Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187 | < > | Du-Ruhrort Hafen | Oberh West Stw 1 | 2024 | 2024 | 23 | 23 | 2024-06-03 | 22:00 | 2024-06-07 | 6:00 | 3d, 8h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-11 |  | 1,2,3,4 | 1
DB Netz AG | 11084-022 | DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326 | < > | Ruhrtal | Oberhsn West Orm | 2024 | 2024 | 23 | 23 | 2024-06-03 | 22:00 | 2024-06-07 | 6:00 | 3d, 8h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-11 |  | 1,2,3,4 | 1
DB Netz AG | 313D-012 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf | < | Wiesbaden Hbf | Wiesbaden Ost | 2024 | 2024 | 23 | 23 | 2024-06-04 | 23:00 | 2024-06-06 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-05-02 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 58C1-014 | Wiesbaden Ost, W 407 - Wiesbaden Ost, W 496 | < > | Ws Ost Gbf Ültg | Wiesbaden Ost | 2024 | 2024 | 23 | 23 | 2024-06-04 | 6:00 | 2024-06-06 | 6:00 | 2d, 0h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-08-31 |  | 2,3,4 | 1
DB Netz AG | 58C1-015 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | > | Ws Ost Gbf (B) | Ws Ost Gbf | 2024 | 2024 | 23 | 23 | 2024-06-04 | 6:00 | 2024-06-06 | 6:00 | 2d, 0h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,10,10 |  |  |  | N |  | 2022-09-29 |  | 2,3,4 | 1
DB Netz AG | 58C1-016 | Wiesbaden Ost, W 406 - Wiesbaden Ost, W 463 | < > | Ws Ost Gbf | Ws Ost Gbf Ültg | 2024 | 2024 | 23 | 23 | 2024-06-04 | 6:00 | 2024-06-06 | 6:00 | 2d, 0h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-08-31 |  | 2,3,4 | 1
DB Netz AG | 6223-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 23 | 26 | 2024-06-04 | 0:30 | 2024-06-29 | 5:00 | 25d, 4h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-08-23 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 6223-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 23 | 26 | 2024-06-04 | 0:30 | 2024-06-29 | 5:00 | 25d, 4h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,,8 |  |  |  | N |  | 2022-11-18 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 2DCA-001 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf | > | Flörsheim (Main) | Kostheim | 2024 | 2024 | 23 | 23 | 2024-06-05 | 22:00 | 2024-06-08 | 10:00 | 2d, 12h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 16,16,16 |  |  |  | N |  | 2022-11-04 |  | 3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 2DCA-005 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf | < > | Ff-Höchst | Kostheim | 2024 | 2024 | 23 | 24 | 2024-06-05 | 22:00 | 2024-06-14 | 22:00 | 9d, 0h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-04 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 464E-001 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Lörrach-Stetten | 2024 | 2024 | 23 | 23 | 2024-06-05 | 23:00 | 2024-06-07 | 5:10 | 1d, 6h | periodical | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-17 |  | 3,4 | 1
DB Netz AG | 2DCA-037 | Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332 | < > | Mz-Bischofshm O | Mz-Bischofshm O | 2024 | 2024 | 23 | 24 | 2024-06-05 | 22:00 | 2024-06-14 | 22:00 | 9d, 0h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-09-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2DCA-003 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf | < > | Flörsheim (Main) | Kostheim | 2024 | 2024 | 23 | 23 | 2024-06-06 | 15:00 | 2024-06-07 | 22:00 | 1d, 7h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-04 |  | 4,5 | 1
DB Netz AG | 2DCA-004 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf | < > | Kostheim | Flörsheim (Main) | 2024 | 2024 | 23 | 23 | 2024-06-06 | 3:00 | 2024-06-08 | 10:00 | 2d, 7h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-04 |  | 4,5,6 | 1
DB Netz AG | 633F-015 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < | Offenburg | Offenbg nördl Es | 2024 | 2024 | 23 | 28 | 2024-06-06 | 23:45 | 2024-07-12 | 4:45 | 35d, 5h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2, |  |  |  | N |  | 2023-07-14 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 30A2-015 | Köln Hbf - Köln West Wf | < > | Köln West Wf | Köln Hbf | 2024 | 2024 | 23 | 24 | 2024-06-07 | 23:00 | 2024-06-14 | 5:00 | 6d, 6h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-02-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 30A2-016 | Köln Hbf - Köln West Wf | < > | Köln West Wf | Köln Hbf | 2024 | 2024 | 23 | 24 | 2024-06-07 | 23:00 | 2024-06-14 | 5:00 | 6d, 6h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 3098-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Efringen-Kirchen | Efringen-Kirchen | 2024 | 2024 | 23 | 24 | 2024-06-07 | 7:00 | 2024-06-10 | 21:00 | 3d, 14h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2022-05-18 |  | 1,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 3098-008 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Efringen-Kirchen | Efringen-Kirchen | 2024 | 2024 | 23 | 24 | 2024-06-07 | 21:00 | 2024-06-10 | 4:00 | 2d, 7h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-18 |  | 1,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 3098-009 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Kleinkems | Haltingen | 2024 | 2024 | 23 | 24 | 2024-06-07 | 21:00 | 2024-06-10 | 4:00 | 2d, 7h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-18 |  | 1,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 5711-002 | Abzw Kaiserbrücke, W 703 - Wiesbaden Hbf | < > | Ws Ost Gbf Ültg | Wiesbaden Ost | 2024 | 2024 | 23 | 23 | 2024-06-07 | 23:00 | 2024-06-09 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-08-31 |  | 5,6 | 1
DB Netz AG | 58C1-017 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | > | Ws Ost Gbf (B) | Ws Ost Gbf | 2024 | 2024 | 23 | 23 | 2024-06-07 | 0:00 | 2024-06-07 | 6:00 | 0d, 6h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,10,10 |  |  |  | N |  | 2022-08-31 |  | 5 | 1
DB Netz AG | 58C1-018 | Wiesbaden Ost, W 406 - Wiesbaden Ost, W 463 | < > | Ws Ost Gbf | Ws Ost Gbf Ültg | 2024 | 2024 | 23 | 23 | 2024-06-07 | 0:00 | 2024-06-07 | 6:00 | 0d, 6h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-08-31 |  | 5 | 1
DB Netz AG | 633E-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Friesenhm(Baden) | Orschweier | 2024 | 2024 | 23 | 28 | 2024-06-07 | 0:30 | 2024-07-10 | 4:30 | 33d, 4h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-07-14 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 633E-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Lahr (Schwarzw) | Lahr (Schwarzw) | 2024 | 2024 | 23 | 28 | 2024-06-07 | 0:30 | 2024-07-10 | 4:30 | 33d, 4h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-07-14 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 2DCA-008 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf | < > | Kostheim | Flörsheim (Main) | 2024 | 2024 | 23 | 23 | 2024-06-08 | 15:00 | 2024-06-09 | 22:00 | 1d, 7h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-04 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2DCA-025 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf | < | Mainz-Kastel | Flörsheim (Main) | 2024 | 2024 | 23 | 24 | 2024-06-08 | 10:00 | 2024-06-10 | 10:00 | 2d, 0h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 21,21,21 |  |  |  | N |  | 2022-11-04 |  | 1,6,7 | 1
DB Netz AG | 2E9C-026 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 23 | 24 | 2024-06-08 | 23:00 | 2024-06-10 | 5:00 | 1d, 6h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,6,7 | 1
DB Netz AG | 2E9C-027 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 23 | 24 | 2024-06-08 | 23:00 | 2024-06-10 | 5:00 | 1d, 6h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,6,7 | 1
DB Netz AG | 2E9C-028 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 23 | 24 | 2024-06-08 | 23:00 | 2024-06-10 | 5:00 | 1d, 6h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,6,7 | 1
DB Netz AG | 2E9C-029 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 23 | 24 | 2024-06-08 | 23:00 | 2024-06-10 | 5:00 | 1d, 6h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,6,7 | 1
DB Netz AG | 6223-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 23 | 23 | 2024-06-08 | 20:00 | 2024-06-09 | 6:00 | 0d, 10h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-08-23 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 6223-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Basel Bad Bf | Grenzach | 2024 | 2024 | 23 | 23 | 2024-06-08 | 20:00 | 2024-06-09 | 6:00 | 0d, 10h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,,8 |  |  |  | N |  | 2022-11-18 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 633E-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Friesenhm(Baden) | Orschweier | 2024 | 2024 | 23 | 27 | 2024-06-08 | 23:45 | 2024-07-07 | 5:45 | 28d, 6h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-07-14 |  | 6 | 1
DB Netz AG | 633E-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Lahr (Schwarzw) | Lahr (Schwarzw) | 2024 | 2024 | 23 | 27 | 2024-06-08 | 23:45 | 2024-07-07 | 5:45 | 28d, 6h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-07-14 |  | 6 | 1
DB Netz AG | 2DCA-018 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf | < > | Flörsheim (Main) | Kostheim | 2024 | 2024 | 23 | 24 | 2024-06-09 | 3:00 | 2024-06-10 | 10:00 | 1d, 7h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-04 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 5711-003 | Abzw Kaiserbrücke, W 704 - Wiesbaden Ost, W 494 | < > | Wiesbaden Ost | Kaiserbrücke Ost | 2024 | 2024 | 23 | 24 | 2024-06-09 | 21:00 | 2024-06-14 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-08-31 |  | 1,2,3,4,5,7 | 1
DB Netz AG | 5711-004 | Wiesbaden Ost, W 406 - Wiesbaden Ost, W 463 | < > | Ws Ost Gbf Ültg | Ws Ost Gbf | 2024 | 2024 | 23 | 24 | 2024-06-09 | 21:00 | 2024-06-14 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-08-31 |  | 1,2,3,4,5,7 | 1
DB Netz AG | 6223-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 23 | 26 | 2024-06-09 | 23:00 | 2024-06-24 | 5:00 | 14d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 6223-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Basel Bad Bf | Grenzach | 2024 | 2024 | 23 | 26 | 2024-06-09 | 23:00 | 2024-06-24 | 5:00 | 14d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,,8 |  |  |  | N |  | 2022-11-18 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 29E7-001 | Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438 | < > | Neuwied Gbf | Neuwied Gbf | 2024 | 2024 | 24 | 26 | 2024-06-10 | 7:00 | 2024-06-28 | 17:00 | 18d, 10h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-31 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2DCA-034 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf | < > | Flörsheim (Main) | Kostheim | 2024 | 2024 | 24 | 24 | 2024-06-10 | 10:00 | 2024-06-14 | 22:00 | 4d, 12h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-04 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 3092-001 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Ws Ost Gbf | Ws Ost Gbf | 2024 | 2024 | 24 | 26 | 2024-06-10 | 6:00 | 2024-06-28 | 18:00 | 18d, 12h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-04-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 3092-002 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Ws Ost Gbf | Ws Ost Gbf | 2024 | 2024 | 24 | 26 | 2024-06-10 | 6:00 | 2024-06-28 | 18:00 | 18d, 12h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-04-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 3092-003 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Ws Ost Gbf | Ws Ost Gbf | 2024 | 2024 | 24 | 26 | 2024-06-10 | 6:00 | 2024-06-28 | 18:00 | 18d, 12h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-04-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 3092-004 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Ws Ost Gbf | Ws Ost Gbf | 2024 | 2024 | 24 | 26 | 2024-06-10 | 6:00 | 2024-06-28 | 18:00 | 18d, 12h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-04-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 45A4-006 | Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332 | < > | Mz-Bischofshm We | Mz-Bischofshm O | 2024 | 2024 | 24 | 24 | 2024-06-10 | 0:00 | 2024-06-10 | 8:00 | 0d, 8h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-07-18 |  | 1 | 1
DB Netz AG | 11084-024 | Abzw Meiderich Ost, W 195 - Oberhausen West (ehem.) Orm, W 183 | < > | DU-Meiderich Ost | Oberh West Stw 1 | 2024 | 2024 | 24 | 24 | 2024-06-10 | 0:01 | 2024-06-12 | 6:00 | 2d, 5h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-11 |  | 1,2,3 | 1
DB Netz AG | 2FCC-039 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 24 | 24 | 2024-06-11 | 8:00 | 2024-06-13 | 16:00 | 2d, 8h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 2,3,4 | 1
DB Netz AG | 4EC7-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 24 | 24 | 2024-06-11 | 9:00 | 2024-06-14 | 17:00 | 3d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-03-27 |  | 2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 4EC7-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 24 | 24 | 2024-06-11 | 9:00 | 2024-06-14 | 17:00 | 3d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-27 |  | 2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 4CAF-008 | Abzw Fortuna, W 15 - Abzw Hardt, W 303 - G-Bahn | < > | Hardt | Fortuna | 2024 | 2024 | 24 | 24 | 2024-06-11 | 21:00 | 2024-06-12 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-27 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 5B15-004 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | > | Stockschneise | Darmstadt Hbf | 2024 | 2024 | 24 | 24 | 2024-06-13 | 23:00 | 2024-06-15 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-09 |  | 4,5 | 1
DB Netz AG | 2CE5-010 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Königswinter | Rhöndorf | 2024 | 2024 | 24 | 26 | 2024-06-14 | 21:00 | 2024-06-24 | 5:00 | 9d, 8h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-18 |  | 5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2D9E-001 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Troisdorf | Niederdollendorf | 2024 | 2024 | 24 | 29 | 2024-06-14 | 21:00 | 2024-07-15 | 5:00 | 30d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-08 |  | 5,6,7 | 1
DB Netz AG | 3092-007 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < | Ws Ost Gbf | Ws Ost Gbf (B) | 2024 | 2024 | 24 | 25 | 2024-06-14 | 22:00 | 2024-06-17 | 6:00 | 2d, 8h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,10,10 |  |  |  | N |  | 2022-04-08 |  | 1,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 5711-006 | Abzw Kaiserbrücke, W 703 - Wiesbaden Hbf | < > | Ws Ost Gbf Ültg | Wiesbaden Ost | 2024 | 2024 | 24 | 24 | 2024-06-14 | 23:00 | 2024-06-16 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-08-31 |  | 5,6 | 1
DB Netz AG | 5B15-005 | Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766 | < > | Darmstadt Gbf | Darmstadt Gbf | 2024 | 2024 | 24 | 27 | 2024-06-14 | 0:00 | 2024-07-01 | 23:59 | 17d, 23h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-09 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2B08-001 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | > | Loreley | Kamp-Bornhofen | 2024 | 2024 | 24 | 28 | 2024-06-15 | 5:00 | 2024-07-14 | 21:00 | 29d, 16h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-02-06 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2B08-002 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | > | Kamp-Bornhofen | Oberlahnst Gbf | 2024 | 2024 | 24 | 28 | 2024-06-15 | 5:00 | 2024-07-14 | 21:00 | 29d, 16h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-02-06 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 4EC7-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 24 | 25 | 2024-06-15 | 9:00 | 2024-06-17 | 17:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-03-27 |  | 1,6,7 | 1
DB Netz AG | 5B15-007 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | > | Eichmühle | Darmstadt Hbf | 2024 | 2024 | 24 | 26 | 2024-06-16 | 22:00 | 2024-06-30 | 5:00 | 13d, 7h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 18,18,18 |  |  |  | N |  | 2023-01-09 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 5B15-009 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | > | Eichmühle | Bergschneise | 2024 | 2024 | 24 | 26 | 2024-06-16 | 22:00 | 2024-06-30 | 5:00 | 13d, 7h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 18,18,18 |  |  |  | N |  | 2023-01-09 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2C8D-001 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < | Ko-Ehrenbreitst | Bendorf (Rhein) | 2024 | 2024 | 25 | 25 | 2024-06-17 | 21:00 | 2024-06-20 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,10,10 |  |  |  | N |  | 2022-05-03 |  | 1,2,3 | 1
DB Netz AG | 2D6D-001 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | > | Geisenheim | Assmannshausen | 2024 | 2024 | 25 | 25 | 2024-06-17 | 21:00 | 2024-06-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 12,12,12 |  |  |  | N |  | 2022-05-30 |  | 1,2 | 1
DB Netz AG | 2D9E-004 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < | Troisdorf | Bonn-Beuel | 2024 | 2024 | 25 | 29 | 2024-06-17 | 5:00 | 2024-07-19 | 21:00 | 32d, 16h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-05-08 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 5B15-006 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | > | Stockschneise | Darmstadt Gbf | 2024 | 2024 | 25 | 26 | 2024-06-17 | 5:00 | 2024-06-29 | 22:00 | 12d, 17h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-09 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2D6D-002 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Rüdesheim (Rh) | Rüdesheim (Rh) | 2024 | 2024 | 25 | 26 | 2024-06-18 | 21:00 | 2024-06-28 | 5:00 | 9d, 8h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2, |  |  |  | N |  | 2022-05-30 |  | 1,2,3,4 | 1
DB Netz AG | 2D6D-003 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | > | Rüdesheim (Rh) | Rüdesheim (Rh) | 2024 | 2024 | 25 | 26 | 2024-06-18 | 21:00 | 2024-06-28 | 5:00 | 9d, 8h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,,6 |  |  |  | N |  | 2022-05-30 |  | 1,2,3,4 | 1
DB Netz AG | 4EC7-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 25 | 25 | 2024-06-18 | 9:00 | 2024-06-20 | 17:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-03-27 |  | 2,3,4 | 1
DB Netz AG | 29E7-002 | Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438 | < > | Neuwied | Neuwied | 2024 | 2024 | 25 | 26 | 2024-06-21 | 7:00 | 2024-06-28 | 17:00 | 7d, 10h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-31 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 29E7-004 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Neuwied | Neuwied Gbf | 2024 | 2024 | 25 | 26 | 2024-06-21 | 20:00 | 2024-06-24 | 6:00 | 2d, 10h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-31 |  | 1,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 29E7-005 | Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438 | < > | Neuwied | Neuwied Gbf | 2024 | 2024 | 25 | 26 | 2024-06-21 | 20:00 | 2024-06-24 | 6:00 | 2d, 10h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-31 |  | 1,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 3092-010 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | > | Ws Ost Gbf (B) | Eltville | 2024 | 2024 | 25 | 26 | 2024-06-21 | 22:00 | 2024-06-24 | 6:00 | 2d, 8h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 15,15,15 |  |  |  | N |  | 2022-04-08 |  | 1,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 3092-011 | Wiesbaden Ost, W 406 - Wiesbaden Ost, W 463 | < > | Ws Ost Gbf Ültg | Ws Ost Gbf | 2024 | 2024 | 25 | 26 | 2024-06-21 | 22:00 | 2024-06-24 | 6:00 | 2d, 8h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-04-08 |  | 1,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 3092-012 | Wiesbaden Ost, W 407 - Wiesbaden Ost, W 496 | < > | Ws Ost Gbf Ültg | Ws Ost Gbf | 2024 | 2024 | 25 | 26 | 2024-06-21 | 22:00 | 2024-06-24 | 6:00 | 2d, 8h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-04-08 |  | 1,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 3092-013 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Ws Ost Gbf | Ws Ost Gbf | 2024 | 2024 | 25 | 26 | 2024-06-21 | 22:00 | 2024-06-24 | 6:00 | 2d, 8h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-04-08 |  | 1,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 3092-014 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Ws Ost Gbf | Ws Ost Gbf | 2024 | 2024 | 25 | 26 | 2024-06-21 | 22:00 | 2024-06-28 | 18:00 | 6d, 20h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-04-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 4EC7-006 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 25 | 25 | 2024-06-21 | 9:00 | 2024-06-23 | 17:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-03-27 |  | 5,6,7 | 1
DB Netz AG | 3092-015 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Ws Ost Gbf | Ws Ost Gbf | 2024 | 2024 | 26 | 26 | 2024-06-24 | 22:00 | 2024-06-28 | 18:00 | 3d, 20h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-04-08 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 4EC7-007 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 26 | 26 | 2024-06-24 | 9:00 | 2024-06-26 | 17:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-03-27 |  | 1,2,3 | 1
DB Netz AG | 2C8D-003 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Bendorf (Rhein) | Ko-Ehrenbreitst | 2024 | 2024 | 26 | 26 | 2024-06-26 | 21:00 | 2024-06-29 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,10,10 |  |  |  | N |  | 2022-05-03 |  | 3,4,5 | 1
DB Netz AG | 27BD-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Hockenheim | 2024 | 2024 | 26 | 26 | 2024-06-27 | 22:00 | 2024-06-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2, |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 4,5 | 1
DB Netz AG | 4EC7-008 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 26 | 26 | 2024-06-27 | 9:00 | 2024-06-29 | 17:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-03-27 |  | 4,5,6 | 1
DB Netz AG | 4EA2-001 | Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143 | < > | Oberhsn West Oro | Mathilde | 2024 | 2024 | 26 | 26 | 2024-06-28 | 8:00 | 2024-06-28 | 14:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-09-14 |  | 5 | 1
DB Netz AG | 248A-002 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Opladen Mitte | Tiefenbroich | 2024 | 2024 | 26 | 29 | 2024-06-29 | 5:00 | 2024-07-19 | 21:00 | 20d, 16h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 248A-010 | Düsseldorf-Eller, W 472 - Abzw Sturm, W 402 | < > | Sturm | Düsseldorf-Eller | 2024 | 2024 | 26 | 29 | 2024-06-29 | 5:00 | 2024-07-19 | 21:00 | 20d, 16h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 248A-013 | Düsseldorf-Gerresheim, W 132 - Abzw Hardt, W 306 - G-Bahn | < > | Hardt | D-Gerresheim | 2024 | 2024 | 26 | 29 | 2024-06-29 | 5:00 | 2024-07-19 | 21:00 | 20d, 16h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 42D4-001 | Freiburg (Breisgau) Hbf, W 312 - Breisach | < > | Freiburg(Brg)Hbf | Gottenheim | 2024 | 2024 | 26 | 26 | 2024-06-29 | 22:20 | 2024-06-30 | 6:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-17 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 4BBB-001 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < | Düsseldorf-Eller | Düsseldorf-Rath | 2024 | 2024 | 26 | 26 | 2024-06-29 | 8:00 | 2024-06-30 | 15:00 | 1d, 7h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,, |  |  |  | N |  | 2022-05-09 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 4BBB-002 | Düsseldorf-Gerresheim, W 132 - Abzw Hardt, W 306 - G-Bahn | < > | Hardt | D-Gerresheim | 2024 | 2024 | 26 | 26 | 2024-06-29 | 8:00 | 2024-06-30 | 15:00 | 1d, 7h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-09 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 4EC7-009 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 26 | 28 | 2024-06-30 | 9:00 | 2024-07-11 | 17:00 | 11d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-03-27 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 4EC7-010 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 26 | 28 | 2024-06-30 | 9:00 | 2024-07-11 | 17:00 | 11d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-03-27 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 4EC7-013 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 26 | 28 | 2024-06-30 | 9:00 | 2024-07-11 | 17:00 | 11d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-27 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 4EC7-014 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 26 | 28 | 2024-06-30 | 9:00 | 2024-07-11 | 17:00 | 11d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-27 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 5B15-013 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | > | Stockschneise | Darmstadt Hbf | 2024 | 2024 | 26 | 27 | 2024-06-30 | 23:00 | 2024-07-02 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-09 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 4EA3-002 | Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143 | < > | Oberhsn West Oro | Mathilde | 2024 | 2024 | 27 | 27 | 2024-07-01 | 8:00 | 2024-07-01 | 14:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-09-14 |  | 1 | 1
DB Netz AG | 5B37-002 | Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143 | < > | Babenhausen | Darmstadt Hbf | 2024 | 2024 | 27 | 28 | 2024-07-01 | 22:00 | 2024-07-14 | 6:00 | 12d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 6,6,6 |  |  |  | N |  | 2023-06-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2C8D-005 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < | Ko-Ehrenbreitst | Bendorf (Rhein) | 2024 | 2024 | 27 | 27 | 2024-07-02 | 21:00 | 2024-07-03 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,10,10 |  |  |  | N |  | 2022-05-03 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 2FE8-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rastatt | Baden-Baden | 2024 | 2024 | 27 | 27 | 2024-07-02 | 23:00 | 2024-07-04 | 4:00 | 1d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-31 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 2FE8-002 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2024 | 2024 | 27 | 27 | 2024-07-02 | 23:00 | 2024-07-04 | 4:00 | 1d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-31 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 2FE8-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rastatt | Baden-Baden | 2024 | 2024 | 27 | 27 | 2024-07-02 | 23:00 | 2024-07-04 | 4:00 | 1d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-31 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 2FE8-004 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2024 | 2024 | 27 | 27 | 2024-07-02 | 23:00 | 2024-07-04 | 4:00 | 1d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-31 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 5FA1-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Emmendingen | Riegel | 2024 | 2024 | 27 | 27 | 2024-07-02 | 21:30 | 2024-07-03 | 4:30 | 0d, 7h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-18 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 248A-003 | Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf | < > | Sturm | Düsseldorf-Eller | 2024 | 2024 | 27 | 28 | 2024-07-04 | 22:00 | 2024-07-09 | 4:00 | 4d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-16 |  | 1,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 248A-004 | Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf | < > | Sturm | Düsseldorf-Eller | 2024 | 2024 | 27 | 28 | 2024-07-04 | 22:00 | 2024-07-09 | 4:00 | 4d, 6h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2021-11-30 |  | 1,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 248A-016 | Düsseldorf-Eller, W 472 - Abzw Sturm, W 402 | < > | Düsseldorf-Eller | Sturm | 2024 | 2024 | 27 | 27 | 2024-07-04 | 21:00 | 2024-07-07 | 21:00 | 3d, 0h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-16 |  | 4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 4AB5-001 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Darmstadt Gbf | Darmstadt Hbf | 2024 | 2024 | 27 | 27 | 2024-07-04 | 23:00 | 2024-07-06 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-23 |  | 4,5 | 1
DB Netz AG | 61D4-001 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Lintorf(NRhein) | Lintorf(NRhein) | 2024 | 2024 | 27 | 27 | 2024-07-04 | 7:00 | 2024-07-04 | 15:00 | 0d, 8h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-16 |  | 4 | 1
DB Netz AG | 4BBB-003 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Düsseldorf-Rath | Düsseldorf-Eller | 2024 | 2024 | 27 | 27 | 2024-07-05 | 8:00 | 2024-07-06 | 15:00 | 1d, 7h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,, |  |  |  | N |  | 2022-05-09 |  | 5,6 | 1
DB Netz AG | 4BBB-004 | Abzw Fortuna, W 15 - Abzw Hardt, W 303 - G-Bahn | < > | Hardt | Fortuna | 2024 | 2024 | 27 | 27 | 2024-07-05 | 8:00 | 2024-07-06 | 15:00 | 1d, 7h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-09 |  | 5,6 | 1
DB Netz AG | 2C8D-007 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Bendorf (Rhein) | Ko-Ehrenbreitst | 2024 | 2024 | 27 | 27 | 2024-07-06 | 21:00 | 2024-07-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,10,10 |  |  |  | N |  | 2022-05-03 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2522-003 | Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43 | > | K-Ehrenfeld Gbf | Ry-Odenkirchen | 2024 | 2024 | 27 | 29 | 2024-07-07 | 23:00 | 2024-07-19 | 5:00 | 11d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-01-14 |  | 1,2,3,4,5,7 | 1
DB Netz AG | 248A-005 | Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn) | < > | Düsseldorf-Eller | Hilden | 2024 | 2024 | 28 | 28 | 2024-07-09 | 22:00 | 2024-07-12 | 4:00 | 2d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-16 |  | 2,3,4 | 1
DB Netz AG | 4F7D-001 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < | Lintorf(NRhein) | Tiefenbroich | 2024 | 2024 | 28 | 28 | 2024-07-09 | 8:00 | 2024-07-10 | 14:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,, |  |  |  | N |  | 2022-09-26 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 5E0A-001 | Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt) | < > | Horrem | Köln-Lövenich | 2024 | 2024 | 28 | 31 | 2024-07-09 | 0:05 | 2024-08-02 | 4:50 | 24d, 4h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-02 |  | 2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 5E0A-002 | Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn) | < > | Horrem | Müngersdf-Tpark | 2024 | 2024 | 28 | 31 | 2024-07-09 | 0:05 | 2024-08-02 | 4:50 | 24d, 4h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-02 |  | 2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 4AC6-001 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Darmstadt Gbf | Darmstadt Hbf | 2024 | 2024 | 28 | 28 | 2024-07-11 | 23:00 | 2024-07-12 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-23 |  | 4,5 | 1
DB Netz AG | 4B90-002 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Tiefenbroich | Ratingen West | 2024 | 2024 | 28 | 28 | 2024-07-11 | 8:00 | 2024-07-12 | 12:30 | 1d, 4h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 12,, |  |  |  | N |  | 2022-05-09 |  | 4,5 | 1
DB Netz AG | 633E-011 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Orschweier | Friesenhm(Baden) | 2024 | 2024 | 28 | 28 | 2024-07-11 | 0:30 | 2024-07-12 | 4:30 | 1d, 4h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-07-14 |  | 4,5 | 1
DB Netz AG | 633E-013 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Lahr (Schwarzw) | Lahr (Schwarzw) | 2024 | 2024 | 28 | 28 | 2024-07-11 | 0:30 | 2024-07-12 | 4:30 | 1d, 4h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-07-14 |  | 4,5 | 1
DB Netz AG | 248A-006 | Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn) | < > | Hilden | Solingen Hbf | 2024 | 2024 | 28 | 29 | 2024-07-12 | 22:00 | 2024-07-19 | 4:00 | 6d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2021-11-30 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2FE8-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rastatt | Baden-Baden | 2024 | 2024 | 28 | 29 | 2024-07-12 | 23:00 | 2024-07-17 | 4:00 | 4d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-06-07 |  | 1,2,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2FE8-008 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2024 | 2024 | 28 | 29 | 2024-07-12 | 23:00 | 2024-07-17 | 4:00 | 4d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-06-07 |  | 1,2,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 4EC7-015 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 28 | 28 | 2024-07-12 | 9:00 | 2024-07-14 | 17:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-03-27 |  | 5,6,7 | 1
DB Netz AG | 4EC7-016 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 28 | 28 | 2024-07-12 | 9:00 | 2024-07-14 | 17:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-03-27 |  | 5,6,7 | 1
DB Netz AG | 4EC7-017 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 28 | 28 | 2024-07-12 | 9:00 | 2024-07-14 | 17:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-27 |  | 5,6,7 | 1
DB Netz AG | 4EC7-018 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 28 | 28 | 2024-07-12 | 9:00 | 2024-07-14 | 17:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-27 |  | 5,6,7 | 1
DB Netz AG | 54DB-001 | Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Gbf | 2024 | 2024 | 28 | 28 | 2024-07-12 | 23:00 | 2024-07-13 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-23 |  | 5,6 | 1
DB Netz AG | 54DB-002 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Gbf | 2024 | 2024 | 28 | 28 | 2024-07-12 | 23:00 | 2024-07-13 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-23 |  | 5,6 | 1
DB Netz AG | 248A-007 | Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn) | < > | Düsseldorf-Eller | D-Oberbilk | 2024 | 2024 | 28 | 28 | 2024-07-13 | 5:00 | 2024-07-14 | 21:00 | 1d, 16h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-10 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 248A-008 | Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn) | < > | Hilden | D-Oberbilk | 2024 | 2024 | 28 | 28 | 2024-07-13 | 5:00 | 2024-07-14 | 21:00 | 1d, 16h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-10 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 248A-009 | Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn) | < > | Düsseldorf-Eller | Hilden | 2024 | 2024 | 28 | 28 | 2024-07-13 | 5:00 | 2024-07-14 | 21:00 | 1d, 16h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-10 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 248A-014 | Düsseldorf-Eller, W 472 - Abzw Sturm, W 402 | < > | Düsseldorf-Eller | Sturm | 2024 | 2024 | 28 | 28 | 2024-07-13 | 5:00 | 2024-07-14 | 21:00 | 1d, 16h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-10 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 536E-013 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < | Opladen Mitte | Hilden | 2024 | 2024 | 28 | 28 | 2024-07-14 | 6:00 | 2024-07-14 | 14:00 | 0d, 8h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 18,, |  |  |  | N |  | 2023-07-27 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 64F7-001 | Köln Eifeltor, Stw Esf W 426 - Köln Bonntor, W 4 - G Bahn - | > | K Eifeltor Enf | Köln Bonntor | 2024 | 2024 | 28 | 29 | 2024-07-14 | 23:00 | 2024-07-15 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 15,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 2753-008 | Groß Gerau-Dornberg, W 905 - Groß Gerau, W 22 | < > | Groß-Gerau | Gr-Gerau-Dornbg | 2024 | 2024 | 29 | 50 | 2024-07-15 | 23:00 | 2024-12-14 | 23:59 | 152d, 1h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-09-01 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2753-009 | Groß Gerau-Dornberg, W 914 - Abzw Eichmühle, W 62 | < > | Gr-Gerau-Dornbg | Eichmühle | 2024 | 2024 | 29 | 50 | 2024-07-15 | 23:00 | 2024-12-14 | 23:59 | 152d, 1h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-09-01 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2E9C-030 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 29 | 30 | 2024-07-15 | 22:30 | 2024-07-27 | 5:30 | 11d, 7h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 2E9C-031 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 29 | 30 | 2024-07-15 | 22:30 | 2024-07-27 | 5:30 | 11d, 7h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 2F7C-005 | Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438 | < > | Neuwied Gbf | Neuwied Gbf | 2024 | 2024 | 29 | 33 | 2024-07-15 | 7:00 | 2024-08-12 | 17:00 | 28d, 10h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-07-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 633E-015 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < | Offenburg | Appenweier | 2024 | 2024 | 29 | 29 | 2024-07-15 | 23:45 | 2024-07-18 | 4:45 | 2d, 5h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2, |  |  |  | N |  | 2022-11-21 |  | 1,2,3 | 1
DB Netz AG | 4B90-001 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < | Düsseldorf-Rath | Du-Wedau Bissing | 2024 | 2024 | 29 | 29 | 2024-07-16 | 8:00 | 2024-07-18 | 12:30 | 2d, 4h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 15,, |  |  |  | N |  | 2022-05-09 |  | 2,3,4 | 1
DB Netz AG | 633E-017 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Orschweier | Friesenhm(Baden) | 2024 | 2024 | 29 | 32 | 2024-07-16 | 0:30 | 2024-08-09 | 4:30 | 24d, 4h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-07-14 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 633E-019 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Lahr (Schwarzw) | Lahr (Schwarzw) | 2024 | 2024 | 29 | 32 | 2024-07-16 | 0:30 | 2024-08-09 | 4:30 | 24d, 4h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-07-14 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 4A54-013 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Immigrath | Opladen Mitte | 2024 | 2024 | 29 | 29 | 2024-07-18 | 5:00 | 2024-07-18 | 13:00 | 0d, 8h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-27 |  | 4 | 1
DB Netz AG | 53ED-003 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < | Opladen Mitte | Hilden | 2024 | 2024 | 29 | 29 | 2024-07-18 | 13:00 | 2024-07-18 | 21:00 | 0d, 8h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 18,, |  |  |  | N |  | 2023-07-27 |  | 4 | 1
DB Netz AG | 2DCA-006 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf | < > | Ff-Höchst | Kostheim | 2024 | 2024 | 29 | 50 | 2024-07-19 | 22:40 | 2024-12-14 | 5:10 | 147d, 7h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-04 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 5059-016 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Düsseldorf-Eller | Düsseldorf-Eller | 2024 | 2024 | 29 | 29 | 2024-07-19 | 5:00 | 2024-07-19 | 11:30 | 0d, 6h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-27 |  | 5 | 1
DB Netz AG | 53ED-008 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < | Immigrath | Düsseldorf-Eller | 2024 | 2024 | 29 | 29 | 2024-07-19 | 13:00 | 2024-07-19 | 19:00 | 0d, 6h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 18,, |  |  |  | N |  | 2022-09-15 |  | 5 | 1
DB Netz AG | 61D4-002 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Lintorf(NRhein) | Lintorf(NRhein) | 2024 | 2024 | 29 | 29 | 2024-07-19 | 7:00 | 2024-07-19 | 15:00 | 0d, 8h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-16 |  | 5 | 1
DB Netz AG | 2FDB-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 29 | 30 | 2024-07-20 | 23:30 | 2024-07-28 | 5:30 | 7d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6 | 1
DB Netz AG | 2FDB-002 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 29 | 30 | 2024-07-20 | 23:30 | 2024-07-28 | 5:30 | 7d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6 | 1
DB Netz AG | 2FDB-003 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 29 | 30 | 2024-07-20 | 23:30 | 2024-07-28 | 5:30 | 7d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6 | 1
DB Netz AG | 2FDB-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 29 | 30 | 2024-07-20 | 23:30 | 2024-07-28 | 5:30 | 7d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6 | 1
DB Netz AG | 2FDB-027 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 29 | 31 | 2024-07-20 | 23:30 | 2024-08-04 | 5:30 | 14d, 6h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6 | 1
DB Netz AG | 2FDB-028 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 29 | 31 | 2024-07-20 | 23:30 | 2024-08-04 | 5:30 | 14d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6 | 1
DB Netz AG | 2FDB-029 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 29 | 31 | 2024-07-20 | 23:30 | 2024-08-04 | 5:30 | 14d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6 | 1
DB Netz AG | 2FDB-030 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 29 | 31 | 2024-07-20 | 23:30 | 2024-08-04 | 5:30 | 14d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6 | 1
DB Netz AG | 314A-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Niederschopfheim | Offenbg südl Es | 2024 | 2024 | 29 | 30 | 2024-07-20 | 23:00 | 2024-07-22 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-16 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 313C-013 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 29 | 30 | 2024-07-20 | 23:30 | 2024-07-28 | 5:30 | 7d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-08-10 |  | 6 | 1
DB Netz AG | 313C-014 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 29 | 30 | 2024-07-20 | 23:30 | 2024-07-28 | 5:30 | 7d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6 | 1
DB Netz AG | 313C-031 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 29 | 30 | 2024-07-20 | 23:30 | 2024-07-28 | 5:30 | 7d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6 | 1
DB Netz AG | 54DD-001 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < > | Wesel | Wesel | 2024 | 2024 | 29 | 44 | 2024-07-20 | 5:00 | 2024-11-01 | 21:00 | 104d, 17h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 54DD-002 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < > | Wesel | Wesel | 2024 | 2024 | 29 | 44 | 2024-07-20 | 5:00 | 2024-11-01 | 21:00 | 104d, 17h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-09-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2FDB-031 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 29 | 31 | 2024-07-21 | 22:00 | 2024-07-29 | 4:00 | 7d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 2FDB-032 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 29 | 31 | 2024-07-21 | 22:00 | 2024-07-29 | 4:00 | 7d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 2FDB-033 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 29 | 31 | 2024-07-21 | 22:00 | 2024-07-29 | 4:00 | 7d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 2FDB-034 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 29 | 31 | 2024-07-21 | 22:00 | 2024-07-29 | 4:00 | 7d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 2FDB-037 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 29 | 32 | 2024-07-21 | 22:00 | 2024-08-05 | 4:00 | 14d, 6h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 2FDB-038 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 29 | 32 | 2024-07-21 | 22:00 | 2024-08-05 | 4:00 | 14d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 2FDB-039 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 29 | 32 | 2024-07-21 | 22:00 | 2024-08-05 | 4:00 | 14d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 2FDB-040 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 29 | 32 | 2024-07-21 | 22:00 | 2024-08-05 | 4:00 | 14d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 313C-025 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 29 | 31 | 2024-07-21 | 22:00 | 2024-07-29 | 4:00 | 7d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-08-10 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 313C-026 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 29 | 31 | 2024-07-21 | 22:00 | 2024-07-29 | 4:00 | 7d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-08-03 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 313C-046 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 29 | 31 | 2024-07-21 | 22:00 | 2024-07-29 | 4:00 | 7d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 5FA6-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Müllheim (Baden) | Müllheim (Baden) | 2024 | 2024 | 29 | 30 | 2024-07-21 | 21:30 | 2024-07-22 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-07-18 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 5FA6-008 | Müllheim (Baden), W 12 - Neuenburg (Baden)(DB-Grenze) | < > | Müllheim (Baden) | Müllheim (Baden) | 2024 | 2024 | 29 | 30 | 2024-07-21 | 21:30 | 2024-07-22 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-07-18 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 633E-020 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Orschweier Nord | RAP Muhrhaag | 2024 | 2024 | 29 | 32 | 2024-07-21 | 23:00 | 2024-08-05 | 4:00 | 14d, 5h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-14 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 633E-021 | Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73 | < > | Gengenbach | Offenbg südl Es | 2024 | 2024 | 29 | 32 | 2024-07-21 | 23:00 | 2024-08-05 | 4:00 | 14d, 5h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-14 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 633E-022 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | RAP Muhrhaag | Offenbg südl Es | 2024 | 2024 | 29 | 32 | 2024-07-21 | 23:00 | 2024-08-05 | 4:00 | 14d, 5h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-14 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 633E-024 | Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148 | < > | Windschläg | Offenbg südl Es | 2024 | 2024 | 29 | 32 | 2024-07-21 | 23:00 | 2024-08-05 | 4:00 | 14d, 5h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-14 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 633E-025 | Offenburg Gbf Gr A, W 230 - Gleis 297 - Offenburg Pbf, W 40 | < > | Offenburg Gbf A | Offenburg | 2024 | 2024 | 29 | 32 | 2024-07-21 | 23:00 | 2024-08-05 | 4:00 | 14d, 5h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-14 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 305E-005 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Offenburg | Offenbg südl Es | 2024 | 2024 | 30 | 32 | 2024-07-23 | 23:35 | 2024-08-09 | 4:45 | 16d, 5h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-08 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 305E-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Offenburg | Offenbg südl Es | 2024 | 2024 | 30 | 32 | 2024-07-23 | 23:35 | 2024-08-09 | 4:45 | 16d, 5h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-05-08 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 305E-007 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Offenburg | Offenbg südl Es | 2024 | 2024 | 30 | 32 | 2024-07-23 | 23:35 | 2024-08-09 | 4:45 | 16d, 5h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-08 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 305E-008 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Offenburg | Offenbg südl Es | 2024 | 2024 | 30 | 32 | 2024-07-23 | 23:35 | 2024-08-09 | 4:45 | 16d, 5h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-08 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 3194-002 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | > | Offenburg | Offenbg südl Es | 2024 | 2024 | 30 | 32 | 2024-07-23 | 23:45 | 2024-08-09 | 4:45 | 16d, 5h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 3194-003 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | > | Offenburg | Offenbg südl Es | 2024 | 2024 | 30 | 32 | 2024-07-23 | 23:45 | 2024-08-09 | 4:45 | 16d, 5h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 721D-015 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Rheinweiler | Müllheim (Baden) | 2024 | 2024 | 30 | 30 | 2024-07-24 | 22:00 | 2024-07-25 | 4:30 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-11-11 |  | 3,4 | 1
DB Netz AG | 721D-016 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Haltingen | Schliengen Nord | 2024 | 2024 | 30 | 30 | 2024-07-24 | 22:00 | 2024-07-25 | 4:30 | 0d, 6h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-11 |  | 3,4 | 1
DB Netz AG | 721D-017 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Schliengen Nord | Schliengen Nord | 2024 | 2024 | 30 | 30 | 2024-07-24 | 22:00 | 2024-07-25 | 4:30 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-11-11 |  | 3,4 | 1
DB Netz AG | 27BE-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Hockenheim | 2024 | 2024 | 30 | 30 | 2024-07-25 | 22:00 | 2024-07-26 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2, |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 4,5 | 1
DB Netz AG | 2FDD-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Achern | Achern | 2024 | 2024 | 30 | 37 | 2024-07-26 | 0:00 | 2024-09-09 | 23:59 | 45d, 23h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2FDD-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Achern | Achern | 2024 | 2024 | 30 | 37 | 2024-07-26 | 0:00 | 2024-09-09 | 23:59 | 45d, 23h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 70A5-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Haltingen | Efringen-Kirchen | 2024 | 2024 | 30 | 30 | 2024-07-27 | 22:00 | 2024-07-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-11-08 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 70A5-002 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | > | Schliengen Nord | Haltingen | 2024 | 2024 | 30 | 30 | 2024-07-27 | 22:00 | 2024-07-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3, |  |  |  | N |  | 2022-11-08 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2CE7-003 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Riehen | 2024 | 2024 | 31 | 33 | 2024-07-29 | 4:50 | 2024-08-12 | 4:50 | 14d, 0h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2CE7-004 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Riehen | 2024 | 2024 | 31 | 33 | 2024-07-29 | 4:50 | 2024-08-12 | 4:50 | 14d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2E9C-032 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 31 | 31 | 2024-07-29 | 23:00 | 2024-08-01 | 5:30 | 2d, 6h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,2,3 | 1
DB Netz AG | 2E9C-033 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Lörrach-Stetten | 2024 | 2024 | 31 | 31 | 2024-07-29 | 23:00 | 2024-08-01 | 5:30 | 2d, 6h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,2,3 | 1
DB Netz AG | 2E9C-034 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 31 | 31 | 2024-07-29 | 23:00 | 2024-08-01 | 5:30 | 2d, 6h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,2,3 | 1
DB Netz AG | 2FDB-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 31 | 31 | 2024-07-30 | 8:00 | 2024-08-01 | 16:00 | 2d, 8h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 2,3,4 | 1
DB Netz AG | 2FDB-008 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 31 | 31 | 2024-07-30 | 8:00 | 2024-08-01 | 16:00 | 2d, 8h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 2,3,4 | 1
DB Netz AG | 2FDB-009 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 31 | 31 | 2024-07-30 | 8:00 | 2024-08-01 | 16:00 | 2d, 8h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 2,3,4 | 1
DB Netz AG | 2FDB-010 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 31 | 31 | 2024-07-30 | 8:00 | 2024-08-01 | 16:00 | 2d, 8h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 2,3,4 | 1
DB Netz AG | 30A9-001 | Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn | < > | Köln Süd Abzw | K-Kalk Nord Ksf | 2024 | 2024 | 31 | 31 | 2024-08-02 | 21:00 | 2024-08-04 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-18 |  | 5,6 | 1
DB Netz AG | 30A9-002 | Abzw Südbrücke, W 203 - Abzw Gremberg Nord, W 11 - G-Bahn | < > | Südbrücke | Gremberg N | 2024 | 2024 | 31 | 31 | 2024-08-02 | 21:00 | 2024-08-04 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-18 |  | 5,6 | 1
DB Netz AG | 30A9-003 | Köln West, Stw Ws - Hürth-Kalscheuren, W 33 - G-Bahn | < > | Köln West Ws | K Eifeltor Esf | 2024 | 2024 | 31 | 31 | 2024-08-02 | 21:00 | 2024-08-04 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-18 |  | 5,6 | 1
DB Netz AG | 30A9-004 | Köln Süd - Köln Bonntor - (Rz-Bahn) | < > | Köln Süd | Köln Bonntor | 2024 | 2024 | 31 | 31 | 2024-08-02 | 21:00 | 2024-08-04 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-18 |  | 5,6 | 1
DB Netz AG | 30A9-005 | Köln Eifeltor, Stw Esf W 426 - Köln Bonntor, W 4 - G Bahn - | < > | K Eifeltor Enf | Köln Bonntor | 2024 | 2024 | 31 | 31 | 2024-08-02 | 21:00 | 2024-08-04 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-18 |  | 5,6 | 1
DB Netz AG | 42B4-001 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Empel-Rees | Wesel | 2024 | 2024 | 31 | 31 | 2024-08-02 | 21:00 | 2024-08-04 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-05-02 |  | 5,6 | 1
DB Netz AG | 5FBB-012 | Haltingen, W 732- Weil am Rhein, W501 | < > | Haltingen | Basel Bad Rbf A | 2024 | 2024 | 31 | 31 | 2024-08-02 | 22:00 | 2024-08-03 | 4:50 | 0d, 6h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-20 |  | 5,6 | 1
DB Netz AG | 5FBB-018 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Basel Bad Rbf A | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 31 | 31 | 2024-08-02 | 22:00 | 2024-08-03 | 4:50 | 0d, 6h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-20 |  | 5,6 | 1
DB Netz AG | 3081-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Grenzach | 2024 | 2024 | 31 | 32 | 2024-08-03 | 0:30 | 2024-08-05 | 4:30 | 2d, 4h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-02-07 |  | 1,6,7 | 1
DB Netz AG | 3081-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 31 | 32 | 2024-08-03 | 0:30 | 2024-08-05 | 4:30 | 2d, 4h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-06-20 |  | 1,6,7 | 1
DB Netz AG | 3081-006 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Niederholz | 2024 | 2024 | 31 | 32 | 2024-08-03 | 0:30 | 2024-08-05 | 4:30 | 2d, 4h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,6,7 | 1
DB Netz AG | 30A9-007 | Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn | < > | Köln West Wf | K-Nippes Etzelst | 2024 | 2024 | 31 | 31 | 2024-08-03 | 5:00 | 2024-08-04 | 21:00 | 1d, 16h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-18 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 30A9-008 | Abzw Köln-Nippes, W 601 - Köln-Ehrenfeld, W 1 - G-Bahn | < > | Köln-Nippes Abzw | K-Ehrenf Pbf | 2024 | 2024 | 31 | 31 | 2024-08-03 | 5:00 | 2024-08-04 | 21:00 | 1d, 16h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-18 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 30A9-012 | Köln West, Stw Ws - Hürth-Kalscheuren, W 33 - G-Bahn | < > | Köln West Ws | K Eifeltor Esf | 2024 | 2024 | 31 | 31 | 2024-08-03 | 5:00 | 2024-08-04 | 21:00 | 1d, 16h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-18 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 30A9-013 | Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn | < > | Köln Süd Abzw | Köln Bonntor | 2024 | 2024 | 31 | 31 | 2024-08-03 | 5:00 | 2024-08-04 | 21:00 | 1d, 16h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-18 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2FDB-041 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 31 | 31 | 2024-08-03 | 23:30 | 2024-08-04 | 5:30 | 0d, 6h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2FDB-042 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 31 | 31 | 2024-08-03 | 23:30 | 2024-08-04 | 5:30 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2FDB-043 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | < > | Basel Rbf -Gr L- | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 31 | 31 | 2024-08-03 | 23:30 | 2024-08-04 | 5:30 | 0d, 6h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2FDB-044 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 31 | 31 | 2024-08-03 | 23:30 | 2024-08-04 | 5:30 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2FDB-045 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | < > | Basel Bad Bf | Basel Rbf -Gr L- | 2024 | 2024 | 31 | 31 | 2024-08-03 | 23:30 | 2024-08-04 | 5:30 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2FDB-046 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 31 | 31 | 2024-08-03 | 23:30 | 2024-08-04 | 5:30 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2FDB-047 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 31 | 31 | 2024-08-03 | 23:30 | 2024-08-04 | 5:30 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2FDB-048 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 31 | 31 | 2024-08-03 | 23:30 | 2024-08-04 | 5:30 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 314A-008 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | > | Offenbg südl Es | Niederschopfheim | 2024 | 2024 | 31 | 32 | 2024-08-03 | 23:00 | 2024-08-05 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-16 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 3079-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rastatt | Rastatt | 2024 | 2024 | 31 | 32 | 2024-08-04 | 22:30 | 2024-08-05 | 4:30 | 0d, 6h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 2FDB-049 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 31 | 32 | 2024-08-04 | 22:00 | 2024-08-05 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 2FDB-050 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 31 | 32 | 2024-08-04 | 22:00 | 2024-08-05 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 2FDB-051 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | < > | Basel Bad Bf | Basel Rbf -Gr L- | 2024 | 2024 | 31 | 32 | 2024-08-04 | 22:00 | 2024-08-05 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 2FDB-052 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 31 | 32 | 2024-08-04 | 22:00 | 2024-08-05 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 2FDB-053 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | < > | Basel Bad Bf | Basel Rbf -Gr L- | 2024 | 2024 | 31 | 32 | 2024-08-04 | 22:00 | 2024-08-05 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 2FDB-054 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 31 | 32 | 2024-08-04 | 22:00 | 2024-08-05 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 2FDB-055 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 31 | 32 | 2024-08-04 | 22:00 | 2024-08-05 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 2FDB-056 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 31 | 32 | 2024-08-04 | 22:00 | 2024-08-05 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 42B4-002 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Empel-Rees | Wesel | 2024 | 2024 | 31 | 32 | 2024-08-04 | 21:00 | 2024-08-06 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-05-02 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 2FDB-011 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 2024-08-05 | 23:00 | 2024-08-07 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,2 | 1
DB Netz AG | 2FDB-012 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 2024-08-05 | 23:00 | 2024-08-07 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,2 | 1
DB Netz AG | 2FDB-013 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 2024-08-05 | 23:00 | 2024-08-07 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,2 | 1
DB Netz AG | 2FDB-014 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 2024-08-05 | 23:00 | 2024-08-07 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,2 | 1
DB Netz AG | 3079-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rastatt | Rastatt | 2024 | 2024 | 32 | 42 | 2024-08-05 | 0:00 | 2024-10-17 | 6:00 | 73d, 6h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-06-29 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 3079-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rastatt | Rastatt | 2024 | 2024 | 32 | 42 | 2024-08-05 | 0:00 | 2024-10-17 | 6:00 | 73d, 6h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-06-29 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 3079-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rastatt | Rastatt | 2024 | 2024 | 32 | 42 | 2024-08-05 | 0:00 | 2024-10-17 | 6:00 | 73d, 6h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-06-29 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 3079-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rastatt | Rastatt | 2024 | 2024 | 32 | 42 | 2024-08-05 | 0:00 | 2024-10-17 | 6:00 | 73d, 6h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-06-29 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 3079-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rastatt | Rastatt | 2024 | 2024 | 32 | 42 | 2024-08-05 | 0:00 | 2024-10-17 | 6:00 | 73d, 6h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-06-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 30A9-015 | Köln Süd - Köln Bonntor - (Rz-Bahn) | < > | Köln Süd | Köln Bonntor | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 2024-08-05 | 5:00 | 2024-08-08 | 21:00 | 3d, 16h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-18 |  | 1,4 | 1
DB Netz AG | 2FDB-015 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 32 | 33 | 2024-08-08 | 8:00 | 2024-08-14 | 16:00 | 6d, 8h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 2FDB-016 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 32 | 33 | 2024-08-08 | 8:00 | 2024-08-14 | 16:00 | 6d, 8h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 313C-015 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 32 | 33 | 2024-08-08 | 8:00 | 2024-08-14 | 16:00 | 6d, 8h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-08-10 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 313C-045 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 32 | 33 | 2024-08-08 | 8:00 | 2024-08-14 | 16:00 | 6d, 8h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-08-10 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 7752-018 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Offenbg südl Es | Offenbg südl Es | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 2024-08-08 | 22:30 | 2024-08-09 | 4:40 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-11-17 |  | 4,5 | 1
DB Netz AG | 7752-019 | Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148 | < > | Offenbg südl Es | Offenburg | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 2024-08-08 | 22:30 | 2024-08-09 | 4:40 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-11-17 |  | 4,5 | 1
DB Netz AG | 2FDD-006 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Baden-Baden | Sandweier | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 2024-08-09 | 21:00 | 2024-08-11 | 22:00 | 2d, 1h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-20 |  | 5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2FDD-007 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Sandweier | Baden-Baden | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 2024-08-09 | 21:00 | 2024-08-11 | 22:00 | 2d, 1h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-20 |  | 5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2FE8-017 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rastatt | Baden-Baden | 2024 | 2024 | 32 | 35 | 2024-08-09 | 21:00 | 2024-08-30 | 21:00 | 21d, 0h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2022-05-31 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2FE8-018 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2024 | 2024 | 32 | 35 | 2024-08-09 | 21:00 | 2024-08-30 | 21:00 | 21d, 0h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2022-05-31 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2FE8-019 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rastatt | Baden-Baden | 2024 | 2024 | 32 | 35 | 2024-08-09 | 21:00 | 2024-08-30 | 21:00 | 21d, 0h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-31 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2FE8-020 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2024 | 2024 | 32 | 35 | 2024-08-09 | 21:00 | 2024-08-30 | 21:00 | 21d, 0h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-31 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2C74-013 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Ötigheim | Rastatt | 2024 | 2024 | 32 | 36 | 2024-08-09 | 21:00 | 2024-09-05 | 21:00 | 27d, 0h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2023-03-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2C74-014 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Ötigheim | Rastatt | 2024 | 2024 | 32 | 36 | 2024-08-09 | 21:00 | 2024-09-05 | 21:00 | 27d, 0h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 3079-012 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rastatt-Süd | Rastatt | 2024 | 2024 | 32 | 33 | 2024-08-09 | 21:00 | 2024-08-13 | 5:00 | 3d, 8h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 3079-014 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rastatt | Rastatt | 2024 | 2024 | 32 | 33 | 2024-08-09 | 21:00 | 2024-08-13 | 5:00 | 3d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 3079-015 | Rastatt, W 60 - Anschlußgrenze W 320 zur Anst Industriestammgleis Stadtwerke Rastatt | < > | Rastatt | Ind-Stammgl Rast | 2024 | 2024 | 32 | 33 | 2024-08-09 | 21:00 | 2024-08-13 | 5:00 | 3d, 8h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 30FE-003 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Ötigheim | Rastatt | 2024 | 2024 | 32 | 33 | 2024-08-09 | 22:30 | 2024-08-16 | 5:10 | 6d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-08-31 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 311A-001 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | > | Rastatt-Süd | Appenweier | 2024 | 2024 | 32 | 33 | 2024-08-09 | 21:55 | 2024-08-16 | 5:00 | 6d, 7h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2, |  |  |  | N |  | 2022-08-30 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 44A7-009 | Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332 | < > | Mz-Bischofshm We | Mz-Bischofshm We | 2024 | 2024 | 32 | 50 | 2024-08-09 | 0:00 | 2024-12-14 | 23:59 | 128d, 0h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-04-25 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 44A7-012 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Ws Ost Gbf (B) | Ws Ost Gbf (B) | 2024 | 2024 | 32 | 50 | 2024-08-09 | 0:00 | 2024-12-14 | 23:59 | 128d, 0h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-11-01 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 7752-021 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Offenburg | Offenbg südl Es | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 2024-08-09 | 22:00 | 2024-08-10 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-11-17 |  | 5,6 | 1
DB Netz AG | 7752-022 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Offenbg südl Es | Offenburg | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 2024-08-09 | 22:00 | 2024-08-10 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-11-17 |  | 5,6 | 1
DB Netz AG | 7752-023 | Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148 | > | Offenburg Gbf A | Niederschopfheim | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 2024-08-09 | 22:00 | 2024-08-10 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-11-17 |  | 5,6 | 1
DB Netz AG | 2CE7-005 | Basel Bad Bf, W 183 - Basel Muttenz | > | Basel Bad Bf | Basel Gr/Muttenz | 2024 | 2024 | 32 | 34 | 2024-08-10 | 22:00 | 2024-08-19 | 5:00 | 8d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 0.85 | N |  | 2022-02-11 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2CE7-006 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | > | Basel Bad Bf | Basel Gr/Muttenz | 2024 | 2024 | 32 | 34 | 2024-08-10 | 22:00 | 2024-08-19 | 5:00 | 8d, 7h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 0.85 | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2CE7-007 | Basel Bad Bf, W 183 - Basel Muttenz | < > | Basel Bad Bf | Basel Gr/Muttenz | 2024 | 2024 | 32 | 34 | 2024-08-10 | 22:00 | 2024-08-19 | 5:00 | 8d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 0.85 | N |  | 2022-02-11 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2CE7-008 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | < > | Basel Bad Bf | Basel Gr/Muttenz | 2024 | 2024 | 32 | 34 | 2024-08-10 | 22:00 | 2024-08-19 | 5:00 | 8d, 7h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 0.85 | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 3079-016 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Muggensturm | Rastatt | 2024 | 2024 | 32 | 33 | 2024-08-10 | 0:00 | 2024-08-13 | 5:00 | 3d, 5h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,6,7 | 1
DB Netz AG | 3079-017 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Rastatt | Rastatt | 2024 | 2024 | 32 | 33 | 2024-08-10 | 0:00 | 2024-08-13 | 5:00 | 3d, 5h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,6,7 | 1
DB Netz AG | 3081-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 32 | 34 | 2024-08-10 | 23:30 | 2024-08-19 | 4:30 | 8d, 5h | periodical | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-02-07 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 3081-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 32 | 34 | 2024-08-10 | 23:30 | 2024-08-19 | 4:30 | 8d, 5h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 3081-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Basel Bad Bf | Grenzach | 2024 | 2024 | 32 | 34 | 2024-08-10 | 23:30 | 2024-08-19 | 4:30 | 8d, 5h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2CE7-018 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 32 | 34 | 2024-08-10 | 22:00 | 2024-08-19 | 5:00 | 8d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2CE7-019 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 32 | 34 | 2024-08-10 | 22:00 | 2024-08-19 | 5:00 | 8d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 3194-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Lahr (Schwarzw) | Orschweier Nord | 2024 | 2024 | 32 | 35 | 2024-08-10 | 0:30 | 2024-08-30 | 4:30 | 20d, 4h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 3194-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Lahr (Schwarzw) | Orschweier Nord | 2024 | 2024 | 32 | 35 | 2024-08-10 | 0:30 | 2024-08-30 | 4:30 | 20d, 4h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 3194-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Lahr (Schwarzw) | Orschweier Nord | 2024 | 2024 | 32 | 34 | 2024-08-10 | 23:45 | 2024-08-25 | 5:45 | 14d, 6h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 6 | 1
DB Netz AG | 3194-008 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Orschweier Nord | Orschweier Nord | 2024 | 2024 | 32 | 35 | 2024-08-10 | 0:30 | 2024-08-30 | 4:30 | 20d, 4h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 3194-009 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Orschweier Nord | Orschweier Nord | 2024 | 2024 | 32 | 34 | 2024-08-10 | 23:45 | 2024-08-25 | 5:45 | 14d, 6h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 6 | 1
DB Netz AG | 3194-010 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Lahr (Schwarzw) | Orschweier Nord | 2024 | 2024 | 32 | 34 | 2024-08-10 | 23:45 | 2024-08-25 | 5:45 | 14d, 6h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 6 | 1
DB Netz AG | 2FDD-008 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Baden-Baden | Baden-Baden | 2024 | 2024 | 32 | 36 | 2024-08-11 | 22:00 | 2024-09-08 | 6:00 | 27d, 8h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-05-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2FDD-009 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Baden-Baden | Baden-Baden | 2024 | 2024 | 32 | 36 | 2024-08-11 | 22:00 | 2024-09-08 | 6:00 | 27d, 8h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2FDD-010 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Baden-Baden | Sandweier | 2024 | 2024 | 32 | 37 | 2024-08-11 | 22:00 | 2024-09-09 | 5:00 | 28d, 7h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2022-05-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2FDD-011 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Baden-Baden | Sandweier | 2024 | 2024 | 32 | 37 | 2024-08-11 | 22:00 | 2024-09-09 | 5:00 | 28d, 7h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2FDD-016 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Baden-Baden | Baden-Baden | 2024 | 2024 | 32 | 37 | 2024-08-11 | 22:00 | 2024-09-09 | 5:00 | 28d, 7h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-05-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 3194-012 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Lahr (Schwarzw) | Orschweier Nord | 2024 | 2024 | 32 | 35 | 2024-08-11 | 22:30 | 2024-08-26 | 4:30 | 14d, 6h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 3194-013 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Lahr (Schwarzw) | Orschweier Nord | 2024 | 2024 | 32 | 35 | 2024-08-11 | 22:30 | 2024-08-26 | 4:30 | 14d, 6h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 3194-014 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Lahr (Schwarzw) | Orschweier Nord | 2024 | 2024 | 32 | 35 | 2024-08-11 | 22:30 | 2024-08-26 | 4:30 | 14d, 6h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 3081-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 33 | 33 | 2024-08-12 | 8:00 | 2024-08-16 | 16:00 | 4d, 8h | periodical | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 3079-021 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rastatt | Rastatt-Süd | 2024 | 2024 | 33 | 33 | 2024-08-14 | 0:00 | 2024-08-15 | 5:00 | 1d, 5h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 3,4 | 1
DB Netz AG | 3079-023 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Rastatt | Rastatt-Süd | 2024 | 2024 | 33 | 34 | 2024-08-15 | 12:00 | 2024-08-19 | 5:00 | 3d, 17h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 3079-024 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Rastatt | Rastatt | 2024 | 2024 | 33 | 34 | 2024-08-15 | 12:00 | 2024-08-19 | 5:00 | 3d, 17h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 30A9-016 | Köln Hbf, W 72 - Köln West, W 14, Stw Ws | < > | Köln Bbf | Köln West Ws | 2024 | 2024 | 33 | 34 | 2024-08-15 | 21:00 | 2024-08-20 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-18 |  | 1,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 3079-027 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Muggensturm | Rastatt | 2024 | 2024 | 33 | 34 | 2024-08-16 | 0:00 | 2024-08-19 | 5:00 | 3d, 5h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 3079-028 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rastatt | Rastatt | 2024 | 2024 | 33 | 34 | 2024-08-16 | 0:00 | 2024-08-19 | 5:00 | 3d, 5h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 3079-029 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Rastatt | Rastatt | 2024 | 2024 | 33 | 34 | 2024-08-16 | 0:00 | 2024-08-19 | 5:00 | 3d, 5h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 3079-030 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Ötigheim | Rastatt | 2024 | 2024 | 33 | 34 | 2024-08-16 | 0:00 | 2024-08-19 | 5:00 | 3d, 5h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  |  |  | 1,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 3079-031 | Rastatt, W 60 - Anschlußgrenze W 320 zur Anst Industriestammgleis Stadtwerke Rastatt | < > | Rastatt | Ind-Stammgl Rast | 2024 | 2024 | 33 | 34 | 2024-08-16 | 0:00 | 2024-08-19 | 5:00 | 3d, 5h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 311B-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rastatt | Rastatt-Süd | 2024 | 2024 | 34 | 35 | 2024-08-19 | 22:40 | 2024-08-26 | 5:00 | 6d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-08-30 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 3079-034 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rastatt | Rastatt | 2024 | 2024 | 34 | 34 | 2024-08-20 | 0:00 | 2024-08-21 | 5:00 | 1d, 5h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 5FE4-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Achern | Achern | 2024 | 2024 | 34 | 34 | 2024-08-20 | 21:00 | 2024-08-21 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-07-20 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 5FE4-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | RAP Muhrhaag | Ottersweier | 2024 | 2024 | 34 | 34 | 2024-08-20 | 21:00 | 2024-08-21 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-07-20 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 42B4-004 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Empel-Rees | Wesel | 2024 | 2024 | 34 | 34 | 2024-08-23 | 21:00 | 2024-08-25 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-05-02 |  | 5,6 | 1
DB Netz AG | 2FDB-018 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 34 | 37 | 2024-08-24 | 23:30 | 2024-09-15 | 5:30 | 21d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6 | 1
DB Netz AG | 2FDB-019 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 34 | 37 | 2024-08-24 | 23:30 | 2024-09-15 | 5:30 | 21d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6 | 1
DB Netz AG | 2FDB-020 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 34 | 37 | 2024-08-24 | 23:30 | 2024-09-15 | 5:30 | 21d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6 | 1
DB Netz AG | 2FDB-021 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 34 | 37 | 2024-08-24 | 23:30 | 2024-09-15 | 5:30 | 21d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6 | 1
DB Netz AG | 3079-035 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Muggensturm | Rastatt | 2024 | 2024 | 34 | 34 | 2024-08-24 | 20:00 | 2024-08-25 | 5:00 | 0d, 9h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  |  |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 3079-036 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rastatt | Rastatt | 2024 | 2024 | 34 | 34 | 2024-08-24 | 20:00 | 2024-08-25 | 5:00 | 0d, 9h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 3079-037 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Rastatt | Rastatt | 2024 | 2024 | 34 | 34 | 2024-08-24 | 20:00 | 2024-08-25 | 5:00 | 0d, 9h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2FDB-057 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 34 | 37 | 2024-08-24 | 23:30 | 2024-09-15 | 5:30 | 21d, 6h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6 | 1
DB Netz AG | 2FDB-058 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 34 | 37 | 2024-08-24 | 23:30 | 2024-09-15 | 5:30 | 21d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6 | 1
DB Netz AG | 2FDB-059 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 34 | 37 | 2024-08-24 | 23:30 | 2024-09-15 | 5:30 | 21d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6 | 1
DB Netz AG | 2FDB-060 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 34 | 37 | 2024-08-24 | 23:30 | 2024-09-15 | 5:30 | 21d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6 | 1
DB Netz AG | 313C-019 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 34 | 37 | 2024-08-24 | 23:30 | 2024-09-15 | 5:30 | 21d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-08-10 |  | 6 | 1
DB Netz AG | 313C-020 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 34 | 37 | 2024-08-24 | 23:30 | 2024-09-15 | 5:30 | 21d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6 | 1
DB Netz AG | 313C-044 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 34 | 37 | 2024-08-24 | 23:30 | 2024-09-15 | 5:30 | 21d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-08-10 |  | 6 | 1
DB Netz AG | 3079-038 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Muggensturm | Rastatt | 2024 | 2024 | 34 | 35 | 2024-08-25 | 20:00 | 2024-08-26 | 5:00 | 0d, 9h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  |  |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 3079-039 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Rastatt | Rastatt | 2024 | 2024 | 34 | 35 | 2024-08-25 | 20:00 | 2024-08-26 | 5:00 | 0d, 9h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 2FDB-061 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 34 | 38 | 2024-08-25 | 22:00 | 2024-09-16 | 4:00 | 21d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 2FDB-062 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 34 | 38 | 2024-08-25 | 22:00 | 2024-09-16 | 4:00 | 21d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 2FDB-063 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 34 | 38 | 2024-08-25 | 22:00 | 2024-09-16 | 4:00 | 21d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 2FDB-064 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 34 | 38 | 2024-08-25 | 22:00 | 2024-09-16 | 4:00 | 21d, 6h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 2FDB-065 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 34 | 38 | 2024-08-25 | 22:00 | 2024-09-16 | 4:00 | 21d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 2FDB-066 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 34 | 38 | 2024-08-25 | 22:00 | 2024-09-16 | 4:00 | 21d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 2FDB-067 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 34 | 38 | 2024-08-25 | 22:00 | 2024-09-16 | 4:00 | 21d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 313C-032 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 34 | 38 | 2024-08-25 | 22:00 | 2024-09-16 | 4:00 | 21d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 313C-033 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 34 | 38 | 2024-08-25 | 22:00 | 2024-09-16 | 4:00 | 21d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 313C-034 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 34 | 38 | 2024-08-25 | 22:00 | 2024-09-16 | 4:00 | 21d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 313C-035 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 34 | 38 | 2024-08-25 | 22:00 | 2024-09-16 | 4:00 | 21d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-08-10 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 5727-001 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < | Basel Grenze | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 35 | 36 | 2024-08-26 | 23:30 | 2024-09-07 | 4:30 | 11d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,2,2 |  |  | 0.85 | N |  | 2022-06-09 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 5727-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 35 | 36 | 2024-08-26 | 23:30 | 2024-09-07 | 4:30 | 11d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-06-09 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 5727-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 35 | 36 | 2024-08-26 | 23:30 | 2024-09-07 | 4:30 | 11d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-06-09 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 27C0-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Hockenheim | 2024 | 2024 | 35 | 35 | 2024-08-29 | 22:00 | 2024-08-30 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2, |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 4,5 | 1
DB Netz AG | 2FE8-036 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2024 | 2024 | 35 | 36 | 2024-08-30 | 21:00 | 2024-09-06 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2022-05-31 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2FE8-039 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rastatt | Baden-Baden | 2024 | 2024 | 35 | 36 | 2024-08-30 | 21:00 | 2024-09-06 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-31 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2FE8-040 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2024 | 2024 | 35 | 36 | 2024-08-30 | 21:00 | 2024-09-06 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-31 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2FE8-077 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rastatt | Baden-Baden | 2024 | 2024 | 35 | 36 | 2024-08-30 | 21:00 | 2024-09-06 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-31 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 3194-016 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Lahr (Schwarzw) | Orschweier Nord | 2024 | 2024 | 35 | 38 | 2024-08-31 | 0:30 | 2024-09-20 | 4:30 | 20d, 4h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 3194-018 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Lahr (Schwarzw) | Orschweier Nord | 2024 | 2024 | 35 | 38 | 2024-08-31 | 0:30 | 2024-09-20 | 4:30 | 20d, 4h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 3194-019 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Lahr (Schwarzw) | Orschweier Nord | 2024 | 2024 | 35 | 37 | 2024-08-31 | 23:45 | 2024-09-15 | 5:45 | 14d, 6h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 6 | 1
DB Netz AG | 3194-020 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Lahr (Schwarzw) | Lahr (Schwarzw) | 2024 | 2024 | 35 | 37 | 2024-08-31 | 23:45 | 2024-09-15 | 5:45 | 14d, 6h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 6 | 1
DB Netz AG | 3194-021 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Lahr (Schwarzw) | Lahr (Schwarzw) | 2024 | 2024 | 35 | 38 | 2024-08-31 | 0:30 | 2024-09-20 | 4:30 | 20d, 4h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 3194-023 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Lahr (Schwarzw) | Orschweier Nord | 2024 | 2024 | 35 | 37 | 2024-08-31 | 23:45 | 2024-09-15 | 5:45 | 14d, 6h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 6 | 1
DB Netz AG | 5727-005 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Grenze | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 35 | 38 | 2024-08-31 | 23:30 | 2024-09-16 | 4:30 | 15d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 0.85 | N |  | 2022-06-09 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 5727-006 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Grenze | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 35 | 38 | 2024-08-31 | 23:30 | 2024-09-16 | 4:30 | 15d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 0.85 | N |  | 2022-06-09 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2A59-001 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | > | Ladenburg | N-Edingen/F-feld | 2024 | 2024 | 35 | 36 | 2024-09-01 | 22:00 | 2024-09-02 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-04-04 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 2A59-002 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | > | Ladenburg | N-Edingen/F-feld | 2024 | 2024 | 35 | 36 | 2024-09-01 | 22:00 | 2024-09-02 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-01-19 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 3194-024 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Lahr (Schwarzw) | Orschweier Nord | 2024 | 2024 | 35 | 37 | 2024-09-01 | 22:30 | 2024-09-09 | 4:30 | 7d, 6h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 3194-025 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Lahr (Schwarzw) | Lahr (Schwarzw) | 2024 | 2024 | 35 | 37 | 2024-09-01 | 22:30 | 2024-09-09 | 4:30 | 7d, 6h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 3194-027 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Lahr (Schwarzw) | Orschweier Nord | 2024 | 2024 | 35 | 37 | 2024-09-01 | 22:30 | 2024-09-09 | 4:30 | 7d, 6h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 2A59-003 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < | N-Edingen/F-feld | Ladenburg | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-02 | 22:00 | 2024-09-03 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-04-04 |  | 1,2 | 1
DB Netz AG | 2A59-004 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < | N-Edingen/F-feld | Ladenburg | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-02 | 22:00 | 2024-09-03 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-01-19 |  | 1,2 | 1
DB Netz AG | 425F-002 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Wesel | Empel-Rees | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-02 | 21:00 | 2024-09-04 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-06-29 |  | 1,2 | 1
DB Netz AG | 427B-001 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Ob-Sterkrade | Voerde | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-02 | 21:00 | 2024-09-03 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-06-06 |  | 1,2 | 1
DB Netz AG | 427B-002 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Ob-Sterkrade | Voerde | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-03 | 21:00 | 2024-09-04 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-06-06 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 425F-001 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Wesel | Empel-Rees | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-04 | 21:00 | 2024-09-06 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-07-18 |  | 3,4 | 1
DB Netz AG | 25F1-005 | Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130 | < > | Köln Messe/DzBft | Köln Steinstr A | 2024 | 2024 | 36 | 38 | 2024-09-06 | 21:00 | 2024-09-16 | 5:00 | 9d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 25F1-007 | Köln-Kalk Nord - Abzw Vingst, W 311 - G-Bahn | < > | K-Kalk Vingst | K-Kalk Nord Ksf | 2024 | 2024 | 36 | 38 | 2024-09-06 | 21:00 | 2024-09-16 | 5:00 | 9d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2DCA-007 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf | < | Mainz-Kastel | Hochheim (Main) | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-06 | 22:00 | 2024-09-07 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 18,18,18 |  |  |  | N |  | 2023-07-26 |  | 5,6 | 1
DB Netz AG | 2DCA-009 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf | < > | Mainz-Kastel | Mainz-Kastel | 2024 | 2024 | 36 | 38 | 2024-09-06 | 22:00 | 2024-09-20 | 4:00 | 13d, 6h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-07-26 |  | 5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2DCA-011 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf | < > | Ws Ost Gbf (B) | Kostheim | 2024 | 2024 | 36 | 37 | 2024-09-06 | 23:00 | 2024-09-14 | 5:00 | 7d, 6h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-09-28 |  | 5 | 1
DB Netz AG | 2DCA-012 | Abzw Kostheim, W 1 - Abzw Kostheim Ost, W 9 | < > | Kostheim Ost | Kostheim | 2024 | 2024 | 36 | 37 | 2024-09-06 | 23:00 | 2024-09-14 | 5:00 | 7d, 6h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-09-28 |  | 5 | 1
DB Netz AG | 2F76-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Muggensturm | Ettlingen West | 2024 | 2024 | 36 | 37 | 2024-09-06 | 21:00 | 2024-09-13 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 4260-001 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Mehrhoog | Emmerich | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-06 | 21:00 | 2024-09-08 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-07-18 |  | 5,6 | 1
DB Netz AG | 8BE2-007 | Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130 | < > | Köln Messe/DzBft | Köln Steinstr A | 2024 | 2024 | 36 | 38 | 2024-09-06 | 21:00 | 2024-09-16 | 5:00 | 9d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-09 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 8BE2-009 | Köln-Kalk Nord - Abzw Vingst, W 311 - G-Bahn | < > | K-Kalk Nord Ksf | K-Kalk Vingst | 2024 | 2024 | 36 | 38 | 2024-09-06 | 21:00 | 2024-09-16 | 5:00 | 9d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-09 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2DCA-015 | Abzw Kostheim, W 1 - Abzw Kostheim Ost, W 9 | < > | Kostheim Ost | Ws Ost Gbf (B) | 2024 | 2024 | 36 | 37 | 2024-09-07 | 23:00 | 2024-09-15 | 5:00 | 7d, 6h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-09-28 |  | 6 | 1
DB Netz AG | 2DCA-016 | Abzw Kostheim, W 1 - Abzw Kostheim Ost, W 9 | < > | Kostheim Ost | Kostheim | 2024 | 2024 | 36 | 37 | 2024-09-07 | 23:00 | 2024-09-15 | 5:00 | 7d, 6h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-09-28 |  | 6 | 1
DB Netz AG | 2DCA-019 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf | < > | Ws Ost Gbf (B) | Kostheim | 2024 | 2024 | 36 | 38 | 2024-09-08 | 23:00 | 2024-09-16 | 5:00 | 7d, 6h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-26 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 2DCA-020 | Abzw Kostheim, W 1 - Abzw Kostheim Ost, W 9 | < > | Kostheim Ost | Kostheim | 2024 | 2024 | 36 | 38 | 2024-09-08 | 23:00 | 2024-09-16 | 5:00 | 7d, 6h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-26 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 2FE8-025 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Baden-Baden | Rastatt | 2024 | 2024 | 36 | 37 | 2024-09-08 | 23:00 | 2024-09-14 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-31 |  | 1,2,3,4,5,7 | 1
DB Netz AG | 30C1-001 | Köln West, Stw Ws - Hürth-Kalscheuren, W 33 - G-Bahn | < > | Köln West Ws | K Eifeltor Esf | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-08 | 5:00 | 2024-09-08 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-18 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 60E3-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Ettlingen West | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 36 | 37 | 2024-09-08 | 22:00 | 2024-09-10 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-07-17 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 60E3-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Ettlingen West | Karlsruhe Gbf | 2024 | 2024 | 36 | 37 | 2024-09-08 | 22:00 | 2024-09-10 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,, |  |  |  | N |  | 2022-11-21 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 60E3-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Karlsruhe Hbf | Ettlingen West | 2024 | 2024 | 36 | 37 | 2024-09-08 | 22:00 | 2024-09-10 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-17 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 60E3-004 | Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn | < > | Brunnenstück | Brunnenstück | 2024 | 2024 | 36 | 37 | 2024-09-08 | 22:00 | 2024-09-10 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-17 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 2DCA-023 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf | < > | Ws Ost Gbf (B) | Kostheim | 2024 | 2024 | 37 | 39 | 2024-09-09 | 23:00 | 2024-09-27 | 5:00 | 17d, 6h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-09-28 |  | 1,2,3,4 | 1
DB Netz AG | 2DCA-024 | Abzw Kostheim, W 1 - Abzw Kostheim Ost, W 9 | < > | Kostheim Ost | Kostheim | 2024 | 2024 | 37 | 39 | 2024-09-09 | 23:00 | 2024-09-27 | 5:00 | 17d, 6h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-09-28 |  | 1,2,3,4 | 1
DB Netz AG | 2FDB-024 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-09 | 23:30 | 2024-09-14 | 4:30 | 4d, 5h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 2FDB-025 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-09 | 23:30 | 2024-09-14 | 4:30 | 4d, 5h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 3082-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-09 | 8:00 | 2024-09-09 | 16:00 | 0d, 8h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1 | 1
DB Netz AG | 305E-027 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Offenburg | Offenbg südl Es | 2024 | 2024 | 37 | 38 | 2024-09-09 | 23:35 | 2024-09-20 | 4:45 | 10d, 5h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-08 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 305E-028 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Offenburg | Offenbg südl Es | 2024 | 2024 | 37 | 38 | 2024-09-09 | 23:35 | 2024-09-20 | 4:45 | 10d, 5h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-08 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 305E-029 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Offenburg | Offenbg südl Es | 2024 | 2024 | 37 | 38 | 2024-09-09 | 23:35 | 2024-09-20 | 4:45 | 10d, 5h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-08 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 305E-030 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Offenburg | Offenbg südl Es | 2024 | 2024 | 37 | 38 | 2024-09-09 | 23:35 | 2024-09-20 | 4:45 | 10d, 5h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-05-08 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 3194-029 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < | Offenburg | Offenbg südl Es | 2024 | 2024 | 37 | 38 | 2024-09-09 | 23:45 | 2024-09-20 | 4:45 | 10d, 5h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 3194-030 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Offenburg | Offenbg südl Es | 2024 | 2024 | 37 | 38 | 2024-09-09 | 23:45 | 2024-09-20 | 4:45 | 10d, 5h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 3194-031 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < | Offenburg | Offenbg südl Es | 2024 | 2024 | 37 | 38 | 2024-09-09 | 23:45 | 2024-09-20 | 4:45 | 10d, 5h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 3194-032 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Offenburg | Offenbg südl Es | 2024 | 2024 | 37 | 38 | 2024-09-09 | 23:45 | 2024-09-20 | 4:45 | 10d, 5h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 313C-021 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-09 | 23:30 | 2024-09-14 | 4:30 | 4d, 5h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-08-10 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 313C-043 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-09 | 23:30 | 2024-09-14 | 4:30 | 4d, 5h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 5727-008 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | > | Basel Bad Bf | Basel Grenze | 2024 | 2024 | 37 | 39 | 2024-09-09 | 23:30 | 2024-09-28 | 4:30 | 18d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,3,3 |  |  | 0.85 | N |  | 2022-06-09 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 5727-009 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Grenze | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 37 | 39 | 2024-09-09 | 23:30 | 2024-09-28 | 4:30 | 18d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 0.85 | N |  | 2022-06-09 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 5727-010 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Grenze | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 37 | 39 | 2024-09-09 | 23:30 | 2024-09-28 | 4:30 | 18d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 0.85 | N |  | 2022-10-21 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 4260-002 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Mehrhoog | Emmerich | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-10 | 21:00 | 2024-09-12 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-07-18 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 60E3-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Karlsruhe Hbf | Ettlingen West | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-10 | 22:00 | 2024-09-12 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-07-17 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 60E3-006 | Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn | > | Karlsruhe Gbf | Ettlingen West | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-10 | 22:00 | 2024-09-12 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,, |  |  |  | N |  | 2022-11-21 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 60E3-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Karlsruhe Hbf | Ettlingen West | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-10 | 22:00 | 2024-09-12 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-17 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 60E3-008 | Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn | < > | Brunnenstück | Brunnenstück | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-10 | 22:00 | 2024-09-12 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-17 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 425F-003 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Wesel | Empel-Rees | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-12 | 21:00 | 2024-09-14 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-05-02 |  | 4,5 | 1
DB Netz AG | 60E3-009 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Ettlingen West | Ettlingen West | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-12 | 22:00 | 2024-09-13 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-07-17 |  | 4,5 | 1
DB Netz AG | 60E3-010 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Karlsruhe Hbf | Muggensturm Bad | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-12 | 22:00 | 2024-09-13 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-07-17 |  | 4,5 | 1
DB Netz AG | 60E3-011 | Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn | > | Karlsruhe Gbf | Muggensturm Bad | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-12 | 22:00 | 2024-09-13 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,, |  |  |  | N |  | 2023-07-17 |  | 4,5 | 1
DB Netz AG | 60E3-012 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Ettlingen West | Ettlingen West | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-12 | 22:00 | 2024-09-13 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-17 |  | 4,5 | 1
DB Netz AG | 3079-040 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rastatt | Rastatt | 2024 | 2024 | 37 | 42 | 2024-09-13 | 0:00 | 2024-10-16 | 23:59 | 33d, 23h | continuous |  |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 3079-041 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rastatt | Rastatt | 2024 | 2024 | 37 | 42 | 2024-09-13 | 0:00 | 2024-10-16 | 23:59 | 33d, 23h | continuous |  |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 3079-042 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rastatt | Rastatt | 2024 | 2024 | 37 | 42 | 2024-09-13 | 0:00 | 2024-10-16 | 23:59 | 33d, 23h | continuous |  |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 3079-043 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rastatt | Rastatt | 2024 | 2024 | 37 | 42 | 2024-09-13 | 0:00 | 2024-10-16 | 23:59 | 33d, 23h | continuous |  |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 3079-044 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rastatt | Rastatt | 2024 | 2024 | 37 | 42 | 2024-09-13 | 0:00 | 2024-10-16 | 23:59 | 33d, 23h | continuous |  |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2E01-001 | Wetzlar, W 75 - Koblenz | < > | Niederlahnstein | Nassau (Lahn) | 2024 | 2024 | 37 | 50 | 2024-09-14 | 6:00 | 2024-12-14 | 21:00 | 91d, 16h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-08-30 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2FE8-026 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2024 | 2024 | 37 | 38 | 2024-09-14 | 23:00 | 2024-09-20 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-31 |  | 1,2,3,4,6,7 | 1
DB Netz AG | 2FE8-027 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Sandweier | 2024 | 2024 | 37 | 38 | 2024-09-14 | 23:00 | 2024-09-20 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-31 |  | 1,2,3,4,6,7 | 1
DB Netz AG | 2FE8-028 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2024 | 2024 | 37 | 38 | 2024-09-14 | 23:00 | 2024-09-20 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-31 |  | 1,2,3,4,6,7 | 1
DB Netz AG | 2FE8-029 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2024 | 2024 | 37 | 38 | 2024-09-14 | 23:00 | 2024-09-20 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-31 |  | 1,2,3,4,6,7 | 1
DB Netz AG | 3079-046 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Muggensturm | Muggensturm | 2024 | 2024 | 37 | 38 | 2024-09-14 | 14:00 | 2024-09-16 | 5:00 | 1d, 15h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,6,7 | 1
DB Netz AG | 3079-048 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Muggensturm | Muggensturm | 2024 | 2024 | 37 | 38 | 2024-09-14 | 14:00 | 2024-09-16 | 5:00 | 1d, 15h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,6,7 | 1
DB Netz AG | 3079-049 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Ettlingen West | Rastatt | 2024 | 2024 | 37 | 38 | 2024-09-14 | 14:00 | 2024-09-16 | 5:00 | 1d, 15h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  |  |  | 1,6,7 | 1
DB Netz AG | 30C1-007 | Köln Süd - Köln Bonntor - (Rz-Bahn) | < > | Köln Süd | Köln Bonntor | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-14 | 5:00 | 2024-09-14 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-18 |  | 6 | 1
DB Netz AG | 427E-001 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Empel-Rees | Emmerich Grenze | 2024 | 2024 | 37 | 38 | 2024-09-14 | 21:00 | 2024-09-16 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  | 0.84 | N |  | 2023-07-18 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 49D9-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-14 | 23:00 | 2024-09-15 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-06-09 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 49D9-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Haltingen | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-14 | 23:00 | 2024-09-15 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-06-09 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 49D9-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Weil am Rhein | Haltingen | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-14 | 23:00 | 2024-09-15 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,, |  |  |  | N |  | 2022-06-09 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 3082-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-15 | 9:00 | 2024-09-15 | 17:00 | 0d, 8h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 3082-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-15 | 9:00 | 2024-09-15 | 17:00 | 0d, 8h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 30C1-008 | Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn | < > | Köln West Ws | K-Ehrenfeld Gbf | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-15 | 5:00 | 2024-09-15 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-18 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 30C1-009 | Abzw Köln-Nippes, W 601 - Köln-Ehrenfeld, W 1 - G-Bahn | < > | Köln-Nippes Abzw | K-Ehrenf Pbf | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-15 | 5:00 | 2024-09-15 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-18 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 30C1-010 | Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn | < > | K-Nippes Etzelst | Köln West Wf | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-15 | 5:00 | 2024-09-15 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-18 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 30C1-015 | Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn | < > | Köln Süd Abzw | Köln Bonntor | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-15 | 5:00 | 2024-09-15 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-18 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 2FDB-068 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 37 | 38 | 2024-09-15 | 22:00 | 2024-09-16 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 2FDB-069 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 37 | 38 | 2024-09-15 | 22:00 | 2024-09-16 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 2FDB-070 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 37 | 38 | 2024-09-15 | 22:00 | 2024-09-16 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 2FDB-071 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 37 | 38 | 2024-09-15 | 22:00 | 2024-09-16 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 2FDB-072 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 37 | 38 | 2024-09-15 | 22:00 | 2024-09-16 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 2FDB-073 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 37 | 38 | 2024-09-15 | 22:00 | 2024-09-16 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 25F1-009 | Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130 | < > | Köln Messe/DzBft | Köln Steinstr A | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-16 | 21:00 | 2024-09-20 | 5:00 | 3d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-18 |  | 1,2,3,4 | 1
DB Netz AG | 25F1-011 | Köln-Kalk Nord - Abzw Vingst, W 311 - G-Bahn | < > | K-Kalk Vingst | K-Kalk Nord Ksf | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-16 | 21:00 | 2024-09-20 | 5:00 | 3d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-18 |  | 1,2,3,4 | 1
DB Netz AG | 2A58-001 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | > | Heppenhm/Bergstr | N-Edingen/F-feld | 2024 | 2024 | 38 | 39 | 2024-09-16 | 21:00 | 2024-09-23 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2A5D-001 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | > | N-Edingen/F-feld | Heidelb-Wiebl | 2024 | 2024 | 38 | 39 | 2024-09-16 | 21:00 | 2024-09-23 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-08-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 4A98-001 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Emmerich | Emmerich Grenze | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-16 | 21:00 | 2024-09-17 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  | 0.84 | N |  | 2022-05-31 |  | 1,2 | 1
DB Netz AG | 8BE2-012 | Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130 | < > | Köln Messe/DzBft | Köln Steinstr A | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-16 | 21:00 | 2024-09-20 | 5:00 | 3d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-09 |  | 1,2,3,4 | 1
DB Netz AG | 8BE2-014 | Köln-Kalk Nord - Abzw Vingst, W 311 - G-Bahn | < > | K-Kalk Nord Ksf | K-Kalk Vingst | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-16 | 21:00 | 2024-09-20 | 5:00 | 3d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-09 |  | 1,2,3,4 | 1
DB Netz AG | 3592-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim-Rheinau | Hockenheim | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-17 | 21:00 | 2024-09-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-05-13 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 3592-002 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Schwetzingen | Schwetzingen | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-17 | 21:00 | 2024-09-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-07-17 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 3592-004 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Mannheim-Rheinau | Schwetzingen | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-17 | 21:00 | 2024-09-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-17 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 3592-005 | Schwetzingen, W 154 - Oftersheim, W 402 (Außengleis) | < > | Schwetzingen | Oftersheim | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-17 | 21:00 | 2024-09-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-17 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 4A9A-001 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < > | Emmerich | Emmerich-Elten | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-17 | 21:00 | 2024-09-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-31 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 3592-006 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Schwetzingen | Hockenheim | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-18 | 21:00 | 2024-09-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-07-17 |  | 3,4 | 1
DB Netz AG | 3592-009 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Oftersheim | Oftersheim | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-18 | 21:00 | 2024-09-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-07-17 |  | 3,4 | 1
DB Netz AG | 3592-011 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Schwetzingen | Hockenheim | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-18 | 21:00 | 2024-09-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-17 |  | 3,4 | 1
DB Netz AG | 3592-012 | Schwetzingen, W 154 - Oftersheim, W 402 (Außengleis) | < > | Oftersheim | Oftersheim | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-18 | 21:00 | 2024-09-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-17 |  | 3,4 | 1
DB Netz AG | 4285-002 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Emmerich Grenze | Empel-Rees | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-18 | 21:00 | 2024-09-20 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  | 0.84 | N |  | 2023-07-18 |  | 3,4 | 1
DB Netz AG | 3082-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-19 | 21:00 | 2024-09-21 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 4,5 | 1
DB Netz AG | 3082-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Basel Bad Bf | Grenzach | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-19 | 21:00 | 2024-09-21 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 4,5 | 1
DB Netz AG | 3082-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-19 | 21:00 | 2024-09-21 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 4,5 | 1
DB Netz AG | 3592-013 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Schwetzingen | Hockenheim | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-19 | 21:00 | 2024-09-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-13 |  | 4,5 | 1
DB Netz AG | 3592-015 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Oftersheim | Schwetzingen | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-19 | 21:00 | 2024-09-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-07-17 |  | 4,5 | 1
DB Netz AG | 3592-016 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Schwetzingen | Hockenheim | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-19 | 21:00 | 2024-09-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-17 |  | 4,5 | 1
DB Netz AG | 297D-015 | Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf | < > | Köln Hbf | Köln West Wf | 2024 | 2024 | 38 | 39 | 2024-09-20 | 21:00 | 2024-09-27 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 297D-017 | Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt) | < > | Köln Hbf | K-Ehrenf Pbf | 2024 | 2024 | 38 | 39 | 2024-09-20 | 21:00 | 2024-09-27 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2F95-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Lahr (Schwarzw) | Lahr (Schwarzw) | 2024 | 2024 | 38 | 41 | 2024-09-20 | 0:00 | 2024-10-11 | 23:59 | 21d, 23h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2022-05-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2F95-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Freiburg(Brg)Hbf | Freiburg(Brg)Hbf | 2024 | 2024 | 38 | 43 | 2024-09-20 | 0:00 | 2024-10-21 | 23:59 | 31d, 23h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 4258-002 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Emmerich | Mehrhoog | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-20 | 21:00 | 2024-09-22 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-07-18 |  | 5,6 | 1
DB Netz AG | 4285-001 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Emmerich Grenze | Empel-Rees | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-20 | 21:00 | 2024-09-22 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  | 0.84 | N |  | 2023-07-18 |  | 5,6 | 1
DB Netz AG | 68D4-001 | Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253 | < > | Oberhsn West Oro | Oberhsn West Oro | 2024 | 2024 | 38 | 39 | 2024-09-20 | 15:00 | 2024-09-25 | 3:00 | 4d, 12h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 68D4-002 | Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253 | < > | Oberhsn West Oro | Oberhsn West Oro | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-20 | 15:00 | 2024-09-20 | 21:00 | 0d, 6h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  |  |  | 5 | 1
DB Netz AG | 68D4-004 | Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253 | < > | Oberhsn West Oro | Oberhsn West Oro | 2024 | 2024 | 38 | 39 | 2024-09-20 | 21:00 | 2024-09-24 | 21:00 | 4d, 0h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2E9C-035 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 38 | 39 | 2024-09-21 | 23:00 | 2024-09-23 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-04-13 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2E9C-036 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Lörrach-Stetten | 2024 | 2024 | 38 | 39 | 2024-09-21 | 23:00 | 2024-09-23 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2E9C-037 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 38 | 39 | 2024-09-21 | 23:00 | 2024-09-23 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-04-13 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 3082-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 38 | 39 | 2024-09-21 | 21:00 | 2024-09-23 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 3082-008 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Niederholz | 2024 | 2024 | 38 | 39 | 2024-09-21 | 21:00 | 2024-09-23 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 3082-012 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 38 | 39 | 2024-09-21 | 21:00 | 2024-09-23 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-06-24 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2FDB-074 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 38 | 40 | 2024-09-21 | 21:00 | 2024-09-30 | 5:00 | 8d, 8h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2FDB-075 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 38 | 40 | 2024-09-21 | 21:00 | 2024-09-30 | 5:00 | 8d, 8h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2FDB-076 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 38 | 40 | 2024-09-21 | 21:00 | 2024-09-30 | 5:00 | 8d, 8h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 3082-016 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 38 | 39 | 2024-09-21 | 21:00 | 2024-09-23 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 313C-016 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 38 | 40 | 2024-09-21 | 21:00 | 2024-09-30 | 5:00 | 8d, 8h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 313C-017 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 38 | 40 | 2024-09-21 | 21:00 | 2024-09-30 | 5:00 | 8d, 8h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-08-10 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 313C-042 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 38 | 40 | 2024-09-21 | 21:00 | 2024-09-30 | 5:00 | 8d, 8h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2F95-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Freiburg(Brg)Hbf | Leutersberg | 2024 | 2024 | 38 | 39 | 2024-09-22 | 0:30 | 2024-09-23 | 4:30 | 1d, 4h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-18 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 310E-001 | Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86 | > | Molzau | Graben-Neudorf | 2024 | 2024 | 38 | 39 | 2024-09-22 | 21:00 | 2024-09-29 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-08-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2F95-008 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Freiburg(Brg)Hbf | Leutersberg | 2024 | 2024 | 38 | 39 | 2024-09-22 | 0:30 | 2024-09-23 | 4:30 | 1d, 4h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-18 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 3112-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf | Schwetzingen | 2024 | 2024 | 38 | 39 | 2024-09-22 | 21:00 | 2024-09-29 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-08-30 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 3113-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Schwetzingen | Molzau | 2024 | 2024 | 38 | 39 | 2024-09-22 | 21:00 | 2024-09-29 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-08-30 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 3114-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Graben-Neudorf | Karlsr-Hagsfeld | 2024 | 2024 | 38 | 39 | 2024-09-22 | 21:00 | 2024-09-29 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-08-31 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 5259-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Ettlingen West | Rastatt | 2024 | 2024 | 38 | 39 | 2024-09-22 | 22:00 | 2024-09-24 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-07-17 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 5259-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Muggensturm Bad | Muggensturm | 2024 | 2024 | 38 | 39 | 2024-09-22 | 22:00 | 2024-09-24 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-07-17 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 5259-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Muggensturm Bad | Muggensturm | 2024 | 2024 | 38 | 39 | 2024-09-22 | 22:00 | 2024-09-24 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-17 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 6C5B-001 | Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn) | > | Hilden | Düsseldorf Hbf | 2024 | 2024 | 38 | 39 | 2024-09-22 | 22:00 | 2024-09-24 | 4:00 | 1d, 6h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 25,,25 |  |  |  | N |  | 2023-07-26 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 6C5B-002 | Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf | > | Düsseldorf-Eller | Düsseldorf Hbf | 2024 | 2024 | 38 | 39 | 2024-09-22 | 22:00 | 2024-09-24 | 4:00 | 1d, 6h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-26 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 2E9C-038 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-23 | 23:30 | 2024-09-28 | 4:30 | 4d, 5h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 2E9C-039 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-23 | 23:30 | 2024-09-28 | 4:30 | 4d, 5h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 2E9C-040 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-23 | 23:30 | 2024-09-28 | 4:30 | 4d, 5h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-04-13 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 305E-025 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Offenburg | Offenbg südl Es | 2024 | 2024 | 39 | 40 | 2024-09-23 | 23:35 | 2024-10-02 | 4:45 | 8d, 5h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-08 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 305E-026 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Offenburg | Offenbg südl Es | 2024 | 2024 | 39 | 40 | 2024-09-23 | 23:35 | 2024-10-02 | 4:45 | 8d, 5h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-08 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 305E-031 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Offenburg | Offenbg südl Es | 2024 | 2024 | 39 | 40 | 2024-09-23 | 23:35 | 2024-10-02 | 4:45 | 8d, 5h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-08 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 305E-032 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Offenburg | Offenbg südl Es | 2024 | 2024 | 39 | 40 | 2024-09-23 | 23:35 | 2024-10-02 | 4:45 | 8d, 5h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-05-08 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 3194-046 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < | Offenburg | Offenbg südl Es | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-23 | 23:45 | 2024-09-27 | 4:45 | 3d, 5h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 1,2,3,4 | 1
DB Netz AG | 3194-047 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Offenburg | Offenbg südl Es | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-23 | 23:45 | 2024-09-27 | 4:45 | 3d, 5h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 1,2,3,4 | 1
DB Netz AG | 3194-048 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < | Offenburg | Offenbg südl Es | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-23 | 23:45 | 2024-09-27 | 4:45 | 3d, 5h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 1,2,3,4 | 1
DB Netz AG | 3194-049 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Offenburg | Offenbg südl Es | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-23 | 23:45 | 2024-09-27 | 4:45 | 3d, 5h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 1,2,3,4 | 1
DB Netz AG | 427E-002 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Empel-Rees | Emmerich Grenze | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-23 | 21:00 | 2024-09-25 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  | 0.84 | N |  | 2023-04-25 |  | 1,2 | 1
DB Netz AG | 3194-050 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Lahr (Schwarzw) | Orschweier Nord | 2024 | 2024 | 39 | 40 | 2024-09-24 | 0:30 | 2024-10-01 | 4:30 | 7d, 4h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 3194-051 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Lahr (Schwarzw) | Lahr (Schwarzw) | 2024 | 2024 | 39 | 40 | 2024-09-24 | 0:30 | 2024-10-01 | 4:30 | 7d, 4h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 3194-053 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Lahr (Schwarzw) | Orschweier Nord | 2024 | 2024 | 39 | 40 | 2024-09-24 | 0:30 | 2024-10-01 | 4:30 | 7d, 4h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 5259-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Muggensturm | Rastatt | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-24 | 22:00 | 2024-09-26 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-07-17 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 5259-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Muggensturm | Rastatt | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-24 | 22:00 | 2024-09-26 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-17 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 5D8C-017 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Schwetzingen | Oftersheim | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-24 | 22:00 | 2024-09-25 | 4:30 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-07-20 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 5D8C-018 | Schwetzingen, W 154 - Oftersheim, W 402 (Außengleis) | < > | Schwetzingen | Oftersheim | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-24 | 22:00 | 2024-09-25 | 4:30 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-07-20 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 5D8C-019 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Schwetzingen | Oftersheim | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-24 | 22:00 | 2024-09-25 | 4:30 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-07-20 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 68D4-003 | Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253 | < > | Oberhsn West Oro | Oberhsn West Oro | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-24 | 21:00 | 2024-09-25 | 3:00 | 0d, 6h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  |  |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 6D4A-001 | Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf | < | Düsseldorf Hbf | Düsseldorf-Eller | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-24 | 22:00 | 2024-09-26 | 4:00 | 1d, 6h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 15,,15 |  |  |  | N |  | 2022-11-04 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 6D4A-002 | Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn) | < > | Düsseldorf-Eller | Düsseldorf-Eller | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-24 | 22:00 | 2024-09-26 | 1:00 | 1d, 3h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-04 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 2FE8-030 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2024 | 2024 | 39 | 40 | 2024-09-25 | 23:00 | 2024-10-04 | 5:00 | 8d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-31 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2FE8-031 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2024 | 2024 | 39 | 40 | 2024-09-25 | 23:00 | 2024-10-04 | 5:00 | 8d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-31 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2FE8-032 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2024 | 2024 | 39 | 40 | 2024-09-25 | 23:00 | 2024-10-04 | 5:00 | 8d, 6h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-31 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2FE8-076 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Sandweier | 2024 | 2024 | 39 | 40 | 2024-09-25 | 23:00 | 2024-10-04 | 5:00 | 8d, 6h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-31 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 4258-001 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Emmerich | Mehrhoog | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-25 | 21:00 | 2024-09-27 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-07-18 |  | 3,4 | 1
DB Netz AG | 68D4-007 | Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253 | < > | Oberhsn West Oro | Oberhsn West Oro | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-25 | 3:00 | 2024-09-28 | 7:00 | 3d, 4h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  |  |  | 3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 68D4-008 | DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326 | < > | Oberhsn West Oro | Oberhsn West Oro | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-25 | 3:00 | 2024-09-28 | 7:00 | 3d, 4h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 68D4-010 | Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253 | < > | Oberhsn West Oro | Oberhsn West Oro | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-25 | 3:00 | 2024-09-25 | 9:00 | 0d, 6h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  |  |  | 3 | 1
DB Netz AG | 68D4-013 | Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253 | < > | Oberhsn West Oro | Oberhsn West Oro | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-25 | 9:00 | 2024-09-28 | 1:00 | 2d, 16h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  |  |  | 3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 68D4-014 | DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326 | < > | Oberhsn West Oro | Oberhsn West Oro | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-25 | 9:00 | 2024-09-28 | 1:00 | 2d, 16h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  |  |  | 3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 27C1-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Hockenheim | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-26 | 22:00 | 2024-09-27 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2, |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 4,5 | 1
DB Netz AG | 427B-003 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Ob-Sterkrade | Voerde | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-26 | 21:00 | 2024-09-27 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-07-18 |  | 4,5 | 1
DB Netz AG | 4EA9-002 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Duisburg-Wedau | Du-Wedau Bissing | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-26 | 8:00 | 2024-09-26 | 14:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,, |  |  |  | N |  | 2022-09-12 |  | 4 | 1
DB Netz AG | 5D8C-027 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Oftersheim | Oftersheim | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-26 | 22:00 | 2024-09-27 | 4:30 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-07-20 |  | 4,5 | 1
DB Netz AG | 5D8C-028 | Schwetzingen, W 154 - Oftersheim, W 402 (Außengleis) | < > | Oftersheim | Oftersheim | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-26 | 22:00 | 2024-09-27 | 4:30 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-07-20 |  | 4,5 | 1
DB Netz AG | 5D8C-029 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Oftersheim | Hockenheim | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-26 | 22:00 | 2024-09-27 | 4:30 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-07-20 |  | 4,5 | 1
DB Netz AG | 29A3-004 | Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn | < > | Südbrücke | K-Kalk Nord Ksf | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-27 | 21:00 | 2024-09-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-24 |  | 5,6 | 1
DB Netz AG | 29A3-008 | Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn | < > | Köln West Wf | K-Ehrenfeld Gbf | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-27 | 21:00 | 2024-09-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-03-24 |  | 5,6 | 1
DB Netz AG | 29A3-009 | Abzw Köln-Nippes, W 601 - Köln-Ehrenfeld, W 1 - G-Bahn | < > | Köln-Nippes Abzw | K-Ehrenf Pbf | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-27 | 21:00 | 2024-09-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-24 |  | 5,6 | 1
DB Netz AG | 29A3-010 | Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43 | < > | K-Ehrenfeld Gbf | Pulheim | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-27 | 21:00 | 2024-09-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-24 |  | 5,6 | 1
DB Netz AG | 29A3-012 | Köln-Ehrenfeld, W 44 - W 90, G-Bahn | < > | K-Ehrenfeld Gbf | K-Ehrenf Gbf Wk | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-27 | 21:00 | 2024-09-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-24 |  | 5,6 | 1
DB Netz AG | 29A3-013 | Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt) | < > | K-Ehrenf Pbf | Düren Vorbf | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-27 | 21:00 | 2024-09-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-24 |  | 5,6 | 1
DB Netz AG | 29A3-015 | Horrem, 32W55 - Bergheim Streckenwechsel 2581/2601 | < > | Horrem | Bergheim (Erft) | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-27 | 21:00 | 2024-09-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-24 |  | 5,6 | 1
DB Netz AG | 29A3-017 | Horrem, 32W13 - 32W82 | < > | Horrem | Horrem Übgbf | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-27 | 21:00 | 2024-09-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-24 |  | 5,6 | 1
DB Netz AG | 29A3-034 | Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis) | < > | Köln Hbf | K-Ehrenf Pbf | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-27 | 21:00 | 2024-09-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-24 |  | 5,6 | 1
DB Netz AG | 29A3-039 | Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt) | < > | Köln Hbf | K-Ehrenf Pbf | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-27 | 21:00 | 2024-09-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-24 |  | 5,6 | 1
DB Netz AG | 29A3-040 | Köln Hbf - Köln-Ehrenfeld (Gegenrichtung zur Strecke 2600) | < > | K-Ehrenf Pbf | Köln Hbf | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-27 | 21:00 | 2024-09-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-24 |  | 5,6 | 1
DB Netz AG | 29A3-043 | Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf | < > | Köln Hbf | Köln West Wf | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-27 | 21:00 | 2024-09-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-24 |  | 5,6 | 1
DB Netz AG | 29A3-044 | Köln Hbf - Köln West Wf | < > | Köln West Wf | Köln Hbf | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-27 | 21:00 | 2024-09-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-24 |  | 5,6 | 1
DB Netz AG | 29A3-045 | Köln Hbf, W 72 - Köln West, W 14, Stw Ws | < > | Köln West Wf | Köln Hbf | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-27 | 21:00 | 2024-09-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-24 |  | 5,6 | 1
DB Netz AG | 2A79-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Freiburg(Brg)Hbf | Schliengen | 2024 | 2024 | 39 | 41 | 2024-09-27 | 22:00 | 2024-10-11 | 5:00 | 13d, 7h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-06-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 3079-050 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Rastatt | Rastatt | 2024 | 2024 | 39 | 42 | 2024-09-27 | 9:00 | 2024-10-14 | 13:00 | 17d, 4h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 3079-051 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Rastatt | Rastatt | 2024 | 2024 | 39 | 42 | 2024-09-27 | 10:00 | 2024-10-14 | 22:00 | 17d, 12h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 3079-052 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Rastatt | Rastatt | 2024 | 2024 | 39 | 42 | 2024-09-27 | 10:00 | 2024-10-14 | 22:00 | 17d, 12h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 3079-053 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Rastatt | Rastatt | 2024 | 2024 | 39 | 42 | 2024-09-27 | 10:00 | 2024-10-14 | 22:00 | 17d, 12h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 3079-054 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Rastatt | Rastatt | 2024 | 2024 | 39 | 42 | 2024-09-27 | 10:00 | 2024-10-14 | 22:00 | 17d, 12h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 3079-055 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Rastatt | Rastatt | 2024 | 2024 | 39 | 42 | 2024-09-27 | 19:00 | 2024-10-14 | 6:00 | 16d, 11h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 3079-056 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Rastatt | Rastatt | 2024 | 2024 | 39 | 42 | 2024-09-27 | 22:00 | 2024-10-14 | 5:00 | 16d, 7h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 3079-057 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Rastatt | Rastatt | 2024 | 2024 | 39 | 42 | 2024-09-27 | 22:00 | 2024-10-14 | 5:00 | 16d, 7h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-06-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 3079-058 | Rastatt, W 21 - Freudenstadt Hbf, Gl 2 | < | Rastatt | Rastatt | 2024 | 2024 | 39 | 42 | 2024-09-27 | 22:00 | 2024-10-14 | 5:00 | 16d, 7h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 30D1-002 | Köln Hbf, W 72 - Köln West, W 14, Stw Ws | < > | Köln Bbf | Köln West Wf | 2024 | 2024 | 39 | 41 | 2024-09-27 | 21:00 | 2024-10-11 | 14:00 | 13d, 17h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 30D1-005 | Köln Hbf - Köln West Wf | < > | Köln West Wf | Köln West Wf | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-27 | 21:00 | 2024-09-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-18 |  | 5,6 | 1
DB Netz AG | 30D1-006 | Köln Hbf - Köln West Wf | < > | Köln West Wf | Köln Hbf | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-27 | 21:00 | 2024-09-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-18 |  | 5,6 | 1
DB Netz AG | 30D1-008 | Köln Süd - Köln Bonntor - (Rz-Bahn) | < > | Köln Süd | Köln Bonntor | 2024 | 2024 | 39 | 41 | 2024-09-27 | 21:00 | 2024-10-07 | 21:00 | 10d, 0h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2F95-012 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Freiburg(Brg)Hbf | Leutersberg | 2024 | 2024 | 39 | 41 | 2024-09-27 | 23:00 | 2024-10-07 | 5:00 | 9d, 6h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2F95-014 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Freiburg(Brg)Hbf | Leutersberg | 2024 | 2024 | 39 | 41 | 2024-09-27 | 23:00 | 2024-10-07 | 5:00 | 9d, 6h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 3079-059 | Rastatt, W 21 - Freudenstadt Hbf, Gl 2 | < > | Rastatt | Rastatt | 2024 | 2024 | 39 | 42 | 2024-09-27 | 22:00 | 2024-10-14 | 5:00 | 16d, 7h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2A0A-001 | Köln Hbf - Köln-Ehrenfeld (Gegenrichtung zur Strecke 2600) | < > | K-Ehrenf Pbf | Köln Hbf | 2024 | 2024 | 39 | 40 | 2024-09-28 | 5:00 | 2024-09-30 | 5:00 | 2d, 0h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-24 |  | 1,6,7 | 1
DB Netz AG | 2A0A-003 | Köln Hbf - Köln West Wf | < > | Köln West Wf | Köln Hbf | 2024 | 2024 | 39 | 40 | 2024-09-28 | 5:00 | 2024-09-30 | 5:00 | 2d, 0h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-24 |  | 1,6,7 | 1
DB Netz AG | 2A0A-004 | Köln Hbf, W 72 - Köln West, W 14, Stw Ws | < > | Köln West Wf | Köln Hbf | 2024 | 2024 | 39 | 40 | 2024-09-28 | 5:00 | 2024-09-30 | 5:00 | 2d, 0h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-24 |  | 1,6,7 | 1
DB Netz AG | 3082-009 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Grenzach | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-28 | 23:00 | 2024-09-29 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 3082-010 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Niederholz | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-28 | 23:00 | 2024-09-29 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 3082-011 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-28 | 23:00 | 2024-09-29 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-06-24 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 30D1-009 | Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf | < | Köln West Ws | Köln West Wf | 2024 | 2024 | 39 | 40 | 2024-09-28 | 5:00 | 2024-09-30 | 5:00 | 2d, 0h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-02-10 |  | 1,6,7 | 1
DB Netz AG | 30D1-010 | Köln Hbf - Köln West Wf | < > | Köln West Wf | Köln Hbf | 2024 | 2024 | 39 | 40 | 2024-09-28 | 5:00 | 2024-09-30 | 5:00 | 2d, 0h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-18 |  | 1,6,7 | 1
DB Netz AG | 30D1-011 | Köln Hbf - Köln West Wf | < > | Köln Hbf | Köln West Wf | 2024 | 2024 | 39 | 40 | 2024-09-28 | 5:00 | 2024-09-30 | 5:00 | 2d, 0h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-02-10 |  | 1,6,7 | 1
DB Netz AG | 3194-054 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Lahr (Schwarzw) | Orschweier Nord | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-28 | 23:45 | 2024-09-29 | 5:45 | 0d, 6h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 3194-055 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Lahr (Schwarzw) | Lahr (Schwarzw) | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-28 | 23:45 | 2024-09-29 | 5:45 | 0d, 6h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 3194-057 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Lahr (Schwarzw) | Orschweier Nord | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-28 | 23:45 | 2024-09-29 | 5:45 | 0d, 6h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 3082-015 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-28 | 23:00 | 2024-09-29 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 5B46-006 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Ötigheim | Rastatt | 2024 | 2024 | 39 | 40 | 2024-09-28 | 23:00 | 2024-09-30 | 4:30 | 1d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-26 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 5B46-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Muggensturm | Rastatt | 2024 | 2024 | 39 | 40 | 2024-09-28 | 23:00 | 2024-09-30 | 4:30 | 1d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-26 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 5B46-008 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Rastatt | Rastatt | 2024 | 2024 | 39 | 40 | 2024-09-28 | 23:00 | 2024-09-30 | 4:30 | 1d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-05-26 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 68D4-012 | Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253 | < > | Oberhsn West Oro | Oberhsn West Oro | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-28 | 1:00 | 2024-09-28 | 7:00 | 0d, 6h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  |  |  | 6 | 1
DB Netz AG | 319E-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Orschweier Nord | RAP Muhrhaag | 2024 | 2024 | 39 | 50 | 2024-09-29 | 23:00 | 2024-12-09 | 4:00 | 70d, 6h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 319E-002 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Offenbg südl Es | RAP Muhrhaag | 2024 | 2024 | 39 | 50 | 2024-09-29 | 23:00 | 2024-12-09 | 4:00 | 70d, 6h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 319E-003 | Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148 | < > | Windschläg | Offenbg südl Es | 2024 | 2024 | 39 | 50 | 2024-09-29 | 23:00 | 2024-12-09 | 4:00 | 70d, 6h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 319E-004 | Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73 | < > | Offenbg südl Es | Gengenbach | 2024 | 2024 | 39 | 50 | 2024-09-29 | 23:00 | 2024-12-09 | 4:00 | 70d, 6h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 319E-006 | Offenburg Gbf Gr A, W 230 - Gleis 297 - Offenburg Pbf, W 40 | < > | Offenburg Gbf A | Offenburg | 2024 | 2024 | 39 | 50 | 2024-09-29 | 23:00 | 2024-12-09 | 4:00 | 70d, 6h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 319E-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Orschweier Nord | RAP Muhrhaag | 2024 | 2024 | 39 | 50 | 2024-09-29 | 23:00 | 2024-12-09 | 4:00 | 70d, 6h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 319E-008 | Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73 | < > | Offenbg südl Es | Gengenbach | 2024 | 2024 | 39 | 50 | 2024-09-29 | 23:00 | 2024-12-09 | 4:00 | 70d, 6h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 319E-009 | Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148 | < > | Windschläg | Offenbg südl Es | 2024 | 2024 | 39 | 50 | 2024-09-29 | 23:00 | 2024-12-09 | 4:00 | 70d, 6h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 319E-011 | Offenburg Gbf Gr A, W 230 - Gleis 297 - Offenburg Pbf, W 40 | < > | Offenburg Gbf A | Offenburg | 2024 | 2024 | 39 | 50 | 2024-09-29 | 23:00 | 2024-12-09 | 4:00 | 70d, 6h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 319E-012 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Offenbg südl Es | RAP Muhrhaag | 2024 | 2024 | 39 | 50 | 2024-09-29 | 23:00 | 2024-12-09 | 4:00 | 70d, 6h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 4260-003 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Mehrhoog | Emmerich | 2024 | 2024 | 39 | 40 | 2024-09-29 | 21:00 | 2024-10-01 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-07-18 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 5DA4-015 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182 | < > | Schwetzingen | Schwetzingen | 2024 | 2024 | 39 | 40 | 2024-09-29 | 22:00 | 2024-09-30 | 4:30 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-07-20 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 2CE7-009 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < | Basel Grenze | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-09-30 | 23:30 | 2024-10-05 | 4:30 | 4d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 0.85 | N |  | 2022-05-29 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 2CE7-010 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | > | Basel Bad Bf | Basel Grenze | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-09-30 | 23:30 | 2024-10-05 | 4:30 | 4d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 0.85 | N |  | 2022-05-29 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 2CE7-013 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < | Basel Grenze | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-09-30 | 23:30 | 2024-10-05 | 4:30 | 4d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 0.85 | N |  | 2022-05-29 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 309F-002 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | > | Schliengen Nord | Haltingen | 2024 | 2024 | 40 | 42 | 2024-09-30 | 22:00 | 2024-10-17 | 5:00 | 16d, 7h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 4A98-002 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Emmerich | Emmerich Grenze | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-09-30 | 21:00 | 2024-10-01 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  | 0.84 | N |  | 2022-05-31 |  | 1,2 | 1
DB Netz AG | 523D-001 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Duisburg-Wedau | Ratingen West | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-09-30 | 8:00 | 2024-09-30 | 14:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 15,, |  |  |  | N |  | 2023-07-13 |  | 1 | 1
DB Netz AG | 5DA4-018 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182 | < > | Schwetzingen | Schwetzingen | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-09-30 | 22:00 | 2024-10-01 | 4:30 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-07-20 |  | 1,2 | 1
DB Netz AG | 2FDB-079 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 2024-10-01 | 8:00 | 2024-10-09 | 16:00 | 8d, 8h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 2FDB-080 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 2024-10-01 | 8:00 | 2024-10-09 | 16:00 | 8d, 8h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 43F1-002 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Wesel | Dinslaken | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-10-01 | 21:00 | 2024-10-03 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-03-14 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 313C-018 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 2024-10-01 | 8:00 | 2024-10-09 | 16:00 | 8d, 8h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-08-10 |  | 2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 313C-041 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 2024-10-01 | 8:00 | 2024-10-09 | 16:00 | 8d, 8h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 5252-001 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Du-Wedau Entenf | Ratingen West | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-10-01 | 8:00 | 2024-10-02 | 14:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 15,, |  |  |  | N |  | 2023-07-13 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 305E-023 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Offenburg | Offenbg südl Es | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 2024-10-02 | 23:35 | 2024-10-10 | 4:45 | 7d, 5h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-08 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 305E-024 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Offenburg | Offenbg südl Es | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 2024-10-02 | 23:35 | 2024-10-10 | 4:45 | 7d, 5h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-08 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 305E-033 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Offenburg | Offenbg südl Es | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 2024-10-02 | 23:35 | 2024-10-10 | 4:45 | 7d, 5h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-08 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 305E-034 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Offenburg | Offenbg südl Es | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 2024-10-02 | 23:35 | 2024-10-10 | 4:45 | 7d, 5h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-05-08 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 319E-013 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Lahr (Schwarzw) | Niederschopfheim | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-10-02 | 0:30 | 2024-10-05 | 4:30 | 3d, 4h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 319E-014 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Lahr (Schwarzw) | Friesenhm(Baden) | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-10-02 | 0:30 | 2024-10-05 | 4:30 | 3d, 4h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 319E-015 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Friesenhm(Baden) | Friesenhm(Baden) | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-10-02 | 0:30 | 2024-10-05 | 4:30 | 3d, 4h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 45B2-001 | Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32 | < > | Freiburg(Brg)Hbf | Freiburg-Wiehre | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-10-02 | 21:20 | 2024-10-05 | 5:00 | 2d, 7h | periodical | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-10 |  | 3,4,5 | 1
DB Netz AG | 277D-001 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | > | Freiburg(Brg)Gbf | Leutersberg | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 2024-10-04 | 21:00 | 2024-10-07 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-16 |  | 1,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 277F-001 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | > | Freiburg(Brg)Gbf | Leutersberg | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 2024-10-04 | 21:00 | 2024-10-07 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-16 |  | 1,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2FE8-033 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Baden-Baden | Rastatt | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 2024-10-04 | 23:00 | 2024-10-10 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-31 |  | 1,2,3,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2FE8-034 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Baden-Baden | Rastatt | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 2024-10-04 | 23:00 | 2024-10-10 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-31 |  | 1,2,3,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 30D1-024 | Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf | < > | Köln West Ws | Brühl Gbf | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-10-04 | 21:00 | 2024-10-06 | 5:00 | 1d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-18 |  | 5,6,7 | 1
DB Netz AG | 313D-015 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf | > | Ws Ost Gbf (B) | Wiesbaden Hbf | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-10-04 | 22:00 | 2024-10-05 | 5:30 | 0d, 7h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-05-30 |  | 5,6 | 1
DB Netz AG | 2FA6-001 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 2024-10-05 | 23:00 | 2024-10-07 | 5:00 | 1d, 6h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,6,7 | 1
DB Netz AG | 2FA6-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 2024-10-05 | 23:00 | 2024-10-07 | 5:00 | 1d, 6h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,6,7 | 1
DB Netz AG | 2FA6-003 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 2024-10-05 | 23:00 | 2024-10-07 | 4:00 | 1d, 5h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-06-23 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2FA6-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 2024-10-05 | 23:00 | 2024-10-07 | 4:00 | 1d, 5h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2FA6-005 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 2024-10-05 | 23:00 | 2024-10-07 | 5:00 | 1d, 6h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-06-23 |  | 1,6,7 | 1
DB Netz AG | 2FA6-006 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 2024-10-05 | 23:00 | 2024-10-07 | 4:00 | 1d, 5h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-06-23 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2FDB-086 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-10-05 | 23:30 | 2024-10-06 | 5:30 | 0d, 6h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2FDB-087 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | < > | Basel Rbf -Gr L- | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-10-05 | 23:30 | 2024-10-06 | 5:30 | 0d, 6h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2FDB-088 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-10-05 | 23:30 | 2024-10-06 | 5:30 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2FDB-089 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-10-05 | 23:30 | 2024-10-06 | 5:30 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 319E-017 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Lahr (Schwarzw) | Niederschopfheim | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 2024-10-05 | 23:45 | 2024-10-13 | 5:45 | 7d, 6h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 6 | 1
DB Netz AG | 319E-018 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Lahr (Schwarzw) | Friesenhm(Baden) | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 2024-10-05 | 23:45 | 2024-10-13 | 5:45 | 7d, 6h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 6 | 1
DB Netz AG | 319E-019 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Friesenhm(Baden) | Friesenhm(Baden) | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 2024-10-05 | 23:45 | 2024-10-13 | 5:45 | 7d, 6h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 6 | 1
DB Netz AG | 2FA6-036 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 2024-10-05 | 23:00 | 2024-10-07 | 5:00 | 1d, 6h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,6,7 | 1
DB Netz AG | 2FA6-035 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 2024-10-05 | 23:00 | 2024-10-07 | 4:00 | 1d, 5h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 45D6-001 | Köln-Kalk Nord, W 528 - Köln-Mülheim, Pbf, W 012 | < > | K-Kalk Nord Ksf | K-Kalk Nord Ksf | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 2024-10-05 | 10:00 | 2024-10-07 | 10:00 | 2d, 0h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,, |  |  |  | N |  | 2023-07-13 |  | 1,6,7 | 1
DB Netz AG | 313C-022 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-10-05 | 23:30 | 2024-10-06 | 5:30 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-08-10 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 313C-023 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | < > | Basel Rbf -Gr L- | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-10-05 | 23:30 | 2024-10-06 | 5:30 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-08-03 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 313C-024 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-10-05 | 23:30 | 2024-10-06 | 5:30 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-08-03 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 313C-040 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-10-05 | 23:30 | 2024-10-06 | 5:30 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 6C5B-004 | Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn) | < > | Hilden | Düsseldorf-Eller | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-10-05 | 21:00 | 2024-10-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-26 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 6C5B-005 | Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf | < > | Düsseldorf-Eller | Düsseldorf Hbf | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-10-05 | 21:00 | 2024-10-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-26 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2FDB-090 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 2024-10-06 | 22:00 | 2024-10-07 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 2FDB-091 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 2024-10-06 | 22:00 | 2024-10-07 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 2FDB-092 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 2024-10-06 | 22:00 | 2024-10-07 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 2FDB-093 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | < > | Basel Rbf -Gr L- | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 2024-10-06 | 22:00 | 2024-10-07 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 313C-027 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 2024-10-06 | 22:00 | 2024-10-07 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-08-03 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 313C-028 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 2024-10-06 | 22:00 | 2024-10-07 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-08-03 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 313C-029 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | < > | Basel Rbf -Gr L- | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 2024-10-06 | 22:00 | 2024-10-07 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-08-10 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 313C-039 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 2024-10-06 | 22:00 | 2024-10-07 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 5259-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Rastatt | Muggensturm | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 2024-10-06 | 22:00 | 2024-10-08 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-07-17 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 5259-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Muggensturm | Muggensturm | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 2024-10-06 | 22:00 | 2024-10-08 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-07-17 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 5259-008 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Rastatt | Muggensturm | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 2024-10-06 | 22:00 | 2024-10-08 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-17 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 6D4A-003 | Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf | < > | Düsseldorf Hbf | Düsseldorf-Eller | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 2024-10-06 | 21:00 | 2024-10-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-04 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 6D4A-004 | Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn) | < > | Düsseldorf-Eller | Hilden | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 2024-10-06 | 21:00 | 2024-10-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-04 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 2FA6-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 41 | 50 | 2024-10-07 | 5:00 | 2024-12-14 | 23:59 | 68d, 19h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | Y |  | 2022-05-29 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2FA6-008 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-07 | 23:30 | 2024-10-12 | 4:30 | 4d, 5h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-06-23 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 2FA6-009 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-07 | 23:30 | 2024-10-12 | 4:30 | 4d, 5h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-06-23 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 2FA6-034 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-07 | 23:30 | 2024-10-12 | 4:30 | 4d, 5h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 2FA6-033 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-07 | 23:30 | 2024-10-12 | 4:30 | 4d, 5h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 4258-003 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Emmerich | Mehrhoog | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-07 | 21:00 | 2024-10-09 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-11-21 |  | 1,2 | 1
DB Netz AG | 319E-021 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Lahr (Schwarzw) | Friesenhm(Baden) | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-08 | 0:30 | 2024-10-11 | 4:30 | 3d, 4h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-06-24 |  | 2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 319E-022 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Lahr (Schwarzw) | Friesenhm(Baden) | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-08 | 0:30 | 2024-10-11 | 4:30 | 3d, 4h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 319E-023 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Lahr (Schwarzw) | Friesenhm(Baden) | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-08 | 0:30 | 2024-10-11 | 4:30 | 3d, 4h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-06-24 |  | 2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 660C-001 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Emmerich | Emmerich Grenze | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-08 | 23:00 | 2024-10-09 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 0.84 | N |  | 2022-10-25 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 2B65-002 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | K-Kalk Nord Einf | K-Kalk Nord Einf | 2024 | 2024 | 41 | 46 | 2024-10-09 | 7:00 | 2024-11-13 | 17:00 | 35d, 11h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 30D1-034 | Köln West, Stw Ws - Hürth-Kalscheuren, W 33 - G-Bahn | < > | Köln West Ws | K Eifeltor Esf | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-09 | 6:00 | 2024-10-11 | 14:00 | 2d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-18 |  | 3,4,5 | 1
DB Netz AG | 30D1-036 | Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn | < > | Köln West Ws | K-Ehrenf Pbf | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-09 | 6:00 | 2024-10-11 | 14:00 | 2d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-18 |  | 3,4,5 | 1
DB Netz AG | 30D1-038 | Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn | < > | Köln West Wf | Köln-Nippes Abzw | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-09 | 6:00 | 2024-10-11 | 14:00 | 2d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-18 |  | 3,4,5 | 1
DB Netz AG | 30D1-041 | Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn | < > | Köln Süd Abzw | Köln Bonntor | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-09 | 6:00 | 2024-10-11 | 14:00 | 2d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-18 |  | 3,4,5 | 1
DB Netz AG | 30D1-042 | Köln Hbf, W 72 - Köln West, W 14, Stw Ws | < > | Köln West Ws | Köln Bbf | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-09 | 6:00 | 2024-10-11 | 14:00 | 2d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-18 |  | 3,4,5 | 1
DB Netz AG | 4285-003 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Emmerich Grenze | Empel-Rees | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-09 | 21:00 | 2024-10-11 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  | 0.84 | N |  | 2023-07-18 |  | 3,4 | 1
DB Netz AG | 43F1-001 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Wesel | Dinslaken | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-09 | 21:00 | 2024-10-11 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-03-14 |  | 3,4 | 1
DB Netz AG | 2FE8-037 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2024 | 2024 | 41 | 42 | 2024-10-10 | 23:00 | 2024-10-16 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-31 |  | 1,2,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2FE8-038 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Sandweier | 2024 | 2024 | 41 | 42 | 2024-10-10 | 23:00 | 2024-10-16 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-31 |  | 1,2,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2FE8-041 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2024 | 2024 | 41 | 42 | 2024-10-10 | 23:00 | 2024-10-16 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-31 |  | 1,2,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2FE8-042 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2024 | 2024 | 41 | 42 | 2024-10-10 | 23:00 | 2024-10-16 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-31 |  | 1,2,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 305E-021 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Offenburg | Offenbg südl Es | 2024 | 2024 | 41 | 42 | 2024-10-10 | 23:35 | 2024-10-16 | 4:45 | 5d, 5h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-08 |  | 1,2,4,5 | 1
DB Netz AG | 305E-022 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Offenburg | Offenbg südl Es | 2024 | 2024 | 41 | 42 | 2024-10-10 | 23:35 | 2024-10-16 | 4:45 | 5d, 5h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-08 |  | 1,2,4,5 | 1
DB Netz AG | 305E-035 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Offenburg | Offenbg südl Es | 2024 | 2024 | 41 | 42 | 2024-10-10 | 23:35 | 2024-10-16 | 4:45 | 5d, 5h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-08 |  | 1,2,4,5 | 1
DB Netz AG | 305E-036 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Offenburg | Offenbg südl Es | 2024 | 2024 | 41 | 42 | 2024-10-10 | 23:35 | 2024-10-16 | 4:45 | 5d, 5h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-05-08 |  | 1,2,4,5 | 1
DB Netz AG | 313C-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-10 | 23:00 | 2024-10-12 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 4,5 | 1
DB Netz AG | 313C-002 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-10 | 23:00 | 2024-10-12 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 4,5 | 1
DB Netz AG | 313C-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-10 | 23:00 | 2024-10-12 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-08-10 |  | 4,5 | 1
DB Netz AG | 313C-038 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-10 | 23:00 | 2024-10-12 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 4,5 | 1
DB Netz AG | 2FA6-010 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 41 | 43 | 2024-10-12 | 23:00 | 2024-10-21 | 5:00 | 8d, 6h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2FA6-011 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 41 | 43 | 2024-10-12 | 23:00 | 2024-10-21 | 5:00 | 8d, 6h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2FA6-012 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 41 | 43 | 2024-10-12 | 23:00 | 2024-10-21 | 5:00 | 8d, 6h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-06-23 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2FDB-097 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-12 | 20:00 | 2024-10-13 | 6:00 | 0d, 10h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2FDB-098 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-12 | 20:00 | 2024-10-13 | 6:00 | 0d, 10h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2FDB-099 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-12 | 20:00 | 2024-10-13 | 6:00 | 0d, 10h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 313C-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-12 | 20:00 | 2024-10-13 | 6:00 | 0d, 10h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-08-10 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 313C-005 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-12 | 20:00 | 2024-10-13 | 6:00 | 0d, 10h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 3149-007 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Gbf | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-12 | 23:30 | 2024-10-13 | 7:30 | 0d, 8h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-10-18 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 3149-010 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Gbf | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-12 | 23:30 | 2024-10-13 | 7:30 | 0d, 8h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-10-18 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 3149-032 | Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-12 | 23:30 | 2024-10-13 | 7:30 | 0d, 8h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-10-18 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 319E-025 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Lahr (Schwarzw) | Friesenhm(Baden) | 2024 | 2024 | 41 | 42 | 2024-10-12 | 0:30 | 2024-10-15 | 4:30 | 3d, 4h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 2,6 | 1
DB Netz AG | 319E-026 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Lahr (Schwarzw) | Lahr (Schwarzw) | 2024 | 2024 | 41 | 42 | 2024-10-12 | 0:30 | 2024-10-15 | 4:30 | 3d, 4h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 2,6 | 1
DB Netz AG | 319E-027 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Lahr (Schwarzw) | Friesenhm(Baden) | 2024 | 2024 | 41 | 42 | 2024-10-12 | 0:30 | 2024-10-15 | 4:30 | 3d, 4h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 2,6 | 1
DB Netz AG | 2FA6-032 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 41 | 43 | 2024-10-12 | 23:00 | 2024-10-21 | 5:00 | 8d, 6h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 45D6-005 | Köln-Kalk Nord, W 528 - Köln-Mülheim, Pbf, W 012 | < > | K-Kalk Nd BezIII | K-Kalk Nord Ksf | 2024 | 2024 | 41 | 42 | 2024-10-12 | 10:00 | 2024-10-14 | 10:00 | 2d, 0h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,, |  |  |  | N |  | 2023-07-13 |  | 1,6,7 | 1
DB Netz AG | 313C-037 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-12 | 20:00 | 2024-10-13 | 6:00 | 0d, 10h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2F95-009 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Freiburg(Brg)Hbf | Leutersberg | 2024 | 2024 | 41 | 43 | 2024-10-13 | 0:30 | 2024-10-21 | 4:30 | 8d, 4h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-18 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 313C-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 41 | 42 | 2024-10-13 | 23:00 | 2024-10-14 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 313C-007 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 41 | 42 | 2024-10-13 | 23:00 | 2024-10-14 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 313C-008 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 41 | 42 | 2024-10-13 | 23:00 | 2024-10-14 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 313C-009 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 41 | 42 | 2024-10-13 | 23:00 | 2024-10-14 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-08-10 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 313C-010 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 41 | 42 | 2024-10-13 | 23:00 | 2024-10-14 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 313C-036 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 41 | 42 | 2024-10-13 | 23:00 | 2024-10-14 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 2CE7-011 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | > | Basel Grenze | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-14 | 23:30 | 2024-10-19 | 4:30 | 4d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 0.85 | N |  | 2022-05-29 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 2CE7-012 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | > | Basel Grenze | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-14 | 23:30 | 2024-10-19 | 4:30 | 4d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 0.85 | N |  | 2022-05-29 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 2CE7-014 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | > | Basel Grenze | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-14 | 23:30 | 2024-10-19 | 4:30 | 4d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 0.85 | N |  | 2022-05-29 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 2CE7-017 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-14 | 23:30 | 2024-10-19 | 4:30 | 4d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 45D6-007 | Köln-Kalk Nord, W 528 - Köln-Mülheim, Pbf, W 012 | < > | K-Kalk Nd BezIII | K-Kalk Nord Ksf | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-14 | 2:00 | 2024-10-14 | 10:00 | 0d, 8h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,, |  |  |  | N |  | 2023-07-13 |  | 1 | 1
DB Netz AG | 49AD-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-14 | 23:30 | 2024-10-19 | 4:30 | 4d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-06-09 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 49AD-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Haltingen | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-14 | 23:30 | 2024-10-19 | 4:30 | 4d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-06-09 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 49AD-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Weil am Rhein | Haltingen | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-14 | 23:30 | 2024-10-19 | 4:30 | 4d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,, |  |  |  | N |  | 2022-06-09 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 2FE8-043 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Baden-Baden | Rastatt | 2024 | 2024 | 42 | 43 | 2024-10-16 | 23:00 | 2024-10-22 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-31 |  | 1,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2FE8-044 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Baden-Baden | Rastatt | 2024 | 2024 | 42 | 43 | 2024-10-16 | 23:00 | 2024-10-22 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-31 |  | 1,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 319E-029 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Friesenhm(Baden) | Orschweier Nord | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-16 | 0:30 | 2024-10-19 | 4:30 | 3d, 4h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 319E-030 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Orschweier Nord | Friesenhm(Baden) | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-16 | 0:30 | 2024-10-19 | 4:30 | 3d, 4h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 319E-031 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Lahr (Schwarzw) | Lahr (Schwarzw) | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-16 | 0:30 | 2024-10-19 | 4:30 | 3d, 4h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 305E-014 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Offenburg | Offenbg südl Es | 2024 | 2024 | 42 | 43 | 2024-10-17 | 23:35 | 2024-10-25 | 4:45 | 7d, 5h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-08 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 305E-015 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Offenburg | Offenbg südl Es | 2024 | 2024 | 42 | 43 | 2024-10-17 | 23:35 | 2024-10-25 | 4:45 | 7d, 5h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-05-08 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 305E-017 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Offenburg | Offenbg südl Es | 2024 | 2024 | 42 | 43 | 2024-10-17 | 23:35 | 2024-10-25 | 4:45 | 7d, 5h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-08 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 305E-018 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Offenburg | Offenbg südl Es | 2024 | 2024 | 42 | 43 | 2024-10-17 | 23:35 | 2024-10-25 | 4:45 | 7d, 5h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-08 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 5C62-001 | Schwetzingen, W 154 - Oftersheim, W 402 (Außengleis) | < > | Schwetzingen | Oftersheim | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-17 | 23:00 | 2024-10-18 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-17 |  | 4,5 | 1
DB Netz AG | 5C62-002 | Schwetzingen, W 154 - Oftersheim, W 402 (Außengleis) | < > | Schwetzingen | Oftersheim | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-17 | 23:00 | 2024-10-18 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-07-17 |  | 4,5 | 1
DB Netz AG | 3149-029 | Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-19 | 23:30 | 2024-10-20 | 7:30 | 0d, 8h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-10-18 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 3149-030 | Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-19 | 23:30 | 2024-10-20 | 7:30 | 0d, 8h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-10-18 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 319E-034 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Niederschopfheim | Offenbg südl Es | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-19 | 23:45 | 2024-10-20 | 5:45 | 0d, 6h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 319E-035 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Niederschopfheim | Offenbg südl Es | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-19 | 23:45 | 2024-10-20 | 5:45 | 0d, 6h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 319E-036 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Niederschopfheim | Offenbg südl Es | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-19 | 23:45 | 2024-10-20 | 5:45 | 0d, 6h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 3149-042 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-19 | 23:30 | 2024-10-20 | 7:30 | 0d, 8h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-10-18 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 45D6-009 | Köln-Kalk Nord, W 528 - Köln-Mülheim, Pbf, W 012 | < > | K-Kalk Nd BezIII | K-Kalk Nord Ksf | 2024 | 2024 | 42 | 43 | 2024-10-19 | 10:00 | 2024-10-21 | 10:00 | 2d, 0h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,, |  |  |  | N |  | 2023-07-13 |  | 1,6,7 | 1
DB Netz AG | 58C1-019 | Wiesbaden Ost, W 407 - Wiesbaden Ost, W 496 | < > | Wiesbaden Ost | Ws Ost Gbf | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-19 | 22:00 | 2024-10-20 | 14:00 | 0d, 16h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-08-31 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 58C1-020 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf | < | Wiesbaden Hbf | Ws Ost Gbf (B) | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-19 | 22:00 | 2024-10-20 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-08-31 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 58C1-022 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | > | Ws Ost Gbf (B) | Ws Ost Gbf | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-20 | 10:00 | 2024-10-20 | 16:00 | 0d, 6h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,10,10 |  |  |  | N |  | 2022-08-31 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 58C1-023 | Wiesbaden Ost, W 406 - Wiesbaden Ost, W 463 | < > | Ws Ost Gbf | Ws Ost Gbf Ültg | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-20 | 10:00 | 2024-10-20 | 16:00 | 0d, 6h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-08-31 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 2FA6-016 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 43 | 44 | 2024-10-21 | 23:30 | 2024-11-02 | 4:30 | 11d, 6h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-02-09 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 2FA6-017 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 43 | 44 | 2024-10-21 | 23:30 | 2024-11-02 | 4:30 | 11d, 6h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 2FA6-018 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 43 | 44 | 2024-10-21 | 23:30 | 2024-11-02 | 4:30 | 11d, 6h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-09 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 2FE8-045 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rastatt | Baden-Baden | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-22 | 23:00 | 2024-10-25 | 4:00 | 2d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-31 |  | 2,3,4 | 1
DB Netz AG | 2FE8-046 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-22 | 23:00 | 2024-10-25 | 4:00 | 2d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-31 |  | 2,3,4 | 1
DB Netz AG | 2FE8-047 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-22 | 23:00 | 2024-10-25 | 4:00 | 2d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-31 |  | 2,3,4 | 1
DB Netz AG | 2FE8-048 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Sandweier | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-22 | 23:00 | 2024-10-25 | 4:00 | 2d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-31 |  | 2,3,4 | 1
DB Netz AG | 6598-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Emmendingen | Denzlingen | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-22 | 23:05 | 2024-10-23 | 23:38 | 1d, 0h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-07-21 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 7432-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Lahr (Schwarzw) | Lahr (Schwarzw) | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-23 | 22:00 | 2024-10-24 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-11-15 |  | 3,4 | 1
DB Netz AG | 7432-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Friesenhm(Baden) | Lahr (Schwarzw) | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-23 | 22:00 | 2024-10-24 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-11-15 |  | 3,4 | 1
DB Netz AG | 2B71-024 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Karlsr-Durlach | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 43 | 45 | 2024-10-25 | 22:00 | 2024-11-07 | 5:00 | 12d, 8h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2B71-025 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Karlsr-Durlach | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 43 | 45 | 2024-10-25 | 22:00 | 2024-11-07 | 5:00 | 12d, 8h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2CE7-015 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Riehen | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-26 | 9:00 | 2024-10-27 | 16:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2CE7-016 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Riehen | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-26 | 9:00 | 2024-10-27 | 16:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 3149-031 | Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-26 | 23:30 | 2024-10-27 | 7:30 | 0d, 9h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-10-18 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 45D6-011 | Köln-Kalk Nord, W 528 - Köln-Mülheim, Pbf, W 012 | < > | K-Kalk Nd BezIII | K-Kalk Nord Ksf | 2024 | 2024 | 43 | 44 | 2024-10-26 | 10:00 | 2024-10-28 | 10:00 | 2d, 1h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,, |  |  |  | N |  | 2023-07-13 |  | 1,6,7 | 1
DB Netz AG | 25F1-017 | Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130 | < > | Köln Messe/DzBft | Köln Steinstr A | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 2024-10-28 | 21:00 | 2024-10-29 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-18 |  | 1,2 | 1
DB Netz AG | 25F1-019 | Köln-Kalk Nord - Abzw Vingst, W 311 - G-Bahn | < > | K-Kalk Vingst | K-Kalk Nord Ksf | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 2024-10-28 | 21:00 | 2024-10-29 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-18 |  | 1,2 | 1
DB Netz AG | 2A66-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Offenbg südl Es | Freiburg(Brg)Hbf | 2024 | 2024 | 44 | 46 | 2024-10-28 | 22:00 | 2024-11-14 | 5:00 | 16d, 7h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 5AFE-005 | Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf | < > | Aachen Hbf | Aachen Hbf | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 2024-10-28 | 8:00 | 2024-10-30 | 18:00 | 2d, 10h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3 | 1
DB Netz AG | 3142-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 44 | 45 | 2024-10-29 | 0:15 | 2024-11-09 | 4:15 | 11d, 4h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 3142-002 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 44 | 45 | 2024-10-29 | 0:15 | 2024-11-09 | 4:15 | 11d, 4h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 3142-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 44 | 45 | 2024-10-29 | 0:15 | 2024-11-09 | 4:15 | 11d, 4h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 3142-004 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 44 | 45 | 2024-10-29 | 0:15 | 2024-11-09 | 4:15 | 11d, 4h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 3142-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 44 | 47 | 2024-10-29 | 0:45 | 2024-11-23 | 3:45 | 25d, 3h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 3142-006 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 44 | 47 | 2024-10-29 | 0:45 | 2024-11-23 | 3:45 | 25d, 3h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 3142-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 44 | 47 | 2024-10-29 | 0:45 | 2024-11-23 | 3:45 | 25d, 3h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 3142-008 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 44 | 47 | 2024-10-29 | 0:45 | 2024-11-23 | 3:45 | 25d, 3h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 5651-001 | Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2 | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsr-Durlach | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 2024-10-29 | 1:00 | 2024-10-31 | 4:00 | 2d, 3h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-06-03 |  | 2,3,4 | 1
DB Netz AG | 5651-002 | Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2 | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 2024-10-29 | 1:00 | 2024-10-31 | 4:00 | 2d, 3h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-10-13 |  | 2,3,4 | 1
DB Netz AG | 2FA1-015 | Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, Gl 101/102 | < > | Karlsruhe Hbf | Kar Hbf Südeinf | 2024 | 2024 | 44 | 45 | 2024-10-31 | 22:00 | 2024-11-04 | 4:00 | 3d, 6h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  |  |  | 1,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2FA1-018 | Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, Gl 101/102 | < > | Kar Hbf Südeinf | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 44 | 45 | 2024-10-31 | 22:00 | 2024-11-04 | 4:00 | 3d, 6h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2FA1-019 | Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, Gl 101/102 | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2024 | 44 | 45 | 2024-10-31 | 22:00 | 2024-11-04 | 4:00 | 3d, 6h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,2,2 |  |  |  | N |  |  |  | 1,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 5AFE-006 | Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf | < > | Aachen Hbf | Aachen Hbf | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 2024-10-31 | 8:10 | 2024-10-31 | 14:50 | 0d, 6h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  |  |  | 4 | 1
DB Netz AG | 5AFE-007 | Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf | < > | Aachen Hbf | Aachen Hbf | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 2024-10-31 | 8:00 | 2024-10-31 | 18:00 | 0d, 10h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-09-29 |  | 4 | 1
DB Netz AG | 2CBE-003 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < | Oberlahnst Gbf | Loreley | 2024 | 2024 | 44 | 50 | 2024-11-01 | 21:00 | 2024-12-13 | 5:00 | 41d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-05-31 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2D6D-004 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Rüdesheim (Rh) | Rüdesheim (Rh) | 2024 | 2024 | 44 | 48 | 2024-11-01 | 21:00 | 2024-11-29 | 21:00 | 28d, 0h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-30 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2D6D-005 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Rüdesheim (Rh) | Rüdesheim (Rh) | 2024 | 2024 | 44 | 48 | 2024-11-01 | 21:00 | 2024-11-29 | 21:00 | 28d, 0h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-30 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2D6D-006 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Rüdesheim (Rh) | Rüdesheim (Rh) | 2024 | 2024 | 44 | 48 | 2024-11-01 | 21:00 | 2024-11-29 | 21:00 | 28d, 0h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-30 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2D6D-007 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Rüdesheim (Rh) | Rüdesheim (Rh) | 2024 | 2024 | 44 | 48 | 2024-11-01 | 21:00 | 2024-11-29 | 21:00 | 28d, 0h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-30 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2D6D-008 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Rüdesheim (Rh) | Rüdesheim (Rh) | 2024 | 2024 | 44 | 48 | 2024-11-01 | 21:00 | 2024-11-29 | 21:00 | 28d, 0h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-30 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 31E3-002 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | > | Ws Ost Gbf | Niederlahnstein | 2024 | 2024 | 44 | 46 | 2024-11-01 | 22:00 | 2024-11-15 | 6:00 | 13d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-06-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2CBE-001 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | > | Loreley | Kamp-Bornhofen | 2024 | 2024 | 44 | 50 | 2024-11-02 | 5:00 | 2024-12-13 | 21:00 | 41d, 16h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-04-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2CBE-002 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | > | Kamp-Bornhofen | Oberlahnst Gbf | 2024 | 2024 | 44 | 50 | 2024-11-02 | 5:00 | 2024-12-13 | 21:00 | 41d, 16h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-04-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2CE8-001 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | > | Kamp-Bornhofen | Oberlahnst Gbf | 2024 | 2024 | 44 | 46 | 2024-11-02 | 5:00 | 2024-11-11 | 5:00 | 9d, 0h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-04-25 |  | 1,6,7 | 1
DB Netz AG | 2CE8-002 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Kamp-Bornhofen | Oberlahnst Gbf | 2024 | 2024 | 44 | 46 | 2024-11-02 | 21:00 | 2024-11-11 | 5:00 | 8d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-25 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2D6D-009 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Rüdesheim (Rh) | Rüdesheim (Rh) | 2024 | 2024 | 44 | 45 | 2024-11-02 | 21:00 | 2024-11-04 | 5:00 | 1d, 8h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-30 |  | 1,6,7 | 1
DB Netz AG | 2D6D-010 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Rüdesheim (Rh) | Rüdesheim (Rh) | 2024 | 2024 | 44 | 45 | 2024-11-02 | 21:00 | 2024-11-04 | 5:00 | 1d, 8h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-30 |  | 1,6,7 | 1
DB Netz AG | 2D6D-011 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Geisenheim | Assmannshausen | 2024 | 2024 | 44 | 45 | 2024-11-02 | 21:00 | 2024-11-04 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-30 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 3142-009 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 44 | 47 | 2024-11-02 | 23:30 | 2024-11-24 | 5:30 | 21d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6 | 1
DB Netz AG | 3142-010 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | < > | Basel Rbf -Gr L- | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 44 | 47 | 2024-11-02 | 23:30 | 2024-11-24 | 5:30 | 21d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6 | 1
DB Netz AG | 3142-011 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 44 | 47 | 2024-11-02 | 23:30 | 2024-11-24 | 5:30 | 21d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6 | 1
DB Netz AG | 3142-012 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 44 | 47 | 2024-11-02 | 23:30 | 2024-11-24 | 5:30 | 21d, 6h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6 | 1
DB Netz AG | 3142-013 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | < > | Basel Rbf -Gr L- | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 44 | 47 | 2024-11-02 | 23:30 | 2024-11-24 | 5:30 | 21d, 6h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6 | 1
DB Netz AG | 3142-014 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 44 | 47 | 2024-11-02 | 23:30 | 2024-11-24 | 5:30 | 21d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6 | 1
DB Netz AG | 49AD-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 44 | 46 | 2024-11-02 | 23:30 | 2024-11-11 | 4:30 | 8d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-06-09 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 49AD-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Haltingen | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 44 | 46 | 2024-11-02 | 23:30 | 2024-11-11 | 4:30 | 8d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-06-09 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 49AD-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Weil am Rhein | Haltingen | 2024 | 2024 | 44 | 46 | 2024-11-02 | 23:30 | 2024-11-11 | 4:30 | 8d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,, |  |  |  | N |  | 2022-06-09 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 5441-001 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | > | Ws Ost Gbf (B) | Eltville | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 2024-11-02 | 21:00 | 2024-11-03 | 5:00 | 0d, 8h | continuous |  |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 15,15,15 |  |  |  | N |  |  |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 5441-002 | Wiesbaden Ost, W 407 - Wiesbaden Ost, W 496 | < > | Ws Ost Gbf Ültg | Ws Ost Gbf | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 2024-11-02 | 21:00 | 2024-11-03 | 5:00 | 0d, 8h | continuous |  | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 5441-003 | Wiesbaden Ost, W 406 - Wiesbaden Ost, W 463 | < > | Ws Ost Gbf Ültg | Ws Ost Gbf | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 2024-11-02 | 21:00 | 2024-11-03 | 5:00 | 0d, 8h | continuous |  | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 3092-016 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < | Ws Ost Gbf | Ws Ost Gbf (B) | 2024 | 2024 | 44 | 45 | 2024-11-03 | 21:00 | 2024-11-04 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,10,10 |  |  |  | N |  | 2022-05-30 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 3142-015 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 44 | 48 | 2024-11-03 | 22:00 | 2024-11-25 | 4:00 | 21d, 6h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 3142-016 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | < > | Basel Rbf -Gr L- | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 44 | 48 | 2024-11-03 | 22:00 | 2024-11-25 | 4:00 | 21d, 6h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 3142-017 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 44 | 48 | 2024-11-03 | 22:00 | 2024-11-25 | 4:00 | 21d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 3142-018 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 44 | 48 | 2024-11-03 | 22:00 | 2024-11-25 | 4:00 | 21d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 3142-019 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | < > | Basel Rbf -Gr L- | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 44 | 48 | 2024-11-03 | 22:00 | 2024-11-25 | 4:00 | 21d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 3142-020 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 44 | 48 | 2024-11-03 | 22:00 | 2024-11-25 | 4:00 | 21d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 5441-004 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < | Ws-Biebrich Ült | Ws Ost Gbf (B) | 2024 | 2024 | 44 | 45 | 2024-11-03 | 21:00 | 2024-11-04 | 5:00 | 0d, 8h | continuous |  |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,10,10 |  |  |  | N |  |  |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 6B71-001 | DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn | < > | Lotharstraße | Duisburg-Wedau | 2024 | 2024 | 44 | 45 | 2024-11-03 | 21:00 | 2024-11-05 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-12 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 6B71-002 | DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326 | < > | Du-Hochfeld S Vb | Duisburg-Wedau | 2024 | 2024 | 44 | 45 | 2024-11-03 | 21:00 | 2024-11-05 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-12 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 2D6D-015 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Geisenheim | Assmannshausen | 2024 | 2024 | 45 | 48 | 2024-11-04 | 21:00 | 2024-11-29 | 5:00 | 24d, 8h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-30 |  | 1,2,3,4 | 1
DB Netz AG | 43F1-003 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Wesel | Dinslaken | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 2024-11-04 | 21:00 | 2024-11-06 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-03-14 |  | 1,2 | 1
DB Netz AG | 4A9A-002 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < > | Emmerich | Emmerich-Elten | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 2024-11-04 | 20:00 | 2024-11-05 | 6:00 | 0d, 10h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-12 |  | 1,2 | 1
DB Netz AG | 574C-001 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < | Oberlahnstein | Kamp-Bornhofen | 2024 | 2024 | 45 | 46 | 2024-11-04 | 23:00 | 2024-11-15 | 5:00 | 10d, 6h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-07-11 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 6238-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 2024-11-05 | 8:00 | 2024-11-09 | 16:00 | 4d, 8h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-08-23 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 6B83-001 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Du-Wedau Entenf | Du-Wedau Bissing | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 2024-11-05 | 21:00 | 2024-11-07 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-12 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 6B83-002 | Duisburg-Wedau Bissingheim, 04W21 - Duisburg Hbf, 32W706 - Pz-Strecke - | < > | Du-Wedau Bissing | Du-Wedau Pbf | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 2024-11-05 | 21:00 | 2024-11-07 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-12 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 6B83-003 | Du-Wedau Bissingheim, 04W26 -- Du-W. Südberg --- Du-Wedau Entenf. 04W35 | < > | Du-Wedau Südbg | Du-Wedau Bissing | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 2024-11-05 | 21:00 | 2024-11-07 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-12 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 2D15-001 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Eltville Ost | Eltville Ost | 2024 | 2024 | 45 | 47 | 2024-11-06 | 12:00 | 2024-11-20 | 12:00 | 14d, 0h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-25 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2D15-003 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Eltville | Oestr-Winkel | 2024 | 2024 | 45 | 47 | 2024-11-06 | 21:00 | 2024-11-20 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-25 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 6B84-001 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Du-Wedau Bissing | Lintorf(NRhein) | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 2024-11-07 | 21:00 | 2024-11-09 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-12 |  | 4,5 | 1
DB Netz AG | 2D15-005 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | > | Eltville | Oestr-Winkel | 2024 | 2024 | 45 | 47 | 2024-11-08 | 21:00 | 2024-11-18 | 5:00 | 9d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-05-25 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2D6D-016 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Rüdesheim (Rh) | Rüdesheim (Rh) | 2024 | 2024 | 45 | 47 | 2024-11-08 | 21:00 | 2024-11-18 | 5:00 | 9d, 8h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-30 |  | 5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2D6D-017 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < | Assmannshausen | Geisenheim | 2024 | 2024 | 45 | 47 | 2024-11-08 | 21:00 | 2024-11-18 | 5:00 | 9d, 8h | periodical | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 12,12,12 |  |  |  | N |  | 2022-01-20 |  | 5,6,7 | 1
DB Netz AG | 574C-002 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Oberlahnstein | Kamp-Bornhofen | 2024 | 2024 | 45 | 46 | 2024-11-08 | 23:00 | 2024-11-11 | 5:00 | 2d, 6h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-07-11 |  | 1,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 319E-038 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Niederschopfheim | Offenbg südl Es | 2024 | 2024 | 45 | 50 | 2024-11-09 | 0:30 | 2024-12-14 | 4:30 | 35d, 4h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 319E-039 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Niederschopfheim | Offenbg südl Es | 2024 | 2024 | 45 | 50 | 2024-11-09 | 0:30 | 2024-12-14 | 4:30 | 35d, 4h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 319E-040 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Niederschopfheim | Offenbg südl Es | 2024 | 2024 | 45 | 50 | 2024-11-09 | 0:30 | 2024-12-14 | 4:30 | 35d, 4h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 319E-042 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Offenbg südl Es | Niederschopfheim | 2024 | 2024 | 45 | 49 | 2024-11-09 | 23:45 | 2024-12-08 | 5:45 | 28d, 6h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 6 | 1
DB Netz AG | 319E-043 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Niederschopfheim | Niederschopfheim | 2024 | 2024 | 45 | 49 | 2024-11-09 | 23:45 | 2024-12-08 | 5:45 | 28d, 6h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 6 | 1
DB Netz AG | 319E-044 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Offenbg südl Es | Niederschopfheim | 2024 | 2024 | 45 | 49 | 2024-11-09 | 23:45 | 2024-12-08 | 5:45 | 28d, 6h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 6 | 1
DB Netz AG | 319E-045 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Niederschopfheim | Offenburg | 2024 | 2024 | 45 | 49 | 2024-11-09 | 23:45 | 2024-12-08 | 5:45 | 28d, 6h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 6 | 1
DB Netz AG | 319E-046 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Niederschopfheim | Offenburg | 2024 | 2024 | 45 | 49 | 2024-11-09 | 23:45 | 2024-12-08 | 5:45 | 28d, 6h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 6 | 1
DB Netz AG | 319E-047 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < | Offenbg südl Es | Offenburg | 2024 | 2024 | 45 | 49 | 2024-11-09 | 23:45 | 2024-12-08 | 5:45 | 28d, 6h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 6 | 1
DB Netz AG | 319E-048 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < | Offenbg südl Es | Offenburg | 2024 | 2024 | 45 | 49 | 2024-11-09 | 23:45 | 2024-12-08 | 5:45 | 28d, 6h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 6 | 1
DB Netz AG | 319E-049 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Offenbg südl Es | Offenburg | 2024 | 2024 | 45 | 49 | 2024-11-09 | 23:45 | 2024-12-08 | 5:45 | 28d, 6h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-03 |  | 6 | 1
DB Netz AG | 6BA9-001 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Duisburg-Wedau | Du-Wedau Bissing | 2024 | 2024 | 45 | 46 | 2024-11-09 | 21:00 | 2024-11-11 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-12 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 6BA9-002 | Duisburg-Wedau Bissingheim, 04W21 - Duisburg Hbf, 32W706 - Pz-Strecke - | < > | Duisburg-Wedau | Du-Wedau Bissing | 2024 | 2024 | 45 | 46 | 2024-11-09 | 21:00 | 2024-11-11 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-12 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 305E-010 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Offenburg | Offenbg südl Es | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-11 | 23:35 | 2024-11-13 | 4:45 | 1d, 5h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-08 |  | 1,2 | 1
DB Netz AG | 305E-011 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Offenburg | Offenbg südl Es | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-11 | 23:35 | 2024-11-13 | 4:45 | 1d, 5h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-08 |  | 1,2 | 1
DB Netz AG | 305E-012 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Offenburg | Offenbg südl Es | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-11 | 23:35 | 2024-11-13 | 4:45 | 1d, 5h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-08 |  | 1,2 | 1
DB Netz AG | 305E-013 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Offenburg | Offenbg südl Es | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-11 | 23:35 | 2024-11-13 | 4:45 | 1d, 5h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-08 |  | 1,2 | 1
DB Netz AG | 4A34-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-11 | 23:00 | 2024-11-16 | 5:00 | 4d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-08-31 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 4A34-003 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Rbf A | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-11 | 23:00 | 2024-11-16 | 5:00 | 4d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-06-09 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 4A34-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-11 | 23:00 | 2024-11-16 | 5:00 | 4d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 3142-021 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 46 | 47 | 2024-11-12 | 0:15 | 2024-11-23 | 4:15 | 11d, 4h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 3142-022 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 46 | 47 | 2024-11-12 | 0:15 | 2024-11-23 | 4:15 | 11d, 4h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 3142-023 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 46 | 47 | 2024-11-12 | 0:15 | 2024-11-23 | 4:15 | 11d, 4h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 3142-024 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 46 | 47 | 2024-11-12 | 0:15 | 2024-11-23 | 4:15 | 11d, 4h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 2FA6-013 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 46 | 47 | 2024-11-16 | 23:00 | 2024-11-18 | 5:00 | 1d, 6h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,6,7 | 1
DB Netz AG | 2FA6-014 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 46 | 47 | 2024-11-16 | 23:00 | 2024-11-18 | 5:00 | 1d, 6h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,6,7 | 1
DB Netz AG | 2FA6-015 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 46 | 47 | 2024-11-16 | 23:00 | 2024-11-18 | 5:00 | 1d, 6h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-06-23 |  | 1,6,7 | 1
DB Netz AG | 2FA6-019 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Lörrach-Stetten | 2024 | 2024 | 46 | 47 | 2024-11-16 | 23:00 | 2024-11-18 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2FA6-020 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 46 | 47 | 2024-11-16 | 23:00 | 2024-11-18 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2FA6-030 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 46 | 47 | 2024-11-16 | 23:00 | 2024-11-18 | 5:00 | 1d, 6h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,6,7 | 1
DB Netz AG | 6238-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 46 | 47 | 2024-11-16 | 21:00 | 2024-11-18 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-08-23 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 6238-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 46 | 47 | 2024-11-16 | 21:00 | 2024-11-18 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-08-23 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 6238-006 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Riehen | 2024 | 2024 | 46 | 47 | 2024-11-16 | 21:00 | 2024-11-18 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-08-23 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 6238-007 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 46 | 47 | 2024-11-16 | 21:00 | 2024-11-18 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-08-23 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 4000-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Hockenheim | Molzau | 2024 | 2024 | 46 | 47 | 2024-11-17 | 21:00 | 2024-11-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-07-08 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 4000-003 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Waghäusel | Molzau | 2024 | 2024 | 46 | 47 | 2024-11-17 | 21:00 | 2024-11-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-07-08 |  | 1,7 | 1
DB Netz AG | 2FA6-021 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 2024-11-18 | 23:30 | 2024-11-23 | 4:30 | 4d, 5h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 2FA6-022 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 2024-11-18 | 23:30 | 2024-11-23 | 4:30 | 4d, 5h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 2FA6-023 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 2024-11-18 | 23:30 | 2024-11-23 | 4:30 | 4d, 5h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-06-23 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 2FA6-031 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 2024-11-18 | 23:30 | 2024-11-23 | 4:30 | 4d, 5h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 4000-004 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Waghäusel | Molzau | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 2024-11-18 | 21:00 | 2024-11-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-07-08 |  | 1,2 | 1
DB Netz AG | 4000-005 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Waghäusel | Molzau | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 2024-11-18 | 21:00 | 2024-11-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-07-08 |  | 1,2 | 1
DB Netz AG | 42B9-001 | Köln-Kalk Nord, W 528 - Köln-Mülheim, Pbf, W 012 | < > | K-Kalk Nord Ksf | K-Kalk Nord Knf | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 2024-11-18 | 6:00 | 2024-11-23 | 18:00 | 5d, 12h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-07-29 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 42B9-003 | Köln-Kalk Nord, W 528 - Köln-Mülheim, Pbf, W 012 | < > | K-Mülheim Westk | K-Kalk Nord Ksf | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 2024-11-18 | 6:00 | 2024-11-23 | 18:00 | 5d, 12h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-07-29 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 4000-006 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Molzau | Graben-Neudorf | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 2024-11-19 | 21:00 | 2024-11-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-07-08 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 4000-007 | Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86 | < > | Molzau | Graben-Neudorf | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 2024-11-19 | 21:00 | 2024-11-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-07-08 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 4000-008 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Molzau | Graben-Neudorf | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 2024-11-19 | 21:00 | 2024-11-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-07-08 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 4000-009 | Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86 | < > | Molzau | Molzau | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 2024-11-19 | 21:00 | 2024-11-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-07-08 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 4000-010 | Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86 | < | Molzau | Oberhausen | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 2024-11-19 | 21:00 | 2024-11-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-07-08 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 6B71-003 | DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn | < > | Lotharstraße | Duisburg-Wedau | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 2024-11-19 | 21:00 | 2024-11-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-12 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 6B71-004 | DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326 | < > | Du-Hochfeld S Vb | Duisburg-Wedau | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 2024-11-19 | 21:00 | 2024-11-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-12 |  | 2,3 | 1
DB Netz AG | 2E25-016 | Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, Gl 101/102 | < | Karlsruhe Hbf | Kar-Knielingen | 2024 | 2024 | 47 | 48 | 2024-11-20 | 0:30 | 2024-11-25 | 4:30 | 5d, 4h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 6238-011 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 2024-11-20 | 0:30 | 2024-11-23 | 5:00 | 3d, 4h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-08-23 |  | 3,4,5,6 | 1
DB Netz AG | 6B83-004 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Du-Wedau Entenf | Du-Wedau Bissing | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 2024-11-20 | 21:00 | 2024-11-22 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-12 |  | 3,4 | 1
DB Netz AG | 6B83-005 | Duisburg-Wedau Bissingheim, 04W21 - Duisburg Hbf, 32W706 - Pz-Strecke - | < > | Du-Wedau Bissing | Du-Wedau Pbf | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 2024-11-20 | 21:00 | 2024-11-22 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-12 |  | 3,4 | 1
DB Netz AG | 6B83-006 | Du-Wedau Bissingheim, 04W26 -- Du-W. Südberg --- Du-Wedau Entenf. 04W35 | < > | Du-Wedau Südbg | Du-Wedau Bissing | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 2024-11-20 | 21:00 | 2024-11-22 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-12 |  | 3,4 | 1
DB Netz AG | 5CFB-006 | Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt) | < | Düren Vorbf | Horrem | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 2024-11-22 | 22:00 | 2024-11-23 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-07-13 |  | 5,6 | 1
DB Netz AG | 6B84-002 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Du-Wedau Bissing | Lintorf(NRhein) | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 2024-11-22 | 21:00 | 2024-11-24 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-12 |  | 5,6 | 1
DB Netz AG | 6238-012 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 47 | 48 | 2024-11-23 | 23:00 | 2024-11-25 | 4:00 | 1d, 5h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-08-23 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 6238-013 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 47 | 48 | 2024-11-23 | 23:00 | 2024-11-25 | 4:00 | 1d, 5h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-08-23 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 6238-014 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < | Basel Grenze | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 47 | 48 | 2024-11-23 | 23:00 | 2024-11-25 | 4:00 | 1d, 5h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,2,2 |  |  | 0.85 | N |  | 2022-08-23 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 6BA9-003 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Duisburg-Wedau | Du-Wedau Bissing | 2024 | 2024 | 48 | 48 | 2024-11-26 | 21:00 | 2024-11-29 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-12 |  | 2,4 | 1
DB Netz AG | 6BA9-004 | Duisburg-Wedau Bissingheim, 04W21 - Duisburg Hbf, 32W706 - Pz-Strecke - | < > | Duisburg-Wedau | Du-Wedau Bissing | 2024 | 2024 | 48 | 48 | 2024-11-26 | 21:00 | 2024-11-29 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-12 |  | 2,4 | 1
DB Netz AG | 27C3-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Hockenheim | 2024 | 2024 | 48 | 48 | 2024-11-28 | 22:00 | 2024-11-29 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2, |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 4,5 | 1
DB Netz AG | 29A1-003 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Bendorf (Rhein) | Niederlahnstein | 2024 | 2024 | 48 | 48 | 2024-11-28 | 23:00 | 2024-11-29 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 15,15,15 |  |  |  | N |  | 2022-07-13 |  | 4,5 | 1
DB Netz AG | 29A1-004 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < | Niederlahnstein | Niederlahnstein | 2024 | 2024 | 48 | 48 | 2024-11-28 | 23:00 | 2024-11-29 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 15,15,15 |  |  |  | N |  | 2022-07-13 |  | 4,5 | 1
DB Netz AG | 29A1-001 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Ko-Ehrenbreitst | Niederlahnstein | 2024 | 2024 | 48 | 49 | 2024-11-29 | 5:00 | 2024-12-06 | 21:00 | 7d, 16h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-07-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 29A1-002 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < | Niederlahnstein | Niederlahnstein | 2024 | 2024 | 48 | 49 | 2024-11-29 | 5:00 | 2024-12-06 | 21:00 | 7d, 16h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-07-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2B31-001 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Ko-Pfaffendorf | Niederlahnstein | 2024 | 2024 | 48 | 49 | 2024-11-29 | 5:00 | 2024-12-06 | 21:00 | 7d, 16h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-05-31 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2B31-002 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < | Niederlahnst N | Niederlahnstein | 2024 | 2024 | 48 | 49 | 2024-11-29 | 5:00 | 2024-12-06 | 21:00 | 7d, 16h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-05-31 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2CE2-001 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Bonn-Beuel | Bonn-Oberkassel | 2024 | 2024 | 48 | 50 | 2024-11-29 | 21:00 | 2024-12-09 | 5:00 | 9d, 8h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2D9E-006 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Troisdorf | Niederdollendorf | 2024 | 2024 | 48 | 50 | 2024-11-29 | 21:00 | 2024-12-09 | 5:00 | 9d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2FAE-008 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Unkel | Ko-Pfaffendorf | 2024 | 2024 | 48 | 50 | 2024-11-29 | 22:00 | 2024-12-13 | 6:00 | 13d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-02-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 3119-001 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | > | Rastatt-Süd | Appenweier Nord | 2024 | 2024 | 48 | 49 | 2024-11-29 | 22:30 | 2024-12-06 | 5:00 | 6d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2, |  |  |  | N |  | 2023-05-22 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 68D4-017 | Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253 | < > | Oberhsn West Oro | Oberhsn West Oro | 2024 | 2024 | 48 | 48 | 2024-11-29 | 21:00 | 2024-11-30 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  |  |  | 5,6 | 1
DB Netz AG | 68D4-018 | DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326 | < > | Oberhsn West Oro | Oberhsn West Oro | 2024 | 2024 | 48 | 48 | 2024-11-29 | 21:00 | 2024-11-30 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  |  |  | 5,6 | 1
DB Netz AG | 2FA6-024 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 48 | 49 | 2024-11-30 | 23:00 | 2024-12-02 | 5:00 | 1d, 6h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,6,7 | 1
DB Netz AG | 2FA6-025 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 48 | 49 | 2024-11-30 | 23:00 | 2024-12-02 | 5:00 | 1d, 6h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,6,7 | 1
DB Netz AG | 2FA6-026 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 48 | 49 | 2024-11-30 | 23:00 | 2024-12-02 | 5:00 | 1d, 6h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,6,7 | 1
DB Netz AG | 2FDD-015 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Sandweier | Baden-Baden | 2024 | 2024 | 48 | 49 | 2024-11-30 | 23:00 | 2024-12-02 | 23:00 | 2d, 0h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-02-24 |  | 1,6,7 | 1
DB Netz AG | 2FDD-017 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Baden-Baden | Baden-Baden | 2024 | 2024 | 48 | 49 | 2024-11-30 | 23:00 | 2024-12-02 | 23:00 | 2d, 0h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-02-24 |  | 1,6,7 | 1
DB Netz AG | 2FDD-018 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Baden-Baden | Baden-Baden | 2024 | 2024 | 48 | 49 | 2024-11-30 | 22:00 | 2024-12-02 | 6:00 | 1d, 8h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-02-24 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2FE8-049 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2024 | 2024 | 48 | 49 | 2024-11-30 | 21:00 | 2024-12-02 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-31 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2FE8-050 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2024 | 2024 | 48 | 49 | 2024-11-30 | 21:00 | 2024-12-02 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-31 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2FE8-051 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2024 | 2024 | 48 | 49 | 2024-11-30 | 21:00 | 2024-12-02 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-31 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2FE8-052 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2024 | 2024 | 48 | 49 | 2024-11-30 | 21:00 | 2024-12-02 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-31 |  | 6,7 | 1
DB Netz AG | 2FA6-027 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 49 | 49 | 2024-12-02 | 23:30 | 2024-12-05 | 4:30 | 2d, 5h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,2,3 | 1
DB Netz AG | 2FA6-028 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Weil am Rhein | Haltingen | 2024 | 2024 | 49 | 49 | 2024-12-02 | 23:30 | 2024-12-05 | 4:30 | 2d, 5h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,2,3 | 1
DB Netz AG | 2FA6-029 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2024 | 2024 | 49 | 49 | 2024-12-02 | 23:30 | 2024-12-05 | 4:30 | 2d, 5h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-29 |  | 1,2,3 | 1
DB Netz AG | 2B65-003 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | K-Kalk Nord Einf | K-Kalk Nord Einf | 2024 | 2024 | 49 | 50 | 2024-12-04 | 7:00 | 2024-12-14 | 23:59 | 10d, 16h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 3119-003 | Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73 | > | Offenbg südl Es | Gengenbach | 2024 | 2024 | 49 | 49 | 2024-12-04 | 22:00 | 2024-12-05 | 5:00 | 0d, 7h | continuous |  |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2022-12-01 |  | 3,4 | 1
DB Netz AG | 29A1-005 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Bendorf (Rhein) | Niederlahnstein | 2024 | 2024 | 49 | 49 | 2024-12-06 | 21:00 | 2024-12-07 | 3:00 | 0d, 6h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 15,15,15 |  |  |  | N |  | 2022-07-13 |  | 5,6 | 1
DB Netz AG | 29A1-006 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < | Niederlahnstein | Niederlahnstein | 2024 | 2024 | 49 | 49 | 2024-12-06 | 21:00 | 2024-12-07 | 3:00 | 0d, 6h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 15,15,15 |  |  |  | N |  | 2022-07-13 |  | 5,6 | 1
DB Netz AG | 40FF-010 | Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2 | > | Karlsruhe Hbf | Söllingen Abzw | 2024 | 2024 | 49 | 50 | 2024-12-08 | 23:00 | 2024-12-13 | 4:30 | 4d, 5h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-06-03 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB Netz AG | 25F1-022 | Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen | < > | Köln Messe/Deutz | Köln Steinstr A | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-12-09 | 5:00 | 2024-12-13 | 21:00 | 4d, 16h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-18 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 25F1-026 | Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130 | < > | Köln Messe/DzBft | Köln Steinstr A | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-12-09 | 21:00 | 2024-12-13 | 5:00 | 3d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-18 |  | 1,2,3,4 | 1
DB Netz AG | 25F1-027 | Köln-Kalk Nord - Abzw Vingst, W 311 - G-Bahn | < > | K-Kalk Vingst | K-Kalk Nord Ksf | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-12-09 | 21:00 | 2024-12-13 | 5:00 | 3d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-18 |  | 1,2,3,4 | 1
DB Netz AG | 27FF-001 | Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen | < > | Köln Messe/Deutz | Köln Steinstr A | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-12-09 | 5:00 | 2024-12-13 | 21:00 | 4d, 16h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-18 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 2D9E-011 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Bonn-Beuel | Niederdollendorf | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-12-09 | 5:00 | 2024-12-13 | 21:00 | 4d, 16h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-05-08 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB Netz AG | 58D4-001 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Bendorf (Rhein) | Ko-Ehrenbreitst | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-12-14 | 14:00 | 2024-12-14 | 23:59 | 0d, 9h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-09-26 |  | 6 | 1
85 | 8510034 |  | < > | Tecknau | Olten | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 2023-01-01 |  | 2024-12-31 |  |  | periodical continuous | Tunnel |  | ST | X |  |  | X,X,X | X,X, | ,,X | ,, |  | renewal Hauenstein base tunnel. Nightly single track operation with capacity reduction and delays. |  |  |  | 2020-12-09 | [10 empty] | 00
85 | 8510040 |  | < > | Stein-Säckingen | Mumpf | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 2024-03-04 |  | 2024-11-15 |  |  | continuous | Miscellaneous |  | ST | x |  |  | ,, | X,X, | ,, | X,, |  | bridge replacement |  |  |  | 2022-06-27 | [10 empty] | 00
85 | 8510060 |  | < > | Rynächt Ueberholgleisanlage | Pollegio binario di sorpasso | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 2024-01-02 | 22:00 | 2024-01-08 | 6:00 |  | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, | ,, | X,, |  | tunnel renewal |  |  |  | 2022-06-27 | [10 empty] | 00
85 | 8510061 |  | < > | Rynächt Ueberholgleisanlage | Pollegio binario di sorpasso | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 2024-01-14 | 22:00 | 2024-01-27 | 6:00 |  | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,X, | ,, | X,, |  | tunnel renewal |  |  |  | 2022-06-27 | [10 empty] | 00
85 | 8510062 |  | < > | Rynächt Ueberholgleisanlage | Pollegio binario di sorpasso | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 2024-08-11 | 22:00 | 2024-08-23 | 213:00 |  | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, | ,, | X,, |  | tunnel renewal |  |  |  | 2022-06-27 | [10 empty] | 00
85 | 8510063 |  | < > | Bellinzona | Giubiasco | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 2024-08-12 | 23:00 | 2024-08-30 | 213:00 |  | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, | ,, | X,, |  | bridge replacement |  |  |  | 2022-06-27 | [10 empty] | 00
85 | 8510041 |  | < > | Tecknau | Olten | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 2024-07-07 |  | 2024-08-11 |  |  | continuous | Tunnel |  | ST | x |  |  | X,X, | X,X, | ,, | X,, |  | renewal Hauenstein base tunnel. |  |  |  | 2022-06-27 | [10 empty] | 00
63 | 8510021 | Bern-Domodossola | < > | Kandersteg | Goppenstein | 2018 | 2024 | 1 | 51 | 2018-07-31 |  | 2024-12-21 |  |  | continuous | Tunnel |  | ST | X |  |  |  | X,, | X,, | 15,, |  | Tunnel renewal Lötschberg Scheiteltunnel, single track with capacity reductions, delays for freight traffic of 15 minutes |  | Y |  | 2021-12-14 | high | [6 empty] | Planned |  |  | 00
63 | 8510045 | Bern-Domodossola | < > | Frutigen | Brig | 2024 | 2024 | 14 | 46 | 2024-04-03 | 1:00 | 2024-11-17 | 5:00 |  | periodical | Miscellaneous | X | [5 empty] | X,, |  | 15,, |  | Total closure Mountain-line for Clustering of Works in Nights Tu/We to Sa/So for 4 hours. Re-routing via Base Line |  | y |  | 2022-11-16 | high | 3,4,5,6,7 | [5 empty] | Planned |  |  | 00
63 | 8510046 | Bern-Domodossola | < > | Frutigen | Brig | 2024 | 2024 | 5 | 8 | 2024-01-29 | 21:10 | 2024-02-25 | 5:20 |  | periodical | Tunnel |  | ST |  |  |  |  | X,, |  | 15,, |  | Maintainance Works: temporary closure / single track operations basetunnel linie (partly rerouting via Mountain line) |  | y |  | 2022-11-16 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Planned |  |  | 00
63 | 8510065 | Bern-Domodossola | < > | Goppenstein | Brig | 2024 | 2024 | 16 | 43 | 2024-04-16 |  | 2024-10-27 |  |  | periodical continuous | Tunnel |  | ST |  | P |  |  | X,, |  | 15,, |  | Tunnel reneval Sevisteintunnel, single track operations. During 3 Months (16.04.-21.07.24) SIM-Track closure Tu 05:00 until Su 21:45. Re-routing SIM-Traffic via Base Line in that phase. |  | y |  | 2022-11-16 | high | 2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Planned |  |  | 00
63 |  | Bern-Domodossola | < > | Frutigen | Brig | 2024 | 2024 | 47 | 48 | 2024-11-17 | 23:35 | 2024-11-29 | 5:45 |  | periodical | Tunnel | X | [5 empty] | X,, |  | 30,, |  | Maintainance of Rails in single track section of LBT during nights Su/Mo until Th/Fr. Rerouting of freight traffic via Mountain line |  | N |  | 2022-11-16 | high | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned |  |  | 00
63 |  | Bern-Domodossola | < > | Frutigen | Brig | 2024 | 2024 | 49 | 51 | 2024-12-03 | 21:10 | 2024-12-22 | 5:20 |  | periodical | Tunnel |  | ST |  |  |  |  | X,, |  | 15,, |  | Preparatory works for LBT extension: temporary closure / single track operations basetunnel linie (partly rerouting via Mountain line) |  | N |  | 2022-11-16 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Planned |  |  | 00
RFI | RFI-2024-1 | DOMODOSSOLA-ARONA | < > | DOMODOSSOLA | BIVIO/PC VALLE | 2023 | 2024 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 10:25 | 2024-12-14 | 14:50 | 4h 25min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5
RFI | RFI-2024-2 | DOMODOSSOLA-ARONA | < > | DOMO II | BIVIO/PC VALLE | 2023 | 2024 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 10:30 | 2024-12-14 | 15:00 | 4h 30min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5
RFI | RFI-2024-3 | DOMODOSSOLA-ARONA | < > | PREMOSELLO CHIOVENDA | ARONA | 2023 | 2024 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 1:00 | 2024-12-14 | 4:00 | 3h | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 2,3,4,5,6
RFI | RFI-2024-4 | DOMODOSSOLA-ARONA | < > | PREMOSELLO CHIOVENDA | ARONA | 2023 | 2024 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 9:55 | 2024-12-14 | 14:50 | 4h 55min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5
RFI | RFI-2024-5 | ARONA-MILANO | < > | ARONA | SESTO CALENDE | 2023 | 2024 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 23:55 | 2024-12-14 | 5:10 | 5h 15min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5,6
RFI | RFI-2024-6 | ARONA-MILANO | < > | ARONA | SESTO CALENDE | 2023 | 2024 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 11:20 | 2024-12-14 | 12:40 | 1h 20min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5
RFI | RFI-2024-7 | ARONA-MILANO | < > | SESTO CALENDE | GALLARATE | 2023 | 2024 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 0:00 | 2024-12-14 | 4:20 | 4h 20min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 2,3,4,5,6
RFI | RFI-2024-8 | ARONA-MILANO | < > | SESTO CALENDE | GALLARATE | 2023 | 2024 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 11:40 | 2024-12-14 | 12:10 | 0h 30min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5
RFI | RFI-2024-9 | ARONA-MILANO | < > | GALLARATE | RHO | 2023 | 2024 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 0:10 | 2024-12-14 | 4:30 | 4h 20min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 2,3,4,5,6
RFI | RFI-2024-10 | ARONA-MILANO | < > | RHO | MILANO CERTOSA | 2023 | 2024 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 0:01 | 2024-12-14 | 5:00 | 4h 59min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5,7
RFI | RFI-2024-11 | MILANO CERTOSA-TRIPLO BIVIO/PC SEVESO-MILANO LAMBRATE | < > | MILANO CERTOSA | MILANO LAMBRATE | 2023 | 2024 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 0:30 | 2024-12-14 | 4:30 | 4h | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5,7
RFI | RFI-2024-12 | MILANO LAMBRATE-MILANO SM. | < > | MILANO LAMBRATE | MILANO SMISTAMENTO | 2023 | 2024 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 0:30 | 2024-12-14 | 4:30 | 4h | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5,7
RFI | RFI-2024-13 | MILANO LAMBRATE-MILANO SM. | < > | MILANO SMISTAMENTO | MILANO ROGOREDO | 2023 | 2024 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 1:30 | 2024-12-14 | 4:00 | 2h 30min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5,7
RFI | RFI-2024-14 | LUINO-LAVENO MOMBELLO | < > | LUINO | LAVENO MOMBELLO | 2023 | 2024 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 10:00 | 2024-12-14 | 13:00 | 3h | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5,6
RFI | RFI-2024-15 | LUINO-LAVENO MOMBELLO | < > | LUINO | LAVENO MOMBELLO | 2023 | 2024 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 23:20 | 2024-12-14 | 4:55 | 5h 35min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1.7
RFI | RFI-2024-16 | LAVENO MOMBELLO-SESTO CALENDE | < > | LAVENO MOMBELLO | SESTO CALENDE | 2023 | 2024 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 10:25 | 2024-12-14 | 12:30 | 2h 05min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5,6
RFI | RFI-2024-17 | LAVENO MOMBELLO-SESTO CALENDE | < > | LAVENO MOMBELLO | SESTO CALENDE | 2023 | 2024 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 23:00 | 2024-12-14 | 6:30 | 7h 30min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1.7
RFI | RFI-2024-18 | LAVENO MOMBELLO-GALLARATE | < > | LAVENO MOMBELLO | GALLARATE | 2023 | 2024 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 9:40 | 2024-12-14 | 13:10 | 3h 30min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5,6
RFI | RFI-2024-19 | LAVENO MOMBELLO-GALLARATE | < > | LAVENO MOMBELLO | GALLARATE | 2023 | 2024 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 23:05 | 2024-12-14 | 5:10 | 6h 05min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1.7
RFI | RFI-2024-20 | SESTO CALENDE-OLEGGIO | < > | SESTO CALENDE | OLEGGIO | 2023 | 2024 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 9:00 | 2024-12-14 | 12:25 | 3h 25min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5,6
RFI | RFI-2024-21 | SESTO CALENDE-OLEGGIO | < > | SESTO CALENDE | OLEGGIO | 2023 | 2024 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 23:20 | 2024-12-14 | 5:30 | 6h 10min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1.7
RFI | RFI-2024-22 | SESTO CALENDE-OLEGGIO | < > | ARONA | OLEGGIO | 2023 | 2024 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 9:20 | 2024-12-14 | 13:20 | 4h | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5
RFI | RFI-2024-23 | OLEGGIO-VIGNALE | < > | OLEGGIO | VIGNALE | 2023 | 2024 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 9:30 | 2024-12-14 | 12:15 | 2h 45min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5
RFI | RFI-2024-24 | PREMOSELLO CHIOVENDA-VIGNALE | < > | VIGNALE | BORGOMANERO | 2023 | 2024 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 9:35 | 2024-12-14 | 13:30 | 3h 55min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5
RFI | RFI-2024-25 | PREMOSELLO CHIOVENDA-VIGNALE | < > | BORGOMANERO | PREMOSELLO CHIOVENDA | 2023 | 2024 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 9:10 | 2024-12-14 | 13:00 | 3h 50min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5
RFI | RFI-2024-26 | PREMOSELLO CHIOVENDA-DOMODOSSOLA | < > | PREMOSELLO CHIOVENDA | DOMODOSSOLA | 2023 | 2024 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 9:00 | 2024-12-14 | 12:30 | 3h 30min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5
RFI | RFI-2024-27 | CHIASSO-COMO S. GIOVANNI-BIVIO/PC ROSALES | < > | CHIASSO | BIVIO/PC ROSALES | 2023 | 2024 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 0:15 | 2024-12-14 | 4:35 | 4h 20min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5,6
RFI | RFI-2024-28 | CHIASSO-MONZA | < > | CHIASSO | MONZA | 2023 | 2024 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 0:05 | 2024-12-14 | 4:10 | 4h 05min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5,6
RFI | RFI-2024-29 | MONZA-MILANO GRECO PIRELLI | < > | MONZA | MILANO GRECO PIRELLI | 2023 | 2024 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 23:40 | 2024-12-14 | 4:45 | 5h 05min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | RFI-2024-30 | MILANO ROGOREDO-VOGHERA | < > | MILANO ROGOREDO | PAVIA | 2023 | 2024 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 0:30 | 2024-12-14 | 4:45 | 4h 15min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 2,3,4,5,6
RFI | RFI-2024-31 | MILANO ROGOREDO-VOGHERA | < > | MILANO ROGOREDO | PAVIA | 2023 | 2024 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 10:20 | 2024-12-14 | 11:30 | 1h 10min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 6.7
RFI | RFI-2024-32 | MILANO ROGOREDO-VOGHERA | < > | PAVIA | VOGHERA | 2023 | 2024 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 0:30 | 2024-12-14 | 4:00 | 3h 30min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 2,3,4,5,6
RFI | RFI-2024-33 | MILANO ROGOREDO-VOGHERA | < > | PAVIA | VOGHERA | 2023 | 2024 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 10:30 | 2024-12-14 | 11:10 | 0h 40min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 6.7
RFI | RFI-2024-34 | VOGHERA-TORTONA | < > | VOGHERA | TORTONA | 2023 | 2024 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 0:40 | 2024-12-14 | 4:10 | 3h 30min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 2,3,4,5,6
RFI | RFI-2024-35 | VOGHERA-TORTONA | < > | VOGHERA | TORTONA | 2023 | 2024 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 10:35 | 2024-12-14 | 11:00 | 1h 20min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5
RFI | RFI-2024-36 | TORTONA-ARQUATA SCRIVIA | < > | TORTONA | ARQUATA SCRIVIA | 2023 | 2024 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 0:55 | 2024-12-14 | 3:45 | 2h 50min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 2,3,4,5,6
RFI | RFI-2024-37 | ARQUATA SCRIVIA-GENOVA PIAZZA PRINCIPE (via GRANAROLO) | < > | ARQUATA SCRIVIA | GENOVA PIAZZA PRINCIPE | 2023 | 2024 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 23:40 | 2024-12-14 | 3:30 | 3h 50min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5,6
RFI | RFI-2024-38 | ARQUATA SCRIVIA-GENOVA BOLZANETO (via BUSALLA) | < > | ARQUATA SCRIVIA | GENOVA BOLZANETO | 2023 | 2024 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 22:30 | 2024-12-14 | 4:15 | 5h 45min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5,6
RFI | RFI-2024-39 | NOVARA-MORTARA | < > | NOVARA | MORTARA | 2023 | 2024 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 9:35 | 2024-12-14 | 12:05 | 2h 30min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,4,5
RFI | RFI-2024-40 | MORTARA-ALESSANDRIA | < > | MORTARA | ALESSANDRIA | 2023 | 2024 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 23:40 | 2024-12-14 | 5:00 | 5h 20min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,4,5
RFI | RFI-2024-41 | MORTARA-ALESSANDRIA | < > | MORTARA | VALENZA | 2023 | 2024 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 9:55 | 2024-12-14 | 11:20 | 1h 25min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,4,5
RFI | RFI-2024-42 | ALESSANDRIA-ARQUATA SCRIVIA | < > | ALESSANDRIA | ARQUATA SCRIVIA | 2023 | 2024 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 1:30 | 2024-12-14 | 3:34 | 2h 15min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,4,5
RFI | RFI-2024-43 | ALESSANDRIA-OVADA | < > | ALESSANDRIA | OVADA | 2023 | 2024 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 0:00 | 2024-12-14 | 3:40 | 3h 40min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 3,4,5
RFI | RFI-2024-44 | OVADA-GENOVA BORZOLI | < > | OVADA | GENOVA BORZOLI | 2023 | 2024 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 0:00 | 2024-12-14 | 4:00 | 4h | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 3,4,5
RFI | RFI-2024-45 | GENOVA BORZOLI-GENOVA VOLTRI (via PP CORVI) | < > | GENOVA BORZOLI | GENOVA VOLTRI | 2023 | 2024 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 0:00 | 2024-12-14 | 4:00 | 4h | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 3,4,5
RFI | RFI-2024-46 | GENOVA VOLTRI | < > | GENOVA VOLTRI | GENOVA VOLTRI | 2023 | 2024 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 0:40 | 2024-12-14 | 4:40 | 4h | periodical | Maintenance | X | ST | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 3,4,5
RFI | RFI-2024-47 | BIVIO POLCEVERA-QUADRIVIO TORBELLA | < > | QUADRIVIO TORBELLA | QUADRIVIO TORBELLA | 2024 | 2024 | 4 | 4 | 2024-01-27 | 0:00 | 2024-01-28 | 23:59 | 2d | continuous | Others | X | ST |  |  |  | ,,X | X,,X | ,,X |  |  | III Valico: infrastructural upgrading Ge. Voltri - Ge. Sampierdarena (PIR_ed.06/23_ID=6) |  | N |  | 2023-08-29 | Medium | 6.7
RFI | RFI-2024-48 | BIVIO POLCEVERA-QUADRIVIO TORBELLA | < > | QUADRIVIO TORBELLA | QUADRIVIO TORBELLA | 2024 | 2024 | 8 | 8 | 2024-02-24 | 0:00 | 2024-02-25 | 23:59 | 2d | continuous | Others | X | ST |  |  |  | ,,X | X,,X | ,,X |  |  | III Valico: infrastructural upgrading Ge. Voltri - Ge. Sampierdarena (PIR_ed.06/23_ID=6) |  | N |  | 2023-08-29 | Medium | 6.7
RFI | RFI-2024-49 | BIVIO POLCEVERA-QUADRIVIO TORBELLA | < > | QUADRIVIO TORBELLA | QUADRIVIO TORBELLA | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 2024-03-02 | 0:00 | 2024-03-03 | 23:59 | 2d | continuous | Others | X | ST |  |  |  | ,,X | X,,X | ,,X |  |  | III Valico: infrastructural upgrading Ge. Voltri - Ge. Sampierdarena (PIR_ed.06/23_ID=6) |  | N |  | 2023-08-29 | Medium | 6.7
RFI | RFI-2024-50 | BIVIO POLCEVERA-QUADRIVIO TORBELLA | < > | QUADRIVIO TORBELLA | QUADRIVIO TORBELLA | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 2024-03-09 | 0:00 | 2024-03-10 | 23:59 | 2d | continuous | Others | X | ST |  |  |  | ,,X | X,,X | ,,X |  |  | III Valico: infrastructural upgrading Ge. Voltri - Ge. Sampierdarena (PIR_ed.06/23_ID=6) |  | N |  | 2023-08-29 | Medium | 6.7
RFI | RFI-2024-51 | BIVIO POLCEVERA-QUADRIVIO TORBELLA | < > | QUADRIVIO TORBELLA | QUADRIVIO TORBELLA | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 2024-03-23 | 0:00 | 2024-03-24 | 23:59 | 2d | continuous | Others | X | ST |  |  |  | ,,X | X,,X | ,,X |  |  | III Valico: infrastructural upgrading Ge. Voltri - Ge. Sampierdarena (PIR_ed.06/23_ID=6) |  | N |  | 2023-08-29 | Medium | 6.7
RFI | RFI-2024-52 | BIVIO POLCEVERA-QUADRIVIO TORBELLA | < > | QUADRIVIO TORBELLA | QUADRIVIO TORBELLA | 2024 | 2024 | 13 | 13 | 2024-03-30 | 0:00 | 2024-03-31 | 23:59 | 2d | continuous | Others | X | ST |  |  |  | ,,X | X,,X | ,,X |  |  | III Valico: infrastructural upgrading Ge. Voltri - Ge. Sampierdarena (PIR_ed.06/23_ID=6) |  | N |  | 2023-08-29 | Medium | 6.7
RFI | RFI-2024-53 | BIVIO POLCEVERA-QUADRIVIO TORBELLA | < > | QUADRIVIO TORBELLA | QUADRIVIO TORBELLA | 2024 | 2024 | 24 | 24 | 2024-06-15 | 0:00 | 2024-06-16 | 23:59 | 2d | continuous | Others | X | ST |  |  |  | ,,X | X,,X | ,,X |  |  | III Valico: infrastructural upgrading Ge. Voltri - Ge. Sampierdarena (PIR_ed.06/23_ID=6) |  | N |  | 2023-08-29 | Medium | 6.7
RFI | RFI-2024-54 | BIVIO POLCEVERA-QUADRIVIO TORBELLA | < > | QUADRIVIO TORBELLA | QUADRIVIO TORBELLA | 2024 | 2024 | 25 | 25 | 2024-06-22 | 0:00 | 2024-06-23 | 23:59 | 2d | continuous | Others | X | ST |  |  |  | ,,X | X,,X | ,,X |  |  | III Valico: infrastructural upgrading Ge. Voltri - Ge. Sampierdarena (PIR_ed.06/23_ID=6) |  | N |  | 2023-08-29 | Medium | 6.7
RFI | RFI-2024-55 | BIVIO POLCEVERA-QUADRIVIO TORBELLA | < > | QUADRIVIO TORBELLA | QUADRIVIO TORBELLA | 2024 | 2024 | 26 | 26 | 2024-06-29 | 0:00 | 2024-06-30 | 23:59 | 2d | continuous | Others | X | ST |  |  |  | ,,X | X,,X | ,,X |  |  | III Valico: infrastructural upgrading Ge. Voltri - Ge. Sampierdarena (PIR_ed.06/23_ID=6) |  | N |  | 2023-08-29 | Medium | 6.7
RFI | RFI-2024-56 | BIVIO POLCEVERA-QUADRIVIO TORBELLA | < > | QUADRIVIO TORBELLA | QUADRIVIO TORBELLA | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 2024-11-02 | 0:00 | 2024-11-03 | 23:59 | 2d | continuous | Others | X | ST |  |  |  | ,,X | X,,X | ,,X |  |  | III Valico: infrastructural upgrading Ge. Voltri - Ge. Sampierdarena (PIR_ed.06/23_ID=6) |  | N |  | 2023-08-29 | Medium | 6.7
RFI | RFI-2024-57 | BIVIO POLCEVERA-QUADRIVIO TORBELLA | < > | QUADRIVIO TORBELLA | QUADRIVIO TORBELLA | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 2024-11-09 | 0:00 | 2024-11-10 | 23:59 | 2d | continuous | Others | X | ST |  |  |  | ,,X | X,,X | ,,X |  |  | III Valico: infrastructural upgrading Ge. Voltri - Ge. Sampierdarena (PIR_ed.06/23_ID=6) |  | N |  | 2023-08-29 | Medium | 6.7
RFI | RFI-2024-58 | BIVIO POLCEVERA-QUADRIVIO TORBELLA | < > | QUADRIVIO TORBELLA | QUADRIVIO TORBELLA | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-16 | 0:00 | 2024-11-17 | 23:59 | 2d | continuous | Others | X | ST |  |  |  | ,,X | X,,X | ,,X |  |  | III Valico: infrastructural upgrading Ge. Voltri - Ge. Sampierdarena (PIR_ed.06/23_ID=6) |  | N |  | 2023-08-29 | Medium | 6.7
RFI | RFI-2024-59 | BIVIO POLCEVERA-QUADRIVIO TORBELLA | < > | QUADRIVIO TORBELLA | BIVIO POLCEVERA | 2023 | 2024 | 51 | 1 | 2023-12-21 | 0:00 | 2024-01-07 | 23:59 | 17d | continuous | Others | X | LT |  |  |  |  | X,, | ,,X |  |  | III Valico: infrastructural upgrading (PIR_ed.06/23_ID=8) |  | Y |  | 2023-08-29 | High | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | RFI-2024-60 | BIVIO POLCEVERA-QUADRIVIO TORBELLA | < > | QUADRIVIO TORBELLA | BIVIO POLCEVERA | 2024 | 2024 | 31 | 35 | 2024-08-03 | 0:00 | 2024-09-01 | 23:59 | 29d | continuous | Others | X | LT |  |  |  |  | X,, | ,,X |  |  | III Valico: infrastructural upgrading (PIR_ed.06/23_ID=8) |  | Y |  | 2023-08-29 | High | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | RFI-2024-61 | RONCO SCRIVIA-BIVIO/PC FEGINO | < > | RONCO SCRIVIA | GENOVA PIAZZA PRINCIPE | 2024 | 2024 | 48 | 1 | 2024-12-01 | 0:00 | 2024-12-31 | 23:59 | 5d | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,,X | X,X,X | ,X, |  |  | III Valico: Phase 4 Bivio Fegino - exact period to be defined (PIR_ed.06/23_ID=10) |  | N |  | 2023-08-29 | Medium | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | RFI-2024-62 | RONCO SCRIVIA-BIVIO/PC FEGINO | < > | RONCO SCRIVIA | GENOVA PIAZZA PRINCIPE | 2024 | 2025 | 48 | 1 | 2024-12-01 | 0:00 | 2024-12-31 | 23:59 | 2d | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,,X | X,X,X | ,X, |  |  | III Valico: Activation Phase 4 Bivio Fegino - exact period to be defined (PIR_ed.06/23_ID=11) |  | N |  | 2023-08-29 | Medium | 6.7
RFI | RFI-2024-63 | RONCO SCRIVIA-BIVIO/PC FEGINO | < > | RONCO SCRIVIA | GENOVA PIAZZA PRINCIPE | 2024 | 2025 | 48 | 1 | 2024-12-01 | 0:00 | 2024-12-31 | 23:59 | 2d | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,,X | X,X,X | ,X, |  |  | III Valico: Activation Phase 4 Bivio Fegino - exact period to be defined (PIR_ed.06/23_ID=11) |  | N |  | 2023-08-29 | Medium | 6.7
RFI | RFI-2024-64 | OVADA-ROSSIGLIONE | < > | ACQUI TERME | GENOVA BORZOLI | 2024 | 2024 | 27 | 31 | 2024-07-06 | 0:00 | 2024-08-02 | 23:59 | 27d | continuous | Maintenance | X | LT |  |  |  | X,,X | X,, |  |  |  | Extraordinary maintenance (PIR_ed.06/23_ID=20) |  | N |  | 2023-08-29 | High | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | RFI-2024-65 | NOVARA-MORTARA | < > | NOVARA | MORTARA | 2023 | 2024 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 8:00 | 2024-12-14 | 13:00 | 5h | periodical | Miscellaneous | X | LT | [5 empty] | ,,X |  |  | Catenary and track renewal (PIR_ed.06/23_ID=36) |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,4,5
RFI | RFI-2024-66 | PREMOSELLO CHIOVENDA-VIGNALE | < > | CRESSA FONTANETO | CRESSA FONTANETO | 2024 | 2024 | 18 | 35 | 2024-05-01 | 0:00 | 2024-08-30 | 23:59 | 45d | continuous | Others |  | ST |  |  |  |  | X,, |  |  |  | Module of 750 meter of Cressa: 45-day interruption of the Cressa crossing track (PIR_ed.06/23_ID=37) |  | N |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | RFI-2024-67 | PREMOSELLO CHIOVENDA-VIGNALE | < > | CRESSA FONTANETO | CRESSA FONTANETO | 2024 | 2024 | 32 | 35 | 2024-08-09 | 0:00 | 2024-08-30 | 23:59 | 21d | continuous | Others | X | ST |  |  |  |  | X,, | ,,X |  |  | Module of 750 meter of Cressa (PIR_ed.06/23_ID=37) |  | N |  | 2023-08-29 | High | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | RFI-2024-68 | PREMOSELLO CHIOVENDA-VIGNALE | < > | CRESSA FONTANETO | CRESSA FONTANETO | 2024 | 2024 | 31 | 32 | 2024-08-02 | 8:30 | 2024-08-09 | 13:30 | 5h | periodical | Others | X | ST | [8 empty] | Module of 750 meter of Cressa (PIR_ed.06/23_ID=37) |  | N |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | RFI-2024-69 | MILANO LAMBRATE-MILANO SM. | < > | MILANO SMISTAMENTO | MILANO SMISTAMENTO | 2024 | 2024 | 32 | 34 | 2024-08-10 | 0:00 | 2024-08-25 | 23:59 | 15d | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | X,, |  |  |  |  | Switches renewal in all "Fascio Segrate" (PIR_ed.06/23_ID=44) |  | N |  | 2023-08-29 | High | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | RFI-2024-70 | MILANO LAMBRATE-MILANO SM. | < > | MILANO SMISTAMENTO | MILANO SMISTAMENTO | 2024 | 2024 | 30 | 35 | 2024-07-22 | 0:00 | 2024-08-31 | 23:59 | 40d | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | X,, |  |  |  |  | Switches renewal in track IX and X of "Fascio Segrate" (PIR_ed.06/23_ID=44) |  | N |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | RFI-2024-71 | MONZA-MILANO GRECO PIRELLI | < > | MILANO GRECO PIRELLI | MILANO GRECO PIRELLI | 2024 | 2024 | 1 | 50 | 2024-01-01 | 0:00 | 2024-12-14 | 23:59 | 348d | continuous | Others |  | ST | [8 empty] | Different phases of track interruption + weekend interruption (PIR_ed.06/23_ID=45) |  | N |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | RFI-2024-72 | MILANO ROGOREDO-VOGHERA | < > | MILANO ROGOREDO | PAVIA | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 2024-05-31 | 18:00 | 2024-06-02 | 23:59 | 2d + 6h | continuous | Others | X | LT |  |  |  | ,X,X | X,X,X | ,X,X |  |  | Suppression of Borgarello level crossing (PIR_ed.06/23_ID=46) |  | N |  | 2023-08-29 | Medium | 5,6,7
RFI | RFI-2024-73 | MILANO ROGOREDO-VOGHERA | < > | S.MARTINO CAVA | BRESSANA BOTTARONE | 2024 | 2024 | 40 | 50 | 2024-10-01 | 0:00 | 2024-12-14 | 23:59 | 40d | continuous | Bridge | X | LT |  |  |  | ,X,X | X,X,X | ,X,X |  |  | Extraordinary maintenance of the bridge over the river Po - exact period to be defined (PIR_ed.06/23_ID=47) |  | N |  | 2023-08-29 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | RFI-2024-74 | VARZO-DOMODOSSOLA | < > | ISELLE DI TRASQUERA | DOMODOSSOLA | 2024 | 2024 | 32 | 35 | 2024-08-09 | 0:00 | 2024-08-30 | 23:59 | 21d | continuous | Bridge | X | LT |  |  |  | ,X,X | X,, | ,,X |  |  | Extraordinary maintenance of the bridge Boldrini - section Varzo - Iselle di Trasquera (PIR_ed.06/23_ID=59) |  | N |  | 2023-08-29 | High | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | RFI-2024-75 | PREMOSELLO CHIOVENDA-ARONA | < > | ARONA | VERBANIA-PALLANZA | 2024 | 2024 | 23 | 36 | 2024-06-09 | 0:00 | 2024-09-08 | 23:59 | 90d | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,X,X | X,, | ,,X |  |  | Infrastructural upgrading to P/C 80 standard (PIR_ed.06/23_ID=60) |  | Y |  | 2023-08-29 | High | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | RFI-2024-76 | ARONA-SESTO CALENDE | < | ARONA | SESTO CALENDE | 2024 | 2024 | 23 | 36 | 2024-06-09 | 0:00 | 2024-09-08 | 23:59 | 90d | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | X,X, | X,, | ,,X |  |  | Completion of metal girder work in Sesto Calende - odd track interruption (PIR_ed.06/23_ID=61) |  | Y |  | 2023-08-29 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | RFI-2024-77 | PREMOSELLO CHIOVENDA-ARONA | < > | ARONA | PREMOSELLO CHIOVENDA | 2023 | 2024 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 0:00 | 2024-12-14 | 5:00 | 5h | periodical | Miscellaneous | X | LT |  |  |  | X,X, | X,, | ,,X |  |  | ERTMS, technological and infrastructural upgrading (PIR_ed.06/23_ID=62) |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5
RFI | RFI-2024-78 | ARONA-GALLARATE | < > | ARONA | GALLARATE | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-28 | 0:00 | 2024-09-29 | 23:59 | 31h | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,X,X | X,, | ,,X |  |  | ERTMS and technological upgrading (PIR_ed.06/23_ID=63) |  | N |  | 2023-08-29 | High | 6.7
RFI | RFI-2024-79 | GALLARATE-RHO | < > | GALLARATE | RHO | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-28 | 0:00 | 2024-09-29 | 23:59 | 31h | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,X,X | X,, | ,,X |  |  | ERTMS and technological upgrading (PIR_ed.06/23_ID=63) |  | N |  | 2023-08-29 | High | 6.7
RFI | RFI-2024-80 | ARONA-GALLARATE | < > | ARONA | GALLARATE | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-26 | 0:00 | 2024-10-27 | 23:59 | 31h | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,X,X | X,, | ,,X |  |  | ERTMS and technological upgrading (PIR_ed.06/23_ID=63) |  | N |  | 2023-08-29 | High | 6.7
RFI | RFI-2024-81 | GALLARATE-RHO | < > | GALLARATE | RHO | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-26 | 0:00 | 2024-10-27 | 23:59 | 31h | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,X,X | X,, | ,,X |  |  | ERTMS and technological upgrading (PIR_ed.06/23_ID=63) |  | N |  | 2023-08-29 | High | 6.7
RFI | RFI-2024-82 | ARONA-GALLARATE | < > | ARONA | GALLARATE | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 2024-11-23 | 0:00 | 2024-11-24 | 23:59 | 31h | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,X,X | X,, | ,,X |  |  | ERTMS and technological upgrading (PIR_ed.06/23_ID=63) |  | N |  | 2023-08-29 | High | 6.7
RFI | RFI-2024-83 | GALLARATE-RHO | < > | GALLARATE | RHO | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 2024-11-23 | 0:00 | 2024-11-24 | 23:59 | 31h | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,X,X | X,, | ,,X |  |  | ERTMS and technological upgrading (PIR_ed.06/23_ID=63) |  | N |  | 2023-08-29 | High | 6.7
RFI | RFI-2024-84 | ARONA-GALLARATE | < > | ARONA | GALLARATE | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-21 | 0:00 | 2024-12-22 | 23:59 | 31h | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,X,X | X,, | ,,X |  |  | ERTMS and technological upgrading (PIR_ed.06/23_ID=63) |  | N |  | 2023-08-29 | High | 6.7
RFI | RFI-2024-85 | GALLARATE-RHO | < > | GALLARATE | RHO | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-21 | 0:00 | 2024-12-22 | 23:59 | 31h | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,X,X | X,, | ,,X |  |  | ERTMS and technological upgrading (PIR_ed.06/23_ID=63) |  | N |  | 2023-08-29 | High | 6.7
RFI | RFI-2024-86 | SESTO CALENDE-GALLARATE | < > | GALLARATE | SOMMA LOMBARDO | 2024 | 2024 | 1 | 50 | 2024-01-01 | 0:00 | 2024-12-14 | 23:59 | 2d | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,X,X | X,, | ,,X |  |  | Activities for the connection between Malpensa Terminal T2 and Gallarate - exact period of the weekend to be defined (PIR_ed.06/23_ID=64) |  | N |  | 2023-08-29 | High | 6.7
RFI | RFI-2024-87 | SESTO CALENDE-GALLARATE | < > | GALLARATE | GALLARATE | 2024 | 2024 | 40 | 50 | 2024-10-01 | 0:00 | 2024-12-14 | 23:59 | 10h | continuous | Others | X | LT+ST |  |  |  | X,X,X | X,, | ,,X |  |  | ACC- Gallarate - exact period to be defined (PIR_ed.06/23_ID=65) |  | N |  | 2023-08-29 | Minor | 6.7
RFI | RFI-2024-88 | LAVENO MOMBELLO-GALLARATE | < > | LAVENO MOMBELLO | GALLARATE | 2024 | 2024 | 31 | 35 | 2024-08-04 | 0:00 | 2024-09-01 | 23:59 | 28d | continuous | Bridge | X | LT |  |  |  | ,,X | X,,X |  |  |  | Extraordinary maintenance of Besozzo bridge + ERTMS (PIR_ed.06/23_ID=66) |  | N |  | 2023-08-29 | High | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | RFI-2024-89 | LAVENO MOMBELLO-GALLARATE | < > | LAVENO MOMBELLO | TERNATE VARANO BORGHI | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-09 | 0:00 | 2024-09-15 | 23:59 | 7d | continuous | Bridge | X | LT |  |  |  | ,,X | X,, | ,,X |  |  | Hydraulic crossing of Laveno (PIR_ed.06/23_ID=67) |  | N |  | 2023-08-29 | High | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | RFI-2024-90 | LAVENO MOMBELLO-SESTO CALENDE | < > | LAVENO MOMBELLO | SESTO CALENDE | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-09 | 0:00 | 2024-09-15 | 23:59 | 7d | continuous | Bridge | X | LT |  |  |  | ,,X | X,, | ,,X |  |  | Hydraulic crossing of Laveno (PIR_ed.06/23_ID=67) |  | N |  | 2023-08-29 | High | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | RFI-2024-91 | PINO CONFINE-LUINO | < > | PINO CONFINE | LUINO | 2023 | 2024 | 49 | 23 | 2023-12-10 | 9:00 | 2024-06-08 | 13:00 | 4h | periodical | Others | X | LT | [8 empty] | ACC Pino (PIR_ed.06/23_ID=68) |  | N |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | RFI-2024-92 | PINO CONFINE-LUINO | < > | PINO CONFINE | LUINO | 2024 | 2024 | 44 | 48 | 2024-10-28 | 9:00 | 2024-12-01 | 13:00 | 4h | periodical | Others | X | LT | [8 empty] | ACC Pino (PIR_ed.06/23_ID=68) |  | N |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | RFI-2024-93 | PINO CONFINE-LUINO | < > | PINO CONFINE | LUINO | 2024 | 2024 | 47 | 48 | 2024-11-22 | 0:00 | 2024-12-01 | 23:59 | 10d | continuous | Others |  | ST | [8 empty] | ACC Pino - Interruption of the crossing track (PIR_ed.06/23_ID=69) |  | N |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | RFI-2024-94 | PINO CONFINE-LUINO | < > | PINO CONFINE | LUINO | 2024 | 2024 | 1 | 4 | 2024-01-07 | 0:00 | 2024-01-28 | 23:59 | 21d | continuous | Maintenance | X | LT |  |  |  |  | X,, | ,,X |  |  | Extraordinary maintenance of tunnels and bridges (PIR_ed.06/23_ID=70) |  | Y |  | 2023-08-29 | High | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | RFI-2024-95 | LAVENO MOMBELLO-SESTO CALENDE | < > | LAVENO MOMBELLO | SESTO CALENDE | 2024 | 2024 | 1 | 4 | 2024-01-07 | 0:00 | 2024-01-28 | 23:59 | 21d | continuous | Maintenance | X | LT |  |  |  |  | X,, | ,,X |  |  | Extraordinary maintenance of tunnels and bridges (PIR_ed.06/23_ID=70) |  | Y |  | 2023-08-29 | High | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | RFI-2024-96 | MONZA-MILANO GRECO PIRELLI | < > | SESTO SAN GIOVANNI | MONZA | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 2024-06-01 | 0:00 | 2024-06-02 | 23:59 | 10h | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,X,X | X,, | ,,X |  |  | ACC Monza (PIR_ed.06/23_ID=73) |  | N |  | 2023-08-29 | Minor | 6.7
RFI | RFI-2025-1 | DOMODOSSOLA-ARONA | < > | DOMODOSSOLA | BIVIO/PC VALLE | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 10:25 | 2025-12-13 | 14:50 | 4h 25min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5
RFI | RFI-2025-2 | DOMODOSSOLA-ARONA | < > | DOMO II | BIVIO/PC VALLE | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 10:30 | 2025-12-13 | 15:00 | 4h 30min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5
RFI | RFI-2025-3 | DOMODOSSOLA-ARONA | < > | PREMOSELLO CHIOVENDA | ARONA | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 1:00 | 2025-12-13 | 4:00 | 3h | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 2,3,4,5,6
RFI | RFI-2025-4 | DOMODOSSOLA-ARONA | < > | PREMOSELLO CHIOVENDA | ARONA | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 9:55 | 2025-12-13 | 14:50 | 4h 55min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5
RFI | RFI-2025-5 | ARONA-MILANO | < > | ARONA | SESTO CALENDE | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 23:55 | 2025-12-13 | 5:10 | 5h 15min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5,6
RFI | RFI-2025-6 | ARONA-MILANO | < > | ARONA | SESTO CALENDE | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 11:20 | 2025-12-13 | 12:40 | 1h 20min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5
RFI | RFI-2025-7 | ARONA-MILANO | < > | SESTO CALENDE | GALLARATE | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 4:20 | 4h 20min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 2,3,4,5,6
RFI | RFI-2025-8 | ARONA-MILANO | < > | SESTO CALENDE | GALLARATE | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 11:40 | 2025-12-13 | 12:10 | 0h 30min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5
RFI | RFI-2025-9 | ARONA-MILANO | < > | GALLARATE | RHO | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:10 | 2025-12-13 | 4:30 | 4h 20min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 2,3,4,5,6
RFI | RFI-2025-10 | ARONA-MILANO | < > | RHO | MILANO CERTOSA | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:01 | 2025-12-13 | 5:00 | 4h 59min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5,7
RFI | RFI-2025-11 | MILANO CERTOSA-TRIPLO BIVIO/PC SEVESO-MILANO LAMBRATE | < > | MILANO CERTOSA | MILANO LAMBRATE | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:30 | 2025-12-13 | 4:30 | 4h | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5,7
RFI | RFI-2025-12 | MILANO LAMBRATE-MILANO SM. | < > | MILANO LAMBRATE | MILANO SMISTAMENTO | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:30 | 2025-12-13 | 4:30 | 4h | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5,7
RFI | RFI-2025-13 | MILANO LAMBRATE-MILANO SM. | < > | MILANO SMISTAMENTO | MILANO ROGOREDO | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 1:30 | 2025-12-13 | 4:00 | 2h 30min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5,7
RFI | RFI-2025-14 | LUINO-LAVENO MOMBELLO | < > | LUINO | LAVENO MOMBELLO | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 10:00 | 2025-12-13 | 13:00 | 3h | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5,6
RFI | RFI-2025-15 | LUINO-LAVENO MOMBELLO | < > | LUINO | LAVENO MOMBELLO | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 23:20 | 2025-12-13 | 4:55 | 5h 35min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1.7
RFI | RFI-2025-16 | LAVENO MOMBELLO-SESTO CALENDE | < > | LAVENO MOMBELLO | SESTO CALENDE | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 10:25 | 2025-12-13 | 12:30 | 2h 05min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5,6
RFI | RFI-2025-17 | LAVENO MOMBELLO-SESTO CALENDE | < > | LAVENO MOMBELLO | SESTO CALENDE | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 23:00 | 2025-12-13 | 6:30 | 7h 30min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1.7
RFI | RFI-2025-18 | LAVENO MOMBELLO-GALLARATE | < > | LAVENO MOMBELLO | GALLARATE | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 9:40 | 2025-12-13 | 13:10 | 3h 30min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5,6
RFI | RFI-2025-19 | LAVENO MOMBELLO-GALLARATE | < > | LAVENO MOMBELLO | GALLARATE | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 23:05 | 2025-12-13 | 5:10 | 6h 05min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1.7
RFI | RFI-2025-20 | SESTO CALENDE-OLEGGIO | < > | SESTO CALENDE | OLEGGIO | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 9:00 | 2025-12-13 | 12:25 | 3h 25min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5,6
RFI | RFI-2025-21 | SESTO CALENDE-OLEGGIO | < > | SESTO CALENDE | OLEGGIO | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 23:20 | 2025-12-13 | 5:30 | 6h 10min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1.7
RFI | RFI-2025-22 | SESTO CALENDE-OLEGGIO | < > | ARONA | OLEGGIO | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 9:20 | 2025-12-13 | 13:20 | 4h | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5
RFI | RFI-2025-23 | OLEGGIO-VIGNALE | < > | OLEGGIO | VIGNALE | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 9:30 | 2025-12-13 | 12:15 | 2h 45min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5
RFI | RFI-2025-24 | PREMOSELLO CHIOVENDA-VIGNALE | < > | VIGNALE | BORGOMANERO | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 9:35 | 2025-12-13 | 13:30 | 3h 55min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5
RFI | RFI-2025-25 | PREMOSELLO CHIOVENDA-VIGNALE | < > | BORGOMANERO | PREMOSELLO CHIOVENDA | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 9:10 | 2025-12-13 | 13:00 | 3h 50min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5
RFI | RFI-2025-26 | PREMOSELLO CHIOVENDA-DOMODOSSOLA | < > | PREMOSELLO CHIOVENDA | DOMODOSSOLA | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 9:00 | 2025-12-13 | 12:30 | 3h 30min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5
RFI | RFI-2025-27 | CHIASSO-COMO S. GIOVANNI-BIVIO/PC ROSALES | < > | CHIASSO | BIVIO/PC ROSALES | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:15 | 2025-12-13 | 4:35 | 4h 20min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5,6
RFI | RFI-2025-28 | CHIASSO-MONZA | < > | CHIASSO | MONZA | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:05 | 2025-12-13 | 4:10 | 4h 05min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5,6
RFI | RFI-2025-29 | MONZA-MILANO GRECO PIRELLI | < > | MONZA | MILANO GRECO PIRELLI | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 23:40 | 2025-12-13 | 4:45 | 5h 05min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | RFI-2025-30 | MILANO ROGOREDO-VOGHERA | < > | MILANO ROGOREDO | PAVIA | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:30 | 2025-12-13 | 4:45 | 4h 15min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 2,3,4,5,6
RFI | RFI-2025-31 | MILANO ROGOREDO-VOGHERA | < > | MILANO ROGOREDO | PAVIA | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 10:20 | 2025-12-13 | 11:30 | 1h 10min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 6.7
RFI | RFI-2025-32 | MILANO ROGOREDO-VOGHERA | < > | PAVIA | VOGHERA | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:30 | 2025-12-13 | 4:00 | 3h 30min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 2,3,4,5,6
RFI | RFI-2025-33 | MILANO ROGOREDO-VOGHERA | < > | PAVIA | VOGHERA | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 10:30 | 2025-12-13 | 11:10 | 0h 40min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 6.7
RFI | RFI-2025-34 | VOGHERA-TORTONA | < > | VOGHERA | TORTONA | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:40 | 2025-12-13 | 4:10 | 3h 30min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 2,3,4,5,6
RFI | RFI-2025-35 | VOGHERA-TORTONA | < > | VOGHERA | TORTONA | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 10:35 | 2025-12-13 | 11:00 | 1h 20min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5
RFI | RFI-2025-36 | TORTONA-ARQUATA SCRIVIA | < > | TORTONA | ARQUATA SCRIVIA | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:55 | 2025-12-13 | 3:45 | 2h 50min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 2,3,4,5,6
RFI | RFI-2025-37 | ARQUATA SCRIVIA-GENOVA PIAZZA PRINCIPE (via GRANAROLO) | < > | ARQUATA SCRIVIA | GENOVA PIAZZA PRINCIPE | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 23:40 | 2025-12-13 | 3:30 | 3h 50min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5,6
RFI | RFI-2025-38 | ARQUATA SCRIVIA-GENOVA BOLZANETO (via BUSALLA) | < > | ARQUATA SCRIVIA | GENOVA BOLZANETO | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 22:30 | 2025-12-13 | 4:15 | 5h 45min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5,6
RFI | RFI-2025-39 | NOVARA-MORTARA | < > | NOVARA | MORTARA | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 9:35 | 2025-12-13 | 12:05 | 2h 30min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,4,5
RFI | RFI-2025-40 | MORTARA-ALESSANDRIA | < > | MORTARA | ALESSANDRIA | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 23:40 | 2025-12-13 | 5:00 | 5h 20min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,4,5
RFI | RFI-2025-41 | MORTARA-ALESSANDRIA | < > | MORTARA | VALENZA | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 9:55 | 2025-12-13 | 11:20 | 1h 25min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,4,5
RFI | RFI-2025-42 | ALESSANDRIA-ARQUATA SCRIVIA | < > | ALESSANDRIA | ARQUATA SCRIVIA | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 1:30 | 2025-12-13 | 3:34 | 2h 15min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,4,5
RFI | RFI-2025-43 | ALESSANDRIA-OVADA | < > | ALESSANDRIA | OVADA | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 3:40 | 3h 40min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 3,4,5
RFI | RFI-2025-44 | OVADA-GENOVA BORZOLI | < > | OVADA | GENOVA BORZOLI | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 4:00 | 4h | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 3,4,5
RFI | RFI-2025-45 | GENOVA BORZOLI-GENOVA VOLTRI (via PP CORVI) | < > | GENOVA BORZOLI | GENOVA VOLTRI | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 4:00 | 4h | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 3,4,5
RFI | RFI-2025-46 | GENOVA VOLTRI | < > | GENOVA VOLTRI | GENOVA VOLTRI | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:40 | 2025-12-13 | 4:40 | 4h | periodical | Maintenance | X | ST | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 3,4,5
RFI | RFI-2025-47 | GENOVA PIAZZA PRINCIPE-GENOVA BRIGNOLE | > | GENOVA PIAZZA PRINCIPE SOTTERRANEA | GENOVA BRIGNOLE | 2024 | 2025 | 27 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-07-01 | 23:59 | 197d | continuous | Tunnel |  | LT |  |  |  |  | ,,X |  |  |  | Odd track interruption. Sestuplicamento Ge. Principe – Genova Brignole (colombo tunnel) (PIR_ed.06/23_ID=3) |  | Y |  | 2023-08-29 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | RFI-2025-48 | GENOVA PIAZZA PRINCIPE-GENOVA BRIGNOLE | > | GENOVA PIAZZA PRINCIPE SOTTERRANEA | GENOVA BRIGNOLE | 2024 | 2025 | 27 | 50 | 2025-07-01 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 187d | continuous | Tunnel |  | LT |  |  |  |  | ,,X |  |  |  | Even track interruption. Sestuplicamento Ge. Principe – Genova Brignole (s. Tomaso tunnel) (PIR_ed.06/23_ID=2) |  | Y |  | 2023-08-29 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
Note on X2968: Mario Toma: This value present an array of 3 values (freight trains, long distance trains, short distance trains). Values must be comma-separated (,). - if true = X values e.g. (X,,X) means that freight trains and short distance trains are cancelled and long distance trains are not cancelled - if false = empty or ,, e.g. ,, means that trains are not cancelled or e.g. X,X, means that freight trains and long distance trains are cancelled and short distance trains are not
Note on X2969: Mario Toma: This value present an array of 3 values (freight trains, long distance trains, short distance trains). Values must be comma-separated (,). - if true = X values e.g. (X,,X) means that freight trains and short distance trains are cancelled and long distance trains are not cancelled - if false = empty or ,, e.g. ,, means that trains are not cancelled or e.g. X,X, means that freight trains and long distance trains are cancelled and short distance trains are not
Note on X2970: Mario Toma: This value present an array of 3 values (freight trains, long distance trains, short distance trains). Values must be comma-separated (,). - if true = X values e.g. (X,,X) means that freight trains and short distance trains are cancelled and long distance trains are not cancelled - if false = empty or ,, e.g. ,, means that trains are not cancelled or e.g. X,X, means that freight trains and long distance trains are cancelled and short distance trains are not
Note on X2971: Mario Toma: This value present an array of 3 values (freight trains, long distance trains, short distance trains). Values must be comma-separated (,). - if true = X values e.g. (X,,X) means that freight trains and short distance trains are cancelled and long distance trains are not cancelled - if false = empty or ,, e.g. ,, means that trains are not cancelled or e.g. X,X, means that freight trains and long distance trains are cancelled and short distance trains are not
Note on X2972: Mario Toma: This value present an array of 3 values (freight trains, long distance trains, short distance trains). Values must be comma-separated (,). - if true = X values e.g. (X,,X) means that freight trains and short distance trains are cancelled and long distance trains are not cancelled - if false = empty or ,, e.g. ,, means that trains are not cancelled or e.g. X,X, means that freight trains and long distance trains are cancelled and short distance trains are not
Note on B2974: Mario Toma: Not null; Value must match the name of an Organisation Units defined in the TCR-Tool or organization UIC code
Note on C2974: Mario Toma TCR code (ID) in the company's national tool (must be unique). The same ID shall be used for the TCR data update
Note on F2974: Mario Toma: Not Null; Value must match a Location stored in the TCR Tool topology data or PLC code of the location
Note on G2974: Mario Toma: Not Null; Value must match a Location stored in the TCR Tool topology data or PLC code of the location
Note on P2974: Mario Toma: This field will not be taken into account neither imported into the tool. It was left to keep the prviously defined structure, so that IMs do not need to do any additional development regarding this part of structure.
Note on Q2974: Mario Toma: Not null; Value must be in [continuous, periodical,periodical continuous]
Note on S2974: Mario Toma: Value must be: - if true = (T or X) - if false = blank
Note on T2974: Mario Toma: Value must be: - if true = LT, ST or LT+ST - if false = blank
Note on X2974: Mario Toma: This value present an array of 3 values (freight trains, long distance trains, short distance trains). Values must be comma-separated (,). - if true = X values e.g. (X,,X) means that freight trains and short distance trains are cancelled and long distance trains are not cancelled - if false = empty or ,, e.g. ,, means that trains are not cancelled or e.g. X,X, means that freight trains and long distance trains are cancelled and short distance trains are not
Note on Y2974: Mario Toma: This value present an array of 3 values (freight trains, long distance trains, short distance trains). Values must be comma-separated (,). - if true = X or R values e.g. (X,,X) means that freight trains and short distance trains are re-routing and long distance trains are not re-routing - if false = empty or ,, e.g. ,, means that trains are not re-routing or e.g. X,X, means that freight trains and long distance trains are re-routing and short distance trains are not
Note on Z2974: Mario Toma: This value present an array of 3 values (freight trains, long distance trains, short distance trains). Values must be comma-separated (,). - if true = X or R values e.g. (X,,X) means that freight trains and short distance trains are train/bus replaced and long distance trains are not replaced - if false = empty or ,, e.g. ,, means that trains are not train/bus replaced OR e.g. X,X, means that freight trains and long distance trains are train/bus replaced and short distance trains are not
Note on AA2974: Mario Toma: This value present an array of 3 values (freight trains, long distance trains, short distance trains). Values must be comma-separated (,). - if true = delay minutes should be entered e.g. (,,20) means that short distance trains have delay 20 minutes - if false = empty or ,, e.g. ,, means that trains are not delayed OR e.g. 20,5,3 means that freight trains are delayed 20 minutes, long distance trains are delayed 5 minutes and short distance trains are delayed 3 minutes
Note on AD2974: Mario Toma: In case that TCR must be coordinated with neighboring IMs, UIC code of neighboring IM must be entered. If more IMs have to coordinate TCR then their UIC codes must be comma-separated (,)
Note on AH2974: Mario Toma: Optional field - if not entered then value "Unclassified" will be sent by default inside the application - Possible values: Major, High, Medium, Minor, Unclassified
Note on AI2974: Mario Toma: Selecting either a periodic or a periodic continuous TCR allows the user to define specific working days. Working days values must be comma-separated: 1 - Monday 2 - Tuesday 3 - Wednesday 4 - Thursday 5 - Friday 6 - Saturday 7 - Sunday e.g. 1,3 means Monday and Wednesday
Note on AJ2974: Mario Toma: Defines the weekly interval of the planned works. e.g. 2 would mean, that the works happen every other week.
Note on AK2974: Mario Toma: Percentage (integer) of affected estimated travel volume
Note on AL2974: Mario Toma: If border is affected their PLC code could be entered. In the case of more affected border PLC values have to be comma-separated (,)
Note on AM2974: Mario Toma: Defines a location within the own network, where the rail traffic shall be rerouted. In the case of more affected border PLC values have to be comma-separated (,)
Note on AN2974: Mario Toma: Defines a border, where the rail traffic shall be re-routed. In the case of more affected border PLC values have to be comma-separated (,)
Note on AP2974: Mario Toma: Possibity to import link with additional information related to the TCR (web link that will be implemented in the tool for the TCR - Documents tab)
Note on AQ2974: Mario Toma: The field is used to mentioned shall the automatic process will be apply to the TCR regarding the Annex VII deadlines (for the automatic promotion) If "Yes", then automatic process inside the TCR Tool will be applied to this TCR. Default value is blank or "No".
Note on B2975: Mario Toma: Not null; Value must match the name of an Organisation Units defined in the TCR-Tool or organization UIC code
Note on B2976: Mario Toma: Not null; Value must match the name of an Organisation Units defined in the TCR-Tool or organization UIC code
Note on B2977: Mario Toma: Not null; Value must match the name of an Organisation Units defined in the TCR-Tool or organization UIC code
Note on B2978: Mario Toma: Not null; Value must match the name of an Organisation Units defined in the TCR-Tool or organization UIC code
Note on B2979: Mario Toma: Not null; Value must match the name of an Organisation Units defined in the TCR-Tool or organization UIC code